## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6428074466.6 | 5982273626.94 | 6936 | 4125 | 44 | 97 | 3690 | 7956 | 0 | 150 | 168 | 6618 | 96.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 393743497.77 | 364825018.69 | 531 | 143 | 22 | 16 | 298 | 479 | 0 | 29 | 6 | 496 | 77.47%
Infraestructura de Educación Media Superior Planteles Estatales (Ramo 11) | 1477769849.68 | 1245613319.04 | 1053912056.65 | 552 | 494 | 87 | 69 | 328 | 978 | 97 | 41 | 73 | 341 | 66.05%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 321945756.15 | 311280369.76 | 38 | 48 | 6 | 0 | 35 | 89 | 0 | 0 | 3 | 35 | 90.56%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1149488526 | 696395596.49 | 678709275.57 | 99 | 59 | 21 | 10 | 222 | 312 | 23 | 6 | 9 | 61 | 62.94%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1595010745.13 | 1566532697.2 | 196 | 292 | 231 | 42 | 1241 | 1806 | 0 | 3 | 13 | 180 | 95.15%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 531259098.29 | 519524564.23 | 44 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 0 | 4 | 36 | 84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 475297369.77 | 403716220.73 | 34 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 8 | 24 | 78.65%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 790037731 | 416090729.32 | 419928067.99 | 63 | 114 | 44 | 15 | 288 | 461 | 2 | 0 | 0 | 61 | 54.57%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 131162269 | 24691821.21 | 24767997.49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.33%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 124535627 | 64987848.64 | 61443256.27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 13619618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 79780382 | 11317477.81 | 11091141.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.091%
TOTAL | 13896020201.68 | 12204427726.22 | 11398004293.4 | 8530 | 5375 | 487 | 256 | 6373 | 12491 | 138 | 229 | 284 | 7879
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye 15.0 mdp Instituto Tecnológico de Guerrero, + 12.5 mdp Instituto Tecnológico de México, + 38.0 mdp Instituto Tecnológico de Michoacán, de aportación Estatal, (Suma 65.5 mdp)
*** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 13.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
Inversiones en pesos
***
**

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 77522444 | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3796098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21627000 | 9919926 | 9182728.18 | 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45.87%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.16%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5632330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 238191085 | 126192812.69 | 123280410.5 | 43 | 83 | 5 | 7 | 36 | 131 | 2 | 0 | 0 | 41
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 133860790 | 159918396.26 | 123161622.25 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34728129.7 | 40565232.5 | 39453850.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43480797 | 43480797 | 43299304.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.37%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 365080213.7 | 392368991.62 | 354703118.24 | 253 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 1 | 252
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113064162 | 113446128.47 | 112958155.68 | 103 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2982280 | 2982285.98 | 2982285.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6099000
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3512688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 3601209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 186721640 | 167075251.12 | 162384133.27 | 117 | 91 | 0 | 6 | 242 | 339 | 0 | 0 | 1 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 110861146 | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.44%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43518000 | 18999999.42 | 18998713.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 43.66%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 19941651 | 19337381.45 | 19337381.45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 219026752.4 | 212262874.75 | 210857754.94 | 217 | 135 | 23 | 4 | 207 | 369 | 3 | 0 | 0 | 214
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye aportación Estatal por 17.5 mdp
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 118843292 | 128524933 | 120958301.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6826588 | 6915649.67 | 6621989.19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22158630 | 22194641.18 | 19889100.65 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 45481000 | 39931351 | 38859981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99.86%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62463216 | 62463216 | 62463216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 99665744 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 11708634 | 11708634 | 11731509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 571713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 397053073 | 411885697.85 | 399879229.23 | 183 | 201 | 20 | 8 | 105 | 334 | 0 | 0 | 1 | 182
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 80621672 | 80621671.88 | 80621671.88 | 222 | 49 | 0 | 0 | 116 | 165 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34891467.1 | 33043724.23 | 33466251.42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 73000000 | 20455846.55 | 20455846.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 476621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 234742800.1 | 180178321.04 | 180600848.14 | 237 | 49 | 0 | 2 | 130 | 181 | 0 | 0 | 0 | 237
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Informan ( Arq. Urzúa), que solamente recibieron 2,575,710 de los 3.5 mdp autorizados
*** Del techo financiero autorizado por la cantidad de 34.9 mdp; la Universidad de Colima ejecuta 8 obras con un monto de 32.2 mdp y 2 obras están a cargo del INIFED por un monto de 2.7 mdp
**** Mediante Oficio No DG/DP/02800/2018 informa el INCOIFED que para este programa recibió una inversión de 20.5 mdp de los 73.0 mdp autorizados, por lo que no existe mas recurso que reportar
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
***
****

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 429939917 | 429513717.27 | 429513716.93 | 377 | 316 | 3 | 3 | 239 | 561 | 0 | 0 | 0 | 377 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34809399 | 34612975.78 | 34612976 | 34 | 30 | 7 | 6 | 115 | 158 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 79829018.68 | 114668393 | 72602914 | 43 | 65 | 12 | 9 | 20 | 106 | 0 | 10 | 9 | 24 | 81.15%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 16000000 | 10372433.84 | 4998263.83 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50759157 | 50759158 | 50759258 | 4 | 16 | 1 | 0 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 38826405.6 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 22110830 | 15000000 | 15000000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 35002651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 24907125 | 13314136.08 | 9769543.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)
Total | 743858097.68 | 718567219.57 | 667583078.07 | 468 | 429 | 26 | 18 | 430 | 903 | 0 | 10 | 10 | 448
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye aportación Estatal por 5.5 MDP
El INIFECH informó que por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estatal (Oficio No. 307-A-1816 de fecha 15 de junio de 2017), se deben de reintegrar a la Tesorería del Estado los recursos federales (Ramo 33, Convenios y Subsidios) no devengados de los años anteriores al 2016.
Inversiones en pesos

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192168266 | 151435372.7 | 143029420.37 | 221 | 178 | 7 | 5 | 82 | 272 | 0 | 0 | 0 | 221 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11535984 | 6195646.32 | 4127644.36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61539566.91 | 62923281.02 | 62490649.02 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 0 | 13 | 95.43%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 57870900 | 52241613.12 | 51988828.27 | 5 | 18 | 4 | 4 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57.86%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 51245292 | 37567079.89 | 40339491.33 | 5 | 57 | 8 | 8 | 110 | 183 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73.31%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 11051465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 581496953.91 | 499457891.43 | 470532629.04 | 276 | 335 | 27 | 25 | 435 | 822 | 15 | 2 | 4 | 255
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2883374 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21332497.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 91100000 | 45298288.67 | 43797399.52 | 5 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 115315871.9 | 45298288.67 | 43797399.52 | 5 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** La CDMX tiene autorizado en el FAM (DOF 18 de febrero de 2014) 2.9 mdp de los cuales el ILIFECDMX no informa respecto de su aplicación.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 128607128 | 133201398.9 | 130922047.87 | 270 | 128 | 3 | 10 | 300 | 441 | 0 | 0 | 0 | 270 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8262344 | 8671096.55 | 8395817.75 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27115739.9 | 43180556.92 | 43442335.9 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 13720091.05 | 15071762.1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26098667 | 27679975.27 | 26096832.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12000000 | 11677170.22 | 11328130.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 31102616.83 | 32480470.74 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5620144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1422031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 256126053.9 | 269232905.74 | 267737397.7 | 320 | 208 | 6 | 15 | 446 | 675 | 0 | 0 | 0 | 320
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Mediante corre electrónico de fecha 8/8/18 la UJED informa que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, El único año que tienen recurso para obra es para el ejercicio 2016
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
RECURSO NO MINISTRADO

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 285365979 | 288452155.35 | 285219217.43 | 515 | 587 | 0 | 3 | 689 | 1279 | 0 | 4 | 53 | 458 | 98.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 173016508 | 48483994.47 | 40167759.61 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 22.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51151001 | 51151001 | 51151000.99 | 2 | 0 | 52 | 0 | 190 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 30512238.21 | 11293199.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.88%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10278948 | 10278948 | 9376646.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 6930888 | 10095763.81 | 9869427.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 883130446 | 668601194.4 | 515018838.69 | 651 | 774 | 74 | 34 | 1063 | 1945 | 26 | 19 | 115 | 491
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 311935681 | 306519503.06 | 288998321.16 | 156 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 0 | 1 | 155 | 99.99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17039877 | 16982023.75 | 16389908.11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27412736.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45000000 | 24559865.6 | 24559865.59 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 7751603.52 | 7431354.83 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 34879779.64 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37023931 | 37023931 | 37023931 | 4 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11)
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 9649074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2950990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 530817984.66 | 464522401.57 | 442288505.19 | 176 | 392 | 40 | 18 | 251 | 701 | 0 | 1 | 1 | 174
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 187407188 | 178547103.58 | 178547103.58 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11853171 | 10356245.46 | 10356245.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.37%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 72192720.05 | 63936399.99 | 63936399.99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 88.56%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.75%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 33800000 | 34235360.67 | 30771459.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75.84%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52365445 | 52286565.68 | 52286565.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.7%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 35918335.3 | 35918335.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60.12%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.31%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 47135916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 2736878 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 2238607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 13857282 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 508037207.05 | 401623028.5 | 398159127.27 | 257 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 17 | 0 | 1 | 239
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 335259137 | 342734010.59 | 335671049.06 | 148 | 249 | 4 | 4 | 201 | 458 | 0 | 0 | 3 | 145 | 99.99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35906733 | 37552579.75 | 36538958.59 | 17 | 13 | 3 | 1 | 28 | 45 |  | 0 | 0 | 17 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 133832826.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 30236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 111526088 | 116881743.03 | 108700313.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 92120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 970639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 739851423.71 | 497168333.37 | 480910321.54 | 166 | 262 | 7 | 5 | 270 | 544 | 0 | 0 | 3 | 163
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Con Oficio No. DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL notifica que no recibió el recurso de 113.8 mdp; 30.2 mdp; 92.1 mdp y 1.0 mdp que le fueron autorizados respectivamente
Inversiones en pesos
**
**
**
**
RECURSOS NO MINISTRADOS
RECURSOS NO MINISTRADOS

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 611974881 | 596084588.64 | 562606935.48 | 592 | 188 | 1 | 10 | 286 | 485 | 0 | 0 | 23 | 569 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71400244 | 63107378.9 | 61889571.32 | 12 | 31 | 7 | 6 | 41 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 144297204.4 | 201780221.44 | 188972941.21 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 79 | 99.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 68450000 | 46836500.08 | 45878454.24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 68.42%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 129000000 | 119767179.24 | 117998898.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17450770.82 | 17450770.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 58124121 | 58124120.99 | 58124120.99 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 49447408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 11545941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1344286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 8262926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1280339855.4 | 1196076439.21 | 1142373069.29 | 729 | 223 | 11 | 16 | 340 | 590 | 18 | 9 | 23 | 679
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 271103253 | 274634121.27 | 268995263.06 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 328 | 74.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18185613 | 23678324.19 | 22830247.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22880355.06 | 9606423.87 | 9433928.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25.02%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 142000000 | 93852276.39 | 92975069.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 18400000 | 16571590.48 | 16422036.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38398519 | 38100652.46 | 37918284.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 | 37891613.62 | 29214370.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 73.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 69870266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 24907125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 646745131.06 | 497666259.51 | 481119520.08 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 406
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* * Incluye Recurso Estatal: 38.0 mdp IT Michoacán
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117929871 | 115630673.39 | 115319028.38 | 117 | 50 | 0 | 1 | 98 | 149 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5152845 | 7356932.99 | 4996992.53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 69.71%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2980277.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 9900000 | 9827488.7 | 9827488.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24074720 | 24556368.36 | 24556368.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 24997502.28 | 24474182.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 24699054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 214736767.76 | 182368965.72 | 179174060.66 | 135 | 51 | 0 | 1 | 99 | 151 | 0 | 5 | 1 | 129
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156836682 | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5017018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43014500
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4686067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2040897 | 1886971.56 | 1886971.56 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 230060458.44 | 161558678.56 | 159492436.56 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 136
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
LA 1RA ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS, A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MPIO. REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC, UNA VEZ COCNCLUIDOS SE CONTINUARÁ CON LA SIGUIENTE ETAPA CON CARGO A LOS RECURSOS PROVINIENTES DEL FAM.
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO (INDICO LA U.A.N.)
NO HA REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 219785833 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 | 0 | 17 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | 45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84942252 | 84512080.71 | 84484277.16 | 1 | 3 | 33 | 0 | 168 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 59969780 | 62751076.06 | 62751072.52 | 2 | 13 | 0 | 0 | 87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1970426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 481049819 | 405204068.79 | 323936747.37 | 64 | 214 | 37 | 0 | 582 | 833 | 12 | 0 | 3 | 49
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303523317 | 270083747.59 | 266474799.65 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 5 | 455 | 99.25%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93.15%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24205684.22 | 1359922 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 19608442 | 13608442 | 13608442 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.4%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25697314 | 25697314 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.62%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 9708106 | 9397973 | 9378602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93.75%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 13906393 | 10906393 | 10906393 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1412974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 471749560.22 | 396019822.78 | 375581313.91 | 591 | 351 | 41 | 11 | 229 | 632 | 23 | 3 | 5 | 560
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye aportación Estatal por 6.0 mdp
NOTA: Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017. La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARAN en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del OICIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338113927 | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61750289.6 | 56787206.34 | 52537837.13 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 80752596 | 80752596 | 80752593.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 355604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3161883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1125378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 691243523.6 | 821914761.64 | 775889498.95 | 413 | 308 | 43 | 15 | 201 | 567 | 0 | 0 | 2 | 411
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123070123 | 127661261.29 | 122192029.98 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 20918000 | 33778081.64 | 33304088.38 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26250000 | 889965.57 | 889965.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.39%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42279414 | 31445762.9 | 44357641.46 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 33699814.05 | 33699814.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22000000 | 15107508.18 | 15107508.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 36657953 | 31799022.92 | 33770494.79 | 2 | 1 | 10 | 1 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 4128231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 318968001 | 275556804.55 | 284536189.44 | 193 | 126 | 22 | 24 | 82 | 254 | 1 | 0 | 0 | 192
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194510025 | 194449289.96 | 194449289.95 | 135 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6632220 | 6632220 | 6632220 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 14738573.2 | 16077507.56 | 16077507.56 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 19210728 | 16998744.09 | 16998744.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.49%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 67656431 | 68763072.89 | 68763072.89 | 7 | 14 | 7 | 1 | 40 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 24323877.09 | 24323877.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5077849 | 5077849 | 5077849 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 4264408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 7948268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 3526183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 3213579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 346778264.2 | 332322560.59 | 332322560.58 | 154 | 166 | 8 | 13 | 95 | 282 | 0 | 0 | 0 | 154
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 175287058 | 183645287.68 | 183645287.68 | 454 | 158 | 1 | 1 | 72 | 232 | 0 | 0 | 0 | 454 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3825000 | 6882332.64 | 6882332.54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 7959684.47 | 7959684.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 15627944 | 15627944 | 15627944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10007315 | 10035802.19 | 10035802.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 285131160 | 297555779.75 | 297555779.65 | 474 | 165 | 1 | 2 | 78 | 246 | 0 | 0 | 0 | 474
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145664926 | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 0 | 177 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 57347706 | 57347706 | 57347706 | 16 | 0 | 4 | 3 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 172590500 | 172560957.26 | 172560957.26 | 7 | 7 | 10 | 6 | 149 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 13409466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 10954633 | 10954633 | 10954633 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 23498589 | 23498589 | 23498589 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1221714 | 1221714 | 1221714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 573119271 | 560130262.26 | 560130262.26 | 232 | 174 | 47 | 21 | 512 | 754 | 0 | 0 | 0 | 232
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
0
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 170627362 | 140683940.8 | 134221103.92 | 235 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 3 | 15 | 217 | 96.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11384661 | 6245504.86 | 6245504.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 54.86%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23812000 | 20088380.23 | 20555282.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82.67%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71180738 | 75263051.98 | 73442027.45 | 12 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33000000 | 32428224.29 | 32173744.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 9553376 | 6679548 | 6679548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69.92%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 11364530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5963150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 336885817 | 281388650.16 | 273317211.38 | 272 | 219 | 9 | 0 | 126 | 354 | 0 | 4 | 17 | 251
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 162219721 | 152978468.33 | 152978468.33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18380998.56 | 17853516.57 | 17853516.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 22081000 | 23117179 | 23117179 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 82117833 | 74161250.82 | 74161250.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 27107085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 2908671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 6173429 | 18139321.37 | 18139321.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 873407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1900470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 346142181.56 | 306747759.51 | 306747758.76 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
El Instituto informa que : SETAB y SEPLAFIN los Recursos RAMO 11 para el Nivel Superior UPES, UPEAS UP y UT fueron RADICADOS
Inversiones en pesos
Recursos Radicados
Recursos Radicados

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33 | 177304547 | 181939128.13 | 179511192.12 | 250 | 88 | 1 | 3 | 86 | 178 | 0 | 0 | 5 | 245 | 99.53%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6708551 | 6303703.87 | 6143830.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 11604631.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 32900000 | 34022684.38 | 34021611.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.7%
*** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36885639 | 39929117.64 | 39136229.24 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 99.34%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5915941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1530265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 326349574.8 | 292194633.47 | 288812642.93 | 278 | 102 | 1 | 4 | 97 | 204 | 4 | 0 | 7 | 267
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Con oficio No. D.G./0568/2015 mediante el cual informa el ITIFE que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa.
*** Se reintegró a la Tesorería de la Federación el recurso asignado (oficio No. DCH/831/2015).
Inversiones en pesos
NO HAN SIDO RADICADOS
Reintregado a la Federación
NO HAN REPORTADO

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103393816 | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 99.73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6429626
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 84287349.8 | 93035928.16 | 89627968.71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 52 | 97.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8947861 | 2785641 | 2785641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 4137135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 232939454.8 | 260285511.17 | 213814003.8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 201
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Mediante oficio No 0784/10/18 la UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 2.8 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 8.9 mdp del techo financiero.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 399052319 | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 31256190.13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 25870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55820784 | 43075843 | 39672454 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 0 | 10 | 2 | 63.22%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10295762 | 10292012.45 | 10284271.24 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11)
Universidades Interculturales (Ramo 11)
Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5695052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 578708750.13 | 408419833.45 | 211264294.24 | 280 | 30 | 26 | 3 | 121 | 180 | 0 | 166 | 67 | 47
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye aportación Estatal por | 8935000
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SSE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
Inversiones en pesos
EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL EDO. DE VERACRUZ INFORMÓ QUE A LA FECHA NO HA RECIBIDO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ESTE FONDO
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 141322872 | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8764907 | 8576482.05 | 8576482.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 25298778 | 23824444.98 | 25080370.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3008595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 2957971 | 2830795.21 | 2906971.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 271457916 | 289235560.88 | 290239342.61 | 223 | 163 | 2 | 4 | 33 | 202 | 0 | 0 | 0 | 223
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
*** Mediante correo electrónico del 8/12/17 el IDEFEY informó que no cuenta con la información de los recursos de la Universidades Tecnológicas del MAYAB y del SUR por 0.5 mdp cada una.
Inversiones en pesos
**
***
RECURSO NO MINISTRADO
RECURSO NO MINISTRADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123863433 | 122373725 | 122346723 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.6%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83.69%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 31854170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36523835 | 36523835 | 36523835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 20569607.51 | 20569607.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 42464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 264165092.7 | 185346161.9 | 183964809.59 | 200 | 84 | 2 | 0 | 79 | 165 | 0 | 0 | 3 | 197
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO