## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5626029661.85 | 5237109571.06 | 6170 | 3171 | 49 | 249 | 3783 | 7252 | 0 | 261 | 133 | 5776 | 90.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 375044426.27 | 352444531.27 | 429 | 111 | 13 | 16 | 205 | 345 | 0 | 21 | 26 | 382 | 82.72%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) | 2248567116 | 1418223045.45 | 1317743317.06 | 641 | 345 | 73 | 58 | 436 | 912 | 197 | 18 | 45 | 381 | 51.64%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 305395302.65 | 287274208.54 | 289281562.23 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36 | 99.45%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599648 | 828688140.64 | 726072036.91 | 100 | 23 | 16 | 4 | 68 | 111 | 36 | 0 | 21 | 43 | 45.35%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1653240517.4 | 1605019279.28 | 250 | 343 | 205 | 41 | 1106 | 1695 | 0 | 0 | 5 | 245 | 98.29%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 504533253.15 | 415923069.94 | 25 | 25 | 5 | 7 | 43 | 80 | 0 | 1 | 10 | 14 | 78.25%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 490012375.79 | 460079985.7 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 0 | 0 | 8 | 18 | 82.66%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 564560928.05 | 542617333.62 | 58 | 117 | 14 | 6 | 313 | 450 | 2 | 0 | 1 | 55 | 56.21%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 37935321.95 | 42106303.07 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 34.5%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 53336720.13 | 51942617.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 67 | 1 | 0 | 1 | 9 | 43.28%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
TOTAL | 14825912934.55 | 11844162327.22 | 11045623335.93 | 7767 | 4249 | 388 | 382 | 6144 | 11163 | 242 | 304 | 253 | 6968
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Para Educación Superior (RAMO 33) se autorizaron un total de 3´180,539,286 de pesos (DOF 24 de febrero de 2015).
*** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
Inversiones en pesos
_ 2 /
***

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 43761895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28929676 | 15476994.61 | 14525789.11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.5%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 | 34267885 | 31747358.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.71%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.02%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 | 39664597.84 | 37195453.53 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.11%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6403845
Total | 260972581 | 157850577.84 | 144014778.67 | 37 | 107 | 8 | 8 | 55 | 178 | 1 | 0 | 3 | 33
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 | 137650306.75 | 132172463.49 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61206646 | 91693535.03 | 90552866.84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27 | 96.29%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 60000000 | 59549999.99 | 46141193.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77.26%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Total | 325723641 | 362387717.12 | 342520964 | 286 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 13 | 273
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 | 109902888.41 | 109902888.21 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 4 | 1 | 1 | 31 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.75%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 4045051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 207535483 | 158616262.38 | 158614570.77 | 107 | 66 | 1 | 2 | 185 | 254 | 0 | 0 | 2 | 105
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 | 895588.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.06%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50336039 | 83915792.62 | 83511922.45 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 14940286 | 14931884.82 | 14931884.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 257803964 | 289403279.93 | 287785383.16 | 157 | 148 | 9 | 37 | 132 | 326 | 4 | 0 | 0 | 153
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## COAH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 | 7706332 | 6922055 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 27685986 | 19969946.26 | 19332438.75 | 11 | 17 | 2 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.13%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 94315817 | 57834087.16 | 47417849.95 | 5 | 9 | 13 | 0 | 64 | 86 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 | 69244484 | 66237601 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 21361447 | 21361447 | 21447312.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 359107493 | 327784398.42 | 309081458.93 | 185 | 137 | 18 | 10 | 121 | 286 | 0 | 0 | 2 | 183
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** De fecha 21/2/19 el ICIFED informó que los 4 CECATIS faltantes no fueron ejecutados por el Instituto
Inversiones en pesos
**

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 58486324 | 40257916.41 | 41270011.14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 67.42%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 | 44315710.19 | 43992268.35 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 176971009 | 160696700.37 | 159706838.8 | 154 | 50 | 0 | 1 | 70 | 121 | 4 | 0 | 1 | 149
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 | 451448483.54 | 450702588.88 | 363 | 248 | 1 | 1 | 240 | 490 | 0 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 113709779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 27465877.09 | 27465877.09 | 30000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 | 61097001.18 | 61180139.9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 20396117 | 20396117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 48435795 | 25934043.51 | 29993776.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10596846 | 5641062.21 | 5789841.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5991990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5656181
Total | 781974560.09 | 639778018.79 | 645115616.61 | 405 | 268 | 1 | 3 | 274 | 546 | 1 | 0 | 1 | 403
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
El INIFECH informó que por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estatal (Oficio No. 307-A-1816 de fecha 15 de junio de 2017), se deben de reintegrar a la Tesorería del Estado los recursos federales (Ramo 33, Convenios y Subsidios) no devengados de los años anteriores al 2016.
Inversiones en pesos
CON CIRCULAR SH/10 DEL 29 DE JUNIO DE 2017, LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES, ASÍ COMO FAM RAMO 33, CONVENIOS Y SUBSIDIOS ANTERIORES AL 2016
NO HAN REPORTADO

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 | 78720824.39 | 75829595.58 | 207 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 0 | 1 | 0 | 206 | 99.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 | 9760609.47 | 8809819.3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 62813391 | 22896059.8 | 20471315.18 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 34.47%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 32369512 | 11073132.64 | 7529377.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.28%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 | 62400146.9 | 59581211.32 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 83.39%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 34593369 | 23931468 | 23931468 | 2 | 21 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.18%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11)
Universidades Interculturales (Ramo 11)
* Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5571781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509697993 | 320712684.78 | 305944344.92 | 232 | 191 | 17 | 17 | 267 | 492 | 1 | 1 | 4 | 226
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 2065772 | 2057409 | 2057409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730 | 13946730 | 13946730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
*** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 119789960 | 7503227.75 | 7501607.6 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 1 | 100%
**** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 46777035 | 40286777.2 | 40002925.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100%
Total | 180513725 | 61736734.95 | 61451263.2 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 8
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** En el caso del FAM Básico, no obstante para este ejercicio no se observan recursos autorizados en el DOF del 24 de febrero del 2015, el ILIFECDMX reporta concluido un Programa de 4 Planteles; asimismo incluye una obra (Instituto Tecnológico de Tláhuac) concluida con 1.3 mdp con un ejercido total de 3.3 mdp. Ambos casos los identifica como "Recursos Fiscales 2015". adicionalmente la conclusión de la Secundaria No 51.
*** De este Nivel educativo, el ILIFECDMX, reporta una obra concluida (ICAT de GAM) informa autorizados recursos por 7.5 mdp y ejercidos en obra al 100.00%, no reporta 38 obras programadas.
**** Adicionalmente reportan 1 obra concluida (Instituto Tecnológico de Tlálpan) con 1.6 mdp ejercidos, misma que identifican como "FAM 2015". No aclaran la relación entre esta obra y las otras 7.
Inversiones en pesos.

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 | 130324425.19 | 127447812.86 | 249 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 0 | 249 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 | 9082977.47 | 8267573.2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 36050550 | 26292476 | 25247659 | 37 | 25 | 0 | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 1 | 14 | 72.93%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 | 26554098.93 | 26554098.93 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 | 45698921.26 | 41454279.76 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 50037242.71 | 49158721.79 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2758179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 298704795 | 287990141.56 | 278130145.54 | 312 | 232 | 9 | 8 | 443 | 692 | 20 | 2 | 1 | 289
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante correo Electrónico de fecha 8/8/18 la UJED informa que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el único año que tienen recurso para obra es el Ejercicio 2016
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
RECURSO NO MINISTRADO

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 0 | 12 | 475 | 99.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 | 2105616.55 | 2037779.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 307293703 | 25937888.53 | 24516049.12 | 82 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | 67 | 0 | 0 | 15 | 0.73%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 129330703 | 59895788.99 | 33430327.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 40.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 | 82230346.41 | 85813683.58 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 77781859.44 | 75050911.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.19%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 | 18370254.32 | 17426549.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.51%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37355456 | 43327092.07 | 34765284.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5987784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 10783728 | 5283728 | 5283728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49%
Total | 974032943 | 634258331.6 | 573914225.63 | 598 | 658 | 54 | 16 | 1305 | 2033 | 81 | 0 | 17 | 500
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye aportación Estatal por 30.9 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 | 332744796.5 | 314805947.01 | 220 | 264 | 7 | 9 | 154 | 434 | 0 | 1 | 2 | 217 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 | 16028868.17 | 15312889.45 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 95.58%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 71386614 | 97199064.52 | 56923740.38 | 30 | 44 | 12 | 0 | 14 | 70 | 4 | 3 | 5 | 18 | 79.29%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 | 53415275.35 | 53173577.31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43463796 | 39557017.72 | 39557017.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 | 35966125.78 | 35966125.78 | 7 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 | 61327822.69 | 61327822.22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.77%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 8105922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5811554 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5375915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 711647955.1 | 695695933.47 | 636524082.61 | 291 | 336 | 45 | 18 | 197 | 596 | 8 | 4 | 9 | 270
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 | 188374223.49 | 188086407.45 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.83%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 148849239 | 161852997.88 | 154559933.27 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 26 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 2480139.15 | 2480139.15 | 2480139.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51099072 | 8435390.84 | 6699353.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.79%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 | 53728797.94 | 53728797.94 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 | 62112038.21 | 62112038.21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.94%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 49726622.53 | 49726622.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.88%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 32921623 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 11235539 | 4912653.23 | 4912653.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.72%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5933816 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 642279762.25 | 537581431.59 | 528171174.5 | 297 | 35 | 4 | 2 | 47 | 88 | 13 | 0 | 2 | 282
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye aportación Estatal por 21.8 mdp
*** Cantidad reportada por el Estado de Hidalgo 2.5 mdp
Inversiones en pesos
**
***

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 | 367146645.55 | 361626815.54 | 118 | 229 | 3 | 9 | 236 | 477 | 0 | 0 | 0 | 118 | 98.37%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 | 36472274 | 35833084 | 20 | 16 | 2 | 0 | 37 | 55 |  | 0 | 0 | 20 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 383115398 | 274292958.26 | 271371590.98 | 40 | 108 | 26 | 10 | 247 | 391 | 0 | 0 | 2 | 38 | 99.98%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6720829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 | 131200145 | 123313427 | 41 | 8 | 19 | 0 | 48 | 75 | 0 | 0 | 0 | 41 | 100%
**** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 23361597.38 | 21202526.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 19145274.46 | 15681551.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
*** Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1055157314 | 851618894.65 | 829028994.63 | 221 | 361 | 50 | 19 | 592 | 1022 | 0 | 0 | 4 | 217
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Infraestructura de Educación Media Superior (RAMO 11) Planteles Estatales, informa que este Instituto solo recibió la cantidad de 265,278,645
*** Mediante oficio DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informa que no recibió los 104.8 mdp autorizados
**** El INFEJAL reporta que reintegro a la TESOFE 3.8 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
RECURSOS NO MINISTRADOS

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 | 423250330.15 | 389618796.65 | 513 | 64 | 0 | 5 | 265 | 334 | 0 | 0 | 24 | 489 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 13 | 77%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 120409561 | 188069393.13 | 177461080.02 | 95 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 1 | 10 | 67 | 97.16%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 63695852 | 48219799 | 35195307 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 62.54%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 59.68%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 34194589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 27328863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 7903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1293350996.1 | 1003688876.48 | 876607787.78 | 655 | 169 | 38 | 32 | 412 | 651 | 25 | 2 | 46 | 582
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 | 194527903.77 | 187003561.52 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 | 16948362.26 | 16529337.9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 32959261 | 10750318.87 | 10696010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32.62%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43400000 | 39985502.75 | 39985041.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 58850000 | 86172164 | 81261759 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 | 35811366.98 | 34929768.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 63577643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 793173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 9628699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5344076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 550685563.1 | 384195618.63 | 370405478.38 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 470
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán 43.4 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 | 113673525.2 | 112901527.18 | 64 | 47 | 0 | 1 | 33 | 81 | 0 | 1 | 1 | 62 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 | 1490091.31 | 1490091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 33012866 | 27558657 | 26197880 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 67.65%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 36894740 | 29311079.11 | 25909169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.65%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 | 23951614 | 23951614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19699220.1 | 19699220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23927004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 294733614 | 244589751.45 | 239055065.91 | 81 | 47 | 0 | 1 | 33 | 81 | 3 | 1 | 5 | 72
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado 14.1 mdp
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 3953904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51748730 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8079716 | 7676849.34 | 7676849.34 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 229342648 | 9914441.31 | 9914441.31 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35141169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 | 91531086.36 | 91531086.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 | 0 | 0 | 215 | 242 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96.34%
Total | 463641999 | 425069838.27 | 330857521.75 | 53 | 197 | 4 | 0 | 742 | 943 | 0 | 0 | 3 | 50
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 | 184805380.36 | 181351184.02 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 0 | 3 | 5 | 284 | 98.43%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 60563366 | 39884675 | 14606333 | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 22 | 0 | 6 | 3 | 35.7%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 | 26531772.26 | 25019004.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8287680 | 8263747.32 | 8263747.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 10188504 | 4584791 | 4584791 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5531470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 449906430 | 268773159.65 | 236364597.5 | 352 | 221 | 8 | 9 | 166 | 404 | 23 | 6 | 12 | 311
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NOTA: Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017. La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARAN en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del OICIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 | 313304900.24 | 313304899.31 | 66 | 64 | 5 | 5 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 | 30015171.64 | 30015171.64 | 61 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5728199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28402781 | 21428278.55 | 21428278.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.44%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 | 85991213.21 | 85983691.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 | 40341146.15 | 40341146.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.92%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 15767244.08 | 15767244.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 109479352.9 | 109479352.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 796259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 5075827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5321263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 678632468.1 | 616327306.77 | 616319784.52 | 144 | 77 | 6 | 8 | 57 | 148 | 3 | 0 | 2 | 139
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43620761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 | 38014053.39 | 34301101.14 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37991556 | 38372645.24 | 38158568.49 | 7 | 26 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5023402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 315701374 | 77593173.13 | 73636316.55 | 17 | 62 | 47 | 17 | 37 | 163 | 3 | 0 | 0 | 14
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 | 208341358.74 | 207445212.96 | 129 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 0 | 129 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 | 6891191.64 | 6891191.64 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 17771002 | 19451279.5 | 19451279.5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 | 63469109.48 | 63469109.48 | 3 | 13 | 4 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 27558840.63 | 22499143.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3460273 | 3460273 | 3460273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 8321409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12307446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 335052955.1 | 329172052.99 | 323216209.85 | 143 | 166 | 14 | 5 | 98 | 283 | 0 | 0 | 0 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 | 176435277.33 | 176369367.74 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 0 | 251 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 | 7904148.62 | 7904148.62 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21689729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 14840976.34 | 14403719.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.78%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 | 65569500.75 | 65569500.75 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 30962191 | 30962191 | 30962191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10241491 | 10525732.33 | 10525732.33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 326084119.1 | 306237826.37 | 305734660.11 | 278 | 142 | 1 | 1 | 74 | 218 | 0 | 0 | 1 | 277
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 | 144493545 | 144493547 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 0 | 0 | 303 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 | 18583499.7 | 18583499.7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 94.17%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 55000000 | 55000000 | 52717755.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.82%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 | 83966633.98 | 82340266.38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88.91%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 13371450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 6688145 | 6688145 | 6688145 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 19597848 | 19531332.41 | 19531332.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 411482368.1 | 392469737.09 | 387083885.16 | 357 | 87 | 8 | 161 | 328 | 584 | 0 | 6 | 6 | 345
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Reporta el Estado de Sinaloa que la cantidad de 5.5 mdp no serán radicados, según correo del 30 sept 2017.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 | 192841893.02 | 188592127.69 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 234 | 78.1%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 | 10329312.95 | 10329312.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89.98%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 94100896 | 123523436.52 | 120772140.17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 95.86%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 149874824 | 161406320.42 | 141842594.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 | 68413160.64 | 68326321.35 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 1 | 10 | 96.46%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10194284 | 6620231 | 6589901.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.64%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 9474993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509058465 | 563134354.55 | 536452398.19 | 385 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 65 | 13 | 307
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 | 155234750.86 | 155234751.48 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 77527152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39000000 | 36368385.59 | 36368386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 | 71862720.16 | 71862719.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 42690333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 7566781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12808230 | 12725939.95 | 11183058.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.09%
Total | 441535869.1 | 288546953.94 | 287004001.37 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 134
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco; 39.0 mdp incluidos en el techo financiero
*** El ITIFE reintegró un saldo de 2.1 mdp a la TESOFE del saldo autorizado, concluyendo el Programa UPE (RAMO 33)
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO
***

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 | 148115758.99 | 141852976.5 | 175 | 167 | 3 | 2 | 97 | 269 | 0 | 1 | 9 | 165 | 97.56%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 | 6436715.76 | 6275202.64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49274476 | 32356209.04 | 32053966.92 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 3 | 4 | 65.23%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 41413251.41 | 41413251.41 | 41412493.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 95.01%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 74881232 | 47631764.55 | 47321564.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 52.39%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 | 36322676.06 | 35674978.15 | 18 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 20396524.74 | 20876802.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.5%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 1736486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5365984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 375707265.41 | 332672900.55 | 325467984.89 | 223 | 171 | 14 | 3 | 117 | 305 | 1 | 1 | 17 | 204
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportado por Instancia Federal 41.4 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 91.95%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40000000 | 40008832.93 | 40008832.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 16341021.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.38%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14754987.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.31%
** Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23770079 | 15320079 | 15320079 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5569355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 251957986 | 242399049.62 | 202609425.61 | 241 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 235
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficio No 0784/10/18 la UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 15.3 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 23.8 mdp del techo financiero.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 41821915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26950843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 | 54639078 | 53935213 | 48 | 38 | 6 | 0 | 29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 48 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 7885143 | 7692892.04 | 7692890.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 582442805 | 446562944.04 | 267479242.89 | 423 | 38 | 6 | 0 | 45 | 89 | 0 | 209 | 78 | 136
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SSE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
EL INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL EDO. DE VERACRUZ INFORMÓ QUE A LA FECHA NO HA RECIBIDO ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE ESTE FONDO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 | 83279364.51 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 | 11558752.39 | 7274965.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43250000 | 37876436.73 | 37875325.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 | 28675983.44 | 28658740.58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 25021396.83 | 25021396.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
*** Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2579673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 866184 | 728342.44 | 839590.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 324164387 | 266959365.81 | 262402868.89 | 164 | 114 | 1 | 0 | 26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 164
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El IDEFEY reporta a este programa al 100.00% el resto del techo financiero restante corresponde a la Secretaria de Educación del Estado (SEGEY)
*** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 0 | 3 | 191 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 97 | 94.24%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16976306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 41659161
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 | 36783223 | 15328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 26730464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 250308404 | 159743869.12 | 135007823.3 | 295 | 105 | 0 | 0 | 134 | 239 | 0 | 2 | 5 | 288
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO