## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de marzo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6428074466.6 | 5982273626.94 | 6936 | 4125 | 44 | 97 | 3690 | 7956 | 0 | 150 | 168 | 6618 | 96.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 393743497.77 | 364825018.69 | 531 | 143 | 22 | 16 | 298 | 479 | 0 | 29 | 6 | 496 | 77.47%
Infraestructura de Educación Media Superior Planteles Estatales (Ramo 11) | 1477769849.68 | 1245613319.04 | 1053912056.65 | 552 | 494 | 87 | 69 | 328 | 978 | 97 | 41 | 73 | 341 | 66.05%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 321945756.15 | 311280369.76 | 38 | 48 | 6 | 0 | 35 | 89 | 0 | 0 | 3 | 35 | 90.56%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1149488526 | 696395596.49 | 678709275.57 | 99 | 59 | 21 | 10 | 222 | 312 | 23 | 6 | 9 | 61 | 62.94%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1595010745.13 | 1566532697.2 | 196 | 292 | 231 | 42 | 1241 | 1806 | 0 | 3 | 13 | 180 | 95.15%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 531259098.29 | 519524564.23 | 44 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 0 | 4 | 36 | 84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 475297369.77 | 403716220.73 | 34 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 8 | 24 | 78.65%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 790037731 | 416090729.32 | 419928067.99 | 63 | 114 | 44 | 15 | 288 | 461 | 2 | 0 | 0 | 61 | 54.57%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 131162269 | 24691821.21 | 24767997.49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.33%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 124535627 | 64987848.64 | 61443256.27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 13619618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 79780382 | 11317477.81 | 11091141.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.091%
TOTAL | 13896020201.68 | 12204427726.22 | 11398004293.4 | 8530 | 5375 | 487 | 256 | 6373 | 12491 | 138 | 229 | 284 | 7879
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Incluye 15.0 mdp Instituto Tecnológico de Guerrero, + 12.5 mdp Instituto Tecnológico de México, + 38.0 mdp Instituto Tecnológico de Michoacán, de aportación Estatal, (Suma 65.5 mdp)
*** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 13.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
Inversiones en pesos
***
**

## fam básico14
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL FAM BÁSICO 2014 (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
Estado | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | B | F | G | H
Aguascalientes | 77522444 | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 0
Baja California | 133860790 | 159918396.26 | 123161622.25 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 213
Baja California Sur | 113064162 | 113446128.47 | 112958155.68 | 103 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 103 | 0
Campeche | 110861146 | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 189 | 0
Coahuila | 118843292 | 128524933 | 120958301.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 113 | 0
Colima | 80621672 | 80621671.88 | 80621671.88 | 222 | 49 | 0 | 0 | 116 | 165 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 222 | 0
Chiapas | 429939917 | 429513717.27 | 429513716.93 | 377 | 316 | 3 | 3 | 239 | 561 | 0 | 0 | 0 | 377 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 377 | 0
Chihuahua | 192168266 | 151435372.7 | 143029420.37 | 221 | 178 | 7 | 5 | 82 | 272 | 0 | 0 | 0 | 221 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 221 | 0
CDMX | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Durango | 128607128 | 133201398.9 | 130922047.87 | 270 | 128 | 3 | 10 | 300 | 441 | 0 | 0 | 0 | 270 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 270 | 0
Guanajuato | 285365979 | 288452155.35 | 285219217.43 | 515 | 587 | 0 | 3 | 689 | 1279 | 0 | 4 | 53 | 458 | 98.77% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 515 | #REF!
Guerrero | 311935681 | 306519503.06 | 288998321.16 | 156 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 0 | 1 | 155 | 99.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 156 | 0
Hidalgo | 187407188 | 178547103.58 | 178547103.58 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | 335259137 | 342734010.59 | 335671049.06 | 148 | 249 | 4 | 4 | 201 | 458 | 0 | 0 | 3 | 145 | 99.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 148 | 0
México | 611974881 | 596084588.64 | 562606935.48 | 592 | 188 | 1 | 10 | 286 | 485 | 0 | 0 | 23 | 569 | 99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 592 | #REF!
Michoacán | 271103253 | 274634121.27 | 268995263.06 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 328 | 74.5% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 337 | 0
Morelos | 117929871 | 115630673.39 | 115319028.38 | 117 | 50 | 0 | 1 | 98 | 149 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 117 | 0
Nayarit | 156836682 | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 141 | #REF!
Nuevo León | 219785833 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41 | #REF!
Oaxaca | 303523317 | 270083747.59 | 266474799.65 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 5 | 455 | 99.25% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 462 | 0
Puebla | 338113927 | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 240 | 0
Querétaro | 123070123 | 127661261.29 | 122192029.98 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 166 | 0
Quintana Roo | 194510025 | 194449289.96 | 194449289.95 | 135 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 135 | #REF!
San Luis Potosí | 175287058 | 183645287.68 | 183645287.68 | 454 | 158 | 1 | 1 | 72 | 232 | 0 | 0 | 0 | 454 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 454 | 0
Sinaloa | 145664926 | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 0 | 177 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 177 | 0
Sonora | 170627362 | 140683940.8 | 134221103.92 | 235 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 3 | 15 | 217 | 96.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 235 | 0
Tabasco | 162219721 | 152978468.33 | 152978468.33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 83 | 0
Tamaulipas | 177304547 | 181939128.13 | 179511192.12 | 250 | 88 | 1 | 3 | 86 | 178 | 0 | 0 | 5 | 245 | 99.53% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 250 | 0
Tlaxcala | 103393816 | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 99.73% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 141 | 0
Veracruz | 399052319 | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 225 | 0
Yucatán | 141322872 | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 179 | 0
Zacatecas | 123863433 | 122373725 | 122346723 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 173 | 0
Total | 6441040768 | 6428074466.6 | 5982273626.94 | 6936 | 4125 | 44 | 97 | 3690 | 7956 | 0 | 150 | 168 | 6618 | 96.55% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6712 | #REF! | 0
* Fuente Techo Financiero: PEF 2014
Sin información
Inversiones en pesos

## FAM m superior 14 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2014 (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3796098 | [7 empty] | 0
Baja California | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 100%
Baja California Sur | 2982280 | 2982285.98 | 2982285.95 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 100%
Campeche | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.44%
Coahuila | 6826588 | 6915649.67 | 6621989.19 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 100%
Colima | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | 34809399 | 34612975.78 | 34612976 | 34 | 30 | 7 | 6 | 115 | 158 |  |  |  | 34 | 100%
Chihuahua | 11535984 | 6195646.32 | 4127644.36 | 6 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 100%
CDMX | 2883374 | [7 empty] | 0
Durango | 8262344 | 8671096.55 | 8395817.75 | 11 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 11 | 100%
Guanajuato | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | 17039877 | 16982023.75 | 16389908.11 | 4 | 12 |  |  | 19 | 31 |  |  |  | 4 | 100%
Hidalgo | 11853171 | 10356245.46 | 10356245.46 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 87.37%
Jalisco | 35906733 | 37552579.75 | 36538958.59 | 17 | 13 | 3 | 1 | 28 | 45 |  |  |  | 17 | 100%
México | 71400244 | 63107378.9 | 61889571.32 | 12 | 31 | 7 | 6 | 41 | 85 |  |  |  | 12 | 100%
Michoacán 1 / | 18185613 | 23678324.19 | 22830247.86 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 100%
Morelos | 5152845 | 7356932.99 | 4996992.53 | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 4 | 69.71%
Nayarit | 5017018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 6 | 100%
Oaxaca | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 75 | 93.15%
Puebla | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 |  |  |  | 109 | 100%
Querétaro | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Quintana Roo | 6632220 | 6632220 | 6632220 | 6 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 6 | 100%
San Luis Potosí | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 |  | 16 | 21 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 11384661 | 6245504.86 | 6245504.84 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 5 | 54.86%
Tabasco | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Tamaulipas | 6708551 | 6303703.87 | 6143830.79 | 12 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 | 100%
Tlaxcala | 6429626 | [7 empty] | 0
Veracruz | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Yucatán | 8764907 | 8576482.05 | 8576482.05 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 100%
Zacatecas | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 38.6%
TOTAL | 474623838 | 393743497.77 | 364825018.69 | 531 | 143 | 22 | 16 | 298 | 479 | 0 | 29 | 6 | 496 | 77.47%
* Fuente : PEF 2014
** Informan ( Arq. Urzua), que solamente recibieron 2,575,710 de los 3.5 mdp autorizados
No han reportado
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 14 Ramo 11Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 PLANTELES ESTATALES (Ramo 11)
31 de marzo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 18080000 | [7 empty] | 0
Baja California | 34728129.7 | 40565232.5 | 39453850.17 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 |  | 6 | 13 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Campeche | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 100%
Coahuila | 22158630 | 22194641.18 | 19889100.65 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 |  |  |  | 3 | 100%
Colima | 34891467.1 | 33043724.23 | 33466251.42 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Chiapas | 79829018.68 | 114668393 | 72602914 | 43 | 65 | 12 | 9 | 20 | 106 |  | 10 | 9 | 24 | 81.15%
Chihuahua | 61539566.91 | 62923281.02 | 62490649.02 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 |  | 13 | 95.43%
CDMX | 21332497.9
Durango | 27115739.9 | 43180556.92 | 43442335.9 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 |  |  |  | 28 | 100%
Guanajuato | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Guerrero | 27412736.66 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 72192720.05 | 63936399.99 | 63936399.99 | 7 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 3 | 88.56%
Jalisco | 133832826.71 | [7 empty] | 0
México | 144297204.4 | 201780221.44 | 188972941.21 | 99 |  |  |  |  | 0 | 18 | 2 |  | 79 | 99.8%
Michoacán | 22880355.06 | 9606423.87 | 9433928.44 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 8 | 25.02%
Morelos | 2980277.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 |  | 17 | 38 | 12 |  |  | 2 | 45%
Oaxaca | 24205684.22 | 1359922 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 23 | 1
Puebla | 61750289.6 | 56787206.34 | 52537837.13 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 |  |  |  | 19 | 100%
Querétaro | 20918000 | 33778081.64 | 33304088.38 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 |  |  |  | 12 | 100%
Quintana Roo | 14738573.2 | 16077507.56 | 16077507.56 | 2 | 14 |  |  | 2 | 16 |  |  |  | 2 | 100%
San Luis Potosí | 3825000 | 6882332.64 | 6882332.54 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | 57347706 | 57347706 | 57347706 | 16 |  | 4 | 3 | 22 | 29 |  |  |  | 16 | 100%
Sonora | 0 | [7 empty] | 0
Tabasco | 18380998.56 | 17853516.57 | 17853516.69 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 100%
Tamaulipas | 11604631.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tlaxcala | 84287349.8 | 93035928.16 | 89627968.71 | 65 | [5 empty] | 11 |  | 2 | 52 | 97.29%
Veracruz | 31256190.13 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Zacatecas | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 3 | 1 | 83.69%
Total | 1477769849.68 | 1245613319.04 | 1053912056.65 | 552 | 494 | 87 | 69 | 328 | 978 | 97 | 41 | 73 | 341 | 66.05%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
* Inversión autorizada: Resultados del Fondo Concursable 2014 SEMS, publicados en su página WEB.
** Del techo financiero autorizado por la cantidad de 34.9 mdp; la Universidad de Colima ejecuta 8 obras con un monto de 32.2 mdp y 2 obras están a cargo del INIFED por un monto de 2.7 mdp
*** Con oficio No. DG-0738/18 en el que se indica transferencia realizada a la TESOFE, ya que se cancelo una obra (Unidad de Capacitación Matlapa), con un importe de 0.625 mdp
**** Con Oficio No. DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL notifica que no recibió el recurso de 113.8 mdp que le fueron autorizados
Sin información
Inversiones en pesos
**
****
***
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 14 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 Y APORTACIÓN ESTATAL (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Instituto Tecnológico de Mexicali | 43480797 | 43480797 | 43299304.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | Instituto Tecnológico de Comitán | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Comalapa | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
CDMX | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón | 8000000 | 4947456.39 | 4947456.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II | 20000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 21500000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II | 5000000 | 6643850.54 | 6643850.54 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III | 3000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta | 4000000 | 4342810.01 | 3981074.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II | 2000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Tláhuac II | 26000000 | 27054037.85 | 26606713.01 | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  |  | 1 | 104%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán | 1600000 | 2310133.88 | 1618304.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total CDMX | 46600000 | 91100000 | 45298288.67 | 43797399.52 | 5 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
** Guerrero | Instituto Tecnológico de Acapulco | 15000000 | 12382951.92 | 12382951.92 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Montaña | 30000000 | 12176913.68 | 12176913.67 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 45000000 | 24559865.6 | 24559865.59 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Hidalgo | Instituto Tecnológico de Huejutla | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.75%
** México | Instituto Tecnológico del Edo. De México, Chicoloapan | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Michoacán | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 15000000 | 14945775.47 | 14479005.94 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Piedad | 15000000 | 14252006.23 | 14252006.06 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 16000000 | 14505625.89 | 7647771.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Morelia | 15000000 | 14995434.45 | 14973435.41 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 5000000 | 4684359.95 | 4684357.84 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zamora | 20000000 | 3203010.72 | 9952414.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Purépecha | 20000000 | 9999579 | 9893223 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Coalcomán | 20000000 | 9999373.94 | 9827045.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tacámbaro | 16000000 | 7267110.74 | 7265809.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 142000000 | 93852276.39 | 92975069.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Oaxaca | Instituto Tecnológico del Istmo | 5000000 | 4297027 | 4297027 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 15000000 | 11922162 | 11769060.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Oaxaca | 5000000 | 4491662.47 | 4139171.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la Región de Mixe | 4000000 | 4000000 | 3957631.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Pochutla | 8000000 | 7640016.64 | 5632626.25 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Puebla | Instituto Tecnológico Tecomatlán | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Instituto Tecnológico de Matamoros | 17900000 | 17620324.91 | 17620324.92 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 95%
| Instituto Tecnológico de Matamoros O. Exterior | 0 | 1402358.88 | 1402358.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Reynosa | 15000000 | 15000000.59 | 14998927.21 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 32900000 | 34022684.38 | 34021611.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100.7%
Veracruz | Instituto Tecnológico Úrsulo Galván | 5000000 | 4055255 | 1532282 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.12%
| Instituto Tecnológico de Minatitlán | 11500000 | 5284028 | 2353703 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 15%
Total Veracruz |  | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Total |  | 459230797 | 321945756.15 | 311280369.76 | 38 | 48 | 6 | 0 | 35 | 89 | 0 | 0 | 3 | 35 | 90.56%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
** Incluye Recurso Estatal: 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán
*** En el DOF del 18 de febrero de 2014, se observan recursos autorizados para el Nivel Superior 2014, por 91.1 mdp para el Distrito Federal; por su parte, el ILIFECDMX reporta 5 Institutos Tecnológicos con un techo autorizado de 46.6 mdp para construcción que está concluida al 100.00%, el resto es para equipamiento.
Inversiones en pesos
***

## IT´S 14 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 (Ramo 11)
31 de marzo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportado por Instancia Ejecutora
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 21627000 | 9919926 | 9182728.18 | 3 | 12 | 4 |  | 8 | 24 | 2 |  |  | 1 | 45.87%
Baja California | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 94.37%
Baja California Sur | 6099000 | [7 empty] | 0
Campeche ** | 43518000 | 18999999.42 | 18998713.64 | 5 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 2 | 43.66%
Coahuila ** | 45481000 | 39931351 | 38859981 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 99.86%
Colima | 73000000 | 20455846.55 | 20455846.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas ** | 16000000 | 10372433.84 | 4998263.83 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 30.45%
Chihuahua | 57870900 | 52241613.12 | 51988828.27 | 5 | 18 | 4 | 4 | 35 | 61 |  |  |  | 5 | 100%
Durango | 15000000 | 13720091.05 | 15071762.1 | 1 | 16 |  |  | 20 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
Guanajuato ** | 173016508 | 48483994.47 | 40167759.61 | 18 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 4 | 4 | 22.85%
Guerrero | 8000000 | 7751603.52 | 7431354.83 | 1 | 6 |  |  | 9 | 15 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | 33800000 | 34235360.67 | 30771459.44 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 75.84%
Jalisco | 30236000 | [7 empty] | 0
México | 68450000 | 46836500.08 | 45878454.24 | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 |  | 5 | 68.42%
Michoacán | 18400000 | 16571590.48 | 16422036.69 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Morelos | 9900000 | 9827488.7 | 9827488.7 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nayarit | 43014500 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca ** | 19608442 | 13608442 | 13608442 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 69.4%
Puebla | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | 26250000 | 889965.57 | 889965.57 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 3.39%
Quintana Roo | 19210728 | 16998744.09 | 16998744.09 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 88.49%
San Luis Potosí | 8000000 | 7959684.47 | 7959684.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | 172590500 | 172560957.26 | 172560957.26 | 7 | 7 | 10 | 6 | 149 | 172 |  |  |  | 7 | 100%
Sonora | 23812000 | 20088380.23 | 20555282.21 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 82.67%
Tabasco | 22081000 | 23117179 | 23117179 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 100%
Tamaulipas | 23500000 | [7 empty] | 0
Veracruz ** | 25870000 | [7 empty] | 0
Yucatán | 25298778 | 23824444.98 | 25080370.89 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Zacatecas | 31854170 | [7 empty] | 0
Total | 1149488526 | 696395596.49 | 678709275.57 | 99 | 59 | 21 | 10 | 222 | 312 | 23 | 6 | 9 | 61 | 62.94%
* Fuente Inversión Autorizada : Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado de Tecnológico Nacional de México
** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 13.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
*** Mediante Oficio No DG/DP02800/2018 informa el INCOIFED que para este programa recibió una inversión de 20.5 mdp de los 73.0 mdp autorizados, por lo que no existe mas recurso que reportar
**** Por instrucciones de la Tesorería de la Federación se reintegro el recurso, Oficio No DCH/831/2015 con fecha 2 de julio de 2016 y 20 de julio de 2016
***** Con Oficio No. DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL notifica que no recibió el recurso de 30.2 mdp que le fueron autorizados
Inversiones en pesos
***
****
*****

## univ pub.est. fam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014 (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 |  | 41 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 8363001 | 8363001 | 8363001 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 10771153 | 10771153 | 9605212.81 | 2 | 15 | 6 |  | 38 | 59 |  |  |  | 2 | 100%
Total Campeche |  | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 62463216 | 62463216 | 62463216 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 26665231 | 26665231 | 26665231 | 2 | 16 | 1 |  | 24 | 41 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 21093926 | 21093927 | 21093927 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 3000000 | 3000000 | 3000100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 50759157 | 50759158 | 50759258 | 4 | 16 | 1 | 0 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 56666349 | 68975120.07 | 57986455.61 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 49419131 | 54007481.4 | 52664782.19 | 2 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 |  |  |  | 2 | 109.3%
Total Chihuahua |  | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 26098667 | 27679975.27 | 26096832.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 51151001 | 51151001 | 51151000.99 | 2 |  | 52 |  | 190 | 242 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 33805695 | 33805695 | 33805695 | 5 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3000000 | 3000000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Guerrero |  | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 49365445 | 49363027.62 | 49363027.62 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Hidalgo | 3000000 | 2923538.06 | 2923538.06 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 97.41%
Total Hidalgo |  | 52365445 | 52286565.68 | 52286565.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.7%
** Jalisco | Universidad de Guadalajara | 111526088 | 116881743.03 | 108700313.89 | 1 |  |  |  | 41 | 41 |  |  |  | 1 | 100%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 58413367 | 58291709.97 | 54913492.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 6194289 | 6178495.85 | 6178486.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 13030300 | 13006928.61 | 13006928.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 2854888 | 2852852.26 | 2852852.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de México | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 31831491 | 31512265 | 31372854 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Michoacán | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán | 3567028 | 3588388.39 | 3545463.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultura Indígena de Michoacán | 3000000 | 2999999.07 | 2999966.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
total Michoacán |  | 38398519 | 38100652.46 | 37918284.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24074720 | 24556368.36 | 24556368.35 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4686067 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84942252 | 84512080.71 | 84484277.16 | 1 | 3 | 33 |  | 168 | 204 |  |  | 1 |  | 100%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 9192646 | 9192646 | 9192646 | 1 |  | 7 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 3378420 | 3378420 | 3378420 | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 4363657 | 4363657 | 4363657 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Istmo | 2411262 | 2411262 | 2411262 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3162813 | 3162813 | 3162813 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2391156 | 2391156 | 2391156 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de la Cañada | 432082 | 432082 | 432082 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca | 365278 | 365278 | 365278 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25697314 | 25697314 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 76327644 | 81948842.71 | 81389345.55 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Puebla | 3000000 | 2959511.42 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 98.65%
Total Puebla |  | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 42279414 | 31445762.9 | 44357641.46 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 |  |  |  | 5 | 100%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 53692724 | 53692724 | 53692724 | 5 | 13 | 7 | 1 | 39 | 60 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad del Caribe | 10963707 | 12070348.89 | 12070348.89 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 67656431 | 68763072.89 | 68763072.89 | 7 | 14 | 7 | 1 | 40 | 62 |  | 0 | 0 | 7 | 100%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 61180613 | 62028595.78 | 62028595.78 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 3000000 | 3121959.09 | 3121959.09 | 1 | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 60297551 | 60297551 | 60297551 | 1 | 36 | 5 | 4 | 111 | 156 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Occidente | 18034777 | 18984777 | 18984777 | 4 | 18 | 13 | 4 | 25 | 60 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma Indígena de México | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 35791042 | 40655511.48 | 38834863.48 | 7 | 17 | 9 |  | 77 | 103 |  |  |  | 7 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 14119999 | 14111985.79 | 14111985.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.94%
| Universidad Estatal de Sonora | 16269697 | 15971108.56 | 15970732.05 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 98.16%
| Universidad de la Sierra | 5000000 | 4524446.15 | 4524446.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 90.49%
Total Sonora |  | 71180738 | 75263051.98 | 73442027.45 | 12 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 69613786 | 61907344 | 61907344 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 9504047 | 9367139.43 | 9367139.36 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 3000000 | 2886767.39 | 2886766.79 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Total Tabasco |  | 82117833 | 74161250.82 | 74161250.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 36885639 | 39929117.64 | 39136229.24 | 8 | 14 |  | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 7 | 99.34%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 55820784 | 43075843 | 39672454 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 |  |  | 10 | 2 | 63.22%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 28089927 | 28089927 | 28074920.39 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 884896 | 884896 | 884896 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 36523835 | 36523835 | 36523835 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Totales |  | 1590730796 | 1595010745.13 | 1566532697.2 | 196 | 292 | 231 | 42 | 1241 | 1806 | 0 | 3 | 13 | 180 | 95.15%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior.
** (Jalisco) Informa que reingreso a la TESOFE 2.8 mdp
Inversiones en pesos

## univ poli fam14
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADESE POLITÉCNICAS 2014 (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 30000000
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20000000 | 19826432.48 | 19826432.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Tapachula | 19000000 | 18999973.12 | 18999973.12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 39000000 | 38826405.6 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 30000000 | 31182740 | 31182741 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Ramos Arizpe | 30000000 | 30420874 | 30411478 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Monclova Frontera | 30000000 | 38062130 | 38062002 | 1 | 17 | 4 |  | 36 | 57 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 90000000 | 99665744 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 6000000 | 6007192.07 | 5994841.07 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 6000000 | 5669978.15 | 5333289.59 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 12000000 | 11677170.22 | 11328130.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 10000000 | 10246551.7 | 10246551.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Pachuca | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 30000000 | 25671783.6 | 25671783.6 | 3 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 86.55%
Total Hidalgo |  | 54000000 | 35918335.3 | 35918335.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 60.12%
Estado de México | Universidad Politécnica del Valle de México Tultitlán | 30000000 | 25133975.27 | 24999998.45 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca Almoloya | 19000000 | 18495817.04 | 18484938.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Texcoco | 20000000 | 16127386.93 | 16042627.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 30000000 | 30010000 | 29829677.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 30000000 | 30000000 | 28641656.01 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 129000000 | 119767179.24 | 117998898.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cardenas | 19000000 | 17263466.81 | 8754045.52 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 43.31%
| Universidad Politécnica Uruapan | 19000000 | 20628146.81 | 20460325 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Total Michoacán |  | 38000000 | 37891613.62 | 29214370.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 73.96%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 30000000 | 24997502.28 | 24474182.7 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 6000000 | 6965184.04 | 6965184.04 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 116.1%
| Universidad Politécnica de Amozoc | 4000000 | 3995000.56 | 3995000.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 15000000 | 13247707.36 | 13247707.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | 20000000 | 20452106.69 | 20452106.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Querétaro |  | 35000000 | 33699814.05 | 33699814.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 20000000 | 24323877.09 | 24323877.09 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Centro | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Victoria | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 7000000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica de Zacatecas | 20000000 | 20569607.51 | 20569607.51 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total |  | 587000000 | 531259098.29 | 519524564.23 | 44 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 0 | 4 | 36 | 84%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## tecfam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2014 (Ramo 33)
31 de marzo de 2019
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 30000000 | 11921871 | 11864134.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica El Retoño | 15000000 | 12450616.36 | 12448125 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 54.16%
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 30000000 | 24511876.93 | 16362622.28 | 1 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 |  | 81.71%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 14000000 | 13999996.73 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.78%
| Universidad Tecnológica de Cd Juarez | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Parral | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 13719998.43 | 13672914.47 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 76.22%
| Universidad Tecnológica de Paso del Norte | 18000000 | 13880421.55 | 13869824.41 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.11%
Total Chihuahua |  | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57.86%
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 3000000 | 3013070 | 3013070 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 18000000 | 18223864 | 18208996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la región carbonifera | 18000000 | 19244595 | 18476845 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica Durango (UA BIS) | 30000000 | 29071736.52 | 30449590.43 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 2000000 | 2030880.31 | 2030880.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 32000000 | 31102616.83 | 32480470.74 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Celaya (UT BIS) | 30000000 | 28512238.21 | 9293199.87 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 20.91%
| Universidad Tecnológica de Salamanca | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato |  | 32000000 | 30512238.21 | 11293199.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.88%
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 18000000 | 16957566.59 | 16157216.45 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 2000000 | 1996527.07 | 1996527.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 15000000 | 15925685.98 | 15925685.98 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 35000000 | 34879779.64 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Hidalgo | Universidad Tecnológica minera de Zimapan | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | [8 empty] | 1 | 86.31%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 18000000 | 17450770.82 | 17450770.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | Universidad Tecnológica de Morelia | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Tecnológica de Nayarit | 15000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Monterrey (UT BIS) | 30000000 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | [8 empty] | 1 | 83.62%
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla (UT BIS) | 30000000 | 38247281.28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 15000000 | 11632296.63 | 11632297 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 77.55%
| Universidad Tecnológica de Puebla | 2000000 | 1994661.86 | 1994661.86 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Querétaro | Universidad Tecnológica Corregidora | 18000000 | 14921867 | 14921867 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica San Juan del Río | 2000000 | 133490.96 | 133490.96 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100%
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 2000000 | 52150.22 | 52150.22 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100%
Total Querétaro |  | 22000000 | 15107508.18 | 15107508.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de Hermosillo | 15000000 | 14935908.22 | 13686450.82 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 84.02%
| Universidad Tecnológica de Guaymas | 18000000 | 17492316.07 | 18487294.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 97.18%
Total Sonora |  | 33000000 | 32428224.29 | 32173744.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Tabasco | Universidad Tecnológica del Usumacinta | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente | 18000000 | 17376829.55 | 17551341.27 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Centro | 18000000 | 17156945.79 | 18069567.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 577000000 | 475297369.77 | 403716220.73 | 34 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 8 | 24 | 78.65%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES14Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPES
31 de marzo de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 5632330 | [7 empty] | 0
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 3512688 | [7 empty] | 0
Campeche | U.A. de Campeche | 12546725 | 11942455.45 | 11942455.45 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U.A. del Carmen | 7394926 | 7394926 | 7394926 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19941651 | 19337381.45 | 19337381.45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 11708634 | 11708634 | 11731509 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Colima | U. dse Colima | 476621
Chiapas | U.A. de Chiapas | 22110830 | 15000000 | 15000000 | 2 | 2 | 1 |  | 30 | 33 |  |  |  | 2 | 100%
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 16289668 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U.A. Cd. Juárez | 34955624 | 37567079.89 | 40339491.33 | 4 | 57 | 8 | 8 | 110 | 183 |  |  |  | 4 | 100%
Total Chihuahua |  | 51245292 | 37567079.89 | 40339491.33 | 5 | 57 | 8 | 8 | 110 | 183 | 1 | 0 | 0 | 4 | 73.31%
Durango | U.A. de Durango | 5620144
Guanajuato | U de Guanajuato | 10278948 | 10278948 | 9376646.23 | 15 | [8 empty] | 15 | 100%
Guerrero | U.A. de Guerrero | 37023931 | 37023931 | 37023931 | 4 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 |  |  |  | 4 | 100%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 47135916 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
**** Jalisco | U.A. de Guadalajara | 92120000 | [7 empty] | 0
México | U.A. del Estado de México | 58124121 | 58124120.99 | 58124120.99 | 3 | 4 | 2 |  | 13 | 19 |  |  |  | 3 | 100%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 69870266 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 24699054 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 2040897 | 1886971.56 | 1886971.56 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 59969780 | 62751076.06 | 62751072.52 | 2 | 13 |  |  | 87 | 100 |  |  |  | 2 | 100%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9708106 | 9397973 | 9378602 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 93.75%
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 80752596 | 80752596 | 80752593.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | U.A. de Querétaro | 36657953 | 31799022.92 | 33770494.79 | 2 | 1 | 10 | 1 | 33 | 45 |  |  |  | 2 | 100%
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 5077849 | 5077849 | 5077849 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 15627944 | 15627944 | 15627944 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13409466 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6679548 | 6679548 | 6679548 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 100%
| Ins. Tecnológico de Sonora | 2873828 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 9553376 | 6679548 | 6679548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69.92%
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 27107085 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 5915941 | [7 empty] | 0
** Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 8947861 | 2785641 | 2785641 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Veracruz | U. Veracruzana | 10295762 | 10292012.45 | 10284271.24 | 1 | 3 | 3 |  | 8 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
*** Yucatán | U.A. de Yucatán | 3008595 | [7 empty] | 0
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 42464094 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 790037731 | 416090729.32 | 419928067.99 | 63 | 114 | 44 | 15 | 288 | 461 | 2 | 0 | 0 | 61 | 54.57%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
** Mediante oficio No 0784/10/18 la UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 2.8 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 8.9 mdp del techo financiero.
*** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibió recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para la Inversión en Infraestructura
**** Mediante oficio No DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informó que 92.1 mdp autorizados no le fueron ministrados
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO

## Exp UPEAS14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPEAS
31 de marzo de 2019
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 35002651 | [7 empty] | 0
México | U.E. del Valle de Toluca | 8824612 | [7 empty] | 0
| U. Mexiquense del Bicentenario | 40622796 | [7 empty] | 0
Total México |  | 49447408
Michoacán | U. de la Ciénega del Edo. De Michoacán de Ocampo
Oaxaca | U. del Mar | [8 empty] | 0
| U. Tec. De la Mixteca | 1581515 | 1581515 | 1581515 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U. del Istmo | 3130519 | 3130519 | 3130519 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de Papaloapan | 3253768 | 3253768 | 3253768 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de la Sierra Sur | 5496895 | 2496895 | 2496895 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de La Sierra Juárez | 443696 | 443696 | 443696 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 13906393 | 10906393 | 10906393 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 355604 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U. del Caribe | 4264408 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U. de Occidente | 10954633 | 10954633 | 10954633 | 5 | 9 |  |  | 2 | 11 |  |  |  | 5 | 100%
Sonora | U. Est. De Sonora | 11364530 | [7 empty] | 0
| U. de la Sierra | [8 empty] | 0
Total Sonora |  | 11364530
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 2908671 | [7 empty] | 0
Yucatán | U. de Oriente | 2957971 | 2830795.21 | 2906971.49 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 131162269 | 24691821.21 | 24767997.49 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 33.33%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U. INTERCULTURALES
31 de marzo de 2019
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 24907125 | 13314136.08 | 9769543.71 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 9649074 | [7 empty] | 0
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 2736878 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 11545941 | [7 empty] | 0
Michoacán | U. Inter. Cult. Indígena de Michoacán | 24907125 | [7 empty] | 0
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 3161883 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 7948268 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10007315 | 10035802.19 | 10035802.19 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | U. A. Indígena de México | 23498589 | 23498589 | 23498589 | 5 | 7 |  |  | 10 | 17 |  |  |  | 5 | 100%
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 6173429 | 18139321.37 | 18139321.37 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
TOTAL |  | 124535627 | 64987848.64 | 61443256.27 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 40%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPASIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de marzo de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Hidalgo | U.P. de Tulancingo | 2238607 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
México | U.P. del Valle de Toluca | 500000
| U.P. de Texcoco | 844286
Total México |  | 1344286
Michoacán | U.P. de Lázaro Cardenas | 500000
| U.P. de Uruapan | 500000
Total Michoacán |  | 1000000
Quintana Roo | U.P. de Bacalar | 3526183
Sinaloa | U.P. del Mar y la Sierra | 500000
Tabasco | U.P. del Centro | 873407
Tlaxcala | U.P. de Tlaxcala | 1971844
| U.P. de Tlaxcala Región Poniente | 2165291
Total Tlaxcala |  | 4137135
TOTAL |  | 13619618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (Ramo 11)
31 de marzo de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.T. del Norte de Aguascalientes | 500000
Baja California Sur | U.T. de la Paz | 3601209
Coahuila | U. T. de Torreón | 571713
Chihuahua | U.T. de Chihuahua | 9340000
| U.T. Paso del Norte | 899322
| U.T. Junta de los Ríos | 812143
Total Chihuahua |  | 11051465
Durango | U.T. de Durango | 1422031
Guanajuato | U.T. de Salamanca | 2660131 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. del Sureste de Gto. | 2525848 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. del Norte de Gto. | 619531 | 10095763.81 | 9869427.88 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
| U.T. de León | 1125378 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guanajuato |  | 6930888 | 10095763.81 | 9869427.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guerrero | U.T. de la Región Norte de Guerrero | 2950990
Hidalgo | U.T. del Valle del Mezquital | 5007993 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. Tula - Tepeji | 3951032 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. de La Huesca Hidalguense | 2491371 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. de La sierra Hidalguense | 1725579 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. Minera Zimapán | 681307 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Hidalgo |  | 13857282 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Jalisco | *** U.T. de Jalisco | 970639
México | U.T. de Neza | 500000
| U.T. de Tecámac | 4476502
| U.T. del Sur del EdoMex | 3286424
Total EdoMex |  | 8262926
Nayarit | U.T. de la Sierra | 500000
Nuevo León | U.T. Linares | 870057
| U.T. Gral. Mariano Escobedo | 1100369
Total Nuevo León |  | 1970426
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 1412974
Puebla | U.T. de Puebla | 1125378
Querétaro | U.T. de Corregidora | 626260
| U.T. de San Juan del Río | 2475831
| U.T. de Querétaro | 1026140
Total Querétaro |  | 4128231
Quintana Roo | U,T. de La Rivera Maya | 1650554
| U.T. de Chetumal | 1563025
Total Quintana Roo |  | 3213579
Sinaloa | U.T. de Escuinapa | 1221714 | 1221714 | 1221714 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sonora | U.T. de Guaymas | 500000
| U.T. de Puerto Peñasco | 3160159
| U.T. de San Luis Río Colorado | 1115092
| U.T. de Nogales | 1187899
Total Sonora |  | 5963150
Tabasco | U.T. de Tabasco | 500000
| U.T. de Usumacinta | 1400470
Total Tabasco |  | 1900470
Tamaulipas | U.T. de Nuevo Laredo | 807284
| U.T. de Altamira | 722981
Total Tamaulipas |  | 1530265
Veracruz | U.T. Gutiérrez Zamora | 3819423
| U.T. del Centro de Veracruz | 1875629
Total Veracruz |  | 5695052
** Yucatán | ** U.T. del Mayab | 500000
| ** U.T. Región Sur | 500000
Total Yucatán |  | 1000000
TOTAL |  | 79780382 | 11317477.81 | 11091141.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9.091%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
** Mediante correo electrónico del 8/12/17 el IDEFEY informó que no cuenta con recursos de la Universidades Regionales del MAYAB y del SUR por 0.5 mdp c/u, ya que no fueron ministrados
*** Mediante oficio No DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informó que 1.0 mdp autorizados no le fueron ministrados
**** Con correo 21/3/19 el ICIFED informa que no tiene convenio con la Universidad
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
****