## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5251069283.17 | 4832003470.45 | 6451 | 4174 | 54 | 161 | 3684 | 8073 | 0 | 129 | 168 | 6154 | 94.58%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757615.91 | 440250693.72 | 399331049.6 | 151 | 315 | 26 | 19 | 344 | 704 | 0 | 7 | 5 | 139 | 91.44%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 140740523 | 22092488.24 | 24298550.66 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.74%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1056463387.96 | 226340369.09 | 194852638.61 | 203 | 51 | 6 | 0 | 29 | 86 | 88 | 5 | 4 | 106 | 17.41%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 322140016.67 | 258667319.33 | 31 | 44 | 5 | 2 | 69 | 118 | 1 | 0 | 9 | 15 | 61.53%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1432778670.69 | 1388657465.1 | 205 | 321 | 188 | 40 | 1150 | 1699 | 4 | 12 | 6 | 183 | 93.18%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 486226118.67 | 450898697.63 | 26 | 77 | 44 | 4 | 288 | 413 | 2 | 0 | 3 | 21 | 83.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 503657045.4 | 481958403.51 | 35 | 76 | 45 | 10 | 280 | 411 | 4 | 0 | 7 | 24 | 88.23%
Total | 10574169373.88 | 8684554685.65 | 8030667594.89 | 7117 | 5059 | 370 | 238 | 5848 | 11513 | 101 | 156 | 203 | 6651
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71856324 | 66525128.21 | 65345585.95 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 2287444 | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20783961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 46366360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 | 24249235.3 | 14719274.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.58%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 41762229.38 | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) _ 2 / | 51000000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 274056318.38 | 134849607.35 | 123859289.64 | 63 | 85 | 9 | 12 | 39 | 143 | 3 | 0 | 3 | 57
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
_ 2 / Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124548629 | 150576942.19 | 127458459.42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 131 | 94.91%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5118029.51
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 95190281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51482039.55 | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 276338979.26 | 202058981.74 | 178938841.71 | 158 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 9 | 14 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
**Mediante Oficio DG-DT/2018/0218, El Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California; informa que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, hizo entrega a ese Instituto del Convenio de Coordinación SEMS-INIFED-Baja California, Formación para el Trabajo 2013, ya firmado, pero de acuerdo a los comentarios emitidos por la Secretaría, los recursos nunca fueron recibidos.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
** RECURSO NO MINISTRADO

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104862900 | 104864127 | 104380156.21 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5811200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7000000 | 7000000 | 6999999.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 23113069.81 | 24182848.43 | 22898177.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 17964676.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 158787169.81 | 154046975.43 | 152243010.57 | 91 | 83 | 2 | 3 | 148 | 236 | 0 | 0 | 0 | 91
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 99126817 | 99126816.98 | 99126816.98 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 5286678 | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1007961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 12916029.8 | 24992059.6 | 24990594.88 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17557952.22 | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 153895438.02 | 166050349.11 | 163108287.04 | 116 | 128 | 27 | 7 | 178 | 340 | 0 | 0 | 0 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113442600 | 123264600.95 | 117469280.2 | 128 | 125 | 1 | 11 | 18 | 155 | 0 | 0 | 3 | 125 | 98.25%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 8860414 | 8798981.89 | 8731620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49813177.8 | 19332679 | 16683080 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34.93%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59313428.02 | 59213395 | 59149875 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.83%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 30449005 | 29416376 | 1 | 20 | 4 | 0 | 39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 69978881 | 67860584 | 2 | 31 | 6 | 0 | 59 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 322108020.33 | 311037542.84 | 299310815.2 | 141 | 193 | 13 | 11 | 117 | 334 | 0 | 0 | 4 | 137
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71329779 | 72266998.33 | 70963984.84 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 13960168 | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2240000 | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19553100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37267820.08 | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Total | 144350867.08 | 126823900.01 | 125047948.09 | 176 | 158 | 10 | 21 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 176
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 397718837 | 408194701.65 | 398972173.08 | 316 | 328 | 1 | 3 | 340 | 672 | 0 | 0 | 0 | 316 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 10996006.6 | 80556311.19 | 57392483.33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48576718.85 | 56129475.81 | 47853631.64 | 6 | 7 | 7 | 0 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 16000000 | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 473291562.45 | 559678251.43 | 519016050.83 | 352 | 335 | 8 | 3 | 373 | 719 | 0 | 0 | 0 | 352
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 184074851 | 101466070.56 | 99490431.85 | 116 | 182 | 1 | 15 | 56 | 254 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 299923.41 | 299923.41 | 334013.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 18136402.5 | 7590581.47 | 5544610.47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 99050580.27 | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 72000000 | 51522479.33 | 50144076.01 | 4 | 5 | 10 | 5 | 57 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.22%
Total | 380357096.46 | 263020240.32 | 258085873.9 | 131 | 246 | 24 | 21 | 201 | 492 | 2 | 0 | 5 | 124
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1919493.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 85000000 | 80418104 | 64036377 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 86919493.2 | 80418104 | 64036377 | 10 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** No reporta respecto del ejercicio de 15.0 mdp autorizados para equipamiento de 6 Institutos Tecnológicos.
Inversiones en pesos.
PROGRAMA CONCLUIDO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 119766374 | 127792365.29 | 124722895.22 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 4470337 | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 12919200 | 11116132.87 | 13332704.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42586786.9 | 12242210 | 12229676 | 47 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 13 | 28.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24020906.74 | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 | 0 | 57 | 66 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 | 55098063.16 | 57292096.28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 51255612.05 | 54165385.06 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 316763604.64 | 283629162.26 | 287640707.47 | 410 | 148 | 12 | 14 | 529 | 703 | 38 | 0 | 0 | 372
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 266862079 | 265497996.38 | 265252293.17 | 519 | 544 | 0 | 7 | 409 | 960 | 0 | 0 | 12 | 507 | 99.94%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10884897 | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2077297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 122855897.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46608993.47 | 46608993.47 | 43949514.4 | 2 | 5 | 55 | 0 | 182 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 | 61947533.5 | 64645793.49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 15231871.98 | 13771823.26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.55%
Total | 548289164.37 | 418273323.8 | 399855919.67 | 530 | 558 | 57 | 7 | 612 | 1234 | 0 | 0 | 14 | 516
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291806055 | 291806054.28 | 291806054.28 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 47744850 | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 | 0 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 55695902.2 | 18592945 | 17875028 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 31.74%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42000000 | 43767849.58 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 | 0 | 5 | 138 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 29571498.63 | 29571498.62 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas Fam (Ramo 33) | 33000000 | 36624985.2 | 30656776.88 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.63%
Total | 531690914.02 | 499552289.71 | 492824450.02 | 165 | 431 | 27 | 19 | 489 | 966 | 5 | 0 | 2 | 158
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 168723222 | 159669940.83 | 158316970.08 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 9620783 | 9832995.43 | 9684446.51 | 2 | 6 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 21529105.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 74826772.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43523543.38 | 44597632.7 | 44596843.97 | 3 | 20 | 4 | 2 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 16015004.89 | 15056931.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.23%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22500000 | 13766921.34 | 13705050.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.16%
Total | 359723426.19 | 243882495.19 | 241360242.23 | 221 | 26 | 4 | 6 | 84 | 120 | 1 | 0 | 0 | 220
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Se ministro $169,774 pesos para acondicionador de voltaje, Inversión Ejercida por $50,932 y avance físico del 99.83%, reportado por el Estado de Hidalgo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 296942334 | 315875179.41 | 303692694.99 | 181 | 151 | 6 | 17 | 190 | 364 | 0 | 3 | 2 | 176 | 97.2%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 129288112 | 146409921.78 | 128475573.77 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |  | 0 | 4 | 51 | 99%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 37850271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 33392815.2 | 29942441.8 | 16741544.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.31%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93490317.48 | 105856958.02 | 95952929.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9000000 | 8936614.8 | 8936614.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 600642250.89 | 607021115.81 | 553799357.59 | 241 | 151 | 6 | 17 | 271 | 445 | 0 | 3 | 8 | 230
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 575739694 | 411009876.97 | 388736424.84 | 479 | 241 | 0 | 13 | 253 | 507 | 0 | 12 | 7 | 460 | 98%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 17605715.5 | 17577759.01 | 17576544.65 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1262400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20384169 | 9502548 | 8856246.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 46.62%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66443462.89 | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 89331714.96 | 84333075.14 | 3 | 51 | 12 | 0 | 105 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 | 44972513.62 | 44348663.73 | 2 | 15 | 3 | 0 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 816435441.39 | 637658139.44 | 609001414.24 | 502 | 344 | 19 | 17 | 471 | 851 | 12 | 12 | 7 | 471
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 253027661 | 49563246.37 | 53873095.33 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 123 | 83.1%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 11607247 | 2208356.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1875697 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42801434.8 | 4867134.48 | 4867131.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.11%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 13000000 | 392204.19 | 392203.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44490490.33 | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2.997%
Total | 366802530.13 | 70467936.12 | 64084369.45 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 125
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109834612 | 91311786.85 | 90977432.07 | 57 | 56 | 1 | 8 | 48 | 113 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6604651 | 6189103.78 | 6189104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19144015.4 | 5409220 | 5545173 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28.26%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 21363533.6 | 20257969 | 20257969.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5000000 | 2745656 | 2745656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 191946812 | 159677768.24 | 159311739.47 | 72 | 56 | 2 | 8 | 48 | 114 | 5 | 0 | 0 | 67
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139944185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12114160 | 0 | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22564779.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.89%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4441036.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Total | 194064161.78 | 11697915.3 | 5498338.24 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
LA 1RA. ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS. A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC
SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS ÁREAS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS INDICO LA U.A.N
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 209647789 | 181453563.42 | 114655954.57 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 0 | 2 | 3 | 41 | 94.21%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 63222588 | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 15739958.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 76130992.28 | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 410241327.38 | 347488284.07 | 279225316.34 | 59 | 192 | 6 | 1 | 324 | 523 | 0 | 2 | 3 | 54
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 283235009 | 254598603.09 | 251171095.48 | 640 | 303 | 3 | 14 | 121 | 441 | 0 | 0 | 2 | 638 | 99.98%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6084010 | 5745802.67 | 5469115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1347942.19 | 1233072.7 | 1233072.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 40577474.86 | 6348191 | 5895027 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 15.64%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8000000 | 7999985.22 | 7380599.22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27621789.24 | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Total | 366866225.29 | 301892972.62 | 298163833.12 | 688 | 315 | 15 | 14 | 140 | 484 | 17 | 0 | 2 | 669
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 315303974 | 339567091.84 | 34738911.25 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 |  | 6 | 8 | 217 | 97.22%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12466887 | 12467705.47 | 2080187.03 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21216660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64261768.91 | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.99%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.63%
Total | 478249290.21 | 487938899.42 | 134345832.01 | 284 | 154 | 6 | 3 | 174 | 337 | 0 | 6 | 11 | 267
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114602150 | 116404720.51 | 116364297.39 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6488484 | 6488483.96 | 6679974.35 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5369600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38013691.14 | 38045887.34 | 40638447.34 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 23500000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 190973925.14 | 160939091.81 | 163682719.08 | 161 | 101 | 36 | 12 | 79 | 228 | 3 | 0 | 0 | 158
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 186041782 | 199769098.15 | 185271111.91 | 84 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5072758.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 25705696 | 1171294.13 | 1171294.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 69019669.64 | 69019669.11 | 69019669.11 | 4 | 14 | 4 | 0 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 | 38002968.75 | 37999968.75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17999991 | 17999991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 341839906.36 | 325963021.14 | 311462034.9 | 92 | 112 | 14 | 7 | 83 | 216 | 0 | 0 | 0 | 92
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163629954 | 4422652.62 | 162204885.22 | 351 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 0 | 16 | 335 | 99.72%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 747696 | 747696.39 | 747696.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20347126.5 | 2395573.04 | 2395573.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.77%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54994339.52 | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 239719116.02 | 64090894 | 221873126.08 | 361 | 189 | 0 | 7 | 8 | 204 | 3 | 0 | 16 | 342
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 136735557 | 136735557 | 136735557 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 52304953 | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5706097 | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20497142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68441865.33 | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 372685614.93 | 352188472.82 | 352178340.68 | 208 | 126 | 40 | 5 | 499 | 670 | 0 | 0 | 0 | 208
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Recursos Radicados informo el ISIFE al 30 de septiembre de 2017
Inversiones en pesos
NO SE RADICARON RECURSOS

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 159151084 | 135000643.61 | 135458636.09 | 178 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 0 | 2 | 2 | 174 | 98.3%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61829942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65621552 | 67284693.05 | 65713728.56 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 98.63%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 36724538.83 | 39423826.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 322602578.5 | 239009875.49 | 240596191.04 | 190 | 237 | 8 | 0 | 104 | 349 | 0 | 2 | 3 | 185
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151370158 | 141971304.33 | 141971227.62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 34306965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80198802.07 | 69361606.56 | 69354537.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 265875925.07 | 211332910.89 | 211325764.66 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos | [8 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 180746184 | 191391704.23 | 183307214.95 | 319 | 110 | 4 | 4 | 209 | 327 | 0 | 1 | 14 | 304 | 98.48%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 1691822 | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44007569.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 66832631.4 | 214912.53 | 214321.88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.32%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 84000000 | 86393691.81 | 85869997.46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33670488.24 | 36258801.07 | 36037517.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 434448695.15 | 343335256.21 | 334505198.28 | 346 | 110 | 5 | 5 | 214 | 334 | 11 | 1 | 17 | 317
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Con oficio No. D.G./0568/2015 mediante el cual informa el ITIFE que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa. Dir General Ing Jesús Serna Barela
Inversiones en pesos
Recursos No Radicados

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 96209152 | 96431903.2 | 96431903.2 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4913328.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21141585.8 | 30124709.65 | 29450350.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16492823.64 | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
Total | 157756889.95 | 156489751.68 | 142083823.66 | 173 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 1 | 0 | 1 | 171
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 373828184 | 370657415 | 275858577 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 0 | 72 | 79 | 251 | 72.64%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16226857.7 | 3000000 | 1742048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11.46%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51668979.99 | 47074726 | 45639257 | 19 | 24 | 4 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 17 | 88.21%
Total | 441724021.69 | 420732141 | 323239882 | 427 | 193 | 4 | 7 | 103 | 307 | 0 | 77 | 82 | 268
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 129507880 | 131690037.92 | 129938696.26 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 7465347 | 7465347 | 7719315.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 807542.55 | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
*** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4360000 | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26013376.88 | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24000000 | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 192154146.43 | 188549155.4 | 187683532.68 | 215 | 154 | 1 | 2 | 121 | 278 | 0 | 0 | 0 | 215
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** El IDEFEY informa en su reporte con corte al 31 de agosto de 2015, que el recurso no le fue ministrado.
*** Mediante oficio IDE/309/DA/2016RS - 5 el IDEFEY informa que los recursos del 2013 Ramo 11 del proyecto de los planteles Colegio de Bachilleres CHENkÚ, Santa Rosa y Xoclán con un monto de 1,860,000 pesos y al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) con un monto de 2,500.00 pesos no le fueron ministrados al Instituto
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115152598 | 112163156 | 107310654 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 153 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10650449 | 10650449 | 4366684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4819159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31946255.16 | 31946256 | 21601630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 162568461.36 | 154759861 | 133278968 | 155 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 155
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO