## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa 2014 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6388555456.29 | 5913811645.88 | 6933 | 4113 | 43 | 100 | 3672 | 7928 | 0 | 298 | 355 | 628000% | 95.82%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 393416107.62 | 351407661.02 | 578 | 140 | 22 | 16 | 309 | 487 | 3 | 62 | 14 | 499 | 72.5%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1477782478.1 | 1198124888.12 | 989032604.65 | 533 | 421 | 71 | 59 | 306 | 857 | 101 | 34 | 84 | 314 | 61.38%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 322242865.42 | 304934742.39 | 38 | 48 | 6 | 0 | 35 | 89 | 0 | 0 | 5 | 33 | 78.79%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1175515526 | 653306627.77 | 635870694.17 | 93 | 59 | 20 | 10 | 221 | 310 | 22 | 11 | 11 | 49 | 52.7%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1592702274.48 | 1553772049.37 | 196 | 292 | 231 | 42 | 1241 | 1806 | 0 | 3 | 15 | 178 | 94.03%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 492783351.63 | 471553566.2 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 2 | 6 | 29 | 73.43%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 460189861.59 | 388608712.55 | 33 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 8 | 23 | 73.23%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 790037734 | 228548816.28 | 167080316.87 | 47 | 36 | 23 | 6 | 48 | 113 | 0 | 0 | 5 | 42 | 31.39%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 131162269 | 5327690.21 | 5403866.49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13.11%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 124535627 | 28175123.56 | 28175123.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 13619618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 79780382 | 619531 | 619532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.4063%
Total | 13922059833.1 | 11763992593.97 | 10810270515.15 | 8508 | 5193 | 448 | 240 | 6091 | 11972 | 135 | 414 | 503 | 7456
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
_ 2 / CDMX no ha reportado.
** Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
*** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 39.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
Inversiones en pesos
**
***
NO HAN REPORTADO
_ 2 /

## fam básico14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2014 (Ramo 33)
30 de abril de 2018
Estado | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 77522444 | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100%
Baja California | 133860790 | 159918396.26 | 123161622.25 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
Baja California Sur | 113064162 | 113446128.47 | 112958155.68 | 103 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100%
Campeche | 110861146 | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100%
Coahuila | 118843292 | 128524934.37 | 120958301.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100%
Colima | 80621672 | 80621671.88 | 80621671.88 | 222 | 49 | 0 | 0 | 116 | 165 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100%
Chiapas | 429939917 | 429513717.15 | 429513717.41 | 377 | 316 | 3 | 5 | 238 | 562 | 0 | 0 | 0 | 377 | 100%
Chihuahua | 192168266 | 154623241.62 | 145899527.01 | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 0 | 1 | 3 | 226 | 99.29%
CDMX | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Durango | 128607128 | 133201398.9 | 130922047.87 | 270 | 128 | 3 | 10 | 300 | 441 | 0 | 0 | 0 | 270 | 100%
Guanajuato | 285365979 | 283755536.72 | 279578338.53 | 509 | 589 | 0 | 3 | 671 | 1263 | 0 | 0 | 83 | 426 | 98.77%
Guerrero | 311935681 | 306233418.65 | 289302046.28 | 157 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 0 | 1 | 156 | 99.99%
Hidalgo | 187407188 | 178828619.6 | 177831234.39 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100%
Jalisco | 335259137 | 342734010.59 | 329453518.8 | 150 | 249 | 4 | 4 | 201 | 458 | 0 | 14 | 7 | 129 | 91.19%
México | 611974881 | 584993910.79 | 544760056.3 | 586 | 162 | 1 | 10 | 284 | 457 | 0 | 7 | 34 | 545 | 97%
Michoacán | 271103253 | 257710723.41 | 253231897.14 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5 | 198 | 73.95%
Morelos | 117929871 | 115630673.39 | 113046140.17 | 117 | 54 | 0 | 2 | 102 | 158 | 0 | 0 | 2 | 115 | 99.97%
Nayarit | 156836682 | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84%
Nuevo León | 219785833 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
Oaxaca | 303523317 | 270083747.59 | 266474799.65 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 5 | 455 | 99.25%
Puebla | 338113927 | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100%
Querétaro | 123070123 | 124335904.61 | 118866673.3 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 112 | 54 | 98.38%
Quintana Roo | 194510025 | 194449289.96 | 194449289.95 | 135 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
San Luis Potosí | 175287058 | 177444962.82 | 170203202.4 | 453 | 162 | 0 | 1 | 71 | 234 | 0 | 2 | 20 | 431 | 98.96%
Sinaloa | 145664926 | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 4 | 173 | 99%
Sonora | 170627362 | 140167316.97 | 132163705.53 | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 21 | 15 | 217 | 89.73%
Tabasco | 162219721 | 152978468.33 | 152978468.33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
Tamaulipas | 177304547 | 181989815.75 | 175400093.83 | 250 | 88 | 1 | 3 | 85 | 177 | 0 | 1 | 5 | 244 | 99.66%
Tlaxcala | 103393816 | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 99.73%
Veracruz | 399052319 | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79%
Yucatán | 141322872 | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
Zacatecas | 123863433 | 122373725 | 122104260 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100%
Total | 6441040768 | 6388555456.29 | 5913811645.88 | 6933 | 4113 | 43 | 100 | 3672 | 7928 | 0 | 298 | 355 | 6280 | 95.82%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2014
No tiene programa
Inversiones en pesos

## FAM m superior 14 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2014 (Ramo 33)
30 de abril de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3796098 | [7 empty] | 0
Baja California | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 67.23%
Baja California Sur | 2982280 | 2982285.98 | 2982285.95 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 100%
Campeche | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.44%
Coahuila | 6826588 | 6915649.67 | 6541649.19 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 100%
Colima | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | 34809399 | 35042664.08 | 35024211.34 | 33 | 28 | 7 | 6 | 126 | 167 |  |  |  | 33 | 100%
Chihuahua | 11535984 | 6195646.32 | 4127644.36 | 6 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 100%
CDMX | 2883374 |  |  | 53 |  |  |  |  | 0 |  | 29 |  | 24 | 97.12%
Durango | 8262344 | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 11 | 100%
Guanajuato | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 11.53%
Guerrero | 17039877 | 16982023.75 | 16389908.11 | 4 | 12 |  |  | 19 | 31 |  |  |  | 4 | 100%
Hidalgo | 11853171 | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 83.01%
Jalisco | 35906733 | 37552579.75 | 26925790.12 | 12 | 13 | 3 | 1 | 28 | 45 |  | 2 | 1 | 9 | 74.99%
México | 71400244 | 63107378.9 | 58550081.83 | 12 | 31 | 7 | 6 | 41 | 85 | 3 |  | 1 | 8 | 79.51%
Michoacán 1 / | 18185613 | 23678324.19 | 22830247.86 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 100%
Morelos | 5152845 | 8003052.99 | 5643112.63 | 11 | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 4 | 70.97%
Nayarit | 5017018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 6 | 100%
Oaxaca | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 75 | 93.15%
Puebla | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 |  |  |  | 109 | 100%
Querétaro | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 13.57%
Quintana Roo | 6632220 | 6623240.02 | 6623240.02 | 5 | 6 |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 5 | 100%
San Luis Potosí | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 |  | 16 | 21 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 11384661 | 6245504.86 | 6245504.84 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 5 | 54.88%
Tabasco | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Tamaulipas | 6708551 | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 | 100%
Tlaxcala | 6429626 | [7 empty] | 0
Veracruz | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Yucatán | 8764907 | 8576482.05 | 8576482.05 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 100%
Zacatecas | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 38.6%
TOTAL | 474623838 | 393416107.62 | 351407661.02 | 578 | 140 | 22 | 16 | 309 | 487 | 3 | 62 | 14 | 499 | 72.5%
* Fuente : PEF 2014
** La CDMX tiene autorizado en el FAM (DOF 18 de febrero de 2014) 2.9 mdp de los cuales el ILIFECDMX no informa respecto de su aplicación. No obstante él mismo informa avances de 53 obras con un techo autorizado de 51.7 mdp, de lo cual no aclara la relación entre ambas inversiones.
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 14 Ramo 11Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (Ramo 11) PLANTELES ESTATALES
30 de abril de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 18080000 | [7 empty] | 0
Baja California | 34728129.7 | 40565232.5 | 39453850.17 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 |  | 6 | 13 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Campeche | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 100%
Coahuila | 22158630 | [7 empty] | 0
** Colima | 34891467.1 | 32647178.57 | 33188669.46 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Chiapas | 79829018.68 | 104024136.6 | 60256299.9 | 32 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 8 | 23 | 81.15%
Chihuahua | 61552196.53 | 62923281.02 | 60213155.6 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 1 | 12 | 95.25%
CDMX | 21332497.9
Durango | 27115739.9 | 43180556.92 | 43442335.9 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 |  |  |  | 28 | 100%
Guanajuato | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Guerrero | 27412736.66 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 72192720.05 | 50225843.1 | 48982357.32 | 7 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 | 1 | 69.23%
Jalisco | 133832826.71 | [7 empty] | 0
México | 144297203.2 | 201780221.44 | 188089388.83 | 98 |  |  |  |  | 0 | 17 | 3 |  | 78 | 98.99%
Michoacán | 22880355.06 | 9056629.39 | 8884133.96 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 22.66%
Morelos | 2980277.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 |  | 17 | 38 | 12 |  |  | 2 | 45%
Oaxaca | 24205684.22 | 1359922 |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 23 | 1
Puebla | 61750289.6 | 56787206.34 | 52537837.13 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 |  |  |  | 19 | 100%
Querétaro | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 |  | 1 | 11 |  | 77.92%
Quintana Roo | 14738573.2 | 16077507.56 | 16077507.56 | 2 | 14 |  |  | 2 | 16 |  |  |  | 2 | 100%
*** San Luis Potosí | 3825000 | 6875534.54 | 6875534.54 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | 57347706 | 57347706 | 57347706 | 16 |  | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 |  |  | 12 | 100%
Sonora | 0% | [7 empty] | 0%
Tabasco | 18380998.56 | 16467960 | 15603864.12 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Tamaulipas | 11604631.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tlaxcala | 84287349.8 | 93035928.16 | 89627968.71 | 65 | [5 empty] | 11 |  | 2 | 52 | 97.29%
Veracruz | 31256190.13 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Zacatecas | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 3 | 1 | 83.69%
Total | 1477782478.1 | 1198124888.12 | 989032604.65 | 533 | 421 | 71 | 59 | 306 | 857 | 101 | 34 | 84 | 314 | 61.38%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
* Inversión autorizada: Resultados del Fondo Concursable 2014 SEMS, publicados en su página WEB.
** Del techo financiero aprobado la Universidad de Colima ejecuta 8 obras con un monto de 32.2 mdp y 2 obras están a cargo del INIFED por un monto de 2.7 mdp
*** Con oficio No. DG-0738/18 en el que se indica transferencia realizada a la TESOFE, ya que se cancelo una obra (Unidad de Capacitación Matlapa), con un importe de 0.625 mdp
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 14 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 (Ramo 33 y aportación estatal)
30 de abril de 2018
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Instituto Tecnológico de Mexicali | 43480797 | 43480797 | 43299304.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | Instituto Tecnológico de Comitán | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Comalapa | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
CDMX | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón | 8000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II | 20000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 21500000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II | 5000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III | 3000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta | 4000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II | 2000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Tláhuac II | 26000000 |  |  | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  | 1 |  | 96%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán | 1600000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total CDMX | 46600000 | 91100000 | 44513157 | 40220640 | 5 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 |  | 5 | 100%
** Guerrero | Instituto Tecnológico de Acapulco | 15000000 | 12382951.92 | 12382951.92 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Montaña | 30000000 | 12176913.68 | 12176913.67 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 90%
Total Guerrero |  | 45000000 | 24559865.6 | 24559865.59 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51.87%
Hidalgo | Instituto Tecnológico de Huejutla | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.75%
** México | Instituto Tecnológico del Edo. De México, Chicoloapan | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Michoacán | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 15000000 | 14945775.47 | 14479005.94 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Piedad | 15000000 | 14252006.23 | 14252006.06 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 16000000 | 14505625.89 | 7647771.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Morelia | 15000000 | 10687085 | 17161578.41 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 5000000 | 4684359.95 | 4332446.81 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zamora | 20000000 | 9995962.99 | 6749673.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 70%
| Instituto Tecnológico de Purépecha | 20000000 | 9999579 | 9893223 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Coalcomán | 20000000 | 9999373.94 | 9827045.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tacámbaro | 16000000 | 7267110.74 | 7265809.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 142000000 | 96336879.21 | 91608560.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 65.73%
Oaxaca | Instituto Tecnológico del Istmo | 5000000 | 4297027 | 4297027 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 15000000 | 11922162 | 11769060.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Oaxaca | 5000000 | 4491662.47 | 4139171.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la Región de Mixe | 4000000 | 4000000 | 3957631.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Pochutla | 8000000 | 7640016.64 | 5632626.25 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Puebla | Instituto Tecnológico Tecomatlán | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Instituto Tecnológico de Matamoros | 17900000 | 17620321.91 | 17620324.92 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 15%
| Instituto Tecnológico de Reynosa | 15000000 | 15000000.59 | 14998927.21 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 32900000 | 32620322.5 | 32619252.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.63%
Veracruz | Instituto Tecnológico Úrsulo Galván | 5000000 | 4055255 | 1532282 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.12%
| Instituto Tecnológico de Minatitlán | 11500000 | 5284028 | 2353703 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 15%
Total Veracruz |  | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Total |  | 459230797 | 322242865.42 | 304934742.39 | 38 | 48 | 6 | 0 | 35 | 89 | 0 | 0 | 5 | 33 | 78.79%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
** Incluye Recurso Estatal: 15 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán
*** En el DOF del 18 de febrero de 2014, se observan recursos autorizados para el Nivel Superior 2014, por 91.1 mdp; por su parte, el ILIFECDMX reporta 5 Institutos Tecnológicos con un techo autorizado de 46.6 mdp sin aclarar su origen; así también no informan la relación entre un recurso y el otro.
Inversiones en pesos
***

## IT´S 14 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 (Ramo 11)
30 de abril de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportado por Instancia Ejecutora
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 21627000 | 9919926 | 9182728.18 | 1 | 12 | 4 |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 45.87%
Baja California | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 94.37%
Baja California Sur | 6099000 | [7 empty] | 0
Campeche ** | 43518000 | 8499999.42 | 8498713.64 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | 19.53%
Coahuila ** | 71508000 | 65597342 | 62676085 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | 47.1%
Colima | 73000000 | 20455846.55 | 20455846.55 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 1 | 28.02%
Chiapas ** | 16000000 | 4872433.64 | 4998263.83 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 30.45%
Chihuahua | 57870900 | 51484479.94 | 50808116.17 | 5 | 18 | 4 | 4 | 35 | 61 |  |  |  | 5 | 100%
CDMX | [8 empty] | 0
Durango | 15000000 | 13610491 | 14962162.4 | 1 | 16 |  |  | 20 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
Guanajuato ** | 173016508 | 48483994.47 | 39098194.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 4 | 4 | 22.85%
Guerrero | 8000000 | 7751603.52 | 7431354.83 | 1 | 6 |  |  | 9 | 15 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | 33800000 | 9947527.92 | 10073939.83 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 23.81%
Jalisco | 30236000 | [7 empty] | 0
México | 68450000 | 45404500.08 | 40170076.78 | 12 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 3 | 58.33%
Michoacán | 18400000 | 16571590.48 | 16422036.69 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Morelos | 9900000 | 9827488.7 | 9827488.7 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nayarit | 43014500 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca ** | 19608442 | 13608442 | 13608442 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 69.4%
Puebla | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | 26250000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Quintana Roo | 19210728 | 16998744.09 | 16998744.09 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 88.49%
San Luis Potosí | 8000000 | 7959684.47 | 7959684.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | 172590500 | 172560957.26 | 171807341.76 | 7 | 7 | 10 | 6 | 149 | 172 |  |  |  | 7 | 100%
Sonora | 23812000 | [7 empty] | 0
Tabasco | 22081000 | 17927131.26 | 17927131.26 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Tamaulipas *** | 23500000 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | [8 empty] | 0
Veracruz ** | 25870000 | [7 empty] | 0
Yucatán | 25298778 | 23824444.98 | 25080370.89 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Zacatecas | 31854170 | [7 empty] | 0
Total | 1175515526 | 653306627.77 | 635870694.17 | 93 | 59 | 20 | 10 | 221 | 310 | 22 | 11 | 11 | 49 | 52.7%
* Fuente Inversión Autorizada : Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado de Tecnológico Nacional de México
** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 39.5 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
*** Por instrucciones de la Tesorería de la Federación se reintegro el Recurso con Oficio No DCH/831/2015 con fecha 2 de julio de 2016 y 20 de julio de 2016
No tiene programa
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014 (Ramo 33)
30 de abril de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 98.83%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 |  | 41 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 8363001 | 8363001 | 8363001 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 10771153 | 10771153 | 9605212.81 | 2 | 15 | 6 |  | 38 | 59 |  |  |  | 2 | 100%
Total Campeche |  | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 62463216 | 62463216 | 62463216 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 26665231 | 26665231 | 26665231 | 2 | 16 | 1 |  | 24 | 41 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 21093926 | 21093927 | 21093927 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 3000000 | 3000000 | 3000100 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 50759157 | 50759158 | 50759258 | 4 | 16 | 1 | 0 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 56666349 | 68975120.07 | 57986455.61 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 49419131 | 54007481.4 | 52664782.19 | 2 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 |  |  |  | 2 | 109.3%
Total Chihuahua |  | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 26098667 | 27899485 | 26411491.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 51151001 | 51151001 | 50905973.55 | 2 |  | 52 |  | 190 | 242 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 33805695 | 33805695 | 33805695 | 5 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3000000 | 3000000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Guerrero |  | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 49365445 | 49363027.62 | 49363027.62 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Hidalgo | 3000000 | 992229.18 | 992229.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 33.07%
Total Hidalgo |  | 52365445 | 50355256.8 | 50355256.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94.89%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 111526088 | 116881743.03 | 101875771.09 | 1 |  |  |  | 41 | 41 |  |  | 1 |  | 72.44%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 58413367 | 58291709.97 | 54913492.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 6194289 | 6178495.85 | 6178486.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 13030300 | 13006928.61 | 13006928.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 2854888 | 2852852.26 | 2852852.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de México | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 31831491 | 31512265 | 31372854 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Michoacán | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán | 3567028 | 3566866.07 | 3545463.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultura Indígena de Michoacán | 3000000 | 2999999.07 | 2999966.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
total Michoacán |  | 38398519 | 38079130.14 | 37918284.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24074720 | 24556368.36 | 24556368.35 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4686067 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84942252 | 84512080.71 | 84484277.16 | 1 | 3 | 33 |  | 168 | 204 |  |  | 1 |  | 100%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 9192646 | 9192646 | 9192646 | 1 |  | 7 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 3378420 | 3378420 | 3378420 | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 4363657 | 4363657 | 4363657 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Istmo | 2411262 | 2411262 | 2411262 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3162813 | 3162813 | 3162813 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2391156 | 2391156 | 2391156 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de la Cañada | 432082 | 432082 | 432082 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca | 365278 | 365278 | 365278 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25697314 | 25697314 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 76327644 | 81948842.71 | 81389345.55 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Puebla | 3000000 | 2959511.42 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 98.65%
Total Puebla |  | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 42279414 | 31445762.9 | 44357641.46 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 |  |  |  | 5 | 100%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 53692724 | 53692724 | 53692724 | 5 | 13 | 7 | 1 | 39 | 60 | 1 |  |  | 5 | 100%
| Universidad del Caribe | 10963707 | 12070348.89 | 10600875.39 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 93.58%
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 67656431 | 68763072.89 | 67293599.39 | 7 | 14 | 7 | 1 | 40 | 62 |  | 0 | 1 | 6 | 98.87%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 61180613 | 62028595.78 | 62028595.78 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 3000000 | 3121959.09 | 3121959.09 | 1 | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 60297551 | 60297551 | 60297551 | 1 | 36 | 5 | 4 | 111 | 156 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Occidente | 18034777 | 18984777 | 18984777 | 4 | 18 | 13 | 4 | 25 | 60 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma Indígena de México | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 35791042 | 40655511.48 | 38834863.48 | 7 | 17 | 9 |  | 77 | 103 |  |  |  | 7 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 14119999 | 14111985.79 | 14111985.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.94%
| Universidad Estatal de Sonora | 16269697 | 15971108.56 | 15970732.05 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 98.16%
| Universidad de la Sierra | 5000000 | 4524446.15 | 4524446.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 90.49%
Total Sonora |  | 71180738 | 75263051.98 | 73442027.45 | 12 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 69613786 | 61907344 | 61907344 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 9504047 | 9367139.43 | 9367139.36 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 3000000 | 2886767.39 | 2886766.79 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Total Tabasco |  | 82117833 | 74161250.82 | 74161250.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 36885639 | 39353968.46 | 37290934.78 | 8 | 14 |  | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 7 | 99.29%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 55820784 | 43075843 | 38912794 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 |  |  | 10 | 2 | 63.22%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 28089927 | 28089927 | 28074920.39 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 884896 | 884896 | 884896 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 36523835 | 36523835 | 36523835 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Totales |  | 1590730796 | 1592702274.48 | 1553772049.37 | 196 | 292 | 231 | 42 | 1241 | 1806 | 0 | 3 | 15 | 178 | 94.03%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos

## univ poli fam14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2014 (Ramo 33)
30 de abril de 2018
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 30000000
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20000000 | 19826432.48 | 19826432.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Tapachula | 19000000 | 18999973.12 | 18999973.12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 39000000 | 38826405.6 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 30000000 | 31182740 | 31182741 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Ramos Arizpe | 30000000 | 30420874 | 30411478 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Monclova Frontera | 30000000 | 38062130 | 38062002 | 1 | 17 | 4 |  | 36 | 57 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 90000000 | 99665744 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 6000000 | 6007192.07 | 5994841.07 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 6000000 | 5669978.15 | 5333289.59 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 12000000 | 11677170.22 | 11328130.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 10000000 | 9918828.08 | 9918828.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Pachuca | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 30000000 | 25099336.86 | 24837879.82 | 3 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 99.74%
Total Hidalgo |  | 54000000 | 35018164.94 | 34756707.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 64.73%
Estado de México | Universidad Politécnica del Valle de México Tultitlán | 30000000 | 25133975.27 | 24999998.45 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca Almoloya | 19000000 | 18495817.04 | 18356700.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Texcoco | 20000000 | 16127386.93 | 16042627.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 30000000 | 30010000 | 29612183.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 30000000 | 30000000 | 28641656.01 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 129000000 | 119767179.24 | 117653166.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92.83%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cardenas | 19000000 | 17263466.81 | 7882082.55 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 10.16%
| Universidad Politécnica Uruapan | 19000000 | 20628146.81 | 20628124.65 | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 8 | 100%
Total Michoacán |  | 38000000 | 37891613.62 | 28510207.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 58.9%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 30000000 | 24249902.93 | 24249902.92 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 80.96%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 6000000 | 6965184.04 | 6965184.04 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 116.1%
| Universidad Politécnica de Amozoc | 4000000 | 3995000.56 | 3995000.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 15000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | 20000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 20000000 | 23995486.7 | 23995486.7 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Centro | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Victoria | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 7000000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica de Zacatecas | 20000000 | 17769835 | 9062616 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56.86%
Total |  | 587000000 | 492783351.63 | 471553566.2 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 2 | 6 | 29 | 73.43%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## tecfam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2014 (Ramo 33)
30 de abril de 2018
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 30000000 | 11921871 | 11864134.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica El Retoño | 15000000 | 12450616.36 | 12448125 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 54.16%
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 30000000 | 24511876.93 | 16362622.28 | 1 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 |  | 50.66%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 14000000 | 13999996.73 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.78%
| Universidad Tecnológica de Cd Juarez | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Parral | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 13719998.43 | 13672914.47 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 76.22%
| Universidad Tecnológica de Paso del Norte | 18000000 | 13880421.55 | 13869824.41 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.11%
Total Chihuahua |  | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 3000000 | 3013070 | 3013070 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 18000000 | 18223864 | 18208996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la región carbonifera | 18000000 | 19244595 | 18476845 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica Durango (UA BIS) | 30000000 | 29071736.52 | 30449590.43 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 2000000 | 2030880.31 | 2030880.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 32000000 | 31102616.83 | 32480470.74 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Celaya (UT BIS) | 30000000 | 28512238.21 | 9293199.87 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 20.91%
| Universidad Tecnológica de Salamanca | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato |  | 32000000 | 30512238.21 | 11293199.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.88%
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 18000000 | 16957566.59 | 16157216.45 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 2000000 | 1996527.07 | 1996527.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 15000000 | 15925685.98 | 15925685.98 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 35000000 | 34879779.64 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Hidalgo | Universidad Tecnológica minera de Zimapan | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | [8 empty] | 1 | 86.31%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 18000000 | 17450770.82 | 17450770.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacan | Universidad Tecnológica de Morelia | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Tecnológica de Nayarit | 15000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Monterrey (UT BIS) | 30000000 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | [8 empty] | 1 | 83.62%
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla (UT BIS) | 30000000 | 38247281.28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 15000000 | 11632296.63 | 11632297 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 77.55%
| Universidad Tecnológica de Puebla | 2000000 | 1994661.86 | 1994661.86 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Querétaro | Universidad Tecnológica Corregidora | 18000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica San Juan del Río | 2000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 2000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de Hermosillo | 15000000 | 14935908.22 | 13686450.82 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 84.02%
| Universidad Tecnológica de Guaymas | 18000000 | 17492316.07 | 18487294.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 97.18%
Total Sonora |  | 33000000 | 32428224.29 | 32173744.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Tabasco | Universidad Tecnológica del Usumacinta | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente | 18000000 | 17376829.55 | 17551341.27 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Centro | 18000000 | 17156945.79 | 18069567.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 577000000 | 460189861.59 | 388608712.55 | 33 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 8 | 23 | 73.23%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES14Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPES
30 de abril de 2018
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 5632330
Baja California
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 3512688
Campeche | U.A. de Campeche | 12546725 | 11942455.45 | 11942455.45 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.A. del Carmen | 7394926 | 7394926 | 7394926 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19941651 | 19337381.45 | 19337381.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 11708634 | 11708634 | 11731509 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Colima | U. dse Colima | 476624
Chiapas | U.A. de Chiapas | 22110830 | 15000000 | 15000000 | 2 | 2 | 1 |  | 30 | 33 |  |  |  | 2 | 100%
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 16289668
| U.A. Cd. Juárez | 34955624
Total Chihuahua |  | 51245292
CDMX
Durango | U.A. de Durango | 5620144
Guanajuato | U de Guanajuato | 10278948 | 10278948 | 9376646.23 | 15 | [8 empty] | 15 | 100%
Guerrero | U.A. de Guerrero | 37023931 | 37023931 | 37023931 | 4 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 |  |  | 1 | 3 | 98%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 47135916 | [7 empty] | 0
Jalisco | U.A. de Guadalajara | 92120000 | [7 empty] | 0
México | U.A. del Estado de México | 58124121 | 2068589.61 | 4230589.61 | 3 | 4 | 2 |  | 13 | 19 |  |  | 3 |  | 3.56%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 69870266 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 24699054 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 2040897 | 1886971.56 | 1886971.56 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 59969780 | 62751076.06 | 62751072.52 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9708106 | [7 empty] | 0
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 80752596 | 56735891.14 | 56735889.02 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 70.26%
Querétaro | U.A. de Querétaro | 36657953 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 5077849 | 5077849 | 5077849 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 15627944 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13409466 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6679548 | 6679548 | 6679548 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 100%
| Ins. Tecnológico de Sonora | 2873828 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 9553376 | 6679548 | 6679548 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 69.92%
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 27107085 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 5915941 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 8947861 | [7 empty] | 0
Veracruz | U. Veracruzana | 10295762 | [7 empty] | 0
Yucatán | U.A. de Yucatán | 3008595 | [7 empty] | 0
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 42464094 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 790037734 | 228548816.28 | 167080316.87 | 47 | 36 | 23 | 6 | 48 | 113 | 0 | 0 | 5 | 42 | 31.39%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPEAS
30 de abril de 2018
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 35002651 | [7 empty] | 0
México | U.E. del Valle de Toluca | 8824612 | [7 empty] | 0
| U. Mexiquense del Bicentenario | 40622796 | [7 empty] | 0
Total México |  | 49447408
Michoacán | U. de la Cienega del Edo. De Michoacán de Ocampo
Oaxaca | U. del Mar | [8 empty] | 0
| U. Tec. De la Mixteca | 1581515 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U. del Istmo | 3130519 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U. de Papaloapan | 3253768 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U. de la Sierra Sur | 5496895 | 2496895 | 2496895 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de La Sierra Juárez | 443696 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Oaxaca |  | 13906393 | 2496895 | 2496895 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17.96%
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 355604 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U. del Caribe | 4264408 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U. de Occidente | 10954633 | [7 empty] | 0
Sonora | U. Est. De Sonora | 11364530 | [7 empty] | 0
| U. de la Sierra | [8 empty] | 0
Total Sonora |  | 11364530
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 2908671 | [7 empty] | 0
Yucatán | U. de Oriente | 2957971 | 2830795.21 | 2906971.49 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 131162269 | 5327690.21 | 5403866.49 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13.11%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U. INTERCULTURALES
30 de abril de 2018
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 24907125
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 9649074
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 2736878
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 11545941
Michoacán | U. Inter. Cult. Indigena de Michoacán | 24907125
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 3161883
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 7948268
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10007315 | 10035802.19 | 10035802.19 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
Sinaloa | U.A. Indigena de México | 23498589
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 6173429 | 18139321.37 | 18139321.37 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
TOTAL |  | 124535627 | 28175123.56 | 28175123.56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
30 de abril de 2018
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Hidalgo | U.P. de Tulancingo | 2238607
México | U.P. del Valle de Toluca | 500000
| U.P. de Texcoco | 844286
Total México |  | 1344286
Michoacán | U.P. de Lázaro Cardenas | 500000
| U.P. de Uruapan | 500000
Total Michoacán |  | 1000000
Quintana Roo | U.P. de Bacalar | 3526183
Sinaloa | U.P. del Mar y la Sierra | 500000
Tabasco | U.P. del Centro | 873407
Tlaxcala | U.P. de Tlaxcala | 1971844
| U.P. de Tlaxcala Región Poniente | 2165291
Total Tlaxcala |  | 4137135
TOTAL |  | 13619618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U. TECNOLÓGICAS
30 de abril de 2018
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.T. del Norte de Aguascalientes | 500000
Baja California Sur | U.T. de la Paz | 3601209
Coahuila | U. T. de Torreón | 571713
Chihuahua | U.T. de Chihuahua | 9340000
| U.T. Paso del Norte | 899322
| U.T. Junta de los Ríos | 812143
Total Chihuahua |  | 11051465
Durango | U.T. de Durango | 1422031
Guanajuato | U.T. de Salamanca | 2660131 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. del Sureste de Gto. | 2525848 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.T. del Norte de Gto. | 619531 | 619531 | 619532 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.T. de León | 1125378 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guanajuato |  | 6930888 | 619531 | 619532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.939%
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 2950990
Hidalgo | U.T. del Valle del Mezquital | 5007993
| U.T. Tula - Tepeji | 3951032
| U.T. de La Huesca Hidalguense | 2491371
| U.T. de La sierra Hidalguense | 1725579
| U.T. Minera Zimapán | 681307
Total Hidalgo |  | 13857282
Jalisco | U.T. de Jalisco | 970639
México | U.T. de Neza | 500000
| U.T. de Tecámac | 4476502
| U.T. del Sur del EdoMex | 3286424
Total EdoMex |  | 8262926
Nayarit | U.T. de la Sierra | 500000
Nuevo León | U.T. Linares | 870057
| U.T. Gral. Mariano Escobedo | 1100369
Total Nuevo León |  | 1970426
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 1412974
Puebla | U.T. de Puebla | 1125378
Querétaro | U.T. de Corregidora | 626260
| U.T. de San Juan del Río | 2475831
| U.T. de Querétaro | 1026140
Total Querétaro |  | 4128231
Quintana Roo | U,T. de La Rivera Maya | 1650554
| U.T. de Chetumal | 1563025
Total Quintana Roo |  | 3213579
Sinaloa | U.T. de Escuinapa | 1221714
Sonora | U.T. de Guaymas | 500000
| U.T. de Puerto Peñasco | 3160159
| U.T. de San Luis Río Colorado | 1115092
| U.T. de Nogales | 1187899
Total Sonora |  | 5963150
Tabasco | U.T. de Tabasco | 500000
| U.T. de Usumacinta | 1400470
Total Tabasco |  | 1900470
Tamaulipas | U.T. de Nuevo Laredo | 807284
| U.T. de Altamíra | 722981
Total Tamaulipas |  | 1530265
Veracruz | U.T. Gutiérrez Zamora | 3819423
| U.T. del Centro de Veracruz | 1875629
Total Veracruz |  | 5695052
Yucatán | U.T. del Mayab | 500000
| U.T. Región Sur | 500000
Total Yucatán |  | 1000000
TOTAL |  | 79780382 | 619531 | 619532 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.4063%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO