## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 3899013782.78 | 3027425704.31 | 4623 | 2390 | 141 | 61 | 2996 | 5588 | 0 | 541 | 1031 | 3051 | 75.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 169392617.63 | 106336542.07 | 290 | 127 | 8 | 6 | 99 | 240 | 0 | 60 | 37 | 193 | 33.7%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117470 | 373147580.24 | 130745066.83 | 181 | 104 | 15 | 6 | 109 | 234 | 17 | 50 | 96 | 18 | 25.47%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2136420085.29 | 389818081.3 | 263482475.57 | 499 | 98 | 20 | 11 | 144 | 273 | 267 | 45 | 88 | 99 | 15.67%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 146929273.43 | 69920777.47 | 55740937.76 | 19 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 5 | 8 | 15.65%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 808842002.71 | 211415784.63 | 64554343.11 | 26 | 34 | 3 | 0 | 72 | 109 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6.473%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 859372338.43 | 540641927.32 | 160 | 145 | 79 | 18 | 934 | 1176 | 8 | 36 | 66 | 50 | 36.28%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 284389026.23 | 164170622.82 | 20 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 | 1 | 4 | 14 | 1 | 42.63%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 265546353.65 | 151070973.65 | 22 | 36 | 7 | 2 | 70 | 115 | 0 | 2 | 15 | 5 | 36.56%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 820997959 | 21924460 | 19784729.85 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.796%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 191547488.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 121797732 | 3097140.05 | 1128024.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.336%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 14715103200.27 | 6547037942.41 | 4525081348.22 | 5853 | 2958 | 284 | 105 | 4478 | 7825 | 307 | 755 | 1364 | 3427
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Se autorizaron para Nivel Superior 2016 la cantidad de 3,339.1 mdp; 1,675.4 mdp para Universidades Públicas Estatales; 372.5 mdp para Universidades Politécnicas; 359.1 mdp para Universidades Tecnológicas y 932.0 mdp en
proceso de integración
** Inversión reportada por los Estado de: Baja California, Chiapas, CDMX DF, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Inversiones en pesos
_ 2 / SEMS ha publicado resultados de la asignación de recurso autorizado en página WEB SEMS de fecha 19 de mayo de 2016, con un total de 2,620.4 mdp, asignando 1,650.0 mdp de participación Federal y 970.4 mdp de participación Estatal.
NO HAN REPORTADO
**
**
**

## fam básico16
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2016 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16889837.79 | 15 | 0 | 15 | 50% | 79613016 | 16598629.98
Baja California | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79013057.8 | 2 | 14 | 43 | 95.25% | 137707163 | 73274455.64
Baja California Sur | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 126101645.97 | 2 | 0 | 110 | 99% | 137312428 | 125575337.1
Campeche | 89 | 34 | 0 | 0 | 20 | 54 | 114579762.76 | 0 | 0 | 89 | 100% | 126124119 | 114196742.57
Coahuila | 70 | 68 | 0 | 7 | 11 | 86 | 80896841 | 0 | 0 | 70 | 100% | 123456266 | 78060366.57
Colima | 182 | 41 | 1 | 0 | 95 | 137 | 77857510.87 | 0 | 0 | 182 | 100% | 82566588 | 75056965.97
Chiapas | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 190234502.59 | 2 | 0 | 153 | 98.71% | 439208241 | 189182909.37
Chihuahua | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 42709422.11 | 18 | 14 | 66 | 83.84% | 178920088 | 31228414.18
Distrito Federal | 21 | [5 empty] | 46971781.18 | 0 | 21 | 0 | 79% | 225591908 | 28673887.25
Durango | 100 | 71 | 1 | 5 | 129 | 206 | 74783914.38 | 1 | 10 | 89 | 98.41% | 130910979 | 68601587.87
Guanajuato | 771 | 759 | 114 | 9 | 1264 | 2146 | 703764645.52 | 186 | 384 | 201 | 61.37% | 291238286 | 314305083.35
Guerrero | 159 | 181 | 3 | 6 | 131 | 321 | 144788490.6 | 22 | 79 | 58 | 63.23% | 316932726 | 157962490.81
Hidalgo | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70144081.84 | 9 | 23 | 68 | 83.1% | 185818716 | 45070341.73
Jalisco | 121 | 124 | 2 | 12 | 140 | 278 | 136826955.89 | 56 | 15 | 50 | 42.48% | 332658792 | 99483434.97
México | 903 | 12 | 0 | 0 | 129 | 141 | 273278045.07 | 42 | 173 | 688 | 75% | 621508257 | 208111443.63
Michoacán | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136279818.96 | 1 | 56 | 53 | 80.19% | 280339167 | 138406516.25
Morelos | 46 | 33 | 1 | 3 | 61 | 98 | 66307731.47 | 1 | 14 | 31 | 86% | 124448231 | 49599009.53
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 179373885 | 0
Nuevo León | 42 | 89 | 1 | 0 | 176 | 266 | 122100232.03 | 2 | 22 | 18 | 82.07% | 211594651 | 98138482.42
Oaxaca | 100 | 55 | 1 | 6 | 39 | 101 | 52372102.82 | 16 | 33 | 51 | 71.24% | 306445669 | 46576778.61
Puebla | 97 | 109 | 4 | 0 | 32 | 145 | 274213334.32 | 12 | 7 | 78 | 88.39% | 347851644 | 206253668.75
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 121027708 | 0
Quintana Roo | 128 | 203 | 2 | 1 | 49 | 255 | 212779456.19 | 0 | 5 | 123 | 96.95% | 254455294 | 204067290.27
San Luis Potosí | 132 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 77648474.27 | 0 | 26 | 106 | 95.22% | 176794065 | 64101016.36
Sinaloa | 47 | 31 | 2 | 0 | 12 | 45 | 88660246.88 | 1 | 4 | 42 | 98% | 148161917 | 83715131.16
Sonora | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71848908.95 | 27 | 4 | 99 | 78.87% | 157625576 | 69142453.54
Tabasco | 71 | 110 | 7 | 5 | 70 | 192 | 132914966.16 | 1 | 29 | 41 | 77% | 166155460 | 103565547.67
Tamaulipas | 100 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 71702541.97 | 12 | 32 | 56 | 76.54% | 149059462 | 47477143.42
Tlaxcala | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162964324.97 | 0 | 36 | 216 | 96.33% | 100645095 | 111892965.85
Veracruz | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57348994 | 94 | 1 | 1 | 1.88% | 404608970 | 20222498
Yucatán | 86 | 94 | 0 | 3 | 30 | 127 | 90491416.92 | 0 | 0 | 86 | 100% | 166703016 | 92177259.43
Zacatecas | 216 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 102540737.5 | 19 | 29 | 168 | 44.33% | 126194213 | 66707852.06
Total | 4623 | 2390 | 141 | 61 | 2996 | 5588 | 3899013782.78 | 541 | 1031 | 3051 | 75.07% | 6831051596 | 3027425704.31
* Fuente Techo Financiero: PEF 2016
Inversiones en pesos

## FAM m superior 16 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2016 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4227609 | [7 empty] | 0
Baja California | 13924510 | 5242304.5 | 3582605.7 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 32.22%
Baja California Sur | 2988651 | 2065930.05 | 1729625.85 | 14 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 13 | 56.1%
Campeche | 4027748 | 760935.66 | 760935.66 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 18.89%
Coahuila | 7395045 | 4618368 | 4314635 | 52 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 9 | 42 | 61.34%
Colima | 3262825 | 1571417.16 | 1571417.17 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Chiapas | 34467877 | 18191927.77 | 14954001 | 7 | 11 |  | 1 | 6 | 18 |  |  |  | 7 | 100%
Chihuahua | 13396877 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 5370633 | [7 empty] | 0
Durango | 8496462 | 4240026.84 | 3602006.8 | 9 | 5 |  |  | 10 | 15 |  |  | 2 | 7 | 49.34%
Guanajuato | 19784258 | 4619582.45 | 690496.21 | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  | 5
Guerrero | 18211351 | 8299972.3 | 11398466.61 | 20 | 3 |  |  | 24 | 27 |  | 8 |  | 12 | 45.58%
Hidalgo | 13059293 | 10188844.35 | 5352677.77 | 6 |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 4 | 2 | 63.49%
Jalisco | 36783723 | 13839064.88 | 864476.06 | 3 | 11 | 1 |  | 4 | 16 |  | 2 | 1 |  | 4%
México | 79059996 | 27250171.54 | 6210447.93 | 18 | 35 |  | 2 | 17 | 54 |  | 13 | 4 | 1 | 6.74%
Michoacán | 18833464 | 8285997.47 | 6418128.29 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 2 | 36.79%
Morelos | 5497636 | 2240168.17 | 1425312.2 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6 | 37.24%
Nayarit | 4929667 | 1290478.66 | 1290478.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 26.18%
Nuevo León | 19899633 | 837631.82 | 541066.56 | 2 | 5 |  |  | 3 | 8 |  | 1 |  | 1 | 4.21%
Oaxaca | 16577758 | 692907 | 692907 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 4.18%
Puebla | 34703350 | 24407513.6 | 18973952.36 | 60 | 22 | 3 |  | 6 | 31 |  |  | 1 | 59 | 99.59%
Querétaro | 9209058 | 776992.22 | 233097.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 8.44%
Quintana Roo | 6990781 | 5713019.11 | 3937450.42 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 69.8%
San Luis Potosí | 8259354 | 1417957.83 | 1222475.67 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | 18632513 | 6970466.95 | 5120323.85 | 11 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 11 | 37.41%
Sonora | 11302331 | [7 empty] | 0
Tabasco | 13996097 | 6677002.3 | 5543519.85 | 11 | 15 | 1 |  | 8 | 24 |  | 1 | 2 | 8 | 36.73%
Tamaulipas | 6685902 | 3135305.34 | 1351660.45 | 23 |  |  |  |  | 0 |  | 16 | 3 | 4 | 40.1%
Tlaxcala | 6318157 | [7 empty] | 0
Veracruz | 39190961 | 1639500 | 819750 | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 12
Yucatán | 9484867 | 4419131.66 | 3734627.34 | 4 | 6 |  |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 3 | 40.07%
Zacatecas | 8394351 | [7 empty] | 0
TOTAL | 503362738 | 169392617.63 | 106336542.07 | 290 | 127 | 8 | 6 | 99 | 240 | 0 | 60 | 37 | 193 | 33.7%
* Fuente : PEF 2016
Inversiones en pesos

## PIEMS 16 R11 P Fed
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 (Ramo 11) PLANTELES FEDERALES
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche | 373828 | 373828 | 373828 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Coahuila | 3749267 | 2582333.9 | 502327.54 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 44.77%
Colima | 4651252 | 2170130.33 | 1286473.45 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 40.32%
Chiapas
Chihuahua | 28609330 | 18284758.66 | 9409324.64 | 7 | 26 | 1 |  | 2 | 29 |  | 3 | 4 |  | 29.31%
CDMX Distrito Federal | 148136042 | 132942240 | 57784949.79 | 63 | [5 empty] | 12 |  | 51 |  | 57%
Durango | 48561345 | 41029619.15 | 20075959.73 | 15 | 25 | 4 |  | 56 | 85 |  | 1 | 3 | 11 | 30.51%
Guanajuato | 44193088 | 35847669.54 | 5686105.68 | 13 | [5 empty] | 2 | 4 | 7 |  | 13.55%
Guerrero
Hidalgo | 42703748 | 34428474.15 | 268225.11 | 10 | [5 empty] | 2 | 6 | 2 |  | 4.58%
Jalisco
México
Michoacán | 39299333 | 40262775.65 | 19143675.19 | 16 | [6 empty] | 1 | 14 | 1 | 31.75%
Morelos | 36285791 | 30330743.55 | 14498889 | 10 | [7 empty] | 7 | 3 | 76.38%
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca | 37153036
Puebla
Querétaro
Quintana Roo | 17393989
San Luis Potosí | 40269889 | 30849724.44 |  | 13 | 17 | 5 | 1 | 32 | 55 |  | 7 | 6 |  | 1.43%
Sinaloa
Sonora | 36524149
Tabasco
Tamaulipas | 63691083 |  |  | 14 | 31 | 5 | 5 | 17 | 58 |  | 14
Tlaxcala | 5696961 | 1645282.87 | 995308.7 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 28.88%
Veracruz | 40119097 | 2400000 | 720000 | 13 | [6 empty] | 13
Yucatán
Zacatecas | 20706242
Total | 658117470 | 373147580.24 | 130745066.83 | 181 | 104 | 15 | 6 | 109 | 234 | 17 | 50 | 96 | 18 | 25.47%
* Fuente Inversión Autorizada: Convenios de Coordinación SEMS-INIFED-ESTADO-FCIIEMS/2016 PLANTELES FEDERALES
No tiene programa
Inversiones en pesos

## PIEMS 16 R11 P Est
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 (Ramo 11) PLANTELES ESTATALES
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 22902240.01 | [7 empty] | 0
Baja California | 69228690.65 | 41092956.58 | 27872092.71 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 49.96%
Baja California Sur | 50239613 | [7 empty] | 0
Campeche | 35788116 | 35781548.24 | 31366664.27 | 14 | 2 |  |  |  | 2 | 1 |  | 7 | 6 | 90.62%
Coahuila | 64897327 | [7 empty] | 0
Colima | 80511482 | 6096373.74 | 3381675 | 11 | 4 |  |  | 4 | 8 | 10 |  | 1 |  | 5.68%
Chiapas | 188070603 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 93576190 | 25340886.06 | 7602265.81 | 40 | 24 | 8 |  | 19 | 51 | 37 | 3 |  |  | 62%
CDMX D F | 1221951 | [7 empty] | 0
Durango | 5711360 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7
Guanajuato | 149130544.88 | 31093117.02 | 26292917.55 | 74 | 8 | 4 | 6 | 38 | 56 | 58 | 6 | 10 |  | 0.07%
Guerrero | 162477839.35 |  |  | 122 | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 110 | 12
Hidalgo | 190143104 | [7 empty] | 0
Jalisco | 252579018 | [7 empty] | 0
México | 121601334 | 101181973.48 | 41297716 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 22 | 46 | 1 | 14.89%
Michoacán | 47754738 | 15375532.24 | 5772471.28 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 13.81%
Morelos | 30000000 | [7 empty] | 0
Nayarit | 20132156 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 50783896.69 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 1519798 | [7 empty] | 0
Puebla | 16265486.59 | [7 empty] | 0
Querétaro | 44523190 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 20000000 | 9438991.85 | 6233467.72 | 1 | 6 | 1 |  | 3 | 10 |  |  | 1 |  | 37.57%
San Luis Potosí | 9587431 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7
Sinaloa | 26626761.06 | 6809184.02 | 6570264.1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 |  | 1 | 3 | 20 | 25.57%
Sonora | 164154506 | [7 empty] | 0
Tabasco | 61634180 | 28510601.81 | 28059916.82 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 23 | 11.72%
** Tamaulipas | 4242564 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
Tlaxcala | 36134814 | 41576183.88 | 31972855.5 | 29 |  |  |  |  | 0 | 9 |  | 6 | 14 | 89.53%
Veracruz | 16977896 | [7 empty] | 0
Yucatán | 56949812 | 47520732.38 | 47060168.81 | 30 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 |  |  |  | 30 | 100%
Zacatecas | 41053443.06 | [7 empty] | 0
Total | 2136420085.29 | 389818081.3 | 263482475.57 | 499 | 98 | 20 | 11 | 144 | 273 | 267 | 45 | 88 | 99 | 15.67%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaría de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 16 R33
FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de agosto de 2017
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Total | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | I. Tec de Ensenada _ 1 / | 42871102.88 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
Campeche |  | 0 | [7 empty] | 0
Coahuila |  | 0 | [7 empty] | 0
Colima |  | 0 | [7 empty] | 0
Chiapas | IT de Cintalapa | 0 | 6271871.92 | 6271872 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de Tapachula de Cordova y Ordoñez | 0 | 6279767.16 | 6279767 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 12581744.5 | 12551639.08 | 12551639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua |  | 0 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | IT de la CDMX _ 1 / | 11581000 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Distrito Federal |  | 11581000 | [7 empty] | 0
Durango
Guanajuato |  | 0 | [7 empty] | 0
Guerrero |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Guerrero |  | 0 | [7 empty] | 0
Hidalgo |  | 0 | [7 empty] | 0
Jalisco | IT de Ocotlan | 6907518.28 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Jalisco |  | 6907518.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
México | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla _ 1 / | 10597389.14 | 7415556.22 | 2224666.87 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 11.9%
Michoacán | IT La piedad |  | 852031.6 | 852031.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Morelia |  | 274968.94 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 50%
| IT Zitácuaro |  | 1159628.45 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 50%
| IT del Valle de Morelia |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
0
0
Total Michoacán |  | 5270960 | 2286628.99 | 852031.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29.77%
Morelos |  | 0 | [7 empty] | 0
Nayarit |  | 0 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Instituto Tecnológico NL Lomas Tolteca Guadalupe _ 1 / | 6015194 | 4094803.21 | 5077532.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
Puebla |  | 0 | [7 empty] | 0
Querétaro |  | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo |  | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa | Inst Tec Superior El DORADO _ 1 / | 11932868.8 | 11932868.8 | 11932868.8 | 1 | 10 |  |  | 10 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Inst Tec Superior de GUASAVE _ 1 / | 11539302.94 | 12445093.94 | 9530209.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 73%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 23472171.74 | 24377962.74 | 21463078.72 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Sonora
Tabasco | IT Balancan _ 1 / |  | 9043828 | 4821361 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 68.98%
| IT Cemtla, Frontera _ 1 / | 0 | 6798759.99 | 5400286 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 70%
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco |  | 20394765.89 | 15842587.99 | 10221647 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53.92%
Tamaulipas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tamaulipas |  | 0 | [7 empty] | 0
Tlaxcala
Veracruz | Instituto Tecnológico Superior Poza Rica de Hidalgo _ 1 / | 3737427 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Veracruz |  | 3737427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
* Yucatán | IT de Tizimín (IDEFEY) | 3500000 | 3351599.24 | 3350342.53 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Zacatecas |  | 0 | [7 empty] | 0
Total |  | 146929273.43 | 69920777.47 | 55740937.76 | 19 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 5 | 8 | 15.65%
_ 1 / Inversión reportada por los Estado de: Baja California, Chiapas, CDMX DF, Jalisco,México,Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
No han informado.
Inversiones en pesos

## IT´S 16 R11
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 (Ramo 11)
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 40282633 | [7 empty] | 0
Baja California | 29136000 | 9136000 | 2520000 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 |  | 0.67%
Baja California Sur |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Campeche | 31200000 | 31200000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Coahuila | 107042716 | [7 empty] | 0
Colima | [8 empty] | 0
Chiapas | [8 empty] | 0
Chihuahua | 15600000 | 10277605.87 | 3083281.76 | 1 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 1 |  | 11.86%
CDMX D F | 74198885.35 | [7 empty] | 0
Durango | 26440239 | 23490594.76 | 11580388.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 29.32%
Guanajuato | 40800000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Guerrero | 37542716.64 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Hidalgo | [8 empty] | 0
Jalisco | [8 empty] | 0
México | [8 empty] | 0
Michoacán | 52787123 | 33979074.8 | 7377204.5 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 |  | 16.37%
Morelos | 8486239.8 | [7 empty] | 0
Nayarit | 18594500 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca | 37542716.64 |  |  | 1 | 14 |  |  | 29 | 43 |  | 1
Puebla | [8 empty] | 0
Querétaro | 50000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Quintana Roo | [8 empty] | 0
San Luis Potosí | 37542716.64 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 48662178 | 35947343.36 | 16818237.14 | 2 | 20 | 3 |  | 32 | 55 |  |  | 2 |  | 56.04%
Sonora | 47497905 | [7 empty] | 0
Tabasco | 57542717 | 48235390.82 | 17430298.51 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 2.45%
Tamaulipas | [8 empty] | 0
Tlaxcala | 10400000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Veracruz | [8 empty] | 0
Yucatán | [8 empty] | 0
Zacatecas | 37542716.64 | 19149775.02 | 5744932.51 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 12.75%
Total | 808842002.71 | 211415784.63 | 64554343.11 | 26 | 34 | 3 | 0 | 72 | 109 | 6 | 11 | 9 | 0 | 6.473%
Fuente Inversión Autorizada : Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado de Tecnológico Nacional de México
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ pub.est. fam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2016 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 38299737 | [7 empty] | 0
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 66720872 | 40862819.54 | 32189876.75 | 2 | 8 | 2 |  | 89 | 99 |  |  | 2 |  | 48.08%
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 10302722 | 7119335.39 | 7119299.81 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 69%
Campeche | UA del CARMEN | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507381.71 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
| UA de CAMPECHE |  | 5046350.82 | 5046350.82 | 1 |  | 5 |  | 32 | 37 |  |  | 1 |  | 97%
Total Campeche |  | 7507381.71 | 12553732.53 | 12553732.53 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98.79%
Coahuila | UA COAHUILA | 71591537 | 45723618 | 29629362 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 |  | 1 | 15 | 7 | 51.69%
Colima | U de COLIMA | 43934405 | 16870251.81 | 11429983.49 | 3 | 16 |  | 1 | 15 | 32 |  |  | 1 | 2 | 61.33%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 30105189 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 23497983 | 10194676.56 | 10194676 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 1314820.5 | 1314821 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 56633737 | 11509497.06 | 11509497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.32%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 61065515 | 54034596.84 | 37953316.38 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 77.28%
| UA de Cd JUÁREZ | 43325085 | 43998729.89 | 45044322.84 | 2 |  | 13 |  | 28 | 41 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 104390600 | 98033326.73 | 82997639.22 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 4 | 2 | 82.15%
Distrito Federal
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 27775712 | 25159871.42 | 8930771.73 | 9 | 9 | 2 |  | 43 | 54 |  | 1 | 8 |  | 40.68%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 55480727 | 48753189.9 | 12301337.47 | 2 | 8 | 2 | 1 |  | 11 |  | 2
Guerrero | UA de GUERRERO | 34771537 | 30523737.71 | 30523737.71 | 10 | 9 |  |  | 26 | 35 |  |  | 2 | 8 | 98.73%
| U . INTERCULTURAL Bilingue del Edo de GUERRERO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 37802102 | 30523737.71 | 30523737.71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 2 | 8 | 79.72%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 53119891 | 47721974.15 | 38806541.81 | 2 | 2 | 1 |  | 18 | 21 |  |  | 1 | 1 | 81.32%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Hidalgo |  | 56150456 | 47721974.15 | 38806541.81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69.11%
Jalisco | U de GUDALAJARA | 130699558 | 42720407.19 | 8278164.57 | 9 | 9 |  |  |  | 9 |  | 4 | 5 |  | 8.57%
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 68114777 | 32881221 | 20584411 | 1 | 9 | 3 |  | 38 | 50 |  |  | 1 |  | 27.16%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5966370 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12592448 | 667749.09 | 577986.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 5%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 | 1194700.92 | 442417.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 33%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 92187438 | 34743671.01 | 21604814.48 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.15%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 27852254 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2810525 | 1372222.16 | 374801.68 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 6.63%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565 | 1486804.64 | 446041.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 17.17%
Total Michoacán |  | 33693344 | 2859026.8 | 820843.07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.028%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 25303785 | [7 empty] | 0
Nayarit | UA de NAYARIT | 184425 | 118563.84 | 118563.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 105246700 | 56349104 | 19334862 | 1 | 15 |  |  | 4 | 19 |  |  | 1 |  | 2.44%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9034169 | 8926512.02 | 9124150.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3587005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 4992294 | 3595670.64 | 3527229.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2715418 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA SUR | 3443995 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del PAPALOAPAN | 2797790 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la CAÑADA | 450498 | 450498 | 450498 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 380057 | 374161.4 | 374161.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27401226 | 13346842.06 | 13476039.15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48.71%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 94328006 | 50743039.53 | 42397657.92 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 53.79%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565 | 3051585.27 | 3051585.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100.4%
Total Puebla |  | 97358571 | 53794624.8 | 45449243.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.19%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 44772359 | 17821370.97 | 8670887.6 | 4 | 4 | 30 | 4 |  | 38 |  | 1 | 3 |  | 13.57%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 18747474 | 17165913.83 | 9367042.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 83.23%
| U de CARIBE | 9064387 | 44008810.95 | 13202643.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 45%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565 | 2800001.32 | 2175079.51 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.54%
Total Quintana Roo |  | 30842426 | 63974726.1 | 24744765.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.25%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 69657024 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565 | 1603916.78 | 1416097.47 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 52.92%
Total San Luis Potosí |  | 72687589 | 1603916.78 | 1416097.47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.168%
Sinaloa | UA de SINALOA | 71255651 | 43080082.26 | 16721233.86 | 3 | 24 | 3 | 1 | 119 | 147 |  |  | 3 |  | 22.97%
| U de OCCIDENTE | 19590704 | 14559004.17 | 12794992.44 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 |  |  |  | 2 | 100%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565 | 2663617.05 | 2663617.05 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 93876920 | 60302703.48 | 32179843.35 | 6 | 31 | 8 | 6 | 124 | 169 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28.89%
Sonora | U de SONORA | 38581960 | 35941747.31 | 32010821.51 | 3 | 1 | 6 |  | 342 | 349 |  |  |  | 3 | 93.16%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13521354 | [7 empty] | 0
| U ESTATAL de SONORA | 16249665 | [7 empty] | 0
| U de la SIERRA | 2931739 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 71284718 | 35941747.31 | 32010821.51 | 3 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.97%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 78462529 | 43047088.02 | 17840378.16 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 1 | 17.76%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 10357408 | 11005879.96 | 9975015.68 | 5 |  | 1 |  | 33 | 34 |  |  | 1 | 4 | 100.8%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565 | 1703292.07 | 1700428.41 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 87.4%
Total Tabasco |  | 91850502 | 55756260.05 | 29515822.25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22.03%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 34857111 | 8753190.48 | 4113999.54 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 56886955 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 4 |  | 20
Yucatán | UA de YUCATÁN | 29138474 | 14003424.21 | 8474499.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 62%
| U de ORIENTE | 901001 | 858152.64 | 901000.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 30039475 | 14861576.85 | 9375500.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31.76%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 39190270 | [7 empty] | 0
Totales |  | 1675379908.71 | 859372338.43 | 540641927.32 | 160 | 145 | 79 | 18 | 934 | 1176 | 8 | 36 | 66 | 50 | 36.28%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
No tiene Programa
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam16
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2016 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 15311108.17 | 15311108.17 | 7269221.7 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 41%
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras | 25972941.49 | 22076977.04 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  | 1 |  | 42%
| Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 25000000 | 17917765.41 | 11880651 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 |  | 86.22%
Total Coahuila |  | 50972941.49 | 39994742.45 | 11880651 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.5%
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 24729635.73 | 20000000 | 24729636 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua | 25000000 | 16886583.47 | 8458775.6 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 31.13%
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo | 13161304.3 | [7 empty] | 0
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero | 12573174.08 | 20870682.6 | 11398104.42 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 72%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 15394543.6 | 12722527.05 | 8905768.94 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 80%
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 25000000 | 18948524 | 5684557.2 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 15%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20000000 | 23965982.18 | 9566090.99 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 57.65%
Total Hidalgo |  | 60394543.6 | 55637033.23 | 24156417.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 44.44%
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco | 25000000 | 19718804.16 | 5915641.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 29%
| Universidad Politécnica de Cuatitán Izcalli | 25000000 | 19806236 | 5941870.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 50000000 | 39525040.16 | 11857512.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.44%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas | 22589826.52 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 25000000 | 23008157.81 | 21508357.85 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 92.03%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 17500000 | 12997711.33 | 12997711.33 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 74.27%
| Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 12963655.57 | 12963655.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.08%
Total Puebla |  | 60000000 | 48969524.71 | 47469724.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67.39%
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 25000000 | 23482784.13 | 16950580.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 84.54%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente | 6910953.25 | 3711527.31 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 53.7%
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas | 5839852.61 | [7 empty] | 0
Total |  | 372483339.75 | 284389026.23 | 164170622.82 | 20 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 | 1 | 4 | 14 | 1 | 42.63% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos

## tecfam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2016 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 1132955.09 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 15000000
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | 30000000 | [7 empty] | 0
Total Aguascalientes |  | 46132955.09 | [7 empty] | 0
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | 7384083.29 | 7384083.21 | 7384083.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Calakmul | 26000000 | 25996016.03 | 25996016.02 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 33384083.29 | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora | 17328407.64 | 16090877.34 | 5216004.74 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 21.41%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | 4000000 | 3853056 | 3853056 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 2000000 | 1999985.6 | 1999977 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | 26000000 | 18831035.19 | 1566468 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  | 1 |  | 52%
Total Coahuila |  | 32000000 | 24684076.79 | 7419501 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.89%
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | 35000000 | 31913792.38 | 15868755.02 | 1 | 22 | 3 |  | 31 | 56 |  |  | 1 |  | 50%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 12578470.42 | 8527932.73 | 3423103.85 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 1 |  | 25%
Total Durango |  | 47578470.42 | 40441725.11 | 19291858.87 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.02%
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | 12573174.08 | 21412020.21 | 14081195.63 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 85%
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | 12573174.08 | 17000692.03 | 9287665.73 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 59%
Total Guerrero |  | 25146348.16 | 38412712.24 | 23368861.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73.49%
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | 715042.68 | 341843.08 | [6 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara | 12500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Jalisco |  | 13215042.68 | 341843.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
México | Universidad Tecnológica de Nezhualcóyotl | 4191194.45 | [7 empty] | 0
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos | 13889946.68 | 13333774.28 | 4000132.28 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5.8%
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta | 18112197.96 | 14282281.65 | 769105.37 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 |  | 7.91%
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur | 20305152 | [7 empty] | 0
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | 17500000 | 17498172.47 | 17498172.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.99%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 11317845.3 | 11311149.29 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 67.96%
Total Puebla |  | 28817845.3 | 28809321.76 | 17498172.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87.39%
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 25000000 | 12554732 | 6856651 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 49.21%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacan | 694853.26 | 13514334.8 | 7565750.47 | 1 | 8 |  |  | 1 | 9 |  |  | 1 |  | 61.39%
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 25000000 | 23432593.17 | 22610573.9 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  | 1 |  | 81.12%
Total Sinaloa |  | 25694853.26 | 36946927.97 | 30176324.37 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 2404144.71 | [7 empty] | 0
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco | 3466327.3 | 3437680.96 | 3094262.96 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 89.37%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros | 2458428.54 | 2830301.23 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1
Total |  | 359125397.48 | 265546353.65 | 151070973.65 | 22 | 36 | 7 | 2 | 70 | 115 | 0 | 2 | 15 | 5 | 36.56% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES16Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 (Ramo 11) UPES
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 5646399
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 6297655
* Campeche |  | 20320998 | 3462416 | 3462416 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 21.67%
Coahuila |  | 28072045
Colima |  | 0
Chiapas |  | 31924624
Chihuahua |  | 23614214
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 1465568
Guanajuato |  | 15811885
Guerrero |  | 55301558 | 18462044 | 16322313.85 | 3 | 13 | 6 |  | 3 | 22 |  |  | 2 | 1 | 30.4%
Hidalgo |  | 15811885
Jalisco |  | 77640331
México |  | 15811885
Michoacán |  | 77640331
Morelos |  | 15811885
Nayarit |  | 4220006
Nuevo León |  | 77640331
Oaxaca |  | 15811885
Puebla |  | 77640331
Querétaro |  | 73800451
Quintana Roo |  | 5162407
San Luis Potosí |  | 20927949
Sinaloa |  | 7802329
Sonora |  | 8806929
Tabasco |  | 62520489
Tamaulipas |  | 15811885
Tlaxcala |  | 25495537
Veracruz |  | 15811885
Yucatán |  | 2562397
Zacatecas |  | 15811885
TOTAL |  | 820997959 | 21924460 | 19784729.85 | 5 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.796%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
* Mediante oficio No.CP-0459-2017 de fecha 7/9/17 la UNACAR informa que el monto asignado de 7.8 mdp mediante oficio No. 219/16-1400, la DGESU comunica una reducción presupuestal a 3.5 mdp y reporta el recurso ejecutado en su totalidad.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 (Ramo 11) UPEAS
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas |  | 77640331
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 0
Hidalgo |  | 0
Jalisco |  | 0
México |  | 77640331
Michoacán |  | 0
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 11463379
Puebla |  | 1494052.65
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 2632252
San Luis Potosí |  | 0
Sinaloa |  | 4576680
Sonora |  | 13913478
Tabasco |  | 2006612 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 180373
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 191547488.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 (Ramo 11) INTERCULTURALES
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas |  | 15173176
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 13623305
Hidalgo |  | 8686885 | 3097140.05 | 1128024.93 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 33.36%
Jalisco |  | 0
México |  | 14227789
Michoacán |  | 14884186
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 0
Puebla |  | 5528416
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 9576571
San Luis Potosí |  | 7569331
Sinaloa |  | 19607118
Sonora |  | 0
Tabasco |  | 12920955 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 121797732 | 3097140.05 | 1128024.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.336%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California |  | 2275495
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas |  | 7123856
Chihuahua |  | 2103791
Distrito Federal
Durango
Guanajuato |  | 6441606
Guerrero
Hidalgo |  | 8493411
Jalisco
México |  | 5461706
Michoacán |  | 4519680
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla |  | 2987598
Querétaro
Quintana Roo |  | 3561928
San Luis Potosí
Sinaloa |  | 4712956
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL |  | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California |  | 461852
Baja California Sur |  | 3561928
Campeche
Coahuila |  | 2318265
Colima
Chiapas
Chihuahua |  | 2430282
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo |  | 10092423
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit |  | 727995.25
Nuevo León |  | 963406
Oaxaca
Puebla |  | 3514372
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa |  | 3047947
Sonora
Tabasco |  | 3561928
Tamaulipas |  | 3561928
Tlaxcala
Veracruz |  | 7123856
Yucatán
Zacatecas
TOTAL |  | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO