## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 1299017093.75 | 481284721.69 | 1368 | 927 | 17 | 18 | 960 | 1922 | 0 | 629 | 612 | 127 | 21.64%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 31615616.08 | 12709752.28 | 104 | 14 | 1 | 1 | 9 | 25 | 20 | 69 | 10 | 5 | 2.403%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 57082095.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 0
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1848859771.07 | 133234017.43 | 25487390.64 | 58 | 51 | 16 | 1 | 87 | 155 | 8 | 32 | 17 | 1 | 0.1985%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 44608934.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61666281.78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales (Ramo 11) | 41303141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario (Ramo 11) | 9108915.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10133042996.5 | 1463866727.26 | 519481864.61 | 1549 | 992 | 34 | 20 | 1056 | 2102 | 28 | 749 | 639 | 133
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Inversión reportada por los Estado de Baja California, CDMX, Sonora, Veracruz.
** Universidades Politécnicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (8.1 mdp), Sinaloa (36.5 mdp)
*** Universidades Tecnológicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (19.1 mdp), Sinaloa (20.5 mdp), Sonora (22.1 mdp).
_ 2 / Para el Nivel Superior 2017 se autorizaron recursos por 3,659,365,038 pesos; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848,859,771 de pesos; la diferencia se desconoce su distribución de 1,810,505,267
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
***

## fam básico17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * INVERSIÓN AUTORIZADA | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
[15 empty] | B | F | G | H
Aguascalientes | 93519617 | 47315649.51 | 45681698.37 | 15 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Baja California | 153716514 | 59000507.23 | 16331161.29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 4 | 22.33% | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Baja California Sur | 163633922 | 73269964.32 | 27196710.22 | 46 | 41 | 0 | 0 | 139 | 180 | 0 | 0 | 44 | 2 | 58% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Campeche | 146076861 | 43382372.47 | 15300021.88 | 42 | 15 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0 | 1 | 41 | 0 | 49.19% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Coahuila | 139861899 | 24891514 | 1669497.45 | 63 | 61 | 1 | 1 | 5 | 68 | 0 | 32 | 30 | 1 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Colima | 97104288 | 27245648.42 | 7705795.14 | 100 | 19 | 0 | 0 | 82 | 101 | 0 | 42 | 48 | 10 | 37.22% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chiapas | 470306482 | 150357688.86 | 66742794.48 | 95 | 87 | 0 | 0 | 59 | 146 | 0 | 62 | 27 | 6 | 16.75% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chihuahua | 194229899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
DF CDMX | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 147102821 | 60135467.61 | 21741037.63 | 121 | 71 | 1 | 2 | 122 | 196 | 0 | 44 | 63 | 14 | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Guanajuato | 316550662 | 63710189.38 | 0 | 94 | 113 | 0 | 0 | 61 | 174 | 0 | 92 | 2 | 0 | 1.89% | #REF! | #REF! | #REF! | 61 | #REF!
Guerrero | 338988388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Hidalgo | 201895433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jalisco | 353201193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
México | 668637151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Michoacán | 303158088 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Morelos | 145279337 | 45834843 | 12951376.54 | 69 | 42 | 0 | 0 | 71 | 113 | 0 | 38 | 29 | 2 | 18% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Nayarit | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Nuevo León | 222654252 | 93569337.14 | 0 | 58 | 102 | 0 | 1 | 159 | 262 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
Oaxaca | 332098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Puebla | 374871996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Querétaro | 139368945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Quintana Roo | 300496336 | 179130105.86 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62.73% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
San Luis Potosí | 194688645 | 30080055.8 | 7741533.69 | 36 | 28 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 2 | 31 | 3 | 52.06% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sinaloa | 163629998 | 21451536.47 | 16315062.85 | 29 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | 15 | 14 | 20% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sonora | 155138456 | 147522905.25 | 80811548.37 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 22 | 72.91% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tabasco | 182869501 | 86953052.2 | 46602785.48 | 27 | 132 | 4 | 11 | 106 | 253 | 0 | 0 | 25 | 2 | 30% | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | 0
Tamaulipas | 165305648 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tlaxcala | 115370118 | 595805.89 | 595805.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Veracruz | 433078408 | 16428464 | 5110258 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Yucatán | 192819406 | 95098657.91 | 95098657.91 | 85 | 129 | 0 | 2 | 35 | 166 | 0 | 21 | 41 | 23 | 57.38% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Zacatecas | 142429050 | 33043328.43 | 13688976.5 | 64 | 39 | 0 | 0 | 41 | 80 | 0 | 11 | 44 | 9 | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Total | 7487191892 | 1299017093.75 | 481284721.69 | 1368 | 927 | 17 | 18 | 960 | 1922 | 0 | 629 | 612 | 127 | 21.64% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos

## FAM m superior 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
ESTADOS | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | INVERSIÓN |  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
|  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL
Aguascalientes | 4834163 | [11 empty] | 0
Baja California | 15080666 |  |  |  |  | 5392300.32 | 1426014.6 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  | 2.33%
Baja California Sur | 3298128 |  |  |  |  | 1121720 | 1121720 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 34.01%
Campeche | 4378270 | [11 empty] | 0
Coahuila | 9012103 | [11 empty] | 0
Colima | 3596919 | [11 empty] | 0
Chiapas | 36352344 |  |  |  |  | 10039746 | 4994067 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 |  | 3 | 1 | 1 | 19.32%
Chihuahua | 14664758 | [11 empty] | 0
DF CDMX | 4782752 | [11 empty] | 0
Durango | 8888702 | [11 empty] | 0
Guanajuato | 22687556 | [11 empty] | 0
Guerrero | 20054233 | [11 empty] | 0
Hidalgo | 15013633 | [11 empty] | 0
Jalisco | 39717696 | [11 empty] | 0
México | 88843598 | [11 empty] | 0
Michoacán | 19793910 | [6 empty] | 18 |  |  |  |  | 0 | 18
Morelos | 6029334 |  |  |  |  | 1096175.48 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Nayarit | 5344914 |  |  |  |  | 548026.19 | 530181.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 3.08%
Nuevo León | 22094734 | [11 empty] | 0
Oaxaca | 17691517 | [11 empty] | 0
Puebla | 38652598 | [11 empty] | 0
Querétaro | 10180035 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Quintana Roo | 7285437 |  |  |  |  | 3679996.55 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 15.15%
San Luis Potosí | 8941452 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 4 | 4 |  | 5
Sinaloa | 20083750 | [11 empty] | 0
Sonora | 12168357 |  |  |  |  | 3355485.61 | 1006645.68 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6
Tabasco | 15556942 |  |  |  |  | 3930061.32 | 1179018.4 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 |  | 0.25%
Tamaulipas | 7558710 | [6 empty] | 7 | 2 |  |  |  | 2 |  | 7
Tlaxcala | 6527509 | [11 empty] | 0
Veracruz | 43146461 | [6 empty] | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 36
Yucatán | 10925775 |  |  |  |  | 2452104.61 | 2452104.61 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2.77%
Zacatecas | 8993446 | [11 empty] | 0
TOTAL | 552180402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31615616.08 | 12709752.28 | 104 | 14 | 1 | 1 | 9 | 25 | 20 | 69 | 10 | 5 | 2.403%
Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Baja California | Inst. Tec. De Ensenada | 27128897 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Baja California Sur
Total Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Total Chiapas
Chihuahua
* Distrito Federal CDMX | IT CDMX | 18109317
Total Distrito Federal |  | 18109317
Durango
Guanajuato
Guerrero
Total Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Total Jalisco
México
Michoacán
Total Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Total Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Total Sinaloa
* Sonora | Inst. Tec. GUAYMAS SON. | 3989544.35 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Tabasco
Total Tabasco
Tamaulipas
Total Tamaulipas
Tlaxcala
* Veracruz | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo | 5540959 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | 2313378 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
** Total Veracruz |  | 7854337 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Yucatán
Zacatecas
Total |  | 57082095.35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
* Inversión reportada por los Estado de Baja California, CDMX, Sonora, Veracruz.
No se conoce la inversión autorizada.
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | * Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 37022376
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 17500000
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 26733454.49
Campeche | UA de CAMPECHE | 24021667.89 | 14223292 | 4266987.08 | 1 | 3 | 2 |  | 7 | 12 |  |  | 1 |  | 12.04%
| UA del CARMEN | 16801002 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Campeche |  | 40822669.89 | 14223292 | 4266987.08 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.195%
Coahuila | UA COAHUILA | 39548863.54
Colima | U de COLIMA | 33324416.07
Chiapas | U A de CHIAPAS | 53586151.23 | 196934.15 | 1103993.8 | 2 | [7 empty] | 1 | 1
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 41819364.78 | 550000 |  | 3 | [6 empty] | 3
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3321233.69
Total Chiapas |  | 98726749.7 | 746934.15 | 1103993.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 59828328.37
| UA de Cd JUÁREZ | 45756713.21
Total Chihuahua |  | 105585041.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DF CDMX
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 35823210.09
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 48276364
Guerrero | UA de GUERRERO | 37338473.92 |  |  | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 |  | 3
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO | 3321233.69 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guerrero |  | 40659707.61 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 46297975.66
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3321233.69
Total Hidalgo |  | 49619209.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | U de GUADALAJARA | 91611309
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 62459707.44
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 16603839
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 14210672.91
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 14283144.16
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3321233.69
Total México |  | 110878597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 33878446.92 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 8964420.87 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3321233.69 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Michoacán |  | 46164101.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 35367538.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | UA de NAYARIT | 16667338 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 79297874 | [7 empty] | 0
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 26432054.67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 11744130 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 23833274.91 | 4878762.95 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 2%
| U del ISTMO | 22611415.37 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA SUR | 20998265.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del PAPALOAPAN | 17040000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la CAÑADA | 17236573.22 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 4728000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Oaxaca |  | 144623713.9 | 4878762.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.06747%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 77598531.27 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3321233.69 | [7 empty] | 0
Total Puebla |  | 80919764.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42479248 |  |  | 5 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 5
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 30468389.68
| U de CARIBE | 18232452.27
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3321233.69
Total Quintana Roo |  | 52022075.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 59191316.03 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3321233.69 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
Total San Luis Potosí |  | 62512549.72 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
** Sinaloa | UA de SINALOA | 65592293.61
| U de OCCIDENTE | 31752380.89
| UA INDÍGENA de MÉXICO | 3321233.69 | 1597873.86 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1
Total Sinaloa | Total Techo Fin. 6,1378,140.92 | 100665908.19 | 1597873.86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Sonora | U de SONORA | 43009386.62 | 26179012.73 |  | 5 | 34 | 9 |  | 57 | 100 |  |  | 5 |  | 1.03%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 17916760 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U ESTATAL de SONORA | 29219176.09 | 19352392.58 | 5805717.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
| U de la SIERRA | 7452768.13 | 4959980.95 | 1487994.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Sonora |  | 97598090.84 | 50491386.26 | 7293712.06 | 9 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.2763%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 63189007.54 | 27862844.22 | 8358853.26 | 5 | [6 empty] | 2 | 3 |  | 0.3%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 27018441.94
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3321233.69 | 13294940.32 | 3988482.1 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4%
Total Tabasco |  | 93528683.17 | 41157784.54 | 12347335.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.658%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 38405397.8 |  |  | 7 | 3 |  |  | 6 | 9 |  | 7
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 33362769.41
Veracruz | U VERACRUZANA | 53701554.58
Yucatán | UA de YUCATÁN | 35145332.08 | 20137983.67 | 475362.34 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 2.48%
| U de ORIENTE | 17079742 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Yucatán |  | 52225074.08 | 20137983.67 | 475362.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.9563%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 43186120.02
Totales |  | 1848859771.07 | 133234017.43 | 25487390.64 | 58 | 51 | 16 | 1 | 87 | 155 | 8 | 32 | 17 | 1 | 0.1985%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2017, Oficio número 511-3/17-0837 de la Subsecretaría de Educación Superior.
** Con relación a Techo Autorizado el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa 39,9 mdp para la Universidad de Occidente 19,4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp, haciendo un total de 61.3 mdp, de la diferencia (39.3 mdp) no se ha hecho del conocimiento su distribución.
No tiene Programa
Inversiones en pesos

## univ poli fam17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Inversión Autorizada * | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 8100000 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras
Universidad Politécnica de la Región de la Laguna
Total Coahuila |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo
Universidad Politécnica Francisco I Madero
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
Total Hidalgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco
Universidad Politécnica de Cuatitán Izcalli
Total México |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Universidad Politécnica de Puebla
Total Puebla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar
** Sinaloa | Universidad Politécnica de SINALOA | 10508934.6
| Universidad Politécnica del MAR y la SIERRA | 26000000
Total Sinaloa |  | 36508934.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas
Total |  | 44608934.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF!
* Inversión reportada solo por el Estado de Baja California
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## tecfam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 33)
31 de agosto de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | * Techo Financiero | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | [8 empty] | 0
Total Aguascalientes |  | 0 | [7 empty] | 0
* Baja California | Univ. Tec. De Tijuana | 19078677 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica Calakmul
Total Campeche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Coahuila | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | [8 empty] | 0
Total Coahuila |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | [13 empty] | 0%
Universidad Tecnológica de Mezquital
Total Durango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | [8 empty] | 0
Total Guerrero |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara
Total Jalisco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
México | Universidad Tecnológica de Nezhualcóyotl
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Universidad Tecnológica de Tehuacán
Total Puebla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal
** Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacan | 17500000
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 3000000
Total Sinaloa |  | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 22087604.78 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros
Total |  | 61666281.78 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
* Inversión reportada solo por el Estado de Baja California y Sonora
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## UPES 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (Ramo 11) UPES
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur | 917094
Campeche | 1929194
Coahuila | 1490879
Colima
Chiapas | 582380
Chihuahua | 2913581
DF CDMX
Durango | 187695
Guanajuato | 2162082
Guerrero | 1550074
Hidalgo | 4330135
Jalisco | 2556807
México | 809967
Michoacán | 4330135
Morelos | 2196182
Nayarit | 220678
Nuevo León
Oaxaca | 2456771
Puebla | 1449089
Querétaro | 1415612
Quintana Roo | 586535
San Luis Potosí | 3272441
Sinaloa | 76096
Sonora | 387312
Tabasco | 2169118
Tamaulipas | 88237
Tlaxcala | 1529622
Veracruz | 1178081
Yucatán | 33193
Zacatecas | 484151
Total | 41303141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UPEAS 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO 2017 (Ramo 11) UPEAS
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | 621949
Chihuahua
DF CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México | 4651576
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca | 914119
Puebla | 203692
Querétaro
Quintana Roo | 613725
San Luis Potosí
Sinaloa | 313424
Sonora | 1130419.76
Tabasco | 660011
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total | 9108915.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UI 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2017 (Ramo 11) UI
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | 557072
Chihuahua
DF CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo | 362276
Jalisco
México
Michoacán | 960429
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla | 579709
Querétaro
Quintana Roo | 430508
San Luis Potosí | 237101
Sinaloa | 215786
Sonora
Tabasco | 371752
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total | 3714633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UP 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 11)
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | 1366346.94
Chihuahua | 409585
DF CDMX
Durango
Guanajuato | 1364635
Guerrero
Hidalgo | 1366346
Jalisco
México | 1366346
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla | 1366346
Querétaro | 1366346
Quintana Roo | 1357819
San Luis Potosí
Sinaloa | 596360
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UT 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 11) UI
31 de agosto de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua | 1450719
DF CDMX
Durango | 2732692
Guanajuato | 763054
Guerrero | 1366346
Hidalgo | 2732692
Jalisco
México | 1206888
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla | 2732692
Querétaro | 1366346
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora | 748604
Tabasco
Tamaulipas | 1366346
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán | 300421
Zacatecas
Total | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO