## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5613455985.41 | 5191904218.18 | 6169 | 3157 | 49 | 249 | 3783 | 7238 | 0 | 278 | 191 | 5700 | 89.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 361023336.05 | 328947682.08 | 433 | 111 | 13 | 16 | 208 | 348 | 0 | 26 | 28 | 379 | 78.71%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) | 2248567116 | 1254256804.49 | 1145358310.44 | 705 | 236 | 46 | 48 | 187 | 517 | 270 | 19 | 51 | 365 | 48.33%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 324072633.02 | 286445189.5 | 286371664.45 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 32 | 96.89%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599648 | 800629683.54 | 678382194.02 | 99 | 23 | 16 | 4 | 68 | 111 | 37 | 0 | 26 | 36 | 42.36%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1560964282.64 | 1502966706.51 | 244 | 329 | 203 | 41 | 1101 | 1674 | 0 | 7 | 23 | 214 | 94.24%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 502035511.38 | 409090154.49 | 23 | 25 | 5 | 7 | 20 | 57 | 0 | 1 | 11 | 11 | 75.99%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 478332912.01 | 440342348.5 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 0 | 12 | 13 | 80.9%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 466657141.71 | 442713547.61 | 63 | 98 | 14 | 6 | 320 | 438 | 1 | 0 | 8 | 54 | 43.62%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 39323968.6 | 37522829.45 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 46453311.07 | 44910429.47 | 10 | 11 | 0 | 0 | 51 | 62 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32.14%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
Total | 14844590264.92 | 11414861854.4 | 10513793813.2 | 7821 | 4093 | 359 | 372 | 5872 | 10696 | 315 | 331 | 359 | 6816
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Para Educación Superior (RAMO 33) se autorizaron un total de 3´180,539,286 de pesos (DOF 24 de febrero de 2015).
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
_ 3 / No incluye 2.1 mdp que el ILIFE - CDMX reporta en obra concluida, no obstante no tiene recursos autorizados, según el DOF de fecha 24 de febrero de 2015
*** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 2 /
***
_ 3 /

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 43761895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28929676 | 14706365.61 | 13765027.76 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.83%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 | 34267885 | 31747358.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95.71%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.02%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 | 39664597.84 | 37195453.53 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.11%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6403845
Total | 260972581 | 157079948.84 | 143254017.32 | 37 | 107 | 8 | 8 | 55 | 178 | 1 | 0 | 3 | 33
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 | 137650306.75 | 132172463.49 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98.71%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61206646 | 91693535.03 | 90552866.84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 27 | 96.29%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 60000000 | 59549999.99 | 46141193.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64.76%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 1 | 8 | 99.9%
Total | 325723641 | 362387717.12 | 342520964 | 286 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 14 | 272
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 0 | 5 | 0 | 87 | 97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 4 | 1 | 1 | 31 | 37 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.75%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 4045051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 207535483 | 158610927.95 | 158447999.48 | 107 | 66 | 1 | 2 | 185 | 254 | 0 | 5 | 2 | 100
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 | 895588.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.06%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50336039 | 83915792.62 | 83511922.45 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 14940286 | 14931884.82 | 14931884.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 257803964 | 289403279.93 | 287785383.16 | 157 | 148 | 9 | 37 | 132 | 326 | 4 | 0 | 0 | 153
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 | 7706332 | 6922055 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 27685986 | 17498466.84 | 16661467.49 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.94%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 94315817 | 55395506.03 | 34672435.53 | 5 | 9 | 13 | 0 | 64 | 86 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 | 69198400 | 66237601 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 21361447 | 21361447 | 21447312.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 359107493 | 322828253.87 | 293665073.25 | 179 | 136 | 17 | 10 | 119 | 282 | 0 | 0 | 5 | 174
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos | 0

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 58486324 | 40257916.41 | 41270011.14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 9 | 67.42%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 | 44315710.19 | 42795313.48 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97.5%
Total | 176971009 | 160696700.37 | 158509883.93 | 154 | 50 | 0 | 1 | 70 | 121 | 4 | 0 | 2 | 148
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 | 447223941.11 | 446928046.33 | 363 | 248 | 1 | 1 | 240 | 490 | 0 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 113709779 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 27465877.09 | 27465877.09 | 30000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 | 61097001.18 | 61180139.9 | 9 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 20396117 | 20396117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 48435795 | 31780849.68 | 29995093.98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10596846 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5991990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5656181
Total | 781974560.09 | 635759220.32 | 635552549.97 | 403 | 268 | 1 | 3 | 269 | 541 | 2 | 0 | 1 | 400
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Para el Nivel Superior de autorizaron 102.8 mdp; 52.4 mdp para Universidades Públicas Estatales; 20.4 mdp para Universidades Politecnicas y de los restantes 30.0 mdp no se tiene conocimiento de su distribución.
** Cantidad reportada por el Estado de Chiapas
El INIFECH informó que por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estatal (Oficio No. 307-A-1816 de fecha 15 de junio de 2017), se deben de reintegrar a la Tesorería del Estado los recursos federales (Ramo 33, Convenios y Subsidios) no devengados de los años anteriores al 2016.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 | 78628760.16 | 73614090.18 | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 0 | 1 | 5 | 202 | 99.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 | 9760609.47 | 8749535.72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34.33%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.22%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 | 62400146.9 | 57139102.08 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80.48%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 34593369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5571781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509697993 | 296689152.55 | 272000892.75 | 231 | 170 | 17 | 17 | 263 | 467 | 0 | 1 | 11 | 219
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Para el Nivel Superior se autorizaron 194.9 mdp; 97.9 mdp para Universidades Públicas Estatales; 67.0 mdp para Universidades Tecnológicas y de los restantes 30.0 mdp no se tiene conocimeinto de su distribución
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 2065772 | 2057409 | 2057409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
*** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 119789960 | 7503227.75 | 7501607.6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
**** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 46777035 | 55243239 | 41450597.95 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Total | 182579497 | 64803875.75 | 51009614.55 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo,
** En el caso del FAM Básico, no obstante para este ejercicio no se observan recursos autorizados en el DOF del 24 de febrero del 2015, el ILIFECDMX reporta concluido un Programa de 4 Planteles; asimismo la conclusión de la Secundaria No. 51 con un ejercido de 3.3 mdp. Ambos casos los identifica como "Recursos Fiscales 2015". adicionalmente incluye una obra (Instituto Tecnológico de Tláhuac) concluida con 1.3 mdp.
*** De este Nivel educativo, el ILIFECDMX, reporta una obra concluida (ICAT de GAM) informa autorizados recursos por 7.5 mdp y ejercidos éstos al 100%. Los recursos los etiqueta como "Federales 2015". No aclara la relación en su caso, entre los 13.9 mdp autorizados en el PEF (del FAM) y los 7.5 mdp que está reportando.
**** Adicionalmente reportan 1 obra concluida (Instituto Tecnológico de Tlálpan) con 1.6 mdp ejercidos, misma que identifican como "FAM 2015". No aclaran la relación entre esta obra y las otras 7.
Inversiones en pesos.
NO HAN REPORTADO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 | 130324425.19 | 127447812.86 | 249 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 0 | 249 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 | 8766619.58 | 7951215.31 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 36050550 | 26292476 | 25247659 | 37 | 25 | 0 | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 1 | 14 | 72.93%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 | 26554098.93 | 26554098.93 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 | 45698921.26 | 41454279.76 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 50037242.71 | 49158721.79 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2758179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 298704795 | 287673783.67 | 277813787.65 | 311 | 232 | 9 | 8 | 443 | 692 | 20 | 2 | 1 | 288
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante correo Electrónico de fecha 8/8/18 la UJED informa que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el único año que tienen recurso para obra es el Ejercicio 2016
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 2 | 41 | 444 | 98.68%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 | 2071433.42 | 2018842.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 307293703 | 25937888.53 | 24264259.01 | 82 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | 67 | 0 | 1 | 14 | 0.72%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 129330703 | 59895788.99 | 33430327.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 40.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 | 55875208.94 | 50388708.59 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98.17%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 77781859.44 | 72751679.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91.18%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 | 17417133.07 | 16433336.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.15%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37355456 | 37177978.12 | 26616171.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 94.17%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5987784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 10783728 | 5283728 | 5283728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49%
Total | 974032943 | 600766775.8 | 526776965.58 | 610 | 658 | 54 | 16 | 1305 | 2033 | 82 | 2 | 51 | 475
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye aportación Estatal por 30.9 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 | 332744796.5 | 314805947.01 | 221 | 264 | 7 | 9 | 154 | 434 | 0 | 2 | 3 | 216 | 98.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 | 15897537.08 | 15307291 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 94.66%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 71386614 | 97179064.52 | 56844627.3 | 30 | 44 | 12 | 0 | 14 | 70 | 4 | 3 | 5 | 18 | 79.26%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 | 53415275.35 | 54714840.33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88.8%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43463796 | 31009767.92 | 30287040.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 70.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 | 35966125.78 | 35966125.78 | 7 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 | 61032022.69 | 60147830.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.29%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 8105922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5811554 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5375915 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 711647955.1 | 686701552.58 | 627530665.07 | 292 | 336 | 45 | 18 | 197 | 596 | 8 | 5 | 12 | 267
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 | 185541497.49 | 175219812.33 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 222 | 97.63%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.83%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 148849239 | 139885035.77 | 128805333.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 23 | 93.85%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51099072 | 8435390.84 | 6699353.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.03%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 | 53728797.94 | 53728797.94 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 | 59614296.44 | 59614296.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.78%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 49726622.53 | 44135562.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.88%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 32921623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 11235539 | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.67%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5933816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 639799623.1 | 506560515.71 | 477738691.85 | 286 | 35 | 4 | 2 | 47 | 88 | 11 | 0 | 14 | 261
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye aportación Estatal por 21.8 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 | 368237478.19 | 361576393.09 | 122 | 229 | 3 | 9 | 236 | 477 | 0 | 5 | 6 | 111 | 94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 | 37008057 | 26564814 | 26 | 16 | 2 | 0 | 40 | 58 |  | 5 | 1 | 20 | 75.68%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 383115398 | 137975907.83 | 134035838.83 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 35 | 36.01%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6720829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 | 131200145 | 123313427 | 45 | 8 | 19 | 0 | 48 | 75 | 0 | 7 | 10 | 28 | 91.49%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 23361597.38 | 21197253.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.8%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 19145274.46 | 15681551.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1055157314 | 716928459.86 | 682369277.83 | 347 | 253 | 24 | 9 | 325 | 611 | 114 | 17 | 22 | 194
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 | 423250330.15 | 389618796.65 | 513 | 64 | 0 | 5 | 265 | 334 | 0 | 0 | 24 | 489 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 13 | 77%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 120409561 | 188069393.13 | 177461080.02 | 95 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 2 | 9 | 67 | 97.14%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 63695852 | 40151409 | 33954982 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 53.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59.68%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 34194589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 27328863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 7903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1293350996.1 | 995620486.48 | 875367462.78 | 655 | 169 | 38 | 32 | 412 | 651 | 26 | 3 | 45 | 581
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 | 193898945.03 | 181638530.97 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 407 | 99.92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 | 16948362.26 | 16529337.9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 32959261 | 10750318.87 | 10696010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32.62%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43400000 | 39985502.75 | 36566347.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 58850000 | 83339322.45 | 67452929.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 80.94%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 63577643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 793173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 9628699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5344076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 550685563.1 | 379689667.05 | 345554541.65 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 451
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 | 111312665.2 | 110681686.18 | 64 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 0 | 1 | 1 | 62 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 | 1490091.31 | 1490091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 33012866 | 24368908 | 23008130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 70.75%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 36894740 | 29311079.11 | 25909169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.65%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 | 23951614 | 23951614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19699220.1 | 19699220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.8%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.6%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23927004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 294733614 | 239039142.45 | 233645474.91 | 78 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 0 | 1 | 6 | 71
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Morelos
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 3953904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51748730 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 | 200000 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8079716 | 7676849.34 | 7676849.34 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 229342648 | 9914441.31 | 9914441.31 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35141169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 | 91531086.36 | 91531088.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 | 0 | 0 | 215 | 242 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96.34%
Total | 463641999 | 425069838.27 | 330857523.69 | 53 | 197 | 4 | 0 | 742 | 943 | 0 | 0 | 3 | 50
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 | 184805380.36 | 181351184.02 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 0 | 3 | 5 | 284 | 98.43%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 60563366 | 39884675 | 14606333 | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 22 | 0 | 6 | 3 | 35.7%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.58%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 | 26531772.26 | 25019004.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8287680 | 4627572.77 | 4627572.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.84%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 10188504 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5531470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 449906430 | 260552194.1 | 228143631.95 | 346 | 221 | 8 | 9 | 166 | 404 | 23 | 3 | 12 | 308
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 | 313304900.24 | 296528871.62 | 66 | 64 | 5 | 5 | 45 | 119 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 | 30015171.64 | 30015171.64 | 61 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5728199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28402781 | 21428278.55 | 21428278.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75.44%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 | 85991213.21 | 84972775.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 | 40341146.15 | 38310476.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.08%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.1%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 109479352.9 | 109479352.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 796259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 5075827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5321263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 678632468.1 | 616327306.77 | 596236811.93 | 144 | 77 | 6 | 8 | 57 | 148 | 3 | 0 | 4 | 137
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43620761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 | 38014053.39 | 34301101.14 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 5 | 84.3%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37991556 | 20467885.4 | 20253808.65 | 7 | 28 | 0 | 0 | 48 | 76 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53.87%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5023402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 315701374 | 59688413.29 | 55731556.71 | 17 | 64 | 47 | 17 | 48 | 176 | 3 | 0 | 8 | 6
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 | 208341358.74 | 207318899.83 | 129 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 0 | 129 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 | 6891191.64 | 6891191.64 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 17771002 | 19451279.5 | 19451279.5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 | 63469109.48 | 63469109.48 | 3 | 13 | 4 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 27558840.63 | 22499143.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3460273 | 3460273 | 3460273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 8321409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12307446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 335052955.1 | 329172052.99 | 323089896.72 | 143 | 166 | 14 | 5 | 98 | 283 | 0 | 0 | 0 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 | 176435277.33 | 176369367.74 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 0 | 251 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 | 7775877.51 | 7775877.51 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21689729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 14939880.97 | 12176871.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.63%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 30962191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10241491 | 10525732.33 | 10525732.33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 326084119.1 | 212714354.89 | 209885435.62 | 269 | 142 | 1 | 1 | 74 | 218 | 0 | 0 | 1 | 268
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 | 144493545 | 144493547 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 0 | 0 | 303 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 | 18583499.7 | 18583499.7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 55000000 | 55000000 | 52717755.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.82%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 | 83966633.98 | 82340266.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88.91%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 13371450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 6688145 | 6688145 | 6688145 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 19597848 | 19531332.41 | 19531332.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.66%
Total | 411482368.1 | 392469737.09 | 387083885.16 | 357 | 81 | 6 | 161 | 323 | 571 | 0 | 6 | 6 | 345
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Reporta el Estado de Sinaloa que la cantidad de 5.5 mdp no serán radicados, según correo del 30 sept 2017.
Inversiones en pesos

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 | 190757346.16 | 186947623.99 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 233 | 78.05%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 | 10329312.95 | 10329312.96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89.98%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 94100896 | 123523436.52 | 120772140.17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 45 | 95.34%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 149874824 | 161406320.42 | 139997652.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 | 68413160.64 | 68326321.35 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 1 | 10 | 96.46%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10194284 | 6620231 | 6589901.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.64%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 9474993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509058465 | 561049807.69 | 532962952.23 | 382 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 65 | 12 | 305
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 | 155234750.86 | 155234751.48 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 77527152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39000000 | 36368385.59 | 36368386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 | 71862720.16 | 71776475.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 42690333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 7566781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12808230 | 12725939.95 | 11183058.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.09%
Total | 441535869.1 | 288546953.94 | 286917756.92 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 136
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Para el nivel Superior se autorizaron 123.9 mdp; 84.9 mdp para Universidades Públicas Estatales, y de los restantes 39.0 mdp no se tiene conocimiento de su distribución.
** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco: 39.0 mdp
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 | 148115758.99 | 141852976.5 | 175 | 167 | 3 | 2 | 97 | 269 | 0 | 2 | 10 | 163 | 97.45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 | 6436715.76 | 6275202.64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49274476 | 32356209.04 | 32053966.92 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 61.85%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 41413251.41 | 41413251.41 | 41412493.01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 86.34%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 74881232 | 47631764.55 | 47321564.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46.53%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 | 36322676.06 | 35189104.4 | 18 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 | 99.65%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14124893.13 | 14124893.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.71%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 1736486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5365984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 375707265.41 | 326401268.94 | 318230201.53 | 223 | 171 | 14 | 3 | 117 | 305 | 1 | 2 | 23 | 197
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportado por Instancia Federal: 41.4 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 91.95%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40000000 | 37518126.28 | 36419459.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 16341021.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.38%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14754987.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.31%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23770079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5569355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 251957986 | 224588263.97 | 183699973.47 | 238 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 232
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 41821915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26950843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 | 52340130 | 52340130 | 47 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 7885143 | 7692892.04 | 7692890.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 582442805 | 444263996.04 | 265884159.89 | 422 | 30 | 6 | 0 | 45 | 81 | 0 | 209 | 78 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SSE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 | 11558752.39 | 7522564.64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
*** Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2579673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 866184 | 854973.92 | 839590.47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 324164387 | 258482646.38 | 260141399.53 | 164 | 114 | 1 | 0 | 26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 164
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El IDEFEY reporta a este programa al 100.00% el resto del techo financiero restante corresponde al FAM POTENCIADO
*** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa 2015 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 0 | 3 | 191 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 97 | 94.24%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16976306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 41659161
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 | 36783223 | 15328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 26730464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 250308404 | 159743869.12 | 135007823.3 | 295 | 105 | 0 | 0 | 134 | 239 | 0 | 2 | 5 | 288
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO