## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 4616680024.62 | 4219070461.08 | 3802 | 2492 | 24 | 51 | 2644 | 5211 | 0 | 194 | 620 | 2988 | 87.38%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 378604934.74 | 294340207.85 | 420 | 110 | 9 | 1 | 79 | 199 | 0 | 19 | 63 | 338 | 59.2%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 247332614.41 | 167576829.45 | 220034547.22 | 27 | 3 | 4 | 4 | 61 | 72 | 0 | 4 | 6 | 17 | 63.36%
*** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 9370313.3 | 8020583 | 1275591 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1809572003.8 | 1001484822.41 | 881693793.26 | 203 | 155 | 72 | 47 | 718 | 988 | 7 | 17 | 41 | 138 | 56.22%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 189374221.53 | 180513242.2 | 155086021.35 | 24 | 0 | 8 | 1 | 35 | 44 | 0 | 4 | 5 | 15 | 88.96%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 428806281.91 | 398351840.22 | 337755924.09 | 58 | 33 | 8 | 32 | 171 | 168 | 0 | 5 | 13 | 40 | 76.66%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 41303141 | 6222850.78 | 6061043.85 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 22.44%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 953000.74 | 953000.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.5%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 1491333.92 | 1491333.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.11%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10805281347.89 | 6759899462.08 | 6117761924.36 | 4558 | 2796 | 125 | 136 | 3718 | 6695 | 9 | 245 | 752 | 3552
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Institutos Tecnológicos (Ramo 33), Incluye inversiones reportadas por los Estados de; Baja California, Coahuila, Chiapas, CDMX, Durango, Hidalgo, México, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán.
*** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) Incluye Inversiones reportadas por los Estados de; Morelos 8.5 mdp y Tabasco 0.9 mdp
**** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de; Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán.
***** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de; Baja California, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán.
_ 2 / Para el Nivel Superior 2017 FAM (Ramo 33), se autorizaron recursos por 3,659.4 mdp; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848.9 mdp.
****** Con relación al Techo Autorizado para el Nivel Superior a Sinaloa por 100.7 mdp, el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa, 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente, 19,4 mdp y para la Universidad Intercultural de Sinaloa, 2.0 mdp, haciendo un total de 61.4 mdp. No informa respecto de la diferencia de 39.3 mdp.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
****
*****
NO HAN REPORTADO
******

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 93519617 | 76709696.59 | 65299046.63 | 35 | 53 | 5 | 0 | 63 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4834163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37022376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 135376156 | 76709696.59 | 65299046.63 | 35 | 53 | 5 | 0 | 63 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 153716514 | 73477790.22 | 69592092.02 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 | 97.16%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15080666 | 5891379.5 | 4321706.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.3%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 24641569.07 | 24641573.29 | 17808003.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.88%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17500000 | 9415446.7 | 8108693.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.11%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19078677 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 238117426.07 | 113426189.71 | 99830496.13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 54
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
0

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163633922 | 142493308.88 | 142493308.88 | 131 | 55 | 0 | 0 | 282 | 337 | 0 | 64 | 19 | 48 | 86.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3298128 | 1121720 | 1121720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.01%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4060327.24 | 4060327.24 | 4060327.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26733454.49 | 18505085.29 | 18505085.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67.31%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 917094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 206742925.73 | 166180441.41 | 166180441.41 | 143 | 56 | 0 | 0 | 294 | 350 | 0 | 68 | 22 | 53
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de BCS.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 146076861 | 126846298.78 | 125921748.77 | 148 | 54 | 0 | 1 | 14 | 69 | 0 | 0 | 1 | 147 | 99.97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4378270 | 4495318.6 | 4495318.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 22130167.94 | 22130167.94 | 22130167.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 3 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40822669.89 | 36787307.33 | 36787307.33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 31436186.18 | 33813846.84 | 32438650.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1929194 | 1935306.99 | 1935306.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 246773349.01 | 226008246.48 | 223708500.36 | 163 | 57 | 2 | 1 | 22 | 82 | 0 | 0 | 1 | 162
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Información reportada por el Estado; 31,436,186 para U. Tecnológicas y 22,130,168 para Inst. Tecnológicos.
_ 3 / Reducción del recurso a la UNACAR por 5,430,069,.32 mediante oficio No. 511/17-0585 fecha 24/4/17, Subsecretaría de Educación Superior; Notifica a la Universidad Autónoma del Carmen.
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139861899 | 88267107 | 82393929.81 | 110 | 68 | 2 | 1 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9012103 | 5786644.06 | 5252238.35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56 | 61.02%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 28146585.11 | 25639113.49 | 14465572.26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.71%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39548863.54 | 24537572 | 24239267 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 62.04%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 58897039 | 48333189.62 | 4598520.03 | 2 | 19 | 6 | 0 | 59 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.51%
** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1490879 | 1490879 | 1419327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.64%
Total | 276957368.65 | 194054505.17 | 132368854.45 | 180 | 87 | 8 | 1 | 66 | 162 | 0 | 2 | 7 | 171
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Coahuila
Inversiones en pesos

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 97104288 | 77935791.95 | 74865521.69 | 167 | 21 | 0 | 0 | 98 | 119 |  | 0 | 11 | 156 | 94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3596919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33324416.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11)
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)
Total | 134025623.07 | 77935791.95 | 74865521.69 | 167 | 21 | 0 | 0 | 98 | 119 | 0 | 0 | 11 | 156
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 470306482 | 200739083.55 | 201844306.77 | 94 | 86 | 0 | 0 | 56 | 142 |  | 0 | 0 | 94 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36352344 | 42685284 | 36741061 | 18 | 29 | 1 | 1 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3980962.26 | 3980962.26 | 3980962.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.67%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 98726749.7 | 47998049.66 | 39495668.43 | 17 | 13 | 3 | 1 | 54 | 71 | 0 | 8 | 0 | 9 | 30.31%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 582380 | 582380 | 582380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 621949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 557072 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346.94 | 1491333.92 | 1491333.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Total | 616109652.9 | 301592460.39 | 288251079.38 | 140 | 128 | 4 | 2 | 130 | 264 | 0 | 9 | 0 | 131
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Chiapas
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAHUAHUA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194229899 | 107896574.8 | 99234155.2 | 125 | 142 | 0 | 8 | 55 | 205 | 0 | 3 | 44 | 78 | 89.62%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14664758 | 7388516.45 | 5002749.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 9 | 14 | 54.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6633246.81 | 3940122.42 | 3458707.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105585041.58 | 83160458.47 | 76326983.49 | 3 | 18 | 26 | 0 | 27 | 71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67.7%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20317539.92 | 20317539.92 | 17025645.06 | 3 | 6 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 77.79%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2913581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 409585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1450719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 346204370.31 | 222703212.06 | 201048240.41 | 164 | 166 | 26 | 40 | 127 | 283 | 0 | 11 | 57 | 96
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4782752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4514438.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 247094885.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el ILIFED
_ 2 / De este nivel educativo el ILIFECDMX reporta dos obras correspondientes al CETIS No. 152. No informa su CCT respectiva, sin embargo dicho plantel lo ubica en direcciones distintas. Ambas obras las identifica como “Recurso Federal 2017” con un recurso autorizado de 4.4 mdp en un caso y 1.6 mdp en el otro. No reporta avances físicos ni financieros.
Cabe mencionar que en el DOF del 30 de enero del 2017, se publicó la autorización de 4.8 mdp del FAM para este subsistema. Se requiere que el ILIFECDMX informe la relación que en su caso, haya entre estos recursos.y los aplicados en el CETIS 152 o bien, realice las aclaraciones pertinentes.
_ 3 / Adicionalmente, el ILIFECDMX reporta dos obras (I.T. de Tlálpan e I.T. de GAM) identificadas como "Programa Federal 2017", con 73.1 mdp de Techo Financiero y 76.1 mdp como contratados (obras en proceso).
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 147102821 | 128250363.66 | 125674724.45 | 177 | 87 | 1 | 4 | 167 | 259 | 0 | 0 | 3 | 174 | 99.12%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8888702 | 6975829.23 | 7495568.91 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 17275729.51 | 17256220.4 | 18526969.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823210.09 | 30942553.9 | 30942553.9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 3878505.98 | 3878505.98 | 3878505.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 29921530 | 27796468.54 | 30109468.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
*** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 187695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 245810885.58 | 215099941.71 | 216627790.93 | 218 | 94 | 2 | 4 | 332 | 432 | 0 | 0 | 3 | 215
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Durango
*** Mediante correo Electrónico de fecha 8/8/18 la UJED informa que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el único año que tienen recurso para obra es el Ejercicio 2016
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
RECURSO NO MINISTRADO

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316550662 | 420566098.02 | 317299403.89 | 542 | 363 | 0 | 0 | 790 | 1153 | 0 | 96 | 221 | 225 | 70.43%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 22687556 | 2054230.8 | 2054230.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48276364 | 23865256.27 | 19547928.3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 67 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.02%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2162082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1364635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 763054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 391804353 | 446485585.09 | 338901562.34 | 544 | 363 | 6 | 0 | 857 | 1226 | 0 | 96 | 223 | 225
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338988388 | 169399762.32 | 169391873.46 | 90 | 125 | 0 | 0 | 34 | 159 | 0 | 0 | 3 | 87 | 99.14%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20054233 | 12622295.56 | 12622295.56 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 62.94%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40659707.61 | 29198019.1 | 29198019.1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16 | 71.81%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 10499560.97 | 10499560.97 | 10499560.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 26059933.82 | 26059933.82 | 25891860.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.85%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1550074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 439178243.4 | 247779571.77 | 247603609.19 | 126 | 136 | 3 | 1 | 49 | 189 | 1 | 0 | 4 | 121
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidades reportadas por el Estado de Guerrero
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201895433 | 141626554.41 | 128868252.54 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 99.41%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15013633 | 8121040.02 | 8121040.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54.09%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3041818.4 | 4477803.14 | 3472613.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 49619209.35 | 49374487.83 | 46564934.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.22%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38839159.83 | 40038512.68 | 27051682.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88.14%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17902159.74 | 19941539.66 | 18860063.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 362276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 335102862.32 | 263579937.74 | 232938586.88 | 185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | 4 | 180
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 353201193 | 177612008.99 | 135126889.38 | 80 | 103 | 1 | 3 | 111 | 218 | 0 | 3 | 25 | 52 | 85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39717696 | 18516700 | 5616863 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 29.16%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91611309 | 45923215 | 16749936 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 13.72%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17770468.74 | 17770468.74 | 7572678 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.08%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2556807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 504857473.74 | 259822392.73 | 165066366.38 | 98 | 111 | 2 | 3 | 119 | 235 | 1 | 9 | 34 | 54
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Inversión reportada el Estado de Jalisco
Inversiones en pesos
**

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 668637151 | 383308895.33 | 310142407.03 | 237 | 321 | 1 | 8 | 72 | 402 | 0 | 0 | 62 | 175 | 91%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 88843598 | 41198296 | 34226733 | 24 | 34 | 4 | 0 | 6 | 44 | 0 | 4 | 12 | 8 | 31%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5304652.02 | 5304652.02 | 5216807.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 110878597.2 | 28994954.34 | 17845726.93 | 9 | 10 | 3 | 1 | 23 | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.8%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 16284670.37 | 16280829.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3693375 | 3689430.63 | 3678986.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 809967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 4651576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1206888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 903392150.22 | 478780898.69 | 387391489.65 | 273 | 365 | 9 | 9 | 101 | 484 | 3 | 7 | 79 | 184
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de México
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303158088 | 245313679.54 | 227755984.65 | 185 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | 167 | 98.49%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19793910 | 60124783 | 50073210 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14314437.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46164101.48 | 6418187.13 | 22418471.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.63%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 960429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 388721101.37 | 311856649.67 | 300247666.09 | 239 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 21 | 217
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145279337 | 71762904.75 | 71287881.53 | 67 | 43 | 0 | 0 | 71 | 114 | 0 | 0 | 14 | 53 | 94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6029334 | 2174914.24 | 2174914.23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36.07%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8486239.8 | 8020583 | 1275591 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35367538.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 6073607.96 | 6073607.96 | 6072211.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2196182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 203432239.52 | 88032009.95 | 80810597.93 | 74 | 45 | 0 | 0 | 72 | 117 | 0 | 3 | 16 | 55
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Morelos
*** Cantidad reportada por el Estado de Morelos: Universidades Tecnológicas por 6.1 mdp
Inversiones en pesos
***
**

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5344914 | 1328071.34 | 1328071.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16667338 | 3494629.05 | 1999030.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.39%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 220678 | 220678 | 220678 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 223545550 | 5043378.39 | 3547780.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 222654252 | 93569337.14 | 101473344.12 | 58 | 102 | 0 | 1 | 159 | 262 | 0 | 4 | 21 | 33 | 90.2%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 22094734 | 7144996 | 4449403.35 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.74%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79297874 | 26132875.2 | 13929895.66 | 1 | 1 | 5 | 0 | 113 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 12244518 | 10284754.4 | 12143171.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.17%
Total | 336291378 | 137131962.74 | 131995814.75 | 64 | 112 | 5 | 1 | 285 | 403 | 0 | 4 | 27 | 33
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
** Información reportada por el Estado
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332098263 | 128843524.53 | 55141247.65 | 99 | 93 | 3 | 1 | 61 | 158 | 0 | 6 | 62 | 31 | 66.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17691517 | 8953674 | 774755 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.73%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30932774.27
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 144623713.9 | 60451719.48 | 31972138.78 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | 3 | 0 | 8 | 7 | 28.97%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2456771 | 400967.28 | 400967.28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.32%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 914119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 528717158.17 | 198649885.29 | 88289108.71 | 125 | 99 | 3 | 1 | 111 | 214 | 3 | 7 | 74 | 41
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 374871996 | 343231138.38 | 343231138.38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 99.67%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 38652598 | 57835359.83 | 24524988.91 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 42.4%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8151675.63 | 10896629.5 | 10896629.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80919764.96 | 41882811.27 | 41882811.27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 37129541.77 | 37129541.77 | 24632164.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.13%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39722990.51 | 39722990.51 | 35239926.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.36%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1449089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 203692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 579709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 585780094.87 | 530698471.26 | 480407659.15 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Puebla
*** Con oficio No. 511/17-0585 de fecha 24/4/17 notifica la Subsecretaria de Ed. Sup./ Dir. Gral. De E.S.U a la BUAP la reducción de los recursos por lo que recibirán unicamente 39,867,402,54 en vez de 77,598,531.27 para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
***
**
**

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139368945 | 107496245.27 | 107204166.08 | 31 | 14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10180035 | 7839464.22 | 7829534.57 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3460336.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42479248 | 21712093.06 | 21712092.83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1415612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 199636868.38 | 137047802.55 | 136745793.48 | 44 | 16 | 3 | 0 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 44
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 300496336 | 265374704.92 | 264785822.41 | 152 | 169 | 2 | 5 | 52 | 228 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7285437 | 6387516.99 | 6387516.99 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87.68%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [11 empty] | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52022075.64 | 36050048.94 | 36050048.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.02%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 16813059.96 | 16730995.18 | 16730995.18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99.03%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51960609.27 | 51940576.44 | 51940576.44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.92%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 586535 | 586533.32 | 586533.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 613725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 430508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1357819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 431566104.87 | 377070375.79 | 376481493.28 | 170 | 171 | 8 | 5 | 88 | 272 | 0 | 0 | 0 | 170
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Reportado por el Estado de Quintana Roo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194688645 | 90097065.84 | 90097065.84 | 127 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8941452 | 4634420.35 | 4634420.35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62512549.72 | 1597873.86 | 1597873.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.556%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18745017.51 | 18745017.51 | 18745017.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 3272441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 237101 | 237214.74 | 237214.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 288397206.23 | 115311592.3 | 115311591.82 | 136 | 47 | 0 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 1 | 135
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de San Luis Potosí
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  |  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  |  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) |  | 163629998 | 99390458.25 | 97772388.03 | 145 | 40 | 1 | 0 | 136 | 177 | 0 | 0 | 25 | 120
FAM Medio Superior (Ramo 33) |  | 20083750 | 12245489 | 12245489 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 9145819 | 9145819 | 9145819.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
*** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) |  | 61378140.92 | 61376591 | 61376589 | 8 | 12 | 0 | 0 | 75 | 87 | 0 | 0 | 4 | 4
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) |  | 36508934.6 | 36503183.47 | 36503145.07 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 20500000 | 15943279.56 | 15943279.56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) |  | 76096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) |  | 313424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Interculturales (Ramo 11) |  | 215786 | 215786 | 215786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Universidades Politécnicas (Ramo 11) |  | 596360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 312448308.52 | 234820606.28 | 233202496.04 | 163 | 62 | 7 | 1 | 247 | 317 | 0 | 0 | 35 | 128
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
*** Para el Nivel Superior FAM (Ramo 33), se destinaron 225.0 mdp; 100.6 mdp para Universidades Públicas Estatales; 36.5 mdp para Universidades Politécnicas; 20.5 mdp para Universidades Tecnológicas y 67.3 mdp se desconoce su distribución.
_ 2 / Con oficio No 500/2017.-0458 de la Subsecretaría de Educación Superior se informó al Gobierno del Estado de Sinaloa, que en el marco de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, se destinó para la Universidad Autónoma de Sinaloa la cantidad de 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente 19.4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp. Por lo anterior se advierte haber quedado reducido su presupuesto a 61.4 mdp respecto de los 100.6 mdp autorizados en el PEF.
_ 3 / Cantidad reportada por el Estado de Sinaloa
** Mediante oficio 500/2017.-0488 de fecha 31/3/17 de la Subsecretaria de Educación Superior se comunicó al Gobierno del Estado de Sinaloa, la asignación de recursos por 57.0 mdp, siendo distribuidos: para la Universidad Tecnológica de Culiacán 17,5 mdp; para la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 3,0 mdp; 10.5 mdp para la Universidad Politécnica de Sinaloa y para la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 26,0 mdp.
Inversiones en pesos | Adjudicado a Sinaloa (se tiene el importe anterior como antecedente del recorte) |  | 0
0
NO HAN REPORTADO
_ 2 /
_ 3 /

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 155138456 | 167008274.06 | 164176136.91 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 | 99.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12168357 | 10348610.53 | 10348564.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 85.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4956810.12 | 4954154.03 | 4954154.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97598090.84 | 90648389.13 | 91847184.46 | 11 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 1 | 2 | 8 | 87.22%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 31356869.26 | 29313335.83 | 28245801.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 87.96%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 387312 | 158453 | 150800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.93%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 1130419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 748604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 303484918.22 | 302431216.58 | 299722641.03 | 149 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 2 | 6 | 141
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 182869501 | 125865817.59 | 125865817.59 | 40 | 132 | 4 | 11 | 108 | 255 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15556942 | 9966352 | 9966352 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3514737.87 | 3505634.11 | 3505634.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 884073.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93528683.17 | 84505952.43 | 71209786.94 | 8 | 11 | 0 | 44 | 6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9199993.83 | 9109078.27 | 9109078.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 1475000 | 7610232.71 | 7610232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 660011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 371752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 310229812.37 | 240563067.11 | 227266901.67 | 76 | 145 | 4 | 55 | 116 | 316 | 0 | 2 | 1 | 73
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165305648 | 80333958.18 | 79176948.05 | 76 | 53 | 3 | 4 | 50 | 110 | 0 | 9 | 59 | 8 | 46.75%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7558710 | 3333644.1 | 3333138.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 99.57%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38405397.8 | 18180368.81 | 13635629.66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 41.1%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 650760 | 650760 | 650760 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 88237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 213375098.8 | 102498731.09 | 96796476.21 | 92 | 58 | 3 | 4 | 56 | 121 | 0 | 12 | 66 | 14
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115370118 | 102437896.36 | 63109981.73 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 117 | 91.54%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6527509 | 3753053.58 | 3753053.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 51.29%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33362769.41 | 33056279.88 | 33482615.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1529622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 156790018.41 | 139247229.82 | 100345650.37 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 127
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 433078408 | 158877435 | 157044015 | 93 | 95 | 0 | 2 | 55 | 152 | 0 | 1 | 1 | 91 | 97.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 43146461 | 15274160 | 15043843 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 98.58%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7854337 | 7771978.69 | 7771978.69 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.95%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 53701554.58 | 36572250.2 | 35778467.24 | 17 | 11 | 12 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1178081 | 847653.19 | 765051.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.96%
Total | 538958841.58 | 219343477.08 | 216403355.19 | 135 | 109 | 15 | 6 | 128 | 258 | 0 | 2 | 3 | 130
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192819406 | 108292153.3 | 111572993.48 | 96 | 146 | 0 | 2 | 41 | 189 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10925775 | 4726956.77 | 4725213.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43.26%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16616759.38 | 15396214.06 | 16218921.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
*** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52225074.08 | 26049831.77 | 28076555.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6790097.59 | 6723826.51 | 6784692.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 21000000 | 20344867.53 | 20989076.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
**** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 33193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 300421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 300710726.05 | 181533849.94 | 188367452.09 | 110 | 147 | 0 | 2 | 43 | 192 | 0 | 0 | 0 | 110
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
*** Mediante oficio500/2017.-0458 de fecha 24/3/17 la Subsecretaría de Educación Superior informa el anexo de una cédula de distribución de los recursos del FAM Superior por 35.1 mdp que aplicara una aportación de 15.0 mdp al Programa Escuelas al 100
**** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 142429050 | 113656097.01 | 111227869.11 | 131 | 75 | 0 | 0 | 114 | 189 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8993446 | 5676214.57 | 5676214.57 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 91%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43186120.02 | 24652515.31 | 10412498.53 | 4 | 24 | 0 | 0 | 52 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 484151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 195092767.02 | 143984826.89 | 127316582.21 | 146 | 105 | 0 | 0 | 171 | 276 | 0 | 0 | 0 | 146
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO