## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa 2016 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 4780361230.59 | 4405142410.11 | 5499 | 2512 | 36 | 61 | 3358 | 5967 | 0 | 245 | 450 | 4804 | 92.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 293632593.3 | 266661395.55 | 390 | 138 | 10 | 7 | 222 | 377 | 0 | 16 | 22 | 352 | 82.49%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117471 | 555809886.12 | 497408302.88 | 199 | 147 | 18 | 8 | 109 | 282 | 16 | 3 | 17 | 163 | 85.46%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2141903442 | 728320673.26 | 664981468.94 | 691 | 150 | 25 | 15 | 173 | 363 | 267 | 75 | 62 | 287 | 35.11%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 427206356.6 | 209372125.72 | 172403712.91 | 36 | 24 | 2 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 7 | 27 | 61.85%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 808842001.99 | 568086237.91 | 436075176.42 | 33 | 88 | 4 | 0 | 121 | 213 | 3 | 1 | 16 | 13 | 64.58%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 1048329041.26 | 1046793587.05 | 189 | 179 | 85 | 13 | 934 | 1211 | 1 | 22 | 6 | 160 | 83.18%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 367873766.16 | 335390683.29 | 26 | 1 | 4 | 1 | 41 | 47 | 0 | 1 | 10 | 15 | 79.47%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 371513720.34 | 328747024.06 | 294700151.38 | 30 | 36 | 10 | 2 | 78 | 126 | 2 | 0 | 5 | 23 | 70.63%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior UPES (Ramo 11) | 364331764 | 164979318.92 | 177954742.18 | 62 | 40 | 9 | 0 | 76 | 125 | 3 | 1 | 1 | 57 | 61.22%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 85002446 | 6338126.65 | 4619429.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15.02%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 54049809 | 24361213.7 | 24286480.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44.07%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 47682027 | 3064469.29 | 3064469.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.273%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 41366182.25 | 3047947 | 3046947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.333%
TOTAL | 14382292802.64 | 9082323653.94 | 8332528956.84 | 7185 | 3315 | 203 | 108 | 5131 | 8757 | 303 | 370 | 599 | 5913
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye Inversión reportada por los Estados de: Hidalgo 1.7 MDP y Jalisco 6.9 MDP.
*** Incluye 12.4 MDP de la Universidad Tecnológicas de la Huasteca Hidalguense
_ 2 / Se autorizaron para Nivel Superior 2016 (Ramo 33) la cantidad de 3,339.1 MDP de los cuales fueron asignados; 1,675.4 MDP para Universidades Públicas Estatales; 372.5 MDP para Universidades Politécnicas; 359.1 MDP para Universidades Tecnológicas y de 932.1 MDP en proceso de integración
_ 3 / No incluye 152.7 MDP de equipamiento
_ 4 / Incluye una obra contratada por 5.9 MDP que la Universidad Autónoma de Campeche reporta sin que se proporcione oficio de autorización por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP
_ 5 / Tabasco reportó la Universidad Politécnica del Centro con 4.9 MDP pero no volvio a reportarla (no se incluye en el techo autorizado) e Hidalgo reporta la Universidad Politécnica de Huejutla de Reyes contratada por 11.2 MDP y un ejercido por 11.2 MDP. (no se incluye en el techo autorizado); y Sinaloa con la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra por 2.5 MDP (no se incluye en el techo autorizado)
_ 6 / Para el caso de las Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas con Apoyo Solidario y Universidades Interculturales (Ramo 11), el Techo Financiero es resultado de la reducción presupuestaría aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 26 de mayo del 2016, mediante Oficio 710.2016.20.3.5146 de fecha 1 de junio de 2016, suscrito por la DGPyRF.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
_ 4 /
_ 5 /
_ 5 /
_ 5 /
***
**
_ 3 /

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 79613016 | 16889837.79 | 16827862.86 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4227609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22902240 | 1234133.22 | 1137539.56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.09%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40282632.56 | 39516627 | 23999926.76 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.88%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38299737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 46132955.09 | 11528800 | 11528800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24.99%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2505685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 233963874.65 | 69169398.01 | 53494129.18 | 38 | 13 | 1 | 0 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 32
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137707163 | 79548405.62 | 75387123.05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13924510 | 5242304.5 | 5242212.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37.29%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 69228689 | 40919789.36 | 38899756.53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 6 | 53.08%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 70000000 | 42871102.88 | 38187100.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.84%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 29136000 | 29135999.65 | 20347610.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.04%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66720872 | 40862819.54 | 40862819.54 | 2 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15311108.17 | 15311108.17 | 9121116.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2275495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 461852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 404765689.17 | 253891529.72 | 228047739.92 | 80 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 1 | 13 | 66
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137312428 | 126101644.96 | 126099347.38 | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2988651 | 2533261.87 | 2533261.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50239613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 19000000 | 17450985.65 | 17450985.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 10302722 | 7119335.39 | 7119299.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.1%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2794691 | 1690443.7 | 1690438.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6049
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 226200033 | 154895671.57 | 154893333.24 | 129 | 72 | 0 | 2 | 194 | 268 | 0 | 0 | 1 | 128
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126124119 | 114784035.42 | 114784035.42 | 92 | 34 | 0 | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4027748 | 3453707.21 | 3450064.2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 373828 | 373828 | 373828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35788116 | 36144812.55 | 35069795.7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 31200000 | 31174244.38 | 31171499.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 7507381.71 | 13419489.85 | 13419489.85 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33384083.29 | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 9017788 | 9087065.62 | 9087065.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 247423064 | 241817282.27 | 240735877.42 | 122 | 59 | 9 | 3 | 73 | 144 | 0 | 0 | 0 | 122
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** No incluye la Universidad Autónoma de Campeche por 5.9 mdp.
Mediante oficio No.CP-0459-2017 de fecha 7/9/17 la UNACAR informa que el monto asignado de 7´802,329.00 mediante oficio No. 219/16-1400, la DGESU comunica una reducción presupuestal a 3´462,416.00 y reporta el recurso ejecutado en su totalidad
Inversiones en pesos
**

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123456266 | 80896841 | 78060377 | 70 | 68 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7395045 | 4969638 | 4774374 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 3749267 | 3815526.35 | 3773461.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 64897327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 107042716.64 | 29048047.44 | 2223895.45 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.883%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71591537 | 46211617 | 45676196 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 | 0 | 0 | 0 | 23 | 99.66%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50972941.49 | 47896434 | 47895515 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 33137456.6 | 33137429 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 12457446 | 12457446 | 12670236.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 2318265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 475880811.13 | 258433006.39 | 228211484.06 | 152 | 99 | 9 | 14 | 156 | 278 | 0 | 1 | 1 | 150
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Para el FAM Básico con el Oficio No. DG/0788/16 de fecha 17 de mayo del 2016 el Presupuesto Autorizado de 123.5 mdp se modifico a 78.8 mdp; para Media Superior de 7.4 mdp a 4.7 mdp y Superior de 201.6 mdp a 128.7 mdp, (Para UPES de 71.6 mdp a 45.7 mdp con oficio 500/2016-0729 de fecha 12 de julio de 2017)
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
_ 2 /
_ 2 /
_ 2 /
_ 2 /
_2 /

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 82566588 | 77857510.87 | 75056965.97 | 182 | 41 | 1 | 0 | 95 | 137 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3262825 | 1661471.94 | 1661472.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4651252 | 3649944.46 | 4651252 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 80511482 | 36269724.91 | 29028350.21 | 11 | 4 |  | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35.59%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43934405 | 40044144.07 | 38769067.57 | 9 | 31 | 0 | 1 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Total | 214926552 | 159482796.25 | 149167108.49 | 207 | 79 | 1 | 1 | 115 | 196 | 0 | 0 | 9 | 198
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 439208241 | 190234502.59 | 189182909.37 | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 0 | 2 | 0 | 153 | 98.71%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34467877 | 18191927.77 | 14954001 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188070603 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 29000000 | 12551639.08 | 12551639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56633737 | 24570731.5 | 24570731.44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 24729635.73 | 20000000 | 24729636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 14167093 | 0 | 14167093 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 34454213 | 599092.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.74%
Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 6733354 | 5816515.87 | 6000000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 834588609.73 | 271964409.71 | 286156009.81 | 236 | 113 | 0 | 1 | 96 | 210 | 0 | 55 | 0 | 181
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
El INIFECH informó que por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estatal (Oficio No. 307-A-1816 de fecha 15 de junio de 2017), se deben de reintegrar a la Tesorería del Estado los recursos federales (Ramo 33, Convenios y Subsidios) no devengados de los años anteriores al 2016.
** Cantidad reportada por la Entidad Federativa
Inversiones en pesos
SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA TESORERIA (TESOFE)
***
NO HAN REPORTADO
**

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178920088 | 42977620.04 | 37793824.65 | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 0 | 0 | 3 | 95 | 99.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13396877 | 1640116.45 | 1366025.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 28609330 | 18418429.33 | 18216967.19 | 9 | 26 | 1 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 1 | 6 | 64.34%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 93576190 | 37179577.26 | 22522188.19 | 40 | 24 | 8 | 0 | 19 | 51 | 34 | 1 | 4 | 1 | 29.27%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10000000 | 8253171.19 | 3289352.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.63%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15600000 | 14744607.5 | 14739933.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.52%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104390600 | 98033326.73 | 102441622.52 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 87.77%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19671652.25 | 18078886.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.69%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17328407.64 | 16090877.34 | 9913874.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.98%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 10479208 | 7016791.92 | 7016791.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.96%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 2103791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 2430282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 501834773.64 | 264026170.01 | 235379467.44 | 161 | 99 | 23 | 1 | 104 | 227 | 37 | 1 | 13 | 110
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _ 1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
_ 2 / FAM Básico (Ramo 33) | 225591908 | 45227791.4 | 38951320.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5370633 | 2883374 | 2883374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 148136042 | 120269185.29 | 99664326.51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 51 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1221951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) PROEXOESS | 74198885.35 | 73189085.84 | 38557923.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.2%
Total | 466100419.35 | 241569436.53 | 180056944.8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 73
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Reporta el importe global en su mayoría que para el Fideicomiso Escuelas al CIEN; y 51.7 mdp recibido para su ejercicio , sin embargo reporta avance del 100.00% de 19 obras.
_ 3 / El ILIFE CDMX reporta que el recurso fue destinado al fideicomiso de Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos |  |  |  | 0
NO HAN REPORTADO
RECURSO NO TRANSFERIDO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130910979 | 118003114.03 | 118314213.55 | 136 | 98 | 4 | 7 | 201 | 310 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8496462 | 7842182.23 | 8002865.51 | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 48561346 | 45789716.98 | 46370482.04 | 15 | 25 | 4 | 0 | 56 | 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5711360 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26440239 | 24990207.96 | 24986314.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27775712 | 25322895.95 | 25322199.95 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47578470.42 | 51151815.78 | 43481129.09 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.07%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 650371 | 550000 | 550000 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 296124939.42 | 273649932.93 | 267027204.58 | 184 | 164 | 12 | 8 | 349 | 533 | 7 | 0 | 1 | 176
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291238286 | 836312314.02 | 638302216.31 | 931 | 843 | 4 | 7 | 1384 | 2238 | 0 | 92 | 359 | 480 | 85.78%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19784258 | 5646515.61 | 6025639.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44193088 | 35957411.72 | 7086615.34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 17.48%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 149130545 | 61470226.92 | 45275014.09 | 74 | 8 | 4 | 6 | 38 | 56 | 58 | 6 | 6 | 4 | 27.31%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55480727 | 65806912.87 | 65784090.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 13161304.3 | 13323972.78 | 11751515.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 7016792 | 6695710.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 6441606 | 3064469.29 | 3064469.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.73%
Total | 667246606.3 | 1028598615.21 | 783985270.39 | 1037 | 851 | 8 | 13 | 1423 | 2295 | 60 | 100 | 376 | 501
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos | 0
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316932726 | 296142859.89 | 293587415.42 | 182 | 184 | 3 | 6 | 138 | 331 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18211351 | 16006968.67 | 15983861.25 | 19 | 2 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 162477839 | 23011223.88 | 23011223.91 | 122 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 95 | 12 | 0 | 15 | 14.16%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 39356431.58 | 22844702.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37802102 | 30523737.71 | 30523737.71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.75%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12573174.08 | 20870682.6 | 20870682.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25146348.16 | 38689084.77 | 38688084.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 24541004 | 18462044 | 18462044 | 3 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. Interculturales (Ramo 11) | 6045573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 641272833.88 | 483063033.1 | 463971751.68 | 341 | 220 | 13 | 7 | 201 | 441 | 96 | 12 | 1 | 232
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 185818716 | 123794285.8 | 123794285.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13059293 | 12546606.9 | 12546606.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 96.07%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 42703748 | 39494683 | 39494683 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 92.49%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 190143104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 2726828.42 | 2726828.42 | 2726828.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56150456 | 50905796.85 | 50905796.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60394543.6 | 76493867.19 | 76493867.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 12388322.86 | 12388322.86 | 12388322.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 3854952 | 3097140.05 | 3097140.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80.34%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 8493411 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 10092423 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 592842589.88 | 321447531.07 | 321447531.07 | 203 | 2 | 1 | 0 | 26 | 29 | 33 | 0 | 0 | 170
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, reporta el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, de Huejutla y Las Peñitas, que no obstante de no estar autorizado en el FAM 2016, lo reporta como FAM remanente 2016, con una inversión contratada del 1.7 mdp .
*** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa reporta 12.4 mdp para la Universidad Tecnológica Hidalguense de Huejutla de Reyes, no obstante no se encuentra autorizada inversión para este programa
Inversiones en pesos
***
**

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 332658792 | 181789771.4 | 175360683.22 | 126 | 126 | 2 | 12 | 175 | 315 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100%
** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36783723 | 22164685 | 19229449 | 5 | 11 | 1 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100%
*** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 252579018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6907528.18 | 6952948.82 | 6952948.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 130699558 | 72175853 | 70123404 | 20 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | 0 | 1 | 1 | 18 | 54.07%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13215042.68 | 13587896.36 | 13482425.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 807297874.86 | 296671154.58 | 285148910.24 | 154 | 137 | 7 | 12 | 214 | 370 | 0 | 1 | 3 | 150
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción (RAMO 33), en Jalisco del FAM Básico de 332,658,792 a 175,844,016; FAM Media Superior 36,783,723 a 19,443,939 y FAM Superior de 150,822,129 a 82,303,058, derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
*** Con Oficio DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informa que no recibio 252.6 mdp autorizados
**** Con Oficio DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informa que no recibio 34.5 mdp autorizados
Inversiones en pesos
RECURSO NI MINISTRADO
RECURSO NO MINISTRADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MEXICO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 621508257 | 301452643.84 | 275166150.72 | 1174 | 12 | 0 | 0 | 129 | 141 | 0 | 0 | 28 | 1146 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 79059996 | 37567192.63 | 29942605.29 | 18 | 35 | 0 | 2 | 17 | 54 | 0 | 0 | 5 | 13 | 46.55%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 121601334 | 101181973 | 92847246 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 2 | 12 | 55 | 82.43%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 22000000 | 7415556.22 | 7414585.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.37%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92187438 | 37617668.49 | 36324813.51 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.56%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 | 39525040.45 | 25657246.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4191194.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 7059658.12 | 7059658.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 34454213 | 3986038.75 | 2866434.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99%
Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 6313823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 5461706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1043794753.45 | 535805771.5 | 477278740.34 | 1299 | 90 | 8 | 5 | 238 | 341 | 28 | 5 | 47 | 1219
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACAN 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 280339167 | 265498823.65 | 262425194.7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18833464 | 28842595 | 28717584 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 39299333 | 38497814 | 38392953 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 47754738 | 21955795.24 | 16891882 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 32.65%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10500000 | 5694669.77 | 5694669.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 52787122.72 | 50187939.69 | 46624585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93.74%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33693344 | 16840750.8 | 16839260.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 22589826.52 | 22095876 | 11818613 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. Interculturales (Ramo 11) | 6605110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 4519680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 551375998.24 | 449614264.15 | 427404741.47 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 312
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124448231 | 64627471.33 | 64248436.75 | 45 | 35 | 1 | 3 | 64 | 103 | 0 | 0 | 6 | 39 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5497636 | 2240188.17 | 2240187.66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36285791 | 35789847.39 | 34287350.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 98.17%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8486239.8 | 8020582.74 | 1275590.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.61%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25303785 | 13703798.97 | 6657240.56 | 1 | 21 | 1 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.53%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13889946.68 | 13333774.28 | 13309545.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.6%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 250928421.48 | 137715662.88 | 122018351.94 | 66 | 56 | 5 | 3 | 84 | 148 | 0 | 1 | 10 | 55
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 179373885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4929667 | 1290478.66 | 1290478.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20132156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 18594500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 184425 | 118563.84 | 118563.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1872699 | 1835482.66 | 1835482.66 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 727995.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 231958327.25 | 3244525.16 | 3244525.16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211594651 | 122100232.03 | 121141597.49 | 42 | 89 | 1 | 0 | 176 | 266 | 0 | 0 | 1 | 41 | 99.86%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19899633 | 10679225.56 | 12218353.56 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50783897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10000000 | 4094803.21 | 5849723.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105246700 | 56349104 | 66259385 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18112197.96 | 14282281.65 | 4208954.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.97%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 31651560.4 | 30311178.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.42%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 963406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 451054697.96 | 239157206.85 | 239989192.29 | 49 | 113 | 1 | 0 | 229 | 343 | 0 | 0 | 3 | 46
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado 10.0 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**
*

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 306445669 | 54586550.79 | 51328037.03 | 99 | 52 | 2 | 6 | 37 | 97 | 0 | 3 | 14 | 82 | 93.8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16577758 | 12236210.91 | 692907 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 7 | 7.34%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 37153036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1519798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 88000000 | 30257640.62 | 7607415.03 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17.25%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 31656889.14 | 13360573.75 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.03%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27401226 | 25583870.32 | 25713067.41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20305152 | 3362800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 7016792 | 7016792 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 5087070 | 1752995 | 1752995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34.46%
Total | 547049217.64 | 166453748.78 | 107471787.22 | 138 | 97 | 2 | 6 | 75 | 180 | 0 | 10 | 24 | 104
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NOTA: Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017. La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARAN en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del OICIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 347851644 | 298548173.7 | 298548173.7 | 107 | 158 | 6 | 0 | 19 | 183 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34703350 | 29052578.88 | 28052578.88 | 79 | 22 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16265487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 33) | 3848000 | 3847153.8 | 3847153.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97358571 | 53794624.8 | 53794624.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 52656240.59 | 52656240.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76.69%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 28817845.3 | 28908951.76 | 28908951.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 663011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 2453328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 2987598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 3514372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 632917419.3 | 466807723.53 | 465807723.53 | 195 | 180 | 9 | 0 | 25 | 214 | 0 | 0 | 2 | 193
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficioSFA-DSI-DARI-693/2016 de fecha 2 de mayo de 2016 el Gobierno del Estado de Puebla, notifican a la BUAP que serán disminuidos los recursos en un 48.50% razón por la cual queda justificado la deducción de los recursos.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 121027708 | 123326950.06 | 122076921.39 | 67 | 4 |  |  | 108 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9209058 | 9516482.67 | 9218849.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 44523190 | 43327466.22 | 39642139.06 | 16 | 9 | 2 | 3 | 21 | 35 | 2 | 0 | 11 | 3 | 87.31%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 50000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44772359 | 24821199.81 | 24783861.09 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 32750202 | 31742248.6 | 31581354.13 | 2 |  |  |  | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 317282517 | 232734347.36 | 227303124.69 | 105 | 17 | 32 | 7 | 142 | 212 | 3 | 0 | 11 | 91
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 254455294 | 235506228.54 | 232476658.65 | 160 | 203 | 2 | 1 | 52 | 258 | 0 | 0 | 4 | 156 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6990781 | 6497023.14 | 6497023.14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 17393989 | 17291360.79 | 17291360.79 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20000000 | 19634613.52 | 18602608.33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.17%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30842426 | 28116653.67 | 29353771.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.87%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 25047484.15 | 25047484.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 13691517 | 13691517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.77%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2290906 | 2290906 | 2290906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 1168106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. Interculturales (Ramo 11) | 4249766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. Politécnicas (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 390953196 | 348075786.81 | 345251329.73 | 174 | 224 | 7 | 1 | 70 | 302 | 0 | 0 | 4 | 170
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 176794065 | 81096138.43 | 81096138.43 | 133 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8259354 | 1540744.6 | 1540744.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40269889 | 37438051.14 | 37438051.14 | 13 | 17 | 5 | 1 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 11012431 | 470681.01 | 438560.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 31347539.82 | 29832139.25 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.22%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 72687589 | 39256487.35 | 39256487.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 9287132 | 9287132 | 9287132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. Interculturales (Ramo 11) | 3359019 | 3359712.53 | 3101495.05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 359212195.64 | 203796486.88 | 201990748.43 | 157 | 68 | 5 | 3 | 75 | 151 | 0 | 0 | 1 | 156
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El IEIFE informa que del convenio de los 11.0 mdp no se ejecuto, por lo que el recurso Federal por 5.4 mdp se reintegró a la TESOFE con No. de operación 0000957181 de fecha 6 de junio del 2017. El recurso Estatal no se aporto.
*** Para la UASLP 69.7 mdp; para UISLP 3.0 mdp TOTAL 72.7 mdp; Se informó por correo electrónico que para la UASLP 37.6 mdp y 32.0 mdp para Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos | 0
DEL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO ÚNICAMENTE SE HA EJERCIDO EL 18.65%
**
***

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 148161917 | 88576250.23 | 87762484.64 | 46 | 27 | 1 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18632513 | 13172276.95 | 12730474.55 | 12 | 2 | 3 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26626761 | 6789765.62 | 6570264.1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25.5%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 | 29632952.4 | 25155442.96 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64.01%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 48662178 | 41628283.33 | 38954690.7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 32 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79.82%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93876920 | 63017466.13 | 62453898.77 | 6 | 31 | 13 | 2 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 2500000 | 2496515.84 | 2496515.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25694853.26 | 38878417.64 | 32246427.08 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 3462416 | 3462416 | 3462416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2030979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 8700991 | 8627829.95 | 8627830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 4712956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3047947 | 3047947 | 3046947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 423610431.26 | 299330121.09 | 283507391.64 | 99 | 109 | 21 | 4 | 220 | 354 | 0 | 1 | 2 | 96
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado para las Universidades Politécnicas por 2.5 mdp
*** Con oficio No 500/216-0748 del 12 de julio de 2016 se notificó la reducción al techo autorizado por 1. UAS 43,080,082.26; 2.UOCC 11,844,241.52 y 3. UAIM 1,832,233.48 = TOTAL 56,756,557.26
**** Con oficio No SAF/AG-140/2016 de fecha 11 de mayo del 2016 el ISIFED reporta que el importe FAM Básico RAMO 33 es de 89.6 mdp de los 148.2 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
***
****
**

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 157625576 | 201494195.48 | 198164100.31 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 206 | 88.71%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11302331 | 9828674.86 | 9828674.86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36524150 | 35100740.67 | 35100740.67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188919108 | 158719357.63 | 161053213.23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 80.9%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14500000 | 13333660.2 | 11338111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 47497904.72 | 42741920.16 | 45807959.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.99%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71284718 | 67194953.88 | 66915703.83 | 6 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
*** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2404144.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 3908224 | 2729360 | 2729330 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.53%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 6174342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 540140498.43 | 531142862.88 | 530937833.46 | 373 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 53 | 20 | 300
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficio 05.06-326/2016 de fecha 28 de marzo de 2016 la Sria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora informó al ISIE una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 157.6 MDP a 94.7 MDP; Media Superior de 11.3 MDP a 6.8 MDP; Superior de 89.8 MDP a 54.0 MDP.
*** Con oficio No 500/2016-0749 de fecha 12 de julio de 2016 informó la SEP-Subsecretaria de Educación Superior la reducción de 71.3 MDP a 42.8 MDP por la aportación al Programa de Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**
**
**
**
**

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166155460 | 138759482.08 | 138759482.08 | 70 | 109 | 7 | 5 | 70 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13996097 | 12309879.31 | 12309872 | 12 | 14 | 1 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61634180 | 43399045 | 43399045 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 93%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14500000 | 22619450.99 | 22669450.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 57542716.64 | 40021487.31 | 40021486.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91850502 | 53292791.19 | 53292790.64 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4914137.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3466327.3 | 3437680.96 | 3437680.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 27744527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 890468 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 5733893 | 3460015.3 | 3460015.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60.34%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 447076098.94 | 317299832.14 | 317349823.01 | 143 | 123 | 9 | 5 | 111 | 248 | 10 | 1 | 0 | 132
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el estado de tabasco; IT Chontalpa por 7.9 mdp; IT Villahermosa por 32.1 mdp; Total 40.0 mdp; se regresaron 17.5 mdp a la TESOFE
*** Cantidad reportada por el estado de tabasco por 5.0 mdp pero no volvio a reportarla (no se incluye el total)
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO
RECURSO NO MINISTRADO
**
***
CANTIDAD REPORTADA POR EL ESTADO Y QUEDA ANULADA

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 149059462 | 76399372.06 | 72529337.31 | 102 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 0 | 1 | 3 | 98 | 98.58%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6685902 | 3460877.54 | 3414888.07 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 98.01%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 63691083 | 67563990.09 | 67048458.4 | 14 | 31 | 5 | 5 | 16 | 57 | 0 | 1 | 3 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4242564 | 626128.44 | 626125.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.76%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 34857111 | 16991670.9 | 16752736.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2458428.54 | 2897247.82 | 2896909.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 271573270.54 | 167939286.85 | 163268454.84 | 134 | 63 | 7 | 6 | 52 | 128 | 0 | 2 | 10 | 122
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 100645095 | 162964324.97 | 112258846.38 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 245 | 98.85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6318157
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5696961 | 4931200 | 4547474.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 36134814 | 40356921.38 | 35887813.91 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 19 | 95.41%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 10400000 | 9579240 | 9579240.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.58%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6910953.25 | 3711527.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.7%
*** Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 11314077 | 5030954 | 5030954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 197846605.25 | 238167420.13 | 178844209.15 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 274
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
*** Mediante oficio No 0784/10/18 la UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 5.0 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 11.3 mdp del techo financiero.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 404608970 | 71170396 | 34043900 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39190961 | 1639500 | 819750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40119097 | 34428339.32 | 26670479.93 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 71.06%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16977896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56886955 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 6592225.9 | 7010159 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 581924527 | 113830461.22 | 68544288.93 | 142 | 16 | 3 | 2 | 28 | 49 | 0 | 126 | 4 | 12
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año (excepto del Programa de Educación Media Superior, Ramo 11), explicando que ello se debe al oficio No. SSE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
** Con oficio No 500/2016-0753 de fecha 12 de julio de 2016 la SEP ; Subsecretaria de Educación Superior informa que de 56.9 mdp se redujo a 21.3 mdp por aportación al Programa Escuelas al CIEN
*** Mediante correo de fecha 30 de noviembre de 2016 el IEEV infomó una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 404.6 mdp a 151.2 mdp; Media Superior de 39.2 mdp a 14.6 mdp; Institutos Tecnológicos de 10.0 mdp a 3.7 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**
***
***
***

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166703016 | 53442976.81 | 53409640.41 | 33 | 53 | 0 | 3 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9484867 | 4419131.66 | 4385844.34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 56949812 | 45695971.14 | 45274573.93 | 25 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3500000 | 1669562.47 | 1668305.76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
*** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30039475 | 14436429.01 | 14436429.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1137107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
**** Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 80044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 267894321 | 119664071.09 | 119174793.45 | 65 | 63 | 2 | 4 | 69 | 138 | 0 | 0 | 0 | 65
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El IDEFEY reporta una inversión autorizada de 1.7 mdp y una aportación al Fideicomiso (Escuelas al CIEN) por 1.8 mdp
*** Mediante oficio 500/2016.-0754 de fecha 12/7/16 la Subsecretaria de Educación Superior que 15.6 mdp se destinan al programa de ESCUELAS al CIEN
**** El IDEFEY reporta que no cuenta con la información del recurso autorizado para este programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO CUENTA CON INFORMACIÓN DE ESTE RECIRSO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2016
Programa 2016 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126194213 | 110250485.76 | 98204729.28 | 212 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 0 | 0 | 212 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8394351 | 4556772.61 | 4107372 | 21 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 5 | 16 | 54.28%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20706242 | 16999817.59 | 16999817.99 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94.82%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20347200 | 9933466.96 | 8804129.17 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48.82%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 31747104.37 | 31747104.37 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.03%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39190270 | 10603095.17 | 6782617.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 46.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5839852.61 | 8773364.83 | 8773364.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 265231637.25 | 192864107.29 | 175419135.24 | 280 | 159 | 0 | 0 | 324 | 483 | 1 | 0 | 7 | 272
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Informa el INZACE que no se ministro el recurso para este programa
Inversiones en pesos
**