## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa 2016 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 4780361230.59 | 4405142410.11 | 5499 | 2512 | 36 | 61 | 3358 | 5967 | 0 | 245 | 450 | 4804 | 92.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 293632593.3 | 266661395.55 | 390 | 138 | 10 | 7 | 222 | 377 | 0 | 16 | 22 | 352 | 82.49%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117471 | 555809886.12 | 497408302.88 | 199 | 147 | 18 | 8 | 109 | 282 | 16 | 3 | 17 | 163 | 85.46%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2141903442 | 728320673.26 | 664981468.94 | 691 | 150 | 25 | 15 | 173 | 363 | 267 | 75 | 62 | 287 | 35.11%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 427206356.6 | 209372125.72 | 172403712.91 | 36 | 24 | 2 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 7 | 27 | 61.85%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 808842001.99 | 568086237.91 | 436075176.42 | 33 | 88 | 4 | 0 | 121 | 213 | 3 | 1 | 16 | 13 | 64.58%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 1048329041.26 | 1046793587.05 | 189 | 179 | 85 | 13 | 934 | 1211 | 1 | 22 | 6 | 160 | 83.18%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 367873766.16 | 335390683.29 | 26 | 1 | 4 | 1 | 41 | 47 | 0 | 1 | 10 | 15 | 79.47%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 371513720.34 | 328747024.06 | 294700151.38 | 30 | 36 | 10 | 2 | 78 | 126 | 2 | 0 | 5 | 23 | 70.63%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior UPES (Ramo 11) | 364331764 | 164979318.92 | 177954742.18 | 62 | 40 | 9 | 0 | 76 | 125 | 3 | 1 | 1 | 57 | 61.22%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 85002446 | 6338126.65 | 4619429.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15.02%
_ 6 / Expansión de la Educación Superior U. Interculturales (Ramo 11) | 54049809 | 24361213.7 | 24286480.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44.07%
Expansión de la Educación Superior U. Politécnicas (Ramo 11) | 47682027 | 3064469.29 | 3064469.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.273%
Expansión de la Educación Superior U. Tecnológicas (Ramo 11) | 41366182.25 | 3047947 | 3046947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.333%
TOTAL | 14382292802.64 | 9082323653.94 | 8332528956.84 | 7185 | 3315 | 203 | 108 | 5131 | 8757 | 303 | 370 | 599 | 5913
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye Inversión reportada por los Estados de: Hidalgo 1.7 MDP y Jalisco 6.9 MDP.
*** Incluye 12.4 MDP de la Universidad Tecnológicas de la Huasteca Hidalguense
_ 2 / Se autorizaron para Nivel Superior 2016 (Ramo 33) la cantidad de 3,339.1 MDP de los cuales fueron asignados; 1,675.4 MDP para Universidades Públicas Estatales; 372.5 MDP para Universidades Politécnicas; 359.1 MDP para Universidades Tecnológicas y de 932.1 MDP en proceso de integración
_ 3 / No incluye 152.7 MDP de equipamiento
_ 4 / Incluye una obra contratada por 5.9 MDP que la Universidad Autónoma de Campeche reporta sin que se proporcione oficio de autorización por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP
_ 5 / Tabasco reportó la Universidad Politécnica del Centro con 4.9 MDP pero no volvio a reportarla (no se incluye en el techo autorizado) e Hidalgo reporta la Universidad Politécnica de Huejutla de Reyes contratada por 11.2 MDP y un ejercido por 11.2 MDP. (no se incluye en el techo autorizado); y Sinaloa con la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra por 2.5 MDP (no se incluye en el techo autorizado)
_ 6 / Para el caso de las Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas con Apoyo Solidario y Universidades Interculturales (Ramo 11), el Techo Financiero es resultado de la reducción presupuestaría aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 26 de mayo del 2016, mediante Oficio 710.2016.20.3.5146 de fecha 1 de junio de 2016, suscrito por la DGPyRF.
Inversiones en pesos
_ 4 /
_ 5 /
_ 5 /
_ 5 /
***
**
_ 3 /

## fam básico16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2016 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
Estado | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 79613016 | 16889837.79 | 16827862.86 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
Baja California | 137707163 | 79548405.62 | 75387123.05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 100%
Baja California Sur | 137312428 | 126101644.96 | 126099347.38 | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100%
Campeche | 126124119 | 114784035.42 | 114784035.42 | 92 | 34 | 0 | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100%
Coahuila | 123456266 | 80896841 | 78060377 | 70 | 68 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
Colima | 82566588 | 77857510.87 | 75056965.97 | 182 | 41 | 1 | 0 | 95 | 137 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
Chiapas | 439208241 | 190234502.59 | 189182909.37 | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 0 | 2 | 0 | 153 | 98.71%
Chihuahua | 178920088 | 42977620.04 | 37793824.65 | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 0 | 0 | 3 | 95 | 99.55%
CDMX | 225591908 | 45227791.4 | 38951320.84 | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
Durango | 130910979 | 118003114.03 | 118314213.55 | 136 | 98 | 4 | 7 | 201 | 310 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
Guanajuato | 291238286 | 836312314.02 | 638302216.31 | 931 | 843 | 4 | 7 | 1384 | 2238 | 0 | 92 | 359 | 480 | 85.78%
Guerrero | 316932726 | 296142859.89 | 293587415.42 | 182 | 184 | 3 | 6 | 138 | 331 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
Hidalgo | 185818716 | 123794285.8 | 123794285.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
** Jalisco | 332658792 | 181789771.4 | 175360683.22 | 126 | 126 | 2 | 12 | 175 | 315 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100%
México | 621508257 | 301452643.84 | 275166150.72 | 1174 | 12 | 0 | 0 | 129 | 141 | 0 | 0 | 28 | 1146 | 99%
Michoacán | 280339167 | 265498823.65 | 262425194.7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | 98%
Morelos | 124448231 | 64627471.33 | 64248436.75 | 45 | 35 | 1 | 3 | 64 | 103 | 0 | 0 | 6 | 39 | 99%
Nayarit | 179373885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 211594651 | 122100232.03 | 121141597.49 | 42 | 89 | 1 | 0 | 176 | 266 | 0 | 0 | 1 | 41 | 99.86%
Oaxaca | 306445669 | 54586550.79 | 51328037.03 | 99 | 52 | 2 | 6 | 37 | 97 | 0 | 3 | 14 | 82 | 93.8%
Puebla | 347851644 | 298548173.7 | 298548173.7 | 107 | 158 | 6 | 0 | 19 | 183 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100%
Querétaro | 121027708 | 123326950.06 | 122076921.39 | 67 | 4 | 0 | 0 | 108 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100%
Quintana Roo | 254455294 | 235506228.54 | 232476658.65 | 160 | 203 | 2 | 1 | 52 | 258 | 0 | 0 | 4 | 156 | 100%
San Luis Potosí | 176794065 | 81096138.43 | 81096138.43 | 133 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133 | 100%
Sinaloa | 148161917 | 88576250.23 | 87762484.64 | 46 | 27 | 1 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100%
Sonora | 157625576 | 201494195.48 | 198164100.31 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 206 | 88.71%
Tabasco | 166155460 | 138759482.08 | 138759482.08 | 70 | 109 | 7 | 5 | 70 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
Tamaulipas | 149059462 | 76399372.06 | 72529337.31 | 102 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 0 | 1 | 3 | 98 | 98.58%
Tlaxcala | 100645095 | 162964324.97 | 112258846.38 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 245 | 98.85%
Veracruz | 404608970 | 71170396 | 34043900 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1.88%
Yucatán | 166703016 | 53442976.81 | 53409640.41 | 33 | 53 | 0 | 3 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100%
Zacatecas | 126194213 | 110250485.76 | 98204729.28 | 212 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 0 | 0 | 212 | 100%
TOTAL | 6831051596 | 4780361230.59 | 4405142410.11 | 5499 | 2512 | 36 | 61 | 3358 | 5967 | 0 | 245 | 450 | 4804 | 92.55%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2016
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, Jalisco informa reducción en su techo financiero de $ 332,658,792 a $ 175,844,016 derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## FAM m superior 16 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2016 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4227609 | [7 empty] | 0
Baja California | 13924510 | 5242304.5 | 5242212.8 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 37.29%
Baja California Sur | 2988651 | 2533261.87 | 2533261.71 | 14 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 13 | 100%
Campeche | 4027748 | 3453707.21 | 3450064.2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Coahuila | 7395045 | 4969638 | 4774374 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 100%
Colima | 3262825 | 1661471.94 | 1661472.74 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Chiapas | 34467877 | 18191927.77 | 14954001 | 7 | 11 |  | 1 | 6 | 18 |  |  |  | 7 | 100%
Chihuahua | 13396877 | 1640116.45 | 1366025.8 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
CDMX | 5370633 | 2883374 | 2883374 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | 8496462 | 7842182.23 | 8002865.51 | 13 | 5 |  | 1 | 10 | 16 |  |  |  | 13 | 100%
Guanajuato | 19784258 | 5646515.61 | 6025639.01 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | 18211351 | 16006968.67 | 15983861.25 | 19 | 2 |  |  | 24 | 26 |  |  |  | 19 | 100%
Hidalgo | 13059293 | 12546606.9 | 12546606.9 | 11 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 11 | 96.07%
** Jalisco | 36783723 | 22164685 | 19229449 | 5 | 11 | 1 |  | 24 | 36 |  |  | 2 | 3 | 100%
México | 79059996 | 37567192.63 | 29942605.29 | 18 | 35 |  | 2 | 17 | 54 |  |  | 5 | 13 | 46.55%
Michoacán | 18833464 | 28842595 | 28717584 | 25 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25 | 100%
Morelos | 5497636 | 2240188.17 | 2240187.66 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 100%
Nayarit | 4929667 | 1290478.66 | 1290478.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | 19899633 | 10679225.56 | 12218353.56 | 2 | 5 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | 2 | 100%
Oaxaca | 16577758 | 12236210.91 | 692907 | 15 | 10 |  |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 7 | 7.34%
Puebla | 34703350 | 29052578.88 | 28052578.88 | 79 | 22 | 3 |  | 6 | 31 |  |  |  | 79 | 100%
Querétaro | 9209058 | 9516482.67 | 9218849.02 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 100%
Quintana Roo | 6990781 | 6497023.14 | 6497023.14 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100%
San Luis Potosí | 8259354 | 1540744.6 | 1540744.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | 18632513 | 13172276.95 | 12730474.55 | 12 | 2 | 3 |  | 90 | 95 |  |  |  | 12 | 100%
Sonora | 11302331 | 9828674.86 | 9828674.86 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 100%
Tabasco | 13996097 | 12309879.31 | 12309872 | 12 | 14 | 1 |  | 8 | 23 |  |  |  | 12 | 100%
Tamaulipas | 6685902 | 3460877.54 | 3414888.07 | 13 | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 9 | 98.01%
Tlaxcala | 6318157 | [7 empty] | 0
Veracruz | 39190961 | 1639500 | 819750 | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 12
Yucatán | 9484867 | 4419131.66 | 4385844.34 | 4 | 3 |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 4 | 100%
Zacatecas | 8394351 | 4556772.61 | 4107372 | 21 | 2 |  |  | 11 | 13 |  |  | 5 | 16 | 54.28%
TOTAL | 503362738 | 293632593.3 | 266661395.55 | 390 | 138 | 10 | 7 | 222 | 377 | 0 | 16 | 22 | 352 | 82.49%
* Fuente : PEF 2016
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, Jalisco informa reducción en su techo financiero de $ 36,783,723 a $ 19,443,939 derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
*** El ILIFED -CDMX reporta el importe ejercido (2.8 mdp) como el total del techo autorizado por ajustes en relación con el Programa Escuelas al CIEN
**** Con Oficio SAF-AGF-139/2016 del 05/05/2016 el ISIFED informa el recurso autorizado por 5.1 mdp
Inversiones en pesos
***
****
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 16 R11 P Fed
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 PLANTELES FEDERALES (Ramo 11)
[17 empty] | 0 | [12 empty] | 30 de abril de 2019
ESTADOS | FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 | [6 empty] | FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA CENTROS Y UNIDADES DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 2016 |  |  |  | CONCENTRADO |  |  |  |  | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) | [6 empty] | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) |  |  |  | CCT/ OBRAS | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) |  |  | antes de la corrección |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
| OBRA | CONSTR | MTO | ETO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | OBRA | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |  | FEDERAL | ESTATAL | MENOS PLANTELES FEDERALES
Campeche | [14 empty] | 373828 |  | 373828 | 373828 | 373828 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Coahuila | [14 empty] | 3749267 |  | 3749267 | 3815526.35 | 3773461.43 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Colima | [14 empty] | 4651252 |  | 4651252 | 3649944.46 | 4651252 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 100%
Chihuahua | [14 empty] | 28609330 |  | 28609330 | 18418429.33 | 18216967.19 | 9 | 26 | 1 |  | 2 | 29 | 2 |  | 1 | 6 | 64.34%
CDMX | [14 empty] | 148136042 |  | 148136042 | 120269185.29 | 99664326.51 | 62 | [5 empty] | 11 |  |  | 51 | 100%
Durango | [14 empty] | 48561345 |  | 48561346 | 45789716.98 | 46370482.04 | 15 | 25 | 4 |  | 56 | 85 |  |  |  | 15 | 100%
Guanajuato | [14 empty] | 44193088 |  | 44193088 | 35957411.72 | 7086615.34 | 13 | [5 empty] | 2 | 2 | 9 |  | 17.48%
Hidalgo | [14 empty] | 42703748 |  | 42703748 | 39494683 | 39494683 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 9 | 92.49%
Michoacán | [14 empty] | 39299333 |  | 39299333 | 38497814 | 38392953 | 9 | [8 empty] | 9 | 100%
Morelos | [14 empty] | 36285791 |  | 36285791 | 35789847.39 | 34287350.76 | 10 | [7 empty] | 1 | 9 | 98.17%
Oaxaca | [14 empty] | 37153036 |  | 37153036
Quintana Roo | [14 empty] | 17393989 |  | 17393989 | 17291360.79 | 17291360.79 | 4 | 12 | 3 |  | 1 | 16 |  |  |  | 4 | 100%
San Luis Potosí | [14 empty] | 40269889 |  | 40269889 | 37438051.14 | 37438051.14 | 13 | 17 | 5 | 1 | 32 | 55 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | [14 empty] | 36524150 | 36524150 | 36524149 | 35100740.67 | 35100740.67 | 13 | [8 empty] | 13 | 100%
Tamaulipas | [14 empty] | 63691083 |  | 63691083 | 67563990.09 | 67048458.4 | 14 | 31 | 5 | 5 | 16 | 57 |  | 1 | 3 | 10 | 100%
Tlaxcala | [14 empty] | 5696961 |  | 5696961 | 4931200 | 4547474.69 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Veracruz | [14 empty] | 40119097 |  | 40119097 | 34428339.32 | 26670479.93 | 13 | 13 |  | 2 |  | 15 |  |  | 3 | 10 | 71.06%
Zacatecas | [14 empty] | 20706242 |  | 20706242 | 16999817.59 | 16999817.99 | 7 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 7 | 94.82%
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658117471 |  | 658117471 | 555809886.12 | 497408302.88 | 199 | 147 | 18 | 8 | 109 | 282 | 16 | 3 | 17 | 163 | 85.46%
* Fuente Inversión Autorizada: Convenios de Coordinación SEMS-INIFED-ESTADO-FCIIEMS/2016 PLANTELES FEDERALES
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 16 R11 P Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 PLANTELES ESTATALES (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 22902240 | 1234133.22 | 1137539.56 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 5.09%
Baja California | 69228689 | 40919789.36 | 38899756.53 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 6 | 53.08%
Baja California Sur | 50239613 | [7 empty] | 0
Campeche | 35788116 | 36144812.55 | 35069795.7 | 14 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 100%
Coahuila | 64897327 | [7 empty] | 0
Colima | 80511482 | 36269724.91 | 29028350.21 | 11 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  | 9 | 2 | 35.59%
Chiapas | 188070603 |  |  | 52 |  |  |  |  | 0 |  | 52
Chihuahua | 93576190 | 37179577.26 | 22522188.19 | 40 | 24 | 8 |  | 19 | 51 | 34 | 1 | 4 | 1 | 29.27%
_ 1 / CDMX | 1221951 | [7 empty] | 0
Durango | 5711360 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7
Guanajuato | 149130545 | 61470226.92 | 45275014.09 | 74 | 8 | 4 | 6 | 38 | 56 | 58 | 6 | 6 | 4 | 27.31%
Guerrero | 162477839 | 23011223.88 | 23011223.91 | 122 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 95 | 12 |  | 15 | 14.16%
Hidalgo | 190143104 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 24
** Jalisco | 252579018 | [7 empty] | 0
México | 121601334 | 101181973 | 92847246 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 2 | 12 | 55 | 82.43%
Michoacán | 47754738 | 21955795.24 | 16891882 | 24 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 8 | 11 | 32.65%
Morelos | 30000000 | [7 empty] | 0
Nayarit | 20132156 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 50783897 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 1519798 | [7 empty] | 0
Puebla | 16265487 | [7 empty] | 0
Querétaro | 44523190 | 43327466.22 | 39642139.06 | 16 | 9 | 2 | 3 | 21 | 35 | 2 |  | 11 | 3 | 87.31%
Quintana Roo | 20000000 | 19634613.52 | 18602608.33 | 1 | 6 | 1 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 98.17%
San Luis Potosí | 11012431 | 470681.01 | 438560.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | 26626761 | 6789765.62 | 6570264.1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 |  | 1 |  | 23 | 25.5%
Sonora | 188919108 | 158719357.63 | 161053213.23 | 54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 51 | 80.9%
Tabasco | 61634180 | 43399045 | 43399045 | 31 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 25 | 93%
Tamaulipas | 4242564 | 626128.44 | 626125.41 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 14.76%
Tlaxcala | 36134814 | 40356921.38 | 35887813.91 | 30 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 3 | 19 | 95.41%
Veracruz | 16977896 | [7 empty] | 0
Yucatán | 56949812 | 45695971.14 | 45274573.93 | 25 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 |  |  |  | 25 | 100%
Zacatecas | 20347200 | 9933466.96 | 8804129.17 | 30 | 30 |  |  | 4 | 34 |  |  |  | 30 | 48.82%
TOTAL | 2141903442 | 728320673.26 | 664981468.94 | 691 | 150 | 25 | 15 | 173 | 363 | 267 | 75 | 62 | 287 | 35.11%
* Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaría de Educación Media Superior
_ 1 / El recurso autorizado corresponde a un plantel de control Estatal. El ILIFECDMX no ha reportado avances.
** Con Oficio DGI/DPP/0856/2018 el INFEJAL informa que no recibio 252.6 mdp autorizados
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 16 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 Y APORTACIÓN ESTATAL (Ramo 33)
30 de abril de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | I. Tec de Ensenada | 40000000 | 23000000 | 22999999.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
|  | 30000000 | 19871102.88 | 15187100.99 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 88%
Total Baja California |  | 70000000 | 42871102.88 | 38187100.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.84%
Baja California Sur | I Tec La Paz | 19000000 | 17450985.65 | 17450985.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 91.85%
Chiapas | IT de Cintalapa | 14500000 | 6271871.92 | 6271872 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de Tapachula de Córdova y Ordoñez | 14500000 | 6279767.16 | 6279767 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 29000000 | 12551639.08 | 12551639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua | IT Cd Juarez | 10000000 | 8253171.19 | 3289352.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 72.63%
CDMX | IT Milpa Alta | 7081000 | [7 empty] | 0
| IT Iztapalapa III | 4500000
Total CDMX |  | 11581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Guanajuato | IT Roque | 30000000 | [7 empty] | 0
| IT León | 10000000
Total Guanajuato |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 1 / Hidalgo | ** IT de Atitalaquia, Tezoquipan Atitalaquia _ 1 / | 899928.39 | 899928.39 | 899928.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| ** IT de Huejutla (reportado por el INIFED FAMES 2016 | 387065.58 | 387065.58 | 387065.58 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Las Peñitas Apan | 370996.14 | 370996.14 | 370996.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Pachuca de Soto | 1068838.31 | 1068838.31 | 1068838.31 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 2726828.42 | 2726828.42 | 2726828.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
_ 1 / Jalisco | *** IT de Ocotlán _ 1 / | 6907528.18 | 6952948.82 | 6952948.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
México | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | 22000000 | 7415556.22 | 7414585.84 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 33.37%
Michoacán | IT La piedad | 2200000 | 1356751.52 | 1356751.46 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| IT Morelia | 1800000 | 897151.4 | 897151.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT del Valle de Morelia | 4000000 | 1993216.4 | 1993216.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2500000 | 1447550.45 | 1447550.45 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Michoacán |  | 10500000 | 5694669.77 | 5694669.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Nayarit | IT Sur de Nayarit | 1900000 | [7 empty] | 0
300000
3943000
Total Nayarit |  | 6143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | Inst Tec Nuevo León (Lomas Tolteca Guadalupe) | 10000000 | 4094803.21 | 5849723.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | IT Salina Cruz | 22000000 | 11284825.92 |  | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 25%
| IT Comitancillo | 22000000 | 5460787.19 | 112624.55 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 96%
| IT de la Cuenca del Papaloapan | 22000000 | 6017237.43 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
| IT Istmo | 22000000 | 5963049.6 | 5963049.6 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 95%
| Equipamiento talleres y laboratorios |  | 1531740.48 | 1531740.88 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 95%
Total Oaxaca |  | 88000000 | 30257640.62 | 7607415.03 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17.25%
Puebla | IT Tecomatlán | 3848000 | 3847153.8 | 3847153.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | CIIDET | 10000000 | [7 empty] | 0
| IT Sn Juan del Rio | 5000000
Total Querétaro |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sinaloa | Inst Tec Superior de GUASAVE | 20000000 | 15567867.41 | 11090357.97 | 2 | 10 |  |  | 10 | 20 |  |  | 1 | 1 | 100%
| Inst Tec Superior El DORADO | 20000000 | 14065084.99 | 14065084.99 | 1 | [8 empty] | 1 | 71.35%
Total Sinaloa |  | 40000000 | 29632952.4 | 25155442.96 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64.01%
Sonora | IT Guaymas | 14500000 | 13333660.2 | 11338111 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tabasco | IT Balancán | 14500000 | 15820691 | 15820691 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| IT Centla, Frontera |  | 6798759.99 | 6848759.66 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Total Tabasco |  | 14500000 | 22619450.99 | 22669450.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Veracruz | Instituto Tecnológico Superior Poza Rica de Hidalgo | 10000000 | [7 empty] | 0
Yucatán | IT de Tizimín (IDEFEY) | 3500000 | 1669562.47 | 1668305.76 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 427206356.6 | 209372125.72 | 172403712.91 | 36 | 24 | 2 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 7 | 27 | 61.85%
* Fuente; “5. Informe de Autoevaluación de Gestión del Tecnológico Nacional de México 2016”.
_ 1 / Inversión reportada por los Estados de: Hidalgo, Jalisco,
** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, reporta el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, de Huejutla y Las Peñitas, que no obstante de no estar autorizado en el FAM 2016, lo reporta como FAM remanente 2016, con una inversión contratada del 1.7 mdp .
*** El Instituto Jalisciense de la Infraestructura Física Educativa, Reporta el Instituto de Ocotlán, que no obstante de no estar autorizado en el FAM 2016, lo reporta con una inversión contratada del 6.9 mdp
Inversiones en pesos
**
**
**

## IT´S 16 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institutos Tecnológicos | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | IT Aguascalientes | 31200000 | 29999047 | 14482348.06 | 1 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |  | 1 |  | 29.45%
| IT El Llano Aguascalientes | 5000000 | [7 empty] | 0
| IT de Pabellón Arteaga | 4082632.56 | 9517580 | 9517578.7 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 4%
Total Aguascalientes |  | 40282632.56 | 39516627 | 23999926.76 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.88%
Baja California | IT Mexicali | 10400000 | 10399999.99 | 6803918.61 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
| IT Tijuana (A) | 10000000 | 10000000 | 4807692.31 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 74%
| IT Tijuana (B) | 8736000 | 8735999.66 | 8735999.66 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 67%
Total Baja California |  | 29136000 | 29135999.65 | 20347610.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.04%
Campeche | IT Campeche | 31200000 | 31174244.38 | 31171499.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Coahuila | IT de la Laguna (A) | 37542716.64 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
| IT de la Laguna (B) | 31200000 | 20154742.71 | 2223895.45 | 1 | 17 |  |  | 3 | 20 |  |  | 1 |  | 10%
| IT de Saltillo | 20800000
| IT de Torreón | 17500000 | 8893304.73 |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Coahuila |  | 107042716.64 | 29048047.44 | 2223895.45 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.883%
Chihuahua | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Chihuahua | 15600000 | 14744607.5 | 14739933.84 | 1 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 1 |  | 94.52%
CDMX | IT Gustavo A. Madero | 45048956 | 36594542.92 | 18497348.87 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 61%
| IT Tlalpan | 29149929.35 | 36594542.92 | 20060574.58 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 61.06%
Total CDMX |  | 74198885.35 | 73189085.84 | 38557923.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.2%
Durango | IT Durango | 26440239 | 24990207.96 | 24986314.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
_ 1 / Guanajuato | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Celaya | 20800000
| IT León | 20000000
Total Guanajuato |  | 40800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guerrero | IT Chilpancingo | 37542716.64 | 39356431.58 | 22844702.02 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 81%
Michoacán | IT Jiquilpan | 27497904.72 | 25636383 | 22073027 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 97.24%
| IT Valle de Morelia | 7289218 | 7076910 | 7076911 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 18000000 | 17474646.69 | 17474647 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Total Michoacán |  | 52787122.72 | 50187939.69 | 46624585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93.74%
Morelos | IT Zacatepec | 8486239.8 | 8020582.74 | 1275590.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75.61%
_ 1 / Nayarit | IT Bahía de Banderas | 8194500
| IT de Tepic | 10400000
Total Nayarit |  | 18594500 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Oaxaca | IT de Oaxaca | 37542716.64 | 31656889.14 | 13360573.75 | 1 | 14 |  |  | 29 | 43 |  |  | 1 |  | 59.03%
Querétaro | IT de Querétaro | 50000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
San Luis Potosí | IT Matehuala | 37542716.64 | 31347539.82 | 29832139.25 | 1 | 14 |  |  | 27 | 41 |  |  | 1 |  | 83.22%
Sinaloa | IT Culiacán | 6000000 | 1848671.05 | 1848671.05 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT de los Mochis( Extensión el Fuerte) | 42662178 | 39779612.28 | 37106019.65 | 1 | 20 | 3 |  | 32 | 55 |  |  | 1 |  | 93%
Total Sinaloa |  | 48662178 | 41628283.33 | 38954690.7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 32 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79.82%
** Sonora | IT Huatabampo | 27497904.72 | 24520924.23 | 26817733.63 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Valle del Yaqui | 20000000 | 18220995.93 | 18990225.93 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Sonora |  | 47497904.72 | 42741920.16 | 45807959.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.99%
*** Tabasco | IT Chontalpa | 20000000 | 7942245.85 | 7942245.85 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Villahermosa | 37542716.64 | 32079241.46 | 32079240.52 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Total Tabasco |  | 57542716.64 | 40021487.31 | 40021486.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Tlaxcala | IT Apizaco | 10400000 | 9579240 | 9579240.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.58%
Zacatecas | IT de Zacatecas | 37542716.64 | 31747104.37 | 31747104.37 | 2 | 14 |  |  | 16 | 30 |  |  |  | 2 | 89.03%
Total |  | 808842001.99 | 568086237.91 | 436075176.42 | 33 | 88 | 4 | 0 | 121 | 213 | 3 | 1 | 16 | 13 | 64.58%
* Fuente; “5. Informe de Autoevaluación de Gestión del Tecnológico Nacional de México 2016”; No incluye 152.7 mdp autorizados para equipamiento
_ 1 / Mediante oficio No. M00.1/356/2017, el TNM informa relación de I.T.´s con ejecución por parte de las Entidades Federativas, solicitando avances. Al respecto los Estados de Guanajuato y Nayarit no han reportado avances.
** Cantidad reportada por el Estado de Sonora IT de Huatabampo por 27.5 mdp; IT del Valle del Yaqui por 20.0 mdp; Total 47.5 mdp;
*** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco; IT Chontalpa por 7.9 mdp; IT Villahermosa por 32.1 mdp; Total 40.0 mdp; se regresaron 17.5 mdp a la TESOFE
Inversiones en pesos
NO SE CUENTA CON CONVENIO
**
**
**
***
***
***

## univ pub.est. fam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2016 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 38299737 | [7 empty] | 0
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 66720872 | 40862819.54 | 40862819.54 | 2 | 8 | 2 |  | 89 | 99 |  |  |  | 2 | 100%
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 10302722 | 7119335.39 | 7119299.81 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 69.1%
Campeche | UA del CARMEN | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507381.71 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
| _ 1 / UA de CAMPECHE (adicional T Financ 5,946,351) |  | 5912108.14 | 5912108.14 | 1 |  | 5 |  | 32 | 37 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 7507381.71 | 13419489.85 | 13419489.85 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 71591537 | 46211617 | 45676196 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 |  |  |  | 23 | 99.66%
Colima | U de COLIMA | 43934405 | 40044144.07 | 38769067.57 | 9 | 31 |  | 1 | 15 | 47 |  |  |  | 9 | 100%
Chiapas | U. Autónoma de CHIAPAS | 30105189 | 13061234.44 | 13061234.44 | 1 | 9 |  |  | 31 | 40 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 23497983 | 10194676.56 | 10194676 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 1314820.5 | 1314821 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 56633737 | 24570731.5 | 24570731.44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 61065515 | 54034596.84 | 57397299.68 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 88.14%
| UA de Cd JUÁREZ | 43325085 | 43998729.89 | 45044322.84 | 2 |  | 13 |  | 28 | 41 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 104390600 | 98033326.73 | 102441622.52 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 87.77%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 27775712 | 25322895.95 | 25322199.95 | 9 | 9 |  |  | 49 | 58 |  |  |  | 9 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 55480727 | 65806912.87 | 65784090.9 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | UA de GUERRERO | 34771537 | 30523737.71 | 30523737.71 | 10 | 9 |  |  | 26 | 35 |  |  |  | 10 | 100%
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 37802102 | 30523737.71 | 30523737.71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.75%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 53119891 | 49165399.48 | 49165399.48 | 2 | 2 | 1 |  | 19 | 22 |  |  |  | 2 | 92.55%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565 | 1740397.37 | 1740397.37 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 57.43%
Total Hidalgo |  | 56150456 | 50905796.85 | 50905796.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.82%
Jalisco | U de GUADALAJARA | 130699558 | 72175853 | 70123404 | 20 |  | 4 |  | 15 | 19 |  | 1 | 1 | 18 | 54.07%
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 68114777 | 32881221 | 31603644.94 | 1 | 9 | 3 |  | 38 | 50 |  |  | 1 |  | 45.09%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5966370 | 2873997.48 | 2866194.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 48%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12592448 | 667749.09 | 667749.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 48%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 | 1194700.92 | 1187225.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 49%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 92187438 | 37617668.49 | 36324813.51 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.56%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 27852254 | 13981724 | 13981723 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2810525 | 1372222.16 | 1372217.06 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565 | 1486804.64 | 1485320 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 33693344 | 16840750.8 | 16839260.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 25303785 | 13703798.97 | 6657240.56 | 1 | 21 | 1 |  | 12 | 34 |  |  | 1 |  | 52.53%
Nayarit | UA de NAYARIT | 184425 | 118563.84 | 118563.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 105246700 | 56349104 | 66259385 | 1 | 15 |  |  | 4 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9034169 | 8926512.02 | 9124150.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3587005 | 3587005 | 3587005 | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| U del MAR | 4992294 | 3595670.64 | 3527229.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2715418 | 2408238.26 | 2408238.26 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3443995 | 3443995 | 3443995 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del PAPALOAPAN | 2797790 | 2797790 | 2797790 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 450498 | 450498 | 450498 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 380057 | 374161.4 | 374161.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27401226 | 25583870.32 | 25713067.41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
** Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 94328006 | 50743039.53 | 50743039.53 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565 | 3051585.27 | 3051585.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 97358571 | 53794624.8 | 53794624.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 44772359 | 24821199.81 | 24783861.09 | 4 | 4 | 30 | 4 |  | 38 |  |  |  | 4 | 100%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 18747474 | 17358907.24 | 18596025.24 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 99.19%
| U de CARIBE | 9064387 | 7957745.11 | 7957745.11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 87.79%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565 | 2800001.32 | 2800001.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 92.39%
Total Quintana Roo |  | 30842426 | 28116653.67 | 29353771.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.87%
San Luis Potosí | **** UA de SAN LUIS POTOSÍ | 69657024 | 37628299.8 | 37628299.8 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565 | 1628187.55 | 1628187.55 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 72687589 | 39256487.35 | 39256487.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Sinaloa | UA de SINALOA | 71255651 | 43080082.26 | 43080082.26 | 3 | 24 | 8 | 1 | 30 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
| U de OCCIDENTE | 19590704 | 17273766.82 | 16710199.46 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 25 |  |  |  | 2 | 100%
| UA INDÍGENA de MÉXICO | 3030565 | 2663617.05 | 2663617.05 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 93876920 | 63017466.13 | 62453898.77 | 6 | 31 | 13 | 2 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | U de SONORA | 38581960 | 37367360.11 | 37088110.38 | 3 | 1 | 6 |  | 342 | 349 |  |  |  | 3 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13521354 | 12111625.06 | 12111625.06 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL de SONORA | 16249665 | 15051414.08 | 15051414.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA | 2931739 | 2664554.63 | 2664554.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora |  | 71284718 | 67194953.88 | 66915703.83 | 6 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 78462529 | 39427595.58 | 39427595.58 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 10357408 | 10903885.63 | 10903885.63 | 5 |  | 1 |  | 33 | 34 |  |  |  | 5 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565 | 2961309.98 | 2961309.43 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Tabasco |  | 91850502 | 53292791.19 | 53292790.64 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 34857111 | 16991670.9 | 16752736.37 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 56886955 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 4 |  | 20
*** Yucatán | UA de YUCATÁN | 29138474 | 14003424.21 | 14003424.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 901001 | 433004.8 | 433004.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 30039475 | 14436429.01 | 14436429.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 39190270 | 10603095.17 | 6782617.6 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 46.33%
TOTAL |  | 1675379908.71 | 1048329041.26 | 1046793587.05 | 189 | 179 | 85 | 13 | 934 | 1211 | 1 | 22 | 6 | 160 | 83.18%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
_ 1 / La Universidad Autónoma de Campeche reporta una obra contratada por 5.9 mdp sin que se proporcione oficio de autorización por parte de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.
** Mediante oficioSFA-DSI-DARI-693/2016 de fecha 2 de mayo de 2016 el Gobierno del Estado de Puebla, notifican a la BUAP que serán disminuidos los recursos en un 48.50% razón con la cual justifica la deducción de los recursos.
*** Mediante oficio 500/2016.-0754 de fecha 12/7/16 la Subsecretaria de Educación Superior, notifica al IDEFEY que 15.1 mdp se destinan al programa de ESCUELAS al 100
**** Para la UASL se autorizaron 69.7 mdp; 37.6 mdp para UASL y 32.0 mdp para Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
*
**

## univ poli fam16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2016 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 15311108.17 | 15311108.17 | 9121116.44 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 50%
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras | 25972941.49 | 22076977 | 22076071 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 25000000 | 25819457 | 25819444 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 50972941.49 | 47896434 | 47895515 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 200% | 100%
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 24729635.73 | 20000000 | 24729636 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua | 25000000 | 19671652.25 | 18078886.13 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 78.69%
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo | 13161304.3 | 13323972.78 | 11751515.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero | 12573174.08 | 20870682.6 | 20870682.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 15394543.6 | 15923577.22 | 15923577.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 25000000 | 22869412.95 | 22869412.95 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 88%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20000000 | 26504557.92 | 26504557.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| _ 1 / Univ Poli de Huejutla de Reyes (Reportada por el Estado11.0 mdp) |  | 11196319.1 | 11196319.1 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 60394543.6 | 76493867.19 | 76493867.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400% | 100%
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco | 25000000 | 19718804.16 | 19715375.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 25000000 | 19806236.29 | 5941870.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 26.66%
Total México |  | 50000000 | 39525040.45 | 25657246.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | 50%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas | 22589826.52 | 22095876 | 11818613 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 83%
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 25000000 | 26571330.69 | 26571330.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 17500000 | 12997711.33 | 12997711.33 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 74.27%
| Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 13087198.57 | 13087198.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.78%
Total Puebla |  | 60000000 | 52656240.59 | 52656240.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 76.69%
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 25000000 | 25047484.15 | 25047484.15 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | _ 1 / Universidad Politécnica del Mar y La Sierra | 2500000 | 2496515.84 | 2496515.84 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tabasco | _ 1 / Universidad Politécnica del Centro (Cantidad reportada por el Estado 4,914,137) | 4914137.01
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente | 6910953.25 | 3711527.31 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 53.7%
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas | 5839852.61 | 8773364.83 | 8773364.83 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
TOTAL |  | 372483339.75 | 367873766.16 | 335390683.29 | 26 | 1 | 4 | 1 | 41 | 47 | 0 | 1 | 10 | 15 | 79.47% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUT y P)
_ 1 / Tabasco reportó la Universidad Politécnica del Centro con 4.9 mdp pero no volvio a reportarla (no se incluye en el techo autorizado) e Hidalgo reporta la Universidad Politécnica de Huejutla de Reyes contratada por 11.2 mdp y un ejercido por 11.2 mdp. (no se incluye en el techo autorizado); y Sinaloa con la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra por 2.5 mdp (no se incluye en el techo autorizado)
Inversiones en pesos
_ 1 /
_ 1 /

## tecfam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2016 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 1132955.09 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 15000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | 30000000 | 11528800 | 11528800 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Total Aguascalientes |  | 46132955.09 | 11528800 | 11528800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24.99%
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | 7384083.29 | 7384083.21 | 7384083.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Calakmul | 26000000 | 25996016.03 | 25996016.02 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 33384083.29 | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora | 17328407.64 | 16090877.34 | 9913874.8 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 90.98%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | 4000000 | 4135851 | 4135851 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 2000000 | 2041405.6 | 2041397 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | 26000000 | 26960200 | 26960181 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 32000000 | 33137456.6 | 33137429 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | 35000000 | 42623883.05 | 40058025.24 | 1 | 22 | 3 |  | 31 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 12578470.42 | 8527932.73 | 3423103.85 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 1 |  | 25%
Total Durango |  | 47578470.42 | 51151815.78 | 43481129.09 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.07%
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | 12573174.08 | 21412020.21 | 21315880.36 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | 12573174.08 | 17000692.03 | 16999692.03 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 25146348.16 | 38689084.77 | 38688084.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Hidalgo | UT de la Huasteca Hidalguense Huejutla de Reyes | 12388322.86 | 12388322.86 | 12388322.86 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | 715042.68 | 341843.08 | 341843.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara | 12500000 | 13246053.28 | 13140582.12 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Jalisco |  | 13215042.68 | 13587896.36 | 13482425.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
México | Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | 4191194.45 | [7 empty] | 0
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos | 13889946.68 | 13333774.28 | 13309545.5 | 1 |  | 3 |  | 8 | 11 |  |  | 1 |  | 81.6%
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta | 18112197.96 | 14282281.65 | 4208954.85 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 |  | 24.97%
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur | 20305152 | 3362800 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | 17500000 | 17597802.47 | 17597802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 11317845.3 | 11311149.29 | 11311149.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 28817845.3 | 28908951.76 | 28908951.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 25000000 | 13691517 | 13691517 | 1 | [8 empty] | 1 | 54.77%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 694853.26 | 13514334.8 | 7565750.47 | 1 | 8 |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 25000000 | 25364082.84 | 24680676.61 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 25694853.26 | 38878417.64 | 32246427.08 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 2404144.71 | [7 empty] | 0
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco | 3466327.3 | 3437680.96 | 3437680.96 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros | 2458428.54 | 2897247.82 | 2896909.28 | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 371513720.34 | 328747024.06 | 294700151.38 | 30 | 36 | 10 | 2 | 78 | 126 | 2 | 0 | 5 | 23 | 70.63% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa reporta 12.4 mdp para la Universidad Tecnológica Hidalguense de Huejutla de Reyes, no obstante no se encuentra autorizada inversión para este programa
Inversiones en pesos
**
**

## Exp UPES16Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR UPES 2016 (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA de Aguascalientes | 2505685
Baja California Sur | UA de Baja California Sur | 2794691 | 1690443.7 | 1690438.95 | 1 | [8 empty] | 1 | 60.49%
** Campeche | UA de Campeche | 5555372 | 5624649.62 | 5624649.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| UA del Carmen | 3462416 | 3462416 | 3462416 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche | Autorizado Original 20,320,998 pero con el oficio quedo a 3,462,416 | 9017788 | 9087065.62 | 9087065.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA de Coahila | 12457446 | 12457446 | 12670236.18 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Chiapas | UA de Chiapas | 14167093 |  | 14167093 | 11 | [8 empty] | 11 | 100%
Chihuahua | UA de Chihuahua | 3462416 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UA de Cd. Juárez | 7016792 | 7016791.92 | 7016791.92 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiahuahua |  | 10479208 | 7016791.92 | 7016791.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.96%
Durango | UA del Edo. De Durango | 650371 | 550000 | 550000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Guanajuato | U de Guanajuato | 7016792 | 7016792 | 6695710.35 | 11 | [8 empty] | 11 | 100%
Guerrero | UA de Guerrero | 24541004 | 18462044 | 18462044 | 3 | 13 | 6 |  | 3 | 22 |  |  |  | 3 | 100%
Hidalgo | UA del Edo. De Hidalgo | 7016792 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
**** Jalisco | U de Guadalajara | 34454213 | [7 empty] | 0
México | UA del Edo de México | 7016792 | 7059658.12 | 7059658.12 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | U Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | 34454213 | [7 empty] | 0
Morelos | UA del Estado de Morelos | 7016792 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nayarit | UA de Nayarit | 1872699 | 1835482.66 | 1835482.66 | 3 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 100%
Nuevo León | UA de Nuevo León | 34454213 | 31651560.4 | 30311178.25 | 2 | 4 |  |  | 36 | 40 |  |  | 1 | 1 | 81.42%
Oaxaca | UA B Juárez de Oaxaca | 7016792 | 7016792 | 7016792 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Puebla | Benemerita UA de Puebla | 34454213 | [7 empty] | 0
Querétaro | UA de Querétaro | 32750202 | 31742248.6 | 31581354.13 | 2 | 14 |  |  | 13 | 27 |  |  |  | 2 | 100%
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 2290906 | 2290906 | 2290906 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
San Luis Potosí | UA de San Luis Potosi | 9287132 | 9287132 | 9287132 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sinaloa | UA de Sinaloa | 3462416 | 3462416 | 3462416 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sonora | U de Sonora | 2690058 | 2729360 | 2729330 | 9 | [8 empty] | 9 | 100%
| Inst Tec de Sonora | 1218166
Total Sonora |  | 3908224 | 2729360 | 2729330 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.53%
Tabasco | U Juárez A de Tabasco | 27744527
Tamaulipas | UA de Tamaulipas | 7016792
*** Tlaxcala | UA de Tlaxcala | 11314077 | 5030954 | 5030954 | 4 | [8 empty] | 4 | 100%
Veracruz | U Veracruzana | 7016792 | 6592225.9 | 7010159 | 1 | 3 | 3 |  | 24 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | UA de Yucatán | 1137107
Zacatecas | UA de Zacatecas | 7016792 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL |  | 364331764 | 164979318.92 | 177954742.18 | 62 | 40 | 9 | 0 | 76 | 125 | 3 | 1 | 1 | 57 | 61.22%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
** Mediante oficio No.CP-0459-2017 de fecha 7/9/17 la UNACAR informa que el monto asignado de 7´802,329.00 mediante oficio No. 219/16-1400, la DGESU comunica una reducción presupuestal a 3´462,416.00 y reporta el recurso ejecutado en su totalidad.
*** Mediante oficio No 0784/10/18 la UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 5.0 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 11.3 mdp del techo financiero.
**** Mediante Oficio DGI/GPP/0856/2018 el INFEJAL reporta que no recibio el recurso autorizado
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
RECURSO NO MINISTRADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UPEAS (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 34454213 | 599092.9 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1.74%
México | U Mexiquense del Bicentenario | 34454213 | 3986038.75 | 2866434.44 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 99%
Oaxaca | U del Istmo | 779263 | 779263 | 779263 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U del Mar | 350990 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U del Papalopan | 104123 | 104123 | 104123 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U de la Sierra Sur | 2983085 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U de la Cañada | 370133 | 370133 | 370133 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U Tec de Oaxaca de la mixt | 499476 | 499476 | 499476 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 5087070 | 1752995 | 1752995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34.46%
Puebla | U Ineterserrana Chichotla | 663011
Quintana Roo | U del Caribe | 1168106
Sinaloa | U de Occidente | 2030979
Sonora | U Estatal de Sonora | 5848686
| U de la Sierra | 325656
Total Sonora |  | 6174342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tabasco | U Popular de la Chontalpa | 890468 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Yucatán | U de Oriente | 80044
TOTAL |  | 85002446 | 6338126.65 | 4619429.44 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15.02%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES INTERCULTURALES (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UI de Chiapas | 6733354 | 5816515.87 | 6000000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | UI del Edo de Guerrero | 6045573 | [7 empty] | 0
Hidalgo | UI del Edo de Hidalgo | 3854952 | 3097140.05 | 3097140.05 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 80.34%
México | UI del Edo de México | 6313823 | [7 empty] | 0
Michoacán | UI Indigena de Michoacan | 6605110 | [7 empty] | 0
Puebla | UI del Edo de Puebla | 2453328 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | UI Maya de Quintana Roo | 4249766 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | UI de San Luis Potosí | 3359019 | 3359712.53 | 3101495.05 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | UA Indigena de México | 8700991 | 8627829.95 | 8627830 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | UI del Edo de Tabasco | 5733893 | 3460015.3 | 3460015.3 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 60.34%
TOTAL |  | 54049809 | 24361213.7 | 24286480.4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44.07%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS (RAMO 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California |  | 2275495
Chiapas |  | 7123856
Chihuahua |  | 2103791
Guanajuato |  | 6441606 | 3064469.29 | 3064469.29 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 22.73%
Hidalgo |  | 8493411 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
México |  | 5461706
Michoacán |  | 4519680
Puebla |  | 2987598
Quintana Roo |  | 3561928
Sinaloa |  | 4712956
TOTAL |  | 47682027 | 3064469.29 | 3064469.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.273%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (Ramo 11)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California |  | 461852
Baja California Sur |  | 3561928
Coahuila |  | 2318265
Chihuahua |  | 2430282
Hidalgo |  | 10092423 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Nayarit |  | 727995.25
Nuevo León |  | 963406
Puebla |  | 3514372
Sinaloa |  | 3047947 | 3047947 | 3046947 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tabasco |  | 3561928
Tamaulipas |  | 3561928
Veracruz |  | 7123856
TOTAL |  | 41366182.25 | 3047947 | 3046947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.333%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO