## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de abril de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 4455228857.38 | 3632039576.87 | 3699 | 2688 | 36 | 41 | 1724 | 4489 | 0 | 106 | 891 | 2702 | 79.61%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 601331095 | 300441226.77 | 243693776.62 | 402 | 127 | 5 | 2 | 60 | 194 | 0 | 54 | 93 | 255 | 59.95%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 273263396.9 | 185634847.8 | 147353472.98 | 29 | 32 | 10 | 0 | 107 | 149 | 1 | 2 | 19 | 7 | 49.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1997615210.67 | 1050756830.966 | 928815170.19 | 325 | 518 | 136 | 37 | 865 | 1556 | 3 | 21 | 68 | 233 | 62.19%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 64052203.71 | 172071539.23 | 146034084.79 | 24 | 13 | 5 | 4 | 37 | 59 | 1 | 0 | 6 | 17 | 73.12%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 299495827.71 | 437836778.83 | 407711850.28 | 46 | 35 | 12 | 7 | 103 | 157 | 1 | 3 | 9 | 33 | 73.46%
TOTAL | 11389399703.99 | 6601970080.976 | 5505647931.73 | 4527 | 3413 | 204 | 91 | 2896 | 6604 | 8 | 186 | 1086 | 3247
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de Baja California por 5.0 MDP ; Coahuila por 5.0 MDP; Guerrero por 4.4 MDP; Hidalgo por 5.4 MDP; Puebla por 38.7 MDP; Quintana Roo 9.9 MDP; Yucatán 43.4 MDP.
*** No incluyen inversiones adicionales reportadas por los Estados de Campeche 4.6 MDP; Guerrero 2.1 MDP; Puebla 12.4 MDP; Quintana Roo 78.5 MDP; Sinaloa 3.3 MDP; Sonora 27.7 MDP; Yucatán 11.8 MDP.
_ 2 / Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 MDP aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 mdp. Asimismo, mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 MDP para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 MDP.
Inversiones en pesos
_ 2 /
***
***
**

## fam básico18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 103520568 | 140906580.61 | 140166994.94 | 45 | 95 | 13 | 1 | 124 | 233 | 0 | 0 | 5 | 40 | 100%
Baja California | 166954968 | 76623932.1 | 75851621.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 98.57%
Baja California Sur | 169411800 | 138118743.44 | 133429985.69 | 117 | 71 | 0 | 6 | 210 | 287 | 0 | 0 | 17 | 100 | 100%
Campeche | 163886760 | 130680556.81 | 125970536.44 | 122 | 45 | 0 | 4 | 22 | 71 | 0 | 6 | 10 | 106 | 93.11%
Coahuila | 156423180 | 95077214 | 90843450.24 | 115 | 51 | 0 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100%
Colima | 104973084 | 78379853.88 | 75988020.61 | 72 | 21 | 1 | 1 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100%
Chiapas | 529796148 | 229262596.88 | 229365144.3 | 91 | 151 | 0 | 0 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100%
Chihuahua | 212984100 | 83082031.07 | 38213694.67 | 88 | 55 | 0 | 2 | 44 | 101 | 0 | 7 | 14 | 67 | 17.94%
CDMX | 252015924 | 203532285 | 40423163.23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0 | 35.33%
Durango | 160715136 | 119542250.17 | 111975256.11 | 188 | 55 | 0 | 7 | 234 | 296 | 0 | 20 | 10 | 158 | 87.9%
Guanajuato | 356382612 | 238271321.3 | 193388178.45 | 379 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 20 | 161 | 198 | 86.39%
Guerrero | 352372392 | 168399399.8 | 166659663.31 | 69 | 55 | 0 | 1 | 19 | 75 | 0 | 0 | 20 | 49 | 94.17%
Hidalgo | 216063084 | 129248872.35 | 129248872.35 | 155 | 122 | 10 | 1 | 91 | 224 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
** Jalisco | 399314196 | 199061320.54 | 127774983.7 | 112 | 100 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 | 3 | 30 | 79 | 82%
México | 699901332 | 312255709.88 | 174021468.74 | 250 | 126 | 1 | 3 | 103 | 233 | 0 | 0 | 192 | 58 | 38%
Michoacán | 329520948 | 249301649.35 | 202755989.06 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71 | 215 | 64.86%
Morelos | 167412828 | 89866176.72 | 21144083.8 | 116 | 21 | 0 | 4 | 148 | 173 | 0 | 2 | 113 | 1 | 42%
Nayarit | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 235217136 | 120386048.01 | 114117838.8 | 14 | 60 | 1 | 1 | 118 | 180 | 0 | 2 | 7 | 5 | 67.67%
Oaxaca | 351392304 | 95033241.44 | 30593179.07 | 88 | 83 | 0 | 3 | 69 | 155 | 0 | 16 | 69 | 3 | 42.7%
Puebla | 407307480 | 279582601.86 | 245477579.91 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100%
Querétaro | 153317928 | 86762203.84 | 61954077.88 | 50 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0 | 0 | 7 | 43 | 94.7%
Quintana Roo | 330006888 | 268941090.62 | 247603311.67 | 190 | 1091 | 9 | 5 | 83 | 1188 | 0 | 0 | 18 | 172 | 94.86%
San Luis Potosí | 211344516 | 115822272.45 | 115822272.45 | 143 | 54 | 1 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100%
Sinaloa | 178046904 | 93953712.53 | 49697443.44 | 147 | 7 | 0 | 0 | 88 | 95 | 0 | 9 | 37 | 101 | 80%
Sonora | 172342968 | 125769157.44 | 124773626.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 96.67%
Tabasco | 199710504 | 113351771.16 | 113351770.94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
Tamaulipas | 189944820 | 111517260.75 | 110742259.91 | 87 | 8 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
Tlaxcala | 125725416 | 908297.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45%
Veracruz | 465393732 | 159640464 | 145033725 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 55 | 85.52%
Yucatán | 220733304 | 97629669.47 | 95577161.72 | 79 | 140 | 0 | 1 | 39 | 180 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100%
Zacatecas | 152622650 | 104320571.98 | 100074222.41 | 188 | 95 | 0 | 0 | 103 | 198 | 0 | 0 | 0 | 188 | 100%
TOTAL | 8153641970 | 4455228857.38 | 3632039576.87 | 3699 | 2688 | 36 | 41 | 1724 | 4489 | 0 | 106 | 891 | 2702 | 79.61%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción (RAMO 33), en Jalisco del FAM Básico de 399,314,196 a 198,148,200; derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos

## FAM m superior 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 5369796 | 832315 | 832314 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Baja California | 15933732 | 4653262.97 | 4653262.96 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Baja California Sur | 3737160 | 3410902 | 3410853 | 15 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Campeche | 4688148 | 1718382.89 | 1638140.81 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 5 | 34.94%
Coahuila | 10495944 | 6394103.79 | 6392253.05 | 3 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Colima | 3887172 | 1821983 | 1721550.21 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 46.87%
Chiapas | 38606772 | 19862419.62 | 14906202.24 | 15 | 13 |  | 1 | 11 | 25 |  | 5 | 1 | 9 | 47.91%
Chihuahua | 15530028 | 49584.59 | 49584.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0.32%
CDMX | 5291388 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
Durango | 9006492 | 5048887.04 | 4450799.05 | 14 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  | 1 | 13 | 52.92%
Guanajuato | 25061748 | 17576268.85 | 17069437.86 | 61 |  |  |  |  | 0 |  |  | 59 | 2 | 70.13%
Guerrero | 21865860 | 16011672.67 | 15776346.1 | 14 | 6 |  |  | 3 | 9 |  |  | 2 | 12 | 62.31%
Hidalgo | 16888320 | 12712105.41 | 12712105.41 | 7 | 12 |  |  | 8 | 20 |  |  |  | 7 | 75.27%
** Jalisco | 42704916 | 5513628.38 | 4621594.42 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 19.3%
México | 97584144 | 40449209 | 17197644 | 45 | 37 |  | 1 | 7 | 45 |  | 42 | 1 | 2 | 5.22%
Michoacán | 20293176 | 23558640.65 | 11305540.57 | 22 | 6 |  |  | 4 | 10 |  |  | 14 | 8 | 58.78%
Morelos | 6725484 | 12955064.21 | 9794681.96 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 77.15%
Nayarit | 5903256 | 1636585 | 1898309.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 27.72%
Nuevo León | 24991956 | 14685764.14 | 11519435.02 | 4 | 4 | 3 |  | 4 | 11 |  |  | 2 | 2 | 53%
Oaxaca | 18810744 | 8352941 | 5737026 | 7 | 10 |  |  | 5 | 15 |  | 2 | 5 |  | 21.45%
Puebla | 42000408 | 29043756.77 | 29043756.77 | 66 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 66 | 100%
Querétaro | 11262420 | 6574038.74 | 3249882.9 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 6 |  |  | 1 | 3 | 40.33%
Quintana Roo | 8090004 | 6634540.56 | 5809679.9 | 6 | 16 | 1 |  | 1 | 18 |  |  | 1 | 5 | 83.6%
San Luis Potosí | 9518880 | 5229219 | 5229219 | 9 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 9 | 100%
Sinaloa | 20450808 | 1239291.1 | 1964654.99 | 9 | 8 |  |  | 2 | 10 |  | 5 |  | 4 | 9.61%
Sonora | 14547360 | 10850941.03 | 10654065.75 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 18 | 95.4%
Tabasco | 17172696 | 10668924.01 | 10668922.99 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 8261868 | 4379851.2 | 4379847.28 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 100%
Tlaxcala | 7156464 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
Veracruz | 47196528 | 17844516 | 16865620 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 36.29%
Yucatán | 12262740 | 6994159.68 | 6950273.02 | 8 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 8 | 100%
Zacatecas | 10034683 | 3738268.47 | 3190773 | 8 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 8 | 100%
TOTAL | 601331095 | 300441226.77 | 243693776.62 | 402 | 127 | 5 | 2 | 60 | 194 | 0 | 54 | 93 | 255 | 59.95%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción en Jalisco de 42,704,916 a 21,191,088 derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | INSTITUCIÓN | * Total Inversión Autorizada TecNM (correo actuario JRCP 14/02/19) | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Aguascalientes | 3324600 | [7 empty] | 0
0 | El Llano | 3324600
0 | Pab. Arteaga | 3324600
Total Aguascalientes | 0 | 9973800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | Ensenada | 17235900 | 17235900 | 17235900 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 88%
0 | Mexicali | 2954033.9 | 2954033.89 | 2939370.21 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
0 | Tijuana | 8617950 | 8617950 | 7814025.24 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 51%
Total Baja California | 0 | 28807883.9 | 28807883.89 | 27989295.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76.11%
Baja California Sur | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Campeche | Campeche | 14558940 | 14558940 | 14558940 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
0 | Lerma | 3308850 | 3308849.79 | 3308849.99 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
0 | Superior de Champotón | 5955930 | 5955929.9 | 5955053.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche | 0 | 23823720 | 23823719.69 | 23822843.39 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | La Laguna | 18303000 | [7 empty] | 0
Chihuahua | CRODE | 4339280 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
0 | Ciudad Juárez | 0
Total Chihuahua | 0 | 4339280 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.03%
CDMX | Toluca | 0 | [7 empty] | 0
Guanajuato | Celaya | 5094300 | [7 empty] | 0
0 | CRODE Celaya | 4584870
0 | León | 16301760
0 | Roque | 9169740
0 | Superior de Guanajuato | 8150880
0 | Superior La P del Rincón | 5094300
Total Guanajuato | 0 | 48395850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Guerrero | Cd Altamirano | 9638400 | 12832021.75 | 5107603.57 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 57.09%
** Hidalgo | IT Superior de Oriente |  | 5451184.97 | 5451184.97 | 1 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
México | I Tec de Toluca |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
*** Michoacán | Superior de Puruándiro | 6311875 | 6310411 | 6310411 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 50%
| Morelia | 5554450 | 5552178.45 | 5552178.45 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 50%
| 4 Inst. Tec. Reportados por el Estado |  | 14960766.01 | 14201757.3 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 50%
Total Michoacán | 0 | 11866325 | 26823355.46 | 26064346.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50%
Morelos | IT Zacatepec | 20346550 | 19833037 | 5949911.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.7%
Nayarit | Tepic | 6645000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Nuevo León | 5787600 | 5520211.79 | 5866232.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | IT del Istmo | 36194200 | 16769894.17 | 16769894.17 | 1 | 11 |  |  | 36 | 47 |  |  | 1 |  | 17.14%
Puebla | Tecomatlán | 2504950 | 2946490.83 | 2788980.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | Los Mochis | 8179920 | 7776272.29 |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 45.19%
0 | Culiacán | 9348480 | 4884001.49 |  | 2 | 4 | 8 |  | 66 | 78 |  | 2
Total Sinaloa | 0 | 17528400 | 12660273.78 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 66 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.05%
Sonora | Hermosillo | 12062400 | 15209592.33 | 15193767.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 79.31%
0 | Nogales | 0
Total Sonora | 0 | 12062400 | 15209592.33 | 15193767.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Tlaxcala | Apizaco | 6373188 | [7 empty] | 0
Veracruz | CRODE Orizaba | 2940800 | 2939658.89 | 2939658.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
0 | Orizaba | 4778800 | 4778849 | 4749357.08 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 27%
Total Veracruz | 0 | 7719600 | 7718507.89 | 7689015.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.79%
Yucatán | CRODE | 2953250 | 2941545.43 | 2941545.43 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
TOTAL | 0 | 273263396.9 | 185634847.8 | 147353472.98 | 29 | 32 | 10 | 0 | 107 | 149 | 1 | 2 | 19 | 7 | 49.3%
* Fuente Techo Financiero: Página electrónica del Tecnológico Nacional de México; "INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018" Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración.
** Cantidad reportada por el INHIFE. 5.5 mdp
*** Cantidad reportada por el IIFEEM 15.0 mdp de 4 Inst Tec´s
Inversiones en pesos
**
****

## univ pub est 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 29837210.79 | [7 empty] | 0
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 58617284.71 | 33677388.58 | 33651733.1 | 3 | 7 |  |  | 28 | 35 |  |  | 3 |  | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 30194576.5 | 23610022 | 21012461 | 3 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 3 | 93.8%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 29354756.28 | 19389129.87 | 19389129.87 | 2 |  | 4 |  | 35 | 39 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 21329238 | 17378511.61 | 17378511.61 | 3 | 14 | 5 |  | 25 | 44 |  |  |  | 3 | 100%
| **** Esc Normal Rural Justo Sierra |  | 2243918.7 | 2243880.03 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
Total Campeche |  | 50683994.28 | 39011560.18 | 39011521.51 | 8 | 14 | 9 | 0 | 60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
** Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 47334722 | 28960385 | 28850057 | 24 | 10 | 3 |  | 21 | 34 |  |  |  | 24 | 100%
Techo autorizado anterior 47,334,722 Techo nuevo 28,878,914
Total Coahuila |  | 47334722 | 28960385 | 28850057 | 24 | 10 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
Colima | Universidad de Colima | 37392755.69 | 22852740.58 | 9344443.91 | 19 | 15 |  | 1 | 15 | 31 |  |  | 15 | 4 | 43.64%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 52779662.8 | 22876289.25 | 9689484.54 | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  | 1 |  | 38.14%
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 38563955.1 | 16024656.81 | 16024656.49 | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 2299792 | 997039.69 | 997039.69 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 93643409.9 | 39897985.75 | 26711180.72 | 3 | 8 | 6 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.49%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 59063157.3 | 31953593.55 | 39926812.58 | 1 | 18 |  |  | 3 | 21 |  |  | 1 |  | 53.56%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 31400000 | 32489056.14 | 35581228.23 | 2 | 36 | 2 |  | 52 | 90 |  |  |  | 2 | 103.5%
Total Chihuahua |  | 90463157.3 | 64442649.69 | 75508040.81 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56.08%
CDMX | [9 empty] | 0
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 39655643.77 | 29422621.75 | 25596785.67 | 34 | 315 | 65 | 14 | 456 | 850 |  |  | 7 | 27 | 71.23%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 48904128.62 | 25916335.83 | 33107363.09 | 2 |  | 12 |  | 12 | 24 |  |  | 2 |  | 52.99%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 48942450.54 | 34014338.53 | 34014338.53 | 18 | 5 | 4 | 6 |  | 15 |  |  |  | 18 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3341007.72 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 52283458.26 | 34014338.53 | 34014338.53 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 65.06%
Hidalgo | *** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 48546069.13 | 32954502.54 | 32954502.54 | 2 | 13 | 1 |  | 7 | 21 |  |  |  | 2 | 70.04%
| Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | 2380174.56 | 2951712.43 | 2951712.43 | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 50926243.69 | 35906214.97 | 35906214.97 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.12%
Jalisco | _ 2 / Universidad de Guadalajara | 91782413.37 | [7 empty] | 0
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 78710485.1 | 36697530 | 36697530.13 | 4 | 10 | 6 |  | 14 | 30 |  |  | 1 | 3 | 69.69%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 20729800.75 | 5999663.77 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 26977371.5 | [7 empty] | 0
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 22600309.81 | 10551720.16 | 3165516.05 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| Universidad Intercultural del Estado de México | 3805073.87 | [7 empty] | 0
Total México |  | 152823041.03 | 53248913.93 | 39863046.18 | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16.81%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 45976514.56 | 24483758.22 | 10483086.77 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 15.78%
| Universidad de la Ciénega de Michoacán | 856834 | 432652.16 | 432652.16 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 3526069.11 | 1775574.59 | 532672.38 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 5.04%
| _ 3 / Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación Zitacuaro |  | 2314021.3 | 2314017.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| _ 3 / Normal Indigena de Michoacán |  | 2111603.926 | 633481.15 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 78%
| _ 3 / Normal Superior Michoacán |  | 2892273.59 | 2892260.56 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| _ 3 / Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán |  | 2895188.01 | 868556.4 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 50%
Total Michoacán |  | 50359417.67 | 36905071.796 | 18156726.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 25.19%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 44409492.79 | [7 empty] | 0
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 5794105.04 | 3800272.92 | 4409241.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 65.59%
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84671452.92 | 33207231 | 33586409 | 3 | 26 | 12 |  | 23 | 61 |  |  | 2 | 1 | 30%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. | 36585963.28 | 18917343.38 | 3809598.79 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 35.77%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 8364016.54 | 4324698.39 | 4324698.39 | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 10041517 | 5137732.43 | 5192066.78 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Istmo | 19970253 | 10325819.02 | 10325819.02 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 8669851 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad del Papaloapan | 8217269 | 4248821.11 | 4248821.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 62.59%
| Universidad de la Cañada | 11367593.24 | 5877727.76 | 5877727.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez | 9788074.63 | 5061021.87 | 5061021.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 113004537.69 | 53893163.96 | 38839753.72 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 74.51%
Puebla | _ 4 / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 86778877.83 | 43475350 | 43475350 | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 3567046.99 | 2672782.11 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 82%
Total Puebla |  | 90345924.82 | 46148132.11 | 43475350 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 97.08%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 46423649.1 | 27705046.61 | 27144729.22 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 |  |  | 4 |  | 59.68%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 31789132.28 | 28215590.41 | 26689704.37 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 88.76%
| Universidad del Caribe | 22789696.81 | 18119004.67 | 17447610.81 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 79.51%
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3637608.71 | 3196903.04 | 2857405.96 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 87.88%
Total Quintana Roo |  | 58216437.8 | 49531498.12 | 46994721.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.59%
San Luis Potosí | ***** Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 58609790.58 | 32197288.46 | 32197288.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 4447187.76 | 2443062.6 | 2443062.6 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 63056978.34 | 34640351.06 | 34640351.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sinaloa | _ 5 / Universidad Autónoma de Sinaloa | 79235959.7 | 46295986.53 | 42186164.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad de Occidente | 34927490.1 | 20407434 | 11943267 | 6 |  |  |  | 16 | 16 |  | 6
| Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa | 4805408.28 | 2794396 | 1735833 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  | 1
Total Sinaloa |  | 118968858.08 | 69497816.53 | 55865264.76 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 59.95%
Sonora | Universidad de Sonora | 49010557.76 | 37855490.63 | 37855490.63 | 8 | 12 | 11 |  | 47 | 70 |  |  |  | 8 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora | 32110694.77 | 24406279.52 | 24451373.51 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 99.28%
| Universidad Estatal de Sonora | 11380024.96 | 8609217.12 | 8609215.75 | 6 | [8 empty] | 6 | 100%
| Universidad de la Sierra | 12438837 | 9243280.84 | 9061636.53 | 5 | [7 empty] | 2 | 3 | 95.93%
Total Sonora |  | 104940114.49 | 80114268.11 | 79977716.42 | 20 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 3 | 17 | 99.31%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 61213757.84 | 31074348.21 | 31074348.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Popular de la Chomtalpa | 30211204.75 | 15696306.1 | 15696306.1 | 5 | [8 empty] | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 4075163.62 | 2075682.06 | 2075682.06 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Tabasco |  | 95500126.21 | 48846336.37 | 48846336.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 43861472.36 | 21955286.06 | 11541908.26 | 11 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 8 | 3 | 79.15%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 38597702.4 | 22776890.16 | 22776890.16 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 59412000 | 26764651.32 | 25767232.18 | 46 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 |  | 6 |  | 40 | 86.54%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 38882373.49 | 22986979.08 | 22887637.46 | 2 | 4 |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 19184157.04 | 11327715.69 | 11327715.69 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 58066530.53 | 34314694.77 | 34215353.15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 47444370.52 | 29694963.28 |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
TOTAL |  | 1997615210.67 | 1050756830.966 | 928815170.19 | 325 | 518 | 136 | 37 | 865 | 1556 | 3 | 21 | 68 | 233 | 62.19%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2018
** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó reducir la inversión para la Universidad Autónoma de Coahuila en 28.9 mdp
*** Mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 mdp para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 mdp.
**** Reportada por el Estado de Campeche por por 2.2 mdp
***** Para la UASL se autorizaron 58.6 mdp; 32.2 mdp para UASL y 26.4 mdp para Escuelas al CIEN
_ 2 / Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción en Jalisco de 91,782,413 a 70,164,048 derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
_ 3 / Cantidad reportada por el Estado en FAM Superior Universidades
_ 4 / Con oficio 511/2018-0373 de fecha 16 de abril del 2018, La Dir. Gral. de Educación Superior informa reducción de 86,778,877.83 a 43,475,350.00 (derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN) + U Intercultural del Edo de Puebla por 3,567,046.90
_ 5 / Con Oficio 511/18-0373 de fecha 16 de abril del 2018 La Dir. Gral de Educación Superior Universitaria, Informa la reducción de 79.2 mdp a 46.2 mdp derivado del fideicomiso o Escuelas al Cien
Inversiones en pesos

## UP18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
** Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes |  | 4086972.45 | 3923451.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Baja California | Universidad Politécnica de Baja California |  | 5000000 | 4991979.78 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Coahuila | UP Piedras Negras |  | 4997083.88 | 4997083.96 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Durango | UT Cuencáme,Durango y Gómez Palacio |  | 10991560.47 | 10991560.47 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
** Guerrero | UP del Edo de Guerrero |  | 4439710.77 | 1697300.91 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10%
Hidalgo | U Politécnica Huejutla | 20000000 | 21452916.28 | 19192842.94 | 2 |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  | 1 | 1 | 100%
México | UP Atlautla | 7300000 | 8400047.23 | 1877109.95 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 37.46%
Nayarit | U P de Nayarit | 18000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
** Puebla |  |  | 38676431.7 | 38676431.7 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
** Quintana Roo |  |  | 17086119.99 | 12000589.64 | 7 | 13 | 4 | 4 | 27 | 48 |  |  | 1 | 6 | 100%
Sinaloa | UP del Mar y la Sierra | 18752203.71 | 15947456.46 | 6692493.7 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 30%
** Yucatán | U Politécnica de Yucatán |  | 40993240 | 40993240 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 64052203.71 | 172071539.23 | 146034084.79 | 24 | 13 | 5 | 4 | 37 | 59 | 1 | 0 | 6 | 17 | 73.12%
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Inversiones reportadas por los Estados de: Aguascalientes por 4.1 mdp; Baja California por 5.0 mdp ; Coahuila por 5.0 mdp; Durango 11.0 mdp; Guerrero por 4.4 mdp; Puebla por 38.7 mdp; Quintana Roo 9.9 mdp; Yucatán 41.0 mdp
Inversiones en pesos

## UT 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (Ramo 33)
30 de abril de 2019
ESTADOS | Inversión Construcción | Inversión Mobiliario | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 19000000 |  | 19000000 | 19997950 | 19997950 | 1 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 1 |  | 99.3%
| 30000000 | 2000000 | 32000000
|  |  |  | 12999316 | 12999316 | 1 |  | 1 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes | 49000000 | 2000000 | 51000000 | 32997266 | 32997266 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64.43%
** Baja California Sur |  |  |  | 31877945.08 | 31877932.88 | 1 |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
** Campeche |  |  |  | 4581473.87 | 4581473.87 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Coahuila | 14482872.59 | 2000000 | 16482872.59 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
*** Durango | 20000000 | 1500000 | 21500000 | 22017626.35 | 23927425 | 1 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| 30000000 | 2500000 | 32500000 | 35951690.69 | 36621873.12 | 1 | 14 | 2 |  | 20 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
|  |  |  | 4988484.88 | 4988484.88 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
|  |  |  | 2998569.96 | 2910237.57 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Durango | 50000000 | 4000000 | 54000000 | 65956371.88 | 68448020.57 | 4 | 14 | 2 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
** Guerrero |  |  |  | 2121034.06 | 2121034.06 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | 20000000 |  | 20000000 | 28362045.66 | 28362045.66 | 3 | 7 | 1 |  | 3 | 11 |  |  |  | 3 | 100%
México | 28000000 | 2000000 | 30000000 | 27091502.52 | 15285028.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 12.64%
Michoacán | 18000000 |  | 18000000 | 29030867.4 | 22189478.46 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 100%
Nayarit | 17000000 | 1643289.95 | 18643289.95 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Nuevo León | 30000000 | 1515879.65 | 31515879.65 | 27559237.9 | 30782026.05 | 1 | 14 | 3 |  | 27 | 44 |  |  | 1 |  | 99%
Oaxaca | 6000000 | 800000 | 6800000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| 13500000 | 2000000 | 15500000 | 14883316 | 14883316 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 29.78%
Total Oaxaca | 19500000 | 2800000 | 22300000 | 14883316 | 14883316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.88%
** Puebla |  |  |  | 12426421.16 | 12176597.25 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
** Quintana Roo |  |  |  | 82621999.76 | 65335106.02 | 10 |  | 4 | 2 | 5 | 11 |  |  |  | 10 | 100%
San Luis Potosí | 18000000 |  | 18000000 | 18896314.86 | 18896314.86 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
** Sinaloa | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
[6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Total Sinaloa |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
** Sonora |  |  |  | 27627055.4 | 27960676.16 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 99.76%
Tamaulipas | 18000000 | 1553785.52 | 19553785.52 | 20016083.15 | 20027689.51 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
** Yucatán |  |  |  | 11787844.13 | 11787844.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL | 281982872.59 | 17512955.12 | 299495827.71 | 437836778.83 | 407711850.28 | 46 | 35 | 12 | 7 | 103 | 157 | 1 | 3 | 9 | 33 | 73.46%
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Inversiones reportadas por los Estados de Baja California Sur 31.9 mdp; Campeche 4.6 mdp; Guerrero 2.1 mdp; Puebla 12.4 mdp; Quintana Roo 78.5 mdp; Sinaloa 3.3 mdp; Sonora 27.7 mdp; Yucatán 11.8 mdp
*** Información reportada por el INIFEED
_ 1 / Inversión reportada por el Estado de Aguascalientes fuera de su presupuesto autorizado; reporta 4 Universidades Tecnológicas por 56.4 mdp contratado y 43.0 mdp ejercido
Inversiones en pesos
_ 1 /