## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 2969992633.98 | 1437337704.75 | 3108 | 1898 | 29 | 47 | 2091 | 4065 | 0 | 1260 | 990 | 858 | 46.76%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 135029515.92 | 66537117 | 277 | 79 | 8 | 1 | 44 | 132 | 25 | 138 | 69 | 45 | 17.25%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 62081368.01 | 25550940.91 | 10828104.36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 21.56%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 0 | 718036.61 | 529688.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81.22%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1848859771.07 | 645650604.3 | 266873555.75 | 152 | 103 | 24 | 46 | 305 | 474 | 17 | 59 | 54 | 22 | 12.4%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 48762430.6 | 38707897.56 | 14401645.24 | 11 | 0 | 7 | 1 | 28 | 36 | 0 | 6 | 4 | 1 | 26.17%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 181068213.06 | 81193349.73 | 46582776.81 | 27 | 8 | 2 | 0 | 11 | 21 | 0 | 16 | 8 | 3 | 13.09%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 41303141 | 931180 | 1207680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.788%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10261597695.68 | 3897774159.01 | 1844298272.33 | 3593 | 2088 | 70 | 95 | 2479 | 4728 | 43 | 1487 | 1130 | 933
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Inversión reportada por los Estado de: Baja California, Chiapas, CDMX, Sonora, Tabasco, Veracruz.
** Inversión reportada por el Estado de Tabasco.
*** Universidades Politécnicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (8.1 mdp), Sinaloa (36.5 mdp), Quintana Roo (4.1 mdp).
**** Universidades Tecnológicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (19.1 mdp), Campeche (31.4 mdp), Jalisco (17.3 mdp), Morelos (6.1 mdp), Quintana Roo (42.1 mdp),Sinaloa (20.5 mdp), Sonora (22.1 mdp), Tabasco (1.5 mdp), Yucatán (21.0 mdp).
_ 2 / Para el Nivel Superior 2017 se autorizaron recursos por 3,659,365,038 pesos; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848,859,771 de pesos; de la diferencia 1,810,505,267 pesos, se desconoce su distribución
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
***
****
NO HAN REPORTADO

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 93519617 | 47315649.51 | 46226883.61 | 16 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4834163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37022376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 143476156 | 47315649.51 | 46226883.61 | 20 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 4 | 0 | 16
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 153716514 | 68741416.34 | 46412280.83 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 20 | 67.81%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15080666 | 5892259.23 | 2321554.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.2%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 24641573.29 | 14632149.94 | 6128799.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.16%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17500000 | 9415446.7 | 3764202.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.98%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19078677 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 238117430.29 | 98681272.21 | 58626836.64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 20
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de BC.
Información en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163633922 | 101128793.61 | 74690126.48 | 67 | 47 | 0 | 0 | 207 | 254 | 0 | 0 | 19 | 48 | 95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3298128 | 1121720 | 1121720 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34.01%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26733454.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 14445973.41 | 4810275.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.65%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 917094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 194582598.49 | 116696487.02 | 80622122.32 | 72 | 47 | 0 | 0 | 208 | 255 | 0 | 0 | 20 | 52
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 146076861 | 98078453.33 | 63523263.89 | 91 | 44 | 0 | 1 | 10 | 55 | 0 | 0 | 46 | 45 | 84.81%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4378270 | 4314036.12 | 1978076.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 44.98%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40822669.89 | 36394182.71 | 13360036.63 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.34%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 31436186.18 | 31436186.18 | 11928174.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.54%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1929194 | 931180 | 1207680 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48.27%
Total | 224643181.07 | 171154038.34 | 91997231.38 | 104 | 47 | 2 | 1 | 18 | 68 | 1 | 2 | 53 | 48
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Información reportada por el Estado por 31,4 mdp
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139861899 | 61547070 | 21511595.45 | 98 | 65 | 2 | 1 | 6 | 74 | 0 | 36 | 41 | 21 | 36%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9012103 | 5233652.53 | 1256112.12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 2 | 28.5%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39548863.54 | 19050790 | 6960727 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9.52%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1490879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 189913744.54 | 85831512.53 | 29728434.57 | 162 | 65 | 2 | 1 | 6 | 74 | 0 | 69 | 70 | 23
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 97104288 | 56128280.01 | 39723281.55 | 120 | 20 | 0 | 0 | 94 | 114 |  | 7 | 26 | 87 | 87.26%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3596919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33324416.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11)
Universidades Interculturales (Ramo 11)
Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)
Total | 134025623.07 | 56128280.01 | 39723281.55 | 120 | 20 | 0 | 0 | 94 | 114 | 0 | 7 | 26 | 87
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 470306482 | 162570864.93 | 187129353.36 | 111 | 98 | 2 | 1 | 71 | 172 |  | 4 | 45 | 62 | 52.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36352344 | 26275734 | 9041070 | 17 | 29 | 1 | 1 | 10 | 41 | 0 | 12 | 4 | 1 | 24.07%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3980962.26 | 3980962.26 | 1931517.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.18%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 98726749.7 | 24086254.81 | 11432390.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1.434%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 3615367 | 1734755.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 582380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 621949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 557072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 612494285.9 | 220529183 | 211269087.54 | 146 | 127 | 3 | 2 | 81 | 213 | 6 | 21 | 52 | 67
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Chiapas
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAHUAHUA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194229899 | 47903599.97 | 7351485.26 | 96 | 142 | 0 | 8 | 55 | 205 | 0 | 24 | 63 | 9 | 47.02%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14664758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105585041.58 | 33582000 | 10174600 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.786%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2913581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 409585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1450719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 319253583.58 | 81485599.97 | 17526085.26 | 97 | 160 | 0 | 8 | 55 | 223 | 0 | 24 | 64 | 9
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4782752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 18109317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Total | 260689764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras. | [14 empty] | 0 | 0
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 147102821 | 80346973.79 | 56885540.07 | 120 | 71 | 1 | 2 | 120 | 194 | 0 | 3 | 37 | 80 | 88.81%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8888702 | 4659584.54 | 3279948.66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43.48%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823210.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 187695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 194735120.09 | 85006558.33 | 60165488.73 | 129 | 71 | 1 | 2 | 120 | 194 | 0 | 3 | 42 | 84
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316550662 | 458820703.83 | 69006978.55 | 370 | 270 | 1 | 1 | 601 | 873 | 0 | 252 | 105 | 13 | 28.14%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 22687556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48276364 | 23865256.27 | 5550363.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.6%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2162082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1364635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 763054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 391804353 | 482685960.1 | 74557342.39 | 371 | 270 | 1 | 1 | 601 | 873 | 0 | 252 | 106 | 13
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338988388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20054233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40659707.61 | 29198019.1 | 12931437.33 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 7 | 8 | 1 | 19.48%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1550074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 402618748.61 | 29198019.1 | 12931437.33 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 7 | 8 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201895433 | 87850208.23 | 19277859.15 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 0 | 29.79% | 0 | 0 | 0
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15013633 | 2553202.54 | 1448014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.64% | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 49619209.35 | 2949306.35 | 884791.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 362276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 275319724.35 | 93352717.12 | 21610665.06 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 353201193 | 93241511.84 | 14686893.71 | 76 | 102 | 1 | 3 | 96 | 202 | 0 | 53 | 23 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39717696 | 2984825.17 | 746206.29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91611309 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17327475.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2556807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 504414480.14 | 96226337.01 | 15433100 | 82 | 110 | 1 | 3 | 102 | 216 | 0 | 58 | 24 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 668637151 | 211231713.44 | 0 | 216 | 113 | 1 | 9 | 71 | 194 | 0 | 152 | 60 | 4 | 14%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 88843598 | 21202988 | 6102966 | 22 | 21 | 4 | 0 | 6 | 31 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 110878597.2 | 28994954.34 | 8698786.3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 23 | 37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.523%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 809967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 4651576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1206888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 876394123.2 | 261429655.78 | 14801752.3 | 242 | 144 | 8 | 10 | 100 | 262 | 3 | 172 | 63 | 4
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303158088 | 58592377.42 | 13752644.58 | 269 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 241 | 24 | 4 | 48%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19793910 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46164101.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 960429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 374406663.48 | 58592377.42 | 13752644.58 | 298 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | 245 | 24 | 4
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145279337 | 73733064.41 | 20544882.16 | 69 | 42 | 0 | 0 | 71 | 113 | 0 | 16 | 47 | 6 | 45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6029334 | 2174914.24 | 1292631.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.4%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35367538.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 6073607.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2196182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 194945999.72 | 75907978.65 | 21837513.37 | 73 | 43 | 0 | 0 | 72 | 115 | 0 | 19 | 48 | 6
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5344914 | 548026.19 | 756201.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.66%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16667338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 220678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 223545550 | 548026.19 | 756201.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 222654252 | 93569337.14 | 65777682.35 | 58 | 102 | 0 | 1 | 159 | 262 | 0 | 4 | 21 | 33 | 90.2%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 22094734 | 7144996 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79297874 | 26132875.2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 113 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 324046860 | 126847208.34 | 65777682.35 | 61 | 112 | 5 | 1 | 273 | 391 | 1 | 6 | 21 | 33
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332098263 | 3923955.1 | 0 | 100 | 97 | 3 | 1 | 63 | 164 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17691517 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 144623713.9 | 19815807.83 | 7851014.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5.905%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2456771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 914119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 497784383.9 | 23739762.93 | 7851014.92 | 120 | 97 | 3 | 1 | 63 | 164 | 6 | 108 | 6 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 374871996 | 118872045.65 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 0 | 10.93%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 38652598 | 17815481.56 | 16531759.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 93.12%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80919764.96 | 39867402.53 | 39867402.53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49.27%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1449089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 203692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 579709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 500775886.96 | 176554929.74 | 56399161.79 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 33 | 38
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139368945 | 89111246.92 | 49245046.23 | 28 | 14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 7 | 17 | 4 | 50.18%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10180035 | 6232795.53 | 2936075.01 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42479248 | 18070418.65 | 13043201.63 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28.83%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1415612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 196176532 | 113414461.1 | 65224322.87 | 38 | 16 | 3 | 0 | 37 | 56 | 0 | 8 | 26 | 4
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 300496336 | 225556235.5 | 183630353.2 | 110 | 169 | 2 | 5 | 51 | 227 | 0 | 35 | 29 | 46 | 93%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7285437 | 4971414.22 | 1491424.26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.72%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [11 empty] | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52022075.64 | 34158346.37 | 4450324.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.03036%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4153496 | 2973498.76 | 892049.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 42089662 | 21797380.6 | 11774944.62 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.75%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 586535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 613725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 430508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1357819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 409035593.64 | 289456875.45 | 202239096.29 | 119 | 171 | 7 | 5 | 62 | 245 | 0 | 41 | 32 | 46
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Reportado por el Estado de Quintana Roo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194688645 | 87443382.48 | 20735305.48 | 128 | 46 | 0 | 0 | 14 | 60 | 0 | 83 | 18 | 27 | 29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8941452 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62512549.72 | 1597873.86 | 151734.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5112%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 3272441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 237101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 269652188.72 | 89041256.34 | 20887040.37 | 134 | 48 | 0 | 0 | 18 | 66 | 0 | 88 | 19 | 27
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2017
Programa 2017 | Autorizado en Sinaloa Univ. Públicas Estatales | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  |  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  |  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) |  | 163629998 | 87008671.64 | 37246950.09 | 103 | 39 | 1 | 0 | 70 | 110 | 0 | 15 | 56 | 32 | 22%
FAM Medio Superior (Ramo 33) |  | 20083750 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
* Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 61378140.92 | 100665908.19 | 56340389 | 5137289 | 8 | 12 | 0 | 0 | 75 | 87 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5.172%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) |  | 36508934.6 | 26297095.87 | 9203983.55 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.745%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 20500000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) |  | 76096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) |  | 313424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) |  | 215786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) |  | 596360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 61378140.92 | 303302489.52 | 169646156.51 | 51588222.64 | 120 | 63 | 7 | 1 | 181 | 252 | 0 | 25 | 63 | 32
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Con relación al Techo Autorizado el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa 39.9 mdp para la Universidad de Occidente 19.4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp, haciendo un total de 61.3 mdp, de la diferencia (39.3 mdp) no se tiene conocimiento de su distribución.
La inversión originalmente autorizada fue de 100.6 mdp distribuida como sigue: para la Universidad Autónoma de Sinaloa de 39.9 mdp, para la Universidad de Occidente de 19.4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa por 2.0 mdp, dando un total de 61.3 mdp, quedando una diferencia por 39.3 mdp.
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.-0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior : Universidad Tecnológica de Culiacán por 17.5 mdp, Universidad Tecnológica Escuinapa por 3.0 mdp; Universidad Politécnica de Sinaloa por 10.5 mdp y Universidad Politécnica del Mar y la Sierra por 26.0 mdp
Adjudicado a Sinaloa (se tiene el importe anterior como antecedente del recorte)
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 155138456 | 159398358.64 | 130800800.73 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 92 | 95.21%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12168357 | 8105433.21 | 4973064.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 45.91%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3989544.35 | 3432194.6 | 1716097.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.03%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97598090.84 | 54739931.02 | 25818813 | 9 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 1 | 8 | 0 | 18.86%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22087604.78 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 387312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 1130419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 748604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 293248387.97 | 225675917.47 | 163308775.18 | 137 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 12 | 32 | 93
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 182869501 | 125331795.96 | 94814415.25 | 40 | 132 | 4 | 11 | 108 | 255 | 0 | 0 | 16 | 24 | 85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15556942 | 9848034.43 | 7120509.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 57%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3505634.11 | 3505634.11 | 1051690.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 0 | 718036.61 | 529688.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81.22%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93528683.17 | 82799463.98 | 57985354.48 | 8 | 11 | 0 | 44 | 6 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 78.18%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 5821935.93 | 2570856.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 84.1%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 1475000 | 7614915.42 | 2360572.34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 79.94%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 660011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 371752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 300136641.28 | 235639816.44 | 166433086.79 | 78 | 143 | 4 | 55 | 114 | 312 | 0 | 5 | 36 | 37
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Tabasco
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165305648 | 26481782.47 | 4165784.34 | 59 | 47 | 0 | 1 | 35 | 83 | 0 | 0 | 7 | 52 | 1.25%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7558710 | 465252.46 | 311014.78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 70%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38405397.8 | 6652420.42 | 1995726.13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.19%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 88237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 212724338.8 | 33599455.35 | 6472525.25 | 73 | 52 | 0 | 1 | 41 | 94 | 0 | 12 | 9 | 52
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115370118 | 24431921.6 | 2976991.58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 12 | 51.83%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6527509
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33362769.41 | 33056279.88 | 27002482.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45.78%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1529622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 156790018.41 | 57488201.48 | 29979473.64 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 12
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 433078408 | 51160159 | 37156340 | 144 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 133 | 10 | 1 | 4.36%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 43146461 | 5979619 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7854337 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 53701554.58 | 36572250.2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1178081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 538958841.58 | 93712028.2 | 37156340 | 202 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 191 | 10 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192819406 | 108289593.24 | 111004741.18 | 95 | 146 | 0 | 2 | 40 | 188 | 0 | 7 | 14 | 74 | 88.2%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10925775 | 4650542.95 | 3828769.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31.22%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52225074.08 | 28310935.08 | 9812876.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.918%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 21000000 | 20344867.53 | 20519085.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21.54%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 33193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 300421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 277303869.08 | 161595938.8 | 145165472.15 | 105 | 147 | 0 | 2 | 42 | 191 | 0 | 10 | 18 | 77
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2017
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 142429050 | 62183467.98 | 19060225.67 | 114 | 54 | 0 | 0 | 78 | 132 | 0 | 7 | 61 | 46 | 51%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8993446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43186120.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 484151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 195092767.02 | 62183467.98 | 19060225.67 | 114 | 54 | 0 | 0 | 78 | 132 | 0 | 7 | 61 | 46
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Información en pesos
NO HAN REPORTADO