## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1/ | [7 empty] | 31 de diciembre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 2149435353.15 | 1019258164.83 | 3221 | 1180 | 13 | 45 | 1891 | 3129 | 0 | 1067 | 1263 | 891 | 37.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 26252540.73 | 9148283.2 | 99 | 52 | 3 | 2 | 42 | 99 | 3 | 86 | 6 | 4 | 1.997%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2620385182.69 | 85965425.35 | 56435646.2 | 136 | 95 | 44 | 13 | 81 | 233 | 19 | 98 | 19 | 0 | 0.5634%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 60557518.26 | 3351599.24 | 3351599.24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 3 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 423487309.36 | 161604333.71 | 95 | 128 | 75 | 7 | 678 | 888 | 19 | 46 | 21 | 9 | 9.826%
_ 3 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 33218964.22 | 4409384.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.05692%
_ 3/ Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 24177091.99 | 5207984.15 | 8 | 27 | 4 | 0 | 34 | 65 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.489%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 820997959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 191547488.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 121797732 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 13645737069.79 | 2745888284.04 | 1259415396.09 | 3573 | 1482 | 141 | 67 | 2726 | 4416 | 48 | 1307 | 1314 | 904
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / SEMS ha publicado resultados de la asignación de recurso autorizado en página WEB SEMS de fecha 19 de mayo de 2016, con un total de 2,620.4 mdp, asignando 1,650.0 mdp de participación Federal y 970.4 mdp de participación Estatal.
_ 3 / Total Superior autorizado | 3339103784 | UPE | 1675379908.71 | U. POLI | 372483339.75 | U. TEC | 359125397.48 | Por distribuir | 932115138.06
* Reportado por los Estado de Baja California y Veracruz y México.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
*
NO LO HAN REPORTADO

## fam básico16
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2016 (Ramo 33)
31 de diciembre de 2016
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16889837.79 | 0 | 16 | 0 | 9 | 45.45% | 79613016 | 16598629.98
Baja California | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73982584.96 | 0 | 2 | 29 | 28 | 82.86% | 137707163 | 66140464.01
Baja California Sur | 66 | 58 | 0 | 2 | 146 | 206 | 93337532.79 | 0 | 2 | 17 | 47 | 97% | 137312428 | 89338648.25
Campeche | 35 | 27 | 0 | 0 | 9 | 36 | 56344389.58 | 0 | 6 | 19 | 10 | 54.51% | 126124119 | 28444705.5
Coahuila | 28 | 41 | 0 | 4 | 6 | 51 | 23028263.27 | 0 | 10 | 6 | 12 | 8.72% | 123456266 | 386911.44
Colima | 170 | 30 | 1 | 0 | 102 | 133 | 67684934.86 | 0 | 0 | 33 | 137 | 95.14% | 82566588 | 56486960.35
Chiapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 439208241 | 0
Chihuahua | 85 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 39868403.83 | 0 | 18 | 29 | 38 | 54.48% | 178920088 | 15641573.16
Distrito Federal | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 225591908 | 0
Durango | 105 | 77 | 1 | 5 | 138 | 221 | 56319195.07 | 0 | 17 | 42 | 46 | 67.47% | 130910979 | 32243841.23
Guanajuato | 553 | 424 | 2 | 8 | 886 | 1320 | 649089732.65 | 0 | 341 | 143 | 69 | 29.69% | 291238286 | 127744087.13
Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 316932726 | 0
Hidalgo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376355.84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.74% | 185818716 | 0
Jalisco | 81 | 132 | 2 | 12 | 125 | 271 | 80785017.05 | 0 | 49 | 21 | 11 | 28.85% | 332658792 | 37890421.27
México | 746 | 5 | 0 | 0 | 84 | 89 | 181715380.8 | 0 | 183 | 496 | 67 | 19% | 621508257 | 41677913.2
Michoacán | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55514582 | 0 | 0 | 103 | 15 | 32.91% | 280339167 | 37842632.72
Morelos | 44 | 34 | 1 | 8 | 61 | 104 | 58707570.68 | 0 | 7 | 18 | 19 | 53% | 124448231 | 19333650.86
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 179373885 | 0
Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 211594651 | 0
Oaxaca | 59 | 36 | 1 | 1 | 18 | 56 | 18478350.16 | 0 | 43 | 16 | 0 | 13.47% | 306445669 | 3601430.85
Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347851644 | 0
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 121027708 | 0
Quintana Roo | 113 | 68 | 2 | 0 | 36 | 106 | 188088659.6 | 0 | 1 | 19 | 93 | 94.71% | 254455294 | 129018604.29
San Luis Potosí | 91 | 19 | 0 | 0 | 9 | 28 | 15166764.41 | 0 | 74 | 10 | 7 | 9.4% | 176794065 | 3187548.37
Sinaloa | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49478523.04 | 0 | 87 | 98 | 25 | 37.28% | 148161917 | 32761775.53
Sonora | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58410310.06 | 0 | 0 | 5 | 74 | 99.05% | 157625576 | 47920522.6
Tabasco | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49763048.02 | 0 | 10 | 26 | 42 | 60% | 166155460 | 43741132.67
Tamaulipas | 97 | 21 | 1 | 0 | 15 | 37 | 56059798.26 | 0 | 36 | 44 | 17 | 45.44% | 149059462 | 23384991.15
Tlaxcala | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55401602.56 | 0 | 47 | 24 | 1 | 23.18% | 100645095 | 28266523.71
Veracruz | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57348994 | 0 | 95 | 0 | 1 | 1.04% | 404608970 | 16088131
Yucatán | 67 | 86 | 0 | 3 | 29 | 118 | 80138313.8 | 0 | 7 | 28 | 32 | 72.53% | 166703016 | 80114326.15
Zacatecas | 141 | 71 | 1 | 1 | 206 | 279 | 66457208.07 | 0 | 16 | 37 | 88 | 78% | 126194213 | 41402739.41
Total | 3221 | 1180 | 13 | 45 | 1891 | 3129 | 2149435353.15 | 0% | 1067 | 1263 | 891 | 37.65% | 6831051596 | 1019258164.83
* Fuente Techo Financiero: PEF 2016

## FAM m superior 16 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2016 (Ramo 33)
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4227609 | [7 empty] | 0
Baja California | 13924510 | 5242212.8 | 3432664.4 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 9.05%
Baja California Sur | 2988651 | [7 empty] | 0
Campeche | 4027748 | [7 empty] | 0
Coahuila | 7395045 | [7 empty] | 0
Colima | 3262825 | 615014.92 | 184504.48 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 18.85%
Chiapas | 34467877 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 13396877 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 5370633 | [7 empty] | 0
Durango | 8496462 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 19784258 | 3432133.25 |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  | 5
Guerrero | 18211351 | 274205.91 | 274205.91 | 9 |  |  |  | 17 | 17 |  | 8 | 1 |  | 0.23%
Hidalgo | 13059293 | [7 empty] | 0
Jalisco | 36783723 |  |  | 3 | 11 | 1 |  | 4 | 16 | 3
México | 79059996 | 5107220.57 | 554244.77 | 18 | 35 |  | 2 | 17 | 54 |  | 18
Michoacán | 18833464 | [7 empty] | 0
Morelos | 5497636 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6
Nayarit | 4929667 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 19899633 |  |  | 1 | 4 |  |  | 3 | 7 |  | 1
Oaxaca | 16577758 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 8
Puebla | 34703350 | [7 empty] | 0
Querétaro | 9209058 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Quintana Roo | 6990781 | 5147481.75 | 710636.57 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 30.5%
San Luis Potosí | 8259354 | 1417957.83 | 74606.97 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 5.26%
Sinaloa | 18632513 | [7 empty] | 0
Sonora | 11302331 | [7 empty] | 0
Tabasco | 13996097 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | 6685902 | 523651.84 | 244508.24 | 24 |  |  |  |  | 0 |  | 21 | 1 | 2
Tlaxcala | 6318157 | [7 empty] | 0
Veracruz | 39190961 | 1639500 | 819750 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 9484867 | 2853161.86 | 2853161.86 | 3 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 3
Zacatecas | 8394351 | [7 empty] | 0
TOTAL | 503362738 | 26252540.73 | 9148283.2 | 99 | 52 | 3 | 2 | 42 | 99 | 3 | 86 | 6 | 4 | 1.997%
* Fuente : PEF 2016

## PIEMS 16 R 11
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 (RAMO 11)
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 22902240.01 | [7 empty] | 0
Baja California | 69228688.65 | 40551227.79 | 19304663.74 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 8 |  | 8.4%
Baja California Sur | 50239613 | [7 empty] | 0
Campeche | 36161944 | [7 empty] | 0
Coahuila | 68646594 | [7 empty] | 0
Colima | 85162734 | [7 empty] | 0
Chiapas | 188070603 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 113266643 |  |  | 13 | 50 | 9 |  | 21 | 80 | 13
Distrito Federal | 138320703 | [7 empty] | 0
Durango | 34272706 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 178135305.88 | [7 empty] | 0
Guerrero | 162477839.35 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 231414252 | [7 empty] | 0
Jalisco | 252579018 | [7 empty] | 0
México | 121601334 |  |  | 69 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 |  | 69
Michoacán | 77054072.68 | [7 empty] | 0
Morelos | 52138248 | [7 empty] | 0
Nayarit | 20132156 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 50783896.69 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 38672834 | [7 empty] | 0
Puebla | 16265486.59 | [7 empty] | 0
Querétaro | 44523190 |  |  | 4 | 4 | 30 | 4 |  | 38 |  | 4
Quintana Roo | 37393989 | 6296360.13 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
San Luis Potosí | 26258687 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 26626761.06 | 108052.94 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Sonora | 200678655 | [7 empty] | 0
Tabasco | 61634180 | 8168661.56 | 6289859.53 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 |  | 9.22%
Tamaulipas | 47674972 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 36134814 | [7 empty] | 0
Veracruz | 42222273.78 | [7 empty] | 0
Yucatán | 56949812 | 30841122.93 | 30841122.93 | 31 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 | 6 | 22 | 3 |  | 0.41%
Zacatecas | 32760937 | [7 empty] | 0
Total | 2620385182.69 | 85965425.35 | 56435646.2 | 136 | 95 | 44 | 13 | 81 | 233 | 19 | 98 | 19 | 0 | 0.5634%
* Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 16 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2016 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de diciembre de 2016
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Total | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | I Tec de Ensenada _ 1 / | 42871102.88 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
Campeche |  | 0 | [7 empty] | 0
Coahuila |  | 0 | [7 empty] | 0
Colima |  | 0 | [7 empty] | 0
Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
Chihuahua |  | 0 | [7 empty] | 0
Distrito Federal |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Distrito Federal |  | 0 | [7 empty] | 0
Durango
Guanajuato |  | 0 | [7 empty] | 0
Guerrero |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Guerrero |  | 0 | [7 empty] | 0
Hidalgo |  | 0 | [7 empty] | 0
Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
México | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla _ 1 / | 10597389.14 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Michoacán |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Michoacán |  | 0 | [7 empty] | 0
Morelos |  | 0 | [7 empty] | 0
Nayarit |  | 0 | [7 empty] | 0
Nuevo León |  | 0 | [7 empty] | 0
Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
Puebla |  | 0 | [7 empty] | 0
Querétaro |  | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo |  | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 0 | [7 empty] | 0
Sonora
Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
Tamaulipas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tamaulipas |  | 0 | [7 empty] | 0
Tlaxcala
Veracruz | Instituto Tecnológico Superior Poza Rica de Hidalgo _ 1 / | 3737427 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Veracruz |  | 3737427 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Yucatán |  |  | 3351599.24 | 3351599.24 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Zacatecas |  | 0 | [7 empty] | 0
Total |  | 60557518.26 | 3351599.24 | 3351599.24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* Inversión reportada por los Estado de Baja California, Veracruz y México.
No se conoce la inversión autorizada.
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 16
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Públicas Estatales 2016 (Ramo 33)
31 de diciembre de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 38299737 | [7 empty] | 0
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 66720872 | 40862819.54 | 27033126.63 | 2 | 8 | 2 |  | 89 | 99 |  |  | 2 |  | 30.02%
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 10302722 | [7 empty] | 0
Campeche | UA del CARMEN | 7507381.71 | 2220039.53 | 2220039.53 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  | 1 |  | 62.06%
| UA de CAMPECHE |  | 504635.82 | 2331272.58 | 1 |  | 5 |  | 32 | 37 |  | 1 |  |  | 0
Total Campeche |  | 7507381.71 | 2724675.35 | 4551312.11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.35%
Coahuila | UA COAHUILA | 71591537 | [7 empty] | 0
Colima | U de COLIMA | 43934405 | 15171196.92 | 5344697.97 | 3 | 16 |  | 1 | 15 | 32 |  | 1 | 2 |  | 38.33%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 30105189 | [7 empty] | 0
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 23497983 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | [7 empty] | 0
Total Chiapas |  | 56633737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 61065515 | 9911033.98 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3
| UA de Cd JUÁREZ | 43325085 | 43998729.89 | 39215204.69 | 2 |  | 13 |  | 28 | 41 |  |  | 1 | 1 | 89.05%
Total Chihuahua |  | 104390600 | 53909763.87 | 39215204.69 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 1 | 4 | 1 | 37.53%
Distrito Federal
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 27775712 | [7 empty] | 0
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 55480727 | 39207029 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 |  | 2
Guerrero | UA de GUERRERO | 34771537 | 3537775.51 | 3537775.51 | 5 | 9 |  |  | 22 | 31 |  | 2 | 3 |  | 9.86%
| U . INTERCULTURAL Bilingue del Edo de GUERRERO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 37802102 | 3537775.51 | 3537775.51 | 6 | 9 | 0 | 0 | 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.9228%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 53119891 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565 | [7 empty] | 0
Total Hidalgo |  | 56150456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | U de GUDALAJARA | 130699558 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 68114777 | 32881221 | 3609130 | 1 | 9 | 3 |  | 38 | 50 |  | 1
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5966370 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12592448 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total México |  | 92187438 | 32881221 | 3609130 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 27852254 | [7 empty] | 0
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2810525 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565 | [7 empty] | 0
Total Michoacán |  | 33693344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 25303785 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nayarit | UA de NAYARIT | 184425 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 105246700 |  |  | 1 | 44 | 6 |  | 68 | 118 | 1
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9034169 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3587005 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 4992294 | 3595670.64 | 3527229.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2715418 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA SUR | 3443995 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del PAPALOAPAN | 2797790 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la CAÑADA | 450498 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 380057 | 374161.4 | 374161.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27401226 | 3969832.04 | 3901390.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14.49%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 94328006 | 64807406.63 | 30476099.29 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 |  | 33.15%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565 | [7 empty] | 0
Total Puebla |  | 97358571 | 64807406.63 | 30476099.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22.07%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 44772359 |  |  | 4 | 4 | 30 | 4 |  | 38 |  | 4
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 18747474 | 16120891.38 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U de CARIBE | 9064387 | 44008810.95 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565 | 2800001.32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Quintana Roo |  | 30842426 | 62929703.65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 69657024 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565 | 1546934.37 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
Total San Luis Potosí |  | 72687589 | 1546934.37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
Sinaloa | UA de SINALOA | 71255651 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de OCCIDENTE | 19590704 | 14224819.77 | 5609311.2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 25 |  |  | 2 |  | 36%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565 | 2934570.59 | 2089147.44 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 39%
Total Sinaloa |  | 93876920 | 17159390.36 | 7698458.64 | 4 | 7 | 5 | 1 | 14 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.674%
Sonora | U de SONORA | 38581960 | 30767784.18 | 16829912.41 | 3 | 1 | 6 |  | 342 | 349 |  |  | 2 | 1 | 62.75%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13521354 | [7 empty] | 0
| U ESTATAL de SONORA | 16249665 | [7 empty] | 0
| U de la SIERRA | 2931739 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 71284718 | 30767784.18 | 16829912.41 | 3 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27.08%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 78462529 | 5424591.14 | 2507193.95 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 4.15%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 10357408 | 5265651.09 | 3346803.54 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565 | 1731655.6 | 1155196.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 96%
Total Tabasco |  | 91850502 | 12421897.83 | 7009193.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.788%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 34857111 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 56886955 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 4 |  | 20
Yucatán | UA de YUCATÁN | 29138474 | 29138474 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U de ORIENTE | 901001 | 858152.64 | 858152.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 47%
Total Yucatán |  | 30039475 | 29996626.64 | 858152.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.343%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 39190270 | [7 empty] | 0
Totales |  | 1675379908.71 | 423487309.36 | 161604333.71 | 95 | 128 | 75 | 7 | 678 | 888 | 19 | 46 | 21 | 9 | 9.826%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
No tiene Programa
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ poli fam16
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Politécnicas 2016 (Ramo 33)
31 de diciembre de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 15311108.17 | 14697949.22 | 4409384.76 | 1 | [6 empty] | 1
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras | 25972941.49
| Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 25000000
Total Coahuila |  | 50972941.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 24729635.73 | [7 empty] | 0
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua | 25000000
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo | 13161304.3 | [7 empty] | 0
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero | 12573174.08
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 15394543.6 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 25000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20000000 | [7 empty] | 0
Total Hidalgo |  | 60394543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco | 25000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Cuatitán Izcalli | 25000000 | [7 empty] | 0
Total México |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas | 22589826.52 | [7 empty] | 0
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 25000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 17500000
| Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Puebla |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 25000000 | 18521015 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.74%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente | 6910953.25 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas | 5839852.61 | [7 empty] | 0
Total |  | 372483339.75 | 33218964.22 | 4409384.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00056923
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## tecfam 16
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Tecnológicas 2016 (Ramo 33)
31 de diciembre de 2016
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 1132955.09 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 15000000
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | 30000000 | [7 empty] | 0
Total Aguascalientes |  | 46132955.09 | [7 empty] | 0
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | 7384083.29 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Calakmul | 26000000
Total Campeche |  | 33384083.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora | 17328407.64
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | 4000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 2000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | 26000000 | [7 empty] | 0
Total Coahuila |  | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | 35000000 |  |  | 1 | 22 | 3 |  | 31 | 56 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 12578470.42 | 8527932.73 | 3159005.95 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 1 |  | 17%
Total Durango |  | 47578470.42 | 8527932.73 | 3159005.95 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.047%
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | 12573174.08 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | 12573174.08 | [7 empty] | 0
Total Guerrero |  | 25146348.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | 715042.68 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara | 12500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Jalisco |  | 13215042.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
México | Universidad Tecnológica de Nezhualcóyotl | 4191194.45 | [7 empty] | 0
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos | 13889946.68 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta | 18112197.96 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur | 20305152 | [7 empty] | 0
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 11317845.3 | [7 empty] | 0
Total Puebla |  | 28817845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 25000000 | 12554732 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacan | 694853.26 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 25000000 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 25694853.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 2404144.71 | [7 empty] | 0
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco | 3466327.3 | 3094427.26 | 2048978.2 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 89.27%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros | 2458428.54 | [7 empty] | 0
Total |  | 359125397.48 | 24177091.99 | 5207984.15 | 8 | 27 | 4 | 0 | 34 | 65 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5.489% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES Sup R 11
Reporte de Seguimiento Programa de Expansión Superior 2016 (Ramo 11) UPES
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 5646399
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 6297655
Campeche |  | 20320998
Coahuila |  | 28072045
Colima |  | 0
Chiapas |  | 31924624
Chihuahua |  | 23614214
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 1465568
Guanajuato |  | 15811885
Guerrero |  | 55301558
Hidalgo |  | 15811885
Jalisco |  | 77640331
México |  | 15811885
Michoacán |  | 77640331
Morelos |  | 15811885
Nayarit |  | 4220006
Nuevo León |  | 77640331
Oaxaca |  | 15811885
Puebla |  | 77640331
Querétaro |  | 73800451
Quintana Roo |  | 5162407
San Luis Potosí |  | 20927949
Sinaloa |  | 7802329
Sonora |  | 8806929
Tabasco |  | 62520489
Tamaulipas |  | 15811885
Tlaxcala |  | 25495537
Veracruz |  | 15811885
Yucatán |  | 2562397
Zacatecas |  | 15811885
TOTAL |  | 820997959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2016, Pagina WEB SES.http://www.ses.sep.gob.mx
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS Sup R 11
Reporte de Seguimiento Programa de Expansión Superior 2016 (Ramo 11) UPEAS
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas |  | 77640331
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 0
Hidalgo |  | 0
Jalisco |  | 0
México |  | 77640331
Michoacán |  | 0
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 11463379
Puebla |  | 1494052.65
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 2632252
San Luis Potosí |  | 0
Sinaloa |  | 4576680
Sonora |  | 13913478
Tabasco |  | 2006612 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 180373
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 191547488.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2016, Pagina WEB SES.http://www.ses.sep.gob.mx
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES Sup R 11
Reporte de Seguimiento Programa de Expansión Superior 2016 (Ramo 11) INTERCULTURALES
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas |  | 15173176
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 13623305
Hidalgo |  | 8686885
Jalisco |  | 0
México |  | 14227789
Michoacán |  | 14884186
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 0
Puebla |  | 5528416
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 9576571
San Luis Potosí |  | 7569331
Sinaloa |  | 19607118
Sonora |  | 0
Tabasco |  | 12920955 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 121797732 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2016, Pagina WEB SES.http://www.ses.sep.gob.mx
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit Sup R 11
Reporte de Seguimiento Programa de Expansión Superior 2016 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 2275495
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas |  | 7123856
Chihuahua |  | 2103791
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 6441606
Guerrero |  | 0
Hidalgo |  | 8493411
Jalisco |  | 0
México |  | 5461706
Michoacán |  | 4519680
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 0
Puebla |  | 2987598
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 3561928
San Luis Potosí |  | 0
Sinaloa |  | 4712956
Sonora |  | 0
Tabasco |  | 0
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2016, Pagina WEB SES.http://www.ses.sep.gob.mx
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec Sup R 11
Reporte de Seguimiento Programa de Expansión Superior 2016 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de diciembre de 2016
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 461852
Baja California Sur |  | 3561928
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 2318265
Colima |  | 0
Chiapas |  | 0
Chihuahua |  | 2430282
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 0
Hidalgo |  | 10092423
Jalisco |  | 0
México |  | 0
Michoacán |  | 0
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 727995.25
Nuevo León |  | 963406
Oaxaca |  | 0
Puebla |  | 3514372
Querétaro |  | 0
Quintana Roo |  | 0
San Luis Potosí |  | 0
Sinaloa |  | 3047947
Sonora |  | 0
Tabasco |  | 3561928
Tamaulipas |  | 3561928
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 7123856
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2016, Pagina WEB SES.http://www.ses.sep.gob.mx
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO