## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5444933247.64 | 4855346591.9 | 6506 | 4228 | 54 | 156 | 3742 | 8180 | 0 | 105 | 125 | 6276 | 94.94%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757615.91 | 437412430.6 | 417615737.17 | 152 | 315 | 26 | 19 | 344 | 704 | 0 | 7 | 3 | 142 | 91.48%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 262357641.8 | 22093136.52 | 24717408.9 | 33 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 27 | 27.74%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1056463387.96 | 244313029.11 | 215725763.8 | 204 | 67 | 6 | 0 | 31 | 104 | 85 | 5 | 4 | 110 | 20.86%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 379461998.53 | 319563586.95 | 38 | 47 | 6 | 3 | 72 | 128 | 0 | 0 | 3 | 35 | 79.15%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1439078241.39 | 1403492973.9 | 205 | 324 | 188 | 40 | 1151 | 1703 | 4 | 12 | 3 | 186 | 94.34%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 509075066.83 | 478118012.36 | 26 | 71 | 43 | 4 | 286 | 404 | 0 | 0 | 1 | 25 | 90.71%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 507898874.23 | 487244228.73 | 32 | 76 | 45 | 10 | 280 | 411 | 1 | 0 | 2 | 29 | 91.18%
TOTAL | 10695786492.68 | 8984266024.85 | 8201824303.71 | 7196 | 5129 | 370 | 234 | 5910 | 11643 | 92 | 132 | 142 | 6830
Inversiones en pesos
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
* * 24.1 MDP reportados por el Estado de Chiapas ( Institutos Tecnológicos de Frontera, Tapachula, Comitán, Cintalapa y Tuxtla Gutierrez) y 8.3 MDP reportados por el Estado de Tabasco (Instituto Tecnológico de la Chontalpa),(Total 32.4 MDP) no se incluyen en la inversión autorizada.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
**

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71856324 | 66525128.21 | 65345585.95 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 2287444 | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20783961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 46366360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 | 24249235.3 | 14719274.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.62%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 41762229.38 | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) _ 2 / | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 274056318.38 | 134849607.35 | 123859289.64 | 60 | 88 | 9 | 12 | 39 | 148 | 0 | 0 | 0 | 60
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
_ 2 / Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124548629 | 150576942.19 | 127458459.42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5118029.51
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 95190281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51482039.55 | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 276338979.26 | 202058981.74 | 178938841.71 | 158 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 158
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** Mediante Oficio DG-DT/2018/0218, El Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California; informa que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California, hizo entrega a ese Instituto del Convenio de Coordinación SEMS-INIFED-Baja California, Formación para el Trabajo 2013, ya firmado, pero de acuerdo a los comentarios emitidos por la Secretaría, los recursos nunca fueron recibidos.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO
** RECURSO NO MINISTRADO
**

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104862900 | 104864127 | 104380156.21 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5811200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7000000 | 7000000 | 6999999.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 23113069.81 | 24182848.43 | 22898177.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 17964676.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 158787169.81 | 154046975.43 | 152243010.57 | 91 | 83 | 2 | 3 | 148 | 236 | 0 | 0 | 0 | 91
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 99126817 | 99126816.98 | 99126816.98 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 5286678 | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1007961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 12916029.8 | 24992059.6 | 24990594.88 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17557952.22 | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 153895438.02 | 166050349.11 | 163108287.04 | 116 | 128 | 27 | 7 | 178 | 340 | 0 | 0 | 0 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
_ 2/ Mediante oficio INIFEEC/DPP/0327/2015, el INIFEEC informa que los recursos para este programa no fueron radicados a la entidad para su ejecución
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
Recursos Radicados

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113442600 | 123422297.65 | 117844900.26 | 129 | 125 | 1 | 11 | 18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 129 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 8860414 | 8798981.89 | 8731620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49813177.8 | 20116129 | 19324025 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36.5%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59313428.02 | 59213395 | 59149695 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 30594005 | 30297729 | 1 | 14 | 3 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 69884714 | 67811380 | 2 | 31 | 6 | 0 | 59 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 322108020.33 | 312029522.54 | 303159349.26 | 143 | 187 | 12 | 11 | 113 | 323 | 0 | 0 | 1 | 142
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** De fecha 21/2/19 el ICIFED informó que este programa no fue ejecutado por el Instituto
*** De fecha 21/2/19 el ICIFED informó que la diferencia no fue ejecutada por el Instituto
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
Informa el Organismo vía correo el 21/2/19 que este Programa no lo ejecuto el ICIFED
**
***

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71329779 | 72266998.33 | 70963984.84 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 13960168 | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2240000 | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19553100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37267820.08 | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Total | 144350867.08 | 126823900.01 | 125047948.09 | 176 | 158 | 10 | 21 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 176
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 397718837 | 408595534.93 | 398972172.38 | 317 | 328 | 1 | 3 | 340 | 672 | 0 | 0 | 0 | 317 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 10996006.6 | 80556311.19 | 58435451 | 29 | 16 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 34466610.71 | 24488839.84 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48576718.85 | 56129474.81 | 47853629.64 | 6 | 7 | 7 | 0 | 33 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 16000000 | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 473291562.45 | 594545694.42 | 544547855.64 | 358 | 354 | 9 | 4 | 376 | 743 | 0 | 0 | 0 | 358
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
_ 2 / Cantidad reportada por el Estado 24.1 mdp no incluida en el techo financiero total
Con fecha 29 de junio de 2017 se informa que deben de reintegrar a la TESOFE los ingresos destinados, Circular Secretaria de Hacienda, Oficio No. 307 - A - 1816 fecha 15 de junio 2017
LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS POR SU AVANCE FÍSICO AL 100.00%

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 184074851 | 101466070.56 | 99490431.85 | 116 | 182 | 1 | 15 | 56 | 254 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 299923.41 | 299923.41 | 334013.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 18136402.5 | 7590581.47 | 5544610.47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 99050580.27 | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 72000000 | 51522479.33 | 50144076.01 | 4 | 5 | 10 | 5 | 57 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 380357096.46 | 263020240.32 | 258085873.9 | 131 | 246 | 24 | 21 | 201 | 492 | 2 | 0 | 1 | 128
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 123536612 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 85000000 | 94091376.02 | 77709649.74 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Total | 208536612 | 94091376.02 | 77709649.74 | 28 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28
Inversiones en pesos.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** No incluye 20.0 mdp del Ejercicio 2014
LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS POR SU AVANCE FÍSICO AL 100.00%
REPORTAN PROGRAMAS CONCLUIDOS

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 119766374 | 127792365.29 | 124722895.22 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 4470337 | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 12919200 | 11116781.15 | 13751562.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42586786.9 | 12242210 | 12229676 | 47 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 13 | 28.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24020906.74 | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 | 0 | 57 | 66 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 | 55800925.26 | 58064137.54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 51951843.84 | 57029494.01 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 316763604.64 | 285028904.43 | 291695715.92 | 410 | 148 | 12 | 14 | 531 | 705 | 38 | 0 | 0 | 372
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 266862079 | 269743582.64 | 267044561.28 | 570 | 561 | 0 | 7 | 460 | 1028 | 0 | 0 | 7 | 563 | 99.94%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10884897 | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2077297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 122855897.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46608993.47 | 49587167.05 | 48017597.47 | 2 | 5 | 55 | 0 | 183 | 243 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 | 61947533.5 | 64645793.49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 15231871.98 | 13771823.26 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 548289164.37 | 425497083.64 | 405716270.85 | 581 | 575 | 57 | 7 | 664 | 1303 | 0 | 0 | 8 | 573
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291806055 | 291806054.28 | 291806054.28 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 47744850 | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 | 0 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 55695902.2 | 18592945 | 17875028 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 31.74%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42000000 | 43767849.58 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 | 0 | 5 | 138 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 29571498.63 | 29571498.62 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas Fam (Ramo 33) | 33000000 | 38482028.45 | 31262107.32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.45%
Total | 531690914.02 | 501409332.96 | 493429780.46 | 165 | 431 | 27 | 19 | 489 | 966 | 5 | 0 | 2 | 158
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 168723222 | 159253340.89 | 159154799.44 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 9620783 | 9832995.43 | 9832995.43 | 2 | 6 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 21529105.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 74826772.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43523543.38 | 44597632.7 | 44596843.97 | 3 | 20 | 4 | 2 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 16015004.89 | 16015004.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.29%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22500000 | 13766921.34 | 13766921.34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.19%
Total | 359723426.19 | 243465895.25 | 243366565.07 | 221 | 26 | 4 | 6 | 84 | 120 | 1 | 0 | 0 | 220
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** Se ministro 212,212.74 pesos de un acondicionador de voltaje, Inversión Ejercida por 63,663.82 y avance físico del 99.83% reportado por el Estado
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 296942334 | 315875179.41 | 306191729.3 | 179 | 151 | 6 | 17 | 190 | 364 | 0 | 0 | 0 | 179 | 99.94%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 129288112 | 142532566.85 | 135405789.65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |  | 0 | 2 | 53 | 99.98%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 37850271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 33392815.2 | 28540996.45 | 28499433.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93490317.48 | 105856957.82 | 102288674.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9000000 | 8936614.8 | 8936614.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 600642250.89 | 601742315.33 | 581322241.92 | 239 | 151 | 6 | 17 | 273 | 447 | 0 | 0 | 3 | 236
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** Infraestructura para la Educación Media Superior (Ramo 11), informa que no recibio recursos provenientes del Fondo Concursable de Inversión 2013.
Inversiones en pesos
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
RECURSOS NO MINISTRADOS
**
**

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 575739694 | 411054406.89 | 390545045.64 | 479 | 241 | 0 | 13 | 253 | 507 | 0 | 0 | 11 | 468 | 98%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 17605715.5 | 17577759.01 | 17576544.65 | 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1262400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20384169 | 9502548 | 8856246.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 46.62%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66443462.89 | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 89331714.96 | 86939836.1 | 3 | 51 | 12 | 0 | 105 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 | 44972513.62 | 44369677.13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 816435441.39 | 637702669.36 | 613437809.4 | 502 | 344 | 19 | 17 | 471 | 851 | 12 | 0 | 11 | 479
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** De los 392,428,007.04 asignados para este programa, solo se autorizo 392,410,603.00 quedando pendiente 117,404.04
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 253027661 | 66147211.93 | 54246540.87 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 122 | 83.1%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 11607247 | 2208356.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1875697 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42801434.8 | 3459718 | 3459718 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.95%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 13000000 | 392204.19 | 392203.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44490490.33 | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 30.2%
Total | 366802530.13 | 85644485.2 | 63050401.01 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 124
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109834612 | 101794464.18 | 101713378.94 | 57 | 59 | 1 | 3 | 51 | 114 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6604651 | 6189103.78 | 6189104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19144015.4 | 5409220 | 5545173 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28.26%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 21363533.6 | 20257969 | 20257969.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 191946812 | 172414789.57 | 172302030.34 | 72 | 59 | 2 | 3 | 51 | 115 | 5 | 0 | 0 | 67
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139944185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12114160 | 0 | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22564779.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.89%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4441036.88 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Total | 194064161.78 | 11697915.3 | 5498338.24 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HA REPORTADO
LA 1RA. ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS. A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC
SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS ÁREAS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS INDICO LA U.A.N
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 209647789 | 181453563.42 | 114655954.57 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 0 | 2 | 3 | 41 | 94.21%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 63222588 | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 15739958.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 76130992.28 | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 410241327.38 | 347488284.07 | 279225316.34 | 59 | 192 | 6 | 1 | 324 | 523 | 0 | 2 | 3 | 54
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 283235009 | 254598603.09 | 251171095.48 | 640 | 303 | 3 | 14 | 121 | 441 | 0 | 0 | 2 | 638 | 99.98%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6084010 | 5745802.67 | 5469115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1347942.19 | 1233072.7 | 1233072.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 40577474.86 | 6348191 | 5895027 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 15.64%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8000000 | 7999985.22 | 7380599.22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27621789.24 | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Total | 366866225.29 | 301892972.62 | 298163833.12 | 688 | 315 | 15 | 14 | 140 | 484 | 17 | 0 | 2 | 669
Inversiones en pesos
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
NOTA: Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017. La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARAN en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del IOCIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 315303974 | 339567091.84 | 34738911.25 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 |  | 6 | 8 | 217 | 97.22%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12466887 | 13506797.28 | 13286109.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21216660.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64261768.91 | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.63%
Total | 478249290.21 | 488977991.23 | 145551754.78 | 285 | 154 | 6 | 3 | 174 | 337 | 0 | 6 | 9 | 270
Inversiones en pesos
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114602150 | 116404720.51 | 116364297.39 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6488484 | 6488483.96 | 6679974.35 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5369600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3000000 | 2268373 | 2268373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38013691.14 | 38045887.34 | 40638447.34 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 23500000 | 19596435 | 19596435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 190973925.14 | 182803899.81 | 185547527.08 | 161 | 101 | 36 | 12 | 79 | 228 | 0 | 0 | 0 | 161
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
Información enviada por el Instituto Estatal al 31 de enero de 2018
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 186041782 | 199769098.15 | 185271111.91 | 84 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5072758.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 25705696 | 1171294.13 | 1171294.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 69019669.64 | 69019669.11 | 69019669.11 | 4 | 14 | 4 | 0 | 37 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 | 38153275.81 | 38150275.81 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17999991 | 17999991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 341839906.36 | 326113328.2 | 311612341.96 | 92 | 112 | 14 | 7 | 83 | 216 | 0 | 0 | 0 | 92
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163629954 | 164792901.31 | 164792901.31 | 352 | 223 | 0 | 7 | 8 | 238 | 0 | 0 | 0 | 352 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 747696 | 747696.39 | 747696.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20347126.5 | 20992199.54 | 20992199.54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54994339.52 | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 239719116.02 | 243057769.19 | 243057768.67 | 362 | 223 | 0 | 7 | 11 | 241 | 0 | 0 | 0 | 362
Inversiones en pesos
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS POR SU AVANCE FÍSICO AL 100.00%

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 136735557 | 136735557 | 136735557 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 52304953 | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5706097 | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20497142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68441865.33 | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 372685614.93 | 352188472.82 | 352178340.68 | 208 | 126 | 40 | 5 | 499 | 670 | 0 | 0 | 0 | 208
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** Recursos No Radicados informo el ISIFE al 30 de septiembre de 2017
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO SE RADICARON RECURSOS

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 159151084 | 136397815.66 | 136855808.14 | 180 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 0 | 1 | 2 | 177 | 98.85%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61829942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65621552 | 68718949.44 | 67331637.99 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 38026872.28 | 40726159.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 322602578.5 | 243143637.38 | 244913605.98 | 192 | 237 | 8 | 0 | 104 | 349 | 0 | 1 | 3 | 188
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151370158 | 141971304.33 | 141971227.62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 34306965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 8315171.48 | 8315171.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80198802.07 | 69354537.04 | 69354537.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Total | 265875925.07 | 219641012.85 | 219640936.14 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
_ 2 / Con fecha 13 de marzo el ITIFE informa que de acuerdo a los registros de la Secretaría de Finanzas y de Educación del Estado, no se tienen recursos depositados ni oficios de autorización para este programa.
** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco IT de la Chontalpa 8.3 mdp no incluida en el techo financiero
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
RECURSO NO MINISTRADO
_ 2 /

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 180746184 | 191989558.85 | 184242383.91 | 319 | 110 | 4 | 4 | 210 | 328 | 0 | 0 | 7 | 312 | 99.16%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 1691822 | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44007569.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 66832631.4 | 214912.53 | 214321.88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.32%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 84000000 | 86393691.81 | 86262719.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33670488.24 | 36527845.52 | 36253904.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4500000 | 4980387.34 | 4980371.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 434448695.15 | 344682542.62 | 336529847.82 | 346 | 110 | 5 | 5 | 215 | 335 | 11 | 0 | 7 | 328
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** Con oficio No. D.G./0568/2015 mediante el cual informa el ITIFE que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa. Dir General Ing Jesús Serna Barela
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
Recursos No Radicados

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 96209152 | 96431903.2 | 96431903.2 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4913328.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21141585.8 | 30124709.65 | 29450350.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16492823.64 | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
Total | 157756889.95 | 156489751.68 | 142083823.66 | 173 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 1 | 0 | 1 | 171
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 373828184 | 370657415 | 275858577 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 0 | 72 | 79 | 251 | 72.64%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16226857.7 | 3000000 | 1742048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11.46%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51668979.99 | 48699893 | 48236823 | 19 | 24 | 4 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 94.25%
Total | 441724021.69 | 422357308 | 325837448 | 427 | 193 | 4 | 7 | 103 | 307 | 0 | 77 | 80 | 270
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 129507880 | 131690037.92 | 129938696.26 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 7465347 | 7465347 | 7719315.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 807542.55 | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
*** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4360000 | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26013376.88 | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24000000 | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 192154146.43 | 188549155.4 | 187683532.68 | 215 | 154 | 1 | 2 | 121 | 278 | 0 | 0 | 0 | 215
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
** El IDEFEY informa en su reporte con corte al 31 de agosto de 2015, que el recurso no le fue ministrado.
*** Mediante oficio IDE/309/DA/2016RS - 5 el IDEFEY informa que los recursos del 2013 Ramo 11 del proyecto de los planteles Colegio de Bachilleres CHENkÚ, Santa Rosa y Xoclán con un monto de 1,860,000 y al Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) con un monto de 2,500.00 no le fueron ministrados al Instituto
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2013
Programa 2013 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115152598 | 112163156 | 107310654 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 153 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10650449 | 10650449 | 4366684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4819159.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31946255.16 | 31946256 | 21601630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 162568461.36 | 154759861 | 133278968 | 155 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 155
Inversiones en pesos
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
SE REALIZA CIERRE ADMINISTRATIVO CON ESTAS CIFRAS Y CON EL % DE AVANCE FÍSICO REPORTADO
NO HAN REPORTADO