## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7423330576.8 | 4803956856.18 | 4472252088.33 | 4004 | 2599 | 35 | 51 | 2577 | 5262 | 0 | 256 | 283 | 3465 | 90.92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 285050946 | 386561677.408 | 357086747.63 | 449 | 114 | 10 | 2 | 89 | 215 | 1 | 11 | 21 | 416 | 82.59%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 247332614.51 | 226166612.24 | 215796904.48 | 38 | 18 | 6 | 4 | 110 | 138 | 3 | 2 | 5 | 28 | 86.96%
_ 1 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1809572003.88 | 1098210495.18 | 1053373903.81 | 223 | 191 | 72 | 48 | 721 | 1032 | 4 | 11 | 10 | 198 | 78.73%
_ 1 / * * * Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 202638176.38 | 170161777.4 | 170151678.27 | 24 | 0 | 8 | 1 | 35 | 44 | 0 | 4 | 0 | 20 | 53.52%
_ 1 / * * * * Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 561095802.23 | 447815686.92 | 412964241.55 | 58 | 33 | 8 | 0 | 165 | 206 | 0 | 2 | 10 | 46 | 59.92%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 41303141 | 22524207.42 | 22358315.33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 47.76%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 9108915 | 479038 | 479038 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18.77%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 953000.74 | 953000.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 37.5%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 1841573.92 | 2041573.92 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22.22%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 964054 | 963053.98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.091%
TOTAL | 10610473738.74 | 7159634979.408 | 6708420546.04 | 4839 | 2957 | 140 | 107 | 3707 | 6911 | 17 | 287 | 331 | 4204
Inversiones en pesos
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
* * No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de Chiapas IT de Frontera Comalapa por 0.3 MDP; Hidalgo IT de Huejutla por 3.0 MDP y Michoacán IT Uruapan por 2.7 MDP
* * * Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de; Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán.
* * * * Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) Incluye inversiones reportadas por los Estados de; Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán.
_ 1 / Para el Nivel Superior 2017 FAM (Ramo 33), se autorizaron recursos por 3,659.4 MDP; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848.9 MDP, la diferencia restante está en proceso de integración.
* * *
* * * *
* *

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 93519617 | 47315649.51 | 46226883.61 | 15 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3100426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37022376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 41688231.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 175330650.1 | 47315649.51 | 46226883.61 | 15 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado 33.0 MDP
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 153716514 | 73477790.22 | 69592092.02 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 98.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8113783 | 5891379.5 | 4321706.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 47.02%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 24641569.07 | 24641573.29 | 17808003.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86.11%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17500000 | 9415446.7 | 8108693.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 203971866.07 | 113426189.71 | 99830496.13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
0

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163633922 | 143995634.59 | 143995634.59 | 132 | 55 | 0 | 0 | 283 | 338 | 0 | 64 | 19 | 49 | 86.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2282987 | 2282987 | 2282987 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4060332.12 | 4060327.24 | 4060327.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26733454.49 | 18505085.29 | 18505085.29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69.22%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 917094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 197627789.61 | 168844034.12 | 168844034.12 | 156 | 56 | 0 | 0 | 295 | 351 | 0 | 64 | 19 | 73
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 146076861 | 128444771.42 | 128444770.06 | 155 | 54 | 0 | 1 | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2963054 | 4495318.6 | 4495318.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 22130167.94 | 22130167.94 | 22130167.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
_ 3 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40822669.89 | 36787307.33 | 36787307.33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33838177.28 | 33813846.84 | 33813846.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1929194 | 1935306.99 | 1935306.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 247760124.11 | 227606719.12 | 227606717.72 | 170 | 57 | 2 | 1 | 22 | 82 | 0 | 0 | 0 | 170
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Información reportada por el Estado; 31.4 mdp para U. Tecnológicas y 22.1 mdp para Inst. Tecnológicos.
_ 3 / Reducción del recurso a la UNACAR por 5,430,069,.32 mediante oficio No. 511/17-0585 fecha 24/4/17, Subsecretaría de Educación Superior; Notifica a la Universidad Autónoma del Carmen.

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139861899 | 88267107 | 85304312.43 | 110 | 68 | 2 | 1 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5587223 | 5786644.06 | 5079948.35 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 95.04%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 28146585.11 | 25639113.49 | 20708780.74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39548863.54 | 24537148 | 24238980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 58897039 | 48333189.62 | 11852174.04 | 2 | 19 | 6 | 0 | 59 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.59%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1490879 | 1490879 | 1419327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96.64%
Total | 273532488.65 | 194054081.17 | 148603522.56 | 180 | 88 | 9 | 1 | 105 | 203 | 0 | 2 | 4 | 174
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con correo de fecha 20 de febrero de 2018 el ICIFED informó la modificación de la adjudicación al FAM Básico de 139.9 mdp a 86.7 mdp; de Media Superior de 9.0 mdp a 5.6 mdp; y de Superior de 179.9 a 111.6 mdp; para las UP (RAMO 33) sera de 24.5 mdp
*** Cantidad reportada por el Estado 58.9 MDP
***
**
**
**
**

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 97104288 | 79885259.06 | 80980411.81 | 169 | 21 | 0 | 0 | 96 | 117 |  | 0 | 0 | 169 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2379419 | 1592882 | 1293016.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.76%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33324416.07 | 30377505.65 | 30296429.05 | 18 | 22 | 0 | 1 | 30 | 53 | 0 | 0 | 2 | 16 | 88.04%
Total | 132808123.07 | 111855646.71 | 112569857.57 | 189 | 43 | 0 | 1 | 126 | 170 | 0 | 0 | 3 | 186
Inversiones en pesos
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 470306482 | 200739083.55 | 201844306.77 | 94 | 86 | 0 | 0 | 59 | 145 |  | 0 | 0 | 94 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16323297 | 38710284.2 | 34753560.51 | 12 | 22 | 1 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7372291.24 | 3980962.26 | 3980962.26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 98726749.7 | 33669896 | 32441493 | 14 | 13 | 3 | 1 | 54 | 71 | 0 | 5 | 0 | 9 | 32.86%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 14674847.12 | 3615367 | 3615367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 582380 | 582380 | 582380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 621949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 557072 | 500000 | 500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346.94 | 1291333.92 | 1491333.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Total | 617531415 | 283089306.93 | 279209403.46 | 131 | 121 | 5 | 2 | 135 | 263 | 0 | 6 | 0 | 125
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
NO HAN REPORTADO
**

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194229899 | 122196613.91 | 111554619.53 | 125 | 142 | 0 | 8 | 55 | 205 | 0 | 1 | 4 | 120 | 99.9%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8568152 | 7388516.45 | 6058357.88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 28 | 50.35%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6633246.81 | 3940122.42 | 3470639.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59.4%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105585041.58 | 83160458.47 | 93788891.08 | 3 | 18 | 26 | 0 | 27 | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 66.85%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 29313666.99 | 20317539.92 | 21253225.02 | 3 | 6 | 0 | 0 | 32 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65.83%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2913581 | 2913581 | 2910067.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 409585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1450719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 349103891.38 | 239916832.17 | 239035800.74 | 165 | 166 | 26 | 8 | 121 | 321 | 0 | 3 | 8 | 154
Inversiones en pesos
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
*** Inversión reportada por el Estado por 20.3 MDP
NO HAN REPORTADO
***

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / FAM Medio Superior (Ramo 33) | 1192283 | 5677958.41 | 4885900.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4514438.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 243504416.49 | 5677958.41 | 4885900.44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El ILIFEDCDMX destino 178.5 MDP al Programa Escuelas al CIEN, el ILIFECDMX Reintegró a la TESOFE 59.3 MDP restantes que no ejercio.
_ 2 / De este nivel educativo el ILIFECDMX reporta dos obras correspondientes al CETIS No. 152. CECATI 4. Ambas obras con un recurso autorizado de 4.4 MDP.
Cabe mencionar que en el DOF del 30 de enero del 2017, se publicó la autorización de 4.8 mdp del FAM para el subsistema de Educación Media Superior.
_ 3 / El ILIFECDMX reporta dos obras (I.T. de Tlálpan e I.T. de GAM) identificadas como "Programa Federal 2017", con 77.6 mdp de Techo Financiero y 77.0 mdp como contratados (obras en proceso).
Inversiones en pesos
**
NO HAN REPORTADO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 147102821 | 128005446.3 | 125780703.23 | 175 | 87 | 1 | 4 | 165 | 257 | 0 | 0 | 3 | 172 | 99.12%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5470322 | 6975829.23 | 7495568.91 | 18 | 3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 17275729.51 | 17256220.4 | 18526969.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823210.09 | 30942553.9 | 30942553.9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 55 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 3878505.98 | 3878505.98 | 3878505.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 29921530 | 27796468.54 | 30109468.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92.9%
*** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 187695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 242392505.58 | 214855024.35 | 216733769.71 | 216 | 94 | 2 | 4 | 330 | 430 | 0 | 0 | 3 | 213
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
*** Mediante correo Electrónico de fecha 8/8/18 la UJED informa que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior, el único año que tienen recurso para obra es el Ejercicio 2016
NO HA REPORTADO
RECURSO NO MINISTRADO

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316550662 | 420839469.81 | 311593556.16 | 542 | 363 | 0 | 0 | 790 | 1153 | 0 | 93 | 89 | 360 | 76.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11215516 | 2082503.34 | 2082503.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16383591.84 | 17594730.9 | 17556065.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48276364 | 30763036.45 | 36922113.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5852419.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2162082 | 3645238 | 3645238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1364635 | 550240 | 550240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 763054 | 964054 | 963053.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 402568323.9 | 476439272.5 | 373312770.51 | 550 | 363 | 1 | 1 | 790 | 1155 | 0 | 93 | 89 | 368
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338988388 | 169399762.32 | 169391873.46 | 90 | 121 | 0 | 0 | 34 | 155 | 0 | 0 | 2 | 88 | 99.9%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10143439 | 12622295.56 | 12622294.56 | 15 | 7 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 40659707.61 | 29198019.1 | 29198019.1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16 | 71.81%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12186499.36 | 10499560.97 | 10499560.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24372996 | 26059933.82 | 25891860.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1550074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 429267449.97 | 247779571.77 | 247603608.19 | 126 | 135 | 3 | 1 | 58 | 197 | 1 | 0 | 2 | 123
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201895433 | 136490587.1 | 136490587.1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8438794 | 8121040.02 | 8121040.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 4477803.14 | 4477803.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 49619209.35 | 49374487.83 | 49374487.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91.7%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 29626182.16 | 29626182.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.44%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 21737474.47 | 17902159.74 | 17902159.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 362276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 322482359.82 | 245992259.99 | 245992259.98 | 185 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 180
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Hidalgo 3.0 mdp
Inversiones en pesos
**

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 353201193 | 142513070.61 | 135083770.55 | 78 | 96 | 1 | 3 | 106 | 206 | 0 | 2 | 6 | 70 | 99%
** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19663068 | 17090836.41 | 5616863.23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51.73%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91611309 | 45923215 | 16749936 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12.34%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17327475.14 | 9488084.66 | 7572675.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2556807 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 484359852.14 | 215015206.68 | 165023245.65 | 92 | 104 | 2 | 3 | 114 | 223 | 1 | 5 | 14 | 72
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción (RAMO 33), en Jalisco del FAM Básico de 353,201,193 a 174,859,572; FAM Media Superior 39,717,696 a 19,663,068 y FAM Superior de 109,381,778 a 62,681,552, derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
*** Inversión reportada el Estado de Jalisco
***

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 668637151 | 383308895.33 | 310142407.03 | 237 | 321 | 1 | 8 | 72 | 402 | 0 | 0 | 59 | 178 | 92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 41331268 | 41198295.86 | 34226732.55 | 24 | 34 | 4 | 0 | 6 | 44 | 0 | 3 | 6 | 15 | 33%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5304652.02 | 5304652.02 | 5216807.38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 110878597.2 | 35579482.32 | 35580482.14 | 9 | 10 | 3 | 1 | 23 | 37 | 3 | 2 | 0 | 4 | 32.09%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 34693376.42 | 16284670.37 | 16280829.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3693375 | 3689430.63 | 3678986.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 809967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 4651576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1206888 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 872573196.64 | 485365426.53 | 405126244.41 | 275 | 365 | 9 | 9 | 101 | 484 | 5 | 5 | 65 | 200
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
NO HAN REPORTADO

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303158088 | 250280435.6 | 248218498 | 192 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 192 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10348217 | 65731028.06 | 63864028 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 18058299.85 | 20515132 | 20411865 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46164101.48 | 24259859.65 | 24259076.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43309381.52 | 43073589 | 43058168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 4330135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 960429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 426328651.85 | 403860044.31 | 399811635.09 | 259 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 259
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán para el IntututoTecnológico de Uruapan por 2.7 mdp contratado y ejercido
*** Cantidad reportada por el Estado en el FAM Superior para el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación por 0.10 mdp
_ 2 / Cantidad reportada por el Estado 43.1 mdp para la Universidad tecnológica de Morelia 8.1 mdp y para la Universidad Tecnológica de Oriente por 35.0 mdp
NO HAN REPORTADO
**
***

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145279337 | 71762904.75 | 66451309.53 | 67 | 43 | 0 | 0 | 69 | 112 | 0 | 0 | 7 | 60 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3295800 | 2174914 | 2174914 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35367538.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 6072211.17 | 6072211.17 | 6072211.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.99%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2196182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 192211068.93 | 80010029.92 | 74698434.7 | 70 | 44 | 0 | 0 | 70 | 114 | 0 | 0 | 8 | 62
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado, Universidades Tecnológicas por 6.1 MDP
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3483210 | 1328071.34 | 1328071.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16667338 | 3517159.13 | 3588565.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 8146084.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 220678 | 220678 | 220678 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 229829930.96 | 5065908.47 | 5137315.15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El remanente se reintegró en cumplimiento a la ley de Disciplina Financiera debido a que el recurso no fue ejecutado antes del 31 de diciembre del 2017 Informó la UAN corte al 31 de enero de 2019
*** Se cuenta con el Acta de Entrega de la Obra, Infoemó la UAN con fecha de corte al 31 de octubre de 2018, se solicitó a la UAN el envío del acta de entrega, el remanente se empleó en la obra, informó la UAN al coorte del 31 de enero de 2019
NO HAN REPORTADO
**
***
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 222654252 | 115352103.74 | 125526371.69 | 62 | 105 | 1 | 2 | 159 | 267 | 0 | 0 | 2 | 60 | 99.19%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12726732 | 7144996 | 7144995.95 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32.34%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79297874 | 26132875.2 | 26075833.6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 113 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18247650.02 | 10284754.4 | 12179790.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0%
Total | 335926508.02 | 158914729.34 | 170926991.95 | 69 | 115 | 6 | 2 | 285 | 408 | 0 | 1 | 5 | 63
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Información reportada por el Estado 12.2 mdp
**
**
**
**
**

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332098263 | 128843524.53 | 55141247.65 | 99 | 93 | 3 | 1 | 61 | 158 | 0 | 6 | 62 | 31 | 66.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9074804 | 11800294.53 | 11176487.42 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38.27%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30932774.27 | 19549063.35 | 19549063.34 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 54.97%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 144623713.9 | 77118288.7 | 72560252.9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 42 | 47 | 0 | 0 | 1 | 19 | 93.57%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20874285.26 | 3362800.45 | 3027281.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2456771 | 2457343 | 2456771 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 914119 | 458339 | 458339 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 50.14%
Total | 540974730.43 | 243589653.56 | 164369442.68 | 139 | 115 | 7 | 2 | 121 | 245 | 4 | 7 | 71 | 57
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Oaxaca 3.4 mdp
NOTA: Mediante correo electrónico de fecha 04 de diciembre de 2018 el IOCIFED informa "Con respecto a los programas de ejercicios anteriores de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera 2017. La Dirección Administrativa de ese Instituto realizó los REINTEGROS CORRESPONDIENTES; por lo consiguiente no se REPORTARAN en la subsecuente ejercicios anteriores". Al respecto esta SUBGERENCIA DE SEGUIMIENTO, solicito a esa Institución que indique a que Ejercicios y a que Programas se refiere y en su caso citar los IMPORTES que se REINTEGRARON, por lo anterior, se estará a la espera de la respuesta del OICIFED para el cierre de los Ejercicios y Programas que nos indiquen.
**

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 374871996 | 343231138.38 | 307124609.9 | 99 | 106 | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19858349 | 30035036.47 | 29993748.92 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8151675.63 | 10896629.5 | 10896628.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80919764.96 | 41882811.27 | 41882811.27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 27500000 | 37129541.77 | 37123322.19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39126140.86 | 47434390.51 | 47432651.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1449089 | 1467584.39 | 1467584.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 203692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 579709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2732692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 556759454.45 | 512077132.29 | 475921356.29 | 178 | 106 | 1 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 178
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
*** Con oficio No. 511/17-0585 de fecha 24/4/17 notifica la Subsecretaria de Ed. Sup./ Dir. Gral. De E.S.U a la BUAP la reducción de los recursos por lo que recibirán unicamente 39,867,402,54 en vez de 77,598,531.27 para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
NO HAN REPORTADO
***
**

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139368945 | 107496245.27 | 107204166.08 | 31 | 14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6223045 | 7032262.22 | 7022332.57 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3460336.38 | 3458958.01 | 3458958.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42479248 | 21712093.06 | 21712092.83 | 5 | 14 | 4 | 0 | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12200000
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 9195465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1415612 | 1416514.53 | 1416514.53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 217075344.28 | 141116073.09 | 140814064.02 | 47 | 30 | 5 | 0 | 81 | 116 | 0 | 0 | 0 | 47
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NO HAN REPORTADO

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 300496336 | 265554997.9 | 264975567.88 | 155 | 170 | 2 | 5 | 55 | 232 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5021662 | 6390876.488 | 6390876.48 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52022075.64 | 36105571.93 | 36105571.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 4153496.25 | 16730995.18 | 16730995.18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 42089662 | 51940576.44 | 51940576.44 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 586535 | 586533.32 | 586533.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 613725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 430508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1357819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 406771818.89 | 377309551.258 | 376730121.23 | 175 | 176 | 8 | 5 | 92 | 281 | 0 | 0 | 0 | 175
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194688645 | 90097065.84 | 90097065.84 | 127 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4916517 | 4716723.35 | 4716723.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62512549.72 | 34144610.58 | 34144610.58 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19244981.55 | 18745017.51 | 18745017.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 3272441 | 3272441 | 3272441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 237101 | 237214.74 | 237214.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 284872235.27 | 151213073.02 | 151213072.54 | 139 | 47 | 0 | 0 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 | 139
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
_ 2 / Techo Superior autorizado 97.5 mdp *** Para la UASLP 59.2 mdp; para UISLP 3.3 mdp TOTAL 62.5 mdp; Se informó por correo electrónico que serían para la UASLP 32.5 mdp y 26.6 mdp para Escuelas al CIEN
**** Mediante Oficio 320 de fecha 31/1/17 la Subsecretaria de Educación Media Superior informa afectación del techo financiero por 4.5 MDP del techo original de 8.9 MDP
Para el Nivel Superior se autorizaron 97.5 mdp, 62.5 mdp para Universidades Públicas Estatales y de 35.0 mdp se desconoce su distribución
LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS, CON EL AVANCE FÍSICO AL 100.00%
***
****

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
*** FAM Básico (Ramo 33) | 99768682.8 | 99214452.88 | 99123951.44 | 131 | 45 | 1 | 0 | 98 | 144 | 0 | 0 | 10 | 121 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12245489 | 12245489 | 12245489 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 18789540 | 9145819 | 9145819.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 61378140.92 | 61376591 | 61376589 | 8 | 12 | 0 | 0 | 75 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 36508934.6 | 36503183.47 | 36503145.07 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20500000 | 20938279.56 | 20938279.56 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 800%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 76096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 313424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 215786 | 215786 | 215786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 596360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 250392453.32 | 239639600.91 | 239549059.45 | 149 | 67 | 7 | 1 | 209 | 284 | 0 | 0 | 10 | 139 | 100%
Inversiones en pesos | [13 empty] | 0%
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficio 500/2017.-0488 de fecha 31/3/17 de la Subsecretaria de Educación Superior se comunicó al Gobierno del Estado de Sinaloa, la asignación de recursos por 57.0 mdp, siendo distribuidos: para la Universidad Tecnológica de Culiacán 17,5 mdp; para la Universidad Tecnológica de Escuinapa, 3,0 mdp; 10.5 mdp para la Universidad Politécnica de Sinaloa y para la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra 26,0 mdp.
*** Con oficio No SAF/AGF-032/2017 de fecha 5 de agosto de 2017, el ISIFED informó la cantidad de 99.8 mdp de los 163.6 mdp autorizados
_ 2 / Con oficio No 500/2017.-0458 de la Subsecretaría de Educación Superior se informó al Gobierno del Estado de Sinaloa, que en el marco de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, se destinó para la Universidad Autónoma de Sinaloa la cantidad de 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente 19.4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp. Por lo anterior se advierte haber quedado reducido su presupuesto a 61.4 mdp respecto de los 100.6 mdp autorizados en el PEF.
0
0
NO HAN REPORTADO
_ 2 /
***
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 155138456 | 208956603.82 | 209318851.06 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 196 | 99.92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7344271 | 10348610.53 | 10348564.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3491549.58 | 4954154.03 | 4954154.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97598090.84 | 90643907.76 | 91847184.46 | 11 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 1 | 0 | 10 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22087604.78 | 29313335.83 | 28245801.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 387312 | 158453 | 150800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.93%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 1130419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 748604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 287926307.2 | 344375064.97 | 344865355.18 | 318 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 87 | 4 | 227
Inversiones en pesos
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficio 05.06-353/2017 de fecha 2 de marzo de 2017 la Sria. de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora informó al ISIE una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 155.1 MDP a 93.6 MDP; Media Superior de 12.2 MDP a 7.3 MDP; Superior de 140.0 MDP a 84.5 MDP
NO HAN REPORTADO
**
**
**
**
**

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 182869501 | 125865817.59 | 125865817.59 | 40 | 132 | 4 | 11 | 108 | 255 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8929969 | 9966351.71 | 9966352.08 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3514737.87 | 3505634.11 | 3505634.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93528683.17 | 84505952.43 | 71209786.94 | 8 | 11 | 0 | 44 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9200000 | 9109078.27 | 9109078.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 7757401 | 7610232.71 | 7610232.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 2169118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 660011 | 20699 | 20699 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 371752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 309001173.04 | 240583765.82 | 227287600.75 | 74 | 145 | 5 | 55 | 112 | 317 | 0 | 0 | 0 | 74
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el estado de tabasco RAMO 33; IT por 3.5 mdp; UP por 9.2 mdp y UT por 1.5 mdp
Para el nivel Superior RAMO 11 el estado informa que no recibio los recursos para estos Programas
LOS PROGRAMAS DE ESTE EJERCICIO HAN SIDO REPORTADOS COMO CONCLUIDOS, CON EL AVANCE FÍSICO AL 100.00%
**
**
**
RECURSO NO MINISTRADO
RECURSO NO MINISTRADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165305648 | 79974702.26 | 79177948.05 | 76 | 53 | 3 | 4 | 49 | 109 | 0 | 0 | 10 | 66 | 98.14%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3661874 | 3333644.1 | 3333138.5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38405397.8 | 18246255.27 | 17926920.72 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3653571.25 | 650760 | 650760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.81%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 88237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1366346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 212481074.05 | 102205361.63 | 101088767.27 | 91 | 58 | 3 | 4 | 55 | 120 | 0 | 2 | 11 | 78
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Inversión reportada por el Estado de Tamaulipas
*** Para las Universidades Públicas Estatales con oficio No 511/2017 - 0458 del 24 de marzo de 2017, se redujo a 22.3 MDP
NO HAN REPORTADO
**
***

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115370118 | 79220786.14 | 75147800.82 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 151 | 97.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3815562 | 3753053.58 | 3753053.58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 51.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33362769.41 | 33056279.88 | 33482615.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1529622 | 1529622 | 1529622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 154078071.41 | 117559741.6 | 113913091.46 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 162
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 433078408 | 374885288 | 366574677 | 154 | 151 | 1 | 2 | 78 | 232 | 0 | 1 | 4 | 149 | 98.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15938186 | 40213184 | 39890745 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7854337 | 9719335.08 | 9719333.82 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 53701554.58 | 36572250.2 | 35778467.24 | 17 | 11 | 12 | 0 | 57 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 1178081 | 847653.19 | 765051.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.96%
Total | 511750566.58 | 462237710.47 | 452728274.32 | 207 | 165 | 16 | 6 | 151 | 338 | 0 | 3 | 5 | 199
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante correo de fecha 30 de junio de 2017 el IEEV informó una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 433.1 mdp a 160.0 mdp; Media Superior de 43.1 mdp a 16.0 mdp
*** Mediante Oficio No. 511/17-00585 de fecha 24 de abril de 2017 La Subsecretaria de Educación Superior; Dirección General de Educación Superior Universitaria notifica a la UV la reducción de 53.7 mdp a 20.0 mdp, por la aportación a Escuelas al CIEN
**
**
***

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192819406 | 83527916.74 | 82729395.41 | 68 | 107 | 0 | 1 | 27 | 135 | 0 | 0 | 0 | 68 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6260378 | 4754156.82 | 4725213.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16616759.38 | 15396214.06 | 16218921.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
*** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52225074.08 | 26049831.77 | 28076555.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6790097.59 | 6784692.23 | 6784692.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 21000000 | 20989085.57 | 20989076.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
**** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 33193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 300421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 296045329.05 | 157501897.19 | 159523854.02 | 82 | 108 | 0 | 1 | 29 | 138 | 0 | 0 | 0 | 82
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado
*** Mediante oficio500/2017.-0458 de fecha 24/3/17 la Subsecretaría de Educación Superior informa el anexo de una cédula de distribución de los recursos del FAM Superior por 29.9 mdp que aplicara una aportación de 22.3 mdp al Programa Escuelas al CIEN
**** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 142429050 | 114813732.01 | 113148882.04 | 131 | 89 | 3 | 0 | 109 | 201 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5133850 | 5676214.57 | 5676214.57 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43186120.02 | 24652515.31 | 10412498.53 | 4 | 24 | 0 | 0 | 52 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 484151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 191233171.02 | 145142461.89 | 129237595.14 | 147 | 119 | 3 | 0 | 166 | 288 | 1 | 0 | 0 | 146
Inversiones en pesos
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
NO HAN REPORTADO