## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de enero de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5501029782.23 | 4762247522.66 | 5755 | 2722 | 43 | 243 | 3253 | 6261 | 0 | 370 | 474 | 4911 | 87.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 234071477.52 | 203266750.1 | 377 | 43 | 8 | 7 | 119 | 177 | 0 | 138 | 42 | 197 | 52.28%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11, aportación estatal, mpal. y privada) | 2248567116 | 789373958.48 | 563624004.21 | 694 | 46 | 4 | 4 | 39 | 93 | 389 | 47 | 77 | 181 | 25.08%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 90759000 | 134195263.72 | 101384586.79 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6.92%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
* * Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1333194529.06 | 1211994806.9 | 208 | 260 | 154 | 39 | 911 | 1364 | 6 | 27 | 99 | 76 | 71.02%
* * Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 275930415.29 | 149463808.39 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 0 | 6 | 6 | 39.41%
* * Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 307966609.93 | 225908441.27 | 19 | 97 | 10 | 1 | 129 | 237 | 1 | 1 | 14 | 3 | 42.79%
Total | 12108247130.9 | 8575762036.23 | 7217889920.32 | 7079 | 3184 | 221 | 294 | 4467 | 8166 | 397 | 585 | 716 | 5381
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados de Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas.
* Se autorizaron $ 2´248,567,116.00 de RAMO 11; siendo para planteles del Fondo concursable de inversión en Infraestructura para Educación Media Superior $ 2,000,000,010.00 y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades
de Formación o Capacitación para el Trabajo $ 248,567,106.00
* * Se autorizaron para Educación Superior |  | 3180539286 | Distribuido | 2873556060.9 | Por conocer su distribución |  | 306983225.1
Inversiones en pesos
_ 2 /

## fam básico15
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2015 (ramo 33)
31 de enero de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 53442157.39 | 0 | 0 | 29 | 100% | 70474068 | 51727842.12
Baja California | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135175603.83 | 4 | 15 | 216 | 98.71% | 130853447 | 129385421.88
Baja California Sur | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 109897553.98 | 6 | 0 | 86 | 97% | 109776856 | 109736316.92
Campeche | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 112630354.07 | 1 | 2 | 117 | 91.03% | 112669594 | 108266872.15
Coahuila | 129 | 96 | 0 | 20 | 0 | 116 | 107285250.41 | 9 | 16 | 104 | 83.35% | 117878379 | 89384213.26
Colima | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 73725363.31 | 0 | 0 | 135 | 100% | 72190761 | 72046848.85
Chiapas | 360 | 252 | 1 | 1 | 241 | 495 | 443399202.81 | 4 | 12 | 344 | 97.78% | 448626115 | 440484538.54
Chihuahua | 209 | 95 | 1 | 9 | 40 | 145 | 78207803.82 | 5 | 4 | 200 | 91.91% | 198524033 | 72080688.28
Distrito Federal | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Durango | 250 | 157 | 4 | 7 | 302 | 470 | 127490128.83 | 2 | 8 | 240 | 97.51% | 125806864 | 120362434.92
Guanajuato | 320 | 351 | 0 | 7 | 701 | 1059 | 339723816.91 | 2 | 98 | 220 | 96% | 291777258 | 279212192.57
Guerrero | 217 | 258 | 7 | 9 | 154 | 428 | 315618609.69 | 5 | 14 | 198 | 95.57% | 325602341 | 285484080.57
Hidalgo | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165702962.36 | 7 | 15 | 186 | 93.98% | 192405562 | 137089959.52
Jalisco | 120 | 226 | 3 | 7 | 229 | 465 | 343893576.48 | 24 | 6 | 90 | 79.3% | 360427887 | 318594462.77
México | 507 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 394783818.07 | 7 | 116 | 384 | 87% | 630878143 | 294714408.16
Michoacán | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166588245.5 | 0 | 0 | 239 | 100% | 282329566 | 154472201.99
Morelos | 63 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 111488392.83 | 1 | 5 | 57 | 98% | 115140807 | 107623142.52
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160541604 | 0
Nuevo León | 42 | 149 | 2 | 1 | 286 | 438 | 190932193.15 | 0 | 0 | 42 | 100% | 212329220 | 114122601.94
Oaxaca | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 183621760.28 | 10 | 28 | 254 | 94.6% | 310208755 | 135352990.06
Puebla | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385173507.52 | 0 | 0 | 77 | 100% | 351981248 | 317935117.96
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 114382253 | 0
Quintana Roo | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 206644355.72 | 0 | 1 | 123 | 100% | 198944914 | 194098740.29
San Luis Potosí | 249 | 121 | 1 | 1 | 59 | 182 | 140635773.87 | 2 | 8 | 239 | 98.11% | 174751459 | 135473667.55
Sinaloa | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 144493545 | 4 | 0 | 299 | 99.98% | 144493545 | 134971130.53
Sonora | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192930067.15 | 50 | 21 | 216 | 81.78% | 165887515 | 183190554.07
Tabasco | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156072392.4 | 0 | 2 | 107 | 99% | 163610967 | 155486043.77
Tamaulipas | 171 | 139 | 2 | 0 | 54 | 195 | 143602422.49 | 3 | 39 | 129 | 92.7% | 143301371 | 125416788.21
Tlaxcala | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109174277.12 | 34 | 2 | 187 | 99.52% | 95705808 | 101963429.02
Veracruz | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371560713 | 190 | 59 | 85 | 34.28% | 413308669 | 197609150
Yucatán | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 81843888.12 | 0 | 0 | 117 | 100% | 151371518 | 82572330.84
Zacatecas | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 115292046.12 | 0 | 3 | 191 | 99% | 120483947 | 113389353.4
Total | 5755 | 2722 | 43 | 243 | 3253 | 6261 | 5501029782.23 | 370 | 474 | 4911 | 87.29% | 6506664474 | 4762247522.66
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
No tiene programa.

## FAM m superior 15 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 12973442.25 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6 | 73.39%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 1655773 | 1415374 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 20.68%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32523155.48 | 15 | 10 |  | 1 | 13 | 24 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 13946730 | [7 empty] | 0
Durango | 8091385 | 7937556.54 | 6937941.26 | 15 | 8 |  |  | 14 | 22 |  | 1 | 3 | 11 | 86.75%
Guanajuato | 17930952 | 2043810.1 | 1869148.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.4%
Guerrero | 16232159 | 15084861.34 | 11646097.23 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  | 2 | 6 | 6 | 64.93%
Hidalgo | 11495721 | 5931094.99 | 5632071.28 | 5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 5 | 51.59%
Jalisco | 35099560 | 5025937.94 | 4215588.33 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 2 | 1.34%
México | 71956540 | 3658563.29 | 3619270.48 | 2 |  | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Michoacán | 17979808 | 11932613.6 | 11864270.44 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 14 | 63.15%
Morelos | 5065643 | 3189750 | 3136316.8 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 62.37%
Nayarit | 4818694 | 1937868.31 | 1937868.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 36.19%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 6974592.97 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  | 4 |  | 3 | 31.03%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 30024474.23 | 27237419.51 | 58 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 56 | 87.74%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 361942.35 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 40%
Quintana Roo | 6885423 | 6879281.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 4 | 99.91%
San Luis Potosí | 7876770 | 6541207.36 | 3825690.64 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  | 5 | 3 | 6 | 60.59%
Sinaloa | 18583500 | 8041600.07 | 7857934.74 | 9 | 3 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 9 | 43.27%
Sonora | 10776373 | 9663586.81 | 8876099.95 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 80.15%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 84.14%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 13 | 90.82%
Zacatecas | 7675303 | 4311393 | 2932277 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  | 94 |  | 6 | 45.98%
TOTAL | 479459480 | 234071477.52 | 203266750.1 | 377 | 43 | 8 | 7 | 119 | 177 | 0 | 138 | 42 | 197 | 52.28%
* Fuente : PEF 2015
0 | NO LO HAN REPORTADO

## PIEMS 15 Ramo 11
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 RAMO 11
31 de enero de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 89627231.07 | 83591591.98 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 24 | 84.91%
Baja California Sur | 73507683 | 35481840.91 | 35765158.86 | 17 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 | 11 | 47.84%
Campeche | 50336039 | 43398354.26 | 36171687.93 | 27 | 13 |  | 4 | 3 | 20 | 14 |  | 1 | 12 | 70.36%
Coahuila | 27685986 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 | 15
Colima | 58486324 | 31878393.18 | 22127843.44 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32.33%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 12773208.8 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  | 2 | 5 | 3 | 22.88%
Distrito Federal | 119789960 |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 | 39
Durango | 36050550 | 10404403.67 | 9501403 | 37 | 12 |  |  | 3 | 15 | 24 | 2 | 1 | 10 | 28.02%
Guanajuato | 307293703 | 8522129.85 | 4655089.47 | 79 | 1 |  |  | 3 | 4 | 77 |  | 2 |  | 0.04%
Guerrero | 71386614 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 148849239 | 81017035.73 | 50214275.84 | 37 |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  | 17 | 53.44%
Jalisco | 383115398 | 46156021.62 | 17906008.24 | 152 |  |  |  |  | 0 | 136 | 11 | 5 |  | 3.7%
México | 120409561 | 177630503.53 | 111183035.5 | 94 |  |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 27 | 35 | 71.3%
Michoacán | 32959261 | 8029570.12 | 15806148.83 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 3 |  | 10.12%
Morelos | 33012866 | 25872824.51 | 20090122.07 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 5 | 53.4%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | [7 empty] | 0
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 10012287.65 | 2999198.71 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 42.28%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 |  |  | 28 |  |  |  |  | 0 | 28
Sonora | 94100896 | 107717991.38 | 75176032.23 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 13 | 31 | 88.92%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 24312074.33 | 2184755.53 | 7 | 4 | 1 |  | 5 | 10 |  | 3 | 4 |  | 4.16%
Tlaxcala | 26582085 | 23659773.87 | 20991311.78 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 89.01%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 42757463 | 42487132 | 24 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 22 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 789373958.48 | 563624004.21 | 694 | 46 | 4 | 4 | 39 | 93 | 389 | 47 | 77 | 181 | 25.08%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
0 | NO LO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 15
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2015 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de enero de 2017
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | _ 2 / Total | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California |  | 0 | [7 empty] | 0
Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
Campeche |  | 0 | [7 empty] | 0
Coahuila |  | 0 | [7 empty] | 0
Colima |  | 0 | [7 empty] | 0
Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
Chihuahua |  | 0 | [7 empty] | 0
Distrito Federal |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Distrito Federal |  | 0 | [7 empty] | 0
Durango
Guanajuato |  | 0 | [7 empty] | 0
Guerrero | IT Acapulco | 5000000 | 5927076.34 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Acapulco | 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT cHilpancingo | 7500000 | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| IT Iguala | 7500000 | 7367382.27 | 7309428.81 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de la Montaña | 15000000 | 10248775.76 | 3646646.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11%
| IT San Marcos | 14000000 | 13166896.51 | 12580247.64 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 59000000 | 56709366.03 | 43535558.35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 67.96%
Hidalgo |  | 0 | [7 empty] | 0
Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
México |  | 0 | [7 empty] | 0
Michoacán |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Michoacán |  | 0 | [7 empty] | 0
Morelos |  | 0 | [7 empty] | 0
Nayarit |  | 0 | [7 empty] | 0
Nuevo León |  | 0 | [7 empty] | 0
Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
Puebla |  | 0 | [7 empty] | 0
Querétaro |  | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo |  | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa | ITS de el Dorado Culiacan Equipos | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora
Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | Intituto Tecnológico Altamira | 0 | 6404797.41 | 5071726.51 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 98%
| Intituto Tecnológico Matamoros | 0 | 15102060.85 | 4530618.26 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| IT Matamoros Iluminación | 0 | 2233812 | 2233812 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Matamoros Banquetas | 0 | 3594802.74 | 2655198.93 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 60%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
| Intituto Tecnológico No. 38 | 0 | 18391424.69 | 11598672.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
Total Tamaulipas |  |  | 45726897.69 | 26090028.44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 53.49%
Tlaxcala
Veracruz |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Veracruz |  | 0 | [7 empty] | 0
Yucatan |  | 0 | [7 empty] | 0
Zacatecas |  | 0 | [7 empty] | 0
Total |  | 90759000 | 134195263.72 | 101384586.79 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6.92%
* Fuente: No se tiene conocimiento de la distribución por medio de Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior.
: - 2 / Cantidad reportada por los Estados.
Inversiones en pesos.

## univ pub.est. fam 15
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Públicas Estatales 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 35803538 | 34267885 | 27782519.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 81.05%
Baja California | UA B CALIFORNIA | 60472765 | 60472765 | 58288445.62 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  | 3 | 6 | 98.68%
Baja California Sur | UA B CALIFORNIA SUR | 9746952 | 9644971 | 9644971 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 97.62%
Campeche | UA CAMPECHE | 8303852 | 8303852 | 7517867.19 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN | 10718416 | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19022268 | 19022268 | 18236283.19 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 66153483 | 65833942 | 57173782 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  | 9 | 1 | 93.25%
Colima | U de COLIMA | 43061385 | 42679088.81 | 41158692.1 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 27718043 | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 21644555 | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 3028429.32 | 3028429.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 52393163 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 56875187 | 62804649.14 | 58569293.32 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 99.63%
| UA de Cd JUÁREZ | 40999352 | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 97874539 | 111930443.58 | 108646101.32 | 5 | 16 | 0 | 7 | 54 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 99.78%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 26370589 | 24324198.69 | 23144936.56 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  | 3 | 3 | 87.75%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 52573359 | 52573359 | 14441292.17 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  | 2 | 1 |  | 12.45%
Guerrero | UA de GUERRERO | 33007884 | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 |  |  | 6 |  | 69.89%
| U INTERCULTURAL del Edo de GUERRERO | 3030565.1 | 2958241.78 | 2147235.79 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 36038449.1 | 35966125.78 | 35155119.79 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 72.22%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 49932372 | 50459622.19 | 50278189.82 | 4 | 35 | 4 | 2 | 40 | 81 |  |  |  | 4 | 95.27%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565.1 | 2975320 | 2850200 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
Total Hidalgo |  | 52962937.1 | 53434942.19 | 53128389.82 | 5 | 35 | 4 | 2 | 40 | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 | 94.98%
Jalisco | U de GUDALAJARA | 122460531 | 40017879 | 10227656 | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 16 | 1 |  | 2.07%
México | UA del Edo de MÉXICO | 62101796 | 61815339.28 | 61170491.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5999739 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12501276 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total México |  | 86116654.1 | 61815339.28 | 61170491.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71.78%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 29866186 |  | 26493664.55 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2926586 | 2926569.63 | 2093294.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 80%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565.1 | 2930753.69 | 2873164.76 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 96.71%
Total Michoacán |  | 35823337.1 | 5857323.32 | 31460124.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14.45%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 24092554 | 23951614 | 22915739.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 98.42%
Nayarit | UA de NAYARIT | 200000 | 157603.4 | 157603.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 63.04%
Nuevo León | UA de NUEVO LEÓN | 92980098 | 91531086.36 | 67910937.93 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  | 1 |  |  | 70%
Oaxaca | UA BENITO JUÁREZ de OAXACA | 8696845 | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3264667 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 4437700 | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3172262 | 3172262 | 133817.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 21.91%
| U del PAPALOAPAN | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 417381 | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 349031 | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25236253 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 80984331 | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565.1 | 2718308.05 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 89.7%
Total Puebla |  | 84014896.1 | 84980297.05 | 82254467.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.67%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42423093 | 23424900.67 | 11183937.37 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  | 1 | 3 | 2 | 22.59%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 48708952 | 48706094.56 | 18706094.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 38.4%
| U de CARIBE | 10622971 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565.1 | 3028637.74 | 3028637.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.95%
Total Quintana Roo |  | 62362488.1 | 51734732.3 | 21734732.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.85%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 62531914 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565.1 | 3030566 | 2726346.52 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 65562479.1 | 3030566 | 2726346.52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.622%
Sinaloa | UA de SINALOA | 63498780 | 63498780 | 60801312.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| U de OCCIDENTE | 17437289 | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565.1 | 3030565 | 2333385.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
Total Sinaloa |  | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Sonora | U de SONORA | 35809488 | 35437376.05 | 35107345.19 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 98.96%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13878409 | 11243108.19 | 11233154.59 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 78.1%
| U ESTATAL de SONORA | 16214788 | 15098249.24 | 12164098.4 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 85.89%
| U de la SIERRA | 2846895 | 2827957.27 | 2827957.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.33%
Total Sonora |  | 68749580 | 64606690.75 | 61332555.45 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 3 | 8 | 86.73%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 72402056 | 62843540.16 | 59488487.55 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 9443221 | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565.1 | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco |  | 84875842.1 | 73786392.36 | 70431339.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 35955043 | 13730694.65 | 15962380.11 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11 | 4 | 29.06%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 54713539 | 48284189 | 24780801 | 47 | 30 | 6 |  | 29 | 65 |  | 2 | 43 | 2 | 47.97%
Yucatán | UA de YUCATÁN | 27947641 | 27947641 | 21817771.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
| U de ORIENTE | 846822 | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28794463 | 28675983.44 | 22546113.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.32%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales |  | 1606937750.9 | 1333194529.06 | 1211994806.9 | 208 | 260 | 154 | 39 | 911 | 1364 | 6 | 27 | 99 | 76 | 71.02%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Politécnicas 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | [7 empty] | 0
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | [7 empty] | 0
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 20888342.7 | 20888336.67 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 20361020.75 | 15910589.72 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 41249363.45 | 36798926.39 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35517833.67 | 5074796.71 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 17.56%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 18208976.98 | 7715538.78 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 32.78%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 53726810.65 | 12790335.49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15.75%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14705732.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29662622.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | [7 empty] | 0
Total Hidalgo |  | 72896114 | 44816520.45 | 44368355.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.48%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 17121010.39 | 9694721.96 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 51.36%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | [7 empty] | 0
Total México |  | 165000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 5909766.03 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 42%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 14997197 | 3245986.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.7%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 24871287.91 | 1465679.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.49%
Total Puebla |  | 42500000 | 39868484.91 | 4711665.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.46%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 24995689.22 | 124961 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 53.26%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | [7 empty] | 0
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 275930415.29 | 149463808.39 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 | 1 | 0 | 6 | 6 | 39.41% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## tecfam 15
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Tecnológicas 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2017
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 11716500.68 | 5858250.34 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 71.1%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 13720344.51 | 9889408.35 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 |  | 89.5%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 8162710.51 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 66.2%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 34831811.51 | 30590232.31 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 87.78%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | [7 empty] | 0
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33919146.9 | 31884340.13 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 70.26%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 11396000 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 38%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62409146.9 | 43280340.13 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51.73% | 0
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 21501027.77 | 16469787.42 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  | 1 |  | 93%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 22370460.79 | 20011606.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 99%
Total Durango |  | 51000000 | 43871488.56 | 36481394.11 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82.63%
Guanajuato | UT Laja Bajio | 26000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 6135753.02 | 1743246.47 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 21.74%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 6135753.02 | 1743246.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.066%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 20945535.27 | 19944347.12 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 59.25%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 20706475.39 | 11894132.27 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 83%
Total Guerrero |  | 61000000 | 41652010.66 | 31838479.39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.52%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de Mexico | 25000000 | [7 empty] | 0
| UT Mineral de la Reforma | 35000000
Total Hidalgo |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | Universidad Tecnologica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | [7 empty] | 0
Morelos | Universidad Tenológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 12262691.3 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 2499302.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439345 | 16439346 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 14518795.57 | 4355638.67 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 9.13%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 307966609.93 | 225908441.27 | 19 | 97 | 10 | 1 | 129 | 237 | 1 | 1 | 14 | 3 | 42.79% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*