## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa 2013 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1 / | [7 empty] | 31 de enero de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5267710138.99 | 4825218320.57 | 6500 | 4186 | 54 | 161 | 3728 | 8129 | 0 | 135 | 191 | 6174 | 94.65%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757615.91 | 433747473.79 | 387191908.66 | 150 | 315 | 26 | 19 | 336 | 696 | 0 | 16 | 6 | 128 | 89.02%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 140740523 | 22092488.24 | 24298550.66 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.74%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1179999999.96 | 226340369.09 | 194490639.61 | 224 | 51 | 6 | 0 | 29 | 86 | 88 | 5 | 4 | 127 | 20.53%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 324583262.85 | 249445918.08 | 31 | 44 | 5 | 2 | 69 | 118 | 2 | 0 | 9 | 20 | 61.17%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1365751915.65 | 1318790108.55 | 205 | 301 | 177 | 40 | 1064 | 1582 | 8 | 12 | 8 | 177 | 89.4%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 465972727.91 | 424489332.68 | 26 | 77 | 44 | 4 | 288 | 413 | 2 | 0 | 5 | 19 | 81.82%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 503657045.4 | 481345771.19 | 35 | 76 | 45 | 10 | 280 | 411 | 4 | 0 | 7 | 24 | 88.23%
Total | 10697705985.88 | 8609855421.92 | 7905270550 | 7186 | 5051 | 359 | 238 | 5798 | 11444 | 106 | 171 | 231 | 6678
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
89.08%
112.3%

## fam básico
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2013 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 71856324 | 66525128.21 | 65345585.95 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 0 | 0 | 56 | 100%
Baja California | 124548629 | 150576942.19 | 127458459.42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 131 | 94.91%
Baja California Sur | 104862900 | 104864127 | 104380156.21 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 0 | 0 | 88 | 100%
Campeche | 99126817 | 99126816.98 | 99126816.98 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 0 | 0 | 97 | 100%
Coahuila | 113442600 | 123046677.95 | 116710691.2 | 125 | 125 | 1 | 11 | 18 | 155 | 0 | 1 | 124 | 99.9%
Colima | 71329779 | 72266998.33 | 70963984.84 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 0 | 0 | 154 | 100%
Chiapas | 397718837 | 408595534.93 | 398972173.07 | 316 | 328 | 1 | 3 | 340 | 672 | 0 | 0 | 316 | 100%
Chihuahua | 184074851 | 101466070.56 | 99490431.85 | 116 | 182 | 1 | 15 | 56 | 254 | 0 | 0 | 116 | 100%
CDMX |  | 0 |  | 0
Durango | 119766374 | 127792365.29 | 124722895.22 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 0 | 0 | 310 | 100%
Guanajuato | 266862079 | 266223109.29 | 262986244.96 | 569 | 556 | 0 | 7 | 450 | 1013 | 1 | 37 | 531 | 99.76%
Guerrero | 291806055 | 291806054.28 | 291806054.28 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 0 | 0 | 130 | 100%
Hidalgo | 168723222 | 159669940.83 | 158316970.08 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
Jalisco | 296942334 | 314165167.07 | 302709360.73 | 181 | 151 | 6 | 17 | 190 | 364 | 4 | 1 | 176 | 97.2%
México | 575739694 | 411009876.97 | 388736424.84 | 479 | 241 | 0 | 13 | 253 | 507 | 12 | 7 | 460 | 98%
Michoacán | 253027661 | 67362482.3 | 55794657.86 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 123 | 83.54%
Morelos | 109834612 | 91311786.85 | 90977432.07 | 57 | 56 | 1 | 8 | 51 | 116 | 0 | 0 | 57 | 100%
Nayarit | 139944185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 209647789 | 181453563.42 | 114655954.57 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 2 | 3 | 41 | 94.21%
Oaxaca | 283235009 | 254598603.09 | 251171095.48 | 640 | 303 | 3 | 14 | 121 | 441 | 0 | 2 | 638 | 99.98%
Puebla | 315303974 | 339567091.84 | 34738911.25 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 | 6 | 8 | 217 | 97.22%
Querétaro | 114602150 | 116404720.51 | 116364297.39 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 0 | 0 | 150 | 100%
Quintana Roo | 186041782 | 199696537.43 | 185198551.19 | 83 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 0 | 0 | 83 | 100%
San Luis Potosí | 163629954 | 4422652.62 | 162204885.22 | 351 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 16 | 335 | 99.72%
Sinaloa | 136735557 | 136735557 | 136735557 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 0 | 0 | 187 | 100%
Sonora | 159151084 | 135000643.61 | 135458636.09 | 178 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 2 | 2 | 174 | 98.3%
Tabasco | 151370158 | 141971304.33 | 141971227.62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100%
Tamaulipas | 180746184 | 191107873.99 | 178681034.74 | 318 | 110 | 4 | 4 | 209 | 327 | 2 | 14 | 302 | 98.69%
Tlaxcala | 96209152 | 96431903.2 | 96431903.2 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 161 | 100%
Veracruz | 373828184 | 370657415 | 275858577 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 72 | 79 | 251 | 72.64%
Yucatán | 129507880 | 131690037.92 | 129938696.26 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 0 | 0 | 205 | 100%
Zacatecas | 115152598 | 112163156 | 107310654 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 153 | 100%
Total | 6004768408 | 5267710138.99 | 4825218320.57 | 6500 | 4186 | 54 | 161 | 3728 | 8129 | 135 | 191 | 6174 | 94.65%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2013
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## FAM media superior 33
REPORTE DE SEGUIMIENTO FAM MEDIA SUPERIOR 2013 (Ramo 33)
0
31 de enero de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 2287444 | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Baja California
Baja California Sur
Campeche | 5286678 | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 |  |  |  | 2 | 100%
Coahuila | 8860414 | 8798981.89 | 8731620 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Colima | 13960168 | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 |  |  |  | 14 | 100%
Chiapas | [8 empty] | 0
Chihuahua | 299923.41 | 299923.41 | 334013.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
CDMX | [8 empty] | 0
Durango | 4470337 | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | 10884897 | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 |  |  | 19 | 21 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | 47744850 | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 |  | 35 | 88 |  |  |  | 8 | 100%
Hidalgo | 9620783 | 9620782.69 | 9620782.69 | 1 | 6 |  | 4 | 17 | 27 |  |  |  | 1 | 100%
Jalisco | 129288112 | 140118914.59 | 116400096.65 | 55 |  |  |  | 35 | 35 |  | 9 | 5 | 41 | 43.48%
México | 17605715.5 | 17577759.01 | 17576544.65 | 2 | 9 |  |  | 20 | 29 |  |  |  | 2 | 100%
Michoacán | 11607247 | 2208356.71 |  | 7 | [6 empty] | 6 | 1 |  | 4.05%
Morelos | 6604651 | 6189103.78 | 6189104 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 12114160 |  | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 |  | 1
Nuevo León | 63222588 | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 |  |  | 28 | 88 |  |  |  | 10 | 100%
Oaxaca | 6084010 | 5745802.67 | 5469115 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Puebla | 12466887 | 12467705.47 | 2080187.03 | 6 | 7 |  |  | 31 | 38 |  |  |  | 6 | 100%
Querétaro | 6488484 | 6488483.96 | 6679974.35 | 4 | 12 |  | 6 | 4 | 22 |  |  |  | 4 | 100%
Quintana Roo
San Luis Potosí | 747696 | 747696.39 | 747696.39 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sinaloa | 52304953 | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 |  |  |  | 11 | 100%
Sonora
Tabasco
Tamaulipas | 1691822 | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán | 7465347 | 7465347 | 7719315.15 | 6 | [8 empty] | 6 | 100%
Zacatecas | 10650449 | 10650449 | 4366684 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
TOTAL | 441757615.91 | 433747473.79 | 387191908.66 | 150 | 315 | 26 | 19 | 336 | 696 | 0 | 16 | 6 | 128 | 89.02%
* Fuente : DOF (03/04/2013)
No tiene Programa
Inversiones en pesos

## P EXPAN 2013 RAMO 11 FED
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (Ramo 11) PLANTELES FEDERALES (PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR).
31 de enero de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes ** | 20783961 | [7 empty] | 0
Baja California | 5118029.51 | [7 empty] | 0
Campeche _ 1 / | 1007961 | [7 empty] | 0
Coahuila | 678400.51 | [7 empty] | 0
Colima | 2240000 | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 27.05%
CDMX | 1919493.2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Durango | 12919200 | 11116132.87 | 13332704.23 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 100%
Guanajuato | 2077297 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 21529105.51 | [7 empty] | 0
Jalisco | 678400.51 | [7 empty] | 0
México | 1262400 | [7 empty] | 0
Michoacán | 1875697 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Oaxaca | 1347942.19 | 1233072.7 | 1233072.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Quintana Roo | 5072758.72 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 5706097 | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | 44007569.51 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 4913328.51 | [7 empty] | 0
Yucatán | 807542.55 | [7 empty] | 0
TOTAL | 140740523 | 22092488.24 | 24298550.66 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 27.74%
* Inversión Autorizada: Convenios de Coordinación SEMS - INIFED - GOBIERNO DEL ESTADO
_ 1 / Mediante oficio INIFEEC/DPP/0327/2015, el INIFEEC informó que los recursos para este programa no fueron radicados a la entidad para su ejecución.
** Incluye 20 mdp asignados por convenio al Centro de Estudios de Bachillerato de Aguascalientes, Ags. (Oficio DI/010/14 de la Dirección de la Infraestructura del INIFED).
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SEMS Ramo RAMO 11 ESTA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 PLANTELES ESTATALES (Ramo 11)
0
31 de enero de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 46366360 | [7 empty] | 0
Baja California | 95190281.2 | [7 empty] | 0
Baja California Sur | 5811200 | [7 empty] | 0
Campeche | 12916029.8 | 24992059.6 | 24990594.88 | 14 | 13 | 1 |  | 4 | 18 |  |  |  | 14 | 100%
Coahuila | 49813177.8 | 19332679 | 16321081 | 4 | 9 | 1 |  | 1 | 11 |  |  | 1 | 3 | 34.93%
Colima | 19553100 | [7 empty] | 0
Chiapas | 10996006.6 | 80556311.19 | 57392483.33 | 29 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29 | 100%
Chihuahua | 18136402.5 | 7590581.47 | 5544610.47 | 2 | 4 | 1 |  | 8 | 13 |  |  |  | 2 | 41.85%
CDMX | 123536612 |  |  | 21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 21 | 100%
Durango | 42586786.9 | 12242210 | 12229676 | 47 | 21 |  |  | 5 | 26 | 34 |  |  | 13 | 28.75%
Guanajuato | 122855897.9 | [7 empty] | 0
Guerrero | 55695902.2 | 18592945 | 17875028 | 17 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 | 11 | 31.74%
Hidalgo | 74826772.3 | [7 empty] | 0
Jalisco | 37850271.7 | [7 empty] | 0
México | 20384169 | 9502548 | 8856246.2 | 13 | 4 | 2 |  | 8 | 14 | 12 |  |  | 1 | 46.62%
Michoacán | 42801434.8 | 4867134.48 | 4867131.98 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1.13%
Morelos | 19144015.4 | 5409220 | 5545173 | 9 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 4 | 28.26%
Nayarit | 22564779.9 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 15739958.1 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 40577474.86 | 6348191 | 5895027 | 31 |  |  |  |  | 0 | 17 |  |  | 14 | 15.64%
Puebla | 21216660.3 | [7 empty] | 0
Querétaro | 5369600 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 25705696 | 1171294.13 | 1171294.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 4.56%
San Luis Potosí | 20347126.5 | 2395573.04 | 2395573.04 | 6 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 11.77%
Sinaloa | 20497142.6 | [7 empty] | 0
Sonora | 61829942.5 | [7 empty] | 0
Tabasco | 34306965 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | 66832631.4 | 214912.53 | 214321.88 | 12 |  | 1 |  |  | 1 | 11 |  |  | 1 | 0.32%
Tlaxcala | 21141585.8 | 30124709.65 | 29450350.7 | 10 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 9 | 100%
Veracruz | 16226857.7 | 3000000 | 1742048 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 |  | 11.46%
Yucatán | 4360000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | 4819159.2 | [7 empty] | 0
TOTAL | 1179999999.96 | 226340369.09 | 194490639.61 | 224 | 51 | 6 | 0 | 29 | 86 | 88 | 5 | 4 | 127 | 20.53%
* Inversión Autorizada: Página electrónica de la SEMS (Publicación de resultados del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013).
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 13
REPORTE DE SEGUIMIENTO FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2013 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución |  |  | * Inversión Autorizada | Descripción | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Federal | Estatal |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Instituto Tecnológico el Llano |  |  | 20000000 | Construcción y Equipamiento básico de una Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios. | 12204000.83 | 7551137.66 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 61.02%
| Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga |  |  | 20000000 | Complemento para concluir la construcción de la Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios. | 12045234.47 | 7168137 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 99.5%
Total Aguascalientes |  |  |  | 40000000 | 0 | 24249235.3 | 14719274.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.58%
Baja California Sur | Instituto Tecnológico de Los Cabos |  |  | 7000000 | Equipamiento de aulas, talleres y laboratorios | 7000000 | 6999999.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
CDMX | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón |  |  | 2500000 |  | 2401237.12 | 2401237.12 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II |  |  | 70000000 |  | 79726744.98 | 61333967.26 | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II |  |  | 2500000 | Construcción de la 1ra etapa de Unidad Académica departamental tipo IV. | 2038029.52 | 2038029.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III |  |  | 2500000 | Construcción de la 1ra etapa de Unidad Académica departamental tipo IV. | 2394201 | 2394201.72 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II |  |  | 2500000 |  | 2400741.8 | 2400741.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tláhuac III |  |  | 2500000 |  | 2385064.4 | 2385064.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán |  |  | 2500000 |  | 2053998.18 | 2053998.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Distrito Federal |  |  |  | 85000000 | 0 | 93400017 | 75007240 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Guanajuato | Instituto Tecnológico Roque |  |  | 25000000 | Complemento para concluir la construcción del Edificio de Posgrado, interconectividad entre el Campus II y el Campus Principal y equipamiento para los laboratorios | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4.32%
Guerrero | Instituto Tecnológico de Chilpancingo |  |  | 13000000 | Equipamiento de laboratorios | 12487421.3 | 12477992.02 | 1 | 5 |  |  | 6 | 11 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Costa Grande |  |  | 16000000 | Construcción e Instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales | 18067375.35 | 18035090.29 | 1 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iguala |  |  | 10000000 |  | 9857732.93 | 9857732.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de San Marcos |  |  | 3000000 | Equipamiento del laboratorio de Ciencias Básicas y para los Laboratorios de Arquitectura, Electromecánica, Electrónica y Eléctrica. | 3355320 | 3355320 | 1 | 14 |  |  | 7 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  |  |  | 42000000 | 0 | 43767849.58 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Jalisco | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |  |  | 20000000 | Mobiliario y equipamiento básico para los laboratorios de Unidad de educación a Distancia | 5960026.67 | 1490006.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0%
| Instituto Tecnológico de Ocotlán |  |  | 10392815.2 | Construcción de acceso, barda perimetral, estacionamiento y fachada. | 11283625.97 | 10923090.72 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tlajomulco |  |  | 3000000 | Ampliación del laboratorio de Física y del Departamento de Servicios Escolares | 3022843.96 | 2981281.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Jalisco |  |  |  | 33392815.2 | 0 | 20266496.6 | 15394378.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.31%
Michoacán | Instituto Tecnológico de Zitácuaro |  |  | 13000000 |  | 392204.19 | 392203.89 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0.32%
Morelos | Institutos Tecnológicos |  |  | 12000000 |  | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Nayarit | Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas |  |  | 15000000 |  | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 42.89%
Oaxaca | Instituto Tecnológico de Pinotepa |  |  | 3000000 | Mantenimiento de Espacios Educativos. | 2999985.22 | 2993452.54 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de San Miguel El Grande |  |  | 5000000 | Construcción y equipamiento básico de la 1ra etapa de la Unidad Multifuncional de aulas, talleres y laboratorios. | 5000000 | 4387146.68 | 1 | 5 |  |  | 19 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  |  |  | 8000000 | 0 | 7999985.22 | 7380599.22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | CIIDET |  |  | 3000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Tamaulipas | Instituto Tecnológico de Altamira |  |  | 20000000 | Equipamiento para el laboratorio de manufactura | 15903111.15 | 15093251.77 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 75.47%
| Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |  |  | 6000000 |  | 18817594 | 5994795.37 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 99.91%
| Instituto Tecnológico de Cd. Victoria |  |  | 5000000 |  | 15000000 | 14999999.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria |  |  | 20000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Instituto Tecnológico de Matamoros |  |  | 20000000 | Equipamiento para los laboratorios de los programas educativos | 23039089.55 | 18180339.18 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94.21%
| Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo |  |  | 7000000 | Construcción de un Auditorio para usos múltiples | 6999732.32 | 6999732.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Reynosa |  |  | 6000000 | Complemento para concluirla construcción y equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo III | 5771443.17 | 5756780.96 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  |  |  | 84000000 | 0 | 85530970.19 | 67024899.57 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 95.57%
Total |  | 0 | 0 | 367392815.2 | #VALUE! | 324583262.85 | 249445918.08 | 31 | 44 | 5 | 2 | 69 | 118 | 2 | 0 | 9 | 20 | 61.17%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 13
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2013 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 41762229.38 | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 51482039.55 | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 |  |  |  | 4 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 23113069.81 | 24182848.43 | 22898177.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 7945327.83 | 7945327.83 | 7945327.83 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 9612624.39 | 9612624.39 | 7774078 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 17557952.22 | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 59313428.02 | 59213395 | 59149875 | 4 | 8 | 1 |  |  | 9 |  |  | 1 | 3 | 99.83%
Colima | Univesidad de Colima | 37267820.08 | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 |  |  |  | 7 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 24164666.74 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 24412052.11 | 31964809.07 | 23688964.9 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Chiapas |  | 48576718.85 | 31964809.07 | 23688964.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65.8%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 50355520.13 | 50355520.13 | 50394067.04 | 3 | 36 | 9 |  | 51 | 96 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 48695060.14 | 49947540.42 | 50340926.65 | 2 | 19 | 3 |  | 29 | 51 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 99050580.27 | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 24020906.74 | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 |  | 57 | 66 | 4 |  |  | 34 | 100%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 46608993.47 | 46608993.47 | 43949514.4 | 2 | 5 | 55 |  | 182 | 242 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 |  | 5 | 138 | 163 | 0 |  |  | 3 | 100%
Hidalgo | Universidad Autónoma de Hidalgo | 43523543.38 | 44597632.7 | 44596843.97 | 3 | 20 | 4 | 2 | 67 | 93 |  |  |  | 3 | 100%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 93490317.48 | 101761904.83 | 92867787.53 | 1 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 1 |  | 92.04%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 50536737.89 | 49435029.04 | 49435029.04 | 1 | 24 | 2 | 4 | 42 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 12820550.5 | 12840568.66 | 12727304.93 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 3086174.5 | 2988129.18 | 2988125.71 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 66443462.89 | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 30051404.95 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
| Universidad Cienega del Estado de Michoacán | 14439085.38 | 13436994.37 | 4951938.25 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 9.79%
total Michoacán |  | 44490490.33 | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2.997%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 21363533.6 | 20257969 | 20257969.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4441036.88 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 76130992.28 | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 |  | 30 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca | 8705586.63 | 8711411.32 | 8705586.62 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2135169.74 | 1528304.63 | 1528304.63 | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad del Mar | 5787625.75 | 5350831.28 | 5787625.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5016368.88 | 4399732.87 | 5016368.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad del Istmo | 2153123.54 | 2153123.54 | 2153123.54 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez | 350727.4 | 350727 | 350727 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Cañada | 414870.15 | 414870.15 | 414870.15 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3058317.15 | 3058317.15 | 3058317.15 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27621789.24 | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 64261768.91 | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 |  |  | 31 | 38 |  |  |  | 44 | 100%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 38013691.14 | 38045887.34 | 40442938.4 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 |  |  | 1 | 3 | 99.28%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 54937112.51 | 17073705 | 17073705 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 31.08%
| Universidad del Caribe | 14082557.13 | 14082557 | 14082557 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 100%
Total Quintana Roo |  | 69019669.64 | 31156262 | 31156262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 28.09%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 54994339.52 | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 52395260.47 | 52395260.47 | 52395260.47 | 3 | 14 | 2 |  | 94 | 110 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad de Occidente | 16046604.86 | 16046605 | 16046604.86 | 1 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 68441865.33 | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 32624954.92 | 35713647.21 | 34127991.06 | 6 | 16 | 7 |  | 44 | 67 |  |  |  | 6 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 13229884.18 | 12844547.97 | 12844541.48 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 97.09%
| Universidad Estatal de Sonora | 14848484.66 | 14135171.91 | 10937464.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 80.16%
| Universidad de la Sierra | 4918228.24 | 4591325.96 | 4591041.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 93.35%
Total Sonora |  | 65621552 | 67284693.05 | 62501038.68 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 97.22%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 71712213.76 | 62381171.65 | 62374102.13 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 8486588.31 | 6980434.91 | 6980434.91 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Tabasco |  | 80198802.07 | 69361606.56 | 69354537.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 33670488.24 | 36258801.07 | 36037517.86 | 5 | [8 empty] | 5 | 100%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 16492823.64 | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 51668979.99 | 46171098 | 44293315 | 19 | 24 | 4 |  | 7 | 35 |  |  | 2 | 17 | 86.03%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 25130497.98 | 25130497.98 | 25130497.98 | 1 | 3 |  |  | 57 | 60 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Oriente | 882878.9 | 945800.25 | 945169.34 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 26013376.88 | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 31946255.16 | 31946256 | 21601630 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Totales |  | 1458046623.81 | 1365751915.65 | 1318790108.55 | 205 | 301 | 177 | 40 | 1064 | 1582 | 8 | 12 | 8 | 177 | 89.4%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos

## univ poli fam13
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2013 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 16000000 | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de Francisco I Madero (Nueva) | 30000000 | 30449005 | 29416376 | 1 | 20 | 4 |  | 39 | 63 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durago Cuencame | 19000000 | 19673860.74 | 18919767.63 | 1 |  | 1 |  | 10 | 11 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Durango | 20000000 | 15809029.86 | 17813257.09 | 1 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20000000 | 19615172.56 | 20559071.56 | 1 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 59000000 | 55098063.16 | 57292096.28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica del Bicentenario | 20000000 | 2256633.75 | 2256633.75 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11.28%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 20000000 | 20000000 | 19254745.17 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 98.35%
| Universidad Politécnica de Penjamo | 19000000 | 19623330.34 | 16910870.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato |  | 59000000 | 41879964.09 | 38422249.89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67.03%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Huejutla | 19000000 | 16015004.89 | 15056931.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 82.91%
Guerrero | Universidad Politécnica del Estado de Guerrero | 30000000 | 29571498.63 | 29571498.62 | 1 |  | 9 | 3 | 9 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
Jalisco | Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara | 9000000 | 8750793.45 | 8750793.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Estado de México | Universidad Politécnica de Atlacomulco (Nueva) | 30000000 | 29613542.75 | 29540549.83 | 1 | 17 | 4 |  | 35 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacán (Nueva) | 30000000 | 29775289.88 | 23851422.15 | 1 | 17 | 4 |  | 35 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Cuatitlán Izcalli (Nueva) | 30000000 | 29942882.33 | 30941103.16 | 1 | 17 | 4 |  | 35 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 90000000 | 89331714.96 | 84333075.14 | 3 | 51 | 12 | 0 | 105 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 5000000 | 2745656 | 2745656 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Nuevo León | Universidad Politécnica García Nuevo León | 15500000
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 31000000 | 29225611.49 | 29225611.49 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 94.28%
| Universidad Politécnica Metropolitana Puebla | 19000000 | 20931268.7 | 992029.68 | 1 | 3 |  |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 88.11%
Total Puebla |  | 50000000 | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.99%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 4500000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui | 19000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Querétaro |  | 23500000 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 19000000 | 19002968.75 | 18999968.75 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Quintana Roo | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 38000000 | 38002968.75 | 37999968.75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle del Évora | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Mar y la Sierra | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 1 | 3 | 4 |  | 25 | 32 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Altamira | 9000000
| Universidad Politécnica de Victoria | 10000000 | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Universidad Politécnica Región Ribereña
Total Tamaulipas |  | 19000000 | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de la Región Poniente | 19000000 | 13288132.17 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 67.14%
Total Tlaxcala |  | 19000000 | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
Total |  | 535000000 | 465972727.91 | 424489332.68 | 26 | 77 | 44 | 4 | 288 | 413 | 2 | 0 | 5 | 19 | 81.82% | 0
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP).
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## tecfam 13
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2013 (Ramo 33)
0
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 15000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Calvillo | 18000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica El Retoño | 18000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Aguascalientes |  | 51000000 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 17964676.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Tecnológica de Candelaria | 18000000 | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Babícora | 18000000 | 12960656.7 | 12960656.69 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 8 |  |  | 1 |  | 72%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 13000000 | 12992683 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 17 |  |  | 1 |  | 72.22%
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 12999998.65 | 12956668.55 | 1 | 5 | 2 |  | 21 | 28 |  |  | 1 |  | 72.22%
| Universidad Tecnológica de Paquimé | 18000000 | 12561823.98 | 11234067.77 | 1 |  | 4 | 3 | 17 | 24 |  |  | 1 |  | 69.79%
Total Chihuahua |  | 72000000 | 51522479.33 | 50144076.01 | 4 | 5 | 10 | 5 | 57 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.22%
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 30000000 | 34982565 | 34061923 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 30000000 | 34996316 | 33798661 | 1 | 17 | 3 |  | 24 | 44 |  |  |  | 1 | 97.94%
Total Coahuila |  | 60000000 | 69978881 | 67860584 | 2 | 31 | 6 | 0 | 59 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica de Poanas | 18000000 | 17088480.08 | 18742106.35 | 1 |  | 1 |  | 30 | 31 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 18000000 | 18000286.89 | 17989619.45 | 1 |  | 1 |  | 25 | 26 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Durango | 18000000 | 16166845.08 | 17433659.26 | 1 | 5 | 3 |  | 26 | 34 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 54000000 | 51255612.05 | 54165385.06 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Suroeste de Guanajuato | 15000000 | 15231871.98 | 13771823.26 | 2 | 7 | 2 |  | 2 | 11 |  |  | 1 | 1 | 95.55%
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 15000000 | 16612489.97 | 15014896.32 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Acapulco | 18000000 | 20012495.23 | 15029248.24 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  | 1 |  | 92%
Total Guerrero |  | 33000000 | 36624985.2 | 30044144.56 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95.63%
Hidalgo | Universidad Tecnológica Z. M. del Valle de México | 18000000 | 13766921.34 | 13705050.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.95%
| Universidad Tecnológica de Tulancingo | 4500000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Hidalgo |  | 22500000 | 13766921.34 | 13705050.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.16%
México | Universidad Tecnológica de Fidel Velázquez | 15000000 | 14998043.92 | 14912767.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 30000000 | 29974469.7 | 29435896.26 | 1 | 15 | 3 |  | 42 | 60 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 45000000 | 44972513.62 | 44348663.73 | 2 | 15 | 3 | 0 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Estado de Morelos | 18000000 | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo | 15000000 | 12591501.06 | 12955074.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Cadereyta | 15000000 | 12770595.95 | 12925726.43 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
Total Nuevo León |  | 30000000 | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 15000000 | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 84.63%
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 18000000 | 17999991 | 17999991 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  | 6 |  | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 36000000 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica San Luis Rio Colorado | 18000000 | 19581951.38 | 20836398.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco | 18000000 | 17142587.45 | 18587427.79 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 95.77%
Total Sonora |  | 36000000 | 36724538.83 | 39423826.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica Mayab | 18000000 | 17353269.24 | 17985650.94 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Metropolitana | 6000000 | 5964203.01 | 5964203.01 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 24000000 | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 570000000 | 503657045.4 | 481345771.19 | 35 | 76 | 45 | 10 | 280 | 411 | 4 | 0 | 7 | 24 | 88.23%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP).
Inversiones en pesos