## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de enero de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5664461134.1 | 5141902939.66 | 6175 | 3134 | 48 | 242 | 3713 | 7137 | 0 | 294 | 301 | 5580 | 86.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 340396829.9 | 306542360.13 | 419 | 106 | 12 | 15 | 190 | 323 | 0 | 28 | 37 | 354 | 62.47%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2248567116 | 1221049348.58 | 1013425816.21 | 745 | 223 | 44 | 44 | 151 | 462 | 315 | 49 | 72 | 309 | 41.04%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 271215166.18 | 251820473.21 | 212549525.49 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 29 | 18.41%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599646 | 682602290.36 | 520370170.99 | 96 | 31 | 25 | 4 | 102 | 162 | 41 | 1 | 27 | 27 | 34.11%
* Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1524566730.83 | 1458586731.78 | 215 | 308 | 172 | 41 | 1005 | 1526 | 0 | 2 | 39 | 174 | 90.44%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 474388146.15 | 359544334.19 | 23 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 11 | 10 | 72.36%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 457077938.89 | 408167531.33 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 1 | 11 | 13 | 75.18%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 416229825.08 | 392230696.38 | 46 | 98 | 14 | 6 | 304 | 422 | 4 | 0 | 9 | 33 | 22.81%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 854973.92 | 839590.47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 26921978.66 | 25326321.96 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22.18%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
Total | 14791732796.08 | 11065653397.68 | 9844769746.59 | 7796 | 4033 | 328 | 360 | 5628 | 10349 | 369 | 376 | 517 | 6534
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Para Educación Superior (RAMO 33) se autorizaron un total de 3´180,539,286 de pesos (DOF 24 de febrero de 2015).
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 2 /
**

## fam básico15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 29 | 100%
Baja California | 130853447 | 137650306.75 | 132172463.49 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 100%
Baja California Sur | 109776856 | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 5 | 0 | 87 | 97%
Campeche | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 120 | 100%
Coahuila | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 142 | 100%
Colima | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 135 | 100%
Chiapas | 448626115 | 446540836.92 | 445794942.16 | 363 | 248 | 1 | 1 | 239 | 489 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
Chihuahua | 198524033 | 78628760.16 | 73614090.18 | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 1 | 5 | 202 | 99.5%
Durango | 125806864 | 130324425.19 | 127447812.86 | 249 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 249 | 100%
Guanajuato | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 112 | 375 | 98.61%
Guerrero | 325602341 | 331912644.84 | 313848407.85 | 222 | 264 | 7 | 9 | 154 | 434 | 2 | 3 | 217 | 98.4%
Hidalgo | 192405562 | 177156604.25 | 171474301.11 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 218 | 98.95%
Jalisco | 360427887 | 355116285.65 | 337818487.02 | 125 | 188 | 0 | 2 | 157 | 347 | 16 | 3 | 106 | 78.7%
México | 630878143 | 411160480.16 | 364421905.15 | 514 | 64 | 0 | 5 | 262 | 331 | 3 | 54 | 457 | 95%
Michoacán | 282329566 | 190670244.93 | 181047250.97 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 414 | 99.09%
Morelos | 115140807 | 111312665.69 | 110166279.32 | 63 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 2 | 1 | 60 | 97%
Nayarit | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
Oaxaca | 310208755 | 184805380.36 | 181351184.02 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 3 | 5 | 284 | 98.43%
Puebla | 351981248 | 400931830.11 | 321081151.43 | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 78 | 100%
Querétaro | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Quintana Roo | 198944914 | 207926137.92 | 206902722.82 | 125 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 125 | 100%
San Luis Potosí | 174751459 | 176435277.33 | 175919706.53 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 1 | 250 | 99.55%
Sinaloa | 144493545 | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
Sonora | 165887515 | 191645183.17 | 186758107.2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 232 | 78.05%
Tabasco | 163610967 | 156072392.4 | 155486043.77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 99%
Tamaulipas | 143301371 | 148523611.31 | 133523536.34 | 175 | 167 | 3 | 2 | 97 | 269 | 3 | 25 | 147 | 95%
Tlaxcala | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
Veracruz | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
Yucatán | 151371518 | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 117 | 100%
Zacatecas | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 3 | 191 | 99%
Total | 6506664474 | 5664461134.1 | 5141902939.66 | 6175 | 3134 | 48 | 242 | 3713 | 7137 | 294 | 301 | 5580 | 86.39%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM m superior 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 98.71%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 7699332 | 6915055 | 15 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 14 | 99.83%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 |  | 1 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | [7 empty] | 0
CDMX | 13946730 | [7 empty] | 0
Durango | 8091385 | 8710837.38 | 7932438.53 | 15 | 8 |  |  | 14 | 22 |  |  |  | 15 | 100%
Guanajuato | 17930952 | 2043810.1 | 2018842.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.4%
Guerrero | 16232159 | 15897537.08 | 14902373.19 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 13 | 94.66%
Hidalgo | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 51.83%
Jalisco | 35099560 | 31846681 | 20882763 | 23 | 16 | 2 |  | 33 | 51 |  | 9 | 7 | 7 | 19.68%
México | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 |  |  | 3 | 13 | 77%
Michoacán | 17979808 | 17633365.6 | 16400339.25 | 19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 19 | 100%
Morelos | 5065643 | 1490091.31 | 1201059.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 29.12%
Nayarit | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 42.29%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  |  |  | 7 | 100%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 34515500.18 | 34253417.45 | 61 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 |  |  |  | 61 | 100%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 14.18%
Quintana Roo | 6885423 | 6879281.51 | 6879281.51 | 4 | 5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 4 | 100%
San Luis Potosí | 7876770 | 7775877.51 | 7775877.51 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 14 | 100%
Sinaloa | 18583500 | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 9 | 43.27%
Sonora | 10776373 | 10842669.08 | 10329312.96 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 94.74%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 90.42%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 11558762.39 | 7522564.64 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 100%
Zacatecas | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 1 | 99 | 94.24%
TOTAL | 479459480 | 340396829.9 | 306542360.13 | 419 | 106 | 12 | 15 | 190 | 323 | 0 | 28 | 37 | 354 | 62.47%
* Fuente : PEF 2015
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 15 Ramo 11 Est
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 11) PLANTELES ESTATALES
31 de enero de 2018
ESTADOS | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 91693535.03 | 90342866.84 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 26 | 94.09%
Baja California Sur | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 48.75%
Campeche | 50336039 | 83915792.62 | 83511922.45 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 |  |  | 22 | 100%
Coahuila | 27685986 | 14528254.51 | 9844185.28 | 5 | 16 | 1 |  | 4 | 21 |  |  | 5 |  | 47.97%
Colima | 58486324 | 37274829.75 | 34301241.41 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59.23%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  | 1 | 4 | 5 | 33.22%
CDMX | 119789960 | 7130017.09 | 7501607.6 | 41 |  |  |  |  | 0 | 40 |  |  | 1 | 5.95%
Durango | 36050550 | 26184432 | 24848573 | 37 | 25 |  | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 1 | 14 | 72.43%
Guanajuato | 307293703 | 25278994.48 | 24025405.86 | 82 | 10 | 2 | 2 | 8 | 22 | 67 |  | 10 | 5 | 0.66%
Guerrero | 71386614 | 97179064.52 | 56844627.3 | 30 | 44 | 12 |  | 14 | 70 | 4 | 3 | 5 | 18 | 79.26%
Hidalgo | 148849239 | 141368388.22 | 112653048.21 | 37 |  |  |  |  | 0 | 11 |  | 4 | 22 | 93.63%
Jalisco | 383115398 | 120270221.49 | 72975003.51 | 152 |  |  |  |  | 0 | 119 | 17 | 7 | 9 | 15.69%
México | 120409561 | 188069393.13 | 167216859.54 | 95 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 11 | 7 | 60 | 85.87%
Michoacán | 32959261 | 10750318.87 | 10683811.06 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 4 | 32.54%
Morelos | 33012866 | 25872824.51 | 24476814.07 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 63.46%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | 39884675 | 14606333 | 31 | 28 |  |  | 7 | 35 | 22 |  | 6 | 3 | 32.13%
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 10012287.65 | 10012287.65 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 56.34%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Sonora | 94100896 | 123680020.15 | 117518505.97 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 44 | 96.11%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 30243026.43 | 13448945.84 | 7 | 4 | 3 |  | 19 | 26 |  |  | 2 | 5 | 34.23%
Tlaxcala | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 91.95%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 1221049348.58 | 1013425816.21 | 745 | 223 | 44 | 44 | 151 | 462 | 315 | 49 | 72 | 309 | 41.04%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | [8 empty] | 0
Baja California Sur | [8 empty] | 0
0
Total Baja California Sur | [8 empty] | 0
Campeche | [8 empty] | 0
Coahuila | [8 empty] | 0
Colima | [8 empty] | 0
Chiapas | [8 empty] | 0
0
Total Chiapas | [8 empty] | 0
Chihuahua | [8 empty] | 0
CDMX Distrito Federal | Alvaro Obregon | 6690483.13 | 6590493.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Iztapalapa II | 1097270.2 | 639057.37 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Iztapalapa III | 16199974.87 | 15729973.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Milpa Alta | 1006490.18 | 906490.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac | 2560466.65 | 2460466.65 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac II | 3941756.9 | 3841756.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac III | 5047347.99 | 4947347.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
CDMX |  | 36543789.92 | 35115585.54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 100%
Durango
Guanajuato | [8 empty] | 0
Guerrero | IT Acapulco | 2199984.08 | 2199984.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Acapulco | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT cHilpancingo | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Iguala | 7800383.85 | 7745043.28 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de la Montaña | 10248775.76 | 8707512.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| IT San Marcos | 13166896.51 | 14521802.06 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 53415275.35 | 53173577.31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88.8%
Hidalgo | [8 empty] | 0
Jalisco | [8 empty] | 0
0
0
Total Jalisco | [8 empty] | 0
México | [8 empty] | 0
Michoacán | IT Apatzingan | 9999628.69 | 9999627.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Purepecha Cherán | 539713.33 | 539713.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior de Huetanamo | 7520522.42 | 3285418 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25%
| IT Superior de los Reyes | 9999971.85 | 9999511.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior Pátzcuaro,Zurumutaro | 2775455.2 | 2775455.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior Purúandiro | 4999991.88 | 4999991.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2500000 | 2500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
IT Superior Pátzcuaro (Computo)
| IT Tacambaro | 2466629.8 | 2466629.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 40801913.17 | 36566347.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 81.02%
Morelos | IT ZACATEPEC | 14100000 | 12758010.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | [8 empty] | 0
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0
Total Oaxaca | [8 empty] | 0
Puebla | [8 empty] | 0
Querétaro | [8 empty] | 0
Quintana Roo | [8 empty] | 0
San Luis Potosí | [8 empty] | 0
Sinaloa | IT de el Dorado Culiacan Equipos | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
0
0
0
0
Sonora
Tabasco | IT de la Chomtalpa | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
0
0
0
Tamaulipas | Intituto Tecnológico Matamoros | 38832109.18 | 7908756.31 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 2 | 19.32%
Tlaxcala
Veracruz | [8 empty] | 0
0
Total Veracruz | [8 empty] | 0
Yucatan | [8 empty] | 0
Zacatecas | [8 empty] | 0
Total |  | 251820473.21 | 212549525.49 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 29 | 18.41%
No se ha hecho del conocimiento de la distribución total realizada en su caso, por el Tecnológico Nacional de México.
Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
Inversiones en pesos.

## IT´S 15 R11
PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 11)
31 de enero de 2018
ESTADOS | _ 1 / Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 28929676 | 14706365.61 | 13765027.76 | 3 | 13 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 2 |  | 50.83%
Baja California | 60000000 | 59549999.99 | 44395520.19 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3 |  | 47.26%
Baja California Sur | 7500000 | [7 empty] | 0
Campeche | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 100%
Coahuila | 94315817 | 58805733.42 | 33121205.16 | 5 | 17 | 22 |  | 99 | 138 |  |  | 3 | 2 | 23.27%
Chiapas | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 26.36%
Durango | 7835000 | [7 empty] | 0
* Guanajuato | 129330703 |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 17
Guerrero | 43463796 | 27943145.32 | 27091771.3 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 54.98%
* Hidalgo | 51099072 | [7 empty] | 0
Jalisco | 6720829 | [7 empty] | 0
México | 63695850 | 40151409 | 23773974 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 8 |  | 3 | 1 | 41.95%
Michoacán | 58850000 | 83339322.45 | 64130132.1 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 4 | 76.95%
Morelos | 36894740 | 29311079.11 | 22257752.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78.65%
Nayarit | 51748730 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Oaxaca | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 10.56%
Puebla | 28402781 | 21428278.55 | 21428278.55 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 |  | 75.44%
Querétaro | 43620761 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
San Luis Potosí | 15000000 | 12517874.04 | 7843132.49 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 57.95%
Sinaloa | 55000000 | 52717755.8 | 36954322.98 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 81.66%
Sonora | 149874824 | 143994260.32 | 93781613.04 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 4 | 56.67%
Tamaulipas | 74881232 | 29363533.74 | 29055105.44 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 39.21%
Tlaxcala | 40000000 | 27862850.18 | 26764183.79 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 69.66%
Veracruz | 26950843 | [7 empty] | 0
Yucatán | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Zacatecas | 41659161 | [7 empty] | 0
Total | 1236599646 | 682602290.36 | 520370170.99 | 96 | 31 | 25 | 4 | 102 | 162 | 41 | 1 | 27 | 27 | 34.11%
_ 1 / Fuente Inversión Autorizada :
Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado del Tecnológico Nacional de México
* Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato por 30.9 mdp e Hidalgo por 21.8 mdp.
Nota: Los Estados de: Colima, CDMX, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco no tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ pub.est. fam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Descripción | Programado en PGO |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 35803538 |  |  |  |  | 34267885 | 31747358.49 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 95.71%
Baja California | UA B CALIFORNIA | 60472765 |  |  |  |  | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  | 1 | 8 | 99.9%
Baja California Sur | UA B CALIFORNIA SUR | 9746952 |  |  |  |  | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | UA CAMPECHE | 8303852 |  |  |  |  | 8303852 | 8303852 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN | 10718416 |  |  |  |  | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19022268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 66153483 |  |  |  |  | 67061963 | 63422332 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  | 1 | 9 | 97.43%
Colima | U de COLIMA | 43061385 |  |  |  |  | 43512985.19 | 41992588.48 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 27718043 |  |  |  |  | 27718043 | 27718043 | 4 | 10 |  | 1 | 19 | 30 |  |  |  | 4 | 100%
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 21644555 |  |  |  |  | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 |  |  |  |  | 3028429.32 | 3028429.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 52393163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51410596.19 | 51410596.19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 56875187 |  |  |  |  | 62804649.14 | 59714750.34 | 3 | 24 | 10 |  | 49 | 83 |  |  |  | 3 | 100%
| UA de Cd JUÁREZ | 40999352 |  |  |  |  | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 97874539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 26370589 |  |  |  |  | 24324198.69 | 24448185.84 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 52573359 |  |  |  |  | 52573359 | 43617255.5 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  |  | 3 |  | 86.08%
Guerrero | UA de GUERRERO | 33007884 |  |  |  |  | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 |  |  | 2 | 4 | 98.59%
| U INTERCULTURAL del Edo de GUERRERO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2958241.78 | 2958241.78 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 36038449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35966125.78 | 35966125.78 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 2 | 5 | 98.51%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 49932372 |  |  |  |  | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2949306.35 | 884791.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1%
Total Hidalgo |  | 52962937.1 |  |  |  |  | 53728797.94 | 51664283.5 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95.93%
Jalisco | U de GUDALAJARA | 122460531 |  |  |  |  | 110235976 | 67396750 | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 15 |  | 50.51%
México | UA del Edo de MÉXICO | 62101796 |  |  |  |  | 61815339.28 | 61815339.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5999739 |  |  |  |  | 5932745.52 | 1779823.66 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 42%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12501276 |  |  |  |  | 10000000 | 9947765.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 |  |  |  |  | 2482770.91 | 2482707.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2135368.97 | 640610.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 67.5%
Total México |  | 86116654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 29866186 |  |  |  |  | 28811949.71 | 27597718.14 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2926586 |  |  |  |  | 2926569.63 | 2095522.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565.1 |  |  |  |  | 3028696.35 | 2978145.06 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Michoacán |  | 35823337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 24092554 |  |  |  |  | 23951614 | 23951614 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | UA de NAYARIT | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | UA de NUEVO LEÓN | 92980098 |  |  |  |  | 91531086.36 | 91531088.3 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  |  | 1 |  | 100%
Oaxaca | UA BENITO JUÁREZ de OAXACA | 8696845 |  |  |  |  | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3264667 |  |  |  |  | 3264667 | 3264667 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del MAR | 4437700 |  |  |  |  | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2454594 |  |  |  |  | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3172262 |  |  |  |  | 3172262 | 133817.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 21.91%
| U del PAPALOAPAN | 2443773 |  |  |  |  | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 417381 |  |  |  |  | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 349031 |  |  |  |  | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25236253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26531772.26 | 21980560.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 95.32%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 80984331 |  |  |  |  | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565.1 |  |  |  |  | 2718308.05 | 2718308.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 84014896.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42423093 |  |  |  |  | 39003564.63 | 32892586.02 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  |  | 2 | 4 | 86.49%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 48708952 |  |  |  |  | 48708950.48 | 18708950.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 38.41%
| U de CARIBE | 10622971 |  |  |  |  | 11729612.89 | 8229330.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 93.85%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565.1 |  |  |  |  | 3030546.11 | 3030546.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 62362488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63469109.48 | 29968827.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 52.51%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 62531914 | [11 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565.1 |  |  |  |  | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100.2%
Total San Luis Potosí |  | 65562479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Sinaloa | UA de SINALOA | 63498780 |  |  |  |  | 63498780 | 60801312.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| U de OCCIDENTE | 17437289 |  |  |  |  | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565.1 |  |  |  |  | 3030565 | 2333385.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
Total Sinaloa |  | 83966634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Sonora | U de SONORA | 35809488 |  |  |  |  | 37281322.09 | 37194482.76 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13878409 |  |  |  |  | 12856479.04 | 12599585.3 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 89.16%
| U ESTATAL de SONORA | 16214788 |  |  |  |  | 15431397 | 15012841.25 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 93.28%
| U de la SIERRA | 2846895 |  |  |  |  | 2885084.3 | 2885084.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora |  | 68749580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68454282.43 | 67691993.61 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 96.04%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 72402056 |  |  |  |  | 62834191.45 | 60833623.51 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 9443221 |  |  |  |  | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco |  | 84875842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73777043.65 | 71776475.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 35955043 |  |  |  |  | 36322676.06 | 33950045.93 | 18 |  | 8 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 | 17 | 95.89%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 19353616 |  |  |  |  | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 |  |  | 6 | 18 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 54713539 |  |  |  |  | 53130024 | 49795158 | 47 | 30 | 6 |  | 29 | 65 |  |  | 1 | 46 | 96.96%
Yucatán | UA de YUCATÁN | 27947641 |  |  |  |  | 27947641 | 27947641 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 846822 |  |  |  |  | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28794463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 36783223 |  |  |  |  | 36783223 | 95328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales |  | 1606937750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524566730.83 | 1458586731.78 | 215 | 308 | 172 | 41 | 1005 | 1526 | 0 | 2 | 39 | 174 | 90.44%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 |  | 7 | 4 | 20 |  |  | 1 |  | 48.02%
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 21050233.46 | 21050233.46 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 24648687.8 | 20370262.71 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 45698921.26 | 41420496.17 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35517833.67 | 21856284.93 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 62.49%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 20000000 | 17192559.87 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 71.97%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 55517833.67 | 39048844.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47.21%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14854275.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29662622.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | 14797775.99 | 14797775.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 72896114 | 59614296.44 | 59314673.99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.78%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 18664024.14 | 16427430.66 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 87.15%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | 23725686.45 | 19215621.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | 19995408.83 | 17167688.38 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 61%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | 18796644.94 | 9419805.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000 | 14746042.1 | 12089295.5 | 1 | [8 empty] | 1 | 57%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | 19999693.72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | 24526756.5 | 11391865.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 34.88%
Total México |  | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 14508552.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 59.1%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 15120893.33 | 15120893.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.41%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 24871287.91 | 22840617.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 42500000 | 39992181.24 | 37961511.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.26%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 27222039.32 | 17299019.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | 16341021.32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 93.38%
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 474388146.15 | 359544334.19 | 23 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 11 | 10 | 72.36% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
*

## tecfam 15
REPORTE DE SEGUIMEINTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2015 (Ramo 33)
31 de enero de 2018
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 12650082.86 | 12009888.98 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 15778396.18 | 13949487.85 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 11236076.7 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 39664597.84 | 37195453.53 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.11%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33910146.9 | 33886801.32 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 80.74%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 18742953.84 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 83.71%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62400146.9 | 52629755.16 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76.46%
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 24493416.63 | 24093021.93 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 23032483.31 | 22464800.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 51000000 | 47525899.94 | 46557822.64 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93.19%
Guanajuato | UT Laja Bajio | 26000000 | 760485.49 | 190066.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1.53%
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 16656647.58 | 16243270.11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94.34%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 17417133.07 | 16433336.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.15%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 35056098.06 | 35056097.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100.2%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 25975924.63 | 25091732.91 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 96%
Total Guerrero |  | 61000000 | 61032022.69 | 60147830.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98.44%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de Mexico | 25000000 | 19763129.53 | 19367866.94 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Mineral de la Reforma | 35000000 | 29963493 | 24570064.26 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 98%
Total Hidalgo |  | 60000000 | 49726622.53 | 43937931.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.88%
Jalisco | Universidad Tecnologica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 | 401644.11 |  | 1 | [6 empty] | 1
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 59.68%
Morelos | Universidad Tenológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 14124893.13 | 4939504.4 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80.71%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000 | 14754987.96 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 84.31%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 457077938.89 | 408167531.33 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 1 | 11 | 13 | 75.18%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES15Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPES
31 de enero de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 6403845
Baja California Sur | 4045051
Campeche | 7614567 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| 7325719 | 7325719 | 7325719 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche | 14940286 | 7325719 | 7325719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.03%
Coahuila | 21361447
Chiapas | 6384454 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Chihuahua | 10661901
23931468
Total Chihuahua | 34593369
Durango | 2758179
Guanajuato | 37355456 | 37177978.12 | 26616171.22 | 13 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 94.17%
Guerrero | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | [7 empty] | 1 | 4 | 68.18%
Hidalgo | 32921623
Jalisco | 104833109
México | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 |  |  |  | 6 | 100%
Michoacán | 63577643 | [7 empty] | 0
Morelos | 23927004 | [7 empty] | 0
Nayarit | 8079716 | 7676849.34 | 7676849.34 | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 13 |  |  |  | 4 | 100%
Nuevo León | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 |  |  | 215 | 242 |  |  | 1 | 3 | 96.34%
Oaxaca | 8287680 | [7 empty] | 0
Puebla | 104833109 | 109479352.9 | 109479352.9 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Querétaro | 37991556 | 20467885.4 | 20253808.65 | 7 | 28 |  |  | 48 | 76 |  |  | 7 |  | 53.87%
Quintana Roo | 3460273 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | 30962191 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 13371450 | [7 empty] | 0
Sonora | 6620231 | [7 empty] | 0
3574053
Total Sonora | 10194284
Tabasco | 42690333
Tamaulipas | 1736486
Tlaxcala | 23770079
Veracruz | 7885143
Yucatán | 2579673
Zacatecas | 26730464
TOTAL | 921005261 | 416229825.08 | 392230696.38 | 46 | 98 | 14 | 6 | 304 | 422 | 4 | 0 | 9 | 33 | 22.81%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPEAS
31 de enero de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 48435795 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
México | 7295873
26898716
Total México | 34194589
Michoacán | 793173
Oaxaca | 2529737
3034923
1239868
365792
2719196
298988
Total Oaxaca | 10188504
Puebla | 796259
Quintana Roo | 8321409
Sinaloa | 6688145
Sonora | 9052652
422341
Total Sonora | 9474993
Tabasco | 7566781
Yucatán | 866184 | 854973.92 | 839590.47 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL | 127325832 | 854973.92 | 839590.47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U. INTERCULTURALES
31 de enero de 2018
Estados | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 10596846 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Guerrero | 8105922 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | 11235539 | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32.67%
México | 27328863
Michoacán | 9628699
Puebla | 5075827
Quintana Roo | 12307446
San Luis Potosí | 10241491 | 10525732.33 | 10472957.23 | 2 | 11 |  |  | 12 | 23 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | 19597848
Tabasco | 12808230 | 12725939.95 | 11183058.35 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 89.09%
TOTAL | 126926711 | 26921978.66 | 25326321.96 | 7 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22.18%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de enero de 2018
Estados | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.P. de Chiapas | 5991990 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Guanajuato | U.P. del Bicentenerio (Silao, Gto) | 5987784
Guerrero | U.P. del Edo. De Guerrero | 5811554 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | U.P. de Pachuca | 5933816
Querétaro | U.P. de Querétaro | 5023402
TOTAL |  | 28748546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de enero de 2018
Estados | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.T. de Chiapas | 5656181
Chihuahua | U.T. de Cd. Juárez | 5571781
Guanajuato | U.T. del Norte Gto. | 5283728 | 5283728 | 5283728 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.T. de Salamanca | 5500000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guanajuato |  | 10783728 | 5283728 | 5283728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49%
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 5375915 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
México | U.T. Fidel Velázquez | 7903750
Michoacán | U.T. de Morelia | 5344076
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 5531470
Puebla | U.T. de Xicotepec de Juárez | 5321263
Tamaulipas | U.T. de Altamíra | 5365984
Tlaxcala | U.T. de Tlaxcala | 5569355
TOTAL |  | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO