## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5244810224.8 | 4730511102.54 | 6478 | 4188 | 55 | 161 | 3756 | 8160 | 0 | 127 | 286 | 6065 | 94.41%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757616.41 | 416898859.8 | 382793007 | 146 | 315 | 26 | 19 | 302 | 662 | 0 | 14 | 8 | 124 | 91.81%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 140740523 | 22092488.24 | 24298550.66 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 22.48%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1179999999.96 | 141620631.7 | 131524950.2 | 174 | 51 | 6 | 0 | 29 | 86 | 88 | 5 | 6 | 75 | 14.41%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 311161314.68 | 247967004.06 | 31 | 44 | 5 | 2 | 69 | 118 | 2 | 0 | 7 | 22 | 58.15%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1347313741.3 | 1290563620.29 | 205 | 300 | 177 | 40 | 1063 | 1580 | 10 | 12 | 10 | 173 | 88.32%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 464397918.74 | 385904649.16 | 26 | 54 | 39 | 4 | 249 | 346 | 2 | 0 | 6 | 18 | 81.28%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 489119663.62 | 459975908.82 | 36 | 61 | 42 | 10 | 238 | 351 | 4 | 1 | 7 | 24 | 84.06%
Total | 10697705986.38 | 8437414842.88 | 7653538792.73 | 7108 | 5014 | 352 | 238 | 5710 | 11312 | 108 | 162 | 331 | 6507
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
89.08%
112.3%

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71856324 |  |  |  | 66525128.21 | 65345585.95 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 2287444 |  |  |  | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20783961 | 20783961 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 46366360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 |  |  |  | 24249235.3 | 14719274.66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.58%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 41762229.38 |  |  |  | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) _ 2 / | 51000000 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 274056318.38 | 20783961 | 3 | 0 | 134849607.35 | 123859289.64 | 63 | 85 | 9 | 12 | 39 | 143 | 3 | 0 | 3 | 57
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
_ 2 / Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124548629 |  |  |  | 150576942.19 | 127458459.42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 131 | 94.91%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5118029.51 | 5118029.51 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 95190281.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51482039.55 |  |  |  | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 276338979.26 | 5118029.51 | 3 | 0 | 202058981.74 | 178938841.71 | 158 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 9 | 14 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104862900 |  |  |  | 104864127 | 104380156.21 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5811200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 6999999.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 23113069.81 |  |  |  | 24182848.43 | 22898177.5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 17964676.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 158787169.81 | 0 | 0 | 0 | 154046975.43 | 152243010.57 | 91 | 83 | 2 | 3 | 148 | 236 | 0 | 0 | 0 | 91
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 99126817 |  |  |  | 99126816.98 | 99126816.98 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 5286678 |  |  |  | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1007961 | 1007961 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 12916029.8 |  |  |  | 24992059.6 | 24990594.88 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17557952.22 |  |  |  | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 153895438.02 | 1007961 | 1 | 0 | 166050349.11 | 163108287.04 | 116 | 128 | 27 | 7 | 178 | 340 | 0 | 0 | 0 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
_ 2/ Mediante oficio INIFEEC/DPP/0327/2015, el Director Ing. Vicente Hernán Vega Arceo, informa que los recursos para este programa no fueron radicados a la entidad para su ejecución
NO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113442600 |  |  |  | 122265344.17 | 111027379.12 | 124 | 125 | 1 | 11 | 18 | 155 | 0 | 2 | 4 | 118 | 94.6%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 8860414 |  |  |  | 8798981.89 | 8731620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49813177.8 |  |  |  | 19332679 | 16321081 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34.47%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59313428.02 |  |  |  | 59213395 | 59077091 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 99.77%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 30449005 | 29416376 | 1 | 14 | 3 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 69978881 | 67860584 | 2 | 31 | 6 | 0 | 59 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 322108020.33 |  |  |  | 310038286.06 | 292434131.12 | 137 | 187 | 12 | 11 | 113 | 323 | 0 | 2 | 9 | 126
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71329779 |  |  |  | 72266998.33 | 70963984.84 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 13960168 |  |  |  | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2240000 | 2240000 | 2 |  | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19553100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37267820.08 |  |  |  | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 144350867.08 | 2240000 | 2 | 0 | 126823900.01 | 125047948.09 | 176 | 158 | 10 | 21 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 176
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 397718837 |  |  |  | 404576620.38 | 397878658 | 313 | 328 | 1 | 3 | 338 | 670 | 0 | 1 | 1 | 311 | 99.2%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 10996006.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48576718.85 |  |  |  | 31964809.07 | 23688964.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65.8%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 16000000 | 0 | 14797762.78 | 14797762.78 | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 473291562.45 | 0 | 14797762.78 | 14797762.78 | 451339192.23 | 436365385.68 | 320 | 328 | 1 | 3 | 338 | 670 | 3 | 1 | 1 | 315
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 184074851 |  |  |  | 99108141.78 | 98261587.45 | 116 | 182 | 1 | 15 | 56 | 254 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 299923.41 |  |  |  | 299923.41 | 334013.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 | 1838125 | 1837748 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 18136402.5 |  |  |  | 7590581.47 | 5544610.47 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.85%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 99050580.27 |  |  |  | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 72000000 |  |  |  | 51522479.33 | 50142076.05 | 4 | 5 | 10 | 5 | 57 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.22%
Total | 380357096.46 | 1838125 | 1837748 | 3 | 260662311.54 | 256855029.54 | 131 | 246 | 24 | 21 | 201 | 492 | 2 | 0 | 5 | 124
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1919493.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 123536612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 85000000 |  |  |  | 94091376.79 | 77709649.27 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 210456105.2 | 0 | 0 | 0 | 94091376.79 | 77709649.27 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 119766374 |  |  |  | 127792365.29 | 124722895.22 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 4470337 |  |  |  | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 12919200 | 12919200 | 3 |  | 11116132.87 | 13332704.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42586786.9 |  |  |  | 12242210 | 11991189 | 47 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 | 34 | 0 | 0 | 13 | 28.75%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24020906.74 |  |  |  | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 | 0 | 57 | 66 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 |  |  |  | 55098063.16 | 57292096.28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 |  |  |  | 51255612.05 | 54165385.06 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 316763604.64 | 12919200 | 3 | 0 | 283629162.26 | 287402220.47 | 410 | 148 | 12 | 14 | 529 | 703 | 38 | 0 | 0 | 372
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 266862079 |  |  |  | 266223109.29 | 262986244.96 | 569 | 556 | 0 | 7 | 450 | 1013 | 0 | 1 | 37 | 531 | 99.57%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10884897 |  |  |  | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 2077297 | 2077297 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 122855897.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46608993.47 |  |  |  | 46608993.47 | 43949514.4 | 2 | 5 | 55 | 0 | 182 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 |  |  |  | 41693210.01 | 38235495.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 15078940.63 | 11568366.23 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.42%
Total | 548289164.37 | 2077297 | 2 | 0 | 398591181.87 | 368976116.75 | 580 | 570 | 57 | 7 | 653 | 1287 | 0 | 1 | 41 | 538
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291806055 |  |  |  | 291806054.28 | 291806054.28 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 47744850 |  |  |  | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 | 0 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 55695902.2 |  |  |  | 18592945 | 17875028 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 31.74%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42000000 | 0 | 43767849.58 | 43726135.22 | 43767849.58 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 | 0 | 5 | 138 | 163 | 0 | 0 | 2 | 1 | 98%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 29571498.63 | 29571498.62 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas Fam (Ramo 33) | 33000000 |  |  |  | 31060650.26 | 25614815.39 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.6%
Total | 531690914.02 | 31444106.82 | 75211956.4 | 75170242.04 | 493987954.77 | 487782488.53 | 165 | 431 | 27 | 19 | 489 | 966 | 5 | 0 | 4 | 156
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 168723222 |  |  |  | 159669940.83 | 158316970.08 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 9620783 |  |  |  | 9620782.69 | 9620782.69 | 1 | 6 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 21529105.51 | 21529105.51 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 74826772.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43523543.38 |  |  |  | 44597632.7 | 44596843.97 | 3 | 20 | 4 | 2 | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 14646328.54 | 14646328.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22500000 |  |  |  | 13441283.94 | 13441283.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.74%
Total | 359723426.19 | 21529105.51 | 2 | 0 | 241975968.7 | 240622209.22 | 220 | 26 | 4 | 6 | 84 | 120 | 1 | 0 | 0 | 219
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 296942334 |  |  |  | 312921164.21 | 302489095.53 | 179 | 154 | 6 | 17 | 226 | 403 | 0 | 5 | 0 | 174 | 97.2%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 129288112 |  |  |  | 123664876.53 | 112440711.83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 8 | 4 | 40 | 95.65%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 678400.51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 37850271.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 33392815.2 |  |  |  | 19785794.33 | 15274202.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41.4%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93490317.48 |  |  |  | 100389096.43 | 86310945.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9000000 |  |  |  | 8750793.45 | 8750793.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 600642250.89 |  |  |  | 565511724.95 | 525265749.13 | 236 | 154 | 6 | 17 | 250 | 427 | 0 | 13 | 6 | 217
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 575739694 |  |  |  | 404130645.71 | 376775683.9 | 469 | 239 | 0 | 13 | 251 | 503 | 0 | 1 | 23 | 445 | 97%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 17605716 |  |  |  | 17183183.08 | 17183183.07 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1262400 | 1262400 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20384169 |  |  |  | 9502548 | 8856246.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 46.62%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66443462.89 |  |  |  | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 |  |  |  | 89331714.96 | 67652423.35 | 3 | 34 | 8 | 0 | 70 | 112 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74.44%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 |  |  |  | 44972513.62 | 38999055.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 87.94%
Total | 816435441.89 | 1262400 | 2 | 0 | 630384332.25 | 574617051.83 | 492 | 310 | 12 | 17 | 392 | 731 | 12 | 2 | 24 | 454
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos | [11 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 253027661 |  |  |  | 66147211.81 | 54246540.87 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 52 | 83.1%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 11607247 |  |  |  | 2208356.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15.96%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1875697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 42801434.8 |  |  |  | 703708.28 | 703707.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.52%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 13000000 |  |  |  | 392204.19 | 392203.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44490490.33 |  |  |  | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2.997%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 366802530.13 | 0 | 0 | 3 | 82888475.36 | 60294390.04 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 84 | 53
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109834612 |  |  |  | 91311786.85 | 90977432.07 | 57 | 56 | 1 | 8 | 51 | 116 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6604651 |  |  |  | 6189103.78 | 6189104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 19144015.4 |  |  |  | 5409220 | 5545173 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 28.26%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 |  |  |  | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 21363533.6 |  |  |  | 20257969 | 18256905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5000000 |  |  |  | 2745656 | 2745656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 191946812 | 0 | 0 | 0 | 159677768.24 | 157310675.24 | 72 | 56 | 2 | 8 | 51 | 117 | 5 | 0 | 0 | 67
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139944185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12114160 |  |  |  | 0 | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22564779.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.89%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4441036.88 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 194064161.78 | 0 | 0 | 0 | 11697915.3 | 5498338.24 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
LA 1RA. ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS. A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC
SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS ÁREAS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS INDICO LA U.A.N
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 209647789 |  |  |  | 181453563.42 | 114655954.57 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 0 | 2 | 3 | 41 | 94.21%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 63222588 |  |  |  | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 15739958.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 76130992.28 |  |  |  | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 410241327.38 | 0 | 0 | 0 | 347488284.07 | 279225316.34 | 59 | 192 | 6 | 1 | 324 | 523 | 0 | 2 | 3 | 54
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 283235009 |  |  |  | 254858079.77 | 249426626.31 | 643 | 304 | 3 | 14 | 121 | 442 | 0 | 4 | 5 | 634 | 99.26%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6084010 |  |  |  | 5745802.67 | 5469115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 1347942.19 |  |  |  | 1233072.7 | 1233072.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 40577474.86 |  |  |  | 6348191 | 5895027 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 15.64%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8000000 |  |  |  | 7999985.22 | 5950608.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76.87%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27621789.24 |  |  |  | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 366866225.29 |  |  |  | 302152449.3 | 294989372.87 | 691 | 316 | 15 | 14 | 140 | 485 | 17 | 4 | 6 | 664
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 315303974 |  |  |  | 339567091.84 | 34738911.25 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 |  | 6 | 8 | 217 | 97.22%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12466887 |  |  |  | 12467705.47 | 2080187.03 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21216660.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64261768.91 |  |  |  | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 |  |  |  | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.99%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.63%
Total | 478249290.21 | 0 | 0 | 0 | 487938899.42 | 134345832.01 | 284 | 154 | 6 | 3 | 174 | 337 | 0 | 6 | 11 | 267
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114602150 |  |  |  | 116404720.51 | 116364297.39 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6488484 |  |  |  | 6488483.96 | 6633819.09 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5369600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38013691.14 |  |  |  | 38045887.34 | 38721187.75 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 98.88%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 23500000 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 190973925.14 | 0 | 0 | 0 | 160939091.81 | 161719304.23 | 161 | 101 | 36 | 12 | 79 | 228 | 3 | 0 | 1 | 157
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 186041782 |  |  |  | 196944097.85 | 114950242.5 | 81 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5072758.72 | 5072758.72 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 25705696 |  |  |  | 1171294.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.56%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 69019669.64 |  |  |  | 17071332.75 | 17071332.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.687%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 |  |  |  | 37983590.01 | 16693294 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 12997858 | 12997858 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.21%
Total | 341839906.36 | 5072758.72 | 1 | 0 | 266168172.74 | 161712727.25 | 89 | 98 | 10 | 7 | 46 | 161 | 3 | 0 | 0 | 86
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163629954 |  |  |  | 4422652.62 | 162204885.22 | 351 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 0 | 16 | 335 | 99.72%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 747696 |  |  |  | 747696.39 | 747696.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20347126.5 |  |  |  | 2395573.04 | 2395573.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.77%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54994339.52 |  |  |  | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 239719116.02 | 0 | 0 | 0 | 64090894 | 221873126.08 | 361 | 189 | 0 | 7 | 8 | 204 | 3 | 0 | 16 | 342
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 136735557 |  |  |  | 136735557 | 136735557 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 52304953 |  |  |  | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5706097 | 5706097 | 1 |  | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20497142.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68441865.33 |  |  |  | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 53000000 |  |  |  | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 372685614.93 | 5706097 | 1 | 0 | 352188472.82 | 352178340.68 | 208 | 126 | 40 | 5 | 499 | 670 | 0 | 0 | 0 | 208
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 159151084 |  |  |  | 134868518.37 | 135342199.56 | 177 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 0 | 2 | 2 | 173 | 98.84%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61829942.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65621552 |  |  |  | 66246884.35 | 61629950.45 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 1 | 9 | 94.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 |  |  |  | 33232193.74 | 35304257.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.24%
Total | 322602578.5 | 0 | 0 | 0 | 234347596.46 | 232276407.58 | 189 | 237 | 8 | 0 | 104 | 349 | 0 | 2 | 3 | 184
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
}
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151370158 |  |  |  | 141971304.33 | 141971227.62 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 34306965 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80198802.07 |  |  |  | 69361606.56 | 69354537.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 265875925.07 | 0 | 0 | 0 | 211332910.89 | 211325764.66 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos | [11 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 180746184 |  |  |  | 187329729.66 | 177817825.78 | 316 | 110 | 5 | 4 | 205 | 324 | 0 | 1 | 16 | 299 | 99.15%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 1691822 |  |  |  | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44007569.51 | 44007569.51 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 66832631.4 |  |  |  | 214912.53 | 214321.88 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.32%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 84000000 |  |  |  | 71898364.5 | 64393742.93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.43%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33670488.24 |  |  |  | 36258801.07 | 36037517.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 434448695.15 | 44007569.51 | 5 | 0 | 324777954.33 | 307539554.58 | 343 | 110 | 6 | 5 | 208 | 329 | 12 | 1 | 16 | 314
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Con oficio No. D.G./0568/2015 la Direscción General del ITIFE informa que no le fueron radicados los recursos para este programa.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 96209152 |  |  |  | 96431903.2 | 96431903.2 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4913328.51 | 4913328.51 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21141585.8 |  |  |  | 30124709.65 | 29450350.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16492823.64 |  |  |  | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 157756889.95 | 4913328.51 | 2 | 0 | 156489751.68 | 142083823.66 | 173 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 1 | 0 | 1 | 171
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 373828184 |  |  |  | 370657415 | 275858577 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 0 | 72 | 79 | 251 | 72.64%
FAM Media Superior (Ramo 33)
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16226857.7 |  |  |  | 3000000 | 1742048 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11.46%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51668979.99 |  |  |  | 44228470 | 41375285 | 19 | 24 | 4 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 2 | 17 | 81.37%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 441724021.69 | 0 | 0 | 0 | 417885885 | 318975910 | 427 | 193 | 4 | 7 | 103 | 307 | 0 | 77 | 82 | 268
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Con oficio SSE/0664/2017 de la Subsecretaría de Egresos del Estado de Veracruz mediante el cual dicha Subsecretaría le informa al titular del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, que "... Los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto Federales como Estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017, quedando sin efecto parcialmente, las asignaciones presupuestarias que le fueron otorgadas en el año fiscal 2016 y anteriores..."
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 129507880 |  |  |  | 131690037.92 | 129938696.26 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 7465347 |  |  |  | 7465347 | 7719315.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
* Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 807542.55 | 807542.55 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4360000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26013376.88 |  |  |  | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24000000 |  |  |  | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 192154146.43 | 807542.55 | 1 | 0 | 188549155.4 | 187683532.68 | 215 | 154 | 1 | 2 | 121 | 278 | 0 | 0 | 0 | 215
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* El IDEFEY informa en su reporte con corte al 31 de agosto de 2015, que el recurso no le fue ministrado.
** Mediante oficio IDE/309/DA/2016RS - 5 el IDEFEY informa que los recursos del 2013 Ramo 11 del proyecto de los planteles Colegio de Bachilleres CHENkÚ, Santa Rosa y Xoclán con un monto de 1,860,000 y al Centro de
Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) con un monto de 2,500.00 no le fueron ministrados al Instituto
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de julio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115152598 |  |  |  | 112163156 | 107310654 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 153 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10650449 |  |  |  | 10650449 | 4366684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4819159.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31946255.16 |  |  |  | 31946256 | 21601630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 162568461.36 | 0 | 0 | 0 | 154759861 | 133278968 | 155 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 155
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos