## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de julio de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 1409796666.21 | 476099142.59 | 1395 | 1051 | 15 | 14 | 826 | 1906 | 0 | 574 | 679 | 142 | 16.99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 601331095 | 26206601.1 | 8658214.24 | 78 | 16 | 0 | 1 | 11 | 28 | 1 | 46 | 27 | 4 | 1.771%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 50253010.82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1997615210.67 | 183687925.02 | 38524386.81 | 110 | 106 | 35 | 20 | 195 | 356 | 8 | 60 | 37 | 5 | 1.919%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8562746.63 | 3562746.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 12119514.6 | 12119514.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 44391807.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10867915355.12 | 1635373453.56 | 523281743.64 | 1591 | 1173 | 51 | 35 | 1032 | 2291 | 9 | 688 | 743 | 151
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
_ 2 / La inversión total Autorizada FAM Superior (RAMO 33) es de 3,985.1 mdp de los cuales 1,997.6 mdp son de Universidades Públicas Estatales y de 1,987.5 mdp se desconoce su distribución
_ 3 / Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 mdp
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Cantidades (Ramo 33) reportadas por los Estados de Baja California por 40.3 mdp y Nuevo León por 10.0 mdp
*** Cantidades (Ramo 33) reportadas por los Estados de, Baja California por 5.0 mdp e Hidalgo por 3.6 mdp)
**** Cantidad (Ramo 33) reportada por el estado de San Luis Potosí por 12.1 mdp
***** Cantidad (Ramo 11) reportada por el estado de Nayarit por 5.8 mdp y Tlaxcala por 38.6 mdp
Inversiones en pesos
**
***
****
*****
_ 3 /

## fam básico18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 103520568 | 56489715.51 | 38138742.75 | 33 | 45 | 3 | 1 | 49 | 98 | 0 | 15 | 10 | 8 | 29.65%
Baja California | 166954968 | 73035407.85 | 33661012.74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 13 | 56.99%
Baja California Sur | 169411800 | 93556060.16 | 22513821.74 | 60 | 57 | 0 | 0 | 106 | 163 | 0 | 16 | 44 | 0 | 24.06%
Campeche | 163886760 | 53615128.78 | 18039807.97 | 24 | 29 | 0 | 4 | 12 | 45 | 0 | 7 | 17 | 0 | 26.96%
Coahuila | 156423180 | 26227125 | 2416389.19 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24 | 28 | 1 | 12.21%
Colima | 104973084 | 3379212.85 | 1009252.26 | 45 | 13 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | 41 | 2 | 2 | 6.8%
Chiapas | 529796148 | 141579413.97 | 39828963.95 | 53 | 81 | 0 | 0 | 4 | 85 | 0 | 20 | 31 | 2 | 14.5%
Chihuahua | 212984100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CDMX | 252015924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 160715136 | 68352636.9 | 27892292.49 | 132 | 44 | 1 | 7 | 172 | 224 | 0 | 45 | 62 | 25 | 43.14%
Guanajuato | 356382612 | 82048189.59 | 39221519.97 | 102 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 88 | 14 | 0 | 3.93%
Guerrero | 352372392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Hidalgo | 216063084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Jalisco | 399314196 | 29903213.93 | 10928129.31 | 66 | 64 | 0 | 0 | 62 | 126 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0%
México | 699901332 | 3313440.94 | 0 | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0%
Michoacán | 329520948 | 8486447.37 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0%
Morelos | 167412828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nayarit | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 235217136 | 112194684.53 | 0 | 12 | 56 | 1 | 1 | 109 | 167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0%
Oaxaca | 351392304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Puebla | 407307480 | 41819021.1 | 2550231.58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 11.84%
Querétaro | 153317928 | 54004901.97 | 25900772.09 | 40 | 56 | 0 | 0 | 17 | 73 | 0 | 5 | 18 | 17 | 67.95%
Quintana Roo | 330006888 | 121437108.56 | 26150956.89 | 62 | 211 | 9 | 0 | 34 | 254 | 0 | 9 | 52 | 1 | 21.74%
San Luis Potosí | 211344516 | 113819830.08 | 17205562.44 | 139 | 54 | 1 | 0 | 31 | 86 | 0 | 19 | 106 | 14 | 40.19%
Sinaloa | 178046904 | 28594308.43 | 5778623.62 | 71 | 6 | 0 | 0 | 61 | 67 | 0 | 43 | 20 | 8 | 0%
Sonora | 172342968 | 118203842.04 | 61212428.22 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 74 | 11 | 62.33%
Tabasco | 199710504 | 61892914.82 | 12305740.15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 4 | 31%
Tamaulipas | 189944820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tlaxcala | 125725416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Veracruz | 465393732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Yucatán | 220733304 | 91488885.06 | 91344895.23 | 74 | 132 | 0 | 1 | 39 | 172 | 0 | 10 | 29 | 35 | 73.11%
Zacatecas | 152622650 | 26355176.77 | 0 | 53 | 35 | 0 | 0 | 46 | 81 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17.2%
Total | 8153641970 | 1409796666.21 | 476099142.59 | 1395 | 1051 | 15 | 14 | 826 | 1906 | 0 | 574 | 679 | 142 | 16.99%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
Inversiones en pesos

## FAM m superior 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 5369796 | [7 empty] | 0
Baja California | 15933732 | 4280903.71 | 1634271.12 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 6.82%
Baja California Sur | 3737160 | [7 empty] | 0
Campeche | 4688148 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Coahuila | 10495944 | [7 empty] | 0
Colima | 3887172 | [7 empty] | 0
Chiapas | 38606772 | 5853035.62 | 4453013.71 | 14 | 13 |  | 1 | 11 | 25 |  |  | 13 | 1 | 8.53%
Chihuahua | 15530028 | [7 empty] | 0
CDMX | 5291388 | [7 empty] | 0
Durango | 9006492 | 1719339.5 | 446021.04 | 16 |  |  |  |  | 0 |  | 13 | 3 |  | 0.84%
Guanajuato | 25061748 | [7 empty] | 0
Guerrero | 21865860 |  |  | 6 | 3 |  |  |  | 3 |  | 6
Hidalgo | 16888320 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Jalisco | 42704916 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6
México | 97584144 | [7 empty] | 0
Michoacán | 20293176 | [7 empty] | 0
Morelos | 6725484 | [7 empty] | 0
Nayarit | 5903256 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Nuevo León | 24991956 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 18810744 | [7 empty] | 0
Puebla | 42000408 | [7 empty] | 0
Querétaro | 11262420 | 836324.13 | 250897.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 6.39%
Quintana Roo | 8090004 | 3705615.26 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 |  | 2.75%
San Luis Potosí | 9518880 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Sinaloa | 20450808 | 3579904 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3
Sonora | 14547360 | 5833647.83 | 1476180.08 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 3 | 2 | 31.34%
Tabasco | 17172696 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | 8261868 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 7156464 | [7 empty] | 0
Veracruz | 47196528 | [7 empty] | 0
Yucatán | 12262740 | 397831.05 | 397831.05 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
Zacatecas | 10034683 | [7 empty] | 0
TOTAL | 601331095 | 26206601.1 | 8658214.24 | 78 | 16 | 0 | 1 | 11 | 28 | 1 | 46 | 27 | 4 | 1.771%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | 40253010.82 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4
* Nuevo León | 10000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total | 50253010.82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
* Reportada por el Estado de Baja California y Nuevo Léón
Inversiones en pesos

## univ pub est 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 29837210.79 | [7 empty] | 0
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 58617284.71 | [7 empty] | 0
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 30194576.5 | [7 empty] | 0
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 29354756.28 |  |  | 1 |  | 4 |  | 35 | 39 |  | 1
| Universidad Autónoma del Carmen | 21329238 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Campeche |  | 50683994.28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0
** Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 47334722 | [7 empty] | 0
Techo autorizado anterior 47,334,722.27
Colima | Universidad de Colima | 37392755.69 | [7 empty] | 0
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 52779662.8 |  |  | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  | 1
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 38563955.1
| Universidad Intercultural de Chiapas | 2299792
Total Chiapas |  | 93643409.9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 59063157.3 | 31953593.57 | 12781437.43 | 1 | 18 |  |  | 3 | 21 |  |  | 1 |  | 10.82%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 31400000 | 32489056.14 |  | 2 | 36 | 2 |  | 52 | 90 |  |  | 2 |  | 85.28%
Total chihuahua |  | 90463157.3 | 64442649.71 | 12781437.43 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34.45%
CDMX | [9 empty] | 0
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 39655643.77 | 12799224.39 | 407490.82 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 21 | 5 | 17.13%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 48904128.62 | [7 empty] | 0
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 48942450.54 |  |  | 7 | 5 | 4 | 6 |  | 15 |  | 7
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3341007.72 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total guerrero |  | 52283458.26 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 0
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 48546069.13 | 21222421.34 | 6366726.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 6.56%
| Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | 2380174.56 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total hidalgo |  | 50926243.69 | 21222421.34 | 6366726.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.734%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 91782413.37 | [7 empty] | 0
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 78710485.1 | 17251227.69 | 5175368.3 | 4 | 10 | 6 |  | 14 | 30 |  | 2 | 2 |  | 17.7%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 20729800.75
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 26977371.5
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 22600309.81 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Universidad Intercultural del Estado de México | 3805073.87
Total México |  | 152823041.03 | 17251227.69 | 5175368.3 | 5 | 10 | 6 | 0 | 14 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.998%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 45976514.56 | [7 empty] | 0
| Universidad de la Ciénega de Michoacán | 856834
| Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 3526069.11
Total Michoacán |  | 50359417.67 | [12 empty] | 0%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 44409492.79 | [7 empty] | 0
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 5794105.04 | 3850182.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84671452.92 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. | 36585963.28 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 8364016.54
| Universidad del Mar | 10041517
| Universidad del Istmo | 19970253
| Universidad de la Sierra Sur | 8669851
| Universidad del Papaloapan | 8217269
| Universidad de la Cañada | 11367593.24
| Universidad de la Sierra Juárez | 9788074.63
Total Oaxaca |  | 113004537.69 | [12 empty] | 0%
Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 86778877.83 | [7 empty] | 0
| Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 3567046.99
Total puebla |  | 90345924.82
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 46423649.1 | 21457577.53 | 1788932.59 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 |  |  | 4 |  | 0.07%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 31789132.28 | [7 empty] | 0
| Universidad del Caribe | 22789696.81
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3637608.71
Total quintana roo |  | 58216437.8 | [12 empty] | 0%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 58609790.58 | [7 empty] | 0
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 4447187.76
Total san Luis potosí |  | 63056978.34
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 79235959.7 | [7 empty] | 0
| Universidad de Occidente | 34927490.1
| Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa | 4805408.28
Total Sinaloa |  | 118968858.08 | [12 empty] | 0%
Sonora | Universidad de Sonora | 49010557.76 | 25292960.02 | 6792926.8 | 8 | 12 | 11 |  | 47 | 70 |  | 4 | 4 |  | 11.82%
| Instituto Tecnológico de Sonora | 32110694.77 | 17112189.66 | 5133656.9 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1.6%
| Universidad Estatal de Sonora | 11380024.96
| Universidad de la Sierra | 12438837 | 259491.88 | 77847.57 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
Total sonora |  | 104940114.49 | 42664641.56 | 12004431.27 | 11 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.11%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 61213757.84 | [7 empty] | 0
| Universidad Popular de la Chomtalpa | 30211204.75
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 4075163.62
Total tabasco |  | 95500126.21 | [12 empty] | 0%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 43861472.36 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 38597702.4 | [7 empty] | 0
Veracruz | Universidad Veracruzana | 59412000 |  |  | 34 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 |  | 34 |  |  | 0%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 38882373.49 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad de Oriente | 19184157.04 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Yucatán |  | 58066530.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 47444370.52 | [7 empty] | 0
Totales |  | 1997615210.67 | 183687925.02 | 38524386.81 | 110 | 106 | 35 | 20 | 195 | 356 | 8 | 60 | 37 | 5 | 1.919%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2018
Sin información
** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó reducir la inversión para la Universidad Autónoma de Coahuila en 28.9 mdp
Inversiones en pesos

## UP18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 5000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
* Hidalgo | U Politécnica Huejutla | 3562746.63 | 3562746.63 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 2%
Total |  | 8562746.63 | 3562746.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1%
* Reportada por el Estado de Baja California e Hidalgo
Inversiones en pesos

## UT 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (Ramo 33)
31 de julio de 2018
ESTADOS | Institución | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* San Luis Potosí | U Tec Metropolitana de SLP | 12119514.6 | 12119514.6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1
Total |  | 12119514.6 | 12119514.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
* Cantidad reportada por el Estado de San Luis Potosí
Inversiones en pesos

## UPES 18 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (Ramo 11) UPES
31 de julio de 2018
ESTADOS | Institución | Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 5794105 | [7 empty] | 0
* Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 38597702.4 | [7 empty] | 0
Total |  | 44391807.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Cantidad reportada por el Estado de Nayarit y Tlaxcala
Inversiones en pesos