## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6357800260.46 | 5711171769.35 | 6872 | 4100 | 43 | 97 | 3658 | 7898 | 0 | 183 | 410 | 6280 | 96.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 399124556.87 | 335044229.73 | 473 | 146 | 24 | 16 | 301 | 487 | 0 | 34 | 20 | 420 | 67.36%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1477769848.17 | 1078925897.88 | 883055130 | 477 | 407 | 71 | 59 | 305 | 842 | 78 | 34 | 80 | 283 | 56.24%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 312464947.24 | 277095252.77 | 39 | 48 | 6 | 0 | 38 | 92 | 0 | 1 | 8 | 30 | 74.53%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1089619526 | 182771411.78 | 158425088.37 | 31 | 16 | 1 | 0 | 20 | 37 | 21 | 1 | 5 | 4 | 11.62%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1526527831.8 | 1424090555.03 | 198 | 262 | 224 | 41 | 1154 | 1681 | 4 | 7 | 17 | 170 | 89.94%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 488613842.2 | 456219162.36 | 40 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 6 | 0 | 6 | 28 | 74.48%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 459563336.94 | 371521978.1 | 32 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 1 | 9 | 20 | 71.16%
Total | 12697015573.17 | 10805792085.17 | 9616623165.71 | 8162 | 5062 | 400 | 220 | 5734 | 11416 | 111 | 261 | 555 | 7235
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
_ 2 / No incluye inversión aportada por los Estados
Inversiones en pesos
*
_ 2 /

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 77522444 | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3796098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.83%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.16%
Total | 232058755 | 116272886.69 | 114097682.32 | 40 | 71 | 1 | 7 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 40
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 133860790 | 159918396.26 | 123133611.5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67.23%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34728129.7 | 43470412.36 | 36604771.66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43480797 | 43480797 | 39920973.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.37%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 365080213.7 | 395274171.48 | 348447698.25 | 253 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 1 | 252
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113064162 | 113064214.17 | 112385497.28 | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2982280 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80%
Total | 173508743 | 166693336.82 | 161798799.76 | 109 | 91 | 0 | 6 | 242 | 339 | 0 | 0 | 1 | 108
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 110861146 | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.44%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 181576101.4 | 173925493.88 | 172521659.85 | 210 | 131 | 23 | 4 | 205 | 363 | 0 | 0 | 0 | 210
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 118843292 | 128455617.37 | 119536012.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 4 | 0 | 109 | 97.73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6826588 | 1587016 | 1506660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.25%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22158630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 32056000 | 59658320 | 58227704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.6%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62463216 | 62515856 | 62515600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 99665764 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99.97%
Total | 371347726 | 392364102.37 | 381141108.39 | 130 | 193 | 16 | 7 | 103 | 319 | 4 | 5 | 2 | 119
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 80621672 | 79763808.29 | 78158377.31 | 193 | 48 | 0 | 0 | 119 | 167 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34891467.1 | 32647178.57 | 32553364.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * 2 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 73000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 234266179.1 | 158468065.24 | 156768820.28 | 209 | 48 | 0 | 2 | 133 | 183 | 0 | 0 | 0 | 207
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
* Del techo financiero aprobado la Universidad de Colima ejecuta 8 obras con un monto de 32,220,429.10 y 2 obras a cargo del INIFED por un monto de 2,671,038.00
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 429939917 | 436682898.26 | 428150718.73 | 378 | 317 | 3 | 3 | 239 | 562 | 0 | 1 | 2 | 375 | 99.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34809399 | 62357772.89 | 36324211.34 | 34 | 31 | 7 | 6 | 126 | 170 | 0 | 0 | 5 | 29 | 99.42%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 79829018.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11500000 | 10634113.61 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50759157 | 32403303.56 | 24047067.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 34826432.48 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 656337491.68 | 576904520.8 | 538848402.99 | 420 | 348 | 11 | 9 | 366 | 734 | 2 | 1 | 7 | 410
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192168266 | 154623241.62 | 145758143.05 | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 0 | 1 | 2 | 227 | 99.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11535984 | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61539566.91 | 62923281.02 | 58516963.91 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 2 | 11 | 94.13%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 57870900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Total | 519200196.91 | 412837067.34 | 376820047.17 | 275 | 264 | 15 | 13 | 291 | 583 | 14 | 3 | 8 | 250
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2883374
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21332497.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 91100000 | 45298288.67 | 41367722.05 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48.54%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 115315871.9 | 45298288.67 | 41367722.05 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 128607128 | 129125415.04 | 125678071.05 | 258 | 128 | 3 | 10 | 290 | 431 | 0 | 0 | 0 | 258 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8262344 | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27115739.9 | 43180556.92 | 43225188.51 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 13610491 | 14462162 | 1 | 16 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26098667 | 27899485 | 25914352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 98.96%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12000000 | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 31071396.51 | 32449250.42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 249083878.9 | 264190609.3 | 260403609.71 | 308 | 208 | 6 | 15 | 436 | 665 | 0 | 0 | 1 | 307
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 285365979 | 283606821.24 | 278193425.84 | 504 | 583 | 0 | 3 | 670 | 1256 | 0 | 0 | 94 | 410 | 98.26%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.53%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 164516508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51151001 | 51151001 | 50088981.69 | 2 | 0 | 52 | 0 | 190 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 25000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 857420610 | 589384915.8 | 436223994.21 | 601 | 770 | 74 | 34 | 1044 | 1922 | 13 | 16 | 154 | 418
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 311935681 | 306233418.65 | 289040276.19 | 156 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 1 | 1 | 154 | 99.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17039877 | 16777013.41 | 17331472.2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27412736.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45000000 | 30071392.51 | 24042415.21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60.88%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 42419320.4 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97.79%
Total | 481193989.66 | 432306839.97 | 398299288.1 | 171 | 358 | 21 | 12 | 237 | 628 | 0 | 2 | 3 | 166
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 187407188 | 178849701.08 | 177758188.28 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11853171 | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.01%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 72192720.05 | 50225843.1 | 44671815.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 68.88%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.75%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 33800000 | 7836706 | 1755433.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.12%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52365445 | 49363027.62 | 49363027.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.27%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 34183751.96 | 34183751.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 63.3%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.31%
Total | 442068524.05 | 356641078.79 | 343914266.43 | 248 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 | 1 | 3 | 234
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 335259137 | 331096839.79 | 321014274.88 | 137 | 244 | 4 | 4 | 209 | 461 | 0 | 12 | 2 | 123 | 90.51%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35906733 | 25523919.05 | 23634104.05 | 12 | 16 | 5 | 1 | 26 | 48 |  | 2 | 1 | 9 | 71.08%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 133832826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 30236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 111526088 | 106638835.05 | 88958849.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 646760784.4 | 463259593.89 | 433607228.23 | 150 | 260 | 9 | 5 | 253 | 527 | 0 | 14 | 4 | 132
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 611974881 | 581153762.09 | 521458260.22 | 586 | 161 | 1 | 10 | 281 | 453 | 0 | 1 | 52 | 534 | 95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71400244 | 59647664.42 | 56189443.76 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97.53%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 144297203.2 | 201020495.28 | 187750470.49 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 78 | 99.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 68450000 | 37015894.79 | 19445815.46 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 33.61%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 129000000 | 119285920.95 | 114512141.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92.41%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17450770.82 | 17320988.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 1151615172.2 | 1108500187.45 | 1006128497.11 | 715 | 192 | 9 | 16 | 316 | 533 | 25 | 5 | 56 | 630
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 271103253 | 274692745.51 | 265180985.85 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 324 | 95.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18185613 | 23076966.82 | 22327017.37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 99.1%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22880355.06 | 6784295.16 | 6784287.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13.61%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 142000000 | 86629604.26 | 80502422.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 58.3%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38398519 | 38079130.14 | 37323030.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 | 37891613.62 | 28502950.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 59.54%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 550967740.06 | 470485612.74 | 443951013.81 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 393
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
* * Incluye Recurso Estatal: 38.0 mdp IT Michoacán de aportación

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117929871 | 107184963.94 | 106253384.42 | 115 | 55 | 0 | 1 | 98 | 154 | 0 | 0 | 2 | 113 | 99.94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5152845 | 8003052.99 | 5231636.92 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 70.67%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2980277.76 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 9900000 | 650000 | 650000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24074720 | 25480832.64 | 24827707.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 24249902.93 | 24249902.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 190037713.76 | 165568752.5 | 161212631.89 | 132 | 56 | 0 | 1 | 99 | 156 | 0 | 6 | 3 | 123
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156836682 | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5017018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4686067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 184505061.44 | 159671707 | 157605465 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 219785833 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 | 0 | 17 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | 45%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84942252 | 84512080.71 | 64004516.44 | 1 | 3 | 33 | 0 | 168 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.15%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 419109613 | 342452992.73 | 240705914.13 | 62 | 201 | 37 | 0 | 495 | 733 | 12 | 0 | 3 | 47
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303523317 | 271433149.81 | 261817412.03 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 15 | 445 | 98.95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93.15%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24205684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 13608442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25697314 | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.62%
Total | 440722087.22 | 361999204.49 | 337030489.29 | 556 | 351 | 40 | 11 | 229 | 631 | 0 | 2 | 15 | 539
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338113927 | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61750289.6 | 59945086.15 | 44191868.93 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Total | 605848062.6 | 720320045.45 | 662790936.87 | 411 | 308 | 43 | 15 | 201 | 567 | 0 | 0 | 2 | 409
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123070123 | 124335904.61 | 118866673.3 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 112 | 54 | 98.38%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.57%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 77.92%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42279414 | 42301060.9 | 39183177.89 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98.63%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 251931817 | 202990153.51 | 181123764.83 | 186 | 125 | 12 | 23 | 49 | 209 | 0 | 1 | 127 | 58
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194510025 | 169883114.98 | 36450154.18 | 128 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 128 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6632220 | 6142120.74 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.61%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 14738573.2 | 12902377.84 | 7911177.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.54%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 19210728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 67656431 | 21678763.65 | 11142600.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14.03%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 23991659.89 | 11232378.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 322747977.2 | 234598037.1 | 66736310.99 | 143 | 137 | 2 | 12 | 53 | 204 | 2 | 0 | 0 | 141
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 175287058 | 176933443.04 | 169187772.69 | 453 | 160 | 0 | 1 | 63 | 224 | 0 | 3 | 34 | 416 | 98.26%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3825000 | 6174364.69 | 3174604.59 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 64.04%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 259495901 | 256512536.5 | 245767106.05 | 469 | 167 | 0 | 2 | 70 | 239 | 0 | 5 | 36 | 428
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145664926 | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 4 | 173 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 57347706 | 45984353 | 45984353 | 16 | 0 | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | 80.19%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 172590500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 523534869 | 340531016 | 340531016 | 214 | 151 | 37 | 15 | 351 | 554 | 4 | 0 | 4 | 206
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 170627362 | 140176037.95 | 132970274.62 | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 21 | 17 | 215 | 89.8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11384661 | 6743341.14 | 6019060.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 59.23%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada)
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71180738 | 73435123.78 | 72470579.81 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 0 | 12 | 99.36%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33000000 | 29805617.41 | 26541213.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.25%
Total | 310004761 | 250160120.28 | 238001128.15 | 275 | 219 | 9 | 0 | 126 | 354 | 0 | 23 | 18 | 234
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 162219721 | 152978468.33 | 152806311.71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18380998.56 | 16467960 | 15603864.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 22081000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 82117833 | 74437483.41 | 73191184.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6000000 | 7127251.58 | 7127251.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 307179119.56 | 265547521.41 | 263264969.45 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33 | 177304547 | 180238729.97 | 175336806.04 | 248 | 88 | 1 | 3 | 85 | 177 | 0 | 0 | 5 | 243 | 99.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6708551 | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) * | 11604631.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 32900000 | 27118907.08 | 18634599.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.64%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36885639 | 39353968.46 | 35141057.82 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 318903368.8 | 283167662.07 | 265374270.86 | 275 | 102 | 1 | 4 | 96 | 203 | 4 | 0 | 7 | 264
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
* Con oficio No. D.G./0568/2015 la Dirección General del ITIFE informa que no le fueron radicados los recursos para este programa.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103393816 | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 99.73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6429626
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 84287349.8 | 91429649.81 | 87630403.75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 51 | 97.24%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 219854458.8 | 255893591.82 | 209030797.84 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 198
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 399052319 | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 31256190.13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 16935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55820784 | 43393285 | 37334918 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 0 | 11 | 1 | 62.16%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 553782936.13 | 398445263 | 198642487 | 279 | 27 | 23 | 3 | 115 | 168 | 0 | 166 | 68 | 45
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Con oficio SSE/0664/2017 turnado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, indica que solo envía el reporte de los Fondos FAM 2017 y FCIIEMS 2016, ya que los demás fondos no estarán disponibles.
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2014
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 141322872 | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8764907 | 8576482.05 | 8575165.44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 25298778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 264491350 | 262580320.69 | 262250683.62 | 218 | 162 | 1 | 4 | 32 | 199 | 0 | 0 | 0 | 218
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123863433 |  |  |  | 122373725 | 122104260 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8079264 |  |  |  | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.6%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1380296.7 | 24129970 | 15 |  | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83.69%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36523835 |  |  |  | 36523835 | 36523835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 |  |  |  | 17769835 | 9062616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.86%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 189846828.7 | 24129970 | 15 | 0 | 182546389.39 | 172215355.08 | 198 | 84 | 2 | 0 | 79 | 165 | 0 | 0 | 4 | 194
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos