## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5651269639.52 | 5053937689.52 | 6207 | 3170 | 51 | 247 | 3779 | 7247 | 0 | 311 | 388 | 5508 | 88.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 322743592.66 | 283321748.83 | 407 | 74 | 9 | 11 | 148 | 242 | 0 | 32 | 46 | 329 | 60.62%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11) FED | 2248567116 | 1038347712.68 | 772648305.55 | 751 | 131 | 10 | 29 | 66 | 236 | 393 | 47 | 78 | 233 | 32.54%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo11) EST
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 150585897.69 | 156095647.57 | 135813748.17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11.48%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1183897610 | 91603413.33 | 49138150.09 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2.332%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1436687431.32 | 1341743267.06 | 208 | 262 | 162 | 40 | 931 | 1395 | 2 | 19 | 83 | 104 | 78.31%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 427782908.6 | 290291215.29 | 21 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 11 | 8 | 55.39%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 405472238.06 | 351684134.31 | 24 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 2 | 1 | 12 | 9 | 58.75%
Total | 13351971638.59 | 9530002583.74 | 8278578258.82 | 7662 | 3760 | 246 | 337 | 5075 | 9418 | 417 | 416 | 625 | 6204
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados de Guerrero, Morelos,Sinaloa y Tamaulipas.
* Se autorizaron $ 2´248,567,116.00 (para planteles del Fondo concursable de inversión en Infraestructura para Educación Media Superior $ 2,000,000,010.00 y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o
Capacitación para el Trabajo $ 248,567,106.00)
Inversiones en pesos
_ 2 /

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 43761895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28929676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 | 34267885 | 27782519.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.05%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.02%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 |  |  |  | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Total | 254568736 | 139381949.38 | 112239065.99 | 34 | 38 | 2 | 0 | 54 | 164 | 0 | 0 | 5 | 29
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO HAN INFORMADO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 | 137008809.81 | 130776180.44 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 98.15%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61206646 | 91693535.03 | 85680129.84 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 26 | 91.98%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 60000000 | 29550000 | 18860498.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29.45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 | 60472765 | 60026032.77 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 2 | 7 | 99.71%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 325723641 | 331746220.19 | 308524604.94 | 286 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 1 | 20 | 265
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 0 | 5 | 0 | 87 | 97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.75%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 195990432 | 158610927.95 | 158447999.48 | 107 | 62 | 0 | 1 | 154 | 217 | 0 | 5 | 2 | 100
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 | 895588.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.06%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 50336039 | 83915792.62 | 83593506.87 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21952111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 242863678 | 251463238.33 | 249926926.65 | 151 | 148 | 8 | 37 | 131 | 324 | 4 | 0 | 0 | 147
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 9 | 5 | 128 | 95.02%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 | 7444983 | 6621388 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 98.82%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27685986 | 12381986.62 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 6.52%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 94315817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 | 65890376 | 62455698 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 2 | 8 | 99.47%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.15%
Total | 337746046 | 237385447.62 | 216801288 | 183 | 123 | 4 | 11 | 53 | 191 | 0 | 22 | 13 | 148
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 58486324 | 37274829.75 | 26825102.2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 49.43%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 | 42679088.81 | 41158692.1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97.5%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 176971009 | 156076992.33 | 142428353.61 | 154 | 50 | 0 | 1 | 70 | 121 | 4 | 3 | 4 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 | 444098966.27 | 437644302.03 | 360 | 251 | 1 | 1 | 241 | 494 | 0 | 5 | 12 | 343 | 97.85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 | 32984007.98 | 32523155.48 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 113709779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8754208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 677443417 | 521171644.44 | 514256127.7 | 381 | 261 | 1 | 2 | 251 | 515 | 0 | 5 | 12 | 364
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
.
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 | 78384114.4 | 71977931.29 | 207 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 0 | 0 | 3 | 204 | 86.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 62813391 | 22896059.8 | 13511010.39 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27.62%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 32369512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 16 | 0 | 7 | 54 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 | 62400146.9 | 48815121.14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.85%
Total | 469532843 | 275610764.68 | 244095621.16 | 225 | 142 | 6 | 16 | 203 | 367 | 0 | 1 | 11 | 213
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 119789960 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 133736690 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 | 129219444.6 | 123643495.62 | 248 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 4 | 244 | 99.58%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 | 8353005.74 | 7498456 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 99.7%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 36050550 | 25388698 | 22695656 | 37 | 25 | 0 | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 4 | 11 | 68.13%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 | 24324198.69 | 24448185.84 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92.24%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 | 41249363.45 | 37004715.93 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 43871488.56 | 41307151.49 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.02%
Total | 295946616 | 272406199.04 | 256597660.88 | 310 | 232 | 9 | 8 | 443 | 692 | 20 | 3 | 8 | 279
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 0 | 112 | 375 | 98.1%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 | 2043810.1 | 1895852.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 307293703 | 12040613.65 | 10810202.65 | 80 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 76 | 0 | 2 | 2 | 0.15%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 98428203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 | 52573359 | 30331238.53 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.45%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 53726810.65 | 29901207.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41.05%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 | 6135753.02 | 6135749.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.935%
Total | 889003475 | 445846103.71 | 374664162.29 | 576 | 653 | 52 | 14 | 1304 | 2023 | 78 | 2 | 119 | 377
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 | 319386697.55 | 309397298.7 | 219 | 263 | 7 | 9 | 154 | 433 | 0 | 2 | 9 | 208 | 97.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 | 15351477.94 | 14373649.84 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 80.24%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 71386614 | 18156032.52 | 14336695.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 6 | 20.86%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 | 64509749.88 | 56848280.58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91.78%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43463796 | 24879349.33 | 17880607.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39.47%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 | 35966125.78 | 35575369.33 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 83.4%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 | 41692610.66 | 48195852.81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.22%
Total | 612723359.1 | 519942043.66 | 496607754.55 | 283 | 291 | 25 | 18 | 171 | 505 | 20 | 9 | 21 | 233
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 |  |  |  | 177616373.12 | 156624835.76 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 207 | 96.54%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 |  |  |  | 5958568.32 | 5868228.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.83%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 148849239 |  |  |  | 139604167.36 | 101387574.24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 17 | 92.84%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 29299536 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 |  |  |  | 53434942.19 | 53309822.19 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 |  |  |  | 59614296.44 | 53690954.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81.78%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 49726622.53 | 32054537.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76.39%
Total | 567909109.1 |  |  |  | 485954969.96 | 402935952.74 | 278 | 35 | 4 | 2 | 47 | 88 | 12 | 5 | 25 | 236
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 | 345762943.39 | 325681386.7 | 122 | 226 | 3 | 7 | 232 | 468 | 0 | 27 | 5 | 90 | 77.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 | 28408369.7 | 9334184.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 3 | 28.07%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 383115398 | 70401929.25 | 31274056.98 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 6 | 0 | 7.45%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6720829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 | 89764811 | 24212869 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 13.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 18664024.14 | 11486975.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.97%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 423916.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 | 400939420.23 | 321850120.13 | 508 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 0 | 1 | 85 | 422 | 92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 | 0 | 1 | 3 | 12 | 76%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 120409561 | 186526345.08 | 131161425.95 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 18 | 49 | 77.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 63695850 | 37174064 | 12397044 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5.71%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 | 82366224.68 | 76578028.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 88.47%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 | 120512760.57 | 66279244.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 31.58%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59.44%
Total | 1163056748.1 | 905858072.96 | 675824272.02 | 643 | 94 | 5 | 12 | 302 | 413 | 27 | 15 | 114 | 487
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 | 218927671.3 | 206243094.14 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 472 | 99.01%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 | 15560389.14 | 14820436.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 86.45%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 32959261 | 8524637.72 | 6183767.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24.34%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 58850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 | 5857323.32 | 31460124.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14.45%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 427941972.1 | 248870021.48 | 258707422.83 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 | 490
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos | [8 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 | 110795880.7 | 110066836.71 | 63 | 33 | 0 | 1 | 26 | 60 | 0 | 1 | 3 | 59 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 | 1490091.31 | 782220.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.94%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 33012866 | 25872824.51 | 19814120.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14100000 | 14100000 | 12758010.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 36894740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 | 23951614 | 22915739.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19699220.1 | 7083139.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.22%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 270806610 | 210715195.35 | 188225631.51 | 77 | 33 | 0 | 1 | 26 | 60 | 0 | 1 | 7 | 69
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
* Cantidad reportada por el Estado 14,100,000
No tiene programa
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.29%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3953904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51748730 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 | 157603.4 | 157603.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.04%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 221262932 | 2195195.37 | 2195195.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 | 17078456.77 | 16276453.46 | 7 | 6 | 3 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 35141169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 | 91531086.36 | 85638073.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 358808890 | 319404118.27 | 231546872.18 | 49 | 170 | 4 | 0 | 527 | 701 | 0 | 0 | 3 | 46
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 | 184047785.77 | 172669097.85 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 0 | 10 | 12 | 270 | 95.59%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 60563366 | 39884675 | 848506 | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 22 | 2 | 7 | 0 | 8.21%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 425898776 | 248367411.74 | 193401342.61 | 341 | 221 | 8 | 9 | 166 | 404 | 23 | 12 | 20 | 286
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 | 400931830.11 | 321081151.43 | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 | 28497264.5 | 28235181.28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 5728199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28402781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 | 39868484.91 | 26086604.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.46%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.1%
Total | 562606010.1 | 570045120.65 | 475877597.82 | 145 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 2 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.18%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43620761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 | 36637031.52 | 25404437.12 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60.37%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 272686416 | 37843506.02 | 26581084.04 | 10 | 36 | 47 | 17 | 0 | 100 | 3 | 0 | 5 | 2
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 | 206589020.92 | 195296608.81 | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 | 6879281.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.91%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 17771002 | 10012287.65 | 9819373.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.34%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [8 empty] | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 | 51734732.3 | 21734732.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.85%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 24995689.22 | 14874962.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.98%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | [8 empty] | 0
Total | 310963827.1 | 300211011.6 | 248599189.54 | 134 | 143 | 8 | 5 | 58 | 214 | 1 | 0 | 1 | 132
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 | 176435277.33 | 175031889.68 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 1 | 250 | 98.95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 | 7775877.51 | 5908442.39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 95.43%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21689729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 | 3037586.75 | 2726346.52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.201%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 284880437.1 | 187248741.59 | 183666678.59 | 266 | 131 | 1 | 1 | 62 | 195 | 0 | 0 | 8 | 258
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.27%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21582851 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439395 | 16439345 | 16439346 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 371824925.1 | 284700124.05 | 271612289.2 | 346 | 75 | 6 | 159 | 280 | 520 | 28 | 4 | 2 | 312
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 | 192530944.9 | 185723618.6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 230 | 82.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 | 9637118.02 | 9511316.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79.55%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 94100896 | 123260506.81 | 98407007.55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 42 | 94.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 149874824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 | 65985256.21 | 64275739.58 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 90.86%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 489389188 | 391413825.94 | 357917682.22 | 352 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 51 | 16 | 285
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 | 156072392.4 | 155486043.77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 77527152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 | 73786392.36 | 70431339.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 339470525.1 | 242213942.14 | 238272468.9 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 128
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 |  |  |  | 144873999.76 | 131669250.42 | 172 | 165 | 3 | 2 | 97 | 267 | 0 | 3 | 23 | 146 | 95.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 |  |  |  | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.14%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 49274476 |  |  |  | 24312074.33 | 12193930.99 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21.03%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45726897.69 |  |  |  | 45726897.69 | 34448456.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.56%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 74881232 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 |  |  |  | 30602345.45 | 26710999.92 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 75.65%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 14518795.57 | 4939504.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.04%
Total | 372918441.69 |  |  |  | 265711825.15 | 215598673.29 | 208 | 168 | 13 | 3 | 109 | 293 | 0 | 4 | 30 | 174
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
_ 2 / Reportado por los Estados
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
_ 2 /
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 91.95%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 222618552 | 155974128.41 | 147280513.68 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 231
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
_ 2 / Media Superior (Ramo 11) $26,582,085, incluye: $24,811,164 para planteles de Educación Media Superior y $1,770,921 para UFCT.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 |  |  |  | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 |  |  |  | 12670261 | 8241989 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 41821915 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26950843 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 |  |  |  | 49841029 | 38140199 | 47 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 2 | 43 | 2 | 70.81%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 574557662 |  |  |  | 434072003 | 243991338 | 420 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 211 | 121 | 88
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Con oficio SSE/0664/2017 turnado por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, indica que solo envía el reporte de los Fondos FAM 2017 y FCIIEMS 2016, ya que los demás fondos no estarán disponibles.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 |  |  |  | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 |  |  |  | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90.82%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 28729171 |  |  |  | 42757463 | 42487132 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43250000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 |  |  |  | 28675983.44 | 27841047.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 |  |  |  | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 320718530 |  |  |  | 216391976.02 | 218271827.81 | 159 | 114 | 0 | 0 | 26 | 140 | 2 | 0 | 1 | 156
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 0 | 3 | 191 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 99 | 94.24%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 16976306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 181918779 | 159743869.12 | 215007823.3 | 295 | 105 | 0 | 0 | 134 | 239 | 0 | 0 | 5 | 290
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO