## total2015
Programas de Infraestructura Física Educativa
Concentrado Nacional 2015
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de junio de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5651269639.52 | 5053937689.52 | 6207 | 3170 | 51 | 247 | 3779 | 7247 | 0 | 311 | 388 | 5508 | 88.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 322743592.66 | 283321748.83 | 407 | 74 | 9 | 11 | 148 | 242 | 0 | 32 | 46 | 329 | 60.62%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11) FED | 2248567116 | 1038347712.68 | 772648305.55 | 751 | 131 | 10 | 29 | 66 | 236 | 393 | 47 | 78 | 233 | 32.54%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo11) EST
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 150585897.69 | 156095647.57 | 135813748.17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11.48%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1183897610 | 91603413.33 | 49138150.09 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2.332%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1436687431.32 | 1341743267.06 | 208 | 262 | 162 | 40 | 931 | 1395 | 2 | 19 | 83 | 104 | 78.31%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 427782908.6 | 290291215.29 | 21 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 11 | 8 | 55.39%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 405472238.06 | 351684134.31 | 24 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 2 | 1 | 12 | 9 | 58.75%
Total | 13351971638.59 | 9530002583.74 | 8278578258.82 | 7662 | 3760 | 246 | 337 | 5075 | 9418 | 417 | 416 | 625 | 6204
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados de Guerrero, Morelos,Sinaloa y Tamaulipas.
* Se autorizaron $ 2´248,567,116.00 (para planteles del Fondo concursable de inversión en Infraestructura para Educación Media Superior $ 2,000,000,010.00 y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o
Capacitación para el Trabajo $ 248,567,106.00)
Inversiones en pesos
_ 2 /

## fam básico15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2015 (RAMO 33)
30 de junio de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 53442157.39 | 0 | 0 | 29 | 100% | 70474068 | 51727842.12
Baja California | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008809.81 | 0 | 9 | 226 | 100% | 130853447 | 130776180.44
Baja California Sur | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 109897553.98 | 5 | 0 | 87 | 97% | 109776856 | 109736316.92
Campeche | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 112629589.49 | 0 | 0 | 120 | 100% | 112669594 | 112311167.01
Coahuila | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 125468601 | 9 | 5 | 128 | 95.02% | 117878379 | 121524721
Colima | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 73725363.31 | 0 | 0 | 135 | 100% | 72190761 | 72046848.85
Chiapas | 360 | 251 | 1 | 1 | 241 | 494 | 444098966.27 | 5 | 12 | 343 | 97.85% | 448626115 | 437644302.03
Chihuahua | 207 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 78384114.4 | 0 | 3 | 204 | 86.07% | 198524033 | 71977931.29
Distrito Federal | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Durango | 248 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 129219444.6 | 0 | 4 | 244 | 99.58% | 125806864 | 123643495.62
Guanajuato | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 319325757.29 | 0 | 112 | 375 | 98.1% | 291777258 | 295589912.06
Guerrero | 219 | 263 | 7 | 9 | 154 | 433 | 319386697.55 | 2 | 9 | 208 | 97.98% | 325602341 | 309397298.7
Hidalgo | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177616373.12 | 5 | 14 | 207 | 96.54% | 192405562 | 156624835.76
Jalisco | 122 | 226 | 3 | 7 | 232 | 468 | 345762943.39 | 27 | 5 | 90 | 77.88% | 360427887 | 325681386.7
México | 508 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 400939420.23 | 1 | 85 | 422 | 92% | 630878143 | 321850120.13
Michoacán | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218927671.3 | 0 | 17 | 472 | 99.01% | 282329566 | 206243094.14
Morelos | 63 | 33 | 0 | 1 | 26 | 60 | 110795880.7 | 1 | 3 | 59 | 98% | 115140807 | 110066836.71
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160541604 | 0
Nuevo León | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 210794575.14 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | 212329220 | 129632345.69
Oaxaca | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 184047785.77 | 10 | 12 | 270 | 95.59% | 310208755 | 172669097.85
Puebla | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 400931830.11 | 0 | 0 | 78 | 100% | 351981248 | 321081151.43
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 114382253 | 0
Quintana Roo | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 206589020.92 | 0 | 0 | 124 | 100% | 198944914 | 195296608.81
San Luis Potosí | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 176435277.33 | 0 | 1 | 250 | 98.95% | 174751459 | 175031889.68
Sinaloa | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 144493545 | 4 | 0 | 299 | 99.98% | 144493545 | 134971130.53
Sonora | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192530944.9 | 49 | 8 | 230 | 82.35% | 165887515 | 185723618.6
Tabasco | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156072392.4 | 0 | 2 | 107 | 99% | 163610967 | 155486043.77
Tamaulipas | 172 | 165 | 3 | 2 | 97 | 267 | 144873999.76 | 3 | 23 | 146 | 95.72% | 143301371 | 131669250.42
Tlaxcala | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109174277.12 | 0 | 0 | 223 | 100% | 95705808 | 101963429.02
Veracruz | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371560713 | 190 | 59 | 85 | 34.28% | 413308669 | 197609150
Yucatán | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 81843888.12 | 0 | 0 | 117 | 100% | 151371518 | 82572330.84
Zacatecas | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 115292046.12 | 0 | 3 | 191 | 99% | 120483947 | 113389353.4
Total | 6207 | 3170 | 51 | 247 | 3779 | 7247 | 5651269639.52 | 311 | 388 | 5508 | 88.35% | 6506664474 | 5053937689.52
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
No tiene programa.
0

## FAM m superior 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2015 (RAMO 33)
30 de junio de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 6 | 98.15%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 7444983 | 6621388 | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 12 | 98.82%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32523155.48 | 15 | 10 |  | 1 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 13946730 | [7 empty] | 0
Durango | 8091385 | 8353005.74 | 7498456 | 15 | 8 |  |  | 14 | 22 |  | 1 |  | 14 | 99.7%
Guanajuato | 17930952 | 2043810.1 | 1895852.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.4%
Guerrero | 16232159 | 15351477.94 | 14373649.84 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  | 1 | 4 | 9 | 80.24%
Hidalgo | 11495721 | 5958568.32 | 5868228.8 | 5 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 51.83%
Jalisco | 35099560 | 28408369.7 | 9334184.29 | 15 |  |  |  | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 3 | 28.07%
México | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 |  | 1 | 3 | 12 | 76%
Michoacán | 17979808 | 15560389.14 | 14820436.62 | 19 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 18 | 86.45%
Morelos | 5065643 | 1490091.31 | 782220.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 27.94%
Nayarit | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 42.29%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 16276453.46 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  |  |  | 7 | 100%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 28497264.5 | 28235181.28 | 57 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57 | 100%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 14.18%
Quintana Roo | 6885423 | 6879281.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 4 | 99.91%
San Luis Potosí | 7876770 | 7775877.51 | 5908442.39 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  | 6 | 8 | 95.43%
Sinaloa | 18583500 | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 9 | 43.27%
Sonora | 10776373 | 9637118.02 | 9511316.49 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 79.55%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 84.14%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 13 | 90.82%
Zacatecas | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 1 | 99 | 94.24%
TOTAL | 479459480 | 322743592.66 | 283321748.83 | 407 | 74 | 9 | 11 | 148 | 242 | 0 | 32 | 46 | 329 | 60.62%
* Fuente : PEF 2015
0 | NO LO HAN REPORTADO

## PIEMS 15 Ramo 11 FED
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 RAMO 11 FEDERALES
30 de junio de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 91693535.03 | 85680129.84 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 26 | 91.98%
Baja California Sur | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 48.75%
Campeche | 50336039 | 83915792.62 | 83593506.87 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 |  |  | 22 | 100%
Coahuila | 27685986 | 12381986.62 |  | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 |  | 12 | 3 |  | 6.52%
Colima | 58486324 | 37274829.75 | 26825102.2 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 49.43%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 13511010.39 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  | 1 | 6 | 3 | 27.62%
Distrito Federal | 119789960 |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 | 39
Durango | 36050550 | 25388698 | 22695656 | 37 | 25 |  | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 4 | 11 | 68.13%
Guanajuato | 307293703 | 12040613.65 | 10810202.65 | 80 | 5 |  |  | 10 | 15 | 76 |  | 2 | 2 | 0.15%
Guerrero | 71386614 | 18156032.52 | 14336695.53 | 30 |  |  |  |  | 0 | 19 | 4 | 1 | 6 | 20.86%
Hidalgo | 148849239 | 139604167.36 | 101387574.24 | 37 |  |  |  |  | 0 | 12 |  | 8 | 17 | 92.84%
Jalisco | 383115398 | 70401929.25 | 31274056.98 | 152 |  |  |  |  | 0 | 143 | 3 | 6 |  | 7.45%
México | 120409561 | 186526345.08 | 131161425.95 | 94 |  |  |  |  | 0 | 17 | 10 | 18 | 49 | 77.22%
Michoacán | 32959261 | 8524637.72 | 6183767.88 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 3 |  | 24.34%
Morelos | 33012866 | 25872824.51 | 19814120.59 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 54.22%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | 39884675 | 848506 | 31 | 28 |  |  | 7 | 35 | 22 | 2 | 7 |  | 8.21%
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 10012287.65 | 9819373.41 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 56.34%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 |  |  | 28 |  |  |  |  | 0 | 28
Sonora | 94100896 | 123260506.81 | 98407007.55 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 5 | 42 | 94.22%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 24312074.33 | 12193930.99 | 7 | 3 | 2 |  | 11 | 16 |  | 1 | 3 | 3 | 21.03%
Tlaxcala | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 91.95%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 42757463 | 42487132 | 24 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 22 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 1038347712.68 | 772648305.55 | 751 | 131 | 10 | 29 | 66 | 236 | 393 | 47 | 78 | 233 | 32.54%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
0 | NO LO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (RAMO 33 Y APORTACIÓN ESTATAL)
30 de junio de 2017
Estado | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| _ 2 / Total | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 0
0
0
Total Aguascalientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | 0 | [7 empty] | 0
Baja California Sur | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Baja California Sur | 0 | [7 empty] | 0
Campeche | 0 | [7 empty] | 0
Coahuila | 0 | [7 empty] | 0
Colima | 0 | [7 empty] | 0
Chiapas | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Chiapas | 0 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 0 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Distrito Federal | 0 | [7 empty] | 0
Durango
Guanajuato | 0 | [7 empty] | 0
Guerrero | 5000000 | 5927076.34 | 2199984.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 7500000 | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| 7500000 | 15167766.12 | 15490086.56 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| 15000000 | 10248775.76 | 5992078.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 72%
| 14000000 | 13166896.51 | 13166896.51 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero | 59000000 | 64509749.88 | 56848280.58 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91.78%
Hidalgo | 0 | [7 empty] | 0
Jalisco | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Jalisco | 0 | [7 empty] | 0
México | 0 | [7 empty] | 0
Michoacán | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Michoacán | 0 | [7 empty] | 0
Morelos | 14100000 | 14100000 | 12758010.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 0 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 0 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Oaxaca | 0 | [7 empty] | 0
Puebla | 0 | [7 empty] | 0
Querétaro | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora
Tabasco | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco | 0 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | 6404797.41 | 6404797.41 | 6404381.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 15102060.85 | 15102060.85 | 4567311.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 26%
| 2233812 | 2233812 | 2233812 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 3594802.74 | 3594802.74 | 3159539.41 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
| 18391424.69 | 18391424.69 | 18083412.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas | 45726897.69 | 45726897.69 | 34448456.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.56%
Tlaxcala
Veracruz | 0 | [7 empty] | 0
| 0 | [7 empty] | 0
Total Veracruz | 0 | [7 empty] | 0
Yucatan | 0 | [7 empty] | 0
Zacatecas | 0 | [7 empty] | 0
Total | 150585897.69 | 156095647.57 | 135813748.17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11.48%
* Fuente: No se tiene conocimiento de la distribución por medio de Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior.
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados de Guerrero, Morelos,Sinaloa y Tamaulipas.
Inversiones en pesos.

## IT´S 15 R11
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 RAMO 11
30 de junio de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 28929676 | [7 empty] | 0
Baja California | 60000000 | 29550000 | 18860498.33 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3 |  | 29.45%
Baja California Sur | 7500000 | [7 empty] | 0
Campeche | 21952111 | [7 empty] | 0
Coahuila | 94315817 | [7 empty] | 0
Colima | [8 empty] | 0
Chiapas | 8754208 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 32369512 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | [8 empty] | 0
Durango | 7835000 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 98428203 | [7 empty] | 0
Guerrero | 43463796 | 24879349.33 | 17880607.76 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39.47%
Hidalgo | 29299536 | [7 empty] | 0
Jalisco | 6720829 | [7 empty] | 0
México | 63695850 | 37174064 | 12397044 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 9 | 2 | 1 |  | 5.71%
Michoacán | 58850000 | [7 empty] | 0
Morelos | 36894740 | [7 empty] | 0
Nayarit | 51748730 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca | 14500000 | [7 empty] | 0
Puebla | 28402781 | [7 empty] | 0
Querétaro | 43620761 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
Quintana Roo | [8 empty] | 0
San Luis Potosí | 15000000 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 55000000 | [7 empty] | 0
Sonora | 149874824 | [7 empty] | 0
Tabasco | [8 empty] | 0
Tamaulipas | 74881232 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 40000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Veracruz | 26950843 | [7 empty] | 0
Yucatán | 43250000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | 41659161 | [7 empty] | 0
Total | 1183897610 | 91603413.33 | 49138150.09 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2.332%
Fuente Inversión Autorizada : OF. N° MOO.1/356/2017 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO 18/MARZO /2017
Inversiones en pesos
0 | NO TIENE PROGRAMA

## univ pub.est. fam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2015 (RAMO 33)
30 de junio de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 35803538 | 34267885 | 27782519.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 81.05%
Baja California | UA B CALIFORNIA | 60472765 | 60472765 | 60026032.77 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  | 2 | 7 | 99.71%
Baja California Sur | UA B CALIFORNIA SUR | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | UA CAMPECHE | 8303852 | 8303852 | 8303852 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN | 10718416 | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 66153483 | 65890376 | 62455698 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  | 2 | 8 | 99.47%
Colima | U de COLIMA | 43061385 | 42679088.81 | 41158692.1 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 27718043 | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 21644555 | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 3028429.32 | 3028429.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 52393163 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 56875187 | 62804649.14 | 59714750.34 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| UA de Cd JUÁREZ | 40999352 | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 16 | 0 | 7 | 54 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 26370589 | 24324198.69 | 24448185.84 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  |  | 6 | 92.24%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 52573359 | 52573359 | 30331238.53 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  | 2 | 1 |  | 12.45%
Guerrero | UA de GUERRERO | 33007884 | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 |  |  | 4 | 2 | 82.1%
| U INTERCULTURAL del Edo de GUERRERO | 3030565.1 | 2958241.78 | 2567485.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 36038449.1 | 35966125.78 | 35575369.33 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 83.4%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 49932372 | 50459622.19 | 50459622.19 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 |  |  |  | 4 | 101.7%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565.1 | 2975320 | 2850200 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 73.63%
Total Hidalgo |  | 52962937.1 | 53434942.19 | 53309822.19 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100%
Jalisco | U de GUDALAJARA | 122460531 | 89764811 | 24212869 | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 10 | 7 |  | 13.55%
México | UA del Edo de MÉXICO | 62101796 | 61815339.28 | 61815339.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5999739 | 5932745.52 | 1779823.66 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 21%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12501276 | 10000000 | 9859547.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 | 2482770.91 | 2482707.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565.1 | 2135368.97 | 640610.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 30%
Total México |  | 86116654.1 | 82366224.68 | 76578028.73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 88.47%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 29866186 |  | 26493664.55 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2926586 | 2926569.63 | 2093294.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 80%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565.1 | 2930753.69 | 2873164.76 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 96.71%
Total Michoacán |  | 35823337.1 | 5857323.32 | 31460124.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14.45%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 24092554 | 23951614 | 22915739.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | UA de NAYARIT | 200000 | 157603.4 | 157603.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 63.04%
Nuevo León | UA de NUEVO LEÓN | 92980098 | 91531086.36 | 85638073.03 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  |  | 1 |  | 100%
Oaxaca | UA BENITO JUÁREZ de OAXACA | 8696845 | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3264667 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 4437700 | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3172262 | 3172262 | 133817.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 21.91%
| U del PAPALOAPAN | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 417381 | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 349031 | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25236253 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 80984331 | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565.1 | 2718308.05 | 2718308.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 89.7%
Total Puebla |  | 84014896.1 | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.67%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42423093 | 36637031.52 | 25404437.12 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  |  | 4 | 2 | 60.37%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 48708952 | 48706094.56 | 18706094.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 38.4%
| U de CARIBE | 10622971 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565.1 | 3028637.74 | 3028637.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.94%
Total Quintana Roo |  | 62362488.1 | 51734732.3 | 21734732.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.85%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 62531914 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565.1 | 3037586.75 | 2726346.52 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 |  | 90.68%
Total San Luis Potosí |  | 65562479.1 | 3037586.75 | 2726346.52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.201%
Sinaloa | UA de SINALOA | 63498780 | 63498780 | 60801312.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| U de OCCIDENTE | 17437289 | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565.1 | 3030565 | 2333385.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
Total Sinaloa |  | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Sonora | U de SONORA | 35809488 | 36825895.13 | 36825894.98 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13878409 | 11233154.57 | 11233154.59 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 78.1%
| U ESTATAL de SONORA | 16214788 | 15098249.24 | 13388732.74 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 93.11%
| U de la SIERRA | 2846895 | 2827957.27 | 2827957.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.33%
Total Sonora |  | 68749580 | 65985256.21 | 64275739.58 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 90.86%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 72402056 | 62843540.16 | 59488487.55 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 9443221 | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565.1 | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco |  | 84875842.1 | 73786392.36 | 70431339.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 35955043 | 30602345.45 | 26710999.92 | 15 |  | 8 | 1 | 1 | 10 |  |  | 2 | 13 | 75.65%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 54713539 | 49841029 | 38140199 | 47 | 30 | 6 |  | 29 | 65 |  | 2 | 43 | 2 | 70.81%
Yucatán | UA de YUCATÁN | 27947641 | 27947641 | 27112705.03 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 846822 | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28794463 | 28675983.44 | 27841047.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales |  | 1606937750.9 | 1436687431.32 | 1341743267.06 | 208 | 262 | 162 | 40 | 931 | 1395 | 2 | 19 | 83 | 104 | 78.31%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2015 (RAMO 33)
30 de junio de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 |  | 7 | 4 | 20 |  |  | 1 |  | 48.02%
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | [7 empty] | 0
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 20888342.7 | 20888336.67 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 20361020.75 | 16116379.26 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 41249363.45 | 37004715.93 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35517833.67 | 16571125.73 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 58.96%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 18208976.98 | 13330081.69 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 59.73%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 53726810.65 | 29901207.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41.05%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14705732.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29662622.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | 14797775.99 | 9322598.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Total Hidalgo |  | 72896114 | 59614296.44 | 53690954.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81.78%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 18664024.14 | 11486975.56 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 77.97%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | 22448214.48 | 19215621.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 79%
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | 19995408.83 | 15955809.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 61%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | 18796644.94 | 7626652.81 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 38%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000 | 14746042.1 | 12089295.5 | 1 | [8 empty] | 1 | 57%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | 19999693.72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | 24526756.5 | 11391865.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 27%
Total México |  | 165000000 | 120512760.57 | 66279244.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 31.58%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 7083139.38 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 51.22%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 14997197 | 3245986.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.7%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 24871287.91 | 22840617.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.49%
Total Puebla |  | 42500000 | 39868484.91 | 26086604.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.46%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 24995689.22 | 14874962.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.98%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | [7 empty] | 0
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 427782908.6 | 290291215.29 | 21 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 11 | 8 | 55.39% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## tecfam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2015 (RAMO 33)
30 de junio de 2017
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 11716500.68 | 5858250.34 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 71.1%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 13720344.51 | 9889408.35 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 |  | 89.5%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 8162710.51 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 66.2%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 84.15%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33910146.9 | 33886801.32 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 80.74%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 14928319.82 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 47%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62400146.9 | 48815121.14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.85%
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 21501027.77 | 19701712.84 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 22370460.79 | 21605438.65 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 51000000 | 43871488.56 | 41307151.49 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.02%
Guanajuato | UT Laja Bajio | 26000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 6135753.02 | 6135749.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 35.06%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 6135753.02 | 6135749.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.935%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 20986135.27 | 26620902.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 59.96%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 20706475.39 | 21574950.47 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 96%
Total Guerrero |  | 61000000 | 41692610.66 | 48195852.81 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.22%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de Mexico | 25000000 | 19763129.53 | 19170235.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Mineral de la Reforma | 35000000 | 29963493 | 12884301.99 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 87%
Total Hidalgo |  | 60000000 | 49726622.53 | 32054537.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76.39%
Jalisco | Universidad Tecnologica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 | 423916.11 |  | 1 | [6 empty] | 1
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 59.44%
Morelos | Universidad Tenológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439345 | 16439346 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 14518795.57 | 4939504.4 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 29.04%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 405472238.06 | 351684134.31 | 24 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 2 | 1 | 12 | 9 | 58.75%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
*