## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de junio de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5621030047.17 | 5192603524.3 | 6167 | 3157 | 49 | 249 | 3779 | 7234 | 0 | 287 | 198 | 5682 | 89.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 359657332.64 | 327538235.9 | 430 | 111 | 13 | 16 | 207 | 347 | 0 | 24 | 31 | 375 | 71.05%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) | 2248567116 | 1252698653.37 | 1117434741.02 | 712 | 236 | 46 | 48 | 185 | 515 | 299 | 19 | 54 | 340 | 47.28%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 275449286.41 | 272284654.1 | 255271526.93 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 88.59%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599646 | 832645405.71 | 680419039.29 | 98 | 23 | 16 | 4 | 67 | 110 | 38 | 0 | 25 | 35 | 41.23%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1558827845.64 | 1562511389.54 | 244 | 329 | 203 | 41 | 1101 | 1674 | 0 | 9 | 33 | 202 | 93.69%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 501698710.07 | 407343216.13 | 23 | 25 | 5 | 7 | 20 | 57 | 0 | 1 | 11 | 11 | 75.99%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 478609715.34 | 422112724.02 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 0 | 12 | 13 | 76.74%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 483581684.76 | 459607761.18 | 70 | 98 | 14 | 6 | 320 | 438 | 2 | 0 | 8 | 60 | 41.69%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 32635823.6 | 30834684.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 26921978.66 | 25379097.06 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22.18%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
Total | 14795966916.31 | 11425875579.06 | 10486339667.82 | 7824 | 4087 | 359 | 372 | 5822 | 10640 | 346 | 340 | 381 | 6757
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Para Educación Superior (Ramo 33) se autorizaron un total de 3´180,539,286 de pesos (DOF 24 de febrero de 2015).
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
_ 3 / No incluye 2.1 mdp que el ILIFE - CDMX reporta en obra concluida, no obstante no tiene recursos autorizados, según el DOF de fecha 24 de febrero de 2015
*** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 2 /
***
_ 3 /

## fam básico15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2015 (Ramo 33)
30 de junio de 2018
Estado | Preescolar | [7 empty] | Primaria | [7 empty] | Secundaria | [7 empty] | Otros Niveles de Educación Básica | [7 empty] | Reparaciones | [7 empty] | Otros Niveles | [8 empty] | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Gastos Indirectos |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 7 | 14 | 0 | 0 | 13 | 27 | 16836158.32 | 31.5% | 16 | 14 | 1 | 0 | 15 | 30 | 18914081.17 | 35.39% | 5 | 6 | 1 | 0 | 9 | 16 | 13059735.08 | 24.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4632182.82 | 8.668% | 0 | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 29 | 100%
Baja California | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23379269.43 | 16.98% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45383055.64 | 32.97% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45630756.75 | 33.15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4535292.32 | 3.295% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18721932.61 | 13.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130853447 | 137650306.75 | 132172463.49 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 100%
Baja California Sur | 22 | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 | 21436101.8 | 19.51% | 42 | 23 | 0 | 0 | 54 | 77 | 39769699.52 | 36.19% | 24 | 22 | 0 | 1 | 58 | 81 | 44670375.97 | 40.65% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2826173.29 | 2.572% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195203.4 | 1.088% | 0 | 109776856 | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 5 | 0 | 87 | 97%
Campeche | 23 | 21 | 0 | 0 | 17 | 38 | 16265749.92 | 14.44% | 29 | 54 | 0 | 0 | 22 | 76 | 39794350.23 | 35.33% | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 25 | 9871897.32 | 8.765% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 625217.13 | 0.5551% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36188504.58 | 32.13% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1913285.85 | 1.699% | 7970584.46 | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 120 | 100%
Coahuila | 33 | 19 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19554124 | 15.58% | 59 | 40 | 0 | 0 | 9 | 49 | 38067058 | 30.34% | 41 | 35 | 1 | 8 | 2 | 46 | 43475892 | 34.65% | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 24371527 | 19.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 142 | 100%
Colima | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2009164.35 | 2.725% | 26 | 14 | 0 | 0 | 37 | 51 | 20290100.22 | 27.52% | 16 | 9 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13713602.75 | 18.6% | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5630677.39 | 7.637% | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31813010.94 | 43.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268807.66 | 0.3646% | 0 | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 135 | 100%
Chiapas | 71 | 38 | 0 | 0 | 40 | 78 | 66558646.74 | 14.92% | 199 | 151 | 0 | 0 | 148 | 299 | 266106472 | 59.67% | 83 | 52 | 1 | 1 | 42 | 96 | 96333930.12 | 21.6% | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 15564066.93 | 3.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430988.97 | 0.3209% | 0 | 448626115 | 445994104.76 | 445983916.1 | 363 | 248 | 1 | 1 | 236 | 486 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
Chihuahua | 19 | 18 | 0 | 0 | 16 | 34 | 9595276.14 | 12.2% | 45 | 57 | 0 | 8 | 14 | 79 | 26861880.89 | 34.16% | 9 | 17 | 1 | 1 | 7 | 26 | 13243480.41 | 16.84% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 388482.9 | 0.4941% | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27686891.11 | 35.21% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 852748.71 | 1.085% | 0 | 198524033 | 78628760.16 | 73614090.18 | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 1 | 5 | 202 | 99.5%
_ 1 / CDMX | [49 empty] | 2065772 | 2057409 | 2057409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Reportan 100.00%
Durango | 59 | 38 | 0 | 0 | 70 | 108 | 25988778.85 | 19.94% | 118 | 77 | 0 | 0 | 130 | 207 | 55525145.32 | 42.61% | 68 | 40 | 4 | 7 | 101 | 152 | 44983523.64 | 34.52% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2056973.57 | 1.578% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770003.81 | 1.358% | 0 | 125806864 | 130324425.19 | 127447812.86 | 249 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 249 | 100%
Guanajuato | 55 | 35 | 0 | 0 | 149 | 184 | 23706185.79 | 7.424% | 247 | 269 | 0 | 5 | 519 | 793 | 141216388.36 | 44.22% | 156 | 332 | 0 | 9 | 341 | 682 | 138354849.47 | 43.33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 962369.85 | 0.3014% | 27 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 8086402.17 | 2.532% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999561.65 |  | 0 | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 2 | 41 | 444 | 98.68%
Guerrero | 29 | 45 | 0 | 0 | 23 | 68 | 32588547.05 | 9.794% | 72 | 165 | 0 | 0 | 72 | 237 | 124869098.49 | 37.53% | 57 | 47 | 7 | 6 | 47 | 107 | 102099025.36 | 30.68% | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13707956.22 | 4.12% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54611399.58 | 16.41% | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 | 4868769.8 | 1.463% | 0 | 325602341 | 332744796.5 | 314805947.01 | 220 | 264 | 7 | 9 | 154 | 434 | 3 | 3 | 214 | 98.39%
Hidalgo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18437677.3 | 9.349% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36287030.44 | 18.4% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60333485.28 | 18.13% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948445.77 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75216127.32 | 38.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 192405562 | 197222766.11 | 191551682.83 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 | 99.56%
Jalisco | 28 | 55 | 0 | 0 | 43 | 98 | 45071409.57 | 12.33% | 55 | 105 | 0 | 0 | 76 | 181 | 106517764.5 | 29.14% | 33 | 67 | 3 | 8 | 100 | 178 | 74857602.96 | 20.48% | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 19 | 7180002.83 | 1.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 131963007.68 | 36.1% | 0 | 360427887 | 365589787.54 | 357602727.91 | 122 | 229 | 3 | 9 | 236 | 477 | 10 | 8 | 104 | 93.36%
México | 266 | 10 | 0 | 0 | 157 | 167 | 169108293.81 | 39.95% | 167 | 24 | 0 | 0 | 77 | 101 | 161165128.55 | 38.08% | 59 | 9 | 0 | 2 | 23 | 34 | 44561962 | 10.53% | 21 | 21 | 0 | 3 | 8 | 32 | 22213538.75 | 5.248% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26201407.04 | 6.191% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 630878143 | 423250330.15 | 389618796.65 | 513 | 64 | 0 | 5 | 265 | 334 | 0 | 28 | 485 | 97%
Michoacán | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56278965.49 | 29.02% | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65217712.66 | 33.63% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68349582.83 | 35.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052684.05 | 2.09% | 0 | 282329566 | 193898945.03 | 181467314.7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 417 | 99.63%
Morelos | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8826706.9 | 7.93% | 35 | 31 | 0 | 1 | 22 | 54 | 87622855.49 | 78.72% | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14185198.72 | 12.74% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677904.58 | 0.609% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 115140807 | 111312665.69 | 110681685.8 | 64 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 1 | 2 | 61 | 98%
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 160541604 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 5 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 14523790.24 | 6.89% | 24 | 101 | 0 | 0 | 198 | 299 | 127665145.31 | 60.56% | 12 | 54 | 1 | 0 | 88 | 143 | 68605639.59 | 32.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
Oaxaca | 85 | 63 | 0 | 0 | 38 | 101 | 35180047.97 | 19.04% | 115 | 76 | 0 | 0 | 76 | 152 | 82627173.93 | 44.71% | 89 | 45 | 6 | 9 | 39 | 99 | 63784590.27 | 34.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3213568.19 | 1.739% | 0 | 310208755 | 184805380.36 | 181351184.02 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 3 | 5 | 284 | 98.43%
Puebla | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24207949.85 | 7.727% | 19 | 36 | 0 | 0 | 13 | 49 | 48489682.89 | 15.48% | 14 | 11 | 3 | 5 | 15 | 34 | 71654683.82 | 22.87% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14463402.57 | 4.616% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16582915.36 | 5.293% | 8 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | 85683815.9 | 27.35% | 52222449.85 | 351981248 | 313304900.24 | 296528871.62 | 66 | 64 | 5 | 5 | 45 | 119 | 0 | 0 | 66 | 100%
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 114382253 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Quintana Roo | 7 | 17 | 0 | 0 | 13 | 30 | 18105467.98 | 8.69% | 29 | 65 | 0 | 0 | 34 | 99 | 63212874.99 | 30.34% | 20 | 50 | 7 | 2 | 7 | 66 | 58236272.36 | 27.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26268825.41 | 12.61% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36501902.2 | 17.52% | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6016015.8 | 2.888% | 0 | 198944914 | 208341358.74 | 207318899.83 | 129 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 129 | 100%
San Luis Potosí | 33 | 33 | 0 | 0 | 16 | 49 | 17401092.54 | 9.863% | 37 | 38 | 0 | 0 | 19 | 57 | 20823597.1 | 11.8% | 50 | 52 | 1 | 1 | 24 | 78 | 33243209.96 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367112.91 | 0.2081% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71012464.82 | 40.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33587800 | 174751459 | 176435277.33 | 176203679.83 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 251 | 100%
Sinaloa | 58 | 20 | 6 | 26 | 54 | 106 | 20977720.54 | 14.52% | 170 | 16 | 0 | 104 | 173 | 293 | 76345658.02 | 52.84% | 60 | 17 | 0 | 24 | 23 | 64 | 31372585.67 | 21.71% | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 | 5084488.56 | 3.519% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10713092.21 | 7.414% | 0 | 144493545 | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
Sonora | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18060091.09 | 9.468% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17322896.32 | 9.081% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19143886.62 | 10.04% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090290.28 | 1.62% | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118204267.77 | 61.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14935914.08 | 7.83% | 0 | 165887515 | 190757346.16 | 186947623.99 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 233 | 78.05%
Tabasco | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34559117 | 22.26% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67660631 | 43.59% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38176041.97 | 24.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838960.54 | 9.559% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 163610967 | 155234750.51 | 155234750.66 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Tamaulipas | 35 | 28 | 0 | 0 | 29 | 57 | 20221956 | 13.67% | 68 | 76 | 0 | 0 | 33 | 109 | 51677839.8 | 34.94% | 35 | 63 | 3 | 2 | 32 | 100 | 53459263.73 | 36.15% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1992797.6 | 1.348% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20534221.86 | 13.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 143301371 | 147886078.99 | 140997529.38 | 175 | 167 | 3 | 2 | 97 | 269 | 4 | 22 | 149 | 95.31%
Tlaxcala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479156.28 | 11.43% | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33363365.74 | 30.56% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43465412.5 | 39.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14103391.45 | 12.92% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569957.83 | 0.5221% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5192993.32 | 4.757% | 0 | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
Veracruz | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33072800 | 8.901% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120073006 | 32.32% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72964141 | 19.64% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80967494 | 21.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64483272 | 17.35% | 0 | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
Yucatán | 39 | 34 | 0 | 0 | 9 | 43 | 22400428.37 | 27.37% | 21 | 19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 16370731.27 | 20% | 45 | 59 | 0 | 0 | 4 | 63 | 31297864.86 | 38.24% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1999642.72 | 2.443% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8865582.64 | 10.83% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34678.9 | 0.04237% | 874959.36 | 151371518 | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 117 | 100%
Zacatecas | 51 | 26 | 0 | 0 | 27 | 53 | 23473752.44 | 20.36% | 75 | 45 | 0 | 0 | 52 | 97 | 53433556.25 | 46.35% | 67 | 34 | 0 | 0 | 43 | 77 | 38337494.43 | 33.25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47243 | 0.04098% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 3 | 191 | 99%
Total | 1313 | 547 | 6 | 26 | 785 | 1364 | 850304425.76 | 15.13% | 2234 | 1496 | 1 | 118 | 1800 | 3415 | 2052673980.1 | 36.52% | 1337 | 1033 | 40 | 88 | 1034 | 2195 | 1451465987.44 | 25.82% | 214 | 53 | 1 | 10 | 72 | 136 | 270912277.57 | 4.82% | 1025 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 550796987.83 | 9.799% | 44 | 28 | 1 | 7 | 37 | 73 | 350220594.8 | 6.231% | 94655793.67 | 6506664474 | 5621030047.17 | 5192603524.3 | 6167 | 3157 | 49 | 249 | 3779 | 7234 | 287 | 198 | 5682 | 89.84%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
_ 1 / No incluye 2.1 mdp que el ILIFE - CDMX reporta en obra concluida, no obstante no tiene recursos autorizados, según el DOF de fecha 24 de febrero de 2015
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM m superior 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 33)
30 de junio de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 98.71%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 7699332 | 6922055 | 15 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 14 | 99.83%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 |  | 1 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | 9760609.47 | 8749535.72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 |  |  |  | 3 | 100%
** CDMX | 13946730 | [7 empty] | 0
Durango | 8091385 | 8766619.58 | 7951215.31 | 15 | 8 |  |  | 14 | 22 |  |  |  | 15 | 100%
Guanajuato | 17930952 | 2071433.42 | 2018842.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.55%
Guerrero | 16232159 | 15897537.08 | 15307291 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 13 | 94.66%
Hidalgo | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 51.83%
Jalisco | 35099560 | 37008057 | 26564814 | 26 | 16 | 2 |  | 40 | 58 |  | 5 | 1 | 20 | 75.68%
México | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 |  |  | 3 | 13 | 77%
Michoacán | 17979808 | 16948362.26 | 16529337.9 | 19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 19 | 100%
Morelos | 5065643 | 1490091.31 | 1490091 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 99%
Nayarit | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 42.29%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  |  |  | 7 | 100%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 30015171.64 | 30015171.64 | 61 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 |  |  |  | 61 | 100%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 14.18%
Quintana Roo | 6885423 | 6891191.64 | 6891191.64 | 5 | 6 | 1 |  | 1 | 8 |  |  |  | 5 | 100%
San Luis Potosí | 7876770 | 7775877.51 | 7775877.51 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 14 | 100%
Sinaloa | 18583500 | 17983499.7 | 17812725.45 | 13 | 3 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 13 | 96.77%
Sonora | 10776373 | 10329312.95 | 10329312.96 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 89.98%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 90.42%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 11558752.39 | 7522564.64 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 100%
Zacatecas | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 1 | 99 | 94.24%
TOTAL | 479459480 | 359657332.64 | 327538235.9 | 430 | 111 | 13 | 16 | 207 | 347 | 0 | 24 | 31 | 375 | 71.05%
* Fuente : PEF 2015
** De este Nivel educativo, el ILIFECDMX, reporta una obra concluida (ICAT de GAM) informa autorizados recursos por 7.5 mdp y ejercidos éstos al 100%. Los recursos los etiqueta como "Federales 2015". No aclara la relación en su caso, entre los 13.9 mdp autorizados en el PEF (del FAM) y los 7.5 mdp que está reportando.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 15 Ramo 11 Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 11)
30 de junio de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 91693535.03 | 90552866.84 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 27 | 96.29%
Baja California Sur | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 19 | 4 | 1 | 1 | 31 | 37 | 7 |  | 2 | 10 | 48.75%
Campeche | 50336039 | 83915792.62 | 83511922.45 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 |  |  | 22 | 100%
Coahuila | 27685986 | 17223374 | 17023544.4 | 5 | 16 | 1 |  | 4 | 21 |  |  |  | 5 | 60.94%
Colima | 58486324 | 40257916.41 | 41270011.14 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 |  | 1 | 9 | 67.42%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  |  | 3 | 7 | 34.33%
CDMX | 119789960 | 7503227.75 | 7501607.6 | 1 | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | 36050550 | 26184432 | 25139615 | 37 | 25 |  | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 1 | 14 | 72.63%
Guanajuato | 307293703 | 25937888.53 | 24264259.01 | 82 | 10 | 2 | 2 | 8 | 22 | 67 |  | 1 | 14 | 0.72%
Guerrero | 71386614 | 97179064.52 | 56844627.3 | 30 | 44 | 12 |  | 14 | 70 | 4 | 3 | 5 | 18 | 79.26%
Hidalgo | 148849239 | 139963641.26 | 124540025.71 | 37 |  |  |  |  | 0 | 11 |  | 3 | 23 | 90.62%
Jalisco | 383115398 | 137975907.83 | 123992757.2 | 152 |  |  |  |  | 0 | 136 |  | 5 | 11 | 29%
México | 120409561 | 188069393.13 | 177461080.02 | 95 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 2 | 9 | 67 | 97.14%
Michoacán | 32959261 | 10750318.87 | 10683811.06 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 4 | 32.62%
Morelos | 33012866 | 24368908 | 23008130 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7 | 70.75%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | 39884675 | 14606333 | 31 | 28 |  |  | 7 | 35 | 22 |  | 6 | 3 | 35.7%
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 19451279.5 | 19451279.5 | 3 | 9 | 2 |  | 4 | 15 |  |  |  | 3 | 100%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Sonora | 94100896 | 123523436.52 | 120772140.17 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3 | 45 | 95.34%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 31102589.27 | 18196953 | 7 | 4 | 3 |  | 19 | 26 |  |  | 5 | 2 | 39.51%
Tlaxcala | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 91.95%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 1252698653.37 | 1117434741.02 | 712 | 236 | 46 | 48 | 185 | 515 | 299 | 19 | 54 | 340 | 47.28%
* Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 33 y aportación estatal)
30 de junio de 2018
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso Admvo. | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
* CDMX | IT Tlalpán | 1652978 | 1651120 | 1599392 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Iztapalapa II | 1159328 | 1356341 | 876040 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Iztapalapa III | 20000000 | 20671195 | 17977791 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Álvaro Obregón | 8000000 | 7680468 | 7467355 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Milpa Alta | 1500000 | 1749984 | 1288234 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac | 4234729 | 4534882 | 3070397 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac II | 4500000 | 11048675 | 3775755 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac III | 5730000 | 6550574 | 5395634 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Total CDMX _ 1 / |  | 46777035 | 55243239 | 41450598 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
* Guerrero | IT Acapulco | 5000000 | 2199984.08 | 2199984.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Acapulco | 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Chilpancingo | 7500000 | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Iguala | 7500000 | 7800383.85 | 7745043.28 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de la Montaña | 15000000 | 10248775.76 | 10248775.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| IT San Marcos | 14000000 | 13166896.51 | 14521802.06 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
* Total Guerrero |  | 59000000 | 53415275.35 | 54714840.33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88.8%
* Michoacán | IT Apatzingán | 10000000 | 9999628.69 | 9999627.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Purépecha Cherán | 540000 | 539713.33 | 539713.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior de Huetanamo | 10000000 | 6704112 | 3285418 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior de los Reyes | 10000000 | 9999971.85 | 9999511.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior Pátzcuaro,Zurumutaro | 2829000 | 2775455.2 | 2775455.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior Purúandiro | 5000000 | 4999991.88 | 4999991.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2550000 | 2500000 | 2500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
IT Superior Pátzcuaro (Computo)
| IT Tacámbaro | 2481000 | 2466629.8 | 2466629.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Total Michoacán |  | 43400000 | 39985502.75 | 36566347.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
* Morelos | IT ZACATEPEC | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Sinaloa | IT de el Dorado Culiacán Equipos | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
* Total Sinaloa |  | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
* Tabasco | IT de la Chomtalpa | 39000000 | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
* Total Tabasco |  | 39000000 | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
* Tamaulipas | IT Matamoros; estructura, Iluminación, banquetas, plomería civil, rehabilitación etc. | 41413251.41 | 41413251.41 | 41412493.01 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6 | 2 | 31.31%
Total |  | 275449286.41 | 272284654.1 | 255271526.93 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 88.59%
No se ha hecho del conocimiento de la distribución total realizada en su caso, por el Tecnológico Nacional de México.
* Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
_ 1 / Adicionalmente reportan 1 obra concluida (Instituto Tecnológico de Tlálpan) con 1.6 mdp ejercidos, misma que identifican como "FAM 2015". No aclaran la relación en su caso, entre esta obra y las otras 7.
Inversiones en pesos.

## IT´S 15 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 11)
30 de junio de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 28929676 | 14706365.61 | 13765027.76 | 3 | 13 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 2 |  | 50.83%
Baja California | 60000000 | 59549999.99 | 46141193.73 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 59.26%
Baja California Sur | 7500000 | [7 empty] | 0
Campeche | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 100%
Coahuila | 94315817 | 108008172.06 | 56315015.58 | 5 | 9 | 13 |  | 64 | 86 |  |  | 3 | 2 | 40.35%
Chiapas | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 26.36%
Durango | 7835000 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 129330703 | 59895788.99 | 33430327.77 | 17 |  |  |  |  | 0 | 13 |  | 3 | 1 | 40.56%
Guerrero | 43463796 | 31009767.92 | 30287040.41 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 62.46%
Hidalgo | 51099072 | 8435390.84 | 6699353.92 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 25.03%
Jalisco | 6720829 | [7 empty] | 0
México | 63695850 | 40151409 | 33954982 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 8 |  | 2 | 2 | 50.17%
Michoacán | 58850000 | 83339322.45 | 67452929.68 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 4 | 80.94%
Morelos | 36894740 | 29311079.11 | 25909169 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78.65%
Nayarit | 51748730 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Oaxaca | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 10.56%
Puebla | 28402781 | 21428278.55 | 21428278.55 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 |  | 75.44%
Querétaro | 43620761 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
San Luis Potosí | 15000000 | 12577993.08 | 11771535.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 79.88%
Sinaloa | 55000000 | 55000000 | 52717755.8 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 99.64%
Sonora | 149874824 | 161439495.26 | 139063712.85 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7 | 100%
Tamaulipas | 74881232 | 29363533.74 | 29055105.44 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 3 | 39.21%
Tlaxcala | 40000000 | 37518126.28 | 36419459.79 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | 26950843 | [7 empty] | 0
Yucatán | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Zacatecas | 41659161 | [7 empty] | 0
Total | 1236599646 | 832645405.71 | 680419039.29 | 98 | 23 | 16 | 4 | 67 | 110 | 38 | 0 | 25 | 35 | 41.23%
* Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado del Tecnológico Nacional de México
_ 1 / Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato por 30.9 mdp e Hidalgo por 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 1 /
_ 1/
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ pub.est. fam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2015 (Ramo 33)
30 de junio de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 35803538 | 34267885 | 31747358.49 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 95.71%
Baja California | UA B CALIFORNIA | 60472765 | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  | 1 | 8 | 99.9%
Baja California Sur | UA B CALIFORNIA SUR | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | UA CAMPECHE | 8303852 | 8303852 | 8303852 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN | 10718416 | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 66153483 | 67061963 | 63798002 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  | 1 | 9 | 98.43%
Colima | U de COLIMA | 43061385 | 44315710.19 | 42795313.48 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 27718043 | 27718043 | 27718043 | 4 | 10 |  | 1 | 19 | 30 |  |  |  | 4 | 100%
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 21644555 | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 12714834.31 | 12797973.03 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 52393163 | 61097001.18 | 61180139.9 | 9 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 56875187 | 62804649.14 | 59714750.34 | 3 | 24 | 10 |  | 49 | 83 |  |  |  | 3 | 100%
| UA de Cd JUÁREZ | 40999352 | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 26370589 | 26554098.93 | 26554098.93 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 52573359 | 55875208.94 | 50388708.59 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  |  | 2 | 1 | 98.17%
Guerrero | UA de GUERRERO | 33007884 | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de GUERRERO | 3030565.1 | 2958241.78 | 2958241.78 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 36038449.1 | 35966125.78 | 35966125.78 | 7 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 49932372 | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565.1 | 2949306.35 | 884791.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 52962937.1 | 53728797.94 | 51664283.5 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Jalisco | U de GUADALAJARA | 122460531 | 131200145 | 108130503 | 45 | 8 | 19 |  | 48 | 75 |  | 9 | 19 | 17 | 82.23%
México | UA del Edo de MÉXICO | 62101796 | 61815339.28 | 61815339.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5999739 | 5932745.52 | 1779823.66 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 42%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12501276 | 10000000 | 9947765.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 | 2482770.91 | 2482707.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565.1 | 2135368.97 | 640610.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 67.5%
Total México |  | 86116654.1 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 29866186 | 28811949.71 | 27597718.14 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2926586 | 2926569.63 | 2095522.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565.1 | 3028696.35 | 2978145.06 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Michoacán |  | 35823337.1 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 24092554 | 23951614 | 23951614 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | UA de NAYARIT | 200000 | 200000 | 200000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | UA de NUEVO LEÓN | 92980098 | 91531086.36 | 91531088.3 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | UA BENITO JUÁREZ de OAXACA | 8696845 | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3264667 | 3264667 | 3264667 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del MAR | 4437700 | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2454594 | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3172262 | 3172262 | 3172262 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del PAPALOAPAN | 2443773 | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 417381 | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 349031 | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25236253 | 26531772.26 | 25019004.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 80984331 | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565.1 | 3729224.21 | 3718308.04 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 89.7%
Total Puebla |  | 84014896.1 | 85991213.21 | 85972775.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98.82%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42423093 | 38014053.39 | 34301101.14 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  |  | 1 | 5 | 84.3%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 48708952 | 48708950.48 | 48708950.48 | 1 | 13 | 4 |  | 36 | 53 |  |  |  | 1 | 100%
| U de CARIBE | 10622971 | 11729612.89 | 11729612.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565.1 | 3030546.11 | 3030546.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 62362488.1 | 63469109.48 | 63469109.48 | 3 | 13 | 4 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 62531914 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100.2%
Total San Luis Potosí |  | 65562479.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Sinaloa | UA de SINALOA | 63498780 | 63498780 | 60801312.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| U de OCCIDENTE | 17437289 | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UA INDÍGENA de MÉXICO | 3030565.1 | 3030565 | 2333385.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
Total Sinaloa |  | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Sonora | U de SONORA | 35809488 | 37281322.09 | 37194482.76 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13878409 | 12856470.29 | 12856470.31 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 89.79%
| U ESTATAL de SONORA | 16214788 | 15390283.96 | 15390283.98 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 94.92%
| U de la SIERRA | 2846895 | 2885084.3 | 2885084.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora |  | 68749580 | 68413160.64 | 68326321.35 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 1 | 10 | 96.46%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 72402056 | 60919867.96 | 60833623.51 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 9443221 | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565.1 | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco |  | 84875842.1 | 71862720.16 | 71776475.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 35955043 | 36322676.06 | 35189104.4 | 18 |  | 8 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 | 17 | 98.19%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 |  |  | 6 | 18 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 54713539 | 52340130 | 52340130 | 47 | 30 | 6 |  | 29 | 65 |  |  |  | 47 | 95.66%
Yucatán | UA de YUCATÁN | 27947641 | 27947641 | 27947641 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 846822 | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28794463 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales |  | 1606937750.9 | 1558827845.64 | 1562511389.54 | 244 | 329 | 203 | 41 | 1101 | 1674 | 0 | 9 | 33 | 202 | 93.69%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2015 (Ramo 33)
30 de junio de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 |  | 7 | 4 | 20 |  |  | 1 |  | 48.02%
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 21050233.46 | 21050233.46 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 24648687.8 | 20404046.3 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 45698921.26 | 41454279.76 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35777330.34 | 33046382.14 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 86.62%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 | 17362210.16 | 17362210.16 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 24642318.94 | 22343087.36 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 90.54%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 77781859.44 | 72751679.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91.18%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14854275.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29962245.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | 14797775.99 | 14797775.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 72896114 | 59614296.44 | 59614296.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81.78%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 23361597.38 | 19787116.78 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 69.8%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | 23725686.45 | 19215621.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | 19995408.83 | 17167688.38 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 61%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | 18796644.94 | 9419805.36 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 56%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000 | 14746042.1 | 12089295.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 57%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | 19999693.72 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | 24526756.5 | 11391865.39 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 34.88%
Total México |  | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 19699220 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78.8%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 15120740 | 15120740 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.4%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 25220406.15 | 23189736.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 42500000 | 40341146.15 | 38310476.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.08%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 27222039.32 | 22162341.96 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | 16341021.32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 93.38%
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 501698710.07 | 407343216.13 | 23 | 25 | 5 | 7 | 20 | 57 | 0 | 1 | 11 | 11 | 75.99% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos

## tecfam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2015 (Ramo 33)
30 de junio de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 12650082.86 | 12009888.98 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 15778396.18 | 13949487.85 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 11236076.7 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 39664597.84 | 37195453.53 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.11%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33910146.9 | 33886601.32 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 80.74%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 23252500.76 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 90.38%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62400146.9 | 57139102.08 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79.3%
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 24493416.63 | 24093021.93 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 25524829.41 | 25046703.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 51000000 | 50018246.04 | 49139725.12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | UT Laja Bajio | 26000000 | 760485.49 | 190066.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1.53%
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 16656647.58 | 16243270.11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94.34%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 17417133.07 | 16433336.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.15%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 35056098.06 | 35056097.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100.2%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 26271724.63 | 25091732.91 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 98%
Total Guerrero |  | 61000000 | 61327822.69 | 60147830.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.77%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de Mexico | 25000000 | 19763129.53 | 19565498.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Mineral de la Reforma | 35000000 | 29963493 | 24570064.26 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 60000000 | 49726622.53 | 44135562.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.88%
Jalisco | Universidad Tecnologica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 | 19145274.46 | 6656312 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 30%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 59.68%
Morelos | Universidad Tenológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 84.6%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 14124893.13 | 4939504.4 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80.71%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000 | 14754987.96 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 84.31%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 478609715.34 | 422112724.02 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 0 | 12 | 13 | 76.74%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES15Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPES
30 de junio de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 6403845
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 4045051
Campeche | U.A. de Campeche | 7614567 | 7606165.82 | 7606165.82 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.A. del Carmen | 7325719 | 7325719 | 7325719 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 14940286 | 14931884.82 | 14931884.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 21361447 | 21361447 | 21447312.23 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Chiapas | U.A. de Chiapas | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 8 | [8 empty] | 8 | 100%
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 10661901
| U.A. Cd. Juárez | 23931468
Total Chihuahua |  | 34593369
Durango | U.A. de Durango | 2758179
Guanajuato | U de Guanajuato | 37355456 | 37177978.12 | 26616171.22 | 13 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 94.17%
Guerrero | U.A. de Guerrero | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | [8 empty] | 5 | 100%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 32921623 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Jalisco | U.A. de Guadalajara | 104833109
México | U.A. del Estado de México | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 |  |  |  | 6 | 100%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 63577643 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 23927004 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 8079716 | 7676849.34 | 7676849.34 | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 13 |  |  |  | 4 | 100%
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 |  |  | 215 | 242 |  |  | 1 | 3 | 96.34%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 8287680 | [7 empty] | 0
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 104833109 | 109479352.9 | 109479352.9 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Querétaro | U.A. de Querétaro | 37991556 | 20467885.4 | 20253808.65 | 7 | 28 |  |  | 48 | 76 |  |  | 7 |  | 53.87%
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 3460273 | 3460273 | 3460273 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 30962191 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13371450 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6620231 | 6620231 | 6589901.52 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 99.54%
| Ins. Tecnológico de Sonora | 3574053 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 10194284 | 6620231 | 6589901.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.64%
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 42690333 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 1736486 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 23770079 | [7 empty] | 0
Veracruz | U. Veracruzana | 7885143 | 7692892.04 | 7692890.89 | 2 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 2 | 100%
Yucatán | U.A. de Yucatán | 2579673 | [7 empty] | 0
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 26730464 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 921005261 | 483581684.76 | 459607761.18 | 70 | 98 | 14 | 6 | 320 | 438 | 2 | 0 | 8 | 60 | 41.69%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos

## Exp UPEAS15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPEAS
30 de junio de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 48435795 | 31780849.68 | 29995093.98 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
México | U.E. del Valle de Toluca | 7295873
| U. Mexiquense del Bicentenario | 26898716
Total México |  | 34194589
Michoacán | U. de la Cienega del Edo. De Michoacán de Ocampo | 793173
Oaxaca | U. del Mar | 2529737
| U. Tec. De la Mixteca | 3034923
| U. del Istmo | 1239868
| U. de Papaloapan | 365792
| U. de la Sierra Sur | 2719196
| U. de la Cañada | 298988
Total Oaxaca |  | 10188504
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 796259
Quintana Roo | U. del Caribe | 8321409
Sinaloa | U. de Occidente | 6688145
Sonora | U. Est. De Sonora | 9052652
| U. de la Sierra | 422341
Total Sonora |  | 9474993
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 7566781
Yucatán | U. de Oriente | 866184 | 854973.92 | 839590.47 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 127325832 | 32635823.6 | 30834684.45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U. INTERCULTURALES
30 de junio de 2018
Estados | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 10596846
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 8105922 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 11235539 | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32.67%
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 27328863
Michoacán | U. Inter. Cult. Indigena de Michoacán | 9628699
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 5075827
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 12307446
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10241491 | 10525732.33 | 10525732.33 | 2 | 11 |  |  | 12 | 23 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | U.A. Indigena de México | 19597848
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 12808230 | 12725939.95 | 11183058.35 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 89.09%
TOTAL |  | 126926711 | 26921978.66 | 25379097.06 | 6 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22.18%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
30 de junio de 2018
Estados | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.P. de Chiapas | 5991990 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Guanajuato | U.P. del Bicentenerio (Silao, Gto) | 5987784
Guerrero | U.P. del Edo. De Guerrero | 5811554 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | U.P. de Pachuca | 5933816 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Querétaro | U.P. de Querétaro | 5023402
TOTAL |  | 28748546 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos

## Exp U Tec15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
30 de junio de 2018
Estados | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.T. de Chiapas | 5656181
Chihuahua | U.T. de Cd. Juárez | 5571781
Guanajuato | U.T. del Norte Gto. | 5283728 | 5283728 | 5283728 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.T. de Salamanca | 5500000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guanajuato |  | 10783728 | 5283728 | 5283728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49%
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 5375915 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
México | U.T. Fidel Velázquez | 7903750
Michoacán | U.T. de Morelia | 5344076
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 5531470
Puebla | U.T. de Xicotepec de Juárez | 5321263
Tamaulipas | U.T. de Altamíra | 5365984
Tlaxcala | U.T. de Tlaxcala | 5569355
TOTAL |  | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO