## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de marzo de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 4021538727.75 | 2939949676.08 | 3509 | 2286 | 29 | 57 | 2543 | 4915 | 0 | 472 | 1087 | 1950 | 70.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 267231744.82 | 195919938.99 | 342 | 91 | 8 | 1 | 65 | 165 | 0 | 36 | 90 | 216 | 40.54%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 159763854.32 | 139352626.28 | 87537263.38 | 24 | 3 | 3 | 4 | 61 | 71 | 1 | 6 | 7 | 10 | 53.63%
*** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 884073.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1809572003.8 | 897227009.33 | 677404524.13 | 193 | 131 | 66 | 47 | 594 | 834 | 13 | 20 | 62 | 98 | 36.3%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 150826617.09 | 131850465.72 | 86101406.29 | 22 | 0 | 8 | 1 | 35 | 44 | 0 | 5 | 5 | 12 | 65.1%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359497987.92 | 291115383.57 | 212045684.87 | 48 | 27 | 8 | 0 | 122 | 157 | 1 | 8 | 11 | 28 | 52.93%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 41303141 | 3034709.64 | 2913125.71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14.81%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 237214.74 | 23000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.249%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10601370449.57 | 5751587881.85 | 4201894619.45 | 4149 | 2540 | 122 | 110 | 3430 | 6198 | 16 | 551 | 1263 | 2319
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Institutos Tecnológicos (Ramo 33), Inversión reportada por los Estados de Baja California (24.6 mdp), Coahuila (28.1 mdp), Chiapas (4.0 mdp), CDMX (76.1 mdp), Durango (17.3 mdp), Hidalgo (3.0 mdp), México (5.3 mdp), Sinaloa (9.1 mdp), Sonora (4.0 mdp), Tabasco (3.5 mdp), Veracruz (7.9 mdp),Yucatán (8.0 mdp)
*** Institutos Tecnológicos (Ramo 11), Inversión reportada por el Estado de Tabasco 0.9 mdp
**** Universidades Politécnicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (8.1 mdp), Chiapas (3.6 mdp), Durango (3.9 mdp), Guerrero (10.5 mdp), Hidalgo ( 38.8 mdp), México (18.0 mdp), Quintana Roo (16.8 mdp), Sinaloa (36.5 mdp), Tabasco (7.8 mdp), Yucatán ( 6.8 mdp). (TOTAL 150.8 mdp)
***** Universidades Tecnológicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (19.1 mdp), Campeche (31.4 mdp), Durango (29.9 mdp), Guerrero (26.1 mdp); Hidalgo (17.9 mdp), Jalisco (17.3 mdp), México (3.7 mdp), Morelos (6.1 mdp), Quintana Roo (44.9 mdp), Sinaloa (20.5 mdp), Sonora (22.1 mdp), Tabasco (1.5 mdp), Yucatán (21.0 mdp).
_ 2 / Para el Nivel Superior 2017 FAM (Ramo 33), se autorizaron recursos por 3,659.4 mdp; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848.9 mdp; la diferencia se desconoce su distribución de 1,810.5
****** Con relación al Techo Autorizado al Nivel Superior a la Entidad (Sinaloa) por 100.7 mdp, el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa, 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente, 19,4 mdp y para la Universidad Intercultural de Sinaloa, 2.0 mdp, haciendo un total de 61.4 mdp, de la diferencia de 39.3 mdp se desconoce su distribución.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
****
*****
NO HAN REPORTADO
******

## fam básico17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2017 (Ramo 33)
31 de marzo de 2018
Estado | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
[15 empty] | B | F | G | H
Aguascalientes | 93519617 | 47315649.51 | 46226883.61 | 16 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Baja California | 153716514 | 73477790.22 | 71301131.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 40 | 93.16% | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Baja California Sur | 163633922 | 142320784.97 | 117741097 | 131 | 55 | 0 | 0 | 282 | 337 | 0 | 64 | 19 | 48 | 95% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Campeche | 146076861 | 98078453.33 | 63523263.89 | 91 | 44 | 0 | 1 | 10 | 55 | 0 | 0 | 45 | 46 | 84.81% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Coahuila | 139861899 | 88267107 | 78221465.13 | 110 | 68 | 2 | 1 | 7 | 78 | 0 | 0 | 36 | 74 | 94% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Colima | 97104288 | 76193416.93 | 68678187.74 | 158 | 27 | 0 | 0 | 108 | 135 | 0 | 0 | 19 | 139 | 86.88% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chiapas | 470306482 | 206003827.46 | 206474819.51 | 96 | 87 | 0 | 5 | 60 | 152 | 0 | 1 | 0 | 95 | 98% | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 0
Chihuahua | 194229899 | 107896574.8 | 86860916.86 | 125 | 142 | 0 | 8 | 55 | 205 | 0 | 4 | 58 | 63 | 78.75% | #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 0
CDMX | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 147102821 | 128002738.46 | 125075530.7 | 175 | 87 | 1 | 4 | 167 | 259 | 0 | 0 | 3 | 172 | 99.11% | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0
Guanajuato | 316550662 | 458319867.45 | 276526898.18 | 559 | 397 | 0 | 0 | 805 | 1202 | 0 | 227 | 292 | 40 | 43.42% | #REF! | #REF! | #REF! | 805 | #REF!
Guerrero | 338988388 | 168573269.79 | 164017685.82 | 93 | 132 | 0 | 0 | 36 | 168 | 0 | 3 | 3 | 87 | 94.99% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Hidalgo | 201895433 | 140053649.21 | 127295347.34 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 149 | 98.36% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jalisco | 353201193 | 144592914.71 | 30009304.97 | 77 | 103 | 1 | 3 | 103 | 210 | 0 | 34 | 42 | 1 | 11% | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 0
México | 668637151 | 289486237.76 | 139553282.32 | 223 | 112 | 1 | 9 | 70 | 192 | 0 | 4 | 172 | 47 | 48% | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 0
Michoacán | 303158088 | 156614100.38 | 123951929 | 106 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 46 | 60 | 48% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Morelos | 145279337 | 73733064.41 | 40419574.15 | 69 | 43 | 0 | 0 | 71 | 114 | 0 | 4 | 30 | 35 | 76% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Nayarit | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Nuevo León | 222654252 | 93569337.14 | 89655549.31 | 58 | 102 | 0 | 1 | 159 | 262 | 0 | 4 | 21 | 33 | 90.2% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
Oaxaca | 332098263 | 128843524.53 | 7763699.04 | 99 | 93 | 3 | 1 | 61 | 158 | 0 | 26 | 68 | 5 | 22.57% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Puebla | 374871996 | 118872045.65 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 32 | 0 | 10.93% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Querétaro | 139368945 | 105147490.62 | 104855411.45 | 31 | 14 | 0 | 0 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Quintana Roo | 300496336 | 265228687.28 | 260361336.24 | 151 | 169 | 2 | 5 | 51 | 227 | 0 | 3 | 6 | 142 | 97.09% | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
San Luis Potosí | 194688645 | 90097065.84 | 31982859.57 | 127 | 45 | 0 | 0 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sinaloa | 163629998 | 87008671.64 | 37246950.09 | 103 | 39 | 1 | 0 | 70 | 110 | 0 | 15 | 56 | 32 | 22% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sonora | 155138456 | 157696566.53 | 155602833.26 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | 98.77% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tabasco | 182869501 | 125865818.83 | 125865817.59 | 40 | 132 | 4 | 11 | 108 | 255 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | 0
Tamaulipas | 165305648 | 80333958.18 | 24100493.09 | 78 | 55 | 3 | 4 | 50 | 112 | 0 | 16 | 56 | 6 | 34.49% | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0
Tlaxcala | 115370118 | 24431921.6 | 2976991.58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 12 | 51.83% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Veracruz | 433078408 | 158877435 | 157044015 | 93 | 95 | 0 | 2 | 55 | 152 | 0 | 2 | 2 | 89 | 96.15% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Yucatán | 192819406 | 108289593.24 | 111571905.14 | 95 | 146 | 0 | 2 | 40 | 188 | 0 | 0 | 2 | 93 | 99.47% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Zacatecas | 142429050 | 78347165.28 | 65044496.6 | 140 | 67 | 0 | 0 | 92 | 159 | 0 | 0 | 10 | 130 | 96% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Total | 7487191892 | 4021538727.75 | 2939949676.08 | 3509 | 2286 | 29 | 57 | 2543 | 4915 | 0 | 472 | 1087 | 1950 | 70.91% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos

## FAM m superior 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2017 (Ramo 33)
31 de marzo de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4834163 | [7 empty] | 0
Baja California | 15080666 | 5891379.5 | 4321706.89 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 20.57%
Baja California Sur | 3298128 | 1121720 | 1121720 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 34.01%
Campeche | 4378270 | 4495318.6 | 4495318.6 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Coahuila | 9012103 | 5786644.06 | 4821520.35 | 59 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 9 | 48 | 56.95%
Colima | 3596919 | [7 empty] | 0
Chiapas | 36352344 | 38710284 | 34753561 | 18 | 29 | 1 | 1 | 10 | 41 |  | 6 |  | 12 | 98%
Chihuahua | 14664758 | [7 empty] | 0
CDMX | 4782752 | 5195592.03 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Durango | 8888702 | 5502742.24 | 5539283.22 | 16 | 3 |  |  | 10 | 13 |  |  |  | 16 | 100%
Guanajuato | 22687556 | [7 empty] | 0
Guerrero | 20054233 | 12622295.56 | 11683227.92 | 15 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 7 | 8 | 56.25%
Hidalgo | 15013633 | 8121040.02 | 8121040.02 | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 54.09%
Jalisco | 39717696 | 2984825.17 | 746206.29 | 3 | 8 |  |  | 6 | 14 |  | 2 | 1
México | 88843598 | 29602378 | 14502050 | 22 | 21 | 4 |  | 6 | 31 |  | 11 | 11 |  | 11%
Michoacán | 19793910 | 37629994 | 16054833 | 38 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 25 | 6 | 2.63%
Morelos | 6029334 | 2174914.24 | 2174914.23 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 36.07%
Nayarit | 5344914 | 548026.19 | 756201.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 6.66%
Nuevo León | 22094734 | 7144996 | 2642091.4 | 2 | 9 |  |  | 1 | 10 |  |  | 2 |  | 3.23%
Oaxaca | 17691517 | 8254658.38 | 75739.08 | 5 | 5 |  |  | 8 | 13 |  | 1 | 4 |  | 13.78%
Puebla | 38652598 | 24524988.91 | 22282516.76 | 38 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 36 | 94.68%
Querétaro | 10180035 | 7839464.22 | 7829534.57 | 8 | 2 | 1 |  | 8 | 11 |  |  | 8 |  | 77.01%
Quintana Roo | 7285437 | 6387516.99 | 6039164.26 | 5 | 2 | 2 |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 87.68%
San Luis Potosí | 8941452 | 4634420.35 | 4634420.35 | 5 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 20083750 |  |  | 4 | 4 |  |  | 7 | 11 |  | 4
Sonora | 12168357 | 10351842.41 | 9581560.18 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 11 | 83.55%
Tabasco | 15556942 | 10254109.1 | 7209466.31 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 11 | 60.11%
Tamaulipas | 7558710 | 3698424.5 | 3016113.6 | 7 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  | 11.95%
Tlaxcala | 6527509 | 3753053.58 | 3753053.58 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 5 | 51.29%
Veracruz | 43146461 | 15274160 | 15039482 | 22 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 19 | 94.44%
Yucatán | 10925775 | 4726956.77 | 4725213.75 | 4 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 43.26%
Zacatecas | 8993446 | [7 empty] | 0
TOTAL | 552180402 | 267231744.82 | 195919938.99 | 342 | 91 | 8 | 1 | 65 | 165 | 0 | 36 | 90 | 216 | 40.54%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (Ramo 33)
31 de marzo de 2018
Estado | Institución | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Inst. Tec. De Ensenada | 24641573.29 | 24641573.29 | 17310005.58 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 60.7%
* Campeche | IT de Campeche | 22130167.94 | 22130167.94 | 22130167.94 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
* Coahuila | IT de La Laguna Torreón | 21202934.11 | 19775889.04 | 252601.57 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 12%
| IT de Saltillo | 6943651 | 5863224.45 |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Coahuila |  | 28146585.11 | 25639113.49 | 252601.57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.431%
* Chiapas | IT de Tapachula | 3686145.62 | 3686145.62 | 3686145.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT de Frontera Comalapa | 294816.64 | 294816.64 | 88444.99 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior de Cintalapa |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Chiapas |  | 3980962.26 | 3980962.26 | 3774590.61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.67%
* Chihuahua | IT de Ciudad Juárez | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Crode de Chihuahua 2da Etapa | 2863260.53 | 2863260.53 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 40%
| Crode de Chihuahua 3ra Etapa | 785074.03 | 785074.03 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32%
Total Chihuahua |  | 3648334.56 | 3648334.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38.28%
* _ 1 / CDMX | Inst Tecnológicos Gustavo a Madero (38.6 mdp) e Inst Tecnológico Tlalpan (37.6 mdp) | 18109317
* Durango | IT Superior | 17275926.51 | 17256220.4 | 18526969.28 | 1 |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  | 1 | 100%
* Hidalgo | IT de Huejutla | 3041818.4 | 4477803.14 | 1343340.94 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 28.47%
* México | I Tec de Tlalnepantla | 5304652.02 | 5304652.02 | 1591395.61 | 1 | [6 empty] | 1
* Sinaloa | I T de los Mochis extensión El Fuerte | 9145819 | 9145819 |  | 1 | [5 empty] | 1
* Sonora | Inst. Tec. GUAYMAS SON. | 4956810.12 | 4954154.03 | 3610460.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 92.9%
* Tabasco | IT Superior de los Ríos | 3505634.11 | 3505634.11 | 3505634.11 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
| IT Superior de Comalcalco |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Total Tabasco |  | 3505634.11 | 3505634.11 | 3505634.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 56.4%
* Veracruz | VARIAS
| Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo | 5540959 | 5458600 | 5458600 | 1 |  | 3 |  | 7 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | 2313378 | 2313378 | 2313378 | 1 | 3 |  | 4 | 9 | 16 |  |  |  | 1 | 100%
Total Veracruz |  | 7854337 | 7771978 | 7771978 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.95%
* Yucatán | UT Tizimín | 2292000 | 2288912 | 2288912 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Mérida | 5729917 | 4607302.04 | 5431207.36 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 8021917 | 6896214.04 | 7720119.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 159763854.32 | 139352626.28 | 87537263.38 | 24 | 3 | 3 | 4 | 61 | 71 | 1 | 6 | 7 | 10 | 53.63%
* Inversión reportada por los Estados.
_ 1 / En el DOF del 30 de enero de 2017 se publicó la autorización del FAM Superior por 18.0 mdp de los cuales el ILIFECDMX no informa, no obstante, el ILIFECDMX reporta dos obras (I.T. de Tlálpan e I.T. de GAM) identificada como "Programa Federal 2017", con 73.1 mdp de Techo Financiero y 76.1 mdp como contratados (obras en proceso).
Inversiones en pesos

## Ins Tec R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (Ramo 11)
31 de marzo de 2018
ESTADOS | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Tabasco | 884073.5 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
Total | 884073.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
* Inversión reportada por el Estado de: Morelos, Tabasco
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 /Ramo 33)
31 de marzo de 2018
Estado | Institución | Autorizado en Sinaloa | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES |  | 37022376 | [7 empty] | 0
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA |  | 17500000 | 9415446.7 | 8108693.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 46.27%
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR |  | 26733454.49 | 18505088.06 | 17498053.47 | 3 | 1 |  |  | 12 | 13 |  |  | 3 |  | 67.05%
Campeche | UA de CAMPECHE |  | 24021667.89 | 25417001.65 | 25417001.65 | 1 | 3 | 2 |  | 7 | 12 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN |  | 16801002 | 11297964.58 | 10352721.5 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  |  | 40822669.89 | 36714966.23 | 35769723.15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA |  | 39548863.54 | 24537572 | 12739989 | 6 | [7 empty] | 3 | 3 | 23.89%
Colima | U de COLIMA |  | 33324416.07
Chiapas | U. Autónoma de CHIAPAS |  | 53586151.23 | 24258729.32 | 18839825.52 | 5 | 13 | 3 | 1 | 54 | 71 |  |  | 1 | 4 | 39.5%
| U. de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS |  | 41819364.78 | 22589320.66 | 14086939.43 | 6 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 19.76%
| U. INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS |  | 3321233.69 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Total Chiapas |  |  | 98726749.7 | 46848049.98 | 32926764.95 | 16 | 13 | 3 | 1 | 54 | 71 | 6 | 2 | 1 | 7 | 14.23%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA |  | 59828328.37 | 35190714.07 | 16037067.2 | 2 | 18 |  |  | 5 | 23 |  |  | 1 | 1 | 37.51%
| UA de Cd JUÁREZ |  | 45756713.21 | 47969744.4 | 50487437.94 | 1 |  | 26 |  | 22 | 48 |  |  |  | 1 | 104%
Total Chihuahua |  |  | 105585041.58 | 83160458.47 | 66524505.14 | 3 | 18 | 26 | 0 | 27 | 71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 59.75%
CDMX
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO |  | 35823210.09 | 30942553.9 | 30942553.9 | 18 | 4 | 1 |  | 55 | 60 |  |  |  | 18 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO |  | 48276364 | 23865256.27 | 8906838.11 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 42.02%
Guerrero | UA de GUERRERO |  | 37338473.92 | 29198019.1 | 29198019.1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 |  |  | 11 | 5 | 86.84%
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO |  | 3321233.69 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guerrero |  |  | 40659707.61 | 29198019.1 | 29198019.1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 0 | 11 | 5 | 62.36%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO |  | 46297975.66 | 33275035.12 | 12614010.24 | 2 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 2 |  | 29.75%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO |  | 3321233.69 | 7341640.87 | 7341640.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  |  | 49619209.35 | 40616675.99 | 19955651.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34.75%
Jalisco | U de GUADALAJARA |  | 91611309 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
México | U. A. del Edo de MÉXICO |  | 62459707.44 | 28994954.34 | 11477337.99 | 4 | 10 | 3 | 1 | 23 | 37 | 1 |  | 3 |  | 5.78%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC |  | 16603839 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO |  | 14210672.91 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA |  | 14283144.16 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO |  | 3321233.69 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total México |  |  | 110878597.2 | 28994954.34 | 11477337.99 | 9 | 10 | 3 | 1 | 23 | 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.511%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO |  | 33878446.92 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO |  | 8964420.87 | 2340447.71 | 1049355.14 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 20%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN |  | 3321233.69 | 1735027 | 520508 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 50%
Total Michoacán |  |  | 46164101.48 | 4075474.71 | 1569863.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.893%
Morelos | UA del Edo de MORELOS |  | 35367538.76 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nayarit | UA de NAYARIT |  | 16667338 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN |  | 79297874 | 26132875.2 | 10290418.69 | 1 | 1 | 5 |  | 113 | 119 |  |  | 1 |  | 5%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca |  | 26432054.67 | 13558233.44 |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA |  | 11744130 | 6024111.94 | 2589085.77 | 3 |  |  |  | 42 | 42 |  |  | 2 | 1 | 64.01%
| U del MAR |  | 23833274.91 | 12272138.74 | 11963591.14 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 97.6%
| U del ISTMO |  | 22611415.37 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA SUR |  | 20998265.73 | 10770989.7 | 6226672.19 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 53.99%
| U del PAPALOAPAN |  | 17040000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la CAÑADA |  | 17236573.22 | 7816323.28 | 2051710.96 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 38.9%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA |  | 4728000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Oaxaca |  |  | 144623713.9 | 50441797.1 | 22831060.06 | 16 | 1 | 0 | 0 | 42 | 43 | 3 | 3 | 6 | 4 | 17.07%
Puebla | *** BENEMÉRITA UA de PUEBLA |  | 77598531.27 | 39867402.53 | 39867402.53 | 13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 13 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA |  | 3321233.69 | 2015408.74 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 10%
Total Puebla |  |  | 80919764.96 | 41882811.27 | 39867402.53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 49.52%
Querétaro | UA de QUERÉTARO |  | 42479248 | 21712093.06 | 21712092.83 | 5 |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 3 | 2 | 43.52%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO |  | 30468389.68 | 21194062.19 | 21194062.19 | 3 |  |  |  | 21 | 21 |  |  |  | 3 | 69.56%
| U de CARIBE |  | 18232452.27 | 12567154.92 | 12567154.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 68.93%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO |  | 3321233.69 | 2288831.83 | 2288831.83 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 68.92%
Total Quintana Roo |  |  | 52022075.64 | 36050048.94 | 36050048.94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.02%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ |  | 59191316.03 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ |  | 3321233.69 | 1597873.86 | 1597873.86 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 100%
Total San Luis Potosí |  |  | 62512549.72 | 1597873.86 | 1597873.86 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.556%
** Sinaloa | UA de SINALOA | 65592293.61 | 39993013.65 | 39993014 | 13697084 | 3 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  | 3 |  | 33%
| U de OCCIDENTE | 31752380.89 | 19360100.59 | 14324992 | 3692460 | 6 |  |  |  | 47 | 47 |  | 2 | 4 |  | 2.05%
| UA Intercultural de Sinaloa | 3321233.69 | 2025026.68 | 2022383 | 1444829 | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 95%
Total Sinaloa | Total Techo Fin. 61,378,140.92 | 100665908.19 | 61378140.92 | 56340389 | 18834373 | 10 | 12 | 0 | 0 | 75 | 87 | 0 | 2 | 8 | 0 | 25.1%
Sonora | U de SONORA |  | 43009386.62 | 36457906.92 | 36952294.15 | 5 | 34 | 9 |  | 57 | 100 |  |  |  | 5 | 84.77%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA |  | 17916760 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U ESTATAL de SONORA |  | 29219176.09 | 45245319.32 | 44822514.19 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 96.01%
| U de la SIERRA |  | 7452768.13 | 6245162.9 | 6015812.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 72.22%
Total Sonora |  |  | 97598090.84 | 87948389.14 | 87790621.25 | 11 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 1 | 2 | 8 | 80.8%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO |  | 63189007.54 | 69330362.38 | 56020190.69 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 1 | 58.67%
| U POPULAR de la CHONTALPA |  | 27018441.94 | 13294940.32 | 12846780.84 | 1 | 11 |  | 44 |  | 55 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO |  | 3321233.69 | 1880737.28 | 1880355.86 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 100%
Total Tabasco |  |  | 93528683.17 | 84506039.98 | 70747327.39 | 8 | 11 | 0 | 44 | 6 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71.92%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS |  | 38405397.8 | 18180368.81 | 6622477.83 | 7 | 3 |  |  | 6 | 9 |  |  | 7 |  | 11.15%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA |  | 33362769.41 | 33056279.88 | 33042582.99 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA |  | 53701554.58 | 36572250.2 | 24323697.32 | 19 | 11 | 12 |  | 57 | 80 |  | 2 |  | 17 | 68.1%
Yucatán | UA de YUCATÁN |  | 35145332.08 | 17758325.73 | 18271715.93 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U de ORIENTE |  | 17079742 | 8172951.41 | 9804839.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 89.24%
Total Yucatán |  |  | 52225074.08 | 25931277.14 | 28076555.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47.97%
Zacatecas | UA de ZACATECAS |  | 43186120.02
Totales |  | 100665908.19 | 1809572003.8 | 897227009.33 | 677404524.13 | 193 | 131 | 66 | 47 | 594 | 834 | 13 | 20 | 62 | 98 | 36.3%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2017, Oficio número 511-3/17-0837 de la Subsecretaría de Educación Superior.
** Con relación al Techo Autorizado a la Entidad por 100.7 mdp, el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa, 40.0 mdp; para la Universidad de Occidente, 19,4 mdp y para la Universidad Intercultural de Sinaloa, 2.0 mdp, haciendo un total de 61.4 mdp, de la diferencia de 39.3 mdp se desconoce su distribución.
*** Con oficio No. 511/17-0585 de fecha 24/4/17 notifica la Subsecretaria de Ed. Sup./ Dir. Gral. De E.S.U a la BUAP la reducción de los recursos por lo que recibirán unicamente 39.9 mdp en vez de 77.6 mdp para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
No tiene Programa
Inversiones en pesos

## univ poli fam17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 33)
31 de marzo de 2018
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 8100000 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
* Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 3615367 | 3615367 | 3615367 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Durango | U Politécnica de Durango | 3878505.98 | 3878505.98 | 3878505.99 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 100%
* Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero | 10499560.97 | 10499560.97 | 10499560.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Hidalgo | UP de la Energía Tula de Allende | 20090297.06 | 21289649.91 | 8302819.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 14.17%
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 8554737.2 | 8554737.2 | 8554737.2 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UP de Pachuca | 2972845.2 | 2972845.2 | 2972845.2 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 7221280.37 | 7221280.37 | 7221280.37 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 38839159.83 | 40038512.68 | 27051682.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56.04%
* Estado de México | Universidad Politécnica del Atlauta | 18000000 | 16284670.37 | 4885401.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 40%
Total México |  | 18000000 | 16284670.37 | 4885401.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.19%
* Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 4153496 | 4071431.22 | 3983307.47 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 98.02%
| Universidad Politécnica de Bacalar | 12659563.96 | 12659563.96 | 9788974.29 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 77.32%
Total Quintana Roo |  | 16813059.96 | 16730995.18 | 13772281.76 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81.96%
** Sinaloa | Universidad Politécnica de SINALOA | 10508934.6 | 9352148.89 | 3273252.11 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  | 1 |  | 5%
| Universidad Politécnica del MAR y la SIERRA | 26000000 | 16944946.98 | 5930731.44 | 1 |  | 6 |  | 10 | 16 |  |  | 1 |  | 1%
Total Sinaloa |  | 36508934.6 | 26297095.87 | 9203983.55 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.745%
* Tabasco | U Politécnica del Centro | 7781931.16 | 7781931.16 | 6409931.21 | 4 | [7 empty] | 1 | 3 | 75.07%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente
* Yucatán | U Politécnica de Yucatán | 6790097.59 | 6723826.51 | 6784692.23 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 150826617.09 | 131850465.72 | 86101406.29 | 22 | 0 | 8 | 1 | 35 | 44 | 0 | 5 | 5 | 12 | 65.1%
* Inversión reportada por los Estados de: Baja California, Chiapas, Durango, Guerrero,Hidalgo, México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## tecfam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 33)
31 de marzo de 2018
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Univ. Tec. De Tijuana | 19078677 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
* Campeche | Universidad Tecnológica Calakmul | 14445973.41 | 15999096.53 | 14623900.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Campeche | 10013614 | 10838151.54 | 10838151.5 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Candelaria | 6976598.77 | 6976598.77 | 6976598.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 31436186.18 | 33813846.84 | 32438650.73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
* Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua Bis Montes Americanos | 4289353 | 4289353 | 1715741 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 69%
| Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur | 12751257.76 | 12751257.76 | 3825377.33 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 47%
| Universidad Tecnológica de Babicora | 2417478.79 | 2417478.79 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 49%
Total Chihuahua |  | 19458089.55 | 19458089.55 | 5541118.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.1%
* Coahuila | * Universidad Tecnológica de Torreón | 35000000 | 24672793.58 |  | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Tecnológica de Saltillo | 23897039 | 23660396.04 |  | 1 | 5 | 3 |  | 24 | 32 |  | 1 |  |  | 0%
Total Coahuila |  | 58897039 | 48333189.62 | 0 | 2 | 19 | 6 | 0 | 59 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0
* Durango | Universidad Tecnológica de Durango | 25000000 | 22876468.52 | 25189468.38 | 2 |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 4921530 | 4920000.02 | 4920000.02 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 29921530 | 27796468.54 | 30109468.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
* Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | 10327277.25 | 10327277.25 | 8011035.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 12763075.63 | 12763075.63 | 12763075.62 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero | 2969580.94 | 2969580.94 | 2644727.73 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 89%
Total Guerrero |  | 26059933.82 | 26059933.82 | 23418838.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90.03%
* Hidalgo | UT Varias | 17902159.74 | 19941539.66 | 17895503.83 | 5 | [7 empty] | 1 | 4 | 98%
* Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | 17327475.14 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara
Total Jalisco |  | 17327475.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
* México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 3693375 | 3689430.63 | 1106829.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos | [8 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta | [8 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur | [8 empty] | 0
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | [8 empty] | 0
Total Puebla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Morelos | U Tecnológica del Sur del Edo de Morelos | 6073607.96 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
* Nuevo León | U Tecnológica Santa Catarina | 3357436 | 2827524.39 | 3360319.79 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 52.56%
* Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 51960609.27 | 51940576.44 | 49494794.53 | 4 |  | 2 |  | 10 | 12 |  |  |  | 4 | 99.92%
** Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 17500000 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 8 |  | 1
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Total Sinaloa |  | 20500000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0
* Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 31356869.26 | 29313335.83 | 20989001.4 | 8 | [6 empty] | 1 | 1 | 6 | 85.34%
* Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco | 1475000 | 7596580.72 | 6702083.44 | 7 | [8 empty] | 7 | 100%
* Yucatán | UT Metropolitana | 11000000 | 10463323.36 | 10991681.71 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 71.89%
| UT Regional del Sur | 6000000 | 5945333.31 | 5999476.65 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
| UT del Poniente | 4000000 | 3936210.86 | 3997917.96 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25.35%
Total Yucatán |  | 21000000 | 20344867.53 | 20989076.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68.88%
Total |  | 359497987.92 | 291115383.57 | 212045684.87 | 48 | 27 | 8 | 0 | 122 | 157 | 1 | 8 | 11 | 28 | 52.93%
* Inversión reportada por los Estados de: Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila,Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nuevo León,Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## UPES 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (Ramo 11) UPES
31 de marzo de 2018
ESTADOS | Institución | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California Sur | U A de Baja California Sur | 917094 | [7 empty] | 0
Campeche | U a del Carmen | 1207680 | 931180 | 1207680 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U A de Campeche | 721514 | 727626.99 | 727626.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 1929194 | 1658806.99 | 1935306.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | U A de Coahuila | 1490879 | [7 empty] | 0
Chiapas | U A de Chiapas | 582380 | 568691.33 | 170607.4 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | U A de Chihuahua | 2222104 | [7 empty] | 0
| U A de Cd Juárez | 691477 | [7 empty] | 0
Total Chihuahua |  | 2913581 | [7 empty] | 0
Durango | U Juárez del Edo de Durango | 187695 | [7 empty] | 0
Guanajuato | U de Guanajuato | 2162082 | [7 empty] | 0
Guerrero | U A de Guerrero | 1550074 | [7 empty] | 0
Hidalgo | U A del Edo de Hidalgo | 4330135 | [7 empty] | 0
Jalisco | U de Guadalajara | 2556807 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
México | U A del Edo de México | 809967 | [7 empty] | 0
Michoacán | U Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 4330135 | [7 empty] | 0
Morelos | U A del Edo de Morelos | 2196182 | [7 empty] | 0
Nayarit | U A de Nayarit | 220678 | 220678 | 220678 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | U A B Juárez de Oaxaca | 2456771 | [7 empty] | 0
Puebla | Benemérita U A de Puebla | 1449089 | [7 empty] | 0
Querétaro | U A de Querétaro | 1415612 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 586535 | 586533.32 | 586533.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
San Luis Potosí | U A de San Luis Potosí | 3272441 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U a de Sinaloa | 76096 | [7 empty] | 0
Sonora | Instituto Tec de Sonora | 228859 | [7 empty] | 0
| U de Sonora | 158453 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 387312 | [7 empty] | 0
Tabasco | U Juárez A de Tabasco | 2169118 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | U A de Tamaulipas | 88237 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | U a de Tlaxcala | 1529622 | [7 empty] | 0
Veracruz | U Veracruzana | 1178081 | [7 empty] | 0
Yucatán | U A de Yucatán | 33193 | [7 empty] | 0
Zacatecas | U a de zacatecas | 484151 | [7 empty] | 0
Total |  | 41303141 | 3034709.64 | 2913125.71 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14.81%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UPEAS 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO 2017 (Ramo 11) UPEAS
31 de marzo de 2018
ESTADOS | Institución | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U de Ciencias y Artes de Chiapas | 621949
México | U Mexiquense del Bicentenario | 4330135
| U Estatal del Valle de Toluca | 321441
Total México |  | 4651576
Oaxaca | U Tecnológica Mixteca | 214792
| U del Mar | 151801
| U del Istmo | 165953
| U de la Sierra Sur | 289827
| U del Papaloapan | 20180
| U de la Cañada | 71566
Total Oaxaca |  | 914119
Puebla | U Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla | 203692
Quintana Roo | U del Caribe | 613725
Sinaloa | U de Occidente | 313424
Sonora | U de la Sierra | 227677
| U Estatal de Sonora | 902742
Total Sonora |  | 1130419
Tabasco | U Popular de la Chontalpa | 660011
Total |  | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UI 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2017 (Ramo 11) U INTERCULTURALES
31 de marzo de 2018
ESTADOS | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 557072
Hidalgo | 362276
Michoacán | 960429
Puebla | 579709
Quintana Roo | 430508
San Luis Potosí | 237101 | 237214.74 | 23000 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 9.99%
Sinaloa | 215786 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Tabasco | 371752
Total | 3714633 | 237214.74 | 23000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.249%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UP 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 11)
31 de marzo de 2018
ESTADOS | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 1366346.94
Chihuahua | 409585
Guanajuato | 1364635
Hidalgo | 1366346
México | 1366346
Puebla | 1366346
Querétaro | 1366346
Quintana Roo | 1357819
Sinaloa | 596360
Total | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UT 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de marzo de 2018
ESTADOS | Institución | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chihuahua | U Tec de la Tarahumara | 276271
| U Tec de Parral | 1174448
Total Chihuahua |  | 1450719
Durango | U Tec de la Laguna | 1366346
| U Tec de Durango | 1366346
Total Durango |  | 2732692
Guanajuato | U Tec del Suroeste de Guanajuato | 763054
Guerrero | U Tec de la Región Norte de Guerrero | 1366346
Hidalgo | U Tec de la Huasteca Hidalguense | 1366346
| U Tec de Tulancingo | 1366346
Total Hidalgo |  | 2732692
México | U Tec de Tecámac | 1206888
Puebla | U Tec de Xicotepec de Juárez | 1366346
| U Tec de Puebla | 1366346
Total Puebla |  | 2732692
Querétaro | U Aeronáutica en Querétaro | 1366346
Sonora | U Tec de Nogales | 748604
Tamaulipas | U Tec de Matamoros | 1366346
Yucatán | U Tec del Centro | 300421
Total |  | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO