## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6314084304.28 | 5693112294.59 | 6819 | 4043 | 43 | 97 | 3583 | 7766 | 0 | 191 | 429 | 6201 | 96.24%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 394970658.49 | 330021854.96 | 473 | 146 | 24 | 16 | 301 | 487 | 0 | 36 | 21 | 416 | 67.38%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1477769848.17 | 1224982453.64 | 881784388.75 | 479 | 407 | 71 | 59 | 305 | 842 | 82 | 34 | 80 | 283 | 56.14%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 312464947.24 | 277095252.77 | 38 | 48 | 6 | 0 | 34 | 88 | 0 | 1 | 8 | 29 | 73.41%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1526029060.76 | 1419276902.61 | 198 | 262 | 224 | 41 | 1154 | 1681 | 4 | 5 | 18 | 171 | 89.89%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 487448255.95 | 455053576.11 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 6 | 0 | 5 | 30 | 74.92%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 459563336.94 | 368509136.15 | 32 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 1 | 10 | 19 | 70.48%
Total | 11607396047.17 | 10719543017.3 | 9424853405.94 | 8080 | 4989 | 399 | 220 | 5635 | 11243 | 94 | 268 | 571 | 7149
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
Inversiones en pesos
*

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 77522444 |  |  |  | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3796098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18080000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36033213 |  |  |  | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.83%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 |  |  |  | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.16%
Total | 210431755 | 0 | 0 | 0 | 116272886.69 | 114097682.32 | 40 | 71 | 1 | 7 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 40
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 133860790 |  |  |  | 159918396.26 | 123096785.34 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14054537 | 0 | 0 | 0 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67.23%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34728129.7 | 18080000 | 4 |  | 43470412.36 | 36604771.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43480797 | 0 | 43480797 | #REF! | 43480797 | 39920973.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59955960 |  |  |  | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15499802.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 301080213.7 | 18080000 | 43480801 | #REF! | 331274171.49 | 284526899.09 | 252 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 2 | 0 | 0 | 250
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113064162 |  |  |  | 113064214.17 | 112385497.28 | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2982280 | 0 | 0 | 0 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 29659000 | 34728129.7 | 11 |  | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9803301 |  |  |  | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 14112688.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80%
Total | 173508743 | 34728129.7 | 11 | 0 | 166693336.82 | 161798799.76 | 109 | 91 | 0 | 6 | 242 | 339 | 0 | 0 | 1 | 108
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 110861146 |  |  |  | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4085545 |  |  |  | 957681 | 957681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.44%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21486256.4 | 29659000 | 7 |  | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19134154 |  |  |  | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 155567101.4 | 29659000 | 7 | 0 | 173925493.88 | 172521659.85 | 210 | 131 | 23 | 4 | 205 | 363 | 0 | 0 | 0 | 210
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 118843292 |  |  |  | 128455617.37 | 119536012.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 4 | 1 | 108 | 97.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6826588 |  |  |  | 1587016 | 1506660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.25%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22158630 | 21486256.4 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62463216 |  |  |  | 62515856 | 62515600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 |  |  |  | 99665764 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39000000 |  |  |  | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99.97%
Total | 339291726 | 21486256.4 | 15 | 0 | 332705782.37 | 322913404.39 | 125 | 193 | 16 | 7 | 103 | 319 | 0 | 4 | 3 | 118
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 80621672 |  |  |  | 79763808.29 | 78158377.31 | 193 | 48 | 0 | 0 | 119 | 167 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3519086 |  |  |  | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34891467.1 | 79829018.68 | 42 |  | 32221153.68 | 31353100.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 89.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42233954 |  |  |  | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 161266179.1 | 79829018.68 | 42 | 0 | 158042040.35 | 155568555.87 | 209 | 48 | 0 | 2 | 133 | 183 | 2 | 0 | 1 | 206
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 429939917 |  |  |  | 432004423.33 | 423982286.45 | 378 | 317 | 3 | 3 | 239 | 562 | 0 | 1 | 2 | 375 | 99.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34809399 |  |  |  | 62357772.89 | 36324211.34 | 34 | 31 | 7 | 6 | 126 | 170 | 0 | 0 | 5 | 29 | 99.42%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 79829018.68 | 61539566.91 | 29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11500000 |  |  |  | 10634113.61 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50759157 |  |  |  | 32403303.56 | 24047067.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 0 | 34826432.48 | 38826405.6 | 34826432.48 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 645837491.68 | 61539566.91 | 34826461.48 | 38826405.6 | 572226045.87 | 534679970.71 | 420 | 348 | 11 | 9 | 366 | 734 | 2 | 1 | 7 | 410
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192168266 |  |  |  | 154623241.62 | 145758143.05 | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 0 | 1 | 2 | 227 | 99.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11535984 |  |  |  | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61539566.91 | 22158630 | 12 |  | 62923281.02 | 58516963.91 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 2 | 11 | 94.13%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 106085480 |  |  |  | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 90000000 |  |  |  | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Total | 461329296.91 | 22158630 | 12 | 0 | 412837067.34 | 376820047.17 | 275 | 264 | 15 | 13 | 291 | 583 | 14 | 3 | 8 | 250
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CIUDAD DE MÉXICO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2883374
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21332497.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 91100000 |  |  |  | 45298288.67 | 41367722.05 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48.54%
Total | 115315871.9 | 0 | 0 | 0 | 45298288.67 | 41367722.05 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 128607128 |  |  |  | 129125415.04 | 125678071.05 | 262 | 128 | 3 | 10 | 290 | 431 | 0 | 0 | 0 | 262 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8262344 |  |  |  | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27115739.9 | 34891467.1 | 12 |  | 43180556.92 | 43225188.51 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26098667 |  |  |  | 27400713.96 | 23470048.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 5 | 97.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12000000 |  |  |  | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 |  |  |  | 31071396.51 | 32449250.42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 234083878.9 | 34891467.1 | 12 | 0 | 250081347.26 | 243497143.84 | 311 | 192 | 6 | 15 | 416 | 629 | 0 | 0 | 1 | 310
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 285365979 |  |  |  | 284673226.38 | 277576839.25 | 453 | 526 | 0 | 3 | 598 | 1127 | 0 | 0 | 102 | 351 | 98.03%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17451378 |  |  |  | 2012738 | 2012738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.53%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 299935744 | 27115739.9 | 35 |  | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51151001 |  |  |  | 51151001 | 49195801.89 | 2 | 0 | 52 | 0 | 190 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 6593092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 |  |  |  | 25000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 692904102 | 27115739.9 | 35 | 0 | 590451320.94 | 434714227.82 | 550 | 713 | 74 | 34 | 972 | 1793 | 13 | 16 | 162 | 359
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 311935681 |  |  |  | 306233418.65 | 289040276.19 | 156 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 1 | 1 | 154 | 99.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17039877 |  |  |  | 16777013.41 | 17331472.2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27412736.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45000000 |  |  |  | 30071392.51 | 24042415.21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.6%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36805695 |  |  |  | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 |  |  |  | 42419320.4 | 31066587.55 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84.28%
Total | 473193989.66 |  |  |  | 432306839.97 | 395286446.15 | 171 | 358 | 21 | 12 | 237 | 628 | 0 | 2 | 4 | 165
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 187407188 |  |  |  | 178849701.08 | 177620122.47 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11853171 |  |  |  | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.01%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 72192720.05 | 27412736.66 | 20 |  | 50225843.1 | 44671815.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 68.17%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 450000 |  |  |  | 448891.96 | 448891.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52365445 |  |  |  | 49363027.62 | 49363027.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.27%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 54000000 |  |  |  | 34183751.96 | 34183751.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 63.3%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.31%
Total | 408268524.05 | 27412736.66 | 20 | 0 | 348804372.79 | 342020766.71 | 246 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 9 | 1 | 2 | 234
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 335259137 |  |  |  | 331096839.79 | 321014274.88 | 137 | 244 | 4 | 4 | 209 | 461 | 0 | 12 | 2 | 123 | 90.51%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35906733 |  |  |  | 25523919.05 | 23634104.05 | 12 | 16 | 5 | 1 | 26 | 48 |  | 2 | 1 | 9 | 71.08%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 133832826.4 | 72192720.05 | 66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 111526088 |  |  |  | 106638835.05 | 88958849.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.84%
Total | 616524784.4 | 72192720.05 | 66 | 0 | 463259593.89 | 433607228.23 | 150 | 260 | 9 | 5 | 253 | 527 | 0 | 14 | 4 | 132
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 611974881 |  |  |  | 572023616.3 | 509750922.22 | 583 | 161 | 1 | 10 | 279 | 451 | 0 | 4 | 57 | 522 | 94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71400244 |  |  |  | 57913210.89 | 53439268.63 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 144297203.2 | 201020495.28 | 186812923.04 | 98 | 201020495.28 | 186812923.04 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 78 | 99.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | #REF! | 12595692.41 | 12499617.31 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83492844 |  |  |  | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 129000000 |  |  |  | 119285920.95 | 114512141.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 17450770.82 | 17320988.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 1083165172.2 | #REF! | 199408615.45 | 12499715.31 | 1060619693.34 | 971287621.07 | 701 | 192 | 8 | 16 | 314 | 530 | 17 | 8 | 57 | 619
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 271103253 |  |  |  | 243903153.18 | 265471779.6 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 323 | 95.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18185613 |  |  |  | 20656881.2 | 20060889.34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | 99%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22880355.06 |  |  |  | 6784295.16 | 6784287.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13.61%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 142000000 |  |  |  | 86629604.26 | 80502422.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 58.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38398519 |  |  |  | 38079130.14 | 37323030.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 |  |  |  | 37891613.62 | 28502950.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 59.54%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 |  |  |  | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 532567740.06 |  |  |  | 437275934.79 | 441975679.53 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 390
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
* * Incluye Recurso Estatal: 38.0 mdp IT Michoacán de aportación

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117929871 |  |  |  | 106941507.52 | 106629862.11 | 113 | 55 | 0 | 1 | 98 | 154 | 0 | 0 | 2 | 113 | 99.85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5152845 |  |  |  | 8003052.99 | 5231636.92 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 69.19%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2980277.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24074720 |  |  |  | 25480832.64 | 24827707.63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 24249902.93 | 24249902.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 180137713.76 | 0 | 0 | 0 | 164675296.08 | 160939109.58 | 129 | 56 | 0 | 1 | 99 | 156 | 0 | 6 | 3 | 122
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156836682 |  |  |  | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5017018 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2965294.44 | 2980277.76 | 2 |  | 2822539 | 2636265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4686067 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 184505061.44 | 2980277.76 | 2 | 0 | 159671707 | 157605465 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
0
LA 1RA ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS, A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MPIO. REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC, UNA VEZ COCNCLUIDOS SE CONTINUARÁ CON LA SIGUIENTE ETAPA CON CARGO A LOS RECURSOS PROVINIENTES DEL FAM.
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO (INDICO LA U.A.N.)
NO HA REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 219785833 |  |  |  | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17753834 |  |  |  | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 66627694 | 66627694 | 14 |  | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 | 0 | 17 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | 45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84942252 |  |  |  | 84512080.71 | 64004516.44 | 1 | 3 | 33 | 0 | 168 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.15%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 419109613 | 66627694 | 14 | 0 | 342452992.73 | 240705914.13 | 62 | 201 | 37 | 0 | 495 | 733 | 12 | 0 | 3 | 47
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303523317 |  |  |  | 271433149.81 | 260335598.63 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 17 | 443 | 98.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16387330 |  |  |  | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93.15%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24205684.22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39300000 |  |  |  | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25697314 |  |  |  | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.62%
Total | 427113645.22 |  |  |  | 361999204.49 | 335548675.89 | 556 | 351 | 40 | 11 | 229 | 631 | 0 | 2 | 17 | 537
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338113927 |  |  |  | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33656202 |  |  |  | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61750289.6 | 24205684.22 | 26 |  | 59945086.15 | 44191868.93 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 |  |  |  | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79327644 |  |  |  | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 10000000 |  |  |  | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47000000 | 0 | 0 | 0 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Total | 581848062.6 | 24205684.22 | 26 | 0 | 720320045.45 | 662790936.87 | 411 | 308 | 43 | 15 | 201 | 567 | 0 | 0 | 2 | 409
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123070123 |  |  |  | 124335904.61 | 118866673.3 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 112 | 54 | 98.38%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8664280 |  |  |  | 1175388 | 1214647.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.57%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 20918000 | 61750289.6 | 19 |  | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 77.92%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42279414 |  |  |  | 42301060.9 | 39123570.87 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98.28%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 251931817 | 61750289.6 | 19 | 0 | 202990153.51 | 181064157.81 | 186 | 125 | 12 | 23 | 49 | 209 | 0 | 1 | 127 | 58
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
Información enviada por el Instituto Estatal al 31 de mayo de 2015, excepto UPE al 30 de abril de 2017
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194510025 |  |  |  | 169883114.98 | 36450154.18 | 128 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 128 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6632220 |  |  |  | 6142120.74 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92.61%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 14738573.2 | 20918000 | 12 |  | 12902377.84 | 7911177.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.54%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 67656431 |  |  |  | 21678763.65 | 11142600.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14.03%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 |  |  |  | 23991659.89 | 11232378.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 303537249.2 | 20918000 | 12 | 0 | 234598037.1 | 66736310.99 | 143 | 137 | 2 | 12 | 53 | 204 | 2 | 0 | 0 | 141
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 175287058 |  |  |  | 176933443.04 | 169187772.69 | 453 | 160 | 0 | 1 | 63 | 224 | 0 | 3 | 34 | 416 | 98.26%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8203230 |  |  |  | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3825000 | 14738573.2 | 8 |  | 3174604.69 | 2854913.85 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72.53%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64180613 |  |  |  | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Total | 251495901 | 14738573.2 | 8 | 0 | 253512776.5 | 245447415.31 | 469 | 167 | 0 | 2 | 70 | 239 | 0 | 5 | 35 | 429
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145664926 |  |  |  | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 4 | 173 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18599409 |  |  |  | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 57347706 | 3825000 | 4 |  | 45984353 | 45984353 | 16 | 0 | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | 80.19%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 81332328 |  |  |  | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 350944369 | 3825000 | 30000004 | 30000000 | 340531016 | 340531016 | 214 | 151 | 37 | 15 | 351 | 554 | 4 | 0 | 4 | 206
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 170627362 |  |  |  | 140176037.95 | 132586230.01 | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 21 | 17 | 215 | 89.8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11384661 |  |  |  | 6743341.14 | 6019060.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 59.23%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71180738 |  |  |  | 73435123.78 | 72470579.81 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 1 | 11 | 99.36%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 29805617.41 | 26541213.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.25%
Total | 286192761 | 0 | 0 | 0 | 250160120.28 | 237617083.54 | 275 | 219 | 9 | 0 | 126 | 354 | 0 | 23 | 19 | 233
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 162219721 |  |  |  | 153037776.48 | 152806311.71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14379567 | 0 | 0 | 0 | 13371412.61 | 13364700.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18380998.56 | 164679865.51 | 15542678.9 | 9 | 164679865.51 | 15542678.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 82117833 |  |  |  | 74437483.41 | 73102535.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6000000 |  |  |  | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 285098119.56 | 164679865.51 | 15542678.9 | 9 | 412653789.59 | 261943477.5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
PROGRAMAS CONCLUIDOS

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33 | 177304547 |  |  |  | 180238729.97 | 175143166.69 | 248 | 88 | 1 | 3 | 84 | 176 | 0 | 0 | 5 | 243 | 99.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6708551 |  |  |  | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) * | 11604631.8 | 18380998.56 | 9 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 32900000 |  |  |  | 27118907.08 | 18634599.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.64%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36885639 |  |  |  | 39353968.46 | 33938231.96 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 295403368.8 | 18380998.56 | 9 | 0 | 283167662.07 | 263977805.65 | 275 | 102 | 1 | 4 | 93 | 200 | 4 | 0 | 7 | 264
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
* Con oficio No. D.G./0568/2015 el ITIFE informa que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa.
Reporte 31 de marzo de 2017 Extemporáneo
Inversiones en pesos
NO HAN SIDO RADICADOS

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103393816 |  |  |  | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 131 | 99.73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6429626
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 84287349.8 | 11604631.8 | 20 |  | 92700084.95 | 88878350.32 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 51 | 97.33%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 18743667 |  |  |  | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 219854458.8 | 11604631.8 | 20 | 0 | 257164026.96 | 210278744.41 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 190
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 399052319 |  |  |  | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34218643 |  |  |  | 21235789 | 11278859 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 31256190.13 | 84287349.8 | 57 |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16500000 |  |  |  | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55820784 |  |  |  | 43393285 | 37209831 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 0 | 11 | 1 | 62.16%
Total | 536847936.13 | 84287349.8 | 57 | 0 | 398445263 | 198517400 | 279 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 166 | 68 | 45
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 141322872 |  |  |  | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8764907 |  |  |  | 8576482.05 | 8575165.44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24129970 | 31256190.13 | 33 |  | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28974823 |  |  |  | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 239192572 | 31256190.13 | 33 | 0 | 262580320.69 | 262250683.62 | 218 | 162 | 1 | 4 | 32 | 199 | 0 | 0 | 0 | 218
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2014
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123863433 |  |  |  | 122373725 | 122104260 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8079264 |  |  |  | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.6%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1380296.7 | 24129970 | 15 |  | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83.69%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36523835 |  |  |  | 36523835 | 36523835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 |  |  |  | 17769835 | 9062616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.86%
Total | 189846828.7 | 24129970 | 15 | 0 | 182546389.39 | 172215355.08 | 198 | 84 | 2 | 0 | 79 | 165 | 0 | 0 | 4 | 194
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos