## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5582691545.16 | 4957703819.27 | 6204 | 3120 | 52 | 248 | 3737 | 7157 | 0 | 316 | 427 | 5461 | 88.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 268752080.95 | 233525080.91 | 393 | 43 | 8 | 7 | 119 | 177 | 0 | 32 | 48 | 313 | 60.58%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11, aportación estatal, mpal. y privada) | 2248567116 | 1007792521.2 | 730076589.84 | 753 | 118 | 10 | 28 | 63 | 219 | 398 | 55 | 86 | 214 | 30.43%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 150585897.69 | 148295263.72 | 125775430.4 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10.85%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1415410213.92 | 1305264334.84 | 208 | 262 | 162 | 40 | 917 | 1381 | 6 | 19 | 87 | 96 | 76.79%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 307270148.03 | 220990694.14 | 15 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 0 | 7 | 7 | 52.32%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 384516438.06 | 323891840.38 | 22 | 97 | 10 | 1 | 129 | 237 | 1 | 1 | 13 | 7 | 54.79%
Total | 12168074028.59 | 9114728211.04 | 7897227789.78 | 7609 | 3665 | 244 | 331 | 4985 | 9225 | 406 | 424 | 672 | 6107
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados de Guerrero, Morelos,Sinaloa y Tamaulipas.
* Se autorizaron $ 2´248,567,116.00 (para planteles del Fondo concursable de inversión en Infraestructura para Educación Media Superior $ 2,000,000,010.00 y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o
Capacitación para el Trabajo $ 248,567,106.00)
Inversiones en pesos
_ 2 /

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 |  |  |  | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 43761895 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 |  |  |  | 34267885 | 27782519.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.05%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | #REF! | 14998943 | 8818335.42 | 14998943 | 8818335.42 | 1 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.02%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 |  |  |  | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 |  |  |  | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Total | 225639060 | #REF! | 14998943 | 8818335.42 | 139381949.38 | 112239065.99 | 34 | 38 | 2 | 0 | 54 | 164 | 0 | 0 | 5 | 29
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
TOTAL SUPERIOR 125.6 mdp, Se desconoce la distribución de 18.0 mdp
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 |  |  |  | 137008809.81 | 130227406.33 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 |  |  |  | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 97.03%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61206646 |  |  |  | 91693535.03 | 85228716.08 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 25 | 89.96%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 |  |  |  | 60472765 | 60026032.77 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 2 | 7 | 99.71%
Total | 265723641 |  |  |  | 302196220.19 | 288663918.74 | 282 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 18 | 264
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 |  |  |  | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 0 | 5 | 0 | 87 | 97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 |  |  |  | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 73507683 |  |  |  | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9746952 |  |  |  | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 195990432 |  |  |  | 158610927.95 | 158447999.48 | 107 | 62 | 0 | 1 | 154 | 217 | 0 | 5 | 2 | 100
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 |  |  |  | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 |  |  |  | 895588.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.06%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 50336039 |  |  |  | 83915792.62 | 83593506.87 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 |  |  |  | 19022268 | 18236283.19 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 |  |  |  | 35000000 | 34999984.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 220911567 |  |  |  | 251463238.33 | 249140941.84 | 151 | 148 | 8 | 37 | 131 | 324 | 4 | 0 | 0 | 147
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 |  |  |  | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 9 | 4 | 129 | 94.11%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 |  |  |  | 7444983 | 6621388 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 98.82%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27685986 | 50336039 | 25 |  | 12381986.62 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 |  |  |  | 65890376 | 62321535 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 2 | 8 | 99.22%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 26199501 | 26199481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.15%
Total | 243430229 | 50336039 | 25 | 0 | 237385447.62 | 216667125 | 183 | 123 | 4 | 11 | 53 | 191 | 0 | 22 | 12 | 149
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 |  |  |  | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 |  |  |  | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 58486324 | 0 | 0 | 58486324 | 31878393.18 | 22382473.39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33.04%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 |  |  |  | 42679088.81 | 41158692.1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97.5%
Total | 176971009 | 0 | 0 | 58486324 | 150680555.76 | 137985724.8 | 154 | 50 | 0 | 1 | 70 | 121 | 4 | 3 | 4 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 |  |  |  | 407929254.4 | 405014590.14 | 361 | 252 | 1 | 1 | 241 | 495 | 0 | 4 | 10 | 347 | 97.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 |  |  |  | 32984007.98 | 32523155.48 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 113709779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 |  |  |  | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 668689209 | #REF! | #REF! | #REF! | 485001932.57 | 481626415.81 | 382 | 262 | 1 | 2 | 251 | 516 | 0 | 4 | 10 | 368
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
.
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 |  |  |  | 78384114.4 | 71977931.29 | 207 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 0 | 0 | 3 | 204 | 86.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 62813391 | 0 | 0 | 62813391 | 22896059.8 | 13511010.39 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27.62%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 |  |  |  | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 16 | 0 | 7 | 54 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 |  |  |  | 62400146.9 | 48815121.14 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60.85%
Total | 437163331 | 0 | 0 | 62813391 | 275610764.68 | 244095621.16 | 225 | 142 | 6 | 16 | 203 | 367 | 0 | 1 | 11 | 213
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CIUDAD DE MÉXICO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 119789960 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45124057 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 178860747 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 |  |  |  | 126867470.11 | 121563027.51 | 248 | 156 | 4 | 7 | 302 | 469 | 0 | 0 | 5 | 243 | 99.08%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 |  |  |  | 8353005.74 | 7405314.92 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 1 | 3 | 11 | 93.43%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 36050550 | 0 | 0 | 36050550 | 11246859 | 9887687 | 37 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | 2 | 1 | 10 | 29.93%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 |  |  |  | 24324198.69 | 24052518.9 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 2 | 4 | 91.02%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 |  |  |  | 41249363.45 | 37004715.93 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 |  |  |  | 43871488.56 | 40626604.07 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85.16%
Total | 288111616 | 0 | 0 | 36050550 | 255912385.55 | 240539868.33 | 310 | 217 | 9 | 7 | 438 | 671 | 24 | 3 | 13 | 270
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 |  |  |  | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 0 | 112 | 375 | 97.82%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 |  |  |  | 2043810.1 | 1895852.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 307293703 | 36050550 | 37 |  | 12040613.65 | 9026493.99 | 81 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 76 | 0 | 2 | 3 | 0.12%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 |  |  |  | 52573359 | 29759918.26 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.45%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 35517833.67 | 15125399.64 | 1 | 53726810.65 | 26879930.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32.72%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 |  |  |  | 6135753.02 | 6135749.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.945%
Total | 790575272 | 71568383.67 | 15125436.64 | 1 | 445846103.71 | 369287856.78 | 577 | 653 | 52 | 14 | 1304 | 2023 | 78 | 2 | 119 | 378
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 |  |  |  | 318536693.95 | 305263387.19 | 218 | 261 | 7 | 9 | 154 | 431 | 0 | 3 | 10 | 205 | 97.38%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 |  |  |  | 15084861.34 | 12767245.01 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 71.38%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 71386614 |  |  |  | 18156032.52 | 14336695.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 6 | 20.86%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 |  |  |  | 56709366.03 | 46809962.81 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 73%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 |  |  |  | 35966125.78 | 35575369.33 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 83.4%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 |  |  |  | 41692610.66 | 36956291.3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52.2%
Total | 569259563.1 |  |  |  | 486145690.28 | 451708951.17 | 277 | 289 | 25 | 18 | 171 | 503 | 19 | 10 | 23 | 225
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 |  |  |  | 175533596.67 | 152329646.31 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 198 | 94.26%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 |  |  |  | 5958568.32 | 5837755.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.86%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 148849239 |  |  |  | 139604167.36 | 101204508.73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 17 | 92.7%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 |  |  |  | 53434942.19 | 53309822.19 | 5 | 35 | 4 | 2 | 40 | 81 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 |  |  |  | 59614296.44 | 53690954.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81.78%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 49726622.53 | 32054537.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70.39%
Total | 538609573.1 |  |  |  | 483872193.51 | 398427224.45 | 275 | 35 | 4 | 2 | 46 | 87 | 12 | 4 | 32 | 227
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 |  |  |  | 345762943.39 | 325681386.7 | 122 | 226 | 3 | 7 | 232 | 468 | 0 | 27 | 5 | 90 | 77.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 |  |  |  | 28408369.7 | 9334184.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 9 | 3 | 3 | 28.07%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 383115398 | 148849239 | 0 |  | 70401929.25 | 31274056.98 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 6 | 0 | 7.45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 |  |  |  | 89764811 | 24212869 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 13.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 18664024.14 | 11486975.56 | 1 | 18664024.14 | 11486975.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.97%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 423916.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 |  |  |  | 394783818.07 | 294714408.16 | 507 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 0 | 7 | 116 | 384 | 87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 |  |  |  | 3658563.29 | 3619270.48 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 120409561 |  |  |  | 177630503.53 | 111183035.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 27 | 35 | 71.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 |  |  |  | 61815339.28 | 61815339.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71.78%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1099360898.1 |  |  |  | 637888224.17 | 471332053.44 | 608 | 62 | 2 | 6 | 258 | 328 | 22 | 21 | 143 | 422
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 |  |  |  | 218927671.3 | 206243094.14 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 472 | 99.01%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 |  |  |  | 15560389.14 | 14820436.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 86.45%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 32959261 |  |  |  | 8524637.72 | 6183767.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 24.34%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 |  |  |  | 5857323.32 | 31460124.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14.45%
Total | 369091972.1 |  |  |  | 248870021.48 | 258707422.83 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 24 | 490
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos | [11 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 |  |  |  | 110362222.07 | 109709406.65 | 63 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 59 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 |  |  |  | 1490091.31 | 782220.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.94%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 33012866 |  |  |  | 25872824.51 | 19814120.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14100000 |  |  |  | 14100000 | 12758010.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 |  |  |  | 23951614 | 22915739.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 19699220.1 | 7083139.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.22%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 233911870 |  |  |  | 210281536.72 | 187868201.45 | 77 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 7 | 69
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
* Cantidad reportada por el Estado
Inversiones en pesos
*

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 |  |  |  | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.29%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3953904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 |  |  |  | 157603.4 | 157603.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.04%
Total | 169514202 |  |  |  | 2195195.37 | 2195195.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
0
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 |  |  |  | 190932193.15 | 114122601.94 | 42 | 149 | 2 | 1 | 286 | 438 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 |  |  |  | 17078456.77 | 16276757.94 | 7 | 6 | 3 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 35141169 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 |  |  |  | 91531086.36 | 82728628.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93%
Total | 358808890 |  |  |  | 299541736.28 | 213127988.36 | 50 | 155 | 5 | 1 | 507 | 668 | 0 | 0 | 1 | 49
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 |  |  |  | 184390788.64 | 166251297.77 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 0 | 10 | 12 | 270 | 95.59%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 |  |  |  | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 60563366 |  |  |  | 39884675 | 848506 | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 22 | 2 | 7 | 0 | 8.21%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 |  |  |  | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Total | 411398776 |  |  |  | 248710414.61 | 186983542.53 | 341 | 221 | 8 | 9 | 166 | 404 | 23 | 12 | 20 | 286
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos |  | Información enviada al 30 de Junio 2014 por el Instituto Estatal. | Información enviada al 30 de Junio 2014 por el Instituto Estatal. | Información enviada al 30 de Junio 2014 por el Instituto Estatal.

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 |  |  |  | 400931830.11 | 321081151.43 | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 |  |  |  | 28497264.5 | 28235181.28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 5728199 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 |  |  |  | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 |  |  |  | 39868484.91 | 26086604.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88.46%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.1%
Total | 534203229.1 |  |  |  | 570045120.65 | 475877597.82 | 145 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 2 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 |  |  |  | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.18%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2750000 | 5728199 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 |  |  |  | 36637031.52 | 23006775.82 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 2 | 56.53%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 229065655 | #REF! | #REF! | #REF! | 37843506.02 | 24183422.74 | 7 | 36 | 47 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 2
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
Información enviada por el Instituto Estatal al 31 de mayo de 2015, excepto UPE al 30 de abril de 2017
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 |  |  |  | 206589020.92 | 195296608.81 | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 |  |  |  | 6879281.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.91%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 17771002 |  |  |  | 10012287.65 | 9819373.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.34%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 |  |  |  | 51734732.3 | 21734732.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.85%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 24995689.22 | 14874962.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.98%
Total | 310963827.1 |  |  |  | 300211011.6 | 248599189.54 | 134 | 143 | 8 | 5 | 58 | 214 | 1 | 0 | 1 | 132
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 |  |  |  | 176342473.19 | 173622627.96 | 251 | 121 | 1 | 1 | 59 | 182 | 0 | 0 | 5 | 246 | 98.95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 |  |  |  | 7775877.51 | 5908442.39 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 86.29%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21689729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 |  |  |  | 3037586.75 | 2726346.52 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.192%
Total | 269880437.1 |  |  |  | 187155937.45 | 182257416.87 | 266 | 129 | 1 | 1 | 62 | 193 | 0 | 0 | 14 | 252
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 |  |  |  | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 |  |  |  | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.27%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21582851 |  |  |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 |  |  |  | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 |  |  |  | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439395 |  |  |  | 16439345 | 16439346 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 316824925.1 |  |  |  | 284700124.05 | 271612289.2 | 346 | 75 | 6 | 159 | 280 | 520 | 28 | 4 | 2 | 312
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 |  |  |  | 192579304.09 | 185723618.6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 230 | 82.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 |  |  |  | 9637118.02 | 9511316.49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 79.55%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 94100896 |  |  |  | 120560891.86 | 94903927.44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 38 | 92.96%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 |  |  |  | 65985256.21 | 63591782.62 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 90.86%
Total | 339514364 |  |  |  | 388762570.18 | 353730645.15 | 353 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 55 | 17 | 281
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 |  |  |  | 156072392.4 | 155486043.77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 |  |  |  | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 77527152 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 |  |  |  | 73786392.36 | 70431339.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Total | 339470525.1 |  |  |  | 242213942.14 | 238272468.9 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 128
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 |  |  |  | 143903456.67 | 129953382.82 | 172 | 165 | 3 | 2 | 97 | 267 | 0 | 3 | 23 | 146 | 95.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 |  |  |  | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.14%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 49274476 |  |  |  | 24312074.33 | 12193930.99 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21.03%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45726897.69 |  |  |  | 45726897.69 | 34448456.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 74.28%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 |  |  |  | 30602345.45 | 26744714.63 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | 75.32%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 14518795.57 | 4939504.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.04%
Total | 298037209.69 |  |  |  | 264741282.06 | 213916520.4 | 208 | 168 | 13 | 3 | 109 | 293 | 0 | 4 | 33 | 171
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
_ 2 / Reportado por los Estados
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
_ 2 /

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 |  |  |  | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 26582085 |  |  |  | 28024775.88 | 26202113.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 94.13%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19353616 |  |  |  | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 182618552 |  |  |  | 156552669 | 147859054.27 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 231
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
_ 2 / Media Superior (Ramo 11) 26,582,085. Media Superior 24,811,164; Fondo unidades para el Trabajo 1,770,921
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 |  |  |  | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 |  |  |  | 12670261 | 8241989 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 41821915 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 |  |  |  | 49114697 | 34476002 | 47 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 2 | 43 | 2 | 67.96%
Total | 547606819 |  |  |  | 433345671 | 240327141 | 420 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 211 | 121 | 88
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 |  |  |  | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 |  |  |  | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90.82%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 28729171 |  |  |  | 42757463 | 42487132 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 |  |  |  | 28675983.44 | 24118850.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85.03%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 |  |  |  | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 277468530 |  |  |  | 216391976.02 | 214549630.89 | 159 | 114 | 0 | 0 | 26 | 140 | 2 | 0 | 2 | 155
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 |  |  |  | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 0 | 3 | 191 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 |  |  |  | 7668600 | 6289483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 99 | 94.24%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 16976306 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 |  |  |  | 36783223 | 95328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Total | 181918779 |  |  |  | 159743869.12 | 215007823.3 | 295 | 105 | 0 | 0 | 134 | 239 | 0 | 0 | 5 | 290
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF, Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO