## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 3766124071.85 | 2394497707.25 | 4498 | 2317 | 30 | 65 | 2848 | 5260 | 0 | 793 | 1510 | 2195 | 67.02%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 144003223.32 | 89642290.39 | 292 | 125 | 8 | 5 | 99 | 237 | 5 | 65 | 65 | 157 | 28.3%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117470 | 57280894.77 | 23298264.63 | 39 | 54 | 5 | 0 | 59 | 118 | 13 | 5 | 11 | 10 | 8.655%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2105466041.23 | 336029449.29 | 145206924.35 | 480 | 99 | 20 | 11 | 143 | 273 | 261 | 101 | 49 | 69 | 10.2%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 90044883.76 | 39239921.41 | 27180190.34 | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.588%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 776554525.98 | 427572830.1 | 153 | 145 | 79 | 14 | 954 | 1192 | 7 | 41 | 73 | 32 | 30.24%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 232002458.21 | 90761315.01 | 14 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 | 1 | 1 | 11 | 1 | 24.51%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 260291069.89 | 121578958.07 | 22 | 36 | 7 | 2 | 70 | 115 | 0 | 3 | 17 | 3 | 32.38%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 820997959 | 18462044 | 13384559.44 | 3 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9293%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 191547488.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 121797732 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 13160305293.83 | 5629987658.72 | 3333123039.58 | 5516 | 2800 | 160 | 98 | 4227 | 7285 | 294 | 1013 | 1739 | 2471
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / SEMS ha publicado resultados de la asignación de recurso autorizado en página WEB SEMS de fecha 19 de mayo de 2016, con un total de 2,620.4 mdp, asignando 1,650.0 mdp de participación Federal y 970.4 mdp de participación Estatal.
* Reportado por los Estado de Baja California, México, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*
*
*

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 79613016 |  |  |  | 16889837.79 | 16598629.98 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 9 | 45.45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4227609 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22902240.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38299737 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 46132955.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 5646399 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 196821956.1 |  |  |  | 16889837.79 | 16598629.98 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 16 | 0 | 9
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137707163 |  |  |  | 76264272.17 | 71815295 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 38 | 94.24%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13924510 |  |  |  | 5242304.5 | 3432664.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.78%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 69228688.65 |  |  |  | 40919457 | 24013855.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 2 | 39.16%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42871102.88 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66720872 |  |  |  | 40862819.54 | 30857739.9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46.59%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15311108.17 |  |  |  | 15311108.17 | 5481915.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2275495 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 461852 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 348500791.7 |  |  |  | 178599961.38 | 135601470.31 | 76 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 2 | 33 | 41
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el ESTADO
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137312428 |  |  |  | 126101645.97 | 125575337.1 | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 0 | 2 | 0 | 110 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2988651 |  |  |  | 2065930.05 | 1729625.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 56.1%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50239613 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 10302722 |  |  |  | 7119335.39 | 5808516.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 6297655 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 210702997 |  |  |  | 135286911.41 | 133113479.11 | 127 | 72 | 0 | 2 | 194 | 268 | 0 | 2 | 2 | 124
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126124119 |  |  |  | 82559563.11 | 82487394.68 | 53 | 32 | 0 | 0 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4027748 |  |  |  | 760935.66 | 760935.66 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 373828 |  |  |  | 373828 | 373828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35788116 |  |  |  | 35781548.24 | 27977983.59 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 83.25%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 7507381.71 |  |  |  | 12553732.53 | 12553732.53 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.91%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33384083.29 |  |  |  | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 20320998 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 227526274 |  |  |  | 165409706.78 | 157533973.69 | 73 | 57 | 9 | 3 | 70 | 139 | 1 | 0 | 10 | 62
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123456266 |  |  |  | 80755152.6 | 56646926.57 | 70 | 67 | 0 | 7 | 11 | 85 | 0 | 0 | 39 | 31 | 96.02%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7395045 |  |  |  | 4618368 | 3632197 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | 61.19%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 3749267
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 68646594 | 35788116 | 0 |  | 2582333.9 | 2582333.9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0011
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71591537 |  |  |  | 45634023 | 29255625 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 | 0 | 1 | 15 | 7 | 45.99%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50972941.49 |  |  |  | 34022482.45 | 7017706 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32.61%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 |  |  |  | 24684076.79 | 3065936 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.62%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 28072045 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 2318265 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 388201960.49 | 35788116 | 0 | 0 | 192296436.74 | 102200724.47 | 151 | 81 | 9 | 14 | 153 | 257 | 0 | 2 | 75 | 74
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 82566588 |  |  |  | 77154379.8 | 73857447.22 | 178 | 42 | 1 | 0 | 87 | 130 | 0 | 0 | 1 | 177 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3262825 |  |  |  | 615014.92 | 184504.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.85%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4651252 | 2170130.33 | 803297 | 3 | 2170130.33 | 803297 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.07%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 80511482 |  |  |  | 7056947.16 | 2112307.6 | 11 | 4 |  | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43934405 |  |  |  | 15171196.92 | 5344697.97 | 3 | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38.33%
Total | 214926552 | 2170130.33 | 803297 | 3 | 102167669.13 | 82302254.27 | 197 | 65 | 1 | 1 | 107 | 174 | 10 | 2 | 6 | 179
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 439208241 |  |  |  | 188536006.59 | 192142900.61 | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 0 | 3 | 0 | 152 | 98.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34467877 |  |  |  | 18191927.77 | 15509676 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188070603 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56633737 |  |  |  | 11509497.06 | 11509497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.32%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 24729635.73 |  |  |  | 20000000 | 24729636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 31924624 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 15173176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 7123856 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 874972080.73 |  |  |  | 238237431.42 | 243891709.61 | 167 | 104 | 0 | 1 | 65 | 170 | 1 | 3 | 0 | 163
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178920088 |  |  |  | 42709422.11 | 29258573.76 | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 0 | 19 | 18 | 61 | 79.8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13396877 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 28609330 |  |  |  | 13707317.29 | 4112194.88 | 7 | 26 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12.41%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 93576190 | 46331021 | 28609330 | 93576190 | 0 | 0 | 40 | 24 | 8 | 0 | 19 | 51 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104390600 |  |  |  | 98033326.73 | 69715816.88 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 4 | 2 | 72.26%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 16886583.47 | 5065975.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.61%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17328407.64 |  |  |  | 16090877.34 | 4827263.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.21%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 23614214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2103791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 2430282 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 489369779.64 | 46331021 | 28609330 | 93576190 | 187427526.94 | 112979823.73 | 153 | 99 | 23 | 1 | 93 | 216 | 37 | 25 | 28 | 63
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CIUDAD DE MÉXICO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 225591908 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5370633
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 148136042
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1221951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 0
Total | 380320534 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130910979 |  |  |  | 79618180.84 | 65569927.51 | 104 | 77 | 1 | 5 | 135 | 218 | 0 | 2 | 18 | 84 | 93.9%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8496462 |  |  |  | 4157533.44 | 2169693.9 | 9 |  |  |  | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42.83%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 48561345 |  |  |  | 41029619.15 | 18008944.75 | 15 | 25 | 4 | 0 | 56 | 85 | 0 | 1 | 6 | 8 | 26.31%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5711360 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27775712 |  |  |  | 25159871.42 | 8930771.73 | 9 | 9 | 2 | 0 | 43 | 54 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40.68%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47578470.42 |  |  |  | 40441725.11 | 14599673.52 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.27%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1465568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 270499896.42 |  |  |  | 190406929.96 | 109279011.41 | 146 | 138 | 11 | 5 | 277 | 436 | 7 | 4 | 38 | 97
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291238286 |  |  |  | 714687868.12 | 206258652.42 | 798 | 695 | 3 | 8 | 1162 | 1868 | 0 | 325 | 311 | 162 | 49.4%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19784258 |  |  |  | 4619582.45 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44193088 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 149130544.88 | 5711360 | 0 |  | 46788820.08 | 5946807.14 | 74 | 8 | 4 | 6 | 36 | 54 | 58 | 12 | 4 | 0 | 0.04%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55480727 |  |  |  | 48753189.9 | 3494889.44 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 13161304.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 6441606 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 595241699.18 | 5711360 | 0 | 13 | 814849460.55 | 215700349 | 892 | 711 | 11 | 15 | 1213 | 1950 | 71 | 344 | 315 | 162
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316932726 |  |  |  | 144788490.6 | 81077038.16 | 159 | 180 | 3 | 6 | 131 | 320 | 0 | 66 | 79 | 14 | 33.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18211351 |  |  |  | 8299972.3 | 7126072.06 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 10 | 2 | 31.77%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 162477839.35 | 149130544.88 | 0 |  | 0 | 0 | 122 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 110 | 12 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37802102 | #REF! | #REF! | #REF! | 30523737.71 | 18267890.05 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 9 | 1 | 48.15%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12573174.08 |  |  |  | 2935907.02 | 1880931.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.34%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25146348.16 |  |  |  | 33500682.18 | 11523813.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.39%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 55301558 |  |  |  | 18462044 | 13384559.44 | 3 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26.95%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 13623305 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 642068403.59 | #REF! | #REF! | #REF! | 238510833.81 | 133260304.87 | 317 | 203 | 10 | 6 | 190 | 409 | 111 | 85 | 103 | 18
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 185818716 |  |  |  | 60685724.13 | 39717435.85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 52 | 82.89%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13059293 |  |  |  | 10188844.35 | 3109724 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 51.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 42703748 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 190143104 | 162477839.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56150456 |  |  |  | 41976948.76 | 29368326.37 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.68%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60394543.6 |  |  |  | 55637033.23 | 17144613.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27.57%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 8686885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 8493411 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 10092423 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 591354464.6 | 162477839.35 | 0 | 0 | 168488550.47 | 89340099.94 | 95 | 2 | 1 | 0 | 25 | 28 | 1 | 6 | 34 | 54
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332658792 |  |  |  | 127239705.8 | 78074765.01 | 117 | 133 | 2 | 12 | 125 | 272 | 0 | 63 | 18 | 36 | 40.22%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36783723 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 252579018 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 130699558 |  |  |  | 29426694.11 | 5399585.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2.32%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13215042.68 |  |  |  | 341843.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 843576464.68 | 0 | 0 | 0 | 157008242.99 | 83474350.52 | 130 | 153 | 3 | 12 | 129 | 297 | 3 | 71 | 21 | 36
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MEXICO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 621508257 |  |  |  | 234135815.71 | 90295716.72 | 859 | 12 | 0 | 0 | 127 | 139 | 0 | 45 | 622 | 192 | 30%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 79059996 |  |  |  | 14151447.86 | 1303340.1 | 18 | 36 | 0 | 1 | 17 | 54 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3.5%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 121601334 |  |  |  | 93640688.48 | 0 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 69 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10597389.14 |  |  |  | 7415556.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92187438 |  |  |  | 33548970.09 | 16677022 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.648%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 |  |  |  | 19718804.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4191194.45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 14227789 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 5461706 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1092287319.59 |  |  |  | 402611282.52 | 108276078.82 | 980 | 91 | 8 | 4 | 236 | 339 | 28 | 135 | 625 | 192
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 280339167 |  |  |  | 204438454.33 | 117377443.77 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 78 | 97 | 53.3%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18833464 |  |  |  | 8310042.16 | 5260965.76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23.9%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 39299333 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 47754738 |  |  |  | 2508385.1 | 752515.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33693344 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 22589826.52 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 14884186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 4519680 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 539554069.52 |  |  |  | 215256881.59 | 123390925.06 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 84 | 98
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124448231 |  |  |  | 58707570.68 | 35908859.84 | 44 | 34 | 1 | 8 | 61 | 104 | 0 | 3 | 18 | 23 | 82%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5497636 |  |  |  | 1282378.17 | 606508.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36285791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25303785 |  |  |  | 14057716.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13889946.68 |  |  |  | 13333774.28 | 4000132.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 251237274.68 | 0 | 0 | 0 | 87381439.96 | 40515501.03 | 54 | 34 | 1 | 8 | 62 | 105 | 0 | 7 | 21 | 26
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 179373885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4929667 |  |  |  | 1122297.43 | 1122297.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.77%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20132156 | 30000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 184425 |  |  |  | 118563.84 | 118563.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 4220006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 727995.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 209568134.25 | 30000000 | 0 | 0 | 1240861.27 | 1240861.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211594651 |  |  |  | 122100232.03 | 82552999.34 | 42 | 65 | 1 | 0 | 146 | 212 | 0 | 0 | 24 | 18 | 82.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19899633 |  |  |  | 837631.82 | 541066.56 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.21%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50783896.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6015194 |  |  |  | 4094803.21 | 5077532.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105246700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18112197.96 |  |  |  | 14282281.65 | 676907.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.91%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 963406 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 490256009.65 |  |  |  | 141314948.71 | 88848505.87 | 47 | 85 | 1 | 0 | 159 | 245 | 0 | 2 | 25 | 20
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el ESTADO
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
*

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 306445669 |  |  |  | 51788617.96 | 16179124.7 | 100 | 55 | 1 | 6 | 39 | 101 | 0 | 37 | 26 | 37 | 51.22%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16577758 |  |  |  | 652194.48 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.32%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 37153036 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1519798 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27401226 |  |  |  | 13346842.06 | 9061997.23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 47.08%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20305152 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 11463379 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 436677903 |  |  |  | 65787654.5 | 25241121.93 | 115 | 56 | 1 | 6 | 39 | 102 | 4 | 37 | 34 | 40
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 347851644 |  |  |  | 254460756.49 | 204563953.19 | 86 | 109 | 4 | 0 | 32 | 145 | 0 | 1 | 13 | 72 | 94.7%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34703350 |  |  |  | 23547094.65 | 18394255.22 | 60 | 22 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 4 | 56 | 99.59%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16265486.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97358571 |  |  |  | 53794624.8 | 35567538.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.87%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 48969524.71 | 17451726.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46.89%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 28817845.3 |  |  |  | 28809321.76 | 9377893.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.33%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 1494052.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 5528416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2987598 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3514372 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 676161666.54 |  |  |  | 409581322.41 | 285355366.59 | 154 | 131 | 7 | 0 | 38 | 176 | 0 | 1 | 22 | 131
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 121027708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9209058 |  |  |  | 776992.22 | 233097.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 44523190 | 16265486.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44772359 |  |  |  | 2946705.97 | 153171.92 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.72%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 73800451 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 293332766 | 16265486.59 | 0 | 0 | 3723698.19 | 386269.58 | 5 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 2 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO LO HA REPORTADO
NO LO HA REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 254455294 |  |  |  | 206786610.98 | 189372300.15 | 120 | 203 | 2 | 1 | 49 | 255 | 0 | 0 | 5 | 115 | 99.64%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6990781 | 0 | 0 | 0 | 5713019.11 | 3937450.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65.82%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 17393989 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20000000 | 44523190 | 0 |  | 6296360.13 | 4142847.92 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.78%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30842426 |  |  |  | 63974726.1 | 24744765.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71.57%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 18521015 | 11988810.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.56%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 12554732 | 6856651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.64%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 5162407 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2632252 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 9576571 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 3561928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 400615648 | 44523190 | 0 | 0 | 313846463.32 | 241042826.02 | 128 | 209 | 3 | 1 | 52 | 265 | 0 | 0 | 12 | 116
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 176794065 |  |  |  | 77835334.54 | 35975690.65 | 132 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 8 | 59 | 65 | 71.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8259354 |  |  |  | 1417957.83 | 736333.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 63.47%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40269889 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 11012431 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 72687589 |  |  |  | 1637347.87 | 906458.66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 20927949 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 7569331 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 337520608 |  |  |  | 80890640.24 | 37618483.05 | 137 | 37 | 0 | 1 | 16 | 54 | 1 | 8 | 61 | 67
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 148161917 |  |  |  | 88660247.14 | 82238189.01 | 46 | 33 | 2 | 0 | 16 | 51 | 0 | 2 | 5 | 39 | 90%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18632513 |  |  |  | 6589684.48 | 4987049.98 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29.45%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26626761.06 |  |  |  | 6809184.02 | 6280985.57 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23.29%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 23472171.74 |  |  |  | 24377962.74 | 18751059.06 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66.24%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93876920 |  |  |  | 59498628.19 | 36519872.61 | 6 | 31 | 8 | 2 | 133 | 174 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.7%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25694853.26 |  |  |  | 36946927.97 | 30176324.37 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 105.8%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7802329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 4576680 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 19607118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 4712956 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3047947 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 376212166.06 |  |  |  | 222882634.54 | 178953480.6 | 91 | 95 | 11 | 4 | 191 | 301 | 2 | 3 | 17 | 69
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el ESTADO
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 157625576 |  |  |  | 75330199.93 | 66333811.61 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 | 99.08%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11302331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36524149 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188919108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71284718 |  |  |  | 35941747.31 | 32010821.51 | 3 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 1 | 2 | 43.76%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2404144.71 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 8806929 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 13913478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 490780433.71 | #REF! | #REF! | #REF! | 111271947.24 | 98344633.12 | 106 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 7 | 99
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166155460 |  |  |  | 136077504.03 | 71817235.39 | 71 | 110 | 7 | 5 | 70 | 192 | 0 | 37 | 2 | 32 | 64%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13996097 |  |  |  | 11648132.67 | 9550627.34 | 13 | 15 | 1 | 0 | 8 | 24 | 0 | 1 | 2 | 10 | 49.7%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61634180 |  |  |  | 13682404.35 | 11193261.77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5.71%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91850502 |  |  |  | 55756260.05 | 23346324.82 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11.29%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3466327.3 |  |  |  | 3094427.26 | 3094262.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 89.27%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 62520489 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2006612 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 12920955 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 418112550.3 |  |  |  | 220258728.36 | 119001712.28 | 124 | 125 | 9 | 5 | 111 | 250 | 7 | 41 | 18 | 58
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 149059462 |  |  |  | 71471571.74 | 43628565.3 | 100 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 0 | 17 | 33 | 50 | 72.15%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6685902 |  |  |  | 3135305.34 | 742443.38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 23.68%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 63691083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4242564 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 34857111 |  |  |  | 8753190.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2458428.54 |  |  |  | 2830301.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 280368363.54 |  | 0 | 0 | 86190368.79 | 44371008.68 | 128 | 30 | 1 | 1 | 33 | 65 | 0 | 35 | 39 | 54
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2016
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 100645095 |  |  |  | 117352276.54 | 70834270.99 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 147 | 96.33%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6318157
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5696961 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 30437853 | 4242564 | 0 |  | 32442588.45 | 13057438.94 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 6 | 50.91%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 20426548 |  |  |  | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6910953.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 25495537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 195931104.25 | 4242564 | 0 | 0 | 161388117.46 | 95431589.33 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48 | 157
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 404608970 |  |  |  | 57348994 | 20222498 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39190961 |  |  |  | 1639500 | 819750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40119097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16977896 | 30437853 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3737427 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56886955 |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 7123856 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 584457047 | 30437853 | 0 | 0 | 58988494 | 21042248 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 127 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166703016 |  |  |  | 90491416.92 | 92177259.43 | 86 | 94 | 0 | 3 | 30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9484867 |  |  |  | 4419131.66 | 3752010.54 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.07%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 56949812 | 47520732.38 | 47146587.31 | 31 | 47520732.38 | 47146587.31 | 31 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 25 | 81.98%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3351599 |  |  |  | 3351599.24 | 3351599.24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30039475 |  |  |  | 14861576.85 | 6419325.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.54%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2562397 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 180373 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 269271539 | 47520732.38 | 47146587.31 | 31 | 160644457.05 | 152846782.15 | 124 | 107 | 2 | 4 | 43 | 156 | 1 | 2 | 5 | 116
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126194213 |  |  |  | 101148219.2 | 55939465.29 | 216 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 19 | 52 | 145 | 44.33%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8394351 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20706242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 12054695 | 56949812 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39190270 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5839852.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 228191508.61 | 56949812 | 0 | 0 | 101148219.2 | 55939465.29 | 216 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 19 | 52 | 145
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN