## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6314084304.28 | 5693112294.59 | 6819 | 4043 | 43 | 97 | 3583 | 7766 | 0 | 191 | 429 | 6201 | 96.24%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 394970658.49 | 330021854.96 | 473 | 146 | 24 | 16 | 301 | 487 | 0 | 36 | 21 | 416 | 67.38%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1477769848.17 | 1224982453.64 | 881784388.75 | 479 | 407 | 71 | 59 | 305 | 842 | 82 | 34 | 80 | 283 | 56.14%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 312464947.24 | 277095252.77 | 38 | 48 | 6 | 0 | 34 | 88 | 0 | 1 | 8 | 29 | 73.41%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1526029060.76 | 1419276902.61 | 198 | 262 | 224 | 41 | 1154 | 1681 | 4 | 5 | 18 | 171 | 89.89%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 487448255.95 | 455053576.11 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 6 | 0 | 5 | 30 | 74.92%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 459563336.94 | 368509136.15 | 32 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 1 | 10 | 19 | 70.48%
Total | 11607396047.17 | 10719543017.3 | 9424853405.94 | 8080 | 4989 | 399 | 220 | 5635 | 11243 | 94 | 268 | 571 | 7149
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
Inversiones en pesos
*

## fam básico14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2014 (ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 56287380.94 | 0 | 0 | 37 | 100% | 77522444 | 54474573.89
Baja California | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159918396.26 | 0 | 0 | 213 | 100% | 133860790 | 123096785.34
Baja California Sur | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 113064214.17 | 0 | 0 | 95 | 100% | 113064162 | 112385497.28
Campeche | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 110861146 | 0 | 0 | 189 | 100% | 110861146 | 110829950.77
Coahuila | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 128455617.37 | 4 | 1 | 108 | 97.72% | 118843292 | 119536012.39
Colima | 193 | 48 | 0 | 0 | 119 | 167 | 79763808.29 | 0 | 0 | 193 | 100% | 80621672 | 78158377.31
Chiapas | 378 | 317 | 3 | 3 | 239 | 562 | 432004423.33 | 1 | 2 | 375 | 99.6% | 429939917 | 423982286.45
Chihuahua | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 154623241.62 | 1 | 2 | 227 | 99.29% | 192168266 | 145758143.05
Distrito Federal | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Durango | 262 | 128 | 3 | 10 | 290 | 431 | 129125415.04 | 0 | 0 | 262 | 100% | 128607128 | 125678071.05
Guanajuato | 453 | 526 | 0 | 3 | 598 | 1127 | 284673226.38 | 0 | 102 | 351 | 98.03% | 285365979 | 277576839.25
Guerrero | 156 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 306233418.65 | 1 | 1 | 154 | 99.44% | 311935681 | 289040276.19
Hidalgo | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178849701.08 | 0 | 0 | 224 | 100% | 187407188 | 177620122.47
Jalisco | 137 | 244 | 4 | 4 | 209 | 461 | 331096839.79 | 12 | 2 | 123 | 90.51% | 335259137 | 321014274.88
México | 583 | 161 | 1 | 10 | 279 | 451 | 572023616.3 | 4 | 57 | 522 | 94% | 611974881 | 509750922.22
Michoacán | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243903153.18 | 1 | 9 | 323 | 95.77% | 271103253 | 265471779.6
Morelos | 113 | 55 | 0 | 1 | 98 | 154 | 106941507.52 | 0 | 2 | 113 | 99.85% | 117929871 | 106629862.11
Nayarit | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156849168 | 1 | 7 | 133 | 98.84% | 156836682 | 154969200
Nuevo León | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 210794575.14 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | 219785833 | 129632345.69
Oaxaca | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 271433149.81 | 2 | 17 | 443 | 98.87% | 303523317 | 260335598.63
Puebla | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 466039733.4 | 0 | 0 | 240 | 100% | 338113927 | 466039733.4
Querétaro | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 124335904.61 | 0 | 112 | 54 | 98.38% | 123070123 | 118866673.3
Quintana Roo | 128 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 169883114.98 | 0 | 0 | 128 | 100% | 194510025 | 36450154.18
San Luis Potosí | 453 | 160 | 0 | 1 | 63 | 224 | 176933443.04 | 3 | 34 | 416 | 98.26% | 175287058 | 169187772.69
Sinaloa | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 145664926 | 0 | 4 | 173 | 99% | 145664926 | 145664926
Sonora | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 140176037.95 | 21 | 17 | 215 | 89.8% | 170627362 | 132586230.01
Tabasco | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153037776.48 | 0 | 0 | 83 | 100% | 162219721 | 152806311.71
Tamaulipas | 248 | 88 | 1 | 3 | 84 | 176 | 180238729.97 | 0 | 5 | 243 | 99.65% | 177304547 | 175143166.69
Tlaxcala | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142124436.67 | 7 | 3 | 131 | 99.73% | 103393816 | 100431319.26
Veracruz | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324476906 | 133 | 50 | 42 | 27.79% | 399052319 | 146142725
Yucatán | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 141897571.31 | 0 | 0 | 179 | 100% | 141322872 | 141748103.78
Zacatecas | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 122373725 | 0 | 0 | 173 | 100% | 123863433 | 122104260
Total | 6819 | 4043 | 43 | 97 | 3583 | 7766 | 6314084304.28 | 191 | 429 | 6201 | 96.24% | 6441040768 | 5693112294.59
* Fuente Techo Financiero: PEF 2014
NO HAN REPORTADO
0 | NO TIENE PROGRAMA

## FAM m superior 14 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2014 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3796098 | [7 empty] | 0
Baja California | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 67.23%
Baja California Sur | 2982280 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 100%
Campeche | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.44%
Coahuila | 6826588 | 1587016 | 1506660 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 23.25%
Colima | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | 34809399 | 62357772.89 | 36324211.34 | 34 | 31 | 7 | 6 | 126 | 170 |  |  | 5 | 29 | 99.42%
Chihuahua | 11535984 | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 100%
Distrito Federal | 2883374 | [7 empty] | 0
Durango | 8262344 | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 11 | 100%
Guanajuato | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 11.53%
Guerrero | 17039877 | 16777013.41 | 17331472.2 | 4 | 12 |  |  | 19 | 31 |  |  |  | 4 | 100%
Hidalgo | 11853171 | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 83.01%
Jalisco | 35906733 | 25523919.05 | 23634104.05 | 12 | 16 | 5 | 1 | 26 | 48 |  | 2 | 1 | 9 | 71.08%
México | 71400244 | 57913210.89 | 53439268.63 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 |  |  |  | 8 | 100%
Michoacán 1 / | 18185613 | 20656881.2 | 20060889.34 | 35 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 2 | 29 | 99%
Morelos | 5152845 | 8003052.99 | 5231636.92 | 11 | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 4 | 69.19%
Nayarit | 5017018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 6 | 100%
Oaxaca | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 75 | 93.15%
Puebla | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 |  |  |  | 109 | 100%
Querétaro | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 13.57%
Quintana Roo | 6632220 | 6142120.74 |  | 5 | 6 |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 5 | 92.61%
San Luis Potosí | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 |  | 16 | 21 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 11384661 | 6743341.14 | 6019060.57 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 6 | 59.23%
Tabasco | 14379567 | 13371412.61 | 13364700.03 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Tamaulipas | 6708551 | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 | 100%
Tlaxcala | 6429626 | [7 empty] | 0
Veracruz | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Yucatán | 8764907 | 8576482.05 | 8575165.44 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 100%
Zacatecas | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 38.6%
TOTAL | 474623838 | 394970658.49 | 330021854.96 | 473 | 146 | 24 | 16 | 301 | 487 | 0 | 36 | 21 | 416 | 67.38%
* Fuente : PEF 2014
0 | NO LO HAN REPORTADO
NO HAN INFORMADO

## PIEMS 14 Ramo 11
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 RAMO 11
31 de mayo de 2017
ESTADOS |  | Reportado por Instancia Ejecutora
| Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 18080000 | [7 empty] | 0
Baja California | 34728129.7 | 43470412.36 | 36604771.66 | 11 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 |  | 6 | 13 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Campeche | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 100%
Coahuila | 22158630 | [7 empty] | 0
Colima | 34891467.1 | 32221153.68 | 31353100.27 | 10 |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 1 | 7 | 89.05%
Chiapas | 79829018.68 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 61539566.91 | 62923281.02 | 58516963.91 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 2 | 11 | 94.13%
Distrito Federal | 21332497.9 | [7 empty] | 0
Durango | 27115739.9 | 43180556.92 | 43225188.51 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 |  |  |  | 28 | 100%
Guanajuato | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Guerrero | 27412736.66 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 72192720.05 | 50225843.1 | 44671815.63 | 7 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 2 |  | 68.17%
Jalisco | 133832826.4 | [7 empty] | 0
México | 144297203.2 | 201020495.28 | 186812923.04 | 98 |  |  |  |  | 0 | 17 | 3 |  | 78 | 99.8%
Michoacán | 22880355.06 | 6784295.16 | 6784287.4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7 | 13.61%
Morelos | 2980277.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 |  | 17 | 38 | 12 |  |  | 2 | 45%
Oaxaca | 24205684.22 | [7 empty] | 0
Puebla | 61750289.6 | 59945086.15 | 44191868.93 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 |  |  |  | 19 | 100%
Querétaro | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 |  | 1 | 11 |  | 77.92%
Quintana Roo | 14738573.2 | 12902377.84 | 7911177.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 87.54%
San Luis Potosí | 3825000 | 3174604.69 | 2854913.85 | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 72.53%
Sinaloa | 57347706 | 45984353 | 45984353 | 16 |  | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 |  |  | 12 | 80.19%
Sonora | 0% | [7 empty] | 0%
Tabasco | 18380998.56 | 164679865.51 | 15542678.9 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Tamaulipas | 11604631.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tlaxcala | 84287349.8 | 92700084.95 | 88878350.32 | 65 | [5 empty] | 11 |  | 3 | 51 | 97.33%
Veracruz | 31256190.13 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Zacatecas | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 3 | 1 | 83.69%
Total | 1477769848.17 | 1224982453.64 | 881784388.75 | 479 | 407 | 71 | 59 | 305 | 842 | 82 | 34 | 80 | 283 | 56.14%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
No tiene Programa
No lo han reportado
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2014 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de mayo de 2017
Estado | Institución | Total | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Instituto Tecnológico de Mexicali | 43480797 | 43480797 | 39920973.8 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Chiapas | Instituto Tecnológico de Comitán | 10000000 | 9134113.61 | 10000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Comalapa | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 11500000 | 10634113.61 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Distrito Federal | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón | 8000000 | 4947456.39 | 4947456.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II | 20000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 21500000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II | 5000000 | 6643850.54 | 4743725.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III | 3000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta | 4000000 | 4342810.01 | 3981074.99 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II | 2000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| Instituto Tecnológico de Tláhuac II | 26000000 | 27054037.85 | 26077160.78 | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  | 1 |  | 96%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán | 1600000 | 2310133.88 | 1618304.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Distrito Federal |  | 91100000 | 45298288.67 | 41367722.05 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48.54%
Guerrero | Instituto Tecnológico de Acapulco | 15000000 | 12246071.92 | 12382951.92 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Montaña | 30000000 | 17825320.59 | 11659463.29 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 54%
Total Guerrero * * |  | 45000000 | 30071392.51 | 24042415.21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48.6%
Hidalgo | Intituto Tecnológico de Huejutla | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 | [8 empty] | 1 | 99.75%
México * * | Instituto Tecnológico del Edo. De México, Chicoloapan | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Michoacán | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 15000000 | 14945775.47 | 14479005.94 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Piedad | 15000000 | 14252006.23 | 13966014.29 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
| Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 16000000 | 7822658.8 | 7622657.3 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
| Instituto Tecnológico de Morelia | 15000000 | 8498940.57 | 7184713.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 90%
| Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 5000000 | 4684359.95 | 4332446.81 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zamora | 20000000 | 9995962.99 | 6749673.76 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 70%
| Instituto Tecnológico de Purhépecha | 20000000 | 9163415.57 | 9075056.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Coalcomán | 20000000 | 9999373.94 | 9827045.22 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tacambaro | 16000000 | 7267110.74 | 7265809.15 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Michoacán * * |  | 142000000 | 86629604.26 | 80502422.58 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 58.3%
Oaxaca | Instituto Tecnológico del Istmo | 5000000 | 4297027 | 4297027 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 15000000 | 11922162 | 11769060.63 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Oaxaca | 5000000 | 4491662.47 | 4139171.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la Región de Mixe | 4000000 | 4000000 | 3957631.71 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Pochutla | 8000000 | 7640016.64 | 5632626.25 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Puebla | Intituto Tecnológico Tecomatlán | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Matamoros | 17900000 | 12118906.49 | 3635671.95 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 30%
| Instituto Tecnológico de Reynosa | 15000000 | 15000000.59 | 14998927.21 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 32900000 | 27118907.08 | 18634599.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.64%
Veracruz | Instituto Tecnológico Úrsulo Galván | 5000000 | 4055255 | 1532282 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11.12%
| Instituto Tecnológico de Minatitlán | 11500000 | 5284028 | 2353703 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 15%
Total Veracruz |  | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Total |  | 459230797 | 312464947.24 | 277095252.77 | 38 | 48 | 6 | 0 | 34 | 88 | 0 | 1 | 8 | 29 | 73.41%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* * Incluye Recurso Estatal: 15 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán de aportación Estatal
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades de Públicas Estatales 2014 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Descripción | Programado en PGO |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 36033213 |  |  |  |  | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 98.83%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 59955960 |  |  |  |  | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 |  | 41 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 9803301 |  |  |  |  | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 8363001 |  |  |  |  | 8363001 | 8363001 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 10771153 |  |  |  |  | 10771153 | 9605212.81 | 2 | 15 | 6 |  | 38 | 59 |  |  |  | 2 | 100%
Total Campeche |  | 19134154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 62463216 |  |  |  |  | 62515856 | 62515600 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 42233954 |  |  |  |  | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 26665231 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 21093926 |  |  |  |  | 18762145.2 | 21093927 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 3000000 |  |  |  |  | 13641158.36 | 2953140.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 50759157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32403303.56 | 24047067.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63.84%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 56666349 |  |  |  |  | 68975120.07 | 57986455.61 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 49419131 |  |  |  |  | 54007481.4 | 52664782.19 | 2 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 |  |  |  | 2 | 109.3%
Total Chihuahua |  | 106085480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 26098667 |  |  |  |  | 27400713.96 | 23470048.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |  | 1 | 5 | 97.67%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 51151001 |  |  |  |  | 51151001 | 49195801.89 | 2 |  | 52 |  | 190 | 242 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 33805695 |  |  |  |  | 33805695 | 33805695 | 5 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Guerrero |  | 36805695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 49365445 |  |  |  |  | 49363027.62 | 49363027.62 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Hidalgo | 3000000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Hidalgo |  | 52365445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363027.62 | 49363027.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.27%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 111526088 |  |  |  |  | 106638835.05 | 88958849.3 | 1 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 1 |  | 83.84%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 58413367 |  |  |  |  | 58291709.97 | 54913492.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 6194289 |  |  |  |  | 6178495.85 | 6178486.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 13030300 |  |  |  |  | 13006928.61 | 13006928.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 2854888 |  |  |  |  | 2852852.26 | 2852852.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de México | 3000000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 83492844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 31831491 |  |  |  |  | 31512265 | 30777600 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Michoacán | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán | 3567028 |  |  |  |  | 3566866.07 | 3545463.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultura Indígena de Michoacán | 3000000 |  |  |  |  | 2999999.07 | 2999966.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
total Michoacán |  | 38398519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38079130.14 | 37323030.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24074720 |  |  |  |  | 25480832.64 | 24827707.63 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4686067 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84942252 |  |  |  |  | 84512080.71 | 64004516.44 | 1 | 3 | 33 |  | 168 | 204 |  |  | 1 |  | 91.15%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 9192646 |  |  |  |  | 9192646 | 9192646 | 1 |  | 7 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 3378420 |  |  |  |  | 3281129.49 | 3378420 | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 4363657 |  |  |  |  | 4363657 | 4363657 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Istmo | 2411262 |  |  |  |  | 2411262 | 2411262 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3162813 |  |  |  |  | 3162813 | 3162813 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2391156 |  |  |  |  | 2391156 | 2391156 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de la Cañada | 432082 |  |  |  |  | 432082 | 432082 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca | 365278 |  |  |  |  | 365278 | 365278 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25697314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 76327644 |  |  |  |  | 81948842.71 | 81389345.55 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Puebla | 3000000 |  |  |  |  | 2959511.42 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 98.65%
Total Puebla |  | 79327644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 42279414 |  |  |  |  | 42301060.9 | 39123570.87 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 |  |  | 1 | 4 | 98.28%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 53692724 |  |  |  |  | 18681390.88 | 10243388.27 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 34.79%
| Universidad del Caribe | 10963707 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3000000 |  |  |  |  | 2997372.77 | 899211.83 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 99.91%
Total Quintana Roo |  | 67656431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21678763.65 | 11142600.1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14.03%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 61180613 |  |  |  |  | 62028595.78 | 62028595.78 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 3000000 |  |  |  |  | 3121959.09 | 3121959.09 | 1 | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 64180613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 60297551 |  |  |  |  | 60297551 | 60297551 | 1 | 36 | 5 | 4 | 111 | 156 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Occidente | 18034777 |  |  |  |  | 18984777 | 18984777 | 4 | 18 | 13 | 4 | 25 | 60 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma Indígena de México | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 81332328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 35791042 |  |  |  |  | 38527936.55 | 37863415.84 | 7 | 17 | 9 |  | 77 | 103 |  |  |  | 7 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 14119999 |  |  |  |  | 14111985.79 | 14111985.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 99.94%
| Universidad Estatal de Sonora | 16269697 |  |  |  |  | 15971108.56 | 15970732.05 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 98.16%
| Universidad de la Sierra | 5000000 |  |  |  |  | 4824092.88 | 4524446.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 96.48%
Total Sonora |  | 71180738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73435123.78 | 72470579.81 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 1 | 11 | 99.36%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 69613786 |  |  |  |  | 62183576.59 | 60848629.13 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 9504047 |  |  |  |  | 9367139.43 | 9367139.36 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 3000000 |  |  |  |  | 2886767.39 | 2886766.79 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Total Tabasco |  | 82117833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74437483.41 | 73102535.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 36885639 |  |  |  |  | 39353968.46 | 33938231.96 | 8 | 14 |  | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 7 | 95.82%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 18743667 |  |  |  |  | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 55820784 |  |  |  |  | 43393285 | 37209831 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 |  |  | 11 | 1 | 62.16%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 28089927 |  |  |  |  | 28089927 | 28074920.39 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 884896 |  |  |  |  | 884896 | 884896 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28974823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 36523835 |  |  |  |  | 36523835 | 36523835 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Totales |  | 1590730796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526029060.76 | 1419276902.61 | 198 | 262 | 224 | 41 | 1154 | 1681 | 4 | 5 | 18 | 171 | 89.89%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO

## univ poli fam14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades de Politécnicas 2014 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 30000000
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20000000 | 19826432.48 | 19826432.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Tapachula | 19000000 | 15000000 | 18999973.12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 39000000 | 34826432.48 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 30000000 | 31182740 | 31182741 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Ramos Arizpe | 30000000 | 30420874 | 30411478 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Monclova Frontera | 30000000 | 38062150 | 38062002 | 1 | 17 | 4 |  | 36 | 57 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 90000000 | 99665764 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 6000000 | 6007192.07 | 5994841.07 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 6000000 | 5654333.67 | 5317645.11 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 12000000 | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 10000000 | 9918828.08 | 9918828.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Pachuca | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 30000000 | 24264923.88 | 24264923.88 | 3 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 54000000 | 34183751.96 | 34183751.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 63.3%
Estado de México | Universidad Politécnica del Valle de México Tultitlán | 30000000 | 24652716.98 | 24511075.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca Almoloya | 19000000 | 18495817.04 | 16305864.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Texcoco | 20000000 | 16127386.93 | 16042627.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 30000000 | 30010000 | 29255324.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 30000000 | 30000000 | 28397249.73 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 129000000 | 119285920.95 | 114512141.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cardenas | 19000000 | 17263466.81 | 7882082.55 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 11.57%
| Universidad Politécnica Uruapan | 19000000 | 20628146.81 | 20620867.69 | 10 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 8 | 100%
Total Michoacán |  | 38000000 | 37891613.62 | 28502950.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 59.54%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 30000000 | 24249902.93 | 24249902.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 6000000 | 6965184.04 | 6965184.04 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 116.1%
| Universidad Politécnica de Amozoc | 4000000 | 3995000.56 | 3995000.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 15000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | 20000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 20000000 | 23991659.89 | 11232378.83 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Centro | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Victoria | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 7000000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica de Zacatecas | 20000000 | 17769835 | 9062616 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56.86%
Total |  | 587000000 | 487448255.95 | 455053576.11 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 6 | 0 | 5 | 30 | 74.92%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO

## tecfam 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Tecnológicas 2014 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Institución | Techo Financiero* | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 30000000 | 11921871 | 11864134.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica El Retoño | 15000000 | 12450616.36 | 12448125 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 54.16%
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 30000000 | 24511876.93 | 16362622.28 | 1 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 |  | 50.66%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 14000000 | 13999996.73 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.78%
| Universidad Tecnológica de Cd Juarez | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Parral | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 13719998.43 | 13672914.47 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 76.22%
| Universidad Tecnológica de Paso del Norte | 18000000 | 13880421.55 | 13869824.41 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.11%
Total Chihuahua |  | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 3000000 | 3013070 | 3013070 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 18000000 | 18223864 | 18208996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  | 1 |  | 99.94%
| Universidad Tecnológica de la región carbonifera | 18000000 | 19244595 | 18476845 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99.97%
Durango | Universidad Tecnológica Durango (UA BIS) | 30000000 | 29071736.52 | 30449590.43 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 2000000 | 1999659.99 | 1999659.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 32000000 | 31071396.51 | 32449250.42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Celaya (UT BIS) | 30000000 | 25000000 |  | 1 | [6 empty] | 1
| Universidad Tecnológica de Salamanca | 2000000
Total Guanajuato |  | 32000000 | 25000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 18000000 | 16957566.59 | 16157216.45 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 2000000 | 1996527.07 | 1996527.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 64%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 15000000 | 23465226.74 | 12912844.03 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 48%
Total Guerrero |  | 35000000 | 42419320.4 | 31066587.55 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 84.28%
Hidalgo | Universidad Tecnológica minera de Zimapan | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | [8 empty] | 1 | 86.31%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 18000000 | 17450770.82 | 17320988.37 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacan | Universidad Tecnológica de Morelia | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Tecnológica de Nayarit | 15000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Monterrey (UT BIS) | 30000000 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | [8 empty] | 1 | 83.62%
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla (UT BIS) | 30000000 | 38247281.28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 15000000 | 11632296.63 | 11632297 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 77.55%
| Universidad Tecnológica de Puebla | 2000000 | 1994661.86 | 1994661.86 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Querétaro | Universidad Tecnológica Corregidora | 18000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica San Juan del Río | 2000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 2000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de Hermosillo | 15000000 | 14935908.22 | 13671344 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 84.02%
| Universidad Tecnológica de Guaymas | 18000000 | 14869709.19 | 12869869.15 | 1 | [8 empty] | 1 | 82.61%
Total Sonora |  | 33000000 | 29805617.41 | 26541213.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75.25%
Tabasco | Universidad Tecnológica del Usumacinta | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente | 18000000 | 17376829.55 | 17551341.27 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Centro | 18000000 | 17156945.79 | 18069567.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 577000000 | 459563336.94 | 368509136.15 | 32 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 1 | 10 | 19 | 70.48%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO