## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 309476075.41 | 84198499.61 | 412 | 353 | 14 | 13 | 290 | 670 | 17 | 273 | 109 | 13 | 4.765%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 27128897 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1848859771.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19078677 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Total | 9942539639.07 | 309476075.41 | 84198499.61 | 423 | 353 | 14 | 13 | 290 | 670 | 17 | 284 | 109 | 13
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Techo Financiero reportado por el Estado de Baja California: Para el Instituto Tecnológicos 27,128,897, para la Universidad Politécnica 8,100,000 y para Universidad Tecnológica de Tijuana 19,078,677
* * Para el Nivel Superior 2017 se autorizaron recursos por 3,659,365,038 pesos; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848,859,771pesos; faltando por distribuir 1,756,197,693 pesos,
considerando lo reportado por el Estado de Baja California.
Inversiones en pesos
*
*
*
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN

## fam básico17
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2017 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| INVERSIÓN AUTORIZADA | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
[15 empty] | B | F | G | H
Aguascalientes | 93519617 | 46876460.99 | 28914219.57 | 16 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 4 | 3 | 9 | 72.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Baja California | 153716514 | 10525022.5 | 1238816.66 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 1 | 4.02% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Baja California Sur | 163633922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Campeche | 146076861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Coahuila | 139861899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Colima | 97104288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Chiapas | 470306482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Chihuahua | 194229899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Distrito Federal CDMX | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 147102821 | 18778247.15 | 4812211.43 | 75 | 53 | 0 | 2 | 61 | 116 | 0 | 53 | 22 | 0 | 8.87% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Guanajuato | 316550662 | 63710189.38 | 0 | 94 | 113 | 0 | 0 | 61 | 174 | 0 | 92 | 2 | 0 | 1.89% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 61 | #REF!
Guerrero | 338988388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Hidalgo | 201895433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jalisco | 353201193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
México | 668637151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Michoacán | 303158088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Morelos | 145279337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Nayarit | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF!
Nuevo León | 222654252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF!
Oaxaca | 332098263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Puebla | 374871996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Querétaro | 139368945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Quintana Roo | 300496336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF!
San Luis Potosí | 194688645 | 17176883.74 | 280240.78 | 32 | 27 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 21 | 10 | 1 | 7.42% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Sinaloa | 163629998 | 20427886.06 | 4228987.08 | 29 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 1 | 27 | 1 | 16% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Sonora | 155138456 | 68231122.23 | 20936365.53 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 1 | 6.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Tabasco | 182869501 | 57089435.46 | 17126830.66 | 25 | 115 | 4 | 11 | 97 | 227 | 0 | 10 | 15 | 0 | 36% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 | 0
Tamaulipas | 165305648 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Tlaxcala | 115370118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Veracruz | 433078408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Yucatán | 192819406 | 6660827.9 | 6660827.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Zacatecas | 142429050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Total | 7487191892 | 309476075.41 | 84198499.61 | 412 | 353 | 14 | 13 | 290 | 670 | 17 | 273 | 109 | 13 | 4.765% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF!
* Fuente Techo Financiero: PEF 2017

## FAM m superior 17 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2017 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4834163
Baja California | 15080666 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Baja California Sur | 3298128
Campeche | 4378270
Coahuila | 9012103
Colima | 3596919
Chiapas | 36352344
Chihuahua | 14664758
Distrito Federal CDMX | 4782752
Durango | 8888702
Guanajuato | 22687556
Guerrero | 20054233
Hidalgo | 15013633
Jalisco | 39717696
México | 88843598
Michoacán | 19793910
Morelos | 6029334
Nayarit | 5344914
Nuevo León | 22094734
Oaxaca | 17691517
Puebla | 38652598
Querétaro | 10180035
Quintana Roo | 7285437
San Luis Potosí | 8941452
Sinaloa | 20083750
Sonora | 12168357
Tabasco | 15556942
Tamaulipas | 7558710
Tlaxcala | 6527509
Veracruz | 43146461
Yucatán | 10925775
Zacatecas | 8993446
TOTAL | 552180402 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
* Fuente : PEF 2017
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 17 R11
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2017 (RAMO 11)
31 de mayo de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal CDMX
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN

## FAM IT´S 17 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2017 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | * Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | * Inst Tec. De Ensenada | 27128897 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
Baja California Sur
Total Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Total Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal CDMX
Total Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Total Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Total Jalisco
México
Michoacán
Total Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Total Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Total Sinaloa
Sonora
Tabasco
Total Tabasco
Tamaulipas
Total Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Total Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total |  | 27128897 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* Inversión reportada por los Estado de Baja California.
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN

## univ pub.est. fam 17
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Públicas Estatales 2017 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 37022376
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 17500000
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 26733454.49
Campeche | UA de CAMPECHE | 24021667.89
| UA del CARMEN | 16801002
Total Campeche |  | 40822669.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Coahuila | UA COAHUILA | 39548863.54
Colima | U de COLIMA | 33324416.07
Chiapas | U A de CHIAPAS | 53586151.23
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 41819364.78
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3321233.69
Total Chiapas |  | 98726749.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 59828328.37
| UA de Cd JUÁREZ | 45756713.21
Total Chihuahua |  | 105585041.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Distrito Federal CDMX
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 35823210.09
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 48276364
Guerrero | UA de GUERRERO | 37338473.92
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO | 3321233.69
Total Guerrero |  | 40659707.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 46297975.66
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3321233.69
Total Hidalgo |  | 49619209.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | U de GUDALAJARA | 91611309
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 62459707.44
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 16603839
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 14210672.91
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 14283144.16
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3321233.69
Total México |  | 110878597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 33878446.92
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 8964420.87
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3321233.69
Total Michoacán |  | 46164101.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 35367538.76
Nayarit | UA de NAYARIT | 16667338
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 79297874
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 26432054.67
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 11744130
| U del MAR | 23833274.91
| U del ISTMO | 22611415.37
| U de la SIERRA SUR | 20998265.73
| U del PAPALOAPAN | 17040000
| U de la CAÑADA | 17236573.22
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 4728000
Total Oaxaca |  | 144623713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 77598531.27
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3321233.69
Total Puebla |  | 80919764.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42479248
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 30468389.68
| U de CARIBE | 18232452.27
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3321233.69
Total Quintana Roo |  | 52022075.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 59191316.03
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3321233.69
Total San Luis Potosí |  | 62512549.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | UA de SINALOA | 65592293.61
| U de OCCIDENTE | 31752380.89
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3321233.69
Total Sinaloa |  | 100665908.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sonora | U de SONORA | 43009386.62
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 17916760
| U ESTATAL de SONORA | 29219176.09
| U de la SIERRA | 7452768.13
Total Sonora |  | 97598090.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 63189007.54
| U POPULAR de la CHONTALPA | 27018441.94
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3321233.69
Total Tabasco |  | 93528683.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 38405397.8
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 33362769.41
Veracruz | U VERACRUZANA | 53701554.58
Yucatán | UA de YUCATÁN | 35145332.08
| U de ORIENTE | 17079742
Total Yucatán |  | 52225074.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 43186120.02
Totales |  | 1848859771.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
No tiene Programa
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## univ poli fam17
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Politécnicas 2017 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Inversión Autorizada * | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | * Universidad Politécnica de Baja California | 8100000 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras
Universidad Politécnica de la Región de la Laguna
Total Coahuila |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo
Universidad Politécnica Francisco I Madero
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo
Total Hidalgo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco
Universidad Politécnica de Cuatitán Izcalli
Total México |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Universidad Politécnica de Puebla
Total Puebla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas
Total |  | 8100000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* Inversión reportada solo por el Estado de Baja California.
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN

## tecfam 17
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Tecnológicas 2017 (Ramo 33)
31 de mayo de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | * Techo Financiero | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | [8 empty] | 0
Total Aguascalientes |  | 0 | [7 empty] | 0
Baja California | Univ. Tec. De Tijuana | 19078677 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica Calakmul
Total Campeche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Coahuila | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | [8 empty] | 0
Total Coahuila |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | [13 empty] | 0%
Universidad Tecnológica de Mezquital
Total Durango |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | [8 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | [8 empty] | 0
Total Guerrero |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | [8 empty] | 0
Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara
Total Jalisco |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
México | Universidad Tecnológica de Nezhualcóyotl
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Universidad Tecnológica de Tehuacán
Total Puebla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacan
Universidad Tecnológica de Escuinapa
Total Sinaloa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros
Total |  | 19078677 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* Inversión reportada solo por el Estado de Baja California.
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE INTEGRACIÓN