## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 4520515670.65 | 3906407565.59 | 3781 | 2682 | 36 | 41 | 1738 | 4497 | 0 | 77 | 814 | 2890 | 84.18%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 601331095 | 307356628.87 | 280445663.14 | 413 | 121 | 5 | 2 | 55 | 183 | 0 | 49 | 101 | 263 | 70.13%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 273263396.9 | 213437903.29 | 183638490.77 | 35 | 34 | 12 | 0 | 119 | 165 | 5 | 2 | 20 | 8 | 57.14%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1997615210.67 | 1051215441.446 | 976889310.6 | 327 | 518 | 136 | 37 | 865 | 1556 | 3 | 22 | 59 | 243 | 65.84%
*** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 64052203.71 | 172071539.23 | 153779369.58 | 24 | 13 | 5 | 4 | 37 | 59 | 1 | 0 | 6 | 17 | 74.71%
**** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 299495827.71 | 413245511.73 | 394887615.48 | 44 | 35 | 11 | 7 | 80 | 133 | 1 | 2 | 5 | 36 | 71.65%
TOTAL | 11389399703.99 | 6677842695.216 | 5896048015.16 | 4624 | 3403 | 205 | 91 | 2894 | 6593 | 10 | 152 | 1005 | 3457
Inversiones en pesos
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo. http://dof.gob.mx/distribuidores_resultado.php?estado=ELECT
** No incluye inversiones reportada por el Estado de Hidalgo por 5.4 MDP
*** No incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Aguascalientes 4.1 MDP; Baja California 5.0 MDP; Coahuila 5.0 MDO; Durango 11.0 MDP; Guerrero 4.4 MDP; Puebla 38.7 MDP; Quintana Roo 9.9 MDP y Yucatán 41.0 MDP
**** No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de Baja California Sur 31.9 MDP; Campeche 4.6 MDP; Guerrero 2.1 MDP; Puebla 12.4 MDP; Quintana Roo 78.5 MDP; Sinaloa 3.2 MDP; Sonora 27.7 MDP y Yucatán 11.8 MDP
_ 2 / La SES redujo el techo autorizado a la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP
La SES redujo el techo autorizada del FAM a la Universidad Autónoma de Hidalgo de 48.5 MDP a 27.4 MDP
_ 2 /
***
****
**

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103520568 | 140906580.61 | 140166994.94 | 45 | 95 | 13 | 1 | 124 | 233 |  | 0 | 5 | 40 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5369796 | 732315 | 732314 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 9973800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 29837210.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 4086972.45 | 3923451.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 199701374.79 | 145725868.06 | 144822760.68 | 55 | 95 | 13 | 1 | 124 | 233 | 0 | 0 | 5 | 50
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Inversión reportada por el estado por 4.1 MDP
*** Reporta el Estado de Aguascalientes 4 Universidades Tecnológicas fuera de lo autorizado sin avance alguno
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
***
**

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166954968 | 76623932.1 | 75851621.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 77 | 99.13%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15933732 | 4653262.97 | 4653262.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 28807883.9 | 28807883.89 | 27989295.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82.52%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58617284.71 | 33677388.58 | 33651733.1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 5000000 | 4991979.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 270313868.61 | 148762467.54 | 147137892.89 | 97 | 7 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 10 | 87
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Baja California U Politécnica por 5.0 MDP
Inversiones en pesos
**

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 169411800 | 138118743.44 | 136419555.41 | 119 | 71 | 0 | 6 | 213 | 290 | 0 | 0 | 19 | 100 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3737160 | 3410902 | 3410853 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30194576.5 | 23610022 | 21012461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 83.48%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 31877945.08 | 31877942.88 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 203343536.5 | 197017612.52 | 192720812.29 | 141 | 72 | 0 | 11 | 225 | 308 | 0 | 1 | 19 | 121
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
** Cantidad reportada por el Estado de BCS U Tecnológica por 31.9 MDP
Inversiones en pesos
**

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163886760 | 130680556.81 | 128469535.46 | 122 | 45 | 0 | 4 | 22 | 71 | 0 | 0 | 9 | 113 | 97.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4688148 | 1718382.89 | 1718382.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 23823720 | 23823719.69 | 23822843.39 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50683994.28 | 39011560.18 | 39011521.51 | 8 | 14 | 9 | 0 | 60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 4581473.87 | 4581473.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
TOTAL | 243082622.28 | 199815693.44 | 197603757.12 | 141 | 64 | 11 | 4 | 84 | 163 | 0 | 0 | 9 | 132
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
** Cantidad reportada por el Estado de Campeche; U Tecnológica 4.6 MDP
Para el Nivel Superior se autorizarom 92.1 MDP; 36.0 MDP para Institutos Tecnológicos; 50.7 MDP para Univewrsidades Públicas Estatales y de 5.4 MDP se desconoce su distribución
Inversiones en pesos
**

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156423180 | 95077214 | 90843450.24 | 115 | 51 | 0 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10495944 | 6394103.79 | 6392253.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 18303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 47334722 | 28960385 | 28850057 | 24 | 10 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 4997083.88 | 4997083.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16482872.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 249039718.59 | 135428786.67 | 131082844.25 | 143 | 62 | 3 | 1 | 25 | 91 | 0 | 0 | 0 | 143
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 MDP aclara que mediante oficio 511/2018 - 0373 de fecha 16 de abril del 2018 (511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018) de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 MDP, siendo la diferencia para Escuelas al CIEN por 18.4 MDP
*** Con correo del 20 de febrero de 2019, el ICIFED informó la reducción del FAM Ramo 33, Básico de 156.4 MDP a 95.4 MDP; Media Superior 10.5 MDP a 6.4 MDP u de Superior 174.0 MDP a 106.2 MDP
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
***
***
***
***
***
***

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104973084 | 78379853.88 | 77586901.43 | 74 | 19 | 1 | 1 | 30 | 51 |  | 0 | 0 | 74 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3887172 | 1821983 | 1721550.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.87%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37392755.69 | 22852740.58 | 9344443.91 | 19 | 15 | 0 | 1 | 15 | 31 | 0 | 0 | 15 | 4 | 43.64%
TOTAL | 146253011.69 | 103054577.46 | 88652895.55 | 99 | 34 | 1 | 2 | 45 | 82 | 0 | 0 | 15 | 84
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 529796148 | 229262596.88 | 229365144.3 | 91 | 151 | 0 | 0 | 4 | 155 |  | 0 | 0 | 91 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 38606772 | 16733434 | 16733433.69 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93643409.9 | 39897985.75 | 39897955.43 | 3 | 8 | 6 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
TOTAL | 662046329.9 | 285894016.63 | 285996533.42 | 103 | 166 | 6 | 1 | 36 | 209 | 0 | 0 | 0 | 103
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212984100 | 83082031.07 | 38291128.64 | 88 | 55 | 0 | 2 | 44 | 101 | 0 | 3 | 9 | 76 | 88.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15530028 | 49584.59 | 49584.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 4339280 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.03%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 90463157.3 | 64442649.69 | 75508040.81 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56.08%
TOTAL | 323316565.3 | 151871394.17 | 115567605.57 | 93 | 109 | 2 | 2 | 99 | 212 | 0 | 3 | 11 | 79
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Mediante oficios Nos 2018-2K0 1818-A1264 y 2018 - 2K0 1818-AM1737 Hacienda del Estado, la Dirección de Programas de Inversión solo autorizó 49,585 pesos
Inversiones en pesos
**

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 252015924 | 181309943.7 | 40423163.23 | 74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 68 |  | 35.33%
** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5291388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 257307312 | 181309943.7 | 40423163.23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 68 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El ILIFECDMX no ha reportado
Inversiones en pesos
NO HAN RTEPORTADO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160715136 | 123901647.21 | 115607263.53 | 188 | 55 | 0 | 7 | 235 | 297 | 0 | 12 | 6 | 170 | 92.82%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9006492 | 5048887.04 | 4450799.05 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 52.92%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39655643.77 | 29422621.75 | 25596785.67 | 34 | 315 | 65 | 14 | 456 | 850 | 0 | 0 | 7 | 27 | 71.23%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 10991560.47 | 10991560.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 65956371.88 | 68448020.57 | 4 | 14 | 2 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
TOTAL | 263377271.77 | 235321088.35 | 225094429.29 | 243 | 386 | 67 | 21 | 736 | 1210 | 0 | 12 | 14 | 217
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Durango por 11.0 MDP
*** Reporta el INIFEED 8.0 mdp para 2 Universidades Tecnológicas; U Tecnológica de La Laguna por 5.0 MDP y U Tecnológica del Rodeo por 3.0 MDP
Inversiones en pesos
**
***

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 356382612 | 250907351.26 | 223004341.39 | 392 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 11 | 151 | 230 | 90.23%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 25061748 | 17576268.85 | 17069437.86 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 70.13%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 48395850 | 11499108.15 | 11499107.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23.76%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48904128.62 | 25916335.83 | 33107363.09 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.99%
TOTAL | 478744338.62 | 305899064.09 | 284680249.94 | 461 | 99 | 12 | 0 | 75 | 186 | 5 | 11 | 212 | 233
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 352372392 | 168399399.8 | 168375413.98 | 69 | 55 | 0 | 1 | 19 | 75 | 0 | 0 | 11 | 58 | 96.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 21865860 | 16011672.67 | 16003131.41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | 65.76%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 9638400 | 12832021.75 | 12832021.72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 93.77%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52283458.26 | 34014338.53 | 34014338.53 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 65.06%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 4439710.77 | 4439710.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 2121034.06 | 2121034.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 436160110.26 | 237818177.58 | 237785650.47 | 106 | 66 | 4 | 7 | 24 | 101 | 1 | 0 | 16 | 89
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el estado de Guerrero UP 4.4 MDP y UT 2.1 MDP
Inversiones en pesos
**
**

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 216063084 | 129248872.35 | 129248872.35 | 155 | 122 | 10 | 1 | 91 | 224 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16888320 | 12712105.41 | 12712105.41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 75.27%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 5451184.97 | 5451184.97 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50926243.69 | 35906214.97 | 35906214.97 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51.12%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 21452916.28 | 19192842.94 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 28362045.66 | 28362045.66 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
TOTAL | 323877647.69 | 233133339.64 | 230873266.3 | 171 | 161 | 13 | 1 | 117 | 292 | 0 | 0 | 1 | 170
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Hidalgo 5.5 MDP
*** Mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 MDP) se destinarían 21.2 MDP para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 MDP.
Inversiones en pesos
**
***

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 399314196 | 199061320.54 | 127774983.7 | 112 | 100 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 | 3 | 30 | 79 | 82%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 42704916 | 5513628.38 | 4621594.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.3%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91782413.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 533801525.37 | 204574948.92 | 132396578.12 | 115 | 100 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 | 3 | 31 | 81
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, informa reducción (RAMO 33), en Jalisco del FAM Básico de 399.3 MDP a 198.1 MDP; FAM Media Superior 42.7 MDP a 21.2 MDP y FAM Superior de 91.8 MDP a 70.2 MDP, derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
**
**

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 699901332 | 315989660.06 | 289600554.2 | 250 | 126 | 1 | 3 | 103 | 233 | 0 | 0 | 173 | 77 | 50%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 97584144 | 45489241 | 40392423 | 45 | 37 | 0 | 1 | 7 | 45 | 0 | 42 | 1 | 2 | 5.53%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 152823041.03 | 53248913.93 | 50230702.97 | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7300000 | 8400047.23 | 6879984.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37.46%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 27091502.52 | 27091302.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.64%
TOTAL | 987608517.03 | 450219364.74 | 414194967.42 | 305 | 173 | 7 | 4 | 128 | 312 | 1 | 43 | 178 | 83
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 329520948 | 253513845.01 | 239833168.5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 257 | 81%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20293176 | 23764516.37 | 17719457.25 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 | 12 | 93.74%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11866325 | 27160669.97 | 27159205.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 64.11%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50359417.67 | 37363682.276 | 24138096.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 36.32%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 29436866.3 | 24525586.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
TOTAL | 430039866.67 | 371239579.926 | 333375514.73 | 351 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 71 | 276
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El Estado reporta para Universidades Públicas Estatales 163.6 MDP, el PEF autorizó 50.4 MDP
Inversiones en pesos
**

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 167412828 | 89866176.72 | 21144083.8 | 116 | 21 | 0 | 4 | 148 | 173 | 0 | 2 | 113 | 1 | 42%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6725484 | 12955064.21 | 9794681.96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77.15%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 20346550 | 19833037 | 5949911.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.7%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44409492.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 238894354.79 | 122654277.93 | 36888676.86 | 119 | 23 | 0 | 4 | 148 | 175 | 0 | 2 | 116 | 1
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5903256 | 1636585 | 1898309.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.72%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 5794105.04 | 3800272.92 | 4409241.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.59%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18643289.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 273872010.99 | 5436857.92 | 6307551.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 235217136 | 120386048.01 | 114117838.8 | 14 | 60 | 1 | 1 | 118 | 180 | 0 | 2 | 7 | 5 | 67.67%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 24991956 | 14685764.14 | 11519435.02 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5787600 | 5520211.79 | 5866232.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84671452.92 | 33207231 | 38921970 | 3 | 26 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 31515879.65 | 27559237.9 | 30782026.05 | 1 | 14 | 3 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99%
TOTAL | 382184024.57 | 201358492.84 | 201207502.85 | 23 | 104 | 19 | 1 | 172 | 296 | 0 | 2 | 12 | 9
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351392304 | 131424564.91 | 89654337.09 | 132 | 79 | 0 | 3 | 79 | 161 | 0 | 16 | 73 | 43 | 67.54%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18810744 | 11051531 | 9398216 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 2 | 9 | 3 | 37.46%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 36194200 | 32736527 | 32736527 | 2 | 13 | 2 | 0 | 48 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.92%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 113004537.69 | 53893163.96 | 52042531.37 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 97.06%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22300000 | 22883316 | 20913955.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49.74%
TOTAL | 541701785.69 | 251989102.87 | 204745567.35 | 167 | 102 | 2 | 5 | 137 | 246 | 1 | 18 | 88 | 60
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 407307480 | 279582601.86 | 245477579.91 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 42000408 | 29043756.77 | 29043756.77 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 2504950 | 2946490.83 | 2788980.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 90345924.82 | 46148132.11 | 43475350 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 97.08%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 38676431.7 | 38676431.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 12426421.16 | 12176597.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
TOTAL | 542158762.82 | 408823834.43 | 371638696.2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Puebla UP 38.7 MDP; UT 12.4 MDP
*** Con oficio 511/2018-0373 de fecha 16 de abril del 2018, La Dir. Gral. de Educación Superior informa reducción de 86.8 MDP a 43.5 MDP (derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN) + U Intercultural del Edo de Puebla por 3.6 MDP
Inversiones en pesos
**
**
***

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 153317928 | 86762203.84 | 61954077.88 | 50 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0 | 0 | 7 | 43 | 94.7%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11262420 | 6574038.74 | 3249882.9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.33%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46423649.1 | 27705046.61 | 27144729.22 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59.68%
TOTAL | 211003997.1 | 121041289.19 | 92348690 | 58 | 89 | 5 | 8 | 42 | 144 | 0 | 0 | 12 | 46
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 330006888 | 268941090.62 | 247603311.67 | 190 | 1091 | 9 | 5 | 83 | 1188 | 0 | 0 | 18 | 172 | 94.86%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8090004 | 6634540.56 | 5809679.9 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 83.6%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58216437.8 | 49531498.12 | 46994721.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72.59%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 17086119.99 | 12000589.64 | 7 | 13 | 4 | 4 | 27 | 48 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 82621999.76 | 65335106.02 | 10 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
TOTAL | 396313329.8 | 424815249.05 | 377743408.37 | 218 | 1120 | 18 | 11 | 120 | 1269 | 0 | 0 | 20 | 198
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Quintana Roo 9.9 MDP para UP y 78.5 MDP para UT
Inversiones en pesos
**
**

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211344516 | 114508175.71 | 114508174.7 | 145 | 54 | 1 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9518880 | 5229219 | 5229219 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 63056978.34 | 34640351.06 | 34640351.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18896314.86 | 18896314.86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 301920374.34 | 173274060.63 | 173274059.62 | 157 | 56 | 2 | 0 | 21 | 79 | 0 | 0 | 0 | 157
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Techo Superior autorizado 63.0 MDP *** Para la UASLP 58.6 mdp; para UISLP 34.4 MDP; TOTAL 63.0 MDP; Se informó por correo electrónico que serían para la UASLP 32.2 MDP y 26.4 MDP para Escuelas al CIEN
*** Mediante corro electrónico indica el Estado la cantidad autortizada es de 114.5 MDP; el monto fue afectado y transmitido para la Potenciación de recursos del FAM
**** Mediante oficio No 209 del 12/3/18 la Subsecretaria de Educación Media Superior indica que la inversión final para este programa es de 5.2 MDP y para el FAM Potenciado corresponden 4.3 MDP
Inversiones en pesos
***
****

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178046904 | 93953712.53 | 49697443.44 | 147 | 7 | 0 | 0 | 88 | 95 | 0 | 9 | 37 | 101 | 80%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20450808 | 1239291.1 | 1964654.99 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9.61%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 17528400 | 12660273.78 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 66 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.05%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 118968858.08 | 69497816.53 | 55865264.76 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 59.95%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 18752203.71 | 15947456.46 | 6692493.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 353747173.79 | 193298550.4 | 114219856.89 | 171 | 28 | 8 | 0 | 179 | 215 | 0 | 25 | 41 | 105
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
_ 2 / Con Oficio SAF/AGF-115/2018 de fecha 5 de marzo de 2018, El ISIFE Informa que el Importe al FAM Básico será de 104.0 MDP
_ 3 / Con Oficio SAF/AGF-116/2018 de fecha 5 de marzo del 2018, El ISIFE informa que el importe al Programa Media Superior Ramo 33 será de 11.9 MDP
Inversiones en pesos
** Cantidad reportada por el Estado de Sinaloa por 3.3 mdp
_ 2 /
_ 3 /

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 172342968 | 125769157.44 | 124773626.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 96.67%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14547360 | 10850941.03 | 10654065.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 95.4%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12062400 | 15209592.33 | 15193767.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104940114.49 | 80114268.11 | 79977716.42 | 20 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 3 | 17 | 99.31%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 27627055.4 | 27960676.16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
TOTAL | 303892842.49 | 259571014.31 | 258559851.86 | 146 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 1 | 7 | 138
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Sonora 27.7 MDP
*** Mediante oficio 05.06-0311/2018 de fecha 1 de marzo de 201 la Sria. de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora informó al ISIE una reducción al RAMO 33; FAM Básico de 172.3 MDP a 103.9 MDP; Media Superior de 14.5 MDP a 8.8 MDP; Superior de 161.3 MDP a 97.3 MDP.
Inversiones en pesos
***
***
***
***
***

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 199710504 | 113351771.16 | 113351770.94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17172696 | 10668924.01 | 10668922.99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 95500126.21 | 48846336.37 | 48846336.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
TOTAL | 312383326.21 | 172867031.54 | 172867030.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 189944820 | 111517260.75 | 110742759.9 | 87 | 8 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8261868 | 4379851.2 | 4379847.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43861472.36 | 21955286.06 | 11541908.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 79.15%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19553785.52 | 20016083.15 | 20027689.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 261621945.88 | 157868481.16 | 146692204.95 | 112 | 8 | 0 | 0 | 21 | 29 | 0 | 0 | 8 | 104
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Del total autorizado por 8.3 MDP un porcentaje corresponde a Escuelas al CIEN; los 4.4 MDP corresponden a este Programa
*** De los 43.9 MDP para Universidades Públicas Estatales, mediante oficio 511/2018 - 0373 de fecha 16 de abril de 2018, se notificó la reducción de estos recursos por 22.7 MDP.
Inversiones en pesos
**
***

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125725416 | 908297.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7156464
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6373188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38597702.4 | 22776890.16 | 22776890.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
TOTAL | 177852770.4 | 23685188.09 | 22776890.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 465393732 | 187130819 | 166869084 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 68 | 92.1%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 47196528 | 20044406 | 18313362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 90.32%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7719600 | 7718507.89 | 7689015.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.79%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59412000 | 26764651.32 | 25767232.18 | 47 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 | 0 | 6 | 0 | 41 | 88.79%
TOTAL | 579721860 | 241658384.21 | 218638694.15 | 166 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 | 0 | 14 | 36 | 116
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
** Mediante Oficio No. 511/18-00373 de fecha 16 de abril de 2018 La Subsecretaria de Educación Superior; Dirección General de Educación Superior Universitaria notifica a la UV la reducción de 59.4 MDP a 21.8 mdp, por la aportación a Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 220733304 | 97629669.47 | 95577161.72 | 79 | 140 | 0 | 1 | 39 | 180 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12262740 | 6994159.68 | 6950273.02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 2953250 | 2941545.43 | 2941545.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58066530.53 | 34314694.77 | 34215353.15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 40993240 | 40993240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 11787844.13 | 11787844.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL | 294015824.53 | 194661153.48 | 192465417.45 | 93 | 146 | 0 | 1 | 67 | 214 | 0 | 0 | 1 | 92
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidades reportadas por el Estado de Yucatan por 11.8 MDP
Nota General : El IDEFEY reporta: FAM Básico (RAMO 33) inversión ejercida por 95.6 MDP, reintegró 2.2 MDP; aportación al Fideicomiso de 90.4 MDP. FAM Media Superior se ministraron 6.2 MDP, reintegró 0.3 MDP a la TESOFE, aporte al Fideicomiso 5.0 MDP y 1.0 MDP a la SEGEY; IT se reintegraron 0.001 MDP; para las UPE se ministraron 67.2 MDP y 23.0 MDP para la UADY
Inversiones en pesos
**
**

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 152622650 | 104320571.98 | 100074222.41 | 188 | 95 | 0 | 0 | 103 | 198 | 0 | 0 | 0 | 188 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10034683 | 3738268.47 | 3190773 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 47444370.52 | 29694963.28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 210101703.52 | 137753803.73 | 103264995.41 | 203 | 98 | 0 | 0 | 104 | 202 | 0 | 7 | 0 | 196
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos