## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa 2016 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 4780361230.59 | 4405496997.03 | 5499 | 2512 | 36 | 61 | 3358 | 5967 | 0 | 243 | 447 | 4809 | 92.59%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 293375687.3 | 266417732.23 | 389 | 138 | 10 | 7 | 222 | 377 | 0 | 16 | 22 | 351 | 84.28%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117471 | 555809886.12 | 497449972.92 | 199 | 147 | 18 | 8 | 109 | 282 | 16 | 3 | 17 | 163 | 85.46%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2141903442 | 731267076.26 | 667438758.94 | 696 | 150 | 25 | 15 | 173 | 363 | 267 | 75 | 63 | 291 | 35.35%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 425935432.07 | 210796071.1 | 173739045.06 | 37 | 24 | 2 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 7 | 28 | 62.34%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 808842001.99 | 618583304.41 | 490008855.42 | 36 | 100 | 4 | 0 | 129 | 233 | 3 | 1 | 16 | 16 | 71.06%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 1048329041.26 | 1046793587.05 | 189 | 179 | 85 | 13 | 934 | 1211 | 1 | 22 | 6 | 160 | 83.18%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 367873766.16 | 342831512.29 | 26 | 1 | 4 | 1 | 41 | 47 | 0 | 1 | 10 | 15 | 80.26%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 328747024.06 | 294832686 | 30 | 36 | 10 | 2 | 78 | 126 | 2 | 0 | 5 | 23 | 70.67%
Expansión de la Educación Superior UPES (Ramo 11) | 364331764 | 200155664.12 | 213131087.38 | 64 | 40 | 9 | 0 | 76 | 125 | 3 | 1 | 1 | 59 | 64.67%
Expansión de la Educación Superior UPEAS (Ramo 11) | 85002446 | 5739033.75 | 4619429.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14.83%
Expansión de la Educación Superior INTERCULTURALES (Ramo 11) | 54049809 | 24361213.7 | 24544697.88 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44.07%
Expansión de la Educación Superior U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 4379759.21 | 4379759.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.799%
Expansión de la Educación Superior U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 3047947 | 3046947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.333%
TOTAL | 14368633555.25 | 9172826705.04 | 8434731067.85 | 7193 | 3327 | 203 | 108 | 5139 | 8777 | 303 | 367 | 595 | 5928
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Incluye Inversión reportada por los Estados de: Hidalgo 1.7 MDP y Jalisco 6.9 MDP.
*** Incluye 12.4 MDP de la Universidad Tecnológicas de la Huasteca Hidalguense
_ 2 / Se autorizaron para Nivel Superior 2016 (RAMO 33) la cantidad de 3,339.1 MDP de los cuales fueron asignados; 1,675.4 MDP para Universidades Públicas Estatales; 372.5 MDP para Universidades Politécnicas; 359.1 MDP para Universidades Tecnológicas y de 932.1 MDP en proceso de integración
Inversiones en pesos
_ 5 /
_ 5 /
***
**

## fam básico16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2016 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
Estado | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 79613016 | 16889837.79 | 16827862.86 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
Baja California | 137707163 | 79548405.62 | 75387123.05 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 100%
Baja California Sur | 137312428 | 126101644.96 | 126099347.38 | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100%
Campeche | 126124119 | 114784035.42 | 114784035.42 | 92 | 34 | 0 | 0 | 22 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100%
Coahuila | 123456266 | 80896841 | 78060377 | 70 | 68 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
Colima | 82566588 | 77857510.87 | 75056965.97 | 182 | 41 | 1 | 0 | 95 | 137 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
Chiapas | 439208241 | 190234502.59 | 189182909.37 | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
Chihuahua | 178920088 | 42977620.04 | 37793824.65 | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 0 | 0 | 3 | 95 | 99.55%
CDMX | 225591908 | 45227791.4 | 38951320.84 | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 21 | 100%
Durango | 130910979 | 118003114.03 | 118314213.55 | 136 | 98 | 4 | 7 | 201 | 310 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
Guanajuato | 291238286 | 836312314.02 | 638656803.23 | 931 | 843 | 4 | 7 | 1384 | 2238 | 0 | 92 | 358 | 481 | 85.78%
Guerrero | 316932726 | 296142859.89 | 293587415.42 | 182 | 184 | 3 | 6 | 138 | 331 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
Hidalgo | 185818716 | 123794285.8 | 123794285.8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100%
** Jalisco | 332658792 | 181789771.4 | 175360683.22 | 126 | 126 | 2 | 12 | 175 | 315 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100%
México | 621508257 | 301452643.84 | 275166150.72 | 1174 | 12 | 0 | 0 | 129 | 141 | 0 | 0 | 28 | 1146 | 99%
Michoacán | 280339167 | 265498823.65 | 262425194.7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 | 98%
Morelos | 124448231 | 64627471.33 | 64248436.75 | 45 | 35 | 1 | 3 | 64 | 103 | 0 | 0 | 6 | 39 | 99%
Nayarit | 179373885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 211594651 | 122100232.03 | 121141597.49 | 42 | 89 | 1 | 0 | 176 | 266 | 0 | 0 | 1 | 41 | 99.86%
Oaxaca | 306445669 | 54586550.79 | 51328037.03 | 99 | 52 | 2 | 6 | 37 | 97 | 0 | 3 | 14 | 82 | 93.8%
Puebla | 347851644 | 298548173.7 | 298548173.7 | 107 | 158 | 6 | 0 | 19 | 183 | 0 | 0 | 0 | 107 | 100%
Querétaro | 121027708 | 123326950.06 | 122076921.39 | 67 | 4 | 0 | 0 | 108 | 112 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100%
Quintana Roo | 254455294 | 235506228.54 | 232476658.65 | 160 | 203 | 2 | 1 | 52 | 258 | 0 | 0 | 4 | 156 | 100%
San Luis Potosí | 176794065 | 81096138.43 | 81096138.43 | 133 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 133 | 100%
Sinaloa | 148161917 | 88576250.23 | 87762484.64 | 46 | 27 | 1 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46 | 100%
Sonora | 157625576 | 201494195.48 | 198164100.31 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 206 | 88.71%
Tabasco | 166155460 | 138759482.08 | 138759482.08 | 70 | 109 | 7 | 5 | 70 | 191 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
Tamaulipas | 149059462 | 76399372.06 | 72529337.31 | 102 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 0 | 1 | 3 | 98 | 98.58%
Tlaxcala | 100645095 | 162964324.97 | 112258846.38 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 245 | 98.85%
Veracruz | 404608970 | 71170396 | 34043900 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1.88%
Yucatán | 166703016 | 53442976.81 | 53409640.41 | 33 | 53 | 0 | 3 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100%
Zacatecas | 126194213 | 110250485.76 | 98204729.28 | 212 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 0 | 0 | 212 | 100%
TOTAL | 6831051596 | 4780361230.59 | 4405496997.03 | 5499 | 2512 | 36 | 61 | 3358 | 5967 | 0 | 243 | 447 | 4809 | 92.59%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2016
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, Jalisco informa reducción en su techo financiero de $ 332,658,792 a $ 175,844,016 derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN | No han reportado
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## FAM m superior 16 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2016 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4227609 | [7 empty] | 0
Baja California | 13924510 | 5242304.5 | 5242212.8 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 99.04%
Baja California Sur | 2988651 | 2533261.87 | 2533261.71 | 14 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 13 | 100%
Campeche | 4027748 | 3453707.21 | 3450064.2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Coahuila | 7395045 | 4969638 | 4774374 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 100%
Colima | 3262825 | 1661471.94 | 1661472.74 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Chiapas | 34467877 | 18191927.77 | 14954001 | 7 | 11 |  | 1 | 6 | 18 |  |  |  | 7 | 100%
Chihuahua | 13396877 | 1640116.45 | 1605641.03 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
CDMX | 5370633 | 2883374 | 2883374 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | 8496462 | 7842182.23 | 8002865.51 | 13 | 5 |  | 1 | 10 | 16 |  |  |  | 13 | 100%
Guanajuato | 19784258 | 5646515.61 | 6025639.01 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | 18211351 | 16006968.67 | 15983861.25 | 19 | 2 |  |  | 24 | 26 |  |  |  | 19 | 100%
Hidalgo | 13059293 | 12546606.9 | 12546606.9 | 11 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 11 | 96.07%
** Jalisco | 36783723 | 22164685 | 19229449 | 5 | 11 | 1 |  | 24 | 36 |  |  | 2 | 3 | 100%
México | 79059996 | 37567192.63 | 29942605.29 | 18 | 35 |  | 2 | 17 | 54 |  |  | 5 | 13 | 46.55%
Michoacán | 18833464 | 28585689 | 28460699 | 24 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 | 100%
Morelos | 5497636 | 2240188.17 | 2240187.66 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 100%
Nayarit | 4929667 | 1290478.66 | 1290478.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | 19899633 | 10679225.56 | 12218353.56 | 2 | 5 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | 2 | 100%
Oaxaca | 16577758 | 12236210.91 | 692907 | 15 | 10 |  |  |  | 10 |  | 4 | 4 | 7 | 7.34%
Puebla | 34703350 | 29052578.88 | 28052578.88 | 79 | 22 | 3 |  | 6 | 31 |  |  |  | 79 | 100%
Querétaro | 9209058 | 9516482.67 | 9218849.02 | 15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 15 | 100%
Quintana Roo | 6990781 | 6497023.14 | 6497023.14 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100%
San Luis Potosí | 8259354 | 1540744.6 | 1540744.6 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | 18632513 | 13172276.95 | 12504081 | 12 | 2 | 3 |  | 90 | 95 |  |  |  | 12 | 100%
Sonora | 11302331 | 9828674.86 | 9828674.86 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 | 100%
Tabasco | 13996097 | 12309879.31 | 12309872 | 12 | 14 | 1 |  | 8 | 23 |  |  |  | 12 | 100%
Tamaulipas | 6685902 | 3460877.54 | 3414888.07 | 13 | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 9 | 98.01%
Tlaxcala | 6318157 | [7 empty] | 0
Veracruz | 39190961 | 1639500 | 819750 | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 12
Yucatán | 9484867 | 4419131.66 | 4385844.34 | 4 | 3 |  |  | 2 | 5 |  |  |  | 4 | 100%
Zacatecas | 8394351 | 4556772.61 | 4107372 | 21 | 2 |  |  | 11 | 13 |  |  | 5 | 16 | 50.09%
TOTAL | 503362738 | 293375687.3 | 266417732.23 | 389 | 138 | 10 | 7 | 222 | 377 | 0 | 16 | 22 | 351 | 84.28%
* Fuente : PEF 2016
**El INFEJAL informa reducción en el techo financiero de 36.8 MDP a 19.4 MDP
*** El ILIFED -CDMX reporta importe ejercido (2.8 mdp) como el total del techo autorizado
**** El ISIFED informa el recurso autorizado por 5.1 mdp
Inversiones en pesos
***
****
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 16 R11 P Fed
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 PLANTELES FEDERALES (Ramo 11)
| 0 | [12 empty] | 31 de mayo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Campeche | 373828 | 373828 | 373828 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Coahuila | 3749267 | 3815526.35 | 3773461.43 | 1 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Colima | 4651252 | 3649944.46 | 4651252 | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 3 | 100%
Chihuahua | 28609330 | 18418429.33 | 18258637.23 | 9 | 26 | 1 |  | 2 | 29 | 2 |  | 1 | 6 | 64.34%
CDMX | 148136042 | 120269185.29 | 99664326.51 | 62 | [5 empty] | 11 |  |  | 51 | 100%
Durango | 48561346 | 45789716.98 | 46370482.04 | 15 | 25 | 4 |  | 56 | 85 |  |  |  | 15 | 100%
Guanajuato | 44193088 | 35957411.72 | 7086615.34 | 13 | [5 empty] | 2 | 2 | 9 |  | 17.48%
Hidalgo | 42703748 | 39494683 | 39494683 | 10 | [5 empty] | 1 |  |  | 9 | 92.49%
Michoacán | 39299333 | 38497814 | 38392953 | 9 | [8 empty] | 9 | 100%
Morelos | 36285791 | 35789847.39 | 34287350.76 | 10 | [7 empty] | 1 | 9 | 98.17%
Oaxaca | 37153036
Quintana Roo | 17393989 | 17291360.79 | 17291360.79 | 4 | 12 | 3 |  | 1 | 16 |  |  |  | 4 | 100%
San Luis Potosí | 40269889 | 37438051.14 | 37438051.14 | 13 | 17 | 5 | 1 | 32 | 55 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 36524149 | 35100740.67 | 35100740.67 | 13 | [8 empty] | 13 | 100%
Tamaulipas | 63691083 | 67563990.09 | 67048458.4 | 14 | 31 | 5 | 5 | 16 | 57 |  | 1 | 3 | 10 | 100%
Tlaxcala | 5696961 | 4931200 | 4547474.69 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Veracruz | 40119097 | 34428339.32 | 26670479.93 | 13 | 13 |  | 2 |  | 15 |  |  | 3 | 10 | 71.06%
Zacatecas | 20706242 | 16999817.59 | 16999817.99 | 7 | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 7 | 94.82%
TOTAL | 658117471 | 555809886.12 | 497449972.92 | 199 | 147 | 18 | 8 | 109 | 282 | 16 | 3 | 17 | 163 | 85.46%
* Fuente Inversión Autorizada: Convenios de Coordinación SEMS-INIFED-ESTADO-FCIIEMS/2016 PLANTELES FEDERALES
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 16 R11 P Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016 PLANTELES ESTATALES (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 22902240 | 1234133.22 | 1137539.56 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 5.09%
Baja California | 69228689 | 40919789.36 | 38899756.53 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 6 | 53.08%
Baja California Sur | 50239613 | [7 empty] | 0
Campeche | 35788116 | 36144812.55 | 35069795.7 | 14 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 100%
Coahuila | 64897327 | 2946403 | 2457290 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 4.53%
Colima | 80511482 | 36269724.91 | 29028350.21 | 11 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  | 9 | 2 | 35.59%
Chiapas | 188070603 |  |  | 52 |  |  |  |  | 0 |  | 52
Chihuahua | 93576190 | 37179577.26 | 22522188.19 | 40 | 24 | 8 |  | 19 | 51 | 34 | 1 | 4 | 1 | 32.43%
_ 1 / CDMX | 1221951 | [7 empty] | 0
Durango | 5711360 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7
Guanajuato | 149130545 | 61470226.92 | 45275014.09 | 74 | 8 | 4 | 6 | 38 | 56 | 58 | 6 | 6 | 4 | 27.31%
Guerrero | 162477839 | 23011223.88 | 23011223.91 | 122 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 95 | 12 |  | 15 | 14.16%
Hidalgo | 190143104 |  |  | 24 |  |  |  |  | 0 | 24
** Jalisco | 252579018 | [7 empty] | 0
México | 121601334 | 101181973 | 92847246 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 2 | 12 | 55 | 82.43%
Michoacán | 47754738 | 21955795.24 | 16891882 | 24 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 8 | 11 | 32.65%
Morelos | 30000000 | [7 empty] | 0
Nayarit | 20132156 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 50783897 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 1519798 | [7 empty] | 0
Puebla | 16265487 | [7 empty] | 0
Querétaro | 44523190 | 43327466.22 | 39642139.06 | 16 | 9 | 2 | 3 | 21 | 35 | 2 |  | 11 | 3 | 87.31%
Quintana Roo | 20000000 | 19634613.52 | 18602608.33 | 1 | 6 | 1 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 98.17%
San Luis Potosí | 11012431 | 470681.01 | 438560.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | 26626761 | 6789765.62 | 6570264.1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 |  | 1 |  | 23 | 25.5%
Sonora | 188919108 | 158719357.63 | 161053213.23 | 54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 51 | 80.9%
Tabasco | 61634180 | 43399045 | 43399045 | 31 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  | 25 | 93%
Tamaulipas | 4242564 | 626128.44 | 626125.41 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 14.76%
Tlaxcala | 36134814 | 40356921.38 | 35887813.91 | 30 |  |  |  |  | 0 | 8 |  | 3 | 19 | 95.41%
Veracruz | 16977896 | [7 empty] | 0
Yucatán | 56949812 | 45695971.14 | 45274573.93 | 25 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 |  |  |  | 25 | 100%
Zacatecas | 20347200 | 9933466.96 | 8804129.17 | 30 | 30 |  |  | 4 | 34 |  |  |  | 30 | 48.82%
TOTAL | 2141903442 | 731267076.26 | 667438758.94 | 696 | 150 | 25 | 15 | 173 | 363 | 267 | 75 | 63 | 291 | 35.35%
* Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaría de Educación Media Superior
** El INFEJAL informa que no recibio 252.6 mdp autorizados
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 16 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 Y APORTACIÓN ESTATAL (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | I. Tec de Ensenada | 40000000 | 23000000 | 22999999.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
|  | 30000000 | 19871102.88 | 15187100.99 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 88%
Total Baja California |  | 70000000 | 42871102.88 | 38187100.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.84%
Baja California Sur | I Tec La Paz | 19000000 | 19127291 | 18786318 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Chiapas | IT de Cintalapa | 14500000 | 6271871.92 | 6271872 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de Tapachula de Córdova y Ordoñez | 14500000 | 6279767.16 | 6279767 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 29000000 | 12551639.08 | 12551639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua | IT Cd Juarez | 10000000 | 8253171.19 | 3289352.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.28%
CDMX | IT Milpa Alta | 7081000 | [7 empty] | 0
| IT Iztapalapa III | 4500000
Total CDMX |  | 11581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Guanajuato | IT Roque | 30000000 | [7 empty] | 0
| IT León | 10000000
Total Guanajuato |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 1 / Hidalgo | ** IT de Atitalaquia, Tezoquipan Atitalaquia _ 1 / |  | 899928.39 | 899928.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de Huejutla (reportado por el INIFED FAMES 2016 | 387065.58 | 387065.58 | 387065.58 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| ** IT Las Peñitas Apan |  | 370996.14 | 370996.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Pachuca de Soto | 1068838.31 | 1068838.31 | 1068838.31 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 1455903.89 | 2726828.42 | 2726828.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
_ 1 / Jalisco | *** IT de Ocotlán _ 1 / | 6907528.18 | 6952948.82 | 6952948.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
México | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | 22000000 | 7415556.22 | 7414585.84 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 33.37%
Michoacán | IT La piedad | 2200000 | 1104392 | 1356751 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| IT Morelia | 1800000 | 897151.4 | 897151.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT del Valle de Morelia | 4000000 | 1993216.4 | 1993216.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2500000 | 1447550 | 1447550.45 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Michoacán |  | 10500000 | 5442309.8 | 5694669.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Nayarit | IT Sur de Nayarit | 1900000 | [7 empty] | 0
300000
3943000
Total Nayarit |  | 6143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | Inst Tec Nuevo León (Lomas Tolteca Guadalupe) | 10000000 | 4094803.21 | 5849723.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | IT Salina Cruz | 22000000 | 11284825.92 |  | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 25%
| IT Comitancillo | 22000000 | 5460787.19 | 112624.55 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 96%
| IT de la Cuenca del Papaloapan | 22000000 | 6017237.43 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0%
| IT Istmo | 22000000 | 5963049.6 | 5963049.6 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 95%
| Equipamiento talleres y laboratorios |  | 1531740.48 | 1531740.88 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 95%
Total Oaxaca |  | 88000000 | 30257640.62 | 7607415.03 | 5 | 14 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17.25%
Puebla | IT Tecomatlán | 3848000 | 3847153.8 | 3847153.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | CIIDET | 10000000 | [7 empty] | 0
| IT Sn Juan del Rio | 5000000
Total Querétaro |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sinaloa | Inst Tec Superior de GUASAVE | 20000000 | 15567867.41 | 11090357.97 | 2 | 10 |  |  | 10 | 20 |  |  | 1 | 1 | 100%
| Inst Tec Superior El DORADO | 20000000 | 14065084.99 | 14065084.99 | 1 | [8 empty] | 1 | 71.35%
Total Sinaloa |  | 40000000 | 29632952.4 | 25155442.96 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64.01%
Sonora | IT Guaymas | 14500000 | 13333660.2 | 11338111 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tabasco | IT Balancán | 14500000 | 15820691 | 15820691 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| IT Centla, Frontera |  | 6798759.99 | 6848759.66 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Total Tabasco |  | 14500000 | 22619450.99 | 22669450.66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Veracruz | Instituto Tecnológico Superior Poza Rica de Hidalgo | 10000000 | [7 empty] | 0
Yucatán | IT de Tizimín (IDEFEY) | 3500000 | 1669562.47 | 1668305.76 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 425935432.07 | 210796071.1 | 173739045.06 | 37 | 24 | 2 | 0 | 19 | 45 | 0 | 2 | 7 | 28 | 62.34%
* Fuente; “5. Informe de Autoevaluación de Gestión del Tecnológico Nacional de México 2016”.
_ 1 / Inversión reportada por los Estados de: Hidalgo, Jalisco,
** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, reporta el Instituto Tecnológico de Atitalaquia, de Huejutla y Las Peñitas, como FAM remanente 2016, con una inversión contratada del 1.5 mdp .
Inversiones en pesos
**
**
**

## IT´S 16 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2016 (RAMO 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institutos Tecnológicos | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | IT Aguascalientes | 31200000 | 29999047 | 16874635.56 | 1 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |  | 1 |  | 29.45%
| IT El Llano Aguascalientes | 5000000 | 10000000 | 9595783.95 | 1 | 12 |  |  | 8 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de Pabellón Arteaga | 4082632.56 | 9517580 | 9517578.7 | 1 | 4 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 1 |  | 4%
Total Aguascalientes |  | 40282632.56 | 49516627 | 35987998.21 | 3 | 21 | 1 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 47.7%
Baja California | IT Mexicali | 10400000 | 10399999.99 | 6803918.61 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
| IT Tijuana (A) | 10000000 | 10000000 | 4807692.31 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 74%
| IT Tijuana (B) | 8736000 | 8735999.66 | 8735999.66 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 67%
Total Baja California |  | 29136000 | 29135999.65 | 20347610.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.04%
Campeche | IT Campeche | 31200000 | 31174244.38 | 31171499.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Coahuila | IT de la Laguna (A) | 37542716.64 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
| IT de la Laguna (B) | 31200000 | 20154742.71 | 2223895.45 | 1 | 17 |  |  | 3 | 20 |  |  | 1 |  | 10%
| IT de Saltillo | 20800000
| IT de Torreón | 17500000 | 8893304.73 |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Coahuila |  | 107042716.64 | 29048047.44 | 2223895.45 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.883%
Chihuahua | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Chihuahua | 15600000 | 14744607.5 | 14744528.21 | 1 |  |  |  | 11 | 11 |  |  | 1 |  | 94.52%
CDMX | IT Gustavo A. Madero | 45048956 | 36594542.92 | 18497348.87 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 61%
| IT Tlalpan | 29149929.35 | 36594542.92 | 20060574.58 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 61.06%
Total CDMX |  | 74198885.35 | 73189085.84 | 38557923.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.2%
Durango | IT Durango | 26440239 | 24990207.96 | 24986314.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Guanajuato | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Celaya | 20800000 | 20800000 | 20800000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT León | 20000000 | 21141017.14 | 21141013.18 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 79.86%
Total Guanajuato |  | 40800000 | 41941017.14 | 41941013.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.13%
Guerrero | IT Chilpancingo | 37542716.64 | 37912480.94 | 22844702.02 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | IT Jiquilpan | 27497904.72 | 25636383 | 22073027 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 97.24%
| IT Valle de Morelia | 7289218 | 7076910 | 7076911 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 18000000 | 17474646.69 | 17474647 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Total Michoacán |  | 52787122.72 | 50187939.69 | 46624585 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 93.74%
Morelos | IT Zacatepec | 8486239.8 | 8020582.74 | 1275590.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75.61%
Nayarit | IT Bahía de Banderas | 8194500
| IT de Tepic | 10400000
Total Nayarit |  | 18594500 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Oaxaca | IT de Oaxaca | 37542716.64 | 31656889.14 | 13360573.75 | 1 | 14 |  |  | 29 | 43 |  |  | 1 |  | 59.03%
Querétaro | IT de Querétaro | 50000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
San Luis Potosí | IT Matehuala | 37542716.64 | 31347539.82 | 29832139.25 | 1 | 14 |  |  | 27 | 41 |  |  | 1 |  | 83.5%
Sinaloa | IT Culiacán | 6000000 | 1848671.05 | 1848671.05 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT de los Mochis( Extensión el Fuerte) | 42662178 | 39779612.28 | 37106019.65 | 1 | 20 | 3 |  | 32 | 55 |  |  | 1 |  | 93%
Total Sinaloa |  | 48662178 | 41628283.33 | 38954690.7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 32 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 79.82%
** Sonora | IT Huatabampo | 27497904.72 | 24520924.23 | 26817733.63 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Valle del Yaqui | 20000000 | 18220995.93 | 18990225.93 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Sonora |  | 47497904.72 | 42741920.16 | 45807959.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89.99%
*** Tabasco | IT Chontalpa | 20000000 | 7942245.85 | 7942245.85 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Villahermosa | 37542716.64 | 32079241.46 | 32079240.52 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Total Tabasco |  | 57542716.64 | 40021487.31 | 40021486.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Tlaxcala | IT Apizaco | 10400000 | 9579240 | 9579240.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.58%
Zacatecas | IT de Zacatecas | 37542716.64 | 31747104.37 | 31747104.37 | 2 | 14 |  |  | 16 | 30 |  |  |  | 2 | 84.56%
Total |  | 808842001.99 | 618583304.41 | 490008855.42 | 36 | 100 | 4 | 0 | 129 | 233 | 3 | 1 | 16 | 16 | 71.06%
* Fuente; “5. Informe de Autoevaluación de Gestión del Tecnológico Nacional de México 2016”; No incluye 152.7 mdp autorizados para equipamiento
** Cantidad reportada por el Estado de Sonora
*** Cantidad reportada por el Estado de Tabasco
Inversiones en pesos
NO SE CUENTA CON CONVENIO
**
**
**
***
***
***

## univ pub.est. fam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2016 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 38299737 | [7 empty] | 0
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA | 66720872 | 40862819.54 | 40862819.54 | 2 | 8 | 2 |  | 89 | 99 |  |  |  | 2 | 100%
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR | 10302722 | 7119335.39 | 7119299.81 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 69.1%
Campeche | UA del CARMEN | 7507381.71 | 7507381.71 | 7507381.71 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
| _ 1 / UA de CAMPECHE (adicional T Financ 5,946,351) |  | 5912108.14 | 5912108.14 | 1 |  | 5 |  | 32 | 37 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 7507381.71 | 13419489.85 | 13419489.85 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 71591537 | 46211617 | 45676196 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 |  |  |  | 23 | 99.66%
Colima | U de COLIMA | 43934405 | 40044144.07 | 38769067.57 | 9 | 31 |  | 1 | 15 | 47 |  |  |  | 9 | 100%
Chiapas | U. Autónoma de CHIAPAS | 30105189 | 13061234.44 | 13061234.44 | 1 | 9 |  |  | 31 | 40 |  |  |  | 1 | 100%
| U. de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 23497983 | 10194676.56 | 10194676 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 | 1314820.5 | 1314821 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 56633737 | 24570731.5 | 24570731.44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 61065515 | 54034596.84 | 57397299.68 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 88.14%
| UA de Cd JUÁREZ | 43325085 | 43998729.89 | 45044322.84 | 2 |  | 13 |  | 28 | 41 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 104390600 | 98033326.73 | 102441622.52 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | 87.77%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 27775712 | 25322895.95 | 25322199.95 | 9 | 9 |  |  | 49 | 58 |  |  |  | 9 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 55480727 | 65806912.87 | 65784090.9 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | UA de GUERRERO | 34771537 | 30523737.71 | 30523737.71 | 10 | 9 |  |  | 26 | 35 |  |  |  | 10 | 100%
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 37802102 | 30523737.71 | 30523737.71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.75%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 53119891 | 49165399.48 | 49165399.48 | 2 | 2 | 1 |  | 19 | 22 |  |  |  | 2 | 92.55%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565 | 1740397.37 | 1740397.37 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 57.43%
Total Hidalgo |  | 56150456 | 50905796.85 | 50905796.85 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.82%
Jalisco | U de GUADALAJARA | 130699558 | 72175853 | 70123404 | 20 |  | 4 |  | 15 | 19 |  | 1 | 1 | 18 | 54.07%
México | U. A. del Edo de MÉXICO | 68114777 | 32881221 | 31603644.94 | 1 | 9 | 3 |  | 38 | 50 |  |  | 1 |  | 45.09%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5966370 | 2873997.48 | 2866194.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 48%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12592448 | 667749.09 | 667749.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 48%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 | 1194700.92 | 1187225.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 49%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 92187438 | 37617668.49 | 36324813.51 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.56%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 27852254 | 13981724 | 13981723 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2810525 | 1372222.16 | 1372217.06 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565 | 1486804.64 | 1485320 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 33693344 | 16840750.8 | 16839260.06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 25303785 | 13703798.97 | 6657240.56 | 1 | 21 | 1 |  | 12 | 34 |  |  | 1 |  | 52.53%
Nayarit | UA de NAYARIT | 184425 | 118563.84 | 118563.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN | 105246700 | 56349104 | 66259385 | 1 | 15 |  |  | 4 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9034169 | 8926512.02 | 9124150.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3587005 | 3587005 | 3587005 | 1 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| U del MAR | 4992294 | 3595670.64 | 3527229.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2715418 | 2408238.26 | 2408238.26 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3443995 | 3443995 | 3443995 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del PAPALOAPAN | 2797790 | 2797790 | 2797790 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 450498 | 450498 | 450498 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 380057 | 374161.4 | 374161.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27401226 | 25583870.32 | 25713067.41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
** Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 94328006 | 50743039.53 | 50743039.53 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565 | 3051585.27 | 3051585.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 97358571 | 53794624.8 | 53794624.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 44772359 | 24821199.81 | 24783861.09 | 4 | 4 | 30 | 4 |  | 38 |  |  |  | 4 | 100%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 18747474 | 17358907.24 | 18596025.24 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 99.19%
| U de CARIBE | 9064387 | 7957745.11 | 7957745.11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 87.79%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565 | 2800001.32 | 2800001.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 92.39%
Total Quintana Roo |  | 30842426 | 28116653.67 | 29353771.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86.87%
San Luis Potosí | **** UA de SAN LUIS POTOSÍ | 69657024 | 37628299.8 | 37628299.8 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565 | 1628187.55 | 1628187.55 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 72687589 | 39256487.35 | 39256487.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Sinaloa | UA de SINALOA | 71255651 | 43080082.26 | 43080082.26 | 3 | 24 | 8 | 1 | 30 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
| U de OCCIDENTE | 19590704 | 17273766.82 | 16710199.46 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 25 |  |  |  | 2 | 100%
| UA INDÍGENA de MÉXICO | 3030565 | 2663617.05 | 2663617.05 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 93876920 | 63017466.13 | 62453898.77 | 6 | 31 | 13 | 2 | 44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | U de SONORA | 38581960 | 37367360.11 | 37088110.38 | 3 | 1 | 6 |  | 342 | 349 |  |  |  | 3 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13521354 | 12111625.06 | 12111625.06 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL de SONORA | 16249665 | 15051414.08 | 15051414.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA | 2931739 | 2664554.63 | 2664554.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora |  | 71284718 | 67194953.88 | 66915703.83 | 6 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 78462529 | 39427595.58 | 39427595.58 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 10357408 | 10903885.63 | 10903885.63 | 5 |  | 1 |  | 33 | 34 |  |  |  | 5 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565 | 2961309.98 | 2961309.43 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Tabasco |  | 91850502 | 53292791.19 | 53292790.64 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 34857111 | 16991670.9 | 16752736.37 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 56886955 |  |  | 20 |  |  |  | 4 | 4 |  | 20
*** Yucatán | UA de YUCATÁN | 29138474 | 14003424.21 | 14003424.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 901001 | 433004.8 | 433004.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 30039475 | 14436429.01 | 14436429.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 39190270 | 10603095.17 | 6782617.6 | 5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 46.33%
TOTAL |  | 1675379908.71 | 1048329041.26 | 1046793587.05 | 189 | 179 | 85 | 13 | 934 | 1211 | 1 | 22 | 6 | 160 | 83.18%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
_ 1 / La Universidad Autónoma de Campeche reporta una obra contratada por 5.9 MDP
** El Gobierno del Estado de Puebla, notifican a la BUAP que serán disminuidos los recursos en un 48.50%
*** La Subsecretaria de Educación Superior, notifica al IDEFEY que 15.1 mdp se destinan al programa de ESCUELAS al CIEN
**** Para la UASL se autorizaron 69.7 mdp; 37.6 mdp para UASL y 32.0 mdp para Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
*
**

## univ poli fam16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2016 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 15311108.17 | 15311108.17 | 9121116.44 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 50%
Coahuila | Universidad Politécnica Piedras Negras | 25972941.49 | 22076977 | 22076071 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 25000000 | 25819457 | 25819444 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 50972941.49 | 47896434 | 47895515 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 24729635.73 | 20000000 | 24729636 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Politécnica de Chihuahua | 25000000 | 19671652.25 | 18078886.13 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 78.69%
Guanajuato | Universidad Politécnica Pénjamo | 13161304.3 | 13323972.78 | 11751515.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Guerrero | Universidad Politécnica del Edo. De Guerrero | 12573174.08 | 20870682.6 | 20870682.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 15394543.6 | 15923577.22 | 15923577.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 25000000 | 22869412.95 | 22869412.95 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 88%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20000000 | 26504557.92 | 26504557.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| _ 1 / Univ Poli de Huejutla de Reyes (Reportada por el Estado11.0 mdp) |  | 11196319.1 | 11196319.1 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 60394543.6 | 76493867.19 | 76493867.19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Estado de México | Universidad Politécnica del Atlacomulco | 25000000 | 19718804.16 | 19715375.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 25000000 | 19806236.29 | 5941870.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 26.66%
Total México |  | 50000000 | 39525040.45 | 25657246.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cárdenas | 22589826.52 | 22095876 | 19259442 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 94.83%
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 25000000 | 26571330.69 | 26571330.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 17500000 | 12997711.33 | 12997711.33 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 74.27%
| Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 13087198.57 | 13087198.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.78%
Total Puebla |  | 60000000 | 52656240.59 | 52656240.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 76.69%
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 25000000 | 25047484.15 | 25047484.15 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | _ 1 / Universidad Politécnica del Mar y La Sierra |  | 2496515.84 | 2496515.84 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala región poniente | 6910953.25 | 3711527.31 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 53.7%
Zacatecas | Universidad Politécnica Sur de Zacatecas | 5839852.61 | 8773364.83 | 8773364.83 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
TOTAL |  | 372483339.75 | 367873766.16 | 342831512.29 | 26 | 1 | 4 | 1 | 41 | 47 | 0 | 1 | 10 | 15 | 80.26%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUT y P)
_ 1 / Inversiones reportadas por el Estado
Inversiones en pesos
_ 1 /
_ 1 /
_ 1 /

## tecfam 16
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2016 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 1132955.09 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 15000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Tecnológica El Retoño Bis | 30000000 | 11528800 | 11528800 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Total Aguascalientes |  | 46132955.09 | 11528800 | 11528800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24.99%
Campeche | Universidad Tecnológica Candelaria | 7384083.29 | 7384083.21 | 7384083.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Calakmul | 26000000 | 25996016.03 | 25996016.02 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 33384083.29 | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica Babícora | 17328407.64 | 16090877.34 | 9913874.8 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 91.59%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo Bis | 4000000 | 4135851 | 4135851 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Coahuila | 2000000 | 2041405.6 | 2041397 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Parras de la Fuente | 26000000 | 26960200 | 26960181 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 32000000 | 33137456.6 | 33137429 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica La Laguna | 35000000 | 42623883.05 | 40190559.86 | 1 | 22 | 3 |  | 31 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 12578470.42 | 8527932.73 | 3423103.85 | 1 | 5 | 1 |  | 2 | 8 |  |  | 1 |  | 25%
Total Durango |  | 47578470.42 | 51151815.78 | 43613663.71 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94.07%
Guerrero | Universidad Tecnológica del Mar del Edo de Guerrero | 12573174.08 | 21412020.21 | 21315880.36 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Tierra Caliente | 12573174.08 | 17000692.03 | 16999692.03 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 25146348.16 | 38689084.77 | 38688084.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Hidalgo | UT de la Huasteca Hidalguense Huejutla de Reyes |  | 12388322.86 | 12388322.86 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
Jalisco | Universidad Tecnológica de Jalisco | 715042.68 | 341843.08 | 341843.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Zona Metropolitana de Guadalajara | 12500000 | 13246053.28 | 13140582.12 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Jalisco |  | 13215042.68 | 13587896.36 | 13482425.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
México | Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | 4191194.45 | [7 empty] | 0
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Edo. De Morelos | 13889946.68 | 13333774.28 | 13309545.5 | 1 |  | 3 |  | 8 | 11 |  |  | 1 |  | 81.6%
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Cadereyta | 18112197.96 | 14282281.65 | 4208954.85 | 1 |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 |  | 24.97%
Oaxaca | Universidad Tecnológica de la Sierra Sur | 20305152 | 3362800 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1
Puebla | Universidad Tecnológica de Tecamachalco | 17500000 | 17597802.47 | 17597802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 11317845.3 | 11311149.29 | 11311149.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 28817845.3 | 28908951.76 | 28908951.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 25000000 | 13691517 | 13691517 | 1 | [8 empty] | 1 | 54.77%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 694853.26 | 13514334.8 | 7565750.47 | 1 | 8 |  |  | 1 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 25000000 | 25364082.84 | 24680676.61 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 25694853.26 | 38878417.64 | 32246427.08 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 2404144.71 | [7 empty] | 0
Tabasco | Universidad Tecnológica de Tabasco | 3466327.3 | 3437680.96 | 3437680.96 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Matamoros | 2458428.54 | 2897247.82 | 2896909.28 | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 359125397.48 | 328747024.06 | 294832686 | 30 | 36 | 10 | 2 | 78 | 126 | 2 | 0 | 5 | 23 | 70.67%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
** El Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa reporta 12.4 mdp para la Universidad Tecnológica Hidalguense de Huejutla de Reyes. No incluidas en el Techo Financiero
Inversiones en pesos
**
**

## Exp UPES16Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR UPES 2016 (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA de Aguascalientes | 2505685
Baja California Sur | UA de Baja California Sur | 2794691 | 1690443.7 | 1690438.95 | 1 | [8 empty] | 1 | 60.49%
** Campeche | UA de Campeche | 5555372 | 5624649.62 | 5624649.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| UA del Carmen | 3462416 | 3462416 | 3462416 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche | Autorizado Original 20,320,998 pero con el oficio quedo a 3,462,416 | 9017788 | 9087065.62 | 9087065.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA de Coahila | 12457446 | 12457446 | 12670236.18 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Chiapas | UA de Chiapas | 14167093 |  | 14167093 | 11 | [8 empty] | 11 | 100%
Chihuahua | UA de Chihuahua | 3462416 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| UA de Cd. Juárez | 7016792 | 7016791.92 | 7016791.92 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiahuahua |  | 10479208 | 7016791.92 | 7016791.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66.96%
Durango | UA del Edo. De Durango | 650371 | 550000 | 550000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Guanajuato | U de Guanajuato | 7016792 | 7016792 | 6695710.35 | 11 | [8 empty] | 11 | 100%
Guerrero | UA de Guerrero | 24541004 | 18462044 | 18462044 | 3 | 13 | 6 |  | 3 | 22 |  |  |  | 3 | 100%
Hidalgo | UA del Edo. De Hidalgo | 7016792 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
**** Jalisco | U de Guadalajara | 34454213 | [7 empty] | 0
México | UA del Edo de México | 7016792 | 7059658.12 | 7059658.12 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | U Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | 34454213 | [7 empty] | 0
Morelos | UA del Estado de Morelos | 7016792 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nayarit | UA de Nayarit | 1872699 | 1835482.66 | 1835482.66 | 3 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 | 100%
Nuevo León | UA de Nuevo León | 34454213 | 31651560.4 | 30311178.25 | 2 | 4 |  |  | 36 | 40 |  |  | 1 | 1 | 81.42%
Oaxaca | UA B Juárez de Oaxaca | 7016792 | 7016792 | 7016792 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Puebla | Benemerita UA de Puebla | 34454213 | 35176345.2 | 35176345.2 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Querétaro | UA de Querétaro | 32750202 | 31742248.6 | 31581354.13 | 2 | 14 |  |  | 13 | 27 |  |  |  | 2 | 100%
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 2290906 | 2290906 | 2290906 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
San Luis Potosí | UA de San Luis Potosi | 9287132 | 9287132 | 9287132 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sinaloa | UA de Sinaloa | 3462416 | 3462416 | 3462416 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sonora | U de Sonora | 2690058 | 2729360 | 2729330 | 9 | [8 empty] | 9 | 100%
| Inst Tec de Sonora | 1218166
Total Sonora |  | 3908224 | 2729360 | 2729330 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.53%
Tabasco | U Juárez A de Tabasco | 27744527
Tamaulipas | UA de Tamaulipas | 7016792
*** Tlaxcala | UA de Tlaxcala | 11314077 | 5030954 | 5030954 | 4 | [8 empty] | 4 | 100%
Veracruz | U Veracruzana | 7016792 | 6592225.9 | 7010159 | 1 | 3 | 3 |  | 24 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | UA de Yucatán | 1137107
Zacatecas | UA de Zacatecas | 7016792 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
TOTAL |  | 364331764 | 200155664.12 | 213131087.38 | 64 | 40 | 9 | 0 | 76 | 125 | 3 | 1 | 1 | 59 | 64.67%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
** Reducción presupuestal a 3,462.4 MDP
*** La UAT informó con ficha técnica la terminación de las obras con los recursos asignados por un total de 5.0 mdp que fueron los que se le adjudicaron y no los 11.3 mdp del techo financiero.
**** El INFEJAL reporta que no recibio el recurso autorizado
Inversiones en pesos
RECURSO NO MINISTRADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UPEAS (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 34454213
México | U Mexiquense del Bicentenario | 34454213 | 3986038.75 | 2866434.44 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 99%
Oaxaca | U del Istmo | 779263 | 779263 | 779263 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U del Mar | 350990 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U del Papalopan | 104123 | 104123 | 104123 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U de la Sierra Sur | 2983085 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U de la Cañada | 370133 | 370133 | 370133 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U Tec de Oaxaca de la mixt | 499476 | 499476 | 499476 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 5087070 | 1752995 | 1752995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34.46%
Puebla | U Ineterserrana Chichotla | 663011
Quintana Roo | U del Caribe | 1168106
Sinaloa | U de Occidente | 2030979
Sonora | U Estatal de Sonora | 5848686
| U de la Sierra | 325656
Total Sonora |  | 6174342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tabasco | U Popular de la Chontalpa | 890468 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Yucatán | U de Oriente | 80044
TOTAL |  | 85002446 | 5739033.75 | 4619429.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14.83%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES INTERCULTURALES (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UI de Chiapas | 6733354 | 5816515.87 | 6000000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | UI del Edo de Guerrero | 6045573 | [7 empty] | 0
Hidalgo | UI del Edo de Hidalgo | 3854952 | 3097140.05 | 3097140.05 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 80.34%
México | UI del Edo de México | 6313823 | [7 empty] | 0
Michoacán | UI Indigena de Michoacan | 6605110 | [7 empty] | 0
Puebla | UI del Edo de Puebla | 2453328 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | UI Maya de Quintana Roo | 4249766 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | UI de San Luis Potosí | 3359019 | 3359712.53 | 3359712.53 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | UA Indigena de México | 8700991 | 8627829.95 | 8627830 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | UI del Edo de Tabasco | 5733893 | 3460015.3 | 3460015.3 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 60.34%
TOTAL |  | 54049809 | 24361213.7 | 24544697.88 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44.07%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California |  | 2275495
Chiapas |  | 7123856
Chihuahua |  | 2103791
Guanajuato |  | 6441606 | 4379759.21 | 4379759.21 | 2 | [8 empty] | 2 | 67.99%
Hidalgo |  | 8493411 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
México |  | 5461706
Michoacán |  | 4519680
Puebla |  | 2987598
Quintana Roo |  | 3561928
Sinaloa |  | 4712956
TOTAL |  | 47682027 | 4379759.21 | 4379759.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.799%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec16 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2016 UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (Ramo 11)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Baja California |  | 461852
Baja California Sur |  | 3561928
Coahuila |  | 2318265
Chihuahua |  | 2430282
Hidalgo |  | 10092423 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Nayarit |  | 727995.25
Nuevo León |  | 963406
Puebla |  | 3514372
Sinaloa |  | 3047947 | 3047947 | 3046947 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tabasco |  | 3561928
Tamaulipas |  | 3561928
Veracruz |  | 7123856
TOTAL |  | 41366182.25 | 3047947 | 3046947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.333%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO