## total2019
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2019
Programa 2019 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de mayo de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 9242158485 | 424029476.65 | 105863256.4 | 1352 | 501 | 2 | 0 | 464 | 967 | 0 | 846 | 164 | 342 | 7.584%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 681609189 | 2991734.59 | 194999.99 | 52 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 559840674.23 | 9456088.74 | 2836826.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 2300316483.84 | 160238423.31 | 4038440 | 65 | 130 | 30 | 11 | 495 | 666 | 24 | 30 | 11 | 0 | 0.1361%
_2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 1656947802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 14440872634.07 | 596715723.29 | 112933523.01 | 1471 | 637 | 32 | 11 | 961 | 1641 | 24 | 930 | 175 | 342
Inversiones en pesos
* Fuente Techos Financieros: DOF
_ 2 / Cantidad autorizada DOF: 1,656.9 MDP para Universidades Politécnicas y Tecnológicas
** Cantidad reportada por los Estados de Yucatán por 40.6 MDP y Zacatecas 43.5 MDP
*** Cantidades reportadas por los Estados de: Baja California por 4.7 MDP; SLP 25.0 MDP
Para el nivel Superior se autorizaron 4.517.1 MDP
SE DESCONOCE SU DISTRIBUCIÓN
***
**

## fam básico19
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2019 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 124552357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | 193853783 | 67553348.32 | 12779150.67 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 30 | 0 | 6.92%
Baja California Sur | 200714682 | 16151905.33 | 4507549.02 | 19 | 1 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0 | 4 | 11 | 4 | 27.91%
Campeche | 193953020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Coahuila | 181608065 | 30210379 | 138894.14 | 47 | 59 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 35 | 12 | 0 | 2.74%
Colima | 123507570 | 29398924.42 | 4893737.53 | 34 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 7 | 21 | 6 | 49.18%
Chiapas | 589512486 | 73957866 | 20446033.15 | 48 | 56 | 0 | 0 | 10 | 66 | 0 | 21 | 27 | 0 | 12.37%
Chihuahua | 239705666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
CDMX | 274017797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 185677581 | 29961811.03 | 5990128.8 | 128 | 61 | 1 | 0 | 194 | 256 | 0 | 94 | 33 | 1 | 6.97%
Guanajuato | 398780431 | 53239811.57 | 26619905.69 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0%
Guerrero | 389949867 | 30037401.97 | 11358874.88 | 47 | 55 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 45 | 1 | 1 | 2.21%
Hidalgo | 250160322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Jalisco | 446689180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
México | 769936672 | 1072257 | 0 | 153 | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0%
Michoacán | 369502269 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0%
Morelos | 195996297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nayarit | 251459969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 259730611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Oaxaca | 387873584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Puebla | 452637889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Querétaro | 181171604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Quintana Roo | 391430790 | 24839782.58 | 7451934.66 | 51 | 75 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 28 | 23 | 0 | 25.39%
San Luis Potosí | 239983917 | 8773024.87 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 47 | 5 | 0 | 6.7%
Sinaloa | 203386578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sonora | 189952107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tabasco | 227798492 | 7830320.34 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1%
Tamaulipas | 217192038 | 0 | 0 | 180 | 93 | 1 | 0 | 103 | 197 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0%
Tlaxcala | 149398035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Veracruz | 516340395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Yucatán | 267367592 | 10906277.88 | 10906277.88 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 328 | 99.39%
Zacatecas | 178316839 | 40096366.34 | 770769.98 | 60 | 63 | 0 | 0 | 27 | 90 | 0 | 57 | 1 | 2 | 1.92%
TOTAL | 9242158485 | 424029476.65 | 105863256.4 | 1352 | 501 | 2 | 0 | 464 | 967 | 0 | 846 | 164 | 342 | 7.584%
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019
Inversiones en pesos

## FAM m superior 19 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2019 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 5866449
Baja California | 16627045 | 649999.99 | 194999.99 | 7 | [6 empty] | 7
Baja California Sur | 4313263
Campeche | 5401873
Coahuila | 12853707 | [7 empty] | 0
Colima | 4353565 | [7 empty] | 0
Chiapas | 43123647 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 16576010 | [7 empty] | 0
CDMX | 21986425 | [7 empty] | 0
Durango | 9914459 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 29848733 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Guerrero | 24700066 |  |  | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 12
Hidalgo | 18911594 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
** Jalisco | 47890972 | [7 empty] | 0
México | 105613167 | [7 empty] | 0
Michoacán | 21648890 | [7 empty] | 0
Morelos | 7484689 | [7 empty] | 0
Nayarit | 6422144 | 350603.5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 28013428 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 20880292 | [7 empty] | 0
Puebla | 47430557 | [7 empty] | 0
Querétaro | 12236901 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Quintana Roo | 9282977 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | 10988832 |  |  | 10 | 3 |  |  | 1 | 4 |  | 10
Sinaloa | 23841006 | [7 empty] | 0
Sonora | 15152274 | [7 empty] | 0
Tabasco | 18991104 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | 9207410 |  |  | 13 |  |  |  |  | 0 |  | 13
Tlaxcala | 7998548 | [7 empty] | 0
Veracruz | 49143421 | [7 empty] | 0
Yucatán | 14068044 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Zacatecas | 10837697 | 1991131.1 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 4
TOTAL | 681609189 | 2991734.59 | 194999.99 | 52 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0%
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 19 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2019 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * Total Inversión Autorizada TecNM | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 14000000
Baja California | 20000000 | 9456088.74 | 2836826.62 | 2 | [6 empty] | 2
Campeche | 12354266.23
Coahuila | 40000000
Chiapas | 30000000 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 39000000
CDMX | 10000000 | [7 empty] | 0
Durango | 5000000 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 65000000
Guerrero | 10000000
México | 30000000
Michoacán | 30000000
Morelos | 47000000
Nayarit | 10000000
Oaxaca | 53000000
Puebla | 9986408
Sinaloa | 34000000
Sonora | 55500000
Veracruz | 10000000
Yucatán | 35000000
TOTAL | 559840674.23 | 9456088.74 | 2836826.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo 2019
Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## univ pub est 19
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2019 (Ramo 33)
31 de mayo de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 31227319.62 | [7 empty] | 0
Baja California | 69239992.7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Baja California Sur | 28013841.5 | [7 empty] | 0
Campeche | 24793314.56 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 4
Coahuila | 61500000 | 8460778 | 2004860 | 7 | 9 |  |  | 36 | 45 |  | 3 | 4 |  | 0.16%
Colima | 48825579.12 | [7 empty] | 0
Chiapas | 104650850.62 |  |  | 4 | 10 | 5 |  | 61 | 76 | 4
Chihuahua | 91412005.64 | 19458066.92 |  | 1 | 16 |  |  | 12 | 28 |  |  | 1
Durango | 47387610.07 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 54198758.38 | 13851334.08 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1.02%
Guerrero | 35140292.8 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 44292163.31 |  |  | 1 | 11 |  |  | 6 | 17 |  | 1
Jalisco | 96517761.4 | [7 empty] | 0
México | 231440219.82 | [7 empty] | 0
Michoacán | 76411548.12 | [7 empty] | 0
Morelos | 36655648.81 | [7 empty] | 0
Nayarit | 16046344.92 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Nuevo León | 98807462.23 | 16747039 |  | 3 | 26 | 14 |  | 181 | 221 |  | 3
Oaxaca | 165653663.11 | [7 empty] | 0
Puebla | 100229141.09 | [7 empty] | 0
Querétaro | 48536602.65 |  |  | 3 | 10 | 3 |  | 31 | 44 | 3
Quintana Roo | 80474277.96 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | 64723760.51 | 2195348.52 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 2 | 1
Sinaloa | 134471246.91 | 54428283.46 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Sonora | 108466207.19 | 16121354.86 | 1247580 | 6 | 15 | 3 | 1 | 87 | 106 |  | 3 | 3 |  | 1.04%
Tabasco | 97223134.9 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Tamaulipas | 65377754 |  |  | 6 | 4 |  |  | 4 | 8 | 6
Tlaxcala | 38995600 | [7 empty] | 0
Veracruz | 74504000 |  |  | 11 | 12 | 4 | 4 | 32 | 52 | 11
Yucatán | 77588743.9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 32 | 36 |  | 2
Zacatecas | 47511638 | 28976218.47 | 786000 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 30 |  | 1 | 1 |  | 2%
TOTAL | 2300316483.84 | 160238423.31 | 4038440 | 65 | 130 | 30 | 11 | 495 | 666 | 24 | 30 | 11 | 0 | 0.1361%
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO