## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 3244254405.68 | 1669905682.42 | 2884 | 2097 | 31 | 35 | 1512 | 3675 | 0 | 993 | 910 | 981 | 45.64%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 601331095 | 156979371.47 | 95601034.99 | 258 | 108 | 4 | 2 | 48 | 162 | 0 | 101 | 59 | 98 | 27.4%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4284301 | 4284301 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 503807377.93 | 106164802.4 | 41266985.27 | 15 | 23 | 2 | 0 | 40 | 65 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10.52%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1997615210.67 | 626384190.54 | 323934606.21 | 243 | 166 | 66 | 20 | 321 | 573 | 7 | 50 | 169 | 17 | 15.73%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 112754786.37 | 72001683.96 | 47622193.71 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28.38%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 337286921.74 | 123634805.81 | 46056139.7 | 16 | 21 | 5 | 0 | 33 | 59 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19.47%
TOTAL | 11710721662.71 | 4333703560.86 | 2224386642.3 | 3436 | 2415 | 109 | 57 | 1957 | 4538 | 8 | 1153 | 1171 | 1104
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Cantidad reportada por el Estado de Tamaulipas 4.3 mdp
*** Incluye cantidad reportada por los Estados de Baja California por 5.0 mdp y Puebla por 38.7 mdp
**** Incluye inversiones reportadas por los Estados de Puebla 12.4 mdp y Sonora 25.4 mdp
# Incluye 5.4 mdp reportado por el INHIFE
_ 2 / La inversión total Autorizada FAM Superior (Ramo 33) es de 3,985.1 mdp, 498.4 mdp para Institutos Tecnológicos, 1,997.6 mdp para Universidades Públicas Estatales, 64.1 mdp para Universidades Politécnicas; 299.5 mdp para Universidades Tecnológicas y de 1,033.6 mdp se desconoce su distribución
_ 3 / Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 mdp. Asimismo, mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 mdp para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 mdp.
Inversiones en pesos
_ 3 /
***
**
****
#

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103520568 | 132714745 | 118906982.85 | 35 | 74 | 9 | 1 | 100 | 184 |  | 0 | 11 | 24 | 83.85%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5369796 | 732315.34 | 725031.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 99.97%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 29837210.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 19997950 | 19910117.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.94%
TOTAL | 204727574.79 | 153445010.34 | 139542131.94 | 45 | 74 | 9 | 1 | 100 | 184 | 0 | 0 | 12 | 33
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166954968 | 76476478.05 | 61445884.33 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 57 | 89.25%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15933732 | 4682359.27 | 4219120.74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28.35%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 50141653 | 28807883.89 | 13816382.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.635%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58617284.71 | 17176388.58 | 10487325.86 | 3 | 7 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.75%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5000000 | 5000000 | 2929335.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70%
TOTAL | 296647637.71 | 132143109.79 | 92898049.11 | 97 | 7 | 0 | 0 | 28 | 35 | 0 | 3 | 33 | 61
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Baja California
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 169411800 | 139906497.39 | 89570096.35 | 115 | 60 | 0 | 1 | 157 | 218 | 0 | 0 | 15 | 100 | 80.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3737160 | 1836979.33 | 1082700.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.14%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30194576.5 | 17411935.11 | 5223580.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30%
TOTAL | 203343536.5 | 159155411.83 | 95876377.34 | 118 | 60 | 0 | 1 | 166 | 227 | 0 | 0 | 18 | 100
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163886760 | 121944976.32 | 72239661.02 | 100 | 45 | 0 | 4 | 43 | 92 | 0 | 27 | 38 | 35 | 50.93%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4688148 | 562978.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.88%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 36000000 | 23004799.11 | 11580253.33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31.86%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50683994.28 | 11966127.32 | 1767754.89 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.89%
TOTAL | 255258902.28 | 157478880.93 | 85587669.24 | 106 | 50 | 6 | 4 | 80 | 140 | 0 | 27 | 44 | 35
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156423180 | 95077214 | 27375587.73 | 115 | 54 | 0 | 2 | 4 | 60 | 0 | 14 | 90 | 11 | 30.74%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10495944 | 6394103.79 | 6076294.05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59.73%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 47334722 | 28249932 | 11911312 | 24 | 10 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0 | 11 | 13 | 0 | 70.24%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16482872.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 260736718.59 | 129721249.79 | 45363193.78 | 142 | 65 | 3 | 2 | 27 | 97 | 0 | 25 | 106 | 11
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104973084 | 38458780.35 | 24092865.45 | 60 | 20 | 1 | 1 | 22 | 44 |  | 5 | 13 | 42 | 73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3887172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37392755.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 146253011.69 | 38458780.35 | 24092865.45 | 60 | 20 | 1 | 1 | 22 | 44 | 0 | 5 | 13 | 42
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 529796148 | 211618476.41 | 129225655.5 | 89 | 146 | 0 | 0 | 4 | 150 |  | 27 | 52 | 10 | 41.36%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 38606772 | 20272556.62 | 12945935.54 | 15 | 13 | 0 | 1 | 11 | 25 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14.88%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93643409.9 | 21873570.63 | 10648316.11 | 2 | 8 | 6 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.997%
TOTAL | 662046329.9 | 253764603.66 | 152819907.15 | 106 | 167 | 6 | 1 | 43 | 217 | 0 | 28 | 67 | 11
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAHUAHUA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212984100 | 72223804.79 | 31420572.03 | 90 | 57 | 0 | 2 | 45 | 104 | 0 | 23 | 58 | 9 | 38.15%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15530028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11914539.96 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 90463157.3 | 64442649.69 | 54286960.2 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.24%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5026150.96 | 4774661.92 | 1432398.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.85%
TOTAL | 335917976.22 | 145738245.22 | 88858782.34 | 95 | 111 | 2 | 2 | 100 | 215 | 0 | 24 | 60 | 11
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CDMX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CDMX 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _ 1 / | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 252015924 | 274495216 | 30499932.01 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74 | 0 | 0 | 27%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5291388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 257307312 | 274495216 | 30499932.01 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0.27
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## DGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160715136 | 99280705.32 | 62847767.79 | 158 | 54 | 0 | 7 | 203 | 264 | 0 | 24 | 52 | 82 | 70.03%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9006492 | 3483026.62 | 1311301.65 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 23.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39655643.77 | 12794224.39 | 407490.82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 5 | 17.13%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 263377271.77 | 115557956.33 | 64566560.26 | 209 | 56 | 0 | 7 | 209 | 272 | 0 | 41 | 77 | 91
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## GTO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 356382612 | 82048189.59 | 39221519.97 | 102 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 88 | 14 | 0 | 3.93%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 25061748 | 1010154.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48904128.62 | 23571927.72 | 359395.53 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.4%
TOTAL | 430348488.62 | 106630271.56 | 39580915.5 | 106 | 99 | 12 | 0 | 75 | 186 | 0 | 90 | 16 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## GRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 352372392 | 156374676.81 | 78663537.69 | 67 | 48 | 0 | 1 | 13 | 62 | 0 | 5 | 48 | 14 | 50.22%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 21865860 | 13271344.25 | 6113224.53 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 30.46%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52283458.26 | 29895864.76 | 17519520.15 | 13 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 2 | 9 | 1 | 27.52%
TOTAL | 446521710.26 | 199541885.82 | 102296282.37 | 91 | 59 | 4 | 7 | 16 | 86 | 1 | 9 | 65 | 16
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 216063084 | 97147839.97 | 26263245.5 | 117 | 92 | 10 | 1 | 47 | 150 | 0 | 5 | 106 | 6 | 44.66%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16888320 | 9289212.58 | 3547100.49 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25.7%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5451184.97 | 5451184.97 | 2370517.64 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50926243.69 | 28343377.93 | 21158694.29 | 3 | 13 | 1 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.79%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 23550590.34 | 8361265.37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.81%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 25602612.42 | 5925130.28 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.53%
TOTAL | 329328832.66 | 189384818.21 | 67625953.57 | 128 | 127 | 13 | 1 | 67 | 208 | 0 | 5 | 117 | 6
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Hidalgo
*** Mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 mdp para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 mdp.
Inversiones en pesos
**
**
***

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
** FAM Básico (Ramo 33) | 399314196 | 29903213.93 | 10928129.31 | 66 | 64 | 0 | 0 | 62 | 126 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0%
** FAM Medio Superior (Ramo 33) | 42704916 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91782413.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 533801525.37 | 29903213.93 | 10928129.31 | 72 | 64 | 0 | 0 | 62 | 126 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Con oficio DG/DPP/0857/18 de fecha 26 de octubre de 2018, se informó de la reducción al FAM Ramo 33; siendo para el FAM Básico de 399.3 mdp originalmente autorizados a 198.1 mdp; para el FAM Media Superior 42.7 mdp originalmente autorizados a 21.2 mdp y para el FAM Superior de 91.8 mdp originalmente autorizados a 70.2 mdp, lo anrterior derivado del fideicomiso Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 699901332 | 62123220.84 | 10174246.99 | 196 | 97 | 0 | 1 | 79 | 177 | 0 | 141 | 49 | 6 | 4%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 97584144 | 13619726 | 1131323 | 45 | 37 | 0 | 1 | 7 | 45 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0.65%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30000000
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 152823041.03 | 47249250.16 | 19081045.25 | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 | 32 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8.885%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7300000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 1017608517.03 | 122992197 | 30386615.24 | 249 | 144 | 6 | 2 | 104 | 256 | 0 | 189 | 54 | 6
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## MICH
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 329520948 | 95174658.38 | 32260161.89 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 21 | 15 | 67.94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20293176 | 225056.61 | 225056.61 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1.11%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 0
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50359417.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 46833349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3526069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 492032959.67 | 95399714.99 | 32485218.5 | 134 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 97 | 21 | 16
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** El Estado reporta para Universidades Públicas Estatales 163.6 mdp, en el Presupuesto de Eegresos de la Federación se observa una inversión autorizada por 50.4 mdp.
** Cantidad reportada por el Estado de Michoacán
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 167412828 | 41202387.52 | 0 | 116 | 21 | 0 | 4 | 148 | 173 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6725484 | 12955064.21 | 7584649.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 35000000 | 19833037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44409492.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 253547804.79 | 73990488.73 | 7584649.94 | 119 | 23 | 0 | 4 | 148 | 175 | 0 | 117 | 2 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5903256 | 1211859.22 | 1003015.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 5794105.04 | 3800272.92 | 1862360.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.24%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 18000000
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18643289.95
TOTAL | 267227010.99 | 5012132.14 | 2865376.22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 235217136 | 118072961.87 | 25908369.24 | 15 | 60 | 1 | 1 | 120 | 182 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 24991956 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10000000 | 5520211.79 | 2041697.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84671452.92 | 24207231 | 11004418 | 3 | 26 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 31515879.65 | 27559237.9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 27 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 386396424.57 | 175359642.56 | 38954484.8 | 24 | 104 | 19 | 1 | 174 | 298 | 0 | 21 | 3 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Nuevo León
Inversiones en pesos
**

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351392304 | 64042102.6 | 3384385.99 | 134 | 90 | 0 | 3 | 83 | 176 | 0 | 107 | 25 | 2 | 6.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18810744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 113004537.69 | 5107373.93 | 2100987.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.183%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22300000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 540507585.69 | 69149476.53 | 5485373.27 | 146 | 101 | 0 | 3 | 121 | 225 | 6 | 111 | 27 | 2
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 407307480 | 243571053.61 | 56778919.62 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 | 48 | 68.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 42000408 | 25759262.01 | 18026412.6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 46 | 86.38%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5000000 | 2946490.83 | 2788980.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.93%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 90345924.82 | 46148132.11 | 43475350 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 48.51%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38676431.7 | 38676431.7 | 34899193.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 12426421.16 | 12426421.16 | 11435011.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
TOTAL | 595756665.68 | 369527791.42 | 167403868.35 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 76 | 99
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Puebla
*** Con oficio 511/2018-0373 de fecha 16 de abril del 2018, la Dir. Gral. de Educación Superior informó de la reducción de 90.3 mdp originalmente autorizados a 43.5 mdp derivado del fideicomiso para Escuelas al CIEN
Inversiones en pesos
**
**
***

## QRO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 153317928 | 86762203.84 | 61954077.88 | 50 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0 | 0 | 7 | 43 | 94.7%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11262420 | 836324.13 | 702896.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46423649.1 | 17475791.59 | 6887066.36 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.19%
TOTAL | 211003997.1 | 105074319.56 | 69544040.28 | 55 | 87 | 4 | 8 | 39 | 138 | 0 | 1 | 10 | 44
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## QROO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 330006888 | 197693372.57 | 158049437.82 | 131 | 645 | 9 | 5 | 61 | 720 | 0 | 31 | 37 | 63 | 59.47%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8090004 | 5606972.47 | 5279903.08 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 64.73%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58216437.8 | 39654796.34 | 20192332.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.94%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5026150.96 | 4774661.92 | 1432398.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.85%
TOTAL | 401339480.76 | 247729803.3 | 184954072.08 | 141 | 660 | 10 | 5 | 66 | 741 | 0 | 31 | 44 | 66
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad vreportada porf el Estado de Quintana Roo
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211344516 | 114793111.54 | 86449210.53 | 141 | 54 | 1 | 0 | 20 | 75 | 0 | 1 | 43 | 97 | 91.14%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9518880 | 5229219 | 2251964.87 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56.87%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 63056978.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 15000000 | 825146.26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.17%
TOTAL | 301920374.34 | 135022330.54 | 89526321.66 | 151 | 56 | 2 | 0 | 21 | 79 | 0 | 1 | 53 | 97
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de San Luis Potosí
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178046904 | 91081718.76 | 49608169.85 | 129 | 7 | 0 | 0 | 74 | 81 | 0 | 59 | 39 | 31 | 50%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 20450808 | 1239291.1 | 1239291.1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6.06%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 118968858.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPEAS (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 347466570.08 | 92321009.86 | 50847460.95 | 138 | 15 | 0 | 0 | 76 | 91 | 0 | 64 | 39 | 35
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 172342968 | 119696344.2 | 106211469.14 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 79 | 91.9%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14547360 | 9307745.07 | 6316118.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 51.14%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 30000000 | 13362519.56 | 4008755.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.38%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104940114.49 | 60205900.48 | 33464406 | 20 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 6 | 11 | 3 | 23.82%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25364672.87 | 23048584.33 | 7960733.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 53.48%
TOTAL | 347195115.36 | 225621093.64 | 157961483.31 | 139 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 18 | 29 | 92
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Sonora
Inversiones en pesos
**

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 199710504 | 113433159.84 | 110411075.59 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 38 | 31%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17172696 | 10679224.93 | 9968248.47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 95500126.21 | 48870779.2 | 27650284.47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18.14%
TOTAL | 312383326.21 | 172983163.97 | 148029608.53 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 50
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 189944820 | 86433735.18 | 19775688.93 | 84 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 44 | 40 | 0 | 12.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8261868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4284301 | 4284301 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43861472.36 | 7486612.77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1.32%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 19553785.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 265906246.88 | 98204648.95 | 19775688.93 | 110 | 8 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 54 | 56 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Cantidad reportada por el Estado de Tamaulipas
Inversiones en pesos

## TLAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125725416 | 908297.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7156464
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38597702.4 | 5360788.23 | 2680394.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 171479582.4 | 6269086.16 | 2680394.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 465393732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 47196528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59412000 | 19717350.8 | 10342432.22 | 38 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 | 0 | 4 | 29 | 5 | 23.73%
TOTAL | 593002260 | 19717350.8 | 10342432.22 | 38 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 | 0 | 4 | 29 | 5
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 220733304 | 91496931.64 | 94058941.49 | 76 | 132 | 0 | 1 | 39 | 172 | 0 | 2 | 6 | 68 | 95.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 12262740 | 5560091.14 | 5560091.14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43.16%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5000000 | 2941546.43 | 2941546.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.65%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 58066530.53 | 31302613.62 | 11423179.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.64%
TOTAL | 296062574.53 | 131301182.83 | 113983758.19 | 87 | 134 | 0 | 1 | 40 | 175 | 0 | 3 | 12 | 72
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de noviembre de 2018
Obras
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Sin Reportar | En Proceso Admvo. | Iniciadas | Terminadas | Avance Físico
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 152622650 | 90098331.43 | 52180089.93 | 138 | 87 | 0 | 0 | 88 | 175 | 0 | 0 | 38 | 100 | 57.91%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10034683 | 3214505.35 | 291355 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17.91%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 47444370.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | 210101703.52 | 93312836.78 | 52471444.93 | 144 | 89 | 0 | 0 | 88 | 177 | 0 | 4 | 38 | 102
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO