## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5652072437.32 | 5096288460.01 | 6142 | 3170 | 51 | 249 | 3784 | 7254 | 0 | 279 | 337 | 5526 | 89.31%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 338226739.9 | 304561197.73 | 416 | 106 | 12 | 15 | 190 | 323 | 0 | 29 | 46 | 341 | 64.82%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2248567116 | 1111094209.38 | 904279811.93 | 740 | 178 | 30 | 43 | 129 | 380 | 352 | 36 | 75 | 277 | 37.53%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 273098782.87 | 307044329.07 | 231396055.49 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 19.45%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599646 | 575974330.49 | 418190089.21 | 89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 38 | 3 | 26 | 22 | 26.04%
* Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1500399956.53 | 1416096218.21 | 208 | 298 | 172 | 40 | 986 | 1496 | 1 | 2 | 57 | 148 | 86.88%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 449963056.03 | 327204730.72 | 22 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 12 | 8 | 64.3%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 431354572.15 | 387287804.32 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 1 | 15 | 9 | 66.83%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 241427759.32 | 228204514.27 | 19 | 62 | 10 | 6 | 255 | 333 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10.75%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 14141680.36 | 13706842.57 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.12%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
Total | 14793616412.77 | 10621699070.55 | 9327215724.46 | 7701 | 3948 | 290 | 365 | 5509 | 10112 | 397 | 352 | 582 | 6370
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Para Educación Superior (Ramo 33) se autorizaron un total de 3,180.5 mdp (DOF 24 de febrero de 2015).
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 2 /
**
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 43761895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28929676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 | 34267885 | 27782519.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.05%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 |  |  |  | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.02%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 |  |  |  | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6403845
Total | 254568736 | 139381949.38 | 112239065.99 | 34 | 38 | 2 | 0 | 54 | 164 | 0 | 0 | 5 | 29
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 | 137651456.53 | 131506258.31 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98.71%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61206646 | 91693535.03 | 87854225.65 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 26 | 94.41%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 60000000 | 29550000 | 24554967.02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 42.8%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 1 | 8 | 99.9%
Total | 325723641 | 332388866.91 | 317569890.92 | 286 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 1 | 15 | 270
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 |  |  |  | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 0 | 5 | 0 | 87 | 97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 |  |  |  | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 73507683 |  |  |  | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 48.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9746952 |  |  |  | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 4045051 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11)
Universidades Interculturales (Ramo 11)
* Universidades Politécnicas (Ramo 11)
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)
Total | 200035483 | 0 | 0 | 0 | 158610927.95 | 158447999.48 | 107 | 62 | 0 | 1 | 154 | 217 | 0 | 5 | 2 | 100
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 | 895588.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.06%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50336039 | 83915792.62 | 83593506.87 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 | 0 | 0 | 22 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 14940286 | 7325719 | 7325719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.03%
Total | 257803964 | 281797114.11 | 280260801.76 | 157 | 148 | 9 | 37 | 132 | 326 | 5 | 0 | 0 | 152 | 5.7209
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 142 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 | 7444983 | 6621388 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99.82%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 27685986 | 13082880.17 | 7476364.15 | 5 | 16 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 38.7%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 94315817 | 24867921.16 | 17952022.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20.84%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 | 66153484 | 62924179 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 99.87%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 21361447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 337746046 | 263217370.33 | 242698155.73 | 178 | 127 | 4 | 10 | 55 | 196 | 0 | 1 | 8 | 169
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 58486324 | 37274829.75 | 34301241.41 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59.23%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 | 43512985.19 | 41992588.48 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 97.5%
Total | 176971009 | 156910888.71 | 150738389.2 | 154 | 50 | 0 | 1 | 70 | 121 | 4 | 3 | 4 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 | 452447983.06 | 446761088.28 | 363 | 248 | 1 | 1 | 239 | 489 | 0 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 113709779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 6384454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 48435795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10596846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5991990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5656181
Total | 748852502 | 537947633.51 | 531518457.23 | 385 | 258 | 1 | 2 | 249 | 510 | 0 | 0 | 1 | 384
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 | 78628760.16 | 73614090.18 | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 0 | 1 | 5 | 202 | 99.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 1 | 5 | 4 | 32.97%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.36%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 | 62400146.9 | 51447583.18 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65.9%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 34593369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5571781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509697993 | 286928543.08 | 257559838.13 | 228 | 166 | 16 | 16 | 253 | 451 | 0 | 2 | 13 | 213
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730 | 7533565 | 7501608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 119789960 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45124057 | 76247960 | 24887651 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 69.82%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Total | 178860747 | 83781525 | 32389259 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 3
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* 23 obras reportadas por el INIFED como terminadas; (programa SEMSSUBSIDIO 2015) de 24 publicadas para EMS, SEMS 2015

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 | 130324425.19 | 126352774.03 | 250 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 1 | 2 | 247 | 99.97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 | 8710837.38 | 7636277.43 | 15 | 8 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 2 | 13 | 94.08%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 36050550 | 26184432 | 23950954 | 37 | 25 | 0 | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 3 | 12 | 70.88%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 7835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 | 24324198.69 | 24448185.84 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 | 45687321.26 | 37198038.28 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 43871488.56 | 41670251.4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.02%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2758179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 298704795 | 279102703.08 | 261256480.98 | 312 | 232 | 9 | 8 | 443 | 692 | 20 | 3 | 7 | 282
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 0 | 0 | 112 | 375 | 98.42%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 | 2043810.1 | 1895852.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 307293703 | 16053030.47 | 14288793.61 | 80 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 72 | 2 | 2 | 4 | 0.26%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 129330703 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 | 52573359 | 36326936.8 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85.2%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 53726810.65 | 34223323.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.42%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 | 17286569.01 | 12329993.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.38%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37355456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5987784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 10783728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 974032943 | 461009336.52 | 394654812 | 593 | 658 | 53 | 15 | 1302 | 2028 | 90 | 2 | 122 | 379
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye aportación Estatal por 30.9 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 | 330495734.6 | 314474411.48 | 219 | 263 | 7 | 9 | 154 | 433 | 0 | 1 | 4 | 214 | 98.97%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 | 16232158.72 | 14665012.95 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 93.33%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 71386614 | 18156032.52 | 17322461.34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 23.81%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 | 64453257.61 | 58121426.3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91.68%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43463796 | 24879349.33 | 21864097.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39.02%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 | 35966125.78 | 35575369.33 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 2 | 5 | 87.8%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 | 41692610.66 | 57831347.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.22%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.24%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 8105922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5811554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5375915 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
Total | 711647955.1 | 591332231.96 | 579311088.37 | 289 | 291 | 25 | 18 | 171 | 505 | 21 | 5 | 19 | 244
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 |  |  |  | 171862587.93 | 160532737.17 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 212 | 98.81%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 |  |  |  | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 51.83%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 148849239 |  |  |  | 141792143.06 | 114014626.23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 21 | 93.23%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51099072 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 |  |  |  | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 |  |  |  | 59614296.44 | 57390398.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81.78%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 49725374.67 | 48832858.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82.88%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 32921623 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 11235539 |  |  |  | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.67%
* Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5933816 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 639799623.1 | 0 | 0 | 0 | 483402768.39 | 441085646.62 | 273 | 35 | 4 | 2 | 47 | 88 | 11 | 0 | 17 | 245
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye aportación Estatal por 21.8 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 | 354164399.24 | 336728618.62 | 122 | 229 | 3 | 9 | 232 | 473 | 0 | 21 | 4 | 97 | 78.7%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 | 31846681 | 19657216 | 23 | 16 | 2 | 0 | 33 | 51 |  | 10 | 8 | 5 | 18.7%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 383115398 | 120270221.49 | 65592140.35 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 | 7 | 6 | 14.72%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6720829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 | 109003964 | 60113830 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 45.9%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 18664024.14 | 16124103.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.15%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 401644.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 1055157314
Total | 1055157314 | 634350933.98 | 498215908.82 | 316 | 245 | 5 | 9 | 266 | 525 | 137 | 36 | 35 | 108
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 | 402013635.57 | 330679787.96 | 508 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 0 | 0 | 80 | 428 | 93%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 | 0 | 0 | 3 | 13 | 77%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 120409561 | 186526345.08 | 145437287.51 | 94 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 10 | 17 | 50 | 80.66%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 63695850 | 37174064 | 13523986 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 10.74%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59.68%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 34194589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 27328863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 7903750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1293350994.1 | 969863398.85 | 763973665.58 | 649 | 167 | 33 | 32 | 405 | 637 | 27 | 12 | 109 | 501
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 | 193993377.01 | 183229587.78 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 417 | 99.09%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 | 17633365.6 | 16400339.25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 32959261 | 10750318.87 | 10683811.06 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32.54%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 38388828.18 | 38388828.18 | 34153262.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.31%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 58850000 | 83339322.45 | 64130132.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 76.95%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 63577643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 793173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 9628699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5344076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 545674391.28 | 378872427.8 | 341268518.3 | 476 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 460
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Michoacán
Inversiones en pesos | [8 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
NO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 | 111054734.16 | 110066836.7 | 63 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 0 | 1 | 5 | 57 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 | 1490091.31 | 1201059.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.94%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 33012866 | 25872824.51 | 20430974.69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 14100000 | 14100000 | 12758010.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 36894740 | 29311079.11 | 22257752.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.65%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 | 23951614 | 23951614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19699220.1 | 14508552.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.1%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23927004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 294733614 | 240285127.92 | 219980364.78 | 78 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 0 | 1 | 10 | 67
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Morelos
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.29%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 3953904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 51748730 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 | 157603.4 | 157603.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.04%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8079716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 229342648 | 2195195.37 | 2195195.01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 58 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35141169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 | 91531086.36 | 91531088.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 1 | 3 | 96.34%
Total | 463641999 | 425069838.27 | 330857523.69 | 53 | 197 | 4 | 0 | 742 | 916 | 0 | 0 | 4 | 49
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 | 184805380.36 | 181249129.13 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 0 | 4 | 6 | 282 | 97.92%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 60563366 | 39884675 | 848506 | 31 | 28 | 0 | 0 | 7 | 35 | 22 | 0 | 8 | 1 | 19.39%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.56%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8287680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 10188504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5531470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 449906430 | 252659954.33 | 203353065.89 | 344 | 221 | 8 | 9 | 166 | 404 | 24 | 4 | 16 | 300
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 | 400931830.11 | 321081151.43 | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 0 | 0 | 0 | 78 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 | 28497264.5 | 28235181.28 | 57 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5728199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 28402781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 | 39992181.24 | 37961511.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.26%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.1%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 104833109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 796259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 5075827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5321263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 678632468.1 | 570168816.98 | 487752505.02 | 145 | 95 | 8 | 8 | 70 | 181 | 0 | 0 | 2 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.18%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43620761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 | 37543788.4 | 30739082.65 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 4 | 81.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37991556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 5023402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 315701374 | 38750262.9 | 31915729.57 | 10 | 36 | 47 | 17 | 0 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 | 206892976.97 | 206823906.96 | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 0 | 124 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 | 6873512.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 17771002 | 10012287.65 | 10012287.65 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.34%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 | 62362467.59 | 24926387.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.72%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 24995689.22 | 16631114.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.98%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3460273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 8321409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12307446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 335052955.1 | 311136933.94 | 265267210.07 | 134 | 146 | 9 | 5 | 59 | 219 | 0 | 0 | 2 | 132
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 | 176435277.33 | 175570543.32 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 1 | 250 | 99.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 | 7775877.51 | 6248499.13 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 99.58%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21689729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 7771164.16 | 6351510.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.89%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 30962191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10241491 | 10471373.98 | 10036536.19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98.53%
Total | 326084119.1 | 205491279.73 | 201244676.3 | 269 | 142 | 1 | 1 | 74 | 218 | 1 | 0 | 7 | 261
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.27%
* Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 55000000 | 52717755.8 | 36954322.98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81.66%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 13371450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 6688145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 19597848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 411482368.1 | 353426115.85 | 323097605.05 | 348 | 75 | 6 | 161 | 280 | 522 | 0 | 10 | 8 | 330
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Reporta el Estado Sinaloa que la cantidad de 5.5 mdp no serán radicados, según correo del 30 sept 2017.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 | 191775419.98 | 186276466.37 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | 231 | 82.4%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 | 10842669.08 | 10297376.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 86.1%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 94100896 | 123680020.15 | 117066962.71 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 96%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 149874824 | 139979378.5 | 81077390.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 42.4%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 | 68772230.2 | 67571341.5 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 95.35%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10194284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 9474993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 509058465 | 535049717.91 | 462289537.3 | 360 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 51 | 18 | 291
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 | 156072392.4 | 155486043.77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 77527152 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39000000 | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 | 73777043.65 | 71776475.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 42690333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 7566781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 12808230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 441535869.1 | 278572979.02 | 274885853.29 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 133
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 | 144873999.76 | 132780481.08 | 172 | 165 | 3 | 2 | 97 | 267 | 0 | 2 | 23 | 147 | 96.23%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 84.14%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 49274476 | 18231567.88 | 12791891.08 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 23.16%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45726897.69 | 45726897.69 | 34448456.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.56%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 74881232 | 39898282.95 | 29055105.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38.36%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 | 30421798.06 | 28389800.32 | 15 | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 81.79%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14518795.57 | 4939504.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.04%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 1736486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5365984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 380020911.69 | 299349054.26 | 248041769.88 | 212 | 168 | 13 | 3 | 109 | 293 | 1 | 2 | 29 | 180
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
_ 2 / Cantidad reportado por Instancia Federal.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 91.95%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40000000 | 25575330.2 | 24460650.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.66%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 16341021.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.38%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14754987.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84.31%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 23770079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5569355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 251957986 | 212645467.89 | 171741164.6 | 238 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 0 | 4 | 231
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 41821915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26950843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 | 52831385 | 47157415 | 47 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 0 | 19 | 28 | 89.35%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 7885143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 582442805 | 437062359 | 253008554 | 420 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 209 | 97 | 114
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Nota: De los programas contemplados en este ejercicio, el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, no ha informado avances desde el mes de junio del presente año, explicando que ello se debe al oficio No. SSE/0664/2017 del 10 de marzo de 2017, turnado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, Subsecretaría de Egresos, en el que se manifiesta que los remanentes presupuestales de los ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80.23%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2579673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 866184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 324164387 | 253867759.5 | 259578083.85 | 163 | 114 | 0 | 0 | 26 | 140 | 0 | 0 | 1 | 162
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 0 | 3 | 191 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 99 | 94.24%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16976306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 41659161
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 26730464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 250308404 | 159743869.12 | 215007823.3 | 295 | 105 | 0 | 0 | 134 | 239 | 0 | 0 | 5 | 290
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO