## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6377893252 | 5885238857.88 | 6911 | 4115 | 43 | 98 | 3675 | 7931 | 0 | 184 | 379 | 6348 | 96.4%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 415387000.16 | 348718523.85 | 528 | 143 | 22 | 16 | 298 | 479 | 0 | 39 | 13 | 476 | 70.26%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1719022028.27 | 1309009494.45 | 1029645066.01 | 561 | 421 | 71 | 59 | 307 | 858 | 81 | 34 | 135 | 311 | 63.08%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 313334449.7 | 283509020.66 | 39 | 48 | 6 | 0 | 36 | 90 | 0 | 1 | 7 | 31 | 74.76%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1175515526 | 588917360.96 | 617710990.95 | 88 | 47 | 16 | 10 | 213 | 286 | 28 | 8 | 13 | 39 | 43.33%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1535713989.4 | 1461111337.32 | 197 | 263 | 224 | 41 | 1159 | 1687 | 3 | 4 | 18 | 172 | 90.24%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 491933294.17 | 467941508.17 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 3 | 6 | 28 | 73.34%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 467698182.03 | 384256263.86 | 33 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 9 | 22 | 73.12%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 790037734 | 46487446.61 | 48649446.61 | 9 | 32 | 21 | 6 | 18 | 77 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.507%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 131162269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 124535627 | 15080653.33 | 14986565 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.05%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 13619618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 79780382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 14163299383.27 | 11561455122.81 | 10541767580.31 | 8412 | 5152 | 434 | 237 | 5964 | 11787 | 119 | 273 | 587 | 7433
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 39.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
Inversiones en pesos
*
**
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## fam básico14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2014 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | * Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 56287380.94 | 0 | 0 | 37 | 100% | 77522444 | 54474573.89
Baja California | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159918396.26 | 0 | 0 | 213 | 100% | 133860790 | 123161622.25
Baja California Sur | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 113064214.17 | 0 | 0 | 95 | 100% | 113064162 | 112385497.28
Campeche | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 110861146 | 0 | 0 | 189 | 100% | 110861146 | 110829950.77
Coahuila | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 128524934.37 | 0 | 0 | 113 | 100% | 118843292 | 120958301.39
Colima | 222 | 49 | 0 | 0 | 116 | 165 | 80621671.88 | 0 | 0 | 222 | 100% | 80621672 | 80621671.88
Chiapas | 377 | 317 | 3 | 3 | 245 | 568 | 429527721.51 | 0 | 2 | 375 | 99.87% | 429939917 | 427513717.07
Chihuahua | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 154623241.62 | 1 | 3 | 226 | 99.29% | 192168266 | 145899527.01
Distrito Federal | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Durango | 270 | 128 | 3 | 10 | 300 | 441 | 133201398.9 | 0 | 2 | 268 | 99.55% | 128607128 | 130793604.72
Guanajuato | 509 | 589 | 0 | 3 | 671 | 1263 | 283812732.27 | 0 | 87 | 422 | 98.43% | 285365979 | 279369717.98
Guerrero | 157 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 306233418.65 | 0 | 1 | 156 | 99.99% | 311935681 | 289302046.28
Hidalgo | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178828619.6 | 0 | 0 | 224 | 100% | 187407188 | 177831234.39
Jalisco | 147 | 249 | 4 | 4 | 198 | 455 | 337013222.79 | 21 | 0 | 126 | 91.19% | 335259137 | 324432842.36
México | 586 | 161 | 1 | 10 | 281 | 453 | 583211070.79 | 0 | 50 | 536 | 95% | 611974881 | 526056918.82
Michoacán | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259109278.33 | 1 | 5 | 309 | 95.77% | 271103253 | 254735673.77
Morelos | 116 | 56 | 0 | 2 | 103 | 161 | 114334999.51 | 0 | 2 | 114 | 99.25% | 117929871 | 112701536.81
Nayarit | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156849168 | 1 | 7 | 133 | 98.84% | 156836682 | 154969200
Nuevo León | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 210794575.14 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | 219785833 | 129632345.69
Oaxaca | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 270083747.59 | 2 | 11 | 449 | 99.16% | 303523317 | 265910378.06
Puebla | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 466039733.4 | 0 | 0 | 240 | 100% | 338113927 | 466039733.4
Querétaro | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 124335904.61 | 0 | 112 | 54 | 98.38% | 123070123 | 118866673.3
Quintana Roo | 130 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 193622953.72 | 0 | 0 | 130 | 100% | 194510025 | 193622953.71
San Luis Potosí | 453 | 162 | 0 | 1 | 72 | 235 | 177071641.7 | 2 | 24 | 427 | 98.7% | 175287058 | 169187772.69
Sinaloa | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 145664926 | 0 | 4 | 173 | 99% | 145664926 | 145664926
Sonora | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 140167316.97 | 21 | 15 | 217 | 89.73% | 170627362 | 131525696.41
Tabasco | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152978468.33 | 0 | 0 | 83 | 100% | 162219721 | 152978468.33
Tamaulipas | 247 | 88 | 1 | 3 | 85 | 177 | 180238729.97 | 0 | 2 | 245 | 99.65% | 177304547 | 175345865.58
Tlaxcala | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142124436.67 | 2 | 0 | 139 | 99.73% | 103393816 | 100431319.26
Veracruz | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324476906 | 133 | 50 | 42 | 27.79% | 399052319 | 146142725
Yucatán | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 141897571.31 | 0 | 0 | 179 | 100% | 141322872 | 141748103.78
Zacatecas | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 122373725 | 0 | 0 | 173 | 100% | 123863433 | 122104260
Total | 6911 | 4115 | 43 | 98 | 3675 | 7931 | 6377893252 | 184 | 379 | 6348 | 96.4% | 6441040768 | 5885238857.88
* Fuente Techo Financiero: PEF 2014
0 | No tiene programa
Inversiones en pesos

## FAM m superior 14 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2014 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3796098 | [7 empty] | 0
Baja California | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 67.23%
Baja California Sur | 2982280 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 100%
Campeche | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.44%
Coahuila | 6826588 | 6915649.67 | 6541649.19 | 50 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 50 | 100%
Colima | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | 34809399 | 69230605.92 | 36324211.34 | 34 | 31 | 7 | 6 | 126 | 170 |  |  |  | 34 | 100%
Chihuahua | 11535984 | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 100%
Distrito Federal | 2883374 | [7 empty] | 0
Durango | 8262344 | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 11 | 100%
Guanajuato | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 11.53%
Guerrero | 17039877 | 16774751.4 | 16453505.11 | 4 | 12 |  |  | 19 | 31 |  |  |  | 4 | 100%
Hidalgo | 11853171 | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 83.01%
Jalisco | 35906733 | 28735004.93 | 24833000.49 | 18 | 13 | 3 | 1 | 23 | 40 |  | 9 |  | 9 | 80.03%
México | 71400244 | 59647664.42 | 56742112.44 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 |  |  | 1 | 7 | 97.73%
Michoacán 1 / | 18185613 | 23681627.8 | 22830247.66 | 35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35 | 100%
Morelos | 5152845 | 8003052.99 | 5643112.63 | 11 | 1 |  |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 4 | 70.97%
Nayarit | 5017018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 |  |  | 4 | 20 |  |  |  | 6 | 100%
Oaxaca | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 |  |  | 4 | 8 |  |  |  | 75 | 93.15%
Puebla | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 |  |  |  | 109 | 100%
Querétaro | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 13.57%
Quintana Roo | 6632220 | 6623240.02 | 6623240.02 | 5 | 6 |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 5 | 100%
San Luis Potosí | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 |  | 16 | 21 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 11384661 | 6509713.6 | 6245504.84 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 6 | 57.18%
Tabasco | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Tamaulipas | 6708551 | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 12 | 100%
Tlaxcala | 6429626 | [7 empty] | 0
Veracruz | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Yucatán | 8764907 | 8576482.05 | 8576482.05 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 100%
Zacatecas | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 38.6%
TOTAL | 474623838 | 415387000.16 | 348718523.85 | 528 | 143 | 22 | 16 | 298 | 479 | 0 | 39 | 13 | 476 | 70.26%
* Fuente : PEF 2014
0 | NO HAN REPORTADO
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO

## PIEMS 14 Ramo 11Est
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 (Ramo 11)
31 de octubre de 2017
ESTADOS |  | Reportado por Instancia Ejecutora
| Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 18080000 | [7 empty] | 0
Baja California | 34728129.7 | 40565232.5 | 37459495.21 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 |  | 6 | 13 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Campeche | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 100%
Coahuila | 22158630 | [7 empty] | 0
* Colima | 34891467.1 | 32647178.57 | 33188669.46 | 10 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 8 | 100%
Chiapas | 79829018.68 | 100754718.84 | 57386496.07 | 32 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 6 | 25 | 81.15%
Chihuahua | 61539566.91 | 62923281.02 | 60213155.6 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 2 | 11 | 94.61%
_ 1 / Distrito Federal CDMX | 262584678 | 120636685 | 57784950 | 51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 51 |  | 78.86%
Durango | 27115739.9 | 43180556.92 | 43442335.9 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 |  |  |  | 28 | 100%
Guanajuato | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
Guerrero | 27412736.66 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 72192720.05 | 50225843.1 | 44671815.63 | 7 |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 1 | 1 | 69.23%
Jalisco | 133832826.4 | [7 empty] | 0
México | 144297203.2 | 201020495.28 | 188026226.77 | 98 |  |  |  |  | 0 | 17 | 3 |  | 78 | 99.8%
Michoacán | 22880355.06 | 6784295.16 | 6784287.4 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7 | 13.61%
Morelos | 2980277.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 |  | 17 | 38 | 12 |  |  | 2 | 45%
Oaxaca | 24205684.22 | [7 empty] | 0
Puebla | 61750289.6 | 56787206.34 | 52537837.13 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 |  |  |  | 19 | 100%
Querétaro | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 |  | 1 | 11 |  | 77.92%
Quintana Roo | 14738573.2 | 13986829.04 | 13751578.32 | 2 | 14 |  |  | 2 | 16 |  |  |  | 2 | 94.9%
San Luis Potosí | 3825000 | 6875534.54 | 3366684.24 | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  | 88%
Sinaloa | 57347706 | 57347706 | 57347706 | 16 |  | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 |  |  | 12 | 100%
Sonora | 0% | [7 empty] | 0%
Tabasco | 18380998.56 | 16467960 | 15603864.12 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Tamaulipas | 11604631.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tlaxcala | 84287349.8 | 93035928.16 | 89627968.71 | 65 | [5 empty] | 11 |  | 2 | 52 | 97.29%
Veracruz | 31256190.13 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Zacatecas | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 3 | 1 | 83.69%
Total | 1719022028.27 | 1309009494.45 | 1029645066.01 | 561 | 421 | 71 | 59 | 307 | 858 | 81 | 34 | 135 | 311 | 63.08%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
* Del techo financiero aprobado la Universidad de Colima ejecuta 8 obras con un monto de 32.2 mdp y 2 obras están a cargo del INIFED por un monto de 2.7 mdp
No tiene Programa
No lo han reportado
_ 1 / Inversión autorizada resultados del Fondo Concursable 2014 de resultados SEMS, publicados en su página WEB.
Inversiones en pesos
*

## FAM IT´S 14 R33
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Baja California | Instituto Tecnológico de Mexicali | 43480797 | 43480797 | 43191192.9 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Baja California Sur |  | 0
0
Total Baja California Sur |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas | Instituto Tecnológico de Comitán | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Comalapa | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón | 8000000 | 4947456.39 | 4947456.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II | 20000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 21500000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II | 5000000 | 6643850.54 | 4743725.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III | 3000000 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta | 4000000 | 4342810.01 | 3981074.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II | 2000000 | 5065815.11 | 4539062.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tláhuac II | 26000000 | 21988223.07 | 21538098.43 | 1 | 20 | 4 |  | 16 | 40 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán | 1600000 | 2310133.88 | 1618304.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Distrito Federal |  | 91100000 | 45298289 | 41367722 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48.54%
Guanajuato |  | 0
** Guerrero | Instituto Tecnológico de Acapulco | 15000000 | 12246071.92 | 12382951.92 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Montaña | 30000000 | 17825320.59 | 11659463.29 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 90%
0
0
Total Guerrero |  | 45000000 | 30071392.51 | 24042415.21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62.86%
Hidalgo | Instituto Tecnológico de Huejutla | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 | [8 empty] | 1 | 99.75%
0
0
Jalisco |  | 0
0
0
Total Jalisco |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** México | Instituto Tecnológico del Edo. De México, Chicoloapan | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
** Michoacán | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 15000000 | 14945775.47 | 14479005.94 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Piedad | 15000000 | 14252006.23 | 13966014.29 | 2 | [8 empty] | 2 | 100%
| Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 16000000 | 7822658.8 | 7622657.3 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 78.1%
| Instituto Tecnológico de Morelia | 15000000 | 8498940.57 | 7184713.38 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 65.8%
| Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 5000000 | 4684359.95 | 4332446.81 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Instituto Tecnológico de Zamora | 20000000 | 9999578.73 | 9893222.6 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Purépecha | 20000000 | 9163415.57 | 9075056.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Coalcomán | 20000000 | 9999373.94 | 9827045.22 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tacámbaro | 16000000 | 7267110.74 | 7265809.15 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 142000000 | 86633220 | 83645971.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 57.76%
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca | Instituto Tecnológico del Istmo | 5000000 | 4297027 | 4297027 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 15000000 | 11922162 | 11769060.63 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Oaxaca | 5000000 | 4491662.47 | 4139171.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la Región de Mixe | 4000000 | 4000000 | 3957631.71 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Pochutla | 8000000 | 7640016.64 | 5632626.25 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Puebla | Instituto Tecnológico Tecomatlán | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro |  | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo |  | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 0 | [7 empty] | 0
Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco |  | 0 | [7 empty] | 0
Tamaulipas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Matamoros | 17900000 | 12118906.49 | 3635671.95 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 33%
|  | 0 | [7 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Reynosa | 15000000 | 15000000.59 | 14998927.21 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 32900000 | 27118907.08 | 18634599.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.75%
Veracruz | Instituto Tecnológico Úrsulo Galván | 5000000 | 4055255 | 1532282 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.12%
| Instituto Tecnológico de Minatitlán | 11500000 | 5284028 | 2353703 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 15%
Total Veracruz |  | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
Total |  | 459230797 | 313334449.7 | 283509020.66 | 39 | 48 | 6 | 0 | 36 | 90 | 0 | 1 | 7 | 31 | 74.76%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* * Incluye Recurso Estatal: 15 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán de aportación Estatal
Inversiones en pesos

## IT´S 14 R11
PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2014 (Ramo 11)
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Inversión Autorizada | Reportado por Instancia Ejecutora
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 21627000 | [7 empty] | 0
Baja California | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 94.37%
Baja California Sur | 6099000 | [7 empty] | 0
Campeche * | 43518000 | 8499999.42 | 8498713.64 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 1 | 19.53%
Coahuila * | 71508000 | 62460423 | 58227704 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | 45.99*%
Colima | 73000000 | 20455846.55 | 20455846.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 28.02%
Chiapas * | 16000000 | 4872433.64 | 4998263.83 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 30.45%
Chihuahua | 57870900 | 51484479.94 | 50808116.17 | 5 | 18 | 4 | 4 | 35 | 61 |  |  |  | 5 | 100%
Distrito Federal (CDMX) | [8 empty] | 0
Durango | 15000000 | 13610491 | 14962162.4 | 1 | 16 |  |  | 20 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
Guanajuato * | 173016508 | 7650999.87 | 4649380.69 | 18 |  |  |  |  | 0 | 15 |  | 3 |  | 2.73%
Guerrero | 8000000 | 7751603.52 | 7431354.83 | 1 | 6 |  |  | 9 | 15 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | 33800000 | 7836706 | 1755433.91 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 16.97%
Jalisco | 30236000 | [7 empty] | 0
México | 68450000 | 37015894.79 | 24408802.07 | 11 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 3 |  | 36.51%
Michoacán | 18400000 | 16571590.48 | 70422036.69 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Morelos | 9900000 | 9827488.7 | 9827488.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 43014500 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca * | 19608442 | 13608442 | 13608442 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 69.4%
Puebla | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro | 26250000 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
Quintana Roo | 19210728 | 16998744.09 | 16998744.09 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 88.49%
San Luis Potosí | 8000000 | 7959684.47 | 7959684.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | 172590500 | 172560957.26 | 171807341.76 | 7 | 7 | 10 | 6 | 149 | 172 |  |  |  | 7 | 100%
Sonora | 23812000 | [7 empty] | 0
Tabasco | 22081000 | 17927131.26 | 17927131.26 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Tamaulipas | 23500000 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | [8 empty] | 0
Veracruz * | 25870000 | [7 empty] | 0
Yucatán | 25298778 | 23824444.98 | 25080370.89 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Zacatecas | 31854170 | [7 empty] | 0
Total | 1175515526 | 588917360.96 | 617710990.95 | 88 | 47 | 16 | 10 | 213 | 286 | 28 | 8 | 13 | 39 | 43.33%
Fuente Inversión Autorizada : Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado de Tecnológico Nacional de México
No tiene Programa
No lo han reportado
* Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 39.5 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2014 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 98.83%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 |  | 41 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 8363001 | 8363001 | 8363001 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 10771153 | 10771153 | 9605212.81 | 2 | 15 | 6 |  | 38 | 59 |  |  |  | 2 | 100%
Total Campeche |  | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 62463216 | 62463216 | 62463216 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 26665231 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 21093926 | 21093927 | 21093927 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 50759157 | 24093927 | 24093927 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47.47%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 56666349 | 68975120.07 | 57986455.61 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 49419131 | 54007481.4 | 52664782.19 | 2 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 |  |  |  | 2 | 109.3%
Total Chihuahua |  | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 26098667 | 27899485 | 25914352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 51151001 | 51151001 | 50088981.69 | 2 |  | 52 |  | 190 | 242 |  |  |  | 2 | 100%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 33805695 | 33805695 | 33805695 | 5 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3000000 | 3000000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Guerrero |  | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 49365445 | 49363027.62 | 49363027.62 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Hidalgo | 3000000 | 992229.18 | 297668.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 4.8%
Total Hidalgo |  | 52365445 | 50355256.8 | 49660696.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.36%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 111526088 | 112652689.92 | 99053961.99 | 1 |  |  |  | 22 | 22 |  |  | 1 |  | 92.41%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 58413367 | 58291709.97 | 54913492.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 6194289 | 6178495.85 | 6178486.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 13030300 | 13006928.61 | 13006928.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 2854888 | 2852852.26 | 2852852.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de México | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
| Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 31831491 | 31512265 | 31372854 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Michoacán | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán | 3567028 | 3566866.07 | 3545463.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultura Indígena de Michoacán | 3000000 | 2999999.07 | 2999966.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
total Michoacán |  | 38398519 | 38079130.14 | 37918284.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24074720 | 24556368.36 | 24556368.35 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4686067 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84942252 | 84512080.71 | 71270498.08 | 1 | 3 | 33 |  | 168 | 204 |  |  | 1 |  | 94.69%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 9192646 | 9192646 | 9192646 | 1 |  | 7 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 3378420 | 3281129.49 | 3378420 | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 4363657 | 4363657 | 4363657 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Istmo | 2411262 | 2411262 | 2411262 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3162813 | 3162813 | 3162813 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2391156 | 2391156 | 2391156 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de la Cañada | 432082 | 432082 | 432082 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca | 365278 | 365278 | 365278 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25697314 | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 76327644 | 81948842.71 | 81389345.55 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Puebla | 3000000 | 2959511.42 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 |  | 98.65%
Total Puebla |  | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 42279414 | 42643273.7 | 40171867.84 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 |  |  | 1 | 4 | 99.44%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 53692724 | 18692724 | 18692724 | 5 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 34.81%
| Universidad del Caribe | 10963707 | 10963707 | 4180718.75 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 38%
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 67656431 | 32656431 | 25873442.75 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.21%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 61180613 | 62028595.78 | 62028595.78 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 3000000 | 3121959.09 | 3121959.09 | 1 | 3 |  |  | 3 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 60297551 | 60297551 | 60297551 | 1 | 36 | 5 | 4 | 111 | 156 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Occidente | 18034777 | 18984777 | 18984777 | 4 | 18 | 13 | 4 | 25 | 60 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Autónoma Indígena de México | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 35791042 | 39567932.11 | 38834863.48 | 7 | 17 | 9 |  | 77 | 103 |  |  |  | 7 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 14119999 | 14111985.79 | 14111985.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 99.94%
| Universidad Estatal de Sonora | 16269697 | 15971108.56 | 15970732.05 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 98.16%
| Universidad de la Sierra | 5000000 | 4524446.15 | 4524446.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 90.49%
Total Sonora |  | 71180738 | 74175472.61 | 73442027.45 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 0 | 12 | 100%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 69613786 | 61907344 | 61907344 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 9504047 | 9367139.43 | 9367139.36 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 3000000 | 2886767.39 | 2886766.79 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Total Tabasco |  | 82117833 | 74161250.82 | 74161250.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99.66%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 36885639 | 39353968.46 | 35812675.39 | 8 | 14 |  | 1 | 5 | 20 |  |  | 1 | 7 | 100.9%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 55820784 | 43075843 | 38045883 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 |  |  | 11 | 1 | 61.93%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 28089927 | 28089927 | 28074920.39 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 884896 | 884896 | 884896 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 36523835 | 36523835 | 36523835 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Totales |  | 1590730796 | 1535713989.4 | 1461111337.32 | 197 | 263 | 224 | 41 | 1159 | 1687 | 3 | 4 | 18 | 172 | 90.24%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## univ poli fam14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2014 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 30000000
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20000000 | 19826432.48 | 19826432.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Tapachula | 19000000 | 18999973.12 | 18999973.12 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 39000000 | 38826405.6 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 30000000 | 31182740 | 31182741 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Ramos Arizpe | 30000000 | 30420874 | 30411478 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Monclova Frontera | 30000000 | 38062130 | 38062002 | 1 | 17 | 4 |  | 36 | 57 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 90000000 | 99665744 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 6000000 | 6007192.07 | 5994841.07 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 6000000 | 5654333.67 | 5317645.11 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 12000000 | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 10000000 | 9918828.08 | 9918828.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Pachuca | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 7000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 30000000 | 24264923.88 | 24264923.88 | 3 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 54000000 | 34183751.96 | 34183751.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 63.3%
Estado de México | Universidad Politécnica del Valle de México Tultitlán | 30000000 | 25133975.27 | 24511075.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca Almoloya | 19000000 | 18495817.04 | 16423432.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Texcoco | 20000000 | 16127386.93 | 16042627.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 30000000 | 30010000 | 29255324.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 99.97%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 30000000 | 30000000 | 28397249.73 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 129000000 | 119767179.24 | 114629708.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92.84%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cardenas | 19000000 | 17263466.81 | 7882082.55 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 10.16%
| Universidad Politécnica Uruapan | 19000000 | 20628146.81 | 20628124.65 | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 8 | 100%
Total Michoacán |  | 38000000 | 37891613.62 | 28510207.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 58.9%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 30000000 | 24249902.93 | 24249902.92 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 80.83%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 6000000 | 6965184.04 | 6965184.04 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 116.1%
| Universidad Politécnica de Amozoc | 4000000 | 3995000.56 | 3995000.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 15000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | 20000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 20000000 | 23995486.7 | 23995486.7 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Centro | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Victoria | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 7000000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica de Zacatecas | 20000000 | 17769835 | 9062616 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56.86%
Total |  | 587000000 | 491933294.17 | 467941508.17 | 41 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 3 | 6 | 28 | 73.34%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## tecfam 14
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2014 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | Techo Financiero* | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 30000000 | 11921871 | 11864134.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica El Retoño | 15000000 | 12450616.36 | 12448125 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 54.16%
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 30000000 | 24511876.93 | 16362622.28 | 1 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 |  | 50.66%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 14000000 | 13999996.73 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.78%
| Universidad Tecnológica de Cd Juarez | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Parral | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 13719998.43 | 13672914.47 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 76.22%
| Universidad Tecnológica de Paso del Norte | 18000000 | 13880421.55 | 13869824.41 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.11%
Total Chihuahua |  | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 3000000 | 3013070 | 3013070 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 18000000 | 18223864 | 18208996 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la región carbonifera | 18000000 | 19244595 | 18476845 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Total Coahuila |  | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durango | Universidad Tecnológica Durango (UA BIS) | 30000000 | 29071736.52 | 30449590.43 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 2000000 | 1999659.99 | 1999659.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 32000000 | 31071396.51 | 32449250.42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Celaya (UT BIS) | 30000000 | 28512238.21 | 9293199.87 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 20.91%
| Universidad Tecnológica de Salamanca | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato |  | 32000000 | 30512238.21 | 11293199.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.88%
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 18000000 | 16957566.59 | 16157216.45 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 2000000 | 1996527.07 | 1996527.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 15000000 | 23465226.74 | 15925685.98 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 96%
Total Guerrero |  | 35000000 | 42419320.4 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97.79%
Hidalgo | Universidad Tecnológica minera de Zimapan | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | [8 empty] | 1 | 86.31%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 18000000 | 17450770.82 | 17450770.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacan | Universidad Tecnológica de Morelia | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Tecnológica de Nayarit | 15000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Monterrey (UT BIS) | 30000000 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | [8 empty] | 1 | 83.62%
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla (UT BIS) | 30000000 | 38247281.28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 15000000 | 11632296.63 | 11632297 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 77.55%
| Universidad Tecnológica de Puebla | 2000000 | 1994661.86 | 1994661.86 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Querétaro | Universidad Tecnológica Corregidora | 18000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica San Juan del Río | 2000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 2000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de Hermosillo | 15000000 | 14935908.22 | 13671344 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 84.02%
| Universidad Tecnológica de Guaymas | 18000000 | 17492316.07 | 14181172.59 | 1 | [8 empty] | 1 | 97.18%
Total Sonora |  | 33000000 | 32428224.29 | 27852516.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Tabasco | Universidad Tecnológica del Usumacinta | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente | 18000000 | 17376829.55 | 17551341.27 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Centro | 18000000 | 17156945.79 | 18069567.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 577000000 | 467698182.03 | 384256263.86 | 33 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 9 | 22 | 73.12%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES14Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPES
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 5632330
Baja California
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 3512688
Campeche | U.A. de Campeche | 12546725 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.A. del Carmen | 7394926 | 7394926 | 7394926 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19941651 | 7394926 | 7394926 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.08%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 11708634
Colima | U. dse Colima | 476624
Chiapas | U.A. de Chiapas | 22110830
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 16289668
| U.A. Cd. Juárez | 34955624
Total Chihuahua |  | 51245292
Distrito Federal
Durango | U.A. de Durango | 5620144
Guanajuato | U de Guanajuato | 10278948
Guerrero | U.A. de Guerrero | 37023931 | 37023931 | 37023931 | 4 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 |  |  | 3 | 1 | 94.58%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 47135916 | [7 empty] | 0
Jalisco | U.A. de Guadalajara | 92120000 | [7 empty] | 0
México | U.A. del Estado de México | 58124121 | 2068589.61 | 4230589.61 | 3 | 4 | 2 |  | 13 | 19 |  |  | 3 |  | 3.56%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 69870266 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 24699054 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 2040897 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 59969780 | [7 empty] | 0
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 9708106 | [7 empty] | 0
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 80752596 | [7 empty] | 0
Querétaro | U.A. de Querétaro | 36657953 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 5077849 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 15627944 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13409466 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6679548 | [7 empty] | 0
| Ins. Tecnológico de Sonora | 2873828 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 9553376
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 27107085 | [7 empty] | 0
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 5915941 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 8947861 | [7 empty] | 0
Veracruz | U. Veracruzana | 10295762 | [7 empty] | 0
Yucatán | U.A. de Yucatán | 3008595 | [7 empty] | 0
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 42464094 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 790037734 | 46487446.61 | 48649446.61 | 9 | 32 | 21 | 6 | 18 | 77 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4.507%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) UPEAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas | UCACH | 35002651
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México | U.E. del Valle de Toluca | 8824612
| U. Mexiquense del Bicentenario | 40622796
Total México |  | 49447408
Michoacán | U. de la Cienega del Edo. De Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca | U. del Mar
| U. Tec. De la Mixteca | 1581515
| U. del Istmo | 3130519
| U. de Papaloapan | 3253768
| U. de la Sierra Sur | 5496895
| U. de La Sierra Juárez | 443696
Total Oaxaca |  | 13906393
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 355604
Querétaro
Quintana Roo | U. del Caribe | 4264408
San Luis Potosí
Sinaloa | U. de Occidente | 10954633
Sonora | U. Est. De Sonora | 11364530
U. de la Sierra
Total Sonora |  | 11364530
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 2908671
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán | U. de Oriente | 2957971
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 131162269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) INTERCULTURALES
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 24907125
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 9649074
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 2736878
Jalisco
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 11545941
Michoacán | U. Inter. Cult. Indigena de Michoacán | 24907125
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 3161883
Querétaro
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 7948268
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10007315 | 10035802.19 | 10035802.19 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
Sinaloa | U.A. Indigena de México | 23498589
Sonora
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 6173429 | 5044851.14 | 4950762.81 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 80.54%
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 124535627 | 15080653.33 | 14986565 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.05%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | U.P. de Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato | U.P. del Bicentenerio (Silao, Gto)
Guerrero | U.P. del Edo. De Guerrero
Hidalgo | U.P. de Tulancingo | 2238607
Jalisco
México | U.P. del Valle de Toluca | 500000
| U.P. de Texcoco | 844286
Total México |  | 1344286
Michoacán | U.P. de Lázaro Cardenas | 500000
| U.P. de Uruapan | 500000
Total Michoacán |  | 1000000
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo | U.P. de Bacalar | 3526183
San Luis Potosí
Sinaloa | U.P. del Mar y la Sierra | 500000
Sonora
Tabasco | U.P. del Centro | 873407
Tamaulipas
Tlaxcala | U.P. de Tlaxcala | 1971844
| U.P. de Tlaxcala Región Poniente | 2165291
Total Tlaxcala |  | 4137135
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL |  | 13619618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec14 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2014 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.T. del Norte de Aguascalientes | 500000
Baja California
Baja California Sur | U.T. de la Paz | 3601209
Campeche
Coahuila | U. T. de Torreón | 571713
Colima
Chiapas
Chihuahua | U.T. de Chihuahua | 9340000
| U.T. Paso del Norte | 899322
| U.T. Junta de los Ríos | 812143
Total Chihuahua |  | 11051465
Distrito Federal
Durango | U.T. de Durango | 1422031
Guanajuato | U.T. de Salamanca | 2660131
| U.T. del Sureste de Gto. | 2525848
| U.T. del Norte de Gto. | 619531
| U.T. de León | 1125378
Total Guanajuato |  | 6930888
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 2950990
Hidalgo | U.T. del Valle del Mezquital | 5007993
| U.T. Tula - Tepeji | 3951032
| U.T. de La Huesca Hidalguense | 2491371
| U.T. de La sierra Hidalguense | 1725579
| U.T. Minera Zimapán | 681307
Total Hidalgo |  | 13857282
Jalisco | U.T. de Jalisco | 970639
México | U.T. de Neza | 500000
| U.T. de Tecámac | 4476502
| U.T. del Sur del EdoMex | 3286424
Total EdoMex |  | 8262926
Michoacán
Morelos
Nayarit | U.T. de la Sierra | 500000
Nuevo León | U.T. Linares | 870057
| U.T. Gral. Mariano Escobedo | 1100369
Total Nuevo León |  | 1970426
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 1412974
Puebla | U.T. de Puebla | 1125378
Querétaro | U.T. de Corregidora | 626260
| U.T. de San Juan del Río | 2475831
| U.T. de Querétaro | 1026140
Total Querétaro |  | 4128231
Quintana Roo | U,T. de La Rivera Maya | 1650554
| U.T. de Chetumal | 1563025
Total Quintana Roo |  | 3213579
San Luis Potosí
Sinaloa | U.T. de Escuinapa | 1221714
Sonora | U.T. de Guaymas | 500000
| U.T. de Puerto Peñasco | 3160159
| U.T. de San Luis Río Colorado | 1115092
| U.T. de Nogales | 1187899
Total Sonora |  | 5963150
Tabasco | U.T. de Tabasco | 500000
| U.T. de Usumacinta | 1400470
Total Tabasco |  | 1900470
Tamaulipas | U.T. de Nuevo Laredo | 807284
| U.T. de Altamíra | 722981
Total Tamaulipas |  | 1530265
Tlaxcala | U.T. de Tlaxcala
Veracruz | U.T. Gutiérrez Zamora | 3819423
| U.T. del Centro de Veracruz | 1875629
Total Veracruz |  | 5695052
Yucatán | U.T. del Mayab | 500000
| U.T. Región Sur | 500000
Total Yucatán |  | 1000000
Zacatecas
TOTAL |  | 79780382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO