## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5652072437.32 | 5096288460.01 | 6142 | 3170 | 51 | 249 | 3784 | 7254 | 0 | 279 | 337 | 5526 | 89.31%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 338226739.9 | 304561197.73 | 416 | 106 | 12 | 15 | 190 | 323 | 0 | 29 | 46 | 341 | 64.82%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2248567116 | 1111094209.38 | 904279811.93 | 740 | 178 | 30 | 43 | 129 | 380 | 352 | 36 | 75 | 277 | 37.53%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo11) EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 273098782.87 | 307044329.07 | 231396055.49 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 19.45%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599646 | 575974330.49 | 418190089.21 | 89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 38 | 3 | 26 | 22 | 26.04%
* Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1500399956.53 | 1416096218.21 | 208 | 298 | 172 | 40 | 986 | 1496 | 1 | 2 | 57 | 148 | 86.88%
* Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 449963056.03 | 327204730.72 | 22 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 12 | 8 | 64.3%
* Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 431354572.15 | 387287804.32 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 1 | 15 | 9 | 66.83%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 241427759.32 | 228204514.27 | 19 | 62 | 10 | 6 | 255 | 333 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10.75%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 14141680.36 | 13706842.57 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.12%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0%
Total | 14793616412.77 | 10621699070.55 | 9327215724.46 | 7701 | 3948 | 290 | 365 | 5509 | 10112 | 397 | 352 | 582 | 6370
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Para Educación Superior (Ramo 33) se autorizaron un total de 3´180,539,286 de pesos (DOF 24 de febrero de 2015).
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 2 /
**
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## fam básico15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | * Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 53442157.39 | 0 | 0 | 29 | 100% | 70474068 | 51727842.12
Baja California | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137651456.53 | 0 | 6 | 229 | 100% | 130853447 | 131506258.31
Baja California Sur | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 109897553.98 | 5 | 0 | 87 | 97% | 109776856 | 109736316.92
Campeche | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 112629589.49 | 0 | 0 | 120 | 100% | 112669594 | 112311167.01
Coahuila | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 125468601 | 0 | 0 | 142 | 100% | 117878379 | 121524721
Colima | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 73725363.31 | 0 | 0 | 135 | 100% | 72190761 | 72046848.85
Chiapas | 363 | 248 | 1 | 1 | 239 | 489 | 452447983.06 | 0 | 1 | 362 | 99.89% | 448626115 | 446761088.28
Chihuahua | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 78628760.16 | 1 | 5 | 202 | 99.5% | 198524033 | 73614090.18
Distrito Federal | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Durango | 250 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 130324425.19 | 1 | 2 | 247 | 99.97% | 125806864 | 126352774.03
Guanajuato | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 319325757.29 | 0 | 112 | 375 | 98.42% | 291777258 | 295589912.06
Guerrero | 219 | 263 | 7 | 9 | 154 | 433 | 330495734.6 | 1 | 4 | 214 | 98.97% | 325602341 | 314474411.48
Hidalgo | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171862587.93 | 0 | 9 | 212 | 98.81% | 192405562 | 160532737.17
Jalisco | 122 | 229 | 3 | 9 | 232 | 473 | 354164399.24 | 21 | 4 | 97 | 78.7% | 360427887 | 336728618.62
México | 508 | 62 | 0 | 5 | 258 | 325 | 402013635.57 | 0 | 80 | 428 | 93% | 630878143 | 330679787.96
Michoacán | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193993377.01 | 0 | 6 | 417 | 99.09% | 282329566 | 183229587.78
Morelos | 63 | 33 | 0 | 1 | 33 | 67 | 111054734.16 | 1 | 5 | 57 | 98% | 115140807 | 110066836.7
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 160541604 | 0
Nuevo León | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 210794575.14 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | 212329220 | 129632345.69
Oaxaca | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 184805380.36 | 4 | 6 | 282 | 97.92% | 310208755 | 181249129.13
Puebla | 78 | 82 | 7 | 5 | 58 | 152 | 400931830.11 | 0 | 0 | 78 | 100% | 351981248 | 321081151.43
Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 114382253 | 0
Quintana Roo | 124 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 206892976.97 | 0 | 0 | 124 | 100% | 198944914 | 206823906.96
San Luis Potosí | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 176435277.33 | 0 | 1 | 250 | 99.5% | 174751459 | 175570543.32
Sinaloa | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 144493545 | 4 | 0 | 299 | 99.98% | 144493545 | 134971130.53
Sonora | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191775419.98 | 49 | 7 | 231 | 82.4% | 165887515 | 186276466.37
Tabasco | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156072392.4 | 0 | 2 | 107 | 99% | 163610967 | 155486043.77
Tamaulipas | 172 | 165 | 3 | 2 | 97 | 267 | 144873999.76 | 2 | 23 | 147 | 96.23% | 143301371 | 132780481.08
Tlaxcala | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109174277.12 | 0 | 0 | 223 | 100% | 95705808 | 101963429.02
Veracruz | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371560713 | 190 | 59 | 85 | 34.28% | 413308669 | 197609150
Yucatán | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 81843888.12 | 0 | 0 | 117 | 100% | 151371518 | 82572330.84
Zacatecas | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 115292046.12 | 0 | 3 | 191 | 99% | 120483947 | 113389353.4
Total | 6142 | 3170 | 51 | 249 | 3784 | 7254 | 5652072437.32 | 279 | 337 | 5526 | 89.31% | 6506664474 | 5096288460.01
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
No tiene programa.
Inversiones en pesos

## FAM m superior 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 98.71%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 7444983 | 6621388 | 15 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 15 | 99.82%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 |  | 1 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | [7 empty] | 0
Distrito Federal | 13946730 | 7533565 | 7501608 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | 8091385 | 8710837.38 | 7636277.43 | 15 | 8 |  |  | 14 | 22 |  |  | 2 | 13 | 94.08%
Guanajuato | 17930952 | 2043810.1 | 1895852.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.4%
Guerrero | 16232159 | 16232158.72 | 14665012.95 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 4 | 10 | 93.33%
Hidalgo | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 51.83%
Jalisco | 35099560 | 31846681 | 19657216 | 23 | 16 | 2 |  | 33 | 51 |  | 10 | 8 | 5 | 18.7%
México | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 |  |  | 3 | 13 | 77%
Michoacán | 17979808 | 17633365.6 | 16400339.25 | 19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 19 | 100%
Morelos | 5065643 | 1490091.31 | 1201059.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 27.94%
Nayarit | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 42.29%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  |  |  | 7 | 100%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 28497264.5 | 28235181.28 | 57 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 |  |  |  | 57 | 100%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 14.18%
Quintana Roo | 6885423 | 6873512.51 | 6873512.87 | 4 | 5 | 1 |  | 1 | 7 |  |  |  | 4 | 100%
San Luis Potosí | 7876770 | 7775877.51 | 6248499.13 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  | 4 | 10 | 99.58%
Sinaloa | 18583500 | 8041600.07 | 7870825.82 | 9 | 3 |  |  | 8 | 11 |  |  |  | 9 | 43.27%
Sonora | 10776373 | 10842669.08 | 10297376.68 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 86.1%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 5677712.35 | 5636530.71 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 84.14%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 7798839.43 | 7798839.43 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 100%
Zacatecas | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  |  | 1 | 99 | 94.24%
TOTAL | 479459480 | 338226739.9 | 304561197.73 | 416 | 106 | 12 | 15 | 190 | 323 | 0 | 29 | 46 | 341 | 64.82%
* Fuente : PEF 2015
0 | NO HAN REPORTADO
Inversiones en pesos

## PIEMS 15 Ramo 11 Est
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 11) PLANTELES ESTATALES
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 91693535.03 | 87854225.65 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 26 | 94.41%
Baja California Sur | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 48.75%
Campeche | 50336039 | 83915792.62 | 83593506.87 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 |  |  | 22 | 100%
Coahuila | 27685986 | 13082880.17 | 7476364.15 | 5 | 16 | 1 |  | 4 | 21 |  | 1 | 4 |  | 38.7%
Colima | 58486324 | 37274829.75 | 34301241.41 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 59.23%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  | 1 | 5 | 4 | 32.97%
Distrito Federal | 119789960 |  |  | 39 |  |  |  |  | 0 | 39
Durango | 36050550 | 26184432 | 23950954 | 37 | 25 |  | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 3 | 12 | 70.88%
Guanajuato | 307293703 | 16053030.47 | 14288793.61 | 80 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 72 | 2 | 2 | 4 | 0.26%
Guerrero | 71386614 | 18156032.52 | 17322461.34 | 30 |  |  |  |  | 0 | 19 | 3 | 1 | 7 | 23.81%
Hidalgo | 148849239 | 141792143.06 | 114014626.23 | 37 |  |  |  |  | 0 | 11 |  | 5 | 21 | 93.23%
Jalisco | 383115398 | 120270221.49 | 65592140.35 | 152 |  |  |  |  | 0 | 137 | 2 | 7 | 6 | 14.72%
México | 120409561 | 186526345.08 | 145437287.51 | 94 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 10 | 17 | 50 | 80.66%
Michoacán | 32959261 | 10750318.87 | 10683811.06 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 4 | 32.54%
Morelos | 33012866 | 25872824.51 | 20430974.69 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 54.22%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | 39884675 | 848506 | 31 | 28 |  |  | 7 | 35 | 22 |  | 8 | 1 | 19.39%
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 10012287.65 | 10012287.65 | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  | 2 | 56.34%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Sonora | 94100896 | 123680020.15 | 117066962.71 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 44 | 96%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 18231567.88 | 12791891.08 | 7 | 3 | 2 |  | 11 | 16 |  |  | 2 | 5 | 23.16%
Tlaxcala | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 91.95%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 1111094209.38 | 904279811.93 | 740 | 178 | 30 | 43 | 129 | 380 | 352 | 36 | 75 | 277 | 37.53%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
0 | No han reportado.

## FAM IT´S 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | _ 2 / Total | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
0
0
Total Aguascalientes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California |  | 0 | [7 empty] | 0
Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Baja California Sur |  | 0 | [7 empty] | 0
Campeche |  | 0 | [7 empty] | 0
Coahuila |  | 0 | [7 empty] | 0
Colima |  | 0 | [7 empty] | 0
Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Chiapas |  | 0 | [7 empty] | 0
Chihuahua |  | 0 | [7 empty] | 0
CDMX Distrito Federal | Iztapalapa III | Reportada por el analista Enrique Cedillo | 16199975 | 10681000.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 82.8%
| Alvaro Obregon |  | 7352405.48 | 4717400.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 60%
| Milpa Alta |  | 1132065.47 | 1040018.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac II |  | 4223382.66 | 3948135.68 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac |  | 3311025.14 | 2470253.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 95%
| Tláhuac III |  | 5366660.09 | 1698422.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 40%
CDMX |  | 45124057 | 76247960 | 24887651 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 69.82%
Durango
Guanajuato |  | 0 | [7 empty] | 0
Guerrero | IT Acapulco | 5000000 | 5927076.34 | 2199984.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Acapulco | 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT cHilpancingo | 7500000 | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| IT Iguala | 7500000 | 15111273.85 | 15000914.36 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de la Montaña | 15000000 | 10248775.76 | 7754396.2 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 72%
| IT San Marcos | 14000000 | 13166896.51 | 13166896.51 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 59000000 | 64453257.61 | 58121426.3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91.68%
Hidalgo |  | 0 | [7 empty] | 0
Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Jalisco |  | 0 | [7 empty] | 0
México |  | 0 | [7 empty] | 0
Michoacán | IT Apatzingan | 9999628.69 | 9999628.69 | 9999627.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Purepecha Cherán | 539713.33 | 539713.33 | 539713.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior de Huetanamo | 7520522.42 | 7520522.42 | 3285418 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 25%
| IT Superior de los Reyes | 9999971.85 | 9999971.85 | 9999511.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior Pátzcuaro,Zurumutaro | 2775455.2 | 2775455.2 | 2775455.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior Purúandiro | 4999991.88 | 4999991.88 | 4999991.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior Pátzcuaro (Computo) | 53544.81 | 53544.81 | 53544.81 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Michoacán |  | 38388828.18 | 38388828.18 | 34153262.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 85.31%
Morelos | IT ZACATEPEC | 14100000 | 14100000 | 12758010.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit |  | 0 | [7 empty] | 0
Nuevo León |  | 0 | [7 empty] | 0
Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Oaxaca |  | 0 | [7 empty] | 0
Puebla |  | 0 | [7 empty] | 0
Querétaro |  | 0 | [7 empty] | 0
Quintana Roo |  | 0 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  | 0 | [7 empty] | 0
Sinaloa | IT de el Dorado Culiacan Equipos | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Sinaloa |  | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora
Tabasco | IT de la Chomtalpa | 39000000 | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Tabasco |  | 39000000 | 36368385.59 | 35268248.43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Tamaulipas | Intituto Tecnológico Altamira | 6404797.41 | 6404797.41 | 6404381.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Intituto Tecnológico Matamoros | 15102060.85 | 15102060.85 | 4567311.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 26%
| IT Matamoros Iluminación | 2233812 | 2233812 | 2233812 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Matamoros Banquetas | 3594802.74 | 3594802.74 | 3159539.41 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
|  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
| Intituto Tecnológico No. 38 | 18391424.69 | 18391424.69 | 18083412.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Tamaulipas |  | 45726897.69 | 45726897.69 | 34448456.85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75.56%
Tlaxcala
Veracruz |  | 0 | [7 empty] | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
Total Veracruz |  | 0 | [7 empty] | 0
Yucatan |  | 0 | [7 empty] | 0
Zacatecas |  | 0 | [7 empty] | 0
Total |  | 273098782.87 | 307044329.07 | 231396055.49 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25 | 19.45%
No se ha hecho del conocimiento de la distribución total realizada en su caso, por el Tecnológico Nacional de México.
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
Inversiones en pesos.

## IT´S 15 R11
PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 11)
31 de octubre de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 28929676 | [7 empty] | 0
Baja California | 60000000 | 29550000 | 24554967.02 | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3 |  | 42.8%
Baja California Sur | 7500000 | [7 empty] | 0
Campeche | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 100%
Coahuila | 94315817 | 24867921.16 | 17952022.58 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 2 | 20.84%
Colima | [8 empty] | 0
Chiapas | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 26.36%
Distrito Federal | [8 empty] | 0
Durango | 7835000 | [7 empty] | 0
Guanajuato * | 129330703 |  |  | 17 |  |  |  |  | 0 | 17
Guerrero | 43463796 | 24879349.33 | 21864097.03 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 3 |  | 39.02%
Hidalgo * | 51099072 | [7 empty] | 0
Jalisco | 6720829 | [7 empty] | 0
México | 63695850 | 37174064 | 13523986 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 9 | 1 | 2 |  | 10.74%
Michoacán | 58850000 | 83339322.45 | 64130132.1 | 7 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 2 | 4 | 76.95%
Morelos | 36894740 | 29311079.11 | 22257752.57 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78.65%
Nayarit | 51748730 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Nuevo León | [8 empty] | 0
Oaxaca | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 10.56%
Puebla | 28402781 | [7 empty] | 0
Querétaro | 43620761 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
Quintana Roo | [8 empty] | 0
San Luis Potosí | 15000000 | 7771164.16 | 6351510.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 25.89%
Sinaloa | 55000000 | 52717755.8 | 36954322.98 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 81.66%
Sonora | 149874824 | 139979378.5 | 81077390.04 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 4 | 3 | 42.4%
Tabasco | [8 empty] | 0
Tamaulipas | 74881232 | 39898282.95 | 29055105.44 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 38.36%
Tlaxcala | 40000000 | 25575330.2 | 24460650.92 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 58.66%
Veracruz | 26950843 | [7 empty] | 0
Yucatán | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 80.23%
Zacatecas | 41659161 | [7 empty] | 0
Total | 1236599646 | 575974330.49 | 418190089.21 | 89 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 38 | 3 | 26 | 22 | 26.04%
Fuente Inversión Autorizada : Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado de Tecnológico Nacional de México
0 | No tiene programa
* Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Descripción | Programado en PGO |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES | 35803538 |  |  |  |  | 34267885 | 27782519.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 81.05%
Baja California | UA B CALIFORNIA | 60472765 |  |  |  |  | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  | 1 | 8 | 99.9%
Baja California Sur | UA B CALIFORNIA SUR | 9746952 |  |  |  |  | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | UA CAMPECHE | 8303852 |  |  |  |  | 8303852 | 8303852 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| UA del CARMEN | 10718416 |  |  |  |  | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 19022268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | UA COAHUILA | 66153483 |  |  |  |  | 66153484 | 62924179 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  |  | 10 | 99.87%
Colima | U de COLIMA | 43061385 |  |  |  |  | 43512985.19 | 41992588.48 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | U A de CHIAPAS | 27718043 |  |  |  |  | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS | 21644555 |  |  |  |  | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS | 3030565 |  |  |  |  | 3028429.32 | 3028429.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 52393163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA | 56875187 |  |  |  |  | 62804649.14 | 59714750.34 | 3 | 24 | 10 |  | 49 | 83 |  |  |  | 3 | 100%
| UA de Cd JUÁREZ | 40999352 |  |  |  |  | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 97874539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO | 26370589 |  |  |  |  | 24324198.69 | 24448185.84 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | U de GUANAJUATO | 52573359 |  |  |  |  | 52573359 | 36326936.8 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  |  | 3 |  | 85.2%
Guerrero | UA de GUERRERO | 33007884 |  |  |  |  | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 |  |  | 2 | 4 | 86.9%
| U INTERCULTURAL del Edo de GUERRERO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2958241.78 | 2567485.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  | 36038449.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35966125.78 | 35575369.33 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 2 | 5 | 87.8%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO | 49932372 |  |  |  |  | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 |  |  |  | 4 | 101.7%
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO | 3030565.1 | [11 empty] | 0
Total Hidalgo |  | 52962937.1 |  |  |  |  | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Jalisco | U de GUDALAJARA | 122460531 |  |  |  |  | 109003964 | 60113830 | 17 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 15 |  | 45.9%
México | UA del Edo de MÉXICO | 62101796 |  |  |  |  | 61815339.28 | 61815339.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC | 5999739 |  |  |  |  | 5932745.52 | 1779823.66 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 42%
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO | 12501276 |  |  |  |  | 10000000 | 9947765.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA | 2483278 |  |  |  |  | 2482770.91 | 2482707.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2135368.97 | 640610.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 67.5%
Total México |  | 86116654.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO | 29866186 |  |  |  |  | 28811949.71 | 27597718.14 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO | 2926586 |  |  |  |  | 2926569.63 | 2095522.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN | 3030565.1 |  |  |  |  | 3028696.35 | 2978145.06 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Michoacán |  | 35823337.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Morelos | UA del Edo de MORELOS | 24092554 |  |  |  |  | 23951614 | 23951614 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | UA de NAYARIT | 200000 |  |  |  |  | 157603.4 | 157603.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 63.04%
Nuevo León | UA de NUEVO LEÓN | 92980098 |  |  |  |  | 91531086.36 | 91531088.3 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  |  | 1 |  | 100%
Oaxaca | UA BENITO JUÁREZ de OAXACA | 8696845 |  |  |  |  | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA | 3264667 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR | 4437700 |  |  |  |  | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U del ISTMO | 2454594 |  |  |  |  | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA SUR | 3172262 |  |  |  |  | 3172262 | 133817.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 21.91%
| U del PAPALOAPAN | 2443773 |  |  |  |  | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la CAÑADA | 417381 |  |  |  |  | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA | 349031 |  |  |  |  | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25236253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA | 80984331 |  |  |  |  | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA | 3030565.1 |  |  |  |  | 2718308.05 | 2718308.04 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 84014896.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84980297.05 | 84972775.75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Querétaro | UA de QUERÉTARO | 42423093 |  |  |  |  | 37543788.4 | 30739082.65 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  |  | 2 | 4 | 81.55%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO | 48708952 |  |  |  |  | 48708950.48 | 18708950.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 38.41%
| U de CARIBE | 10622971 |  |  |  |  | 10622971 | 3186891.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 52%
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO | 3030565.1 |  |  |  |  | 3030546.11 | 3030546.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 62362488.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62362467.59 | 24926387.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43.72%
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ | 62531914 | [11 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ | 3030565.1 |  |  |  |  | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100.2%
Total San Luis Potosí |  | 65562479.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Sinaloa | UA de SINALOA | 63498780 |  |  |  |  | 63498780 | 60801312.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| U de OCCIDENTE | 17437289 |  |  |  |  | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UA INDIGENA de MÉXICO | 3030565.1 |  |  |  |  | 3030565 | 2333385.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
Total Sinaloa |  | 83966634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Sonora | U de SONORA | 35809488 |  |  |  |  | 37194482.78 | 37194482.76 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 100%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA | 13878409 |  |  |  |  | 12856479.04 | 12366306.76 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 84.13%
| U ESTATAL de SONORA | 16214788 |  |  |  |  | 15836184.08 | 15182594.71 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 92.54%
| U de la SIERRA | 2846895 |  |  |  |  | 2885084.3 | 2827957.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora |  | 68749580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68772230.2 | 67571341.5 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 2 | 9 | 95.35%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO | 72402056 |  |  |  |  | 62834191.45 | 60833623.51 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| U POPULAR de la CHONTALPA | 9443221 |  |  |  |  | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO | 3030565.1 |  |  |  |  | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco |  | 84875842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73777043.65 | 71776475.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS | 35955043 |  |  |  |  | 30421798.06 | 28389800.32 | 15 |  | 8 | 1 | 1 | 10 |  |  | 1 | 14 | 81.79%
Tlaxcala | UA de TLAXCALA | 19353616 |  |  |  |  | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 |  |  | 6 | 18 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | U VERACRUZANA | 54713539 |  |  |  |  | 52831385 | 47157415 | 47 | 30 | 6 |  | 29 | 65 |  |  | 19 | 28 | 89.35%
Yucatán | UA de YUCATÁN | 27947641 |  |  |  |  | 27947641 | 27947641 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| U de ORIENTE | 846822 |  |  |  |  | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28794463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | UA de ZACATECAS | 36783223 |  |  |  |  | 36783223 | 95328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales |  | 1606937750.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500399956.53 | 1416096218.21 | 208 | 298 | 172 | 40 | 986 | 1496 | 1 | 2 | 57 | 148 | 86.88%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 |  | 7 | 4 | 20 |  |  | 1 |  | 48.02%
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | [7 empty] | 0
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 21050233.46 | 21050233.46 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 24637087.8 | 16147804.82 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 45687321.26 | 37198038.28 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35517833.67 | 17841764.13 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 58.96%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 18208976.98 | 16381559.8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 65.52%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 53726810.65 | 34223323.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42.42%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14705732.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29662622.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | 14797775.99 | 13022042.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Total Hidalgo |  | 72896114 | 59614296.44 | 57390398.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 81.78%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 18664024.14 | 16124103.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 87.15%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | 23725686.45 | 19215621.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | 19995408.83 | 17167688.38 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 61%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | 18796644.94 | 9419805.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000 | 14746042.1 | 12089295.5 | 1 | [8 empty] | 1 | 57%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | 19999693.72 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | 24526756.5 | 11391865.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 34.88%
Total México |  | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 14508552.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 59.1%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 15120893.33 | 15120893.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.41%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 24871287.91 | 22840617.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 42500000 | 39992181.24 | 37961511.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.26%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 24995689.22 | 16631114.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 99.98%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | 16341021.32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 93.38%
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 449963056.03 | 327204730.72 | 22 | 25 | 0 | 7 | 20 | 52 | 1 | 1 | 12 | 8 | 64.3% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos
*

## tecfam 15
RAEPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2017
Estado | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 11716500.68 | 5858250.34 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 71.1%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 13720344.51 | 9889408.35 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 |  | 89.5%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 8162710.51 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  | 1 |  | 66.2%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 36672963.99 | 23910369.2 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.53%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33910146.9 | 33886801.32 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 80.74%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 17560781.86 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 58.87%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62400146.9 | 51447583.18 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65.9%
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 21501027.77 | 20064812.75 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 22370460.79 | 21605438.65 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 51000000 | 43871488.56 | 41670251.4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86.02%
Guanajuato | UT Laja Bajio | 26000000 | 760485.49 | 190066.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1.53%
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 16526083.52 | 12139926.82 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 79.93%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 17286569.01 | 12329993.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30.38%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 20986135.27 | 33035414.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 59.96%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 20706475.39 | 24795932.91 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 96%
Total Guerrero |  | 61000000 | 41692610.66 | 57831347.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53.22%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de Mexico | 25000000 | 19763129.53 | 19170235.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Mineral de la Reforma | 35000000 | 29962245.14 | 29662622.69 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
Total Hidalgo |  | 60000000 | 49725374.67 | 48832858.33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82.88%
Jalisco | Universidad Tecnologica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 | 401644.11 |  | 1 | [6 empty] | 1
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 59.68%
Morelos | Universidad Tenológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 14518795.57 | 4939504.4 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 29.04%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000 | 14754987.96 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 84.31%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 431354572.15 | 387287804.32 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 1 | 15 | 9 | 66.83%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES15Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPES
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 6403845
Baja California
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 4045051
Campeche | U.A. de Campeche | 7614567 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| U.A. del Carmen | 7325719 | 7325719 | 7325719 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 14940286 | 7325719 | 7325719 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.03%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 21361447
Colima
Chiapas | U.A. de Chiapas | 6384454
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 10661901
| U.A. Cd. Juárez | 23931468
Total Chihuahua |  | 34593369
Distrito Federal
Durango | U.A. de Durango | 2758179
Guanajuato | U de Guanajuato | 37355456
Guerrero | U.A. de Guerrero | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | [7 empty] | 3 | 2 | 66.24%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 32921623
Jalisco | U.A. de Guadalajara | 104833109
México | U.A. del Estado de México | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 |  |  |  | 6 | 100%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 63577643 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 23927004 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 8079716 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 |  |  | 215 | 242 |  |  | 1 | 3 | 96.34%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 8287680 | [7 empty] | 0
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 104833109 | [7 empty] | 0
Querétaro | U.A. de Querétaro | 37991556 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 3460273 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 30962191 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13371450 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6620231 | [7 empty] | 0
| Ins. Tecnológico de Sonora | 3574053
Total Sonora |  | 10194284
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 42690333
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 1736486
Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 23770079
Veracruz | U. Veracruzana | 7885143
Yucatán | U.A. de Yucatán | 2579673
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 26730464
TOTAL |  | 921005261 | 241427759.32 | 228204514.27 | 19 | 62 | 10 | 6 | 255 | 333 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10.75%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## Exp UPEAS15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPEAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas | UCACH | 48435795
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero |  | 0
Hidalgo |  | 0
Jalisco |  | 0
México | U.E. del Valle de Toluca | 7295873
| U. Mexiquense del Bicentenario | 26898716
Total México |  | 34194589
Michoacán | U. de la Cienega del Edo. De Michoacán de Ocampo | 793173
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca | U. del Mar | 2529737
| U. Tec. De la Mixteca | 3034923
| U. del Istmo | 1239868
| U. de Papaloapan | 365792
| U. de la Sierra Sur | 2719196
| U. de la Cañada | 298988
Total Oaxaca |  | 10188504
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 796259
Querétaro |  | 0
Quintana Roo | U. del Caribe | 8321409
San Luis Potosí |  | 0
Sinaloa | U. de Occidente | 6688145
Sonora | U. Est. De Sonora | 9052652
| U. de la Sierra | 422341
Total Sonora |  | 9474993
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 7566781
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán | U. de Oriente | 866184
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 127325832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) INTERCULTURALES
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  | 0
Baja California |  | 0
Baja California Sur |  | 0
Campeche |  | 0
Coahuila |  | 0
Colima |  | 0
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 10596846
Chihuahua |  | 0
Distrito Federal |  | 0
Durango |  | 0
Guanajuato |  | 0
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 8105922
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 11235539 | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32.67%
Jalisco |  | 0
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 27328863
Michoacán | U. Inter. Cult. Indigena de Michoacán | 9628699
Morelos |  | 0
Nayarit |  | 0
Nuevo León |  | 0
Oaxaca |  | 0
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 5075827
Querétaro |  | 0
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 12307446
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10241491 | 10471373.98 | 10036536.19 | 2 | 11 |  |  | 12 | 23 | 1 |  | 1 |  | 98.53%
Sinaloa | U.A. Indigena de México | 19597848
Sonora |  | 0
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 12808230
Tamaulipas |  | 0
Tlaxcala |  | 0
Veracruz |  | 0
Yucatán |  | 0
Zacatecas |  | 0
TOTAL |  | 126926711 | 14141680.36 | 13706842.57 | 3 | 11 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.12%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | U.P. de Chiapas | 5991990
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato | U.P. del Bicentenerio (Silao, Gto) | 5987784
Guerrero | U.P. del Edo. De Guerrero | 5811554
Hidalgo | U.P. de Pachuca | 5933816
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro | U.P. de Querétaro | 5023402
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL |  | 28748546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Tec15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de octubre de 2017
ESTADOS | Institución | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas | U.T. de Chiapas | 5656181
Chihuahua | U.T. de Cd. Juárez | 5571781
Distrito Federal
Durango
Guanajuato | U.T. del Norte Gto. | 5283728
| U.T. de Salamanca | 5500000
Total Guanajuato |  | 10783728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 5375915 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
Hidalgo
Jalisco
México | U.T. Fidel Velázquez | 7903750
Michoacán | U.T. de Morelia | 5344076
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 5531470
Puebla | U.T. de Xicotepec de Juárez | 5321263
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas | U.T. de Altamíra | 5365984
Tlaxcala | U.T. de Tlaxcala | 5569355
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
TOTAL |  | 62423503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO