## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa 2015 | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5615599717.84 | 5193160303.52 | 6169 | 3169 | 49 | 249 | 3783 | 7250 | 0 | 272 | 180 | 5717 | 93.27%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 374916155.16 | 352503575.8 | 428 | 111 | 13 | 16 | 205 | 345 | 0 | 21 | 26 | 381 | 82.76%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) | 2248567116 | 1415316642.45 | 1303614021.696 | 747 | 236 | 46 | 48 | 187 | 517 | 286 | 19 | 51 | 391 | 50.58%
** Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 302915163.5 | 284794069.39 | 283382729.08 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 97.98%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1236599648 | 807925199.55 | 688721987.21 | 100 | 23 | 16 | 4 | 68 | 111 | 36 | 0 | 22 | 42 | 43.65%
** Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1587319420.11 | 1538963797.76 | 247 | 343 | 205 | 41 | 1106 | 1695 | 0 | 2 | 12 | 233 | 95.09%
** Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 502849244.43 | 409095426.69 | 23 | 25 | 5 | 7 | 20 | 57 | 0 | 1 | 10 | 12 | 78.17%
** Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878740 | 483299774.63 | 445309032.3 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 0 | 11 | 14 | 81.2%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 921005261 | 499881980.55 | 475938386.45 | 66 | 96 | 14 | 6 | 309 | 425 | 1 | 0 | 1 | 64 | 48.65%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 127325832 | 39323968.6 | 37521512.07 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 126926711 | 46453311.07 | 44910429.47 | 10 | 11 | 0 | 0 | 51 | 62 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32.14%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 28748546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
TOTAL | 14823432795.4 | 11662963211.78 | 10778404930.046 | 7865 | 4117 | 361 | 372 | 5863 | 10713 | 331 | 315 | 319 | 6900
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
** Para Educación Superior (Ramo 33) se autorizaron un total de 3,180.5 mdp (DOF 24 de febrero de 2015).
*** Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato 30.9 mdp e Hidalgo 21.8 mdp.
_ 2 / Cantidad reportada por los Estados: Cd de México, Guerrero, Michoacan, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
_ 3 / No incluye 2.1 mdp que el ILIFE - CDMX reporta en obra concluida, no obstante no tiene recursos autorizados, según el DOF de fecha 24 de febrero de 2015
Inversiones en pesos
_ 2 /
***
_ 3 /

## fam básico15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADO | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 29 | 100%
Baja California | 130853447 | 137650306.75 | 132172463.49 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 | 100%
Baja California Sur | 109776856 | 109897553.98 | 109736316.92 | 92 | 58 | 0 | 1 | 148 | 207 | 5 | 0 | 87 | 97%
Campeche | 112669594 | 112629589.49 | 112311167.01 | 120 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 120 | 100%
Coahuila | 117878379 | 125468601 | 121524721 | 142 | 100 | 1 | 10 | 17 | 128 | 0 | 0 | 142 | 100%
Colima | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 135 | 100%
Chiapas | 448626115 | 446864428 | 446118533.21 | 363 | 246 | 1 | 1 | 240 | 488 | 0 | 1 | 362 | 99.89%
Chihuahua | 198524033 | 78628760.16 | 73614090.18 | 208 | 94 | 1 | 9 | 40 | 144 | 1 | 5 | 202 | 99.5%
_ 1 / CDMX | 2065772 | 2057409 | 2057409 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Durango | 125806864 | 130324425.19 | 127447812.86 | 249 | 158 | 4 | 7 | 304 | 473 | 0 | 0 | 249 | 100%
Guanajuato | 291777258 | 319325757.29 | 295589912.06 | 487 | 636 | 0 | 14 | 1064 | 1714 | 2 | 41 | 444 | 98.68%
Guerrero | 325602341 | 332744796.5 | 314805947.01 | 220 | 264 | 7 | 9 | 154 | 434 | 2 | 3 | 215 | 98.39%
Hidalgo | 192405562 | 186978296.34 | 176656611.18 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 | 98.27%
Jalisco | 360427887 | 367628969.95 | 361576393.09 | 118 | 229 | 3 | 9 | 236 | 477 | 2 | 2 | 114 | 97.48%
México | 630878143 | 423250330.15 | 389618796.65 | 513 | 64 | 0 | 5 | 265 | 334 | 0 | 24 | 489 | 98%
Michoacán | 282329566 | 193898945.03 | 181638530.97 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 418 | 99.92%
Morelos | 115140807 | 111312665.2 | 110681686.18 | 64 | 47 | 0 | 1 | 33 | 81 | 1 | 0 | 63 | 98%
Nayarit | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 212329220 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
Oaxaca | 310208755 | 184805380.36 | 181351184.02 | 292 | 186 | 6 | 9 | 156 | 357 | 3 | 5 | 284 | 98.43%
Puebla | 351981248 | 313304900.24 | 296528871.62 | 66 | 64 | 5 | 5 | 45 | 119 | 0 | 0 | 66 | 100%
Querétaro | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Quintana Roo | 198944914 | 208341358.74 | 207445212.96 | 129 | 138 | 7 | 5 | 57 | 207 | 0 | 0 | 129 | 100%
San Luis Potosí | 174751459 | 176435277.33 | 176369367.74 | 251 | 123 | 1 | 1 | 59 | 184 | 0 | 0 | 251 | 100%
Sinaloa | 144493545 | 144493545 | 144493547 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 0 | 303 | 100%
Sonora | 165887515 | 192432301.09 | 187450110.47 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | 233 | 78.05%
Tabasco | 163610967 | 155234750.86 | 155234751.48 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Tamaulipas | 143301371 | 148115758.99 | 141852976.5 | 175 | 167 | 3 | 2 | 97 | 269 | 2 | 10 | 163 | 97.45%
Tlaxcala | 95705808 | 109174277.12 | 101963429.02 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 100%
Veracruz | 413308669 | 371560713 | 197609150 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 59 | 85 | 34.28%
Yucatán | 151371518 | 81843888.12 | 82572330.84 | 117 | 114 | 0 | 0 | 24 | 138 | 0 | 0 | 117 | 100%
Zacatecas | 120483947 | 115292046.12 | 113389353.4 | 194 | 105 | 0 | 0 | 122 | 227 | 0 | 3 | 191 | 99%
Total | 6506664474 | 5615599717.84 | 5193160303.52 | 6169 | 3169 | 49 | 249 | 3783 | 7250 | 272 | 180 | 5717 | 93.27%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2015
_ 1 / No incluye 2.1 mdp que el ILIFE - CDMX reporta en obra concluida, no obstante no tiene recursos autorizados, según el DOF de fecha 24 de febrero de 2015
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM m superior 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3764100 | [7 empty] | 0
Baja California | 13190783 | 13021110.35 | 13181763.56 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 100%
Baja California Sur | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
Campeche | 3883666 | 895588.22 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.06%
Coahuila | 6712381 | 7706332 | 6922055 | 15 | 3 |  |  | 1 | 4 |  |  | 1 | 14 | 100%
Colima | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | 33564038 | 32984007.98 | 32241726.48 | 15 | 10 |  | 1 | 10 | 21 |  |  |  | 15 | 100%
Chihuahua | 10951368 | 9760609.47 | 8749535.72 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 16 |  |  |  | 3 | 100%
CDMX | 13946730 | 13946730 | 13946730 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 100%
Durango | 8091385 | 9082977.47 | 8267573.2 | 16 | 8 |  |  | 14 | 22 |  |  |  | 16 | 100%
Guanajuato | 17930952 | 2105616.55 | 2037779.94 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Guerrero | 16232159 | 16028868.17 | 15312889.45 | 14 | 4 | 2 |  | 2 | 8 |  |  | 1 | 13 | 95.58%
Hidalgo | 11495721 | 5958568.32 | 5865228.8 | 5 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 5 | 51.83%
Jalisco | 35099560 | 36472274 | 35833084 | 20 | 16 | 2 |  | 37 | 55 |  |  |  | 20 | 100%
México | 71956540 | 57383458.4 | 51686223.64 | 16 | 31 | 3 | 5 | 29 | 68 |  |  | 3 | 13 | 77%
Michoacán | 17979808 | 16948362.26 | 16529337.9 | 19 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 19 | 100%
Morelos | 5065643 | 1490091.31 | 1490091 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 4818694 | 2037591.97 | 2037591.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | 18358403 | 17078456.77 | 16421648.7 | 7 | 6 | 3 |  | 58 | 67 |  |  |  | 7 | 100%
Oaxaca | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 7.59%
Puebla | 32478886 | 30015171.64 | 30015171.64 | 61 | 13 | 1 | 3 | 12 | 29 |  |  |  | 61 | 100%
Querétaro | 8510309 | 1206474.5 | 1176646.92 | 1 | 1 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Quintana Roo | 6885423 | 6891191.64 | 6891191.64 | 6 | 6 | 1 |  | 1 | 8 |  |  |  | 6 | 100%
San Luis Potosí | 7876770 | 7775877.51 | 7775877.51 | 14 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 14 | 100%
Sinaloa | 18583500 | 18583499.7 | 18583499.7 | 14 | 3 |  |  | 9 | 12 |  |  |  | 14 | 100%
Sonora | 10776373 | 10329312.95 | 10329312.96 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 4 | 89.98%
Tabasco | 13456564 | 12355157.38 | 12355086.05 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 | 100%
Tamaulipas | 6279422 | 6436715.76 | 6275202.64 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 102%
Tlaxcala | 5977043 | [7 empty] | 0
Veracruz | 37762696 | 12670261 | 8241989 | 39 |  |  |  |  | 0 |  | 19 | 19 | 1 | 6.89%
Yucatán | 8573378 | 11558752.39 | 7522564.64 | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 | 100%
Zacatecas | 7675303 | 7668600 | 6289483 | 100 |  |  |  | 12 | 12 |  | 2 | 1 | 97 | 94.24%
TOTAL | 479459480 | 374916155.16 | 352503575.8 | 428 | 111 | 13 | 16 | 205 | 345 | 0 | 21 | 26 | 381 | 82.76%
* Fuente : PEF 2015
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PIEMS 15 Ramo 11 Est
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 (Ramo 11)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 43761895 | [7 empty] | 0
Baja California | 61206646 | 91693535.03 | 90552866.84 | 31 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 27 | 96.29%
Baja California Sur | 73507683 | 35997018.69 | 35995533.99 | 12 | 4 | 1 | 1 | 31 | 37 |  |  | 2 | 10 | 48.75%
Campeche | 50336039 | 83915792.62 | 83511922.45 | 26 | 39 | 4 | 27 | 4 | 74 | 4 |  |  | 22 | 100%
Coahuila | 27685986 | 18004964.26 | 16936560.336 | 5 | 16 | 1 |  | 4 | 21 |  |  |  | 5 | 65.03%
Colima | 58486324 | 40257916.41 | 41270011.14 | 14 | 4 |  |  | 5 | 9 | 4 |  | 1 | 9 | 67.42%
Chiapas | 113709779 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 62813391 | 22896059.8 | 17368284.88 | 10 | 12 | 3 |  | 20 | 35 |  |  | 2 | 8 | 34.47%
CDMX | 119789960 | 7503227.75 | 7501607.6 | 39 | 3 |  | 3 |  | 6 | 38 |  |  | 1 | 100%
Durango | 36050550 | 26292476 | 25247659 | 37 | 25 |  | 1 | 6 | 32 | 20 | 2 | 1 | 14 | 72.93%
Guanajuato | 307293703 | 25937888.53 | 24264259.01 | 82 | 10 | 2 | 2 | 10 | 24 | 67 |  | 1 | 14 | 0.72%
Guerrero | 71386614 | 97179064.52 | 56844627.3 | 30 | 44 | 12 |  | 14 | 70 | 4 | 3 | 5 | 18 | 79.26%
Hidalgo | 148849239 | 161852997.88 | 153190335.32 | 38 |  |  |  |  | 0 | 11 |  | 1 | 26 | 100%
Jalisco | 383115398 | 274292958.26 | 264441705.47 | 152 |  |  |  |  | 0 | 89 | 1 | 6 | 56 | 99.98%
México | 120409561 | 188069393.13 | 177461080.02 | 95 | 38 | 18 | 14 | 63 | 133 | 17 | 1 | 10 | 67 | 97.16%
Michoacán | 32959261 | 10750318.87 | 10696010 | 10 |  |  |  |  | 0 |  | 5 | 1 | 4 | 32.62%
Morelos | 33012866 | 26637236 | 26197880 | 11 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 | 7 | 65.39%
Nayarit | 3953904 | [7 empty] | 0
Nuevo León | 35141169 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 60563366 | 39884675 | 14606333 | 31 | 28 |  |  | 7 | 35 | 22 |  | 6 | 3 | 35.7%
Puebla | 5728199 | [7 empty] | 0
Querétaro | 2750000 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | 17771002 | 19451279.5 | 19451279.5 | 3 | 9 | 2 |  | 4 | 15 |  |  |  | 3 | 100%
San Luis Potosí | 21689729 | [7 empty] | 0
Sinaloa | 21582851 | 16008186 | 14530943.87 | 28 |  |  |  |  | 0 |  | 6 | 4 | 18 | 69.85%
Sonora | 94100896 | 123523436.52 | 120772140.17 | 49 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 3 | 45 | 95.73%
Tabasco | 77527152 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4
Tamaulipas | 49274476 | 32356209.04 | 32053966.92 | 7 | 4 | 3 |  | 19 | 26 |  |  | 3 | 4 | 65.23%
Tlaxcala | 26582085 | 27446235.29 | 25623572.49 | 10 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  | 7 | 91.95%
Veracruz | 41821915 | [7 empty] | 0
Yucatán | 28729171 | 45365773.35 | 45095442.39 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 100%
Zacatecas | 16976306 | [7 empty] | 0
Total | 2248567116 | 1415316642.45 | 1303614021.696 | 747 | 236 | 46 | 48 | 187 | 517 | 286 | 19 | 51 | 391 | 50.58%
* Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 15 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso Admvo. | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
* Chiapas | IT de Tuxtla Gutiérrez | 27465877.09 | 27465877.09 | 30000000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* CDMX | IT Tlalpán |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Iztapalapa II | 1159328 | 1356340.89 | 1349622.08 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Iztapalapa III | 20000000 | 17494575.93 | 17470680.6 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Álvaro Obregón | 8000000 | 7352405.48 | 7516871.37 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Milpa Alta | 1500000 | 1132065.47 | 1300351.67 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac | 4234729 | 3311025.14 | 3130460.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac II | 4500000 | 4223372.64 | 3800162.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Tláhuac III | 5730000 | 5416991.65 | 5434777.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Total CDMX _ 1 / | T Financ. 46,777,035 | 45124057 | 40286777.2 | 40002925.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100%
* Guerrero | IT Acapulco | 5000000 | 2199984.08 | 2199984.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Acapulco | 10000000 | 12507235.15 | 12507235.15 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Chilpancingo | 7500000 | 7492000 | 7492000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Iguala | 7500000 | 7800383.85 | 7745043.28 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| IT de la Montaña | 15000000 | 10248775.76 | 8707512.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| IT San Marcos | 14000000 | 13166896.51 | 14521802.06 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
* Total Guerrero |  | 59000000 | 53415275.35 | 53173577.31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88.8%
* Michoacán | IT Apatzingán | 10000000 | 9999628.69 | 9999627.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Purépecha Cherán | 540000 | 539713.33 | 539713.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior de Huetanamo | 10000000 | 6704112 | 3285418 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior de los Reyes | 10000000 | 9999971.85 | 9999511.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| IT Superior Pátzcuaro,Zurumutaro | 2829000 | 2775455.2 | 2775455.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Superior Purúandiro | 5000000 | 4999991.88 | 4999991.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| IT Zitácuaro | 2550000 | 2500000 | 2500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
IT Superior Pátzcuaro (Computo)
| IT Tacámbaro | 2481000 | 2466629.8 | 2466629.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Total Michoacán |  | 43400000 | 39985502.75 | 36566347.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
* Morelos | IT ZACATEPEC | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
* Sinaloa | IT de el Dorado Culiacán Equipos | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
* Tabasco | IT de la Chomtalpa | 39000000 | 36368385.59 | 36368386 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
* Tamaulipas | IT Matamoros; estructura, Iluminación, banquetas, plomería civil, rehabilitación etc. | 41413251.41 | 41413251.41 | 41412493.01 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 5 | 95.01%
Total |  | 302915163.5 | 284794069.39 | 283382729.08 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 97.98%
No se ha hecho del conocimiento de la distribución total realizada en su caso, por el Tecnológico Nacional de México.
* Cantidad reportada por los Estados: Chiapas, Cd de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
_ 1 / Adicionalmente reportan 1 obra concluida (Instituto Tecnológico de Tlálpan) con 1.6 mdp ejercidos, misma que identifican como "FAM 2015". en DOF se advierte la autorización de 45.1 mdp del FAM Superior para la CDMX.
Inversiones en pesos.

## IT´S 15 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROEXOESS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2015 (Ramo 11)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 28929676 | 14706365.61 | 13765027.76 | 3 | 13 |  |  | 1 | 14 | 1 |  | 2 |  | 50.83%
Baja California | 60000000 | 59549999.99 | 46141193.73 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 75.76%
Baja California Sur | 7500000 | [7 empty] | 0
Campeche | 21952111 | 23008156.78 | 23008156.11 | 4 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 4 | 100%
Coahuila | 94315817 | 57834087.16 | 37684732.37 | 5 | 9 | 13 |  | 64 | 86 |  |  | 2 | 3 | 50.72%
Chiapas | 8754208 | 8426972.28 | 8426972.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | 32369512 | 11073132.64 | 5338321.55 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 28.4%
Durango | 7835000 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 129330703 | 59895788.99 | 33430327.77 | 17 |  |  |  | 1 | 1 | 13 |  | 3 | 1 | 40.56%
Guerrero | 43463796 | 31009767.92 | 30287040.41 | 4 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 3 | 71.35%
Hidalgo | 51099072 | 8435390.84 | 6699353.92 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 25.03%
Jalisco | 6720829 | [7 empty] | 0
México | 63695852 | 40151409 | 33954982 | 12 | 1 | 2 | 2 |  | 5 | 8 |  | 2 | 2 | 53.3%
Michoacán | 58850000 | 85805952 | 69919559 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Morelos | 36894740 | 29311079.11 | 25909169 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 78.65%
Nayarit | 51748730 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5
Oaxaca | 14500000 | 3534948 | 1371692 | 3 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 10.56%
Puebla | 28402781 | 21428278.55 | 21428278.55 | 4 |  |  |  |  | 0 | 3 |  | 1 |  | 75.44%
Querétaro | 43620761 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
San Luis Potosí | 15000000 | 14839479.65 | 12438586.16 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 84.08%
Sinaloa | 55000000 | 55000000 | 52717755.8 | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 99.82%
Sonora | 149874824 | 161406320.42 | 141007431.26 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 7 | 100%
Tamaulipas | 74881232 | 47631764.55 | 47321564.93 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 52.39%
Tlaxcala | 40000000 | 40008832.93 | 40008832.93 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | 26950843 | [7 empty] | 0
Yucatán | 43250000 | 34867473.13 | 37863009.68 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Zacatecas | 41659161 | [7 empty] | 0
Total | 1236599648 | 807925199.55 | 688721987.21 | 100 | 23 | 16 | 4 | 68 | 111 | 36 | 0 | 22 | 42 | 43.65%
* Convenios de Apoyo Financiero en el marco del Programa de Expansión de la Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior (PROEXOESS) y Concentrado del Tecnológico Nacional de México
_ 1 / Incluye aportaciones Estatales (Convenios de Apoyo Financieros): Guanajuato por 30.9 mdp e Hidalgo por 21.8 mdp.
Inversiones en pesos
_ 1 /
_ 1/
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ pub.est. fam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADO | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 35803538 | 34267885 | 31747358.49 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 95.71%
Baja California | 60472765 | 60472765 | 60472676.38 | 9 | 15 | 17 |  | 91 | 123 |  |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 9746952 | 9757414 | 9757414 | 1 | 2 |  |  | 5 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | 8303852 | 8303852 | 8303852 | 1 | 8 |  |  | 28 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| 10718416 | 10718416 | 10718416 | 1 | 12 | 3 | 8 | 49 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche | 19022268 | 19022268 | 19022268 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | 66153483 | 69198400 | 66237601 | 10 | 8 | 2 |  | 33 | 43 |  |  | 1 | 9 | 100%
Colima | 43061385 | 44315710.19 | 42795313.48 | 4 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  | 1 | 3 | 97.5%
Chiapas | 27718043 | 27718043 | 27718043 | 4 | 10 |  | 1 | 19 | 30 |  |  |  | 4 | 100%
| 21644555 | 20664123.87 | 20664123.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| 3030565 | 12714834.31 | 12797973.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Chiapas | 52393163 | 61097001.18 | 61180139.9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Chihuahua | 56875187 | 62804649.14 | 59714750.34 | 3 | 24 | 10 |  | 49 | 83 |  |  |  | 3 | 100%
| 40999352 | 49125794.44 | 50076808 | 2 | 16 |  | 7 | 54 | 77 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua | 97874539 | 111930443.58 | 109791558.34 | 5 | 40 | 10 | 7 | 103 | 160 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | 26370589 | 26554098.93 | 26554098.93 | 6 | 11 | 4 |  | 87 | 102 |  |  |  | 6 | 100%
Guanajuato | 52573359 | 82230346.41 | 85813683.58 | 3 | 12 | 52 |  | 226 | 290 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | 33007884 | 33007884 | 33007884 | 6 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 |  |  |  | 6 | 100%
| 3030565.1 | 2958241.78 | 2958241.78 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero | 36038449.1 | 35966125.78 | 35966125.78 | 7 | 24 | 21 | 9 | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Hidalgo | 49932372 | 50779491.59 | 50779491.59 | 4 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 |  |  |  | 4 | 100%
| 3030565.1 | 2949306.35 | 2949306.35 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo | 52962937.1 | 53728797.94 | 53728797.94 | 5 | 35 | 4 | 2 | 41 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Jalisco | 122460531 | 131200145 | 123313427 | 45 | 8 | 19 |  | 48 | 75 |  | 1 | 4 | 40 | 99.98%
México | 62101796 | 61815339.28 | 61815339.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 5999739 | 5932745.52 | 1779823.66 | 1 |  |  |  | 13 | 13 |  |  | 1 |  | 42%
| 12501276 | 10000000 | 9947765.19 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 2483278 | 2482770.91 | 2482707.84 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 3030565.1 | 2135368.97 | 640610.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 67.5%
Total México | 86116654.1 | 82366224.68 | 76666246.68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 90.84%
Michoacán | 29866186 | 28811949.71 | 27597718.14 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| 2926586 | 2926569.63 | 2095522.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 3030565.1 | 3028696.35 | 2978145.06 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Total Michoacán | 35823337.1 | 34767215.69 | 32671385.94 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Morelos | 24092554 | 23951614 | 23951614 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 200000 | 200000 | 200000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nuevo León | 92980098 | 91531086.36 | 91531086.36 | 1 |  |  |  | 163 | 163 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | 8696845 | 8682349.42 | 7843011.81 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| 3264667 | 3264667 | 3264667 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 4437700 | 5747714.84 | 5074284.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 2454594 | 2454594 | 2454594 | 1 | 7 |  |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| 3172262 | 3172262 | 3172262 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 2443773 | 2443773 | 2443773 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| 417381 | 417381 | 417381 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| 349031 | 349031 | 349031 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca | 25236253 | 26531772.26 | 25019004.45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Puebla | 80984331 | 82261989 | 82254467.71 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| 3030565.1 | 3729224.21 | 2718308.04 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 89.7%
Total Puebla | 84014896.1 | 85991213.21 | 84972775.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 98.82%
Querétaro | 42423093 | 38014053.39 | 34301101.14 | 6 | 35 | 47 | 12 |  | 94 |  |  |  | 6 | 100%
Quintana Roo | 48708952 | 48708950.48 | 48708950.48 | 1 | 13 | 4 |  | 36 | 53 |  |  |  | 1 | 100%
| 10622971 | 11729612.89 | 11729612.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 3030565.1 | 3030546.11 | 3030546.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo | 62362488.1 | 63469109.48 | 63469109.48 | 3 | 13 | 4 | 0 | 36 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
San Luis Potosí | 62531914 | [7 empty] | 0
| 3030565.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 1 | 100.2%
Total San Luis Potosí | 65562479.1 | 3037586.75 | 3037586.75 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.644%
Sinaloa | 63498780 | 63498780 | 61872412.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 85.33%
| 17437289 | 17437288.98 | 17437288.98 | 1 | 6 | 1 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
| 3030565.1 | 3030565 | 3030565 | 1 |  | 1 | 0 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa | 83966634.1 | 83966633.98 | 82340266.38 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88.91%
Sonora | 35809488 | 37281322.09 | 37194482.76 | 5 | 26 | 4 |  | 89 | 119 |  |  |  | 5 | 100%
| 13878409 | 12856470.29 | 12856470.31 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 89.79%
| 16214788 | 15390283.96 | 15390283.98 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 94.92%
| 2846895 | 2885084.3 | 2885084.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora | 68749580 | 68413160.64 | 68326321.35 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 1 | 10 | 96.46%
Tabasco | 72402056 | 60919867.96 | 60919867.96 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
| 9443221 | 8047935.03 | 8047934.89 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| 3030565.1 | 2894917.17 | 2894916.64 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Tabasco | 84875842.1 | 71862720.16 | 71862719.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Tamaulipas | 35955043 | 36322676.06 | 35674978.15 | 18 |  | 8 | 1 | 1 | 10 |  |  |  | 18 | 100%
Tlaxcala | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 12 |  |  | 6 | 18 |  |  |  | 1 | 100%
Veracruz | 54713539 | 52340130 | 52340130 | 48 | 38 | 6 |  | 29 | 73 |  | 1 |  | 47 | 100%
Yucatán | 27947641 | 27947641 | 27947641 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| 846822 | 728342.44 | 728342.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán | 28794463 | 28675983.44 | 28675983.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | 36783223 | 36783223 | 15328986.9 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 74.98%
Totales | 1606937750.9 | 1587319420.11 | 1538963797.76 | 247 | 343 | 205 | 41 | 1106 | 1695 | 0 | 2 | 12 | 233 | 95.09%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaría de Educación Superior
Inversiones en pesos
*

## univ poli fam15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 20396114 | 14998943 | 8818335.42 | 1 | 9 |  | 7 | 4 | 20 |  |  | 1 |  | 48.02%
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20396114 | 20396117 | 20396117 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 20396114 | 21050233.46 | 21050233.46 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20396114 | 24648687.8 | 20404046.3 | 1 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 40792228 | 45698921.26 | 41454279.76 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 35000000 | 35777330.34 | 33046382.14 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 86.62%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 17500000 | 17362210.16 | 17362210.16 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica bicentenario | 25000000 | 24642318.94 | 22343087.36 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 90.54%
Total Guanajuato |  | 77500000 | 77781859.44 | 72751679.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91.18%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 17500000 | 14854275.31 | 14854275.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de la Energía | 35000000 | 29962245.14 | 29962245.14 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 20396114 | 15611509.04 | 14797775.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 72896114 | 60428029.49 | 59614296.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82.9%
Jalisco | Universidad Politecnica de la zona metropolitana de GDL, Mpio Tlajomulco | 25000000 | 23361597.38 | 21202526.03 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 75.8%
Estado de México | Universidad Politécnica de Tecámac | 35000000 | 23725686.45 | 19215621.63 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
| Universidad Politécnica de Atlacomulco | 26000000 | 19995408.83 | 17167688.38 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 61%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacan | 26000000 | 18796644.94 | 9419805.36 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 56%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 26000000 | 14746042.1 | 12089295.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 57%
| Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli | 26000000 | 19999693.72 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 26000000 | 24526756.5 | 11391865.39 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 34.88%
Total México |  | 165000000 | 121790232.54 | 69284276.26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34.84%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 25000000 | 19699220.1 | 19699220 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 17500000 | 15120740 | 15120740 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 86.4%
| Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla | 25000000 | 25220406.15 | 23189736.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 42500000 | 40341146.15 | 38310476.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.08%
Querétaro | Uuniversidad Politécnica de Querétaro | 26000000
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 25000000 | 27558840.63 | 22499143.27 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 17500000 | 16341021.32 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 93.38%
Yucatán | Universidad Politécnica de Yucatán | 35000000 | 34453316.12 | 35065076.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total |  | 592980570 | 502849244.43 | 409095426.69 | 23 | 25 | 5 | 7 | 20 | 57 | 0 | 1 | 10 | 12 | 78.17% | #REF!
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos

## tecfam 15
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2015 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT Norte Aguascalientes | 17500000 | 12650082.86 | 12009888.98 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Aguascalientes | 16439345 | 15778396.18 | 13949487.85 | 1 | 17 |  | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| UT El Retoño | 17500000 | 11236118.8 | 11236076.7 | 1 | 15 | 3 |  | 4 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 51439345 | 39664597.84 | 37195453.53 | 3 | 47 | 6 | 1 | 10 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.11%
Campeche | UT Calakmul | 35000000 | 35000000 | 34999984.77 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 25000000 | 26199501 | 26199481 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 42000000 | 33910146.9 | 33886601.32 | 2 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 | 1 | 80.74%
| UT Parral | 25000000 | 28490000 | 23252500.76 | 1 |  |  |  | 68 | 68 |  |  | 1 |  | 94.16%
Total Chihuahua |  | 67000000 | 62400146.9 | 57139102.08 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80.9%
Durango | Universidad Tecnológica Durango | 26000000 | 24493416.63 | 24093021.93 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 25000000 | 25543826.08 | 25065699.86 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 51000000 | 50037242.71 | 49158721.79 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | UT Laja Bajío | 26000000 | 760485.49 | 190066.6 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1.53%
| Universidad Tecnológica de Salamanca (León) | 17500000 | 16656647.58 | 16243270.11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94.34%
Total Guanajuato |  | 43500000 | 17417133.07 | 16433336.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36.15%
Guerrero | Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 35000000 | 35056098.06 | 35056097.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100.2%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 26000000 | 25975924.63 | 25091732.91 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 98%
Total Guerrero |  | 61000000 | 61032022.69 | 60147830.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99.29%
Hidalgo | UT zona metropolitana del V de México | 25000000 | 19763129.53 | 19565498.23 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| UT Mineral de la Reforma | 35000000 | 29963493 | 24570064.26 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 60000000 | 49726622.53 | 44135562.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.88%
Jalisco | Universidad Tecnológica de la zona metropolitana de GDL | 17500000 | 19145274.46 | 15681551.08 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 100%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec | 25000000 | 20955800 | 15872185 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  | 59.68%
Morelos | Universidad Tecnológica Emiliano Zapata | 17500000 | 14805564.73 | 14805564.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Puebla | Universidad Tecnológica Tecamachalco | 17500000 | 15767244.08 | 15501885.24 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90.1%
Querétaro | Universidad Tecnológica San Juan del Río | 17500000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 17500000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Escuinapa | 16439395 | 16439395 | 16439395 | 1 | 16 |  |  | 8 | 24 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | UT Matamoros | 17500000 | 19091755.75 | 19091576.93 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 70%
Tlaxcala | UT Tlaxcala | 17500000 | 14754987.96 |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 84.31%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente (MAYAB) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total |  | 582878740 | 483299774.63 | 445309032.3 | 26 | 97 | 10 | 1 | 131 | 239 | 1 | 0 | 11 | 14 | 81.2%
* Fuente: Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior (CGUTyP)
Inversiones en pesos
*
NO HAN REPORTADO

## Exp UPES15Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPES
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | U.A. Aguascalientes | 6403845
Baja California
Baja California Sur | U.A. de Baja California Sur | 4045051
Campeche | U.A. de Campeche | 7614567 | 7606165.82 | 7606165.82 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.A. del Carmen | 7325719 | 7325719 | 7325719 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 14940286 | 14931884.82 | 14931884.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | U.A. de Coahuila | 21361447 | 21361447 | 21447312.23 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Colima
Chiapas | U.A. de Chiapas | 6384454 | 6384454 | 6384454 | 8 | [8 empty] | 8 | 100%
Chihuahua | U.A. de chihuahua | 10661901
| U.A. Cd. Juárez | 23931468
Total Chihuahua |  | 34593369
Distrito Federal
Durango | U.A. de Durango | 2758179
Guanajuato | U de Guanajuato | 37355456 | 37177978.12 | 26616171.22 | 13 | [5 empty] | 1 |  |  | 12 | 94.17%
Guerrero | U.A. de Guerrero | 79631205 | 59456962.74 | 59456962.74 | 5 | [8 empty] | 5 | 100%
Hidalgo | U.A. del Estado de Hidalgo | 32921623
Jalisco | U.A. de Guadalajara | 104833109
México | U.A. del Estado de México | 60867044 | 61653638.58 | 60823672.53 | 6 | 35 | 10 | 6 | 40 | 91 |  |  |  | 6 | 100%
Michoacán | U. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 63577643 | [7 empty] | 0
Morelos | U.A. del Estado de Morelos | 23927004 | [7 empty] | 0
Nayarit | U.A. de Nayarit | 8079716 | 7676849.34 | 7676849.34 | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 13 |  |  |  | 4 | 100%
Nuevo León | U.A. ded Nuevo León | 104833109 | 105665720 | 93272441 | 4 | 27 |  |  | 215 | 242 |  |  | 1 | 3 | 96.34%
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca | 8287680 | 4627572.77 | 4627572.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 55.84%
Puebla | Benemérita U.A. de Puebla | 104833109 | 109479352.9 | 109479352.9 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Querétaro | U.A. de Querétaro | 37991556 | 38372645.24 | 38158568.49 | 7 | 26 |  |  | 37 | 63 |  |  |  | 7 | 100%
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 3460273 | 3460273 | 3460273 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
San Luis Potosí | U.A. de SLP | 30962191 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U.A. de Sinaloa | 13371450 | [7 empty] | 0
Sonora | U. de Sonora | 6620231 | 6620231 | 6589901.52 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 99.54%
| Ins. Tecnológico de Sonora | 3574053 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 10194284 | 6620231 | 6589901.52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64.64%
Tabasco | U. Juárez A. de Tabasco | 42690333
Tamaulipas | U.A. de Tamaulipas | 1736486
Tlaxcala | U.A. de Tlaxcala | 23770079 | 15320079 | 15320079 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
Veracruz | U. Veracruzana | 7885143 | 7692892.04 | 7692890.89 | 2 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 2 | 100%
** Yucatán | U.A. de Yucatán | 2579673
Zacatecas | U.A. de Zacatecas | 26730464
TOTAL |  | 921005261 | 499881980.55 | 475938386.45 | 66 | 96 | 14 | 6 | 309 | 425 | 1 | 0 | 1 | 64 | 48.65%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
** Mediante correo electrónico de fecha 10/7/18 la UADY informó que para el Programa Presupuestario Expansión de la Educación, solo recibío recursos en el ejercicio 2016 por medio del Fondo Concursable para le Inversión en Infraestructrura
Sin información
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
**

## Exp UPEAS15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) UPEAS
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | UCACH | 48435795 | 31780849.68 | 29993776.6 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
México | U.E. del Valle de Toluca | 7295873
| U. Mexiquense del Bicentenario | 26898716
Total México |  | 34194589
Michoacán | U. de la Cienega del Edo. De Michoacán de Ocampo | 793173
Oaxaca | U. del Mar | 2529737
| U. Tec. De la Mixteca | 3034923
| U. del Istmo | 1239868
| U. de Papaloapan | 365792
| U. de la Sierra Sur | 2719196
| U. de la Cañada | 298988
Total Oaxaca |  | 10188504
Puebla | U. Interserrana del Edo. De Puebla - Chilchotla | 796259 | [7 empty] | 0
Quintana Roo | U. del Caribe | 8321409 | [7 empty] | 0
Sinaloa | U. de Occidente | 6688145 | 6688145 | 6688145 | 1 | 6 |  |  | 3 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | U. Est. De Sonora | 9052652 | [7 empty] | 0
| U. de la Sierra | 422341 | [7 empty] | 0
Total Sonora |  | 9474993
Tabasco | U. Popular de la Chontalpa | 7566781
Yucatán | U. de Oriente | 866184 | 854973.92 | 839590.47 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 127325832 | 39323968.6 | 37521512.07 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp INTERCULTURALES15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U. INTERCULTURALES
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U. Inter. Cult. de Chiapas | 10596846 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Guerrero | U. Inter. Cult.del Edo. De Guerrero | 8105922 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | U. Inter. Cult. Del Edo de Hidalgo | 11235539 | 3670306.38 | 3670306.38 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 32.67%
México | U. Inter. Cult. Del Edo de México | 27328863
Michoacán | U. Inter. Cult. Indigena de Michoacán | 9628699
Puebla | U. Inter. Cult. Del Edo de Puebla | 5075827
Quintana Roo | U. Inter. Cult. Maya de Quintana Roo | 12307446
San Luis Potosí | U. Inter. Cult. De SLP | 10241491 | 10525732.33 | 10525732.33 | 2 | 11 |  |  | 12 | 23 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | U.A. Indigena de México | 19597848 | 19531332.41 | 19531332.41 | 3 |  |  |  | 39 | 39 |  |  |  | 3 | 99.66%
Tabasco | U. Inter. Cult. Del Edo. De Tabasco | 12808230 | 12725939.95 | 11183058.35 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 89.09%
TOTAL |  | 126926711 | 46453311.07 | 44910429.47 | 10 | 11 | 0 | 0 | 51 | 62 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32.14%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## Exp U Polit15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U POLITÉCNICAS
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.P. de Chiapas | 5991990 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Guanajuato | U.P. del Bicentenerio (Silao, Gto) | 5987784
Guerrero | U.P. del Edo. De Guerrero | 5811554 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Hidalgo | U.P. de Pachuca | 5933816
Querétaro | U.P. de Querétaro | 5023402
TOTAL |  | 28748546 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos

## Exp U Tec15 Sup R 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE EXPANSIÓN SUPERIOR 2015 (Ramo 11) U TECNOLÓGICAS
31 de octubre de 2018
ESTADO | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U.T. de Chiapas | 5656181
Chihuahua | U.T. de Cd. Juárez | 5571781
Guanajuato | U.T. del Norte Gto. | 5283728 | 5283728 | 5283728 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| U.T. de Salamanca | 5500000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guanajuato |  | 10783728 | 5283728 | 5283728 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49%
Guerrero | U.T. de la Reión Norte de Guerrero | 5375915 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
México | U.T. Fidel Velázquez | 7903750
Michoacán | U.T. de Morelia | 5344076
Oaxaca | U.T. de los Valles Centrales de Oaxaca | 5531470
Puebla | U.T. de Xicotepec de Juárez | 5321263
Tamaulipas | U.T. de Altamíra | 5365984
Tlaxcala | U.T. de Tlaxcala | 5569355
TOTAL |  | 62423503 | 5283728 | 5283728 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.9%
* Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Nota: Solo se incluyen los Estados que tienen programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO