## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2018
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 2731536362.87 | 1389957173.6 | 2481 | 1921 | 29 | 32 | 1366 | 3348 | 0 | 853 | 873 | 755 | 41.75%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 601331095 | 122128937.4 | 66716012.64 | 242 | 81 | 1 | 2 | 38 | 122 | 1 | 104 | 51 | 86 | 22.41%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4284301 | 4284301 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 503807377.93 | 79503821.19 | 28574150.28 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11.41%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1997615210.67 | 573832602.34 | 204107129.66 | 241 | 166 | 66 | 20 | 321 | 573 | 7 | 64 | 156 | 14 | 10.75%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 107728635.41 | 49227591.12 | 25675590.37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18.41%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 337286921.74 | 110177368.09 | 35801422.37 | 14 | 21 | 5 | 0 | 31 | 57 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9.998%
TOTAL | 11705695511.75 | 3670690984.01 | 1750831478.92 | 3011 | 2201 | 104 | 54 | 1764 | 4123 | 9 | 1032 | 1112 | 858
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
** Cantidad reportada por el Estado de Tamaulipas 4.3 mdp
*** Incluye cantidad reportada por los Estados de Baja California por 5.0 mdp y Puebla por 38.7 mdp
**** Incluye inversiones reportadas por los Estados de Puebla 12.4 mdp y Sonora 25.4 mdp
# Incluye 5.4 mdp reportado por el INHIFE
_ 2 / La inversión total Autorizada FAM Superior (Ramo 33) es de 3,985.1 mdp, 498.4 mdp para Institutos Tecnológicos, 1,997.6 mdp para Universidades Públicas Estatales, 64.1 mdp para Universidades Politécnicas; 299.5 mdp para Universidades Tecnológicas y de 1,623.9 mdp se desconoce su distribución
_ 3 / Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Coahuila, 28.9 mdp. Asimismo, mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 mdp para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 mdp.
Inversiones en pesos
_ 3 /
***
**
****
#

## fam básico18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
[15 empty] | B | F | G | H
Aguascalientes | 103520568 | 132714745 | 118906982.85 | 35 | 74 | 9 | 1 | 100 | 184 | 0 | 0 | 11 | 24 | 83.85% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Baja California | 166954968 | 73707731.27 | 50706446.21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 51 | 86.68% | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Baja California Sur | 169411800 | 139906497.39 | 89570096.35 | 115 | 60 | 0 | 1 | 157 | 218 | 0 | 0 | 15 | 100 | 80.65% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Campeche | 163886760 | 69189271.44 | 42991390.12 | 33 | 37 | 0 | 4 | 16 | 57 | 0 | 5 | 19 | 9 | 67.33% | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0
Coahuila | 156423180 | 83860077 | 16856034.68 | 112 | 54 | 0 | 2 | 4 | 60 | 0 | 14 | 90 | 8 | 30.74% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Colima | 104973084 | 38458780.35 | 24092865.45 | 60 | 20 | 1 | 1 | 22 | 44 | 0 | 5 | 13 | 42 | 73% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Chiapas | 529796148 | 189932294.9 | 111647531.77 | 84 | 138 | 0 | 0 | 4 | 142 | 0 | 29 | 47 | 8 | 25.84% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chihuahua | 212984100 | 72223804.79 | 31420572.03 | 90 | 57 | 0 | 2 | 45 | 104 | 0 | 58 | 27 | 5 | 12.04% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
CDMX | 252015924 | 129215697.62 | 7225289.38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0%
Durango | 160715136 | 99280705.32 | 62847767.79 | 158 | 54 | 0 | 7 | 203 | 264 | 0 | 24 | 52 | 82 | 70.03% | #REF! | #REF! | #REF! | 7 | 0
Guanajuato | 356382612 | 82048189.59 | 39221519.97 | 102 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 88 | 14 | 0 | 3.93% | #REF! | #REF! | #REF! | 63 | #REF!
Guerrero | 352372392 | 146069727.3 | 59457204.39 | 67 | 48 | 0 | 1 | 13 | 62 | 0 | 9 | 50 | 8 | 33.55% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Hidalgo | 216063084 | 76578995.01 | 13737094.55 | 93 | 77 | 8 | 1 | 37 | 123 | 0 | 0 | 93 | 0 | 31.46% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jalisco | 399314196 | 29903213.93 | 10928129.31 | 66 | 64 | 0 | 0 | 62 | 126 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
México | 699901332 | 25008937.12 | 8288104.69 | 145 | 60 | 0 | 1 | 82 | 143 | 0 | 116 | 26 | 3 | 4% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Michoacán | 329520948 | 95085006.12 | 32260161.89 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 20 | 15 | 67.94% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Morelos | 167412828 | 38101683.32 | 0 | 116 | 21 | 0 | 4 | 148 | 173 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 0
Nayarit | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Nuevo León | 235217136 | 118072961.87 | 25908369.24 | 15 | 60 | 1 | 1 | 120 | 182 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
Oaxaca | 351392304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Puebla | 407307480 | 241513203.61 | 49933411.04 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 28 | 66.92% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Querétaro | 153317928 | 69992340.53 | 43670815.17 | 47 | 77 | 0 | 0 | 25 | 102 | 0 | 0 | 9 | 38 | 89.64% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Quintana Roo | 330006888 | 166511149.57 | 139363680.1 | 96 | 642 | 9 | 5 | 46 | 702 | 0 | 24 | 13 | 59 | 72% | #REF! | #REF! | #REF! | 5 | #REF!
San Luis Potosí | 211344516 | 115704983.96 | 53480254.43 | 140 | 54 | 1 | 0 | 20 | 75 | 0 | 6 | 87 | 47 | 74.07% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sinaloa | 178046904 | 62792038.15 | 24688802.4 | 94 | 6 | 0 | 0 | 69 | 75 | 0 | 43 | 41 | 10 | 41% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sonora | 172342968 | 120031496.43 | 103307997.39 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 73 | 95.23% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tabasco | 199710504 | 113535110.75 | 93332828.98 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 38 | 31% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tamaulipas | 189944820 | 26793965.39 | 2624040.78 | 81 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 48 | 33 | 0 | 10.77% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tlaxcala | 125725416 | 908297.93 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Veracruz | 465393732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Yucatán | 220733304 | 95071255.55 | 94203952.67 | 78 | 132 | 0 | 1 | 39 | 172 | 0 | 6 | 8 | 64 | 89.72% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Zacatecas | 152622650 | 79324201.66 | 39285829.97 | 123 | 79 | 0 | 0 | 85 | 164 | 0 | 0 | 81 | 42 | 49.53% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
TOTAL | 8153641970 | 2731536362.87 | 1389957173.6 | 2481 | 1921 | 29 | 32 | 1366 | 3348 | 0 | 853 | 873 | 755 | 41.75% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
Inversiones en pesos

## FAM m superior 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 5369796 | 732315.34 | 719619.8 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 99.97%
Baja California | 15933732 | 4653262.98 | 3457849.59 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 4 | 27.57%
Baja California Sur | 3737160 | 1836979.33 | 1082700.46 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 50.14%
Campeche | 4688148 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Coahuila | 10495944 | 6394103.79 | 2689630.64 | 3 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 3 |  | 58.14%
Colima | 3887172 | [7 empty] | 0
Chiapas | 38606772 | 20272556.62 | 12945935.54 | 15 | 13 |  | 1 | 11 | 25 |  | 1 | 13 | 1 | 14.88%
Chihuahua | 15530028 | [7 empty] | 0
CDMX | 5291388 | [7 empty] | 0
Durango | 9006492 | 3483026.62 | 1311301.65 | 17 | 2 |  |  | 6 | 8 |  | 9 | 4 | 4 | 23.56%
Guanajuato | 25061748 | 1010154.25 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Guerrero | 21865860 | 8222287.28 | 2657403.82 | 11 | 6 |  |  | 3 | 9 |  | 6 | 5 |  | 9.93%
Hidalgo | 16888320 | 9289212.58 | 2444395.41 | 4 | 8 |  |  | 6 | 14 |  |  | 4 |  | 16.32%
Jalisco | 42704916 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 6
México | 97584144 | 2109784 | 632935 | 45 | 37 |  | 1 | 7 | 45 |  | 45
Michoacán | 20293176 | [7 empty] | 0
Morelos | 6725484 | 1356804.21 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
Nayarit | 5903256 | 298347.71 | 89504.31 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2.02%
Nuevo León | 24991956 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Oaxaca | 18810744 | [7 empty] | 0
Puebla | 42000408 | 24466809.73 | 14588316.52 | 63 |  |  |  |  | 0 |  | 14 | 4 | 45 | 88.49%
Querétaro | 11262420 | 836324.13 | 632892.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Quintana Roo | 8090004 | 5236932.47 | 4183631 | 3 | 8 | 1 |  | 1 | 10 |  |  |  | 3 | 64.73%
San Luis Potosí | 9518880 | 3690685.38 | 220827.4 | 4 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  | 11.5%
Sinaloa | 20450808 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
Sonora | 14547360 | 8760522.03 | 6316118.5 | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 3 | 5 | 45.51%
Tabasco | 17172696 | 10704232.46 | 7034317.4 | 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 8 | 62.07%
Tamaulipas | 8261868 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 7156464 | [7 empty] | 0
Veracruz | 47196528 | [7 empty] | 0
Yucatán | 12262740 | 5560091.14 | 5560091.14 | 8 | 2 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 3 | 4 | 29.79%
Zacatecas | 10034683 | 3214505.35 | 148542 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 2 | 12.54%
TOTAL | 601331095 | 122128937.4 | 66716012.64 | 242 | 81 | 1 | 2 | 38 | 122 | 1 | 104 | 51 | 86 | 22.41%
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
Inversiones en pesos

## PIEMS 18 R11 FED
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2018 PLANTELES FEDERALES (RAMO 11)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | * Total Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
** Tamaulipas | 4284301 | 4284301 |  | 13 | [7 empty] | 13
TOTAL | 4284301 | 4284301 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
** Inversión reportada por el Estado de Tamaulipas
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Total Inversión Autorizada TecNM | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Aguascalientes | 5000000 | [7 empty] | 0
| El Llano | 5000000
| Pab. Arteaga | 5000000
Total Aguascalientes |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | Ensenada | 30000000 | 17235900 | 4845886.05 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 17%
| Mexicali | 5141653 | 2939370.45 | 881811.13 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 6%
| Tijuana | 15000000 | 7814025.23 | 2344207.58 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 7%
Total Baja California |  | 50141653 | 27989295.68 | 8071904.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.286%
Campeche | Campeche | 22000000 | 12910581.98 | 3873174.6 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
| Lerma | 5000000 | 3244980.63 | 1297992.33 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Superior de Champotón | 9000000 | 5137009.32 | 2447498.42 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche |  | 36000000 | 21292571.93 | 7618665.35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | La Laguna | 30000000 | [7 empty] | 0
Chihuahua | CRODE | 8000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| Ciudad Juárez | 3914539.96
Total Chihuahua |  | 11914539.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
CDMX | Toluca | [8 empty] | 0
Guanajuato | Celaya | 10000000 | [7 empty] | 0
| CRODE Celaya | 9000000
| León | 29000000
| Roque | 18000000
| Superior de Guanajuato | 14000000
| Superior La P del Rincón | 10000000
Total Guanajuato |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Guerrero | Cd Altamirano | 20000000 | [7 empty] | 0
** Hidalgo | IT Superior de Oriente | 5451184.97 | 5451184.97 | 1635355.49 | 1 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  | 1 |  | 16%
México | Toluca | 30000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Michoacán | Superior de Puruándaro | 12500000 | [7 empty] | 0
| Morelia | 11000000
Total Michoacán |  | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Morelos | Zacatepec | 35000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nayarit | Tepic | 10000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Nuevo León | 10000000 | 5520211.79 | 2041697.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Oaxaca | Istmo | 35000000 | [7 empty] | 0
Puebla | Tecomatlán | 5000000 | 2946490.83 | 2256224.82 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 45.21%
Sinaloa | Los Mochis | 14000000 | [7 empty] | 0
| Culiacán | 16000000
Total Sinaloa |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sonora | Hermosillo | 20000000 | 13362519.56 | 4008755.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 2.37%
| Nogales | 10000000
Total Sonora |  | 30000000 | 13362519.56 | 4008755.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.056%
Tlaxcala | Apizaco | 10800000 | [7 empty] | 0
Veracruz | CRODE Orizaba | 8000000 | [7 empty] | 0
| Orizaba | 13000000
Total Veracruz |  | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Yucatán | CRODE | 5000000 | 2941546.43 | 2941546.43 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 58.65%
TOTAL |  | 503807377.93 | 79503821.19 | 28574150.28 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11.41%
* Fuente Techo Financiero: Página electrónica del Tecnológico Nacional de México; Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración del Tecnológico Nacional de México correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 (PROPUESTA EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN).
** Cantidad reportada por el INHIFE. 5.4 mdp
Inversiones en pesos
**
**

## univ pub est 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 29837210.79 | [7 empty] | 0
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 58617284.71 | 17176388.58 | 8281914.1 | 3 | 7 |  |  | 28 | 35 |  | 1 | 2 |  | 19.94%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 30194576.5 | 17411935.11 | 5223580.53 | 1 |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 1 |  | 30%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 29354756.28 | 11966127.32 |  | 1 |  | 4 |  | 35 | 39 |  |  | 1 |  | 2.92%
| Universidad Autónoma del Carmen | 21329238 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Campeche |  | 50683994.28 | 11966127.32 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6894%
** Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 47334722 | 25045894 | 9024781 | 24 | 10 | 3 |  | 21 | 34 |  | 11 | 13 |  | 51.28%
Techo autorizado anterior 47,334,722 Techo nuevo 28,878,914
Total Coahuila |  | 47334722 | 25045894 | 9024781 | 24 | 10 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0 | 11 | 13 | 0 | 51.28%
Colima | Universidad de Colima | 37392755.69 | [7 empty] | 0
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 52779662.8 |  |  | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  | 1
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 38563955.1 | 16024656.81 |  | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  |  | 1
| Universidad Intercultural de Chiapas | 2299792
Total Chiapas |  | 93643409.9 | 16024656.81 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 59063157.3 | 31953593.55 | 18705731.97 | 1 | 18 |  |  | 3 | 21 |  |  | 1 |  | 31.38%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 31400000 | 32489056.14 | 35581228.23 | 2 | 36 | 2 |  | 52 | 90 |  |  |  | 2 | 103.5%
Total Chihuahua |  | 90463157.3 | 64442649.69 | 54286960.2 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48.24%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 39655643.77 | 12794224.39 | 407490.82 | 34 |  |  |  |  | 0 |  | 8 | 21 | 5 | 17.13%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 48904128.62 | 23571927.72 | 359395.53 | 2 |  | 12 |  | 12 | 24 |  |  | 2 |  | 4.4%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 48942450.54 | 29895864.76 | 7320356.46 | 12 | 5 | 4 | 6 |  | 15 |  | 7 | 5 |  | 18.77%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3341007.72 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 52283458.26 | 29895864.76 | 7320356.46 | 13 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 7 | 5 | 0 | 10.73%
Hidalgo | *** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 48546069.13 | 27021847.26 | 16150861.61 | 2 | 13 | 1 |  | 7 | 21 |  |  | 2 |  | 36.69%
| Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | 2380174.56 | 1321530.67 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Total Hidalgo |  | 50926243.69 | 28343377.93 | 16150861.61 | 3 | 13 | 1 | 0 | 8 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.47%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 91782413.37 | [7 empty] | 0
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 78710485.1 | 36697530 | 11009259.06 | 4 | 10 | 6 |  | 14 | 30 |  | 2 | 2 |  | 40.75%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 20729800.75 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 26977371.5 | [7 empty] | 0
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 22600309.81 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| Universidad Intercultural del Estado de México | 3805073.87 | [7 empty] | 0
Total México |  | 152823041.03 | 36697530 | 11009259.06 | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9.785%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 45976514.56 | [7 empty] | 0
| Universidad de la Ciénega de Michoacán | 856834
| Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 3526069.11
Total Michoacán |  | 50359417.67 | [12 empty] | 0%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 44409492.79 | [7 empty] | 0
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 5794105.04 | 3800272.92 | 1140081.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 6.56%
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84671452.92 | 24207231 | 5024057 | 3 | 26 | 12 |  | 23 | 61 |  | 1 | 2
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. | 36585963.28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 8364016.54 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad del Mar | 10041517 | 5107373.93 | 2100987.28 | 2 | [7 empty] | 2 |  | 48.29%
| Universidad del Istmo | 19970253 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad de la Sierra Sur | 8669851 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad del Papaloapan | 8217269 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Universidad de la Cañada | 11367593.24 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad de la Sierra Juárez | 9788074.63 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Oaxaca |  | 113004537.69 | 5107373.93 | 2100987.28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2.183%
Puebla | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 86778877.83 | 43475350 |  | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  | 43 |  | 90%
| Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 3567046.99 | 2672782.11 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 94%
Total Puebla |  | 90345924.82 | 46148132.11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 46.09%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 46423649.1 | 17475791.59 | 5113525.36 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 |  | 1 |  | 3 | 8.78%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 31789132.28 | 21223628.62 | 4082574.73 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 9.77%
| Universidad del Caribe | 22789696.81 | 11954707.27 | 3586412.18 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3637608.71 | 2978992.29 | 893697.69 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1
Total Quintana Roo |  | 58216437.8 | 36157328.18 | 8562684.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.562%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 58609790.58 | [7 empty] | 0
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 4447187.76
Total San Luis Potosí |  | 63056978.34
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 79235959.7 | [7 empty] | 0
| Universidad de Occidente | 34927490.1
| Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa | 4805408.28
Total Sinaloa |  | 118968858.08 | [12 empty] | 0%
Sonora | Universidad de Sonora | 49010557.76 | 27602409.12 | 15200332.64 | 8 | 12 | 11 |  | 47 | 70 |  | 3 | 5 |  | 44.32%
| Instituto Tecnológico de Sonora | 32110694.77 | 17112189.66 | 7488803.52 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 13.32%
| Universidad Estatal de Sonora | 11380024.96 | 6120953.02 | 2121586.08 | 6 | [6 empty] | 1 | 4 | 1 | 18.65%
| Universidad de la Sierra | 12438837 | 6171015.78 | 5250957.17 | 5 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 23.02%
Total Sonora |  | 104940114.49 | 57006567.58 | 30061679.41 | 20 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 6 | 12 | 2 | 16.27%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 61213757.84 | 31098752.86 | 15579543.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 24.39%
| Universidad Popular de la Chomtalpa | 30211204.75 | 15696344.28 | 5300828.39 | 5 | [7 empty] | 5 |  | 38.23%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 4075163.62 | 2075684.3 | 2034552.68 | 1 | [8 empty] | 1 | 50.93%
Total Tabasco |  | 95500126.21 | 48870781.44 | 22914924.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.33%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 43861472.36 | 7486612.77 |  | 12 |  |  |  | 5 | 5 |  | 9 | 3 |  | 1.32%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 38597702.4 | 5360788.23 | 2680394.11 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5
Veracruz | Universidad Veracruzana | 59412000 | 7538532.66 | 3021016.76 | 36 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 |  | 5 | 31 |  | 9.24%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 38882373.49 | 19974897.93 | 95463.44 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 11.37%
| Universidad de Oriente | 19184157.04 | 11327715.69 | 11327715.69 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 43%
Total Yucatán |  | 58066530.53 | 31302613.62 | 11423179.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.3%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 47444370.52 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 1997615210.67 | 573832602.34 | 204107129.66 | 241 | 166 | 66 | 20 | 321 | 573 | 7 | 64 | 156 | 14 | 10.75%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2018
** Con relación al Techo Autorizado Superior para la Universidad Autónoma de Coahuila por 47.3 mdp aclara que mediante oficio 511-3/2018.-0569 de fecha 31 de mayo 2018 de la Subsecretaria de Educación Superior determinó reducir la inversión para la Universidad Autónoma de Coahuila en 28.9 mdp
*** Mediante Oficio No 511/2018.-0373 La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que de la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples (48.5 mdp) se destinarían 21.2 mdp para el Fideicomiso del Programa "Escuelas al CIEN" por lo que esa Institución recibirá del FAM 2018 la cantidad de 27.4 mdp.
Inversiones en pesos

## UP18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
** Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 5000000 | 4991979.79 | 1497593.94 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 34.94%
Hidalgo | U Politécnica Huejutla | 20000000 | 5559179.63 | 1667753.89 | 1 |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  | 1 |  | 17.12%
México | UP Atlautla | 7300000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Nayarit | U P de Nayarit | 18000000 | [7 empty] | 0
** Puebla |  | 38676431.7 | 38676431.7 | 22510242.54 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 58.4%
Sinaloa | UP del Mar y la Sierra | 18752203.71 | [7 empty] | 0
TOTAL |  | 107728635.41 | 49227591.12 | 25675590.37 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18.41%
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Reportada por los Estados de Baja California por 5.0 mdp y Puebla por 38.7 mdp
Inversiones en pesos

## UT 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (Ramo 33)
31 de octubre de 2018
ESTADOS | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT El Retoño | 19000000 | 19997950 | 18611818.97 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 92%
| UT Villas de Nta Sra de la Asunción | 32000000
Total Aguascalientes |  | 51000000 | 19997950 | 18611818.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.07%
Coahuila | UT de Parras | 16482872.59 | [7 empty] | 0
Durango | UT de Durango | 21500000 | [7 empty] | 0
| UT de Tamazula | 32500000
Total Durango |  | 54000000
Hidalgo | UT de la Huasteca Hidalguense | 20000000 | 25602612.42 | 5925130.28 | 2 | 7 | 1 |  | 2 | 10 |  |  | 2 |  | 18.32%
México | UT de Zinancantepec | 30000000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Michoacán | UT del Oriente de Michoacán | 18000000 | [7 empty] | 0
Nayarit | UT de la Sierra | 18643289.95 | [7 empty] | 0
Nuevo León | UT Benito Juárez | 31515879.65 | 27559237.9 |  | 1 | 14 | 3 |  | 27 | 44 |  | 1
Oaxaca | UT de los Valles centrales de Oaxaca | 6800000 | [7 empty] | 0
| UT de la Sierra Sur de Oaxaca | 15500000
Total Oaxaca |  | 22300000
** Puebla | UT Tehuacán | 12426421.16 | 12426421.16 | 7069850.38 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 64.19%
San Luis Potosí | U Tec Metropolitana de SLP | 18000000 | 12119514.6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4.04%
** Sonora |  | 25364672.87 | 12471632.01 | 4194622.74 | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 1 |  | 7.35%
Tamaulipas | UT de matamoros | 19553785.52 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
TOTAL |  | 337286921.74 | 110177368.09 | 35801422.37 | 14 | 21 | 5 | 0 | 31 | 57 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9.998%
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Incluye inversiones reportadas por los Estados de Puebla 11.9 mdp y Sonora 25.4 mdp
Inversiones en pesos