## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5221141525.37 | 4695580733.03 | 6457 | 4146 | 55 | 162 | 3688 | 8051 | 0 | 140 | 396 | 5921 | 93.84%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757616.41 | 410414203.19 | 377465317.93 | 138 | 315 | 26 | 19 | 301 | 661 | 0 | 10 | 6 | 122 | 90.9%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 1199999999.96 | 18878902.48 | 17383049.03 | 27 | 20 | 2 | 0 | 20 | 42 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2.74%
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 140740523.051 | 21946129.54 | 23065477.96 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21.24%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 304697555.74 | 236185589.48 | 31 | 44 | 5 | 1 | 67 | 115 | 2 | 2 | 8 | 19 | 56.86%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1325868743.82 | 1247496205.69 | 205 | 290 | 174 | 39 | 1019 | 1522 | 11 | 13 | 22 | 159 | 85.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 429076012.7 | 370750031.15 | 26 | 54 | 39 | 3 | 248 | 344 | 2 | 1 | 6 | 17 | 79.1%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 460713885.35 | 427672056.64 | 34 | 62 | 42 | 13 | 245 | 362 | 4 | 0 | 9 | 21 | 82.5%
Total | 10717705986.431 | 8192736958.19 | 7395598460.91 | 6932 | 4932 | 345 | 239 | 5592 | 11106 | 37 | 171 | 450 | 6274
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Inversión Autorizada: Página electrónica de la SEMS (Publicación de resultados del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013).
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos

## fam básico
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2013 (ramo 33)
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2013 (ramo 33)
31 de octubre de 2016
Estado | Preescolar | [7 empty] | Primaria | [7 empty] | Secundaria | [7 empty] | Otros Niveles de Educación Básica | [7 empty] | Reparaciones | [7 empty] | Otros Niveles | [8 empty] | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contradada | % respecto al total de la inversión contratada por entidad | Gastos Indirectos | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión programada por entidad | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | B | F | G | H |  |  | * Techo Financiero | Inversión Ejercida
Aguascalientes | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13964986.01 | 20.99% | 14 | 10 | 0 | 0 | 18 | 28 | 11381361.77 | 17.11% | 16 | 46 | 8 | 12 | 18 | 84 | 38980905.32 | 58.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2197875.11 | 3.304% | 0 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 66525128.21 | 1.274% |  | 0 | 0 | 56 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 56 | FAM Básico (Ramo 33) |  | 71856324 | 65345585.95
Baja California | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6077765.03 | 4.036% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21011880.02 | 13.95% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107166429.28 | 71.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16320867.86 | 10.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150576942.19 | 2.884% |  | 9 | 14 | 131 | 94.91% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 154 |  |  | 124548629 | 127458459.42
Baja California Sur | 21 | 18 | 0 | 0 | 39 | 57 | 24752449.29 | 23.6% | 37 | 32 | 0 | 0 | 57 | 89 | 39093345.8 | 37.28% | 24 | 26 | 0 | 0 | 33 | 59 | 34090528.98 | 32.51% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2876252.98 | 2.743% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4051549.95 | 3.864% | 0 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 104864127 | 2.008% |  | 0 | 0 | 88 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 88 | 0 |  | 104862900 | 104380156.21
Campeche | 10 | 7 | 0 | 0 | 15 | 22 | 7745280.38 | 7.814% | 24 | 31 | 0 | 0 | 28 | 59 | 27087690.28 | 27.33% | 18 | 21 | 5 | 1 | 12 | 39 | 22345954.98 | 22.54% | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3463598.33 | 3.494% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32632514.18 | 32.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5851778.83 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 99126816.98 | 1.899% |  | 0 | 0 | 97 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 97 | 0 |  | 99126817 | 99126816.98
Chiapas | 61 | 52 | 1 | 1 | 74 | 128 | 60601472.15 | 14.82% | 161 | 166 | 0 | 1 | 190 | 357 | 217124173.4 | 53.1% | 84 | 108 | 1 | 2 | 63 | 174 | 121927086 | 29.82% | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9218531.1 | 2.255% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 313 | 328 | 2 | 4 | 338 | 672 | 408871262.65 | 7.831% |  | 1 | 1 | 311 | 99.2% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 313 | 0 |  | 397718837 | 401764194.05
Chihuahua | 22 | 28 | 0 | 0 | 19 | 47 | 10157530.6 | 10.15% | 50 | 80 | 0 | 0 | 17 | 97 | 31309199.27 | 31.29% | 44 | 70 | 2 | 15 | 23 | 110 | 57846528.04 | 57.81% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 744419.07 | 0.744% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 118 | 180 | 2 | 15 | 59 | 256 | 100057676.98 | 1.916% |  | 0 | 1 | 117 | 93.6% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 118 | 0 |  | 184074851 | 95906796.93
Coahuila | 31 | 33 | 0 | 0 | 9 | 42 | 17781201.6 | 13.79% | 47 | 50 | 0 | 0 | 6 | 56 | 33952500.45 | 26.32% | 26 | 32 | 1 | 11 | 1 | 45 | 57552561.55 | 44.62% | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19692494.12 | 15.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 115 | 116 | 1 | 11 | 16 | 144 | 128978757.72 | 2.47% |  | 0 | 0 | 115 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 115 | 0 |  | 113442600 | 121331587.69
Colima | 9 | 6 | 0 | 0 | 13 | 19 | 5927683.27 | 8.202% | 35 | 22 | 0 | 0 | 40 | 62 | 18447175.62 | 25.53% | 17 | 14 | 0 | 0 | 24 | 38 | 17662998.57 | 24.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 428307.8 | 0.5927% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29800833.07 | 41.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 72266998.33 | 1.384% |  | 0 | 0 | 154 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 154 | 0 |  | 71329779 | 70963984.84
Distrito Federal | [49 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0
Durango | 58 | 28 | 0 | 0 | 67 | 95 | 25046651.66 | 19.6% | 183 | 56 | 0 | 0 | 197 | 253 | 56397949.56 | 44.13% | 64 | 28 | 2 | 14 | 43 | 87 | 43231884.77 | 33.83% | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3115879.3 | 2.438% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 127792365.29 | 2.448% |  | 0 | 0 | 310 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 310 | 0 |  | 119766374 | 124722895.22
Guanajuato | 115 | 73 | 0 | 0 | 86 | 159 | 43915364.37 | 16.52% | 187 | 257 | 0 | 0 | 120 | 377 | 94362793.23 | 35.49% | 111 | 210 | 0 | 7 | 85 | 302 | 80368779.05 | 30.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 47210922.88 | 17.76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 564 | 540 | 0 | 7 | 443 | 990 | 265857859.53 | 5.092% |  | 1 | 34 | 529 | 99.51% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 564 | #REF! |  | 266862079 | 262974804.11
Guerrero | 16 | 33 | 0 | 0 | 26 | 59 | 25886227.53 | 8.871% | 65 | 229 | 1 | 3 | 111 | 344 | 137503385.73 | 47.12% | 31 | 77 | 5 | 5 | 121 | 208 | 91493264.59 | 31.35% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1190720.43 | 0.4081% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35732456 | 12.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 291806054.28 | 5.589% |  | 0 | 0 | 130 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 130 | 0 |  | 291806055 | 291806054.28
Hidalgo | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27756200.4 | 20.04% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56366406.82 | 40.7% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51808972.33 | 17.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567003.28 | 1.853% | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138498582.83 | 2.653% |  | 0 | 0 | 201 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168723222 | 138266737
Jalisco | 48 | 29 | 0 | 0 | 35 | 64 | 57983809.33 | 18.55% | 71 | 48 | 0 | 0 | 60 | 108 | 89989974.47 | 28.79% | 55 | 77 | 6 | 17 | 131 | 231 | 142535622.64 | 45.61% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22014264.81 | 7.044% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 177 | 154 | 6 | 17 | 226 | 403 | 312523671.25 | 5.986% |  | 7 | 4 | 166 | 95.45% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 177 | 0 |  | 296942334 | 300127089.69
México | 128 | 61 | 0 | 0 | 69 | 130 | 67493863.69 | 17.22% | 207 | 99 | 0 | 3 | 102 | 204 | 181702052.38 | 46.36% | 95 | 49 | 0 | 4 | 47 | 100 | 75151026.27 | 19.17% | 41 | 30 | 0 | 6 | 33 | 69 | 64753100.47 | 16.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2873361.28 | 0.7331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 471 | 239 | 0 | 13 | 251 | 503 | 391973404.09 | 7.507% |  | 18 | 13 | 440 | 94% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 471 | 0 |  | 575739694 | 359743903.26
Michoacán | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9116541 | 13.71% | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16168711 | 24.32% | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37047629 | 55.73% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999062 | 3.007% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142547 | 3.223% | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66474490 | 1.273% |  | 16 | 8 | 129 | 83.65% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 153 | 0 |  | 253027661 | 54104180
Morelos | 10 | 13 | 0 | 6 | 9 | 28 | 13454730 | 14.73% | 34 | 26 | 0 | 0 | 27 | 53 | 54361374 | 59.53% | 12 | 17 | 1 | 2 | 8 | 28 | 20918815 | 22.91% | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1964592.24 | 2.152% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612275.61 | 0.6705% | 0 | 59 | 56 | 1 | 8 | 51 | 116 | 91311786.85 | 1.749% |  | 2 | 1 | 56 | 97% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 59 | 0 |  | 109834612 | 90534404.07
Nayarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #REF! |  | 139944185 | 0
Nuevo León | 13 | 22 | 0 | 0 | 47 | 69 | 35731965.5 | 19.69% | 23 | 35 | 0 | 0 | 36 | 71 | 37906596.25 | 20.89% | 10 | 68 | 0 | 0 | 171 | 239 | 107815001.67 | 59.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 181453563.42 | 3.475% |  | 2 | 3 | 41 | 94.21% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 46 | #REF! |  | 209647789 | 114655954.57
Oaxaca | 130 | 84 | 0 | 0 | 10 | 94 | 37596635.21 | 14.86% | 330 | 153 | 0 | 0 | 49 | 202 | 120650337.38 | 47.69% | 179 | 63 | 3 | 14 | 58 | 138 | 90701522.64 | 35.85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891049.51 | 0.3522% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3158823.99 | 1.249% | 0 | 643 | 304 | 3 | 14 | 121 | 442 | 252998368.73 | 4.846% |  | 4 | 9 | 630 | 99.05% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 643 | 0 |  | 283235009 | 248722809.18
Puebla | 24 | 16 | 0 | 0 | 30 | 46 | 23754296.14 | 6.995% | 38 | 63 | 0 | 0 | 18 | 81 | 48884028.36 | 14.4% | 37 | 38 | 1 | 1 | 28 | 68 | 40861835.14 | 12.03% | 10 | 12 | 4 | 0 | 25 | 41 | 28112384.66 | 8.279% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146159460.34 | 43.04% | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 7840853.56 | 2.309% | 43954233.64 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 | 339567091.84 | 6.504% |  | 6 | 8 | 217 | 97.22% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 231 | 0 |  | 315303974 | 34738911.25
Querétaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1157119.94 | 0.994% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1653734.06 | 1.421% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 757755.11 | 0.651% | 145 | 81 | 0 | 4 | 67 | 152 | 112836111.4 | 96.93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 116404720.51 |  |  | 0 | 0 | 150 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 150 | 0 |  | 114602150 | 116364297.39
Quintana Roo | 14 | 22 | 0 | 0 | 11 | 33 | 19113926.78 | 9.705% | 24 | 40 | 0 | 0 | 14 | 54 | 34239268.52 | 17.39% | 17 | 36 | 7 | 6 | 20 | 69 | 104421295.02 | 0.53021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27924245.17 | 0.14179 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11245362.36 | 0.057099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 196944097.85 | 3.772% |  | 0 | 7 | 74 | 99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81 | #REF! |  | 186041782 | 114434750.29
San Luis Potosí | 51 | 32 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0% | 86 | 93 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0% | 64 | 64 | 0 | 7 | 1 | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422652.62 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 351 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 4422652.62 | 0.00084707 |  | 0 | 16 | 335 | 99.63% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 351 | 0 |  | 163629954 | 162204885.22
Sinaloa | 44 | 22 | 0 | 0 | 50 | 72 | 24635322 | 18.02% | 92 | 30 | 0 | 0 | 116 | 146 | 58151354 | 42.53% | 40 | 10 | 0 | 0 | 38 | 48 | 21109462 | 15.44% | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 29 | 32839419 | 24.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 136735557 | 2.619% |  | 0 | 0 | 187 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 187 | 0 |  | 136735557 | 136735557
Sonora | 43 | 47 | 0 | 0 | 21 | 68 | 26268737.45 | 19.47% | 54 | 87 | 0 | 0 | 27 | 114 | 47531925.11 | 35.23% | 46 | 65 | 0 | 0 | 10 | 75 | 39540629.24 | 29.31% | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6296598.81 | 4.667% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9463905.96 | 7.014% | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5820490.04 | 4.314% | 0 | 177 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 134922286.61 | 2.584% |  | 2 | 2 | 173 | 98.84% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 177 | 0 |  | 159151084 | 135279204.2
Tabasco | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34735234.05 | 24.45% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51511384.45 | 36.26% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47442011.66 | 33.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8371624.26 | 5.893% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142060254.42 | 2.721% |  | 0 | 0 | 195 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 195 | 0 |  | 151370158 | 141905448.34
Tamaulipas | 57 | 15 | 0 | 0 | 31 | 46 | 24020239.81 | 12.83% | 132 | 49 | 0 | 1 | 76 | 126 | 75138110.31 | 40.14% | 61 | 30 | 3 | 3 | 30 | 66 | 56903563.91 | 30.4% | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4578520.8 | 2.446% | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26221068.01 | 14.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322993.23 | 0.1726% | 0 | 315 | 95 | 3 | 4 | 143 | 245 | 187184496.07 | 3.585% |  | 0 | 192 | 123 | 92.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 315 | 0 |  | 180746184 | 176009503.43
Tlaxcala | 40 | 24 | 0 | 0 | 20 | 44 | 15893111.37 | 16.48% | 59 | 35 | 0 | 0 | 23 | 58 | 27747227.19 | 28.77% | 54 | 28 | 0 | 6 | 31 | 65 | 31084721.88 | 32.23% | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4306598.41 | 4.466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400244.35 | 18.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 96431903.2 | 1.847% |  | 0 | 0 | 161 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 161 | 0 |  | 96209152 | 96431903.2
Veracruz | 36 | 34 | 0 | 0 | 16 | 50 | 22400376 | 6.043% | 86 | 76 | 0 | 0 | 49 | 125 | 89901605 | 24.25% | 58 | 59 | 0 | 7 | 31 | 97 | 72510434 | 19.56% | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114400154 | 30.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71444846 | 19.28% | 0 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 370657415 | 7.099% |  | 72 | 83 | 247 | 70.78% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 402 | 0 |  | 373828184 | 272290509
Yucatán | 47 | 43 | 0 | 0 | 35 | 78 | 28735949.4 | 21.82% | 49 | 40 | 0 | 0 | 14 | 54 | 23730585.9 | 18.02% | 44 | 63 | 0 | 0 | 12 | 75 | 40357428.17 | 30.65% | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4723890.93 | 3.587% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33698453.97 | 25.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 443729.55 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 131690037.92 | 2.522% |  | 0 | 0 | 205 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 205 | 0 |  | 129507880 | 129938696.26
Zacatecas | 30 | 12 | 0 | 0 | 34 | 46 | 16004712 | 14.27% | 64 | 33 | 0 | 0 | 64 | 97 | 46792652 | 41.72% | 56 | 33 | 3 | 0 | 49 | 85 | 46025027 | 41.03% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 307220 | 0.2739% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3033545 | 2.705% | 0 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 112163156 | 2.148% |  | 0 | 0 | 153 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 153 | 0 |  | 115152598 | 107310654
Total | 1246 | 782 | 1 | 7 | 771 | 1561 | 727709381.96 | 13.94% | 2375 | 1840 | 1 | 8 | 1462 | 3311 | 1750098782.33 | 33.52% | 1519 | 1332 | 48 | 134 | 1089 | 2603 | 1699659673.81 | 32.55% | 511 | 166 | 4 | 12 | 200 | 382 | 477049039.6 | 9.137% | 777 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 413182102.88 | 7.914% | 29 | 26 | 1 | 1 | 14 | 42 | 103192802.77 | 1.976% | 50249742.02 | 6457 | 4146 | 55 | 162 | 3688 | 8051 | 5221141525.37 | 97.77% |  | 140 | 396 | 5921 | 93.84% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6256 |  |  | 6004768408 | 4695580733.03
* Fuente Techo Financiero: PEF 2013
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## FAM media superior 33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2013 (Ramo 33)
0
31 de octubre de 2016
ESTADOS | INVERSIÓN AUTORIZADA * |  |  |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | INVERSIÓN |  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
|  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL
Aguascalientes | 2287444 |  |  |  |  | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Baja California
Baja California Sur
Campeche | 5286678 |  |  |  |  | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 |  |  |  | 2 | 100%
Coahuila | 8860414 |  |  |  |  | 8798981.89 | 8731620 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Colima | 13960168 |  |  |  |  | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 |  |  |  | 14 | 100%
Chiapas | [12 empty] | 0
Chihuahua | 299923.41 |  |  |  |  | 299923.41 | 334013.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Durango | 4470337 |  |  |  |  | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Distrito Federal | [12 empty] | 0
Guanajuato | 10884897 |  |  |  |  | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 |  |  | 19 | 21 |  |  |  | 3 | 100%
Guerrero | 47744850 |  |  |  |  | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 |  | 35 | 88 |  |  |  | 8 | 100%
Hidalgo | 9620783 |  |  |  |  | 9620782.69 | 9620782.69 | 1 | 6 |  | 4 | 17 | 27 |  |  |  | 1 | 100%
Jalisco | 129288112 |  |  |  |  | 117180219.92 | 107113022.76 | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 4 | 36 | 74.64%
México | 17605716 |  |  |  |  | 17183183.08 | 17183183.07 | 1 | 9 |  |  | 20 | 29 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | 11607247 |  |  |  |  | 2208356.71 |  | 7 | [6 empty] | 5 | 2 |  | 15.96%
Morelos | 6604651 |  |  |  |  | 6189103.78 | 6189104 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | 12114160 | [5 empty] | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 |  | 1
Nuevo León | 63222588 |  |  |  |  | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 |  |  | 28 | 88 |  |  |  | 10 | 100%
Oaxaca | 6084010 |  |  |  |  | 5745802.67 | 5469115 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Puebla | 12466887 |  |  |  |  | 12467705.47 | 2080187.03 | 6 | 7 |  |  | 31 | 38 |  |  |  | 6 | 100%
Querétaro | 6488484 |  |  |  |  | 6488483.96 | 6633819.09 | 4 | 12 |  | 6 | 4 | 22 |  |  |  | 4 | 100%
Quintana Roo
San Luis Potosí | 747696 |  |  |  |  | 747696.39 | 747696.39 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Sinaloa | 52304953 |  |  |  |  | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 |  |  |  | 11 | 100%
Sonora
Tabasco
Tamaulipas | 1691822 |  |  |  |  | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán | 7465347 |  |  |  |  | 7465347 | 7719315.15 | 6 | [8 empty] | 6 | 100%
Zacatecas | 10650449 |  |  |  |  | 10650449 | 4366684 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
TOTAL | 441757616.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410414203.19 | 377465317.93 | 138 | 315 | 26 | 19 | 301 | 661 | 0 | 10 | 6 | 122 | 90.9%
* Fuente : PEF 2013
No tiene Programa
Inversiones en pesos

## Fondo Concursable SEMS Ramo 11
FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (SEMS) Ramo 11 AÑO 2013
0
31 de octubre de 2016
ESTADOS | Fondo PARA LA EXPANSIÓN DE LA OPFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | [24 empty] | TOTAL |  |  |  |  | Reportado por Instancia Ejecutora
[5 empty] | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) |  |  |  |  | ORIGEN DE RECURSOS (pesos) |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) | [6 empty] | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) | [6 empty] | CCT/ OBRAS |  |  |  | * Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
| OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL/PRIVADO | TOTAL | OBRA | FEDERAL | OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL
Aguascalientes | 3 | 20000000 | 336000 | 447961 | 20783961 |  |  |  | 20783961 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 66366360 | 66366360 |  | 66366360
Baja California |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 95190281.2 | 88648643.2 |  | 95190281.2
Baja California Sur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 5811200 | 5811200 |  | 5811200
Campeche | 1 |  | 560000 | 447961 | 1007961 |  |  |  | 1007961 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 12916029.8 | 12076029.8 |  | 12916029.8
Coahuila | 1 |  |  | 678400.561 | 678400.561 |  |  |  | 678400.561 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 49813177.8 | 47033027.8 |  | 49813177.8
Colima | 2 | 2240000 |  |  | 2240000 |  |  |  | 2240000 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 19553100 | 19553100 |  | 19553100
Chiapas | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 10996006.6 | 8756164 |  | 10996006.6
Chihuahua | 2 | 2717120 |  | 4078219.28 | 6795339.28 |  |  |  | 6795339.28 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 18136402.5 | 17085177.5 |  | 18136402.5
Distrito Federal | 3 | 449523.2 |  | 1469970 | 1919493.2 |  |  |  | 1919493.2 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 123536612 | 122281612 |  | 123536612
Durango | 3 | 2072000 | 10847200 |  | 12919200 |  |  |  | 12919200 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 42586786.9 | 36901131.9 |  | 42586786.9 | 8811881 | 8707344 | 9 | 16 |  |  | 12 | 28 |  |  |  | 9 | 20.69%
Guanajuato | 2 | 1590400 |  | 486897 | 2077297 |  |  |  | 2077297 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 122855897.9 | 119409834.9 |  | 122855897.9
Guerrero |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 55695902.2 | 55695902.2 |  | 55695902.2
Hidalgo | 2 | 18053280 | 772800 | 2703025.51 | 21529105.51 |  |  |  | 21529105.51 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 74826772.3 | 74826772.3 |  | 74826772.3
Jalisco | 1 |  |  | 678400.51 | 678400.51 |  |  |  | 678400.51 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 37850271.7 | 34300271.7 |  | 37850271.7
México | 2 |  | 512400 | 750000 | 1262400 |  |  |  | 1262400 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 20384169 | 20384169 |  | 20384169 | 9502548 | 7971998 | 13 | 4 | 2 |  | 8 | 14 | 12 |  |  | 1 | 46.62%
Michoacán |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 42801434.8 | 39636964 |  | 42801434.8 | 564473.48 | 703707.03 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 20.37%
Morelos | 9 | 19144015.4 |  |  | 19144015.4 |  |  |  | 19144015.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19144015.4 | 14744015.4 |  | 19144015.4
Nayarit |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 22564779.9 | 21239779.9 |  | 22564779.9
Nuevo León |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 15739958.1 | 7442676 |  | 15739958.1
Oaxaca | 1 |  |  | 1347942.19 | 1347942.19 |  |  |  | 1347942.19 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 40577474.86 | 33082853.86 |  | 40577474.86
Puebla |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 21216660.3 | 19410388.3 |  | 21216660.3
Querétaro |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 5369600 | 0 |  | 5369600
Quintana Roo | 1 | 2922758.72 |  | 2150000 | 5072758.72 |  |  |  | 5072758.72 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 25705696 | 21303190.2 |  | 25705696
San Luis Potosí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 20347126.5 | 19137126.5 |  | 20347126.5
Sinaloa | 1 |  | 5219200 | 486897 | 5706097 |  |  |  | 5706097 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 20497142.6 | 5374729.9 |  | 20497142.6
Sonora |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 61829942.5 | 59908237.6 |  | 61829942.5
Tabasco |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 34306965 | 34306965 |  | 34306965
Tamaulipas | 5 | 34151040 | 2235605.39 | 7620924.12 | 44007569.51 |  |  |  | 44007569.51 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 66832631.4 | 64034210.4 |  | 66832631.4
Tlaxcala | 2 | 2223805.51 | 2241562 | 447961 | 4913328.51 |  |  |  | 4913328.51 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 21141585.8 | 18746356.8 |  | 21141585.8
Veracruz |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 16226857.7 | 8997857.7 |  | 16226857.7
Yucatán | 1 |  |  | 807542.55 | 807542.55 |  |  |  | 807542.55 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 4360000 | 2500000 |  | 4360000 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | 3
Zacatecas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 4819159.2 | 4684429.2 |  | 4819159.2
TOTAL | 42 | 105563942.83 | 22724767.39 | 24602101.721 | 152890811.941 | 0 | 0 | 0 | 152890811.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199999999.96 | 1103679177.06 |  | 1199999999.96 | 18878902.48 | 17383049.03 | 27 | 20 | 2 | 0 | 20 | 42 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2.74%
* Inversión Autorizada: Página electrónica de la SEMS (Publicación de resultados del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013).
Marzo 2013 Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS Ramo 11) Fondo Concursable de Inversión.
Inversiones en pesos

## P EXPAN SEMS 2013 CECATIS 11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013 (RAMO 11)
(CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL)
0
31 de octubre de 2016
ESTADOS | Fondo PARA LA EXPANSIÓN DE LA OPFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | [24 empty] | TOTAL |  |  |  |  | Reportado por Instancia Ejecutora
[5 empty] | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) |  |  |  |  | ORIGEN DE RECURSOS (pesos) |  | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) | [6 empty] | ORIGEN DE LOS RECURSOS (pesos) | [6 empty] | Obras |  |  |  | Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
| OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL/PRIVADO | TOTAL | OBRA | FEDERAL | OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | OBRA | CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO | EQUIPAMIENTO | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL
* Aguascalientes | 3 | 20000000 | 336000 | 447961 | 20783961 |  |  |  | 20783961 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | 20783961 | 0 | 0 | 20783961 | [7 empty] | 0
Baja California |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 5118029.51 | [7 empty] | 0
Baja California Sur |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Campeche _ 2/ | 1 |  | 560000 | 447961 | 1007961 |  |  |  | 1007961 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1007961 | 0 | 0 | 1007961 | [7 empty] | 0
Coahuila | 1 |  |  | 678400.561 | 678400.561 |  |  |  | 678400.561 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 678400.561 | 0 | 0 | 678400.561 | [7 empty] | 0
Colima | 2 | 2240000 |  |  | 2240000 |  |  |  | 2240000 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2240000 | 0 | 0 | 2240000 | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Chiapas | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 2 | 2717120 |  | 4078219.28 | 6795339.28 |  |  |  | 6795339.28 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 6795339.28 | 0 | 0 | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 27.05%
Durango | 3 | 2072000 | 10847200 |  | 12919200 |  |  |  | 12919200 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | 12919200 | 0 | 0 | 12919200 | 11116132.87 | 13332704.23 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 100%
Distrito Federal | 3 | 449523.2 |  | 1469970 | 1919493.2 |  |  |  | 1919493.2 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 3 | 1919493.2 | 0 | 0 | 1919493.2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3
Guanajuato | 2 | 1590400 |  | 486897 | 2077297 |  |  |  | 2077297 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2077297 | 0 | 0 | 2077297 | [7 empty] | 0
Guerrero |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidalgo | 2 | 18053280 | 772800 | 2703025.51 | 21529105.51 |  |  |  | 21529105.51 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 21529105.51 | 0 | 0 | 21529105.51 | [7 empty] | 0
Jalisco | 1 |  |  | 678400.51 | 678400.51 |  |  |  | 678400.51 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 678400.51 | 0 | 0 | 678400.51 | [7 empty] | 0
México | 2 |  | 512400 | 750000 | 1262400 |  |  |  | 1262400 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 1262400 | 0 | 0 | 1262400 | [7 empty] | 0
Michoacán |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 1875697 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
Morelos | 9 | 19144015.4 |  |  | 19144015.4 |  |  |  | 19144015.4 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19144015.4 | 0 | 0
Nayarit |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuevo León |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Oaxaca | 1 |  |  | 1347942.19 | 1347942.19 |  |  |  | 1347942.19 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 1347942.19 | 0 | 0 | 1347942.19 | 1086714 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 76.59%
Puebla |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Querétaro |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | 1 | 2922758.72 |  | 2150000 | 5072758.72 |  |  |  | 5072758.72 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 5072758.72 | 0 | 0 | 5072758.72 | [7 empty] | 0
San Luis Potosí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | 1 |  | 5219200 | 486897 | 5706097 |  |  |  | 5706097 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 5706097 | 0 | 0 | 5706097 | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabasco |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tamaulipas | 5 | 34151040 | 2235605.39 | 7620924.12 | 44007569.51 |  |  |  | 44007569.51 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 5 | 44007569.51 | 0 | 0 | 44007569.51 | [7 empty] | 0
Tlaxcala | 2 | 2223805.51 | 2241562 | 447961 | 4913328.51 |  |  |  | 4913328.51 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 4913328.51 | 0 | 0 | 4913328.51 | [7 empty] | 0
Veracruz |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Yucatán | 1 |  |  | 807542.55 | 807542.55 |  |  |  | 807542.55 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | 807542.55 | 0 | 0 | 807542.55 | [7 empty] | 0
Zacatecas |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 42 | 105563942.83 | 22724767.39 | 24602101.721 | 152890811.941 | 0 | 0 | 0 | 152890811.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 152890811.941 | 0 | 0 | 140740523.051 | 21946129.54 | 23065477.96 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21.24%
Inversión Autorizada: Convenios de Coordinación SEMS - INIFED - GOBIERNO DEL ESTADO
_ 2 / Mediante oficio INIFEEC/DPP/0327/2015, el INIFEEC informó que los recursos para este programa no fueron radicados a la entidad para su ejecución.
* Incluye El Centro de Estudios de Bachillerato de Aguascalientes, Ags.
No tienen Programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## FAM IT´S 13
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2013 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de octubre de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada * |  |  | Descripción | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Federal | Estatal | Total |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecuciòn | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  |  |  | 0 | Mantenimiento menor y remodelacion del Centro de Información y Equipamiento de Laboratorio y Talleres.
| Instituto Tecnológico el Llano |  |  | 20000000 | Construcción y Equipamiento básico de una Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios. | 12204000.83 | 7551137.66 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 61.02%
| Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga |  |  | 20000000 | Complemento para concluir la construcción de la Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios. | 12045234.47 | 7148665.3 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 99.5%
Total Aguascalientes |  |  |  | 40000000 | 0 | 24249235.3 | 14699802.96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.58%
Baja California Sur | Instituto Tecnológico de Los Cabos |  |  | 7000000 | Equipamiento de aulas, talleres y laboratorios | 7000000 | 6999999.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
|  |  |  | 0 | Complemento para concluir la 2da etapa del Edificio de Laboratorio de Ciencias de la Tierra y concluir la 2da etapa del Edificio de Laboratorios Multidisciplinarios.
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Campeche
Choahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón |  |  | 2500000 |  | 2401237.12 | 2401237.12 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II |  |  | 70000000 |  | 79726744.77 | 61333967.38 | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II |  |  | 2500000 | Construcción de la 1ra etapa de Unidad Académica departamental tipo IV. | 2038029.52 | 2038029.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III |  |  | 2500000 | Construcción de la 1ra etapa de Unidad Académica departamental tipo IV. | 2394201 | 2394201.72 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II |  |  | 2500000 |  | 2400741.8 | 2400741.8 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tláhuac III |  |  | 2500000 |  | 2385064.4 | 2385064.4 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán |  |  | 2500000 |  | 2053998.18 | 2053998.18 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Distrito Federal |  |  |  | 85000000 | 0 | 93400016.79 | 75007240.12 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Guanajuato | Instituto Tecnológico Roque |  |  | 25000000 | Complemento para concluir la construcción del Edificio de Posgrado, interconectividad entre el Campus II y el Campus Principal y equipamiento para los laboratorios | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4.32%
Guerrero | Instituto Tecnológico de Chilpancingo |  |  | 13000000 | Equipamiento de laboratorios | 12815152.39 | 12477992.02 | 1 | 5 |  |  | 6 | 11 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Costa Grande |  |  | 16000000 | Construcción e Instalación de una planta de tratamiento de aguas reciduales | 18067375.35 | 18035090.29 | 1 |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iguala |  |  | 10000000 |  | 10109833.76 | 9857732.91 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de San Marcos |  |  | 3000000 | Equipamiento del laboratorio de Ciencias Básicas y para los Laboratorios de Arquitéctura, Electrómecanica, Electrónica y Eléctrica. | 3355320 | 3355320 | 1 | 14 |  |  | 7 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
Total Guerrero |  |  |  | 42000000 | 0 | 44347681.5 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Jalisco | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |  |  | 20000000 | Mobiliario y equipamiento básico para los laboratorios de Unidad de educación a Distancia |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0%
| Instituto Tecnológico de Ocotlán |  |  | 10392815.2 | Construcción de acceso, barda perimetral, estacionamiento y fachada. | 10802923.7 | 10675771.01 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tlajomulco |  |  | 3000000 | Ampliación del laboratorio de Física y del Departamento de Servicios Escolares | 3022843.96 | 2981281.19 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Jalisco |  |  |  | 33392815.2 | 0 | 13825767.66 | 13657052.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41.4%
Michoacán | Instituto Tecnológico de Zitácuaro |  |  | 13000000 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Morelos | Institutos Tecnologicos |  |  | 12000000 |  | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Nayarit | Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas |  |  | 15000000 |  | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 42.89%
Nuevo León
Oaxaca | Instituto Tecnólogico de Pinotepa |  |  | 3000000 | Mantenimiento de Espacios Educativos. | 2999985.22 | 2993452.54 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de San Miguel El Grande |  |  | 5000000 | Construcción y equipamiento básico de la 1ra etapa de la Unidad Multifuncional de aulas, talleres y laboratorios. | 5000000 | 2957155.6 | 1 | 5 |  |  | 19 | 24 |  |  | 1 |  | 63%
Total Oaxaca |  |  |  | 8000000 | 0 | 7999985.22 | 5950608.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76.87%
|  |  |  | 0 | Mantenimiento de los laboratorios de Ingel¿nieria Eléctrica e ingeniería Electrónica asi como equipamiento de Ingenieria Logistica.
Querétaro | CIIDET |  |  | 3000000 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Quintana Roo |  |  |  | 0 | Mantenimiento a espacios educativos y equipamiento para los laboratorios
San Luis Potosí |  |  |  | 0 | Equipamiento del laboratorio integral multidisciplinario para ingenieria Industrial y Procesos de Producción .
Sinaloa |  |  |  | 0 | Equipamiento oar los laboratorios.
|  |  |  | 0 | Construcción y Equipamiento básico de una Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios.
|  |  |  | 0 | Equipamiento del laboratorio de automatización y control
|  |  |  | 0 | Equipamiento del laboratorio de ciencias básicas.
|  |  |  | 0 | Construcción y Equipamiento básico de un Centro de Cómputo de 2 Niveles
Total Sinaloa |  |  |  | 0
Tabasco |  |  |  |  | Equipamiento de los laboratorios de Ingenieria Química, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería ambiental e Ingenieria Civil, asi como remodelar y rehabilitar espacios educativos
Equipamiento del laboratorio de Ingenieria Industrial y del Tecnológico de la Chontalpa
Rehabilitacion de Unidad Académica, departamental equipamiento de laboratorios y mantenimiento mayor de espacios educativos
Mobiliario y equipameinto básico de laboratorio
Total Tabasco |  |  |  | 0
Tamaulipas | Instituto Tecnológico de Altamira |  |  | 20000000 | Equipamiento para el laboratorio de manufactura | 15093280.34 | 15093251.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |  |  | 6000000 |  | 5994819.12 | 2943757.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 49%
| Instituto Tecnológico de Cd. Victoria |  |  | 5000000 |  | 15000000 | 14999999.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria |  |  | 20000000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Instituto Tecnológico de Matamoros |  |  | 20000000 | Equipamiento para los laboratorios de los programas educativos | 23039089.55 | 11720356.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 50.7%
| Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo |  |  | 7000000 | Construcción de un Auditorio para usos múltiples | 6999732.32 | 6999732.32 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Reynosa |  |  | 6000000 | Complemento para concluirla construcción y equipamiento de la Unidad Académica Departamental Tipo III | 5771443.17 | 5586465.36 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 97%
Total Tamaulipas |  |  |  | 84000000 | 0 | 71898364.5 | 57343563.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 68.23%
Total |  | 0 | 0 | 367392815.2 | #VALUE! | 304697555.74 | 236185589.48 | 31 | 44 | 5 | 1 | 67 | 115 | 2 | 2 | 8 | 19 | 56.86%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 13
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Públicas Estatales 2013 (Ramo 33)
31 de octubre de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Descripción | Programado en PGO |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 41762229.38 | Modulo de aulas inteligentesUnidad de laboratorios, uncluye: Eduificio de Laboratorios de computo, digitales y electrónica, complemento Nuevo Campus |  |  |  | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 51482039.55 | Campus Mexicali: Edificio de centro de diagnóstico, auditorio y laboratorio de habilidades clínicas para la Facultad de medicina. Campus Tijuana: Edufucui de aulas para programas académicos de relaciones internacionales y adminsitración pública para la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Ampliación de segundo nivel de aulas y talleres de computo, cubículos de maestros de la Escuela de Artes, Edificio para posgrado para la Facultad de Contaduría y Administración. Campus de Ensenada: Edificio para laboratorio de disecciones apra la Escuela de Ciencias de la Salud. |  |  |  | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 |  |  |  | 4 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 23113069.81 | Edificio de aulas interdisciplinarias (Primera de dos Plantas), Mantenimiento |  |  |  | 22799899.04 | 21515231.12 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | 8 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 7945327.83 | Continuidad Campus 6 Centro de Investigación |  |  |  | 7945327.83 | 7945327.83 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 9612624.39 | Construcción de la 2da etapa de laboratorio de Ingenieria Petrolera, laboratorio de Geociencias y laboratorio multidisciplinario, biblioteca especializada, salas audiovisuales, aula de posgrado y cubículos para alumnos. |  |  |  | 9612624.39 | 7774078 | 1 | 11 | 3 |  | 11 | 25 |  |  |  | 1 | 100%
Total Campeche |  | 17557952.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 59313428.02 | Mantenimiento general de los edificios princuipales y de atención a los alumnos en cada una de las Unidades Académicas. Unidad Torreón: 2da. Etapa edificio principal de la Escuela de Sistemas, ciudad universitaria,Rehabilitación de 3 aulas que incluyeron reposición de pisos, corrección de desniveles remoción de ventanas, aplanados texturizados, suminsitro y colocación de plafones, luminarias, instalación de mini split, pantalla, reposición de puerta y persianas, DES, Económico Adminstrativas Escuela de Administración, ampliación y rehabilitación del centro de cómputo A de base de adosar muros cabecerosy laterales, incluyendo cimentación y estructura, construcción de piso,incorporción de ventanas. Cableado de electricidad, voz y datos. Suministro y colocación de luminarias, techo de concreto, incluye persianas y protecciones, , banqueta exterior para protección de la humedad al cableado, DES Económico administrativo UT, Escuela de Administración, ampliación de biblioteca y dos sanitarios en ciencias de la salud. Unidad de Saltillo: 2da etapa edificioprincipal de la Escuela de Artes Plásticas, cd. universitaria Campus Arteaga, Construcción de área de laboratorios y cúbiculos de la planta piloto de Ingenieria Química de la Facultad de Ciencias Químicas, Ciencias Exactas y Naturales, remodelación del laboratorio de quimica de polimeros incluye: central1 con mesa a muro en U y en mesa isla con tarja , mesa a ,uro y mesa con cabina de extracción mesa en escuadra, central 2 con cabina tipo dosel, mesa L y mesa en la isla con tarja, cuarto de reactivos con vitrinas altas y estantería abierta de la Facultad de Ciencias Químicas, DES Ciencias Exactas y Naturales. Unidad de Piedras Negras: Complemento Nuevo Campus |  |  |  | 59446748.68 | 58873974.87 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 37267820.08 | Campus Central de Colima: ampliación y adecuación de bibliotecade Ciencias Sociales Francisco Velasco Curiel ampliación y remodelación de espacios administrativos y de servicios de la Coordinación General de Vinculación, construcción de regaderasd para internos para la Facultad de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Educación, laboratorio integral de movimiento, Facultad de Ciencias de la Educación, adecuación del edificio para centro de apoyo para la educacion inclusiva. | 0 | 0 | 0 | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 |  |  |  | 7 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 24164666.74 | Escuela de Lenguas III: Construcción de edificio tipo U2C de 11 entre ejes, consistente en 02 salas de cómputo y videoconferencias, 01 centro de idiomas, 03 aulas y 08 anexos (site, cubículo de mantenimiento, cubículo coordinación, área común, 02 medios baños, sótano y modulo de escalera). Escuela de Agroindustrias: Consterucción de edificio tipo U3C de 13 e.e. para 8 aulas, área de gobierno, cubiculo para socentes, módulo de baños,sala de usos múltiples, 02 centro de cómputo, área para la coordinación de cómputo que equivale a 26 anexos. Escuela de Ciencias Administrativas Comitán: conclusión edificio tipo U2C para 4 aulas. | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 0
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 24412052.11 | conclusión de la obra biblioteca Universitaria, nuevo campus Carranza |  |  |  | 31964808 | 23688962 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Total Chiapas |  | 48576718.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31964808 | 23688962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65.8%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 50355520.13 | Edificio de 3 niveles para laboratorio de microbiología, técnicas quirurgicas, anfiteatro, histología y Para sitología para la unidad Académica de Medicina en el Nuevo Campus Universitario de Cd. Parral. Edificio C laboratorio y bibliot eca de la Facultad de Educación Física y Ciencias de Deporte, de la DES de la Salud, edificio de tres niveles (4 pisos) que incluye: Aula, laboratorio, biblioteca, oficinas Administrativas, áreas comunes. |  |  |  | 50355520.13 | 50394067.04 | 3 | 36 | 9 |  | 51 | 96 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 48695060.14 | Centro Universitario de Información, Práctica y Experimentación, ampliación Nuevo Campus | 0 | 0 | 0 | 49947540.42 | 50340926.65 | 2 | 19 | 3 |  | 29 | 51 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chihuahua |  | 99050580.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 24020906.74 | Conjunto A en tres niveles taller de dibujo, taller de pintura de desnudo, aula de grabado, taller de serigrafía, salón para fotografía, estudio fotografico y cuarto obcuro, archivo pictórico, taller de restauración, área de ventas. |  |  |  | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 |  | 57 | 66 | 4 |  |  | 34 | 100%
|  |  | Construcción del Centro de información Especializado para Institutos de Investigación, Centro de Información de Estudios del Norte de México, aula magna de usos múltiples, oficinas administrativas, centro de informática y aulas de videoconferencia y educación a distancia para alumnos de posgrado y tutorias de la DES | [10 empty] | 0
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 46608993.47 | Campues Irapuato Salamanca, Tercera etapa de Construcción del edificio de Ciencias de la vida. Campus Irapuato Salamanca: Prinmera etapa del Edificio de Ciencias de la Gestión |  |  |  | 46608993.47 | 43949514.4 | 2 | 5 | 55 |  | 182 | 242 |  |  | 1 | 1 | 97%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 31444106.82 | Unidad de Derecho: Construcción de edificio atípico de 2 niveles que ocupa:Planta Baja 29 cubículos 2 laboratorios de criminalista y 1 sala de auto acceso (Sala multimedía) Planta alta: 1 auditorio para 580 espectadores, 2 m,odulos sanitarios, cabina de audio y video y 1 bodega. Unidad de Ciencias Administrativas,Contables y Turisticas: Construcción de edificio 3C de 9 E.E. que ocupa: Planta baja: 1 auditorio y 1 aula para observatorio turistico Primer Nivel: 1 biblioteca, 1 centro de computo y laboratorio de inv. de economía Segundo Nievl: 20 cubículos. Unidad de Desarollo Regional: Construcción de edificio 2C de 7 E.-E. que ocupa Planta Baja 1 laboratorio multisiciplinario y 1 modulo sanitario Planta alta, 1 laboratorio multisciplinario y 1 aula par al construcción de edificio atípico de dos niveles para dormitorios y cafeteria. Unidad de Ciencias Naturales: Construcción de edificio 2C de 9 E.E.E que ocupa planta baja 1 laboratoprio multidisciplinario, 1 biblioteca y planta alta, 1 laboratorio mulrisciplinario, 1 centro de cómputo Unidad de Ciencias Sociales y Políticas: Construcción de edificio 3 C de 11 E.E. planta baja, 1 auditorio, 1 aula, 1 modulo sanitario, segundo nivel 4 aulas. |  |  |  | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 |  | 5 | 138 | 163 | 0 |  | 3 |  | 96.41%
Hidalgo | Universidad Autónoma de Hidalgo | 43523543.38 | Construcción de 37 aulas, 2 talleres, 3 sanitarios, 2 laboratorio, 25 cubículos 4 oficinas 3 modulos de escaleras, estacionamiento, cisterna, áreas deportivas y obras exterior en la Escuela Superior de Actopán |  |  |  | 43294218.1 | 43293429.37 | 3 | 20 | 2 |  | 40 | 62 | 1 |  |  | 2 | 95.12%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 93490317.48 | Centro Universitario del Sur: Construcción de la Clinica Veterinaria de Pequeñas y grandes especies. Centro Universitario de los Valles: Edificio de Investigación y Posgrado Fase I. Centro Universitario de la Costa Sur: Construcción de una nave de tres laboratorios de producción animal, apicultura y fitotecnia para el departanmento de producción agricola Centro Universitario de la Ciénega: Edificio de laboratorios de investigación cientifica Trebol de la ciencia 2da etapa construcción de los laboratorios de automatización, nanocatálisis ambiental, biofisica y microtecnología. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades: Continuidad en la construcción de las instalaciones del nuevo campus, del primer módulo del segundo conjunto de edificios para aulas y cubículos para investigadores de la División de Estudios Historicos y Humanos. Campus Huentitlán: Gimnacio de usos múltiples Campus Cucosta: Biblioteca Central 2da etapa. |  |  |  | 88361798.5 | 75127525.92 | 1 |  |  |  | 19 | 19 |  |  | 1 |  | 81.54%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 50536737.89 | Ciencias de la Salud: Construcción de la Clinica del Sueño, Facultad de medicina Ciencias Sociales: Edificio ára redallyc, Facultad de Ciencias Politicas y Sociales Ciencias Agropecuarias: Construcción de 1ra etapa para el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales Campus el Cerrillo Educación y Humanidades: Construcción en tercer nivel del edificio B para Centro de Auto Acceso, sala de usos múmtiples y Cubículos de profesores de tiempo completo yaulas, Facultad de Lenguas |  |  |  | 49435029.04 | 49435029.04 | 1 | 24 | 2 | 4 | 42 | 72 |  |  |  | 1 | 100%
|  | 0 | DES Salud, Sociales e Ingeniería Centro de Idiomas | [10 empty] | 0
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 12820550.5 | Unidad de Estudios Superiores Ecatepec: Construcción de la unidad de Estudios Superiores Ecatepec |  |  |  | 12840568.66 | 12727304.93 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 3086174.5 | Construcción y equipamiento del Edificio de Biblioteca | 0 | 0 | 0 | 2988129.18 | 2988125.71 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 66443462.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 30051404.95 | Ciencias Exactas, Metalurgia y Materiales: Instituto de físico Matematico (edificio posgrado cubiculos, auditorio y administrativo), Instituto de Investigación Metalurgico (edificio posgrado cubículos, aulas y talleres). Ciencias Biológico Agropecuarias Instituto de Investigación Agropecuarias y Forestales (2da etapa módulo laboratorios posgrado). Ciencias de la Salud: Facultad de Medicina (edificio de laboratorios). Ingenieria y Arquitectura: edificio de posgrado, laboratorio, auditorio y aulas. Ingenieria y Arquitectura: edificio de posgrado, laboratorios, aulas, cubiculos. | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
| Universidad Cienega del Estado de Michoacán | 14439085.38 | Centro de Cómputo |  |  |  | 13436994.37 | 4951938.25 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 9.79%
total Michoacán |  | 44490490.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.997%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 21363533.6 | Construcción Torre de Laboratorio Física, Biologia y Quimica (4ta etapa) |  |  |  | 20257969 | 18256905 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4441036.88 | Descripción del proyecto: en un edificio de 2 niveles conormado por 3 áreas principales: el Instituto de Investigación y desarrollo educativo y el Centro de Innovación y Tranferencia de Tecnológia y al centro un área cubiculos, vestibulo, núcleo de balos, escalera, área de espera y área administrativa, en planta alta se ubica 16 espacios para el área de servicios ambientales, aula magna y núcleo de baños. El centro de innovación y transferencia de tecnología en planta baja área administrativa, control de ingreso, en planta alta se uvicaran 5 ñabpratorios, área administrativa, nucleo de balos, en el área de uso comun se ubica una biblioteca para 60 personas, un auditorio para 100 personas, área de exposiciones y escalera con elevador. | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 76130992.28 | Facultad de Ingenieria Mecanica y Eléctrica: Remodelación y ampliación de oficinas académicas para PTC, cubículos para alumnos, biblioteca, auditorio y baños del primer nivel del edificio de posgrado |  |  |  | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 |  | 30 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca | 8705586.63 | Facultad de odontología: Conclución del efdificio H de la Facultad de Odontología, albergara laboratorios, área administrativa, áreas comunes, contara con obra exterior. Facultad de Arquitectura 5 demayo Idiomas, Ciencias quimicas, derecho, edicina y cirugia, contaduria y administración, odontologia, escuela de economia, enfeermeria y obstetricia, ciencias, medicina veterinaria y Zootecnia: Ampliación de pintur en edificio que se encuentra en al estado exterior e interiormente |  |  |  | 8711411.32 | 8705586.62 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2135169.74 | Ciencias Químicas y Alimentos, Ciencias Sociales y Adminsitrativas: Edificio de dos niveles para aulas |  |  |  | 1528304.63 | 1528304.63 | 1 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad del Mar | 5787625.75 | Relaciones Internacionales: Ampliación del Centro de Idiomas, ampliación de biblioteca, construcción de cancha de usos multiples. Ciencias del Mar: Ampliación de Ingenieria Ambiental |  |  |  | 5350831.28 | 5787625.75 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5016368.88 | Cocial humanistica y Tecnológica ampliación del centro de idiomas y ampliación de la biblioteca |  |  |  | 4399732.87 | 5016368.88 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad del Istmo | 2153123.54 | Construcción de una clinica robótica, cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, estabilizado de terrenoa base de escarificado, capa rompedora de capilaridad y material mejorado, muro de tabique de 14 cm. De espesor, losa de concreto armado, cancelaería, instalaciones hidrosanitarias, salidas de red, alarmas, eléctricas para alumbrado, contactos, ventiladores y climas, instalaciones especiales . de aire y oxigeno, aplanado en muros acabados fino y serroteado, pintura, impermeabilizante en losa obra terminada. |  |  |  | 2153123.54 | 2153123.54 | 1 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez | 350727.4 | Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingenieria Forestal, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Informática, Ingenieria en Tecnológia de la Madera Canchas de usos multiples | 0 | 0 | 0 | 350727 | 350727 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Cañada | 414870.15 | Universidad de la Cañada: Construcción de dos salas de cómputo |  |  |  | 414870.15 | 414870.15 | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3058317.15 | Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias de la Salud: Construcción del anexo de la biblioteca para la DES y construcción dellaboratorio de cómputo de dos niveles |  |  |  | 3058317.15 | 3058317.15 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 27621789.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 64261768.91 | Unidad de Seminarios y apoyo a la docencia de Ciudad Universitaria y mantenimientos |  |  |  | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 |  |  | 31 | 38 |  |  |  | 44 | 100%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 38013691.14 | Ciencias Naturales, Tegnología de información y comunicaciones: Construcción de Biblioteca. Enfermería: Construcción de un laboratorio interinstitucional para la salud, la actividad física y la rehabilitación. Ingeniería: Construcción de la segunda etapa de edificio de dormitorios y construcción de edificios de laboratorios para la carrera de técnico profesiona. Tecnología de Información y Comunicaciones: Construcción de la primera etapa de edificio de laboratorio. Ciencias Sociales, Ingenieria, Química, Económico Administrativas, Psicología, Bellas Artes y Enfermería: Mantenimiento e impermeablización, pintura y cancelería. | 0 | 0 | 0 | 38045887.34 | 38640498.81 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 |  |  | 1 | 3 | 98.88%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 54937112.51 | Aula Magna |  |  |  | 17071332.75 | 8629303.54 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 31.08%
| Universidad del Caribe | 14082557.13 | Ciencias Básicas e Ingeniería, Economía y Negocios, Turismo, Gastronomía y Hotelería, Desarrollo Humano: Construcción de edificio 6, primera etapa (Obra Negra) | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Total Quintana Roo |  | 69019669.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071332.75 | 8629303.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.687%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 54994339.52 | Facultad de Agronomía: Construcción de aulas, laboratorio y bodegaen campo, aula de capacitación y área de regaderas y sanitarios apra investigadores 2da etapa. Coordinación Académica Región Altiplano: Construcción de centro de información 2da. Etapa. Laboratorio Nacional: 4ta etapa. Instituto Zonas Desérticas: 2da etapa de construcción de biblioteca. Facultad de Economía: 2da etapa. Coordinación academica Región Altiplano: Construcción de aulas, laboratorios y cubículos para ingles, restauración de oficinas centrales y de servicios al alumno 1ra etapa, ampliación de biblioteca biométrica. Facultad de Psicología: ampliación del edificio D, aulas y salas de trabajo. Nuevo Campus Tamazunchale |  |  |  | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 52395260.47 |  | 0 | 0 | 0 | 52395260.47 | 52395260.47 | 3 | 14 | 2 |  | 94 | 110 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad de Occidente | 16046604.86 | Construcción del auditorio (Edificio C) 3ra Etapa en Unidad Culiacán. |  |  |  | 16046605 | 16046604.86 | 1 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 68441865.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Sonora | Universidad de Sonora | 32624954.92 | Div. De Ingenieria: Ampliación del edificio 51 para apoyo a los programas de licenciatura y posgrado del Departamento de Ingenieria Civil Minas. División de Ciencias Exatas y Naturales: Ampliación edificio 3K-3 para apoyo al programa de Licenciatura y posgrado de Matemáticas. División de Humanidades y Bellas Artes: Ampliación de edificio 3q para apoyo al programa de licenciatura y posgrado en Humanidades. Unidad Regional Sur: Conservación de la planta fisica, instalaciones y áreas comunes, equipamiento y restitución de equipapiento e instalaciones. División de Ciencias e Ingeniería: construcción de edificio apra biblioteca, centro de cómputo y espacios de gestión administrativa de apoyo a los programas académicos. División de Ciencias Sociales: Remodelación de edificios 9G,9K,9O y 9P. |  |  |  | 35713647.21 | 34127991.06 | 6 | 16 | 7 |  | 44 | 67 |  |  |  | 6 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 13229884.18 | Unidad Obregón: Edificio de cubículos y aulas (Ninari) Unidad Gaymas: edificio de laboratorio de Gastronomía (Guaymas). Unidad de Navojoa: edificio de aulas (Nmavojoa Sur). Unidad Obregón:remodelación e instalaciones de aire acondicionado de laboratorio de Ingenieria Civil | 0 | 0 | 0 | 12197491.2 | 8299994.89 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 67.46%
| Universidad Estatal de Sonora | 14848484.66 | Unidad Académica San Luis Rio Colorado: cosntrucción de la primera etapa de un edificio para laboratorios, el cual contará con lobby, laboratorio de física, ingenieria ambienmtal, cubiculos, almacen, servicios sanitarios. Unidad Académica Hermisollo. Unidad académica Navojoa, Unidad Académica San Luis Rio Colorado: Realizar las acciones de mantenimiento, readecuación y habilitación de los espacios apra proveer servicios académicos de calidad. Unidad Académica Hermosillo: construcción de la segunda etapa del edificio para laboratorios, el cual contará con laboratorio de mineralogía, potrología, contaminación, bioteríos, herbarios, proparación de alimentos, almacen de reactivos, metrología, cisterna, S.S. |  |  |  | 13744419.98 | 10820239.23 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 77.52%
| Universidad de la Sierra | 4918228.24 | Campus Moctezuma: Construcción de un centro de idiomas, tutorías y vinculación |  |  |  | 4591325.96 | 4591041.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 93.35%
Total Sonora |  | 65621552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66246884.35 | 57839266.51 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 2 | 8 | 89.73%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 71712213.76 | División académica multidisciplinario de Conalcalco: construcción del edificio de dos niveles de las oficinas administrativas, cosntrucción de la red de drenaje. División académica de ciencias agropecuarias: construcción de edificio de laboratorio, construcción del edificio de procesamiento de cárbnicos, lacteos, frutas y hortalizas y productos y subproductos acuicolas, construcción de edificio de cubiculos para profesores investigadores . |  |  |  | 62383907.19 | 62129455.78 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
| Universidad Popular de la Chontalpa | 8486588.31 | Construcción del edificio P 2da Etapa |  |  |  | 6980434.91 | 6980434.91 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Tabasco |  | 80198802.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69364342.1 | 69109890.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 33670488.24 | Facultad de Ingenieria "Arturo Narro Siller": construcción de etapa II edificio experimental. Facultad de Arquitéctura, Diseño y Urbanismo: edificio de salones y talleres (8 saloles en planta baja y 8 talleres en planta alta) . Facultad de Música: Construcción de 3 aulas convencionales |  |  |  | 32407542.36 | 22280534.42 | 5 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 52.67%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 16492823.64 | Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. |  |  |  | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 51668979.99 | Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Poza Rica. Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Córdoba. Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Veracruz. Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Xalapa. Facultad de Enfermería: Habilitar un laboratorio en área de archivos. Facultad Bioógico-Agropecuario: Construcción de biblioteca y cubículos. Facultad de Música: acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados, remodelación y adecuación de aula para teagtro y danza. Facultad de Contaduria Veracruz: construcción de 2 aulas. Instituto de Psocología en Educación: Construcción de edificio para posgrado. Facultad Enfermeria Coatzacoalcos: Construcción de 2 aulas |  |  |  | 41112305 | 38695802 | 19 | 24 | 4 |  | 7 | 35 |  |  | 9 | 10 | 72.67%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 25130497.98 | Facultad de Derecho: construcción de la 2da etapa en el campus Ciencias Sociales Economico-Administrativas y Humanidades que constará de 2 salas para juicios orales con sus áreas de apoyo y S.S. y un edificio de servicios que incluye área de intendencia, bodega general, archivo, almacen y basurero, integrado a este bloque estará un salón de usos múltiples que se complementa conpatio para general un Auditorio al aire libre. Tambien se consideran en esta etapa área exteriores, jardinez y redes de viz y datos para la Facultad. Campus de Ciencias Sociales Económicos-administraticas y Humanidades: Infraestructura eléctrica y de red de voz y datos. Campus de Ciencias Exactas e Ingeniería: edificio de usos múltples para la Facultad, consta de 4 aualas para 30 alumnis, 1 centro de cómputo para 40 alumnos, 2 audiovisuales para 80 personas y área comunes |  |  |  | 25130497.98 | 25130497.98 | 1 | 3 |  |  | 57 | 60 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Oriente | 882878.9 | Universidad de oriente: construcción de aulas, alboratorios de informática, laboratorio de idiomas, áreas de usos múltiples, auditorio, baños, cubículos de maestros, cuarto de comunicaciones, oficinas |  |  |  | 945800.25 | 945169.34 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 26013376.88 | 0 |  |  |  | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 31946255.16 | Construcción de biblioteca compuesta por: área de acervo, área de lectura, acervo de posgrado, videoteca, centro de cómputo, coecciones especiuales, área administartiva, autoacceso, escaleras y rampa de discapacitados. |  |  |  | 31946256 | 21601630 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Totales |  | 1458046623.81 |  | 0 | 0 | 0 | 1325868743.82 | 1247496205.69 | 205 | 290 | 174 | 39 | 1019 | 1522 | 11 | 13 | 22 | 159 | 85.82%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## univ poli fam13
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Politécnicas 2013 (Ramo 33)
31 de octubre de 2016
Estado | Institución | * Inversión Autorizada | Descripción | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes
Baja California | Universidad Politécnica de Baja California
Chiapas | Universidad Politécnica de Tapachula | 16000000 |  | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de Francisco I Madero (Nueva) | 30000000 | Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples | 22603829.05 | 21979259.24 | 1 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  |  |  | 1 | 75.35%
Chihuahua |  |  | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido
Durango | Universidad Politécnica de Durago Cuencame | 19000000 | Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples | 19673860.74 | 18919767.63 | 1 |  | 1 |  | 10 | 11 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Durango | 20000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 15809029.86 | 17813257.09 | 1 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 20000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 19615172.56 | 20559071.56 | 1 |  |  |  | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 59000000 | 0 | 55098063.16 | 57292096.28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica del Bicentenario | 20000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 2069879.67 | 2069879.67 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 10.35%
| Universidad Politécnica Juventino Rosas | 20000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 20000000 | 19254745.17 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 98.35%
| Universidad Politécnica de Penjamo | 19000000 |  | 19623330.34 | 16910870.97 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato |  | 59000000 | 0 | 41693210.01 | 38235495.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.96%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Huejutla | 19000000 | Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples | 14646328.54 | 14646328.54 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
|  |  | Polideportivo 2da etapa (Canchas exteriores) | [7 empty] | 0
|  |  | Unidad de Docencia 3 | [7 empty] | 0
|  |  | Polideportivo 2da etapa (Canchas exteriores) | [7 empty] | 0
|  |  | Polideportivo 2da etapa (Canchas exteriores) | [7 empty] | 0
Guerrero | Universidad Politécnica del Estado de Guerrero | 30000000 |  | 29571498.63 | 27596934.49 | 1 |  | 9 | 3 | 9 | 21 |  |  | 1 |  | 98%
Jalisco | Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara | 9000000 |  | 8750793.45 | 8186099.05 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Estado de México | Universidad Politécnica de Atlacomulco (Nueva) | 30000000 | Laboratorio, Talleres 2 | 29613542.75 | 29540549.83 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Chimalhuacán (Nueva) | 30000000 |  | 44215.79 | 72788.4 | 1 | 17 | 4 |  | 35 | 56 |  | 1
| Universidad Politécnica de Cuatitlán Izcalli (Nueva) | 30000000 | 3 cabchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 29942882.33 | 30606498.16 | 1 | 17 | 4 |  | 35 | 56 |  |  |  | 1 | 100%
Laboratorio, Talleres 1
Total México |  | 90000000 | 0 | 59600640.87 | 60219836.39 | 3 | 34 | 8 | 0 | 70 | 112 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.17%
Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples
Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples
Total Michoacán
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 5000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 5000000 | 5000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Nayarit |  |  | Unidad de Docencia 1, O.E. Complementaria y Cancha de usos múltiples
Nuevo León | Universidad Politécnica García Nuevo León | 15500000
Puebla | Universidad Politécnica de Amozoc | 31000000 | Terminaicón LT2 (cuerpo A) | 29225611.49 | 29225611.49 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 94.28%
| Universidad Politécnica Metropolitana Puebla | 19000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 20931268.7 | 992029.68 | 1 | 3 |  |  | 2 | 5 |  |  | 1 |  | 88.11%
3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido
Total Puebla |  | 50000000 | 0 | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.99%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 4500000 | Laboratorio, Talleres 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui | 19000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Querétaro |  | 23500000 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Bacalar | 19000000 | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido | 18993893.63 | 8494188 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Quintana Roo | 19000000 | Terminación de la UD1 | 18989696.38 | 8199106 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 38000000 | 0 | 37983590.01 | 16693294 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99.96%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 18500000 | Laboratorio, Talleres 2 | 18500000 | 18500000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle del Évora | 19000000 | Terminación de la UD1 | 19000000 | 19000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Mar y la Sierra | 15500000 | Unidad de Docencia | 15500000 | 15500000 | 1 | 3 | 4 |  | 25 | 32 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 53000000 | 0 | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Golfo de México |  | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido
Universidad Politécnica de la Chontalpa (Paseo de Playa)
| Universidad Politécnica Centro de Tabasco |  | Unidad de Docencia 2
Total Tabasco
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Altamira | 9000000 | Equipo, Terminación de LT2, 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido
| Universidad Politécnica de Victoria | 10000000 | Equipo, 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido, terminación de Biblioteca | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Politécnica Región Ribereña |  | 3 canchas de usos múltiples y una de futbol rápido
Total Tamaulipas |  | 19000000 | 0 | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Unidad de Docencia 4
Tlaxcala | Universidad Politécnica de la Región Poniente | 19000000 | Terminación de UD2 | 13288132.17 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 67.14%
Total Tlaxcala |  | 19000000 | 0 | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
O.E. Complementaria y Canchas de usos múltiples
Equipo
|  | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0
Total |  | 535000000 | #VALUE! | 429076012.7 | 370750031.15 | 26 | 54 | 39 | 3 | 248 | 344 | 2 | 1 | 6 | 17 | 79.1% | 0
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## tecfam 13
Reporte de SeguimientoPrograma FAM Universidades Tecnológicas 2013 (Ramo 33)
0
31 de octubre de 2016
Estado | Institución | Techo Financiero * | Inversión para Construcción | Inversión para Mobiliario | Inversión Programada Equipo Especializado | Obra | Aula | Labora- torio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
[12 empty] | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 15000000 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Calvillo | 18000000 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica El Retoño | 18000000 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Aguascalientes |  | 51000000 | [11 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
0
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | [9 empty] | 18000000 | 17964676.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Tecnológica de Candelaria | 18000000 | [9 empty] | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Colima | [18 empty] | 0
Chiapas | [18 empty] | 0
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Babícora | 18000000 | [9 empty] | 12960656.7 | 12960656.69 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 8 |  |  | 1 |  | 72%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | [9 empty] | 13000000 | 12847649.55 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 17 |  |  | 1 |  | 72.22%
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | [9 empty] | 12999998.65 | 12953903.05 | 1 | 5 | 2 | 3 | 21 | 31 |  |  | 1 |  | 72.22%
| Universidad Tecnológica de Paquimé | 18000000 | [9 empty] | 12561823.98 | 11521392.39 | 1 |  | 4 | 3 | 17 | 24 |  |  | 1 |  | 69.79%
0
0
0
Total Chihuahua |  | 72000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51522479.33 | 50283601.68 | 4 | 5 | 10 | 8 | 57 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.22% | 0
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 30000000 | [9 empty] | 20708402.8 | 22080582.48 | 1 | 15 | 3 |  | 42 | 60 |  |  | 1 |  | 69%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 30000000 | [9 empty] | 28420092.19 | 28295794.86 | 1 | 17 | 3 |  | 24 | 44 |  |  | 1 |  | 95%
Total Coahuila |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49128494.99 | 50376377.34 | 2 | 32 | 6 | 0 | 66 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.81%
Durango | Universidad Tecnológica de Poanas | 18000000 | [9 empty] | 17088480.08 | 18742106.35 | 1 |  | 1 |  | 30 | 31 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Rodeo | 18000000 | [9 empty] | 18000286.89 | 17989619.45 | 1 |  | 1 |  | 25 | 26 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Durango | 18000000 | [9 empty] | 16166845.08 | 17433659.26 | 1 | 5 | 3 |  | 26 | 34 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 54000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51255612.05 | 54165385.06 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Suroeste de Guanajuato | 15000000 | [9 empty] | 12894169.88 | 11434121.16 | 1 | 7 | 2 |  | 2 | 11 |  |  | 1 |  | 72.63%
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 15000000 | [9 empty] | 16547121.14 | 13699629.72 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Acapulco | 18000000 | [9 empty] | 14513529.12 | 8955668.92 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 9 |  |  | 1 |  | 92%
Total Guerrero |  | 33000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31060650.26 | 22655298.64 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.6%
Hidalgo | Universidad Tecnológica Z. M. del Valle de México | 18000000 | [9 empty] | 13441283.94 | 13441283.94 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Tulancingo | 4500000 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Hidalgo |  | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13441283.94 | 13441283.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.74%
México | Universidad Tecnológica de Fidel Velázquez | 15000000 | [9 empty] | 9627422.41 | 9594937.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 30000000 | [9 empty] | 29974469.7 | 29404118.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39601892.11 | 38999055.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Morelos | Universidad Tecnológica Sur del Estado de Morelos | 18000000 | [9 empty] | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 100%
Nayarit | [18 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo | 15000000 | [9 empty] | 12591501.06 | 12955074.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Cadereyta | 15000000 | [9 empty] | 12770595.95 | 12925726.43 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
0
Total Nuevo León |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Oaxaca | [18 empty] | 0
0
0
0
Puebla | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 15000000 | [9 empty] | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 84.63%
Querétaro | [18 empty] | 0
0
TOTAL QUERÉTARO | [18 empty] | 0
Quintana Roo | Universidad Tecnológica de Chetumal | 18000000 | [9 empty] | 12997858 | 3899357 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 72.21%
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | [9 empty] | 18000000 | 18000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 18000000 | [9 empty] | 18000000 | 18000000 | 1 |  | 6 |  | 4 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica San Luis Rio Colorado | 18000000 | [9 empty] | 16890567.21 | 17517790.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 93.84%
| Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco | 18000000 | [9 empty] | 16341626.53 | 15017558.54 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 90.79%
0
0
Total Sonora |  | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33232193.74 | 32535349.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.24%
Tamaulipas | Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte | 4500000 | [9 empty] | 4500000 | 4500000 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
0
Total Tamaulipas |  | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[19 empty] | 0 | 0
Yucatán | Universidad Tecnológica Mayab | 18000000 | [9 empty] | 17353269.24 | 17985650.94 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Metropolitana | 6000000 | [9 empty] | 5964203.01 | 5964203.01 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 570000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460713885.35 | 427672056.64 | 34 | 62 | 42 | 13 | 245 | 362 | 4 | 0 | 9 | 21 | 82.5% | 0
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos