## total2013
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2013
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6004768408 | 5221141525.37 | 4695580733.03 | 6457 | 4146 | 55 | 162 | 3688 | 8051 | 0 | 140 | 396 | 5921 | 93.84%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 441757616.41 | 410414203.19 | 377465317.93 | 138 | 315 | 26 | 19 | 301 | 661 | 0 | 10 | 6 | 122 | 90.9%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 1199999999.96 | 18878902.48 | 17383049.03 | 27 | 20 | 2 | 0 | 20 | 42 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2.74%
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 140740523.051 | 21946129.54 | 23065477.96 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21.24%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 367392815.2 | 304697555.74 | 236185589.48 | 31 | 44 | 5 | 1 | 67 | 115 | 2 | 2 | 8 | 19 | 56.86%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1458046623.81 | 1325868743.82 | 1247496205.69 | 205 | 290 | 174 | 39 | 1019 | 1522 | 11 | 13 | 22 | 159 | 85.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 535000000 | 429076012.7 | 370750031.15 | 26 | 54 | 39 | 3 | 248 | 344 | 2 | 1 | 6 | 17 | 79.1%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 570000000 | 460713885.35 | 427672056.64 | 34 | 62 | 42 | 13 | 245 | 362 | 4 | 0 | 9 | 21 | 82.5%
Total | 10717705986.431 | 8192736958.19 | 7395598460.91 | 6932 | 4932 | 345 | 239 | 5592 | 11106 | 37 | 171 | 450 | 6274
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
* Inversión Autorizada: Página electrónica de la SEMS (Publicación de resultados del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2013).
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
89.08%
112.3%

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71856324 |  |  |  | 66525128.21 | 65345585.95 | 56 | 84 | 8 | 12 | 38 | 142 | 0 | 0 | 0 | 56 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 2287444 |  |  |  | 2271254.27 | 2240981.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 66366360 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 20783961 | 20783961 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 40000000 |  |  |  | 24249235.3 | 14699802.96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.58%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 41762229.38 |  |  |  | 41803989.57 | 41553447.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) _ 2 / | 51000000 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 294056318.38 | 20783961 | 3 | 0 | 134849607.35 | 123839817.94 | 63 | 85 | 9 | 12 | 39 | 143 | 3 | 0 | 3 | 57
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124548629 |  |  |  | 150576942.19 | 127458459.42 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 131 | 94.91%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 95190281.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 5118029.51 | 5118029.51 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51482039.55 |  |  |  | 51482039.55 | 51480382.29 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 276338979.26 | 5118029.51 | 3 | 0 | 202058981.74 | 178938841.71 | 158 | 23 | 6 | 1 | 9 | 39 | 0 | 9 | 14 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 104862900 |  |  |  | 104864127 | 104380156.21 | 88 | 79 | 0 | 0 | 132 | 211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 5811200 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 6999999.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 23113069.81 |  |  |  | 22799899.04 | 21515231.12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 17964676.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 158787169.81 | 0 | 0 | 0 | 152664026.04 | 150860064.19 | 91 | 81 | 2 | 4 | 132 | 219 | 0 | 0 | 0 | 91
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
PROGRAMAS CONCLUIDOS
NO LO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 99126817 |  |  |  | 99126816.98 | 99126816.98 | 97 | 63 | 5 | 1 | 57 | 126 | 0 | 0 | 0 | 97 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 5286678 |  |  |  | 6373520.53 | 5271469.59 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 12916029.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 1007961 | 1007961 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 17557952.22 |  |  |  | 17557952.22 | 15719405.83 | 2 | 40 | 20 | 3 | 109 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 17999999.78 | 17999999.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 153895438.02 | 1007961 | 1 | 0 | 141058289.51 | 138117692.16 | 102 | 115 | 26 | 7 | 174 | 322 | 0 | 0 | 0 | 102
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
_ 2/ Mediante oficio INIFEEC/DPP/0327/2015, el Director Ing. Vicente Hernán Vega Arceo, informa que los recursos para este programa no fueron radicados a la entidad para su ejecución
_ 2/
RECURSO NO MINISTRADO
NO LO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113442600 |  |  |  | 128978757.72 | 121331587.69 | 115 | 116 | 1 | 11 | 16 | 144 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 8860414 |  |  |  | 8798981.89 | 8731620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 49813177.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 678400.561 | 678400.561 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59313428.02 |  |  |  | 59446748.68 | 58873974.87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 22603829.05 | 21979259.24 | 1 | 14 | 3 | 0 | 35 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.35%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 |  |  |  | 49128494.99 | 50376377.34 | 2 | 32 | 6 | 0 | 66 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.81%
Total | 322108020.381 | 678400.561 | 1 | 0 | 268956812.33 | 261292819.14 | 124 | 162 | 10 | 11 | 117 | 300 | 0 | 0 | 2 | 122
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 71329779 |  |  |  | 72266998.33 | 70963984.84 | 154 | 43 | 0 | 0 | 78 | 121 | 0 | 0 | 0 | 154 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 13960168 |  |  |  | 14274731.47 | 14204503 | 14 | 101 | 6 | 1 | 34 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 19553100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ANALISIS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 2240000 | 2240000 | 2 |  | 2199060.67 | 2199060.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37267820.08 |  |  |  | 38083109.54 | 37680399.52 | 7 | 14 | 4 | 20 | 69 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 144350867.08 | 2240000 | 2 | 0 | 126823900.01 | 125047948.09 | 176 | 158 | 10 | 21 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 176
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 397718837 |  |  |  | 408871262.65 | 401764194.05 | 313 | 328 | 2 | 4 | 338 | 672 | 0 | 1 | 1 | 311 | 99.2%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 10996006.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 48576718.85 |  |  |  | 31964808 | 23688962 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65.8%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 16000000 | 0 | 14797762.78 | 14797762.78 | 14797762.78 | 14797762.78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 473291562.45 | 0 | 14797762.78 | 14797762.78 | 455633833.43 | 440250918.83 | 320 | 328 | 2 | 4 | 338 | 672 | 3 | 1 | 1 | 315
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 184074851 |  |  |  | 100057676.98 | 95906796.93 | 118 | 180 | 2 | 15 | 59 | 256 | 0 | 0 | 1 | 117 | 93.6%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 299923.41 |  |  |  | 299923.41 | 334013.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 18136402.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 6795339.28 | 1838125 | 1837748 | 3 | 1838125 | 1837748 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27.05%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 99050580.27 |  |  |  | 100303060.55 | 100734993.69 | 5 | 55 | 12 | 0 | 80 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 72000000 |  |  |  | 51522479.33 | 50283601.68 | 4 | 5 | 10 | 8 | 57 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.22%
Total | 380357096.46 | 1838125 | 1837748 | 3 | 254021265.27 | 249097154.18 | 131 | 240 | 24 | 24 | 196 | 484 | 2 | 0 | 6 | 123
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 119766374 |  |  |  | 127792365.29 | 124722895.22 | 310 | 117 | 2 | 14 | 315 | 448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 4470337 |  |  |  | 4359326.63 | 4319009.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 42586786.9 |  |  |  | 8811881 | 8707344 | 9 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.69%
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 12919200 | 12919200 | 3 |  | 11116132.87 | 13332704.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 3 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24020906.74 |  |  |  | 21765452.26 | 21578941.53 | 38 | 5 | 4 | 0 | 57 | 66 | 4 | 0 | 0 | 34 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 |  |  |  | 55098063.16 | 57292096.28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 54000000 |  |  |  | 51255612.05 | 54165385.06 | 3 | 5 | 5 | 0 | 81 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Total | 316763604.64 | 12919200 | 3 | 0 | 280198833.26 | 284118375.47 | 372 | 143 | 12 | 14 | 536 | 705 | 4 | 0 | 0 | 368
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DISTRITO FEDERAL 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 123536612 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 1919493.2 |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 85000000 |  |  |  | 93400016.79 | 75007240.12 | 7 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33)
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 210456105.2 | 0 | 0 | 0 | 93400016.79 | 75007240.12 | 10 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 3 | 0 | 0 | 7
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 266862079 |  |  |  | 265857859.53 | 262974804.11 | 564 | 540 | 0 | 7 | 443 | 990 | 0 | 1 | 34 | 529 | 99.51%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10884897 |  |  |  | 10884896.51 | 10884896.51 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 122855897.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 2077297 | 2077297 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 |  |  |  | 18102031.96 | 1351598.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.32%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 46608993.47 |  |  |  | 46608993.47 | 43949514.4 | 2 | 5 | 55 | 0 | 182 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 59000000 |  |  |  | 41693210.01 | 38235495.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 12894169.88 | 11434121.16 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.63%
Total | 548289164.37 | 2077297 | 2 | 0 | 396041161.36 | 368830430.83 | 574 | 554 | 57 | 7 | 646 | 1264 | 0 | 1 | 39 | 534
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291806055 |  |  |  | 291806054.28 | 291806054.28 | 130 | 340 | 6 | 8 | 261 | 615 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 47744850 |  |  |  | 47744850.2 | 47744850.2 | 8 | 45 | 8 | 0 | 35 | 88 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 55695902.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42000000 | 0 | 44347681.5 | 43726135.22 | 44347681.5 | 43726135.22 | 4 | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 31444106.82 | 3 | 20 | 0 | 5 | 138 | 163 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96.41%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 29571498.63 | 27596934.49 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98%
Universidades Tecnológicas Fam (Ramo 33) | 33000000 |  |  |  | 31060650.26 | 22655298.64 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90.6%
Total | 531690914.02 | 31444106.82 | 75791788.32 | 75170242.04 | 475974841.69 | 464973379.65 | 148 | 431 | 27 | 19 | 489 | 966 | 0 | 0 | 5 | 143
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 168723222 |  |  |  | 138498582.83 | 138266737 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 9620783 |  |  |  | 9620782.69 | 9620782.69 | 1 | 6 | 0 | 4 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 74826772.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 21529105.51 | 21529105.51 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43523543.38 |  |  |  | 43294218.1 | 43293429.37 | 3 | 20 | 2 | 0 | 40 | 62 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95.12%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 14646328.54 | 14646328.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22500000 |  |  |  | 13441283.94 | 13441283.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.74%
Total | 359723426.19 | 21529105.51 | 2 | 0 | 219501196.1 | 219268561.54 | 208 | 26 | 2 | 4 | 57 | 89 | 2 | 0 | 0 | 206
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 296942334 |  |  |  | 312523671.25 | 300127089.69 | 177 | 154 | 6 | 17 | 226 | 403 | 0 | 7 | 4 | 166 | 95.45%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 129288112 |  |  |  | 117180219.92 | 107113022.76 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 36 | 74.64%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 37850271.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 678400.51 | 678400.51 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 33392815.2 |  |  |  | 13825767.66 | 13657052.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41.4%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93490317.48 |  |  |  | 88361798.5 | 75127525.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.54%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 9000000 | 0 | 8750793.45 | 8186099.05 | 8750793.45 | 8186099.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 600642250.89 | 678400.51 | 8750794.45 | 8186099.05 | 540642250.78 | 504210789.62 | 226 | 154 | 6 | 17 | 248 | 425 | 0 | 12 | 9 | 205
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 575739694 |  |  |  | 391973404.09 | 359743903.26 | 471 | 239 | 0 | 13 | 251 | 503 | 0 | 18 | 13 | 440 | 94%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 17605716 |  |  |  | 17183183.08 | 17183183.07 | 1 | 9 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 20384169 |  |  |  | 9502548 | 7971998 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 46.62%
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 1262400 | 1262400 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66443462.89 |  |  |  | 65263726.88 | 65150459.68 | 3 | 24 | 2 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 |  |  |  | 59600640.87 | 60219836.39 | 3 | 34 | 8 | 0 | 70 | 112 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.17%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 |  |  |  | 39601892.11 | 38999055.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 816435441.89 | 1262400 | 2 | 0 | 583125395.03 | 549268436.03 | 493 | 310 | 12 | 17 | 392 | 731 | 12 | 19 | 13 | 449
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos | [11 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 253027661 |  |  |  | 66474490 | 54104180 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 129 | 83.65%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 11607247 |  |  |  | 2208356.71 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15.96%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 42801434.8 |  |  |  | 564473.48 | 703707.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.37%
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 1875697 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 13000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44490490.33 |  |  |  | 13436994.37 | 4951938.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2.997%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 366802530.13 | 0 | 0 | 2 | 82684314.56 | 59759825.28 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 129
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
reporte al 30 de abril de 2016

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109834612 |  |  |  | 91311786.85 | 90534404.07 | 59 | 56 | 1 | 8 | 51 | 116 | 0 | 2 | 1 | 56 | 97%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6604651 |  |  |  | 6189103.78 | 6189104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 19144015.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 |  |  |  | 12176557.51 | 12008929.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 21363533.6 |  |  |  | 20257969 | 18256905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 21587475.1 | 21587475.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 191946812 | 0 | 0 | 0 | 156522892.24 | 153576818.24 | 65 | 56 | 2 | 8 | 51 | 117 | 0 | 2 | 1 | 62
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 139944185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12114160 |  |  |  | 0 | 57680 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 22564779.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 11697915.3 | 5440658.24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.89%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4441036.88 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 194064161.78 | 0 | 0 | 0 | 11697915.3 | 5498338.24 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | 6 | 1 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
0
NO HA REPORTADO
LA 1RA. ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS. A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MUNICIPIO REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC
SE SOLICITO A CADA UNA DE LAS ÁREAS LA ACTUALIZACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS PARA ANALIZARLOS E INICIAR CON LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS INDICO LA U.A.N
NO LO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 209647789 |  |  |  | 181453563.42 | 114655954.57 | 46 | 125 | 0 | 0 | 254 | 379 | 0 | 2 | 3 | 41 | 94.21%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 63222588 |  |  |  | 65463771.53 | 62557568.72 | 10 | 60 | 0 | 0 | 28 | 88 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 15739958.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 76130992.28 |  |  |  | 75208852.11 | 76130991.98 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 |  |  |  | 25362097.01 | 25880801.07 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 410241327.38 | 0 | 0 | 0 | 347488284.07 | 279225316.34 | 59 | 192 | 6 | 1 | 324 | 523 | 0 | 2 | 3 | 54
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 283235009 |  |  |  | 252998368.73 | 248722809.18 | 643 | 304 | 3 | 14 | 121 | 442 | 0 | 4 | 9 | 630 | 99.05%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6084010 |  |  |  | 5745802.67 | 5469115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 40577474.86 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 1347942.19 | 1347942.19 | 1 |  | 1086714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 76.59%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 8000000 |  |  |  | 7999985.22 | 5950608.14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76.87%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27621789.24 |  |  |  | 25967317.94 | 27014923.72 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 366866225.29 | 1347942.19 | 1 | 0 | 293798188.56 | 287157456.04 | 660 | 316 | 15 | 14 | 140 | 485 | 0 | 4 | 11 | 645
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 315303974 |  |  |  | 339567091.84 | 34738911.25 | 231 | 137 | 6 | 2 | 105 | 250 |  | 6 | 8 | 217 | 97.22%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 12466887 |  |  |  | 12467705.47 | 2080187.03 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 21216660.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64261768.91 |  |  |  | 66935015.01 | 65309672.48 | 44 | 7 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 |  |  |  | 50156880.19 | 30217641.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 91.99%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 |  |  |  | 18812206.91 | 1999420.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.63%
Total | 478249290.21 | 0 | 0 | 0 | 487938899.42 | 134345832.01 | 284 | 154 | 6 | 3 | 174 | 337 | 0 | 6 | 11 | 267
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
0 | No tiene Programa
Inversiones en pesos
0
NO LO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114602150 |  |  |  | 116404720.51 | 116364297.39 | 150 | 81 | 0 | 4 | 72 | 157 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 6488484 |  |  |  | 6488483.96 | 6633819.09 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 5369600 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38013691.14 |  |  |  | 38045887.34 | 38640498.81 | 4 | 8 | 36 | 2 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 3 | 98.88%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 23500000 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 190973925.14 | 0 | 0 | 0 | 160939091.81 | 161638615.29 | 161 | 101 | 36 | 12 | 79 | 228 | 3 | 0 | 1 | 157
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
0
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 186041782 |  |  |  | 196944097.85 | 114434750.29 | 81 | 98 | 7 | 6 | 45 | 156 | 0 | 0 | 7 | 74 | 99%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 25705696 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 5072758.72 | 5072758.72 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 69019669.64 |  |  |  | 17071332.75 | 8629303.54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.687%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 |  |  |  | 37983590.01 | 16693294 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99.96%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 |  |  |  | 12997858 | 3899357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.21%
Total | 341839906.36 | 5072758.72 | 1 | 0 | 264996878.61 | 143656704.83 | 88 | 98 | 10 | 6 | 45 | 159 | 3 | 0 | 7 | 78
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163629954 |  |  |  | 4422652.62 | 162204885.22 | 351 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 0 | 16 | 335 | 99.63%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 747696 |  |  |  | 747696.39 | 747696.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 20347126.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54994339.52 |  |  |  | 56524971.95 | 56524971.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 239719116.02 | 0 | 0 | 0 | 61695320.96 | 219477553.04 | 355 | 189 | 0 | 7 | 5 | 201 | 0 | 0 | 16 | 339
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 136735557 |  |  |  | 136735557 | 136735557 | 187 | 68 | 0 | 0 | 227 | 295 | 0 | 0 | 0 | 187 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 52304953 |  |  |  | 52304953.35 | 52304953.35 | 11 | 40 | 9 | 4 | 104 | 157 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 20497142.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 5706097 | 5706097 | 1 |  | 5706097 | 5695965 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68441865.33 |  |  |  | 68441865.47 | 68441865.33 | 4 | 14 | 2 | 0 | 101 | 117 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 53000000 |  |  |  | 53000000 | 53000000 | 3 | 3 | 16 | 0 | 57 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 36000000 | 36000000 | 2 | 0 | 11 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 372685614.93 | 5706097 | 1 | 0 | 352188472.82 | 352178340.68 | 208 | 126 | 40 | 5 | 499 | 670 | 0 | 0 | 0 | 208
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
PROGRAMAS CONCLUIDOS
NO LO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 159151084 |  |  |  | 134922286.61 | 135279204.2 | 177 | 221 | 0 | 0 | 60 | 281 | 0 | 2 | 2 | 173 | 98.84%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 61829942.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11)
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65621552 |  |  |  | 66246884.35 | 57839266.51 | 10 | 16 | 8 | 0 | 44 | 68 | 0 | 0 | 2 | 8 | 89.73%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 |  |  |  | 33232193.74 | 32535349.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85.24%
Total | 322602578.5 | 0 | 0 | 0 | 234401364.7 | 225653819.95 | 189 | 237 | 8 | 0 | 104 | 349 | 0 | 2 | 4 | 183
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
}

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151370158 |  |  |  | 142060254.42 | 141905448.34 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 34306965 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 80198802.07 |  |  |  | 69364342.1 | 69109890.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 265875925.07 | 0 | 0 | 0 | 211424596.52 | 211015339.03 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos | [11 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
PROGRAMAS CONCLUIDOS
NO LO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 180746184 |  |  |  | 187184496.07 | 176009503.43 | 315 | 95 | 3 | 4 | 143 | 245 | 0 | 0 | 192 | 123 | 92.98%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 1691822 |  |  |  | 1690862.73 | 1690862.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 66832631.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) * | 44007569.51 | 44007569.51 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 84000000 |  |  |  | 71898364.5 | 57343563.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 68.23%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33670488.24 |  |  |  | 32407542.36 | 22280534.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 52.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 22885283.84 | 22885283.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 434448695.15 | 44007569.51 | 5 | 0 | 320566549.5 | 284709747.8 | 330 | 95 | 3 | 4 | 144 | 246 | 1 | 1 | 197 | 131
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
* Con oficio No. D.G./0568/2015 mediante el cual informa el Dir. General Ing. Jesús Serna Barella que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa.
Inversiones en pesos
0
NO HAN SIDO RADICADOS
EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 96209152 |  |  |  | 96431903.2 | 96431903.2 | 161 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 0 | 161 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 21141585.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 4913328.51 | 4913328.51 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 16492823.64 |  |  |  | 16645006.66 | 16201569.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 19000000 |  |  |  | 13288132.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.14%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 157756889.95 | 4913328.51 | 2 | 0 | 126365042.03 | 112633472.96 | 163 | 90 | 0 | 6 | 78 | 174 | 0 | 0 | 1 | 162
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
0
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 373828184 |  |  |  | 370657415 | 272290509 | 402 | 169 | 0 | 7 | 96 | 272 | 0 | 72 | 83 | 247 | 70.78%
FAM Media Superior (Ramo 33)
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 16226857.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51668979.99 |  |  |  | 41112305 | 38695802 | 19 | 24 | 4 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 9 | 10 | 72.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 441724021.69 | 0 | 0 | 0 | 411769720 | 310986311 | 421 | 193 | 4 | 7 | 103 | 307 | 0 | 72 | 92 | 257
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 129507880 |  |  |  | 131690037.92 | 129938696.26 | 205 | 150 | 0 | 2 | 64 | 216 | 0 | 0 | 0 | 205 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 7465347 |  |  |  | 7465347 | 7719315.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 4360000 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 807542.55 | 807542.55 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | RECURSO NO MINISTRADO |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26013376.88 |  |  |  | 26076298.23 | 26075667.32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 57 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 24000000 |  |  |  | 23317472.25 | 23949853.95 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total | 192154146.43 | 807542.55 | 1 | 0 | 188549155.4 | 187683532.68 | 219 | 154 | 1 | 2 | 121 | 278 | 1 | 3 | 0 | 215
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2013
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115152598 |  |  |  | 112163156 | 107310654 | 153 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 153 | 100%
FAM Media Superior (Ramo 33) | 10650449 |  |  |  | 10650449 | 4366684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
* Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior (Ramo 11) | 4819159.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proceso de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior 2013 (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 31946255.16 |  |  |  | 31946256 | 21601630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 162568461.36 | 0 | 0 | 0 | 154759861 | 133278968 | 155 | 80 | 3 | 0 | 153 | 236 | 0 | 0 | 0 | 155
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
PROGRAMAS CONCLUIDOS
NO LO HAN REPORTADO