## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 1541374730.07 | 557078818.25 | 2696 | 880 | 9 | 29 | 1519 | 2437 | 0 | 1344 | 1000 | 352 | 23.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 13083061.05 | 4852190.45 | 65 | 36 | 0 | 2 | 19 | 57 | 0 | 61 | 2 | 2 | 0.1697%
_ 2 / Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2620385182.69 | 37735994.76 | 1446541.61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0.06344%
_ 3 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42871102.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 3 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 282776316.49 | 99338378.07 | 64 | 80 | 62 | 6 | 560 | 708 | 11 | 33 | 15 | 5 | 4.066%
_ 3 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
_ 3/ Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 11422494.95 | 2558379.82 | 5 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.1548%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 820997959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 191547488.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 121797732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 13628050654.41 | 1886392597.32 | 665274308.2 | 2850 | 1023 | 75 | 37 | 2131 | 3266 | 11 | 1454 | 1026 | 359
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / SEMS ha publicado resultados de la asignación de recurso autorizado en página WEB SEMS de fecha 19 de mayo de 2016, con un total de 2,620.4 mdp, asignando 1,650.0 mdp de participación Federal y 970.4 mdp de participación Estatal.
_ 3 / Total Superior autorizado | 3339103784 | UPE | 1675379908.71 | U. POLI | 372483339.75 | U. TEC | 359125397.48 | Por distribuir | 932115138.06
* Reportado por el Estado de Baja California.
Inversiones en pesos
| Revisó | [8 empty] | VoBo
| ____________________________________ | [8 empty] | ____________________________________
| J. Raúl Camal Pérez | [8 empty] | Tec. David Camacho Medina
| Subgerente de Seguimiento | [8 empty] | Gerente de Planeación y Programación
NO LO HAN REPORTADO
*

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 79613016 | 16889837.79 | 16598629.98 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13 | 50%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4227609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22902240.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38299737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 46132955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 5646399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 196821956.1 | 16889837.79 | 16598629.98 | 28 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 13
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Techo Superior | 109299737 | Por distribuir | 24867044.91
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137707163 | 71422103.92 | 35432422.46 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 10 | 63.15%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13924510 | 5042304.5 | 2180862.74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.43%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 69228688.65 | 30421079.35 | 472301.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 0.68%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42871102.88 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66720872 | 40862819.54 | 17855723.57 | 2 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.79%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15311108.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2275495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 461852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 348500791.7 | 147748307.31 | 55941310.49 | 74 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 17 | 47 | 10
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Techo Superior | 161720872 | Por distribuir | 36817788.95 | 124903083.05
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137312428 | 70157188 | 17975696.23 | 44 | 47 | 0 | 2 | 87 | 136 | 0 | 4 | 40 | 0 | 13%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2988651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 50239613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 10302722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 6297655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 210702997 | 70157188 | 17975696.23 | 44 | 47 | 0 | 2 | 87 | 136 | 0 | 4 | 40 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 29302722 | Por distribuir | 19000000
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126124119 | 56344389.58 | 28444705.5 | 35 | 27 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 6 | 19 | 10 | 54.51%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4027748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 36161944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 7507381.71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33384083.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 20320998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 227526274 | 56344389.58 | 28444705.5 | 35 | 27 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 6 | 19 | 10
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 70178257 | Por distribuir | 29286792
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123456266 | 23028263.27 | 386911.44 | 28 | 41 | 0 | 4 | 6 | 51 | 0 | 10 | 6 | 12 | 8.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7395045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 68646594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71591537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50972941.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 28072045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 2318265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 384452693.49 | 23028263.27 | 386911.44 | 28 | 41 | 0 | 4 | 6 | 51 | 0 | 10 | 6 | 12
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 201572537 | Por distribuir | 47008058.51
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 82566588 | 47142156.62 | 23481811.07 | 137 | 28 | 1 | 0 | 75 | 104 | 0 | 33 | 50 | 54 | 68%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3262825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 85162734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43934405 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 214926552 | 47142156.62 | 23481811.07 | 142 | 44 | 1 | 1 | 90 | 136 | 0 | 38 | 50 | 54
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene Programa
_ 2 / Techo Superior | 43934405 |  | 0
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 439208241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34467877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 188070603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56633737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 24729635.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 31924624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 15173176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 874972080.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 142633737 | Por distribuir | 61270364.27
Inversiones en pesos
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: recurso pendiente por asignar $219,995,203
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178920088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13396877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 113266643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104390600 | 43998729.89 | 34068070.12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17328407.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 23614214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2103791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 2430282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 480450902.64 | 43998729.89 | 34068070.12 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene Programa
_ 2 / Techo Superior | 184390600 | Por distribuir | 37671592.36
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DISTRITO FEDERAL 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 225591908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5370633
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 138320703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 369283244
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Techo Superior | 11581000 | Por distribuir | 11581000
Inversiones en pesos
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2013
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM RAMO 33)
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130910979 | 46290191.87 | 21491842.97 | 105 | 77 | 1 | 5 | 138 | 221 | 0 | 31 | 43 | 31 | 53.19%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8496462 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34272706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27775712 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47578470.42 | 8527932.73 | 2558379.82 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.792%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1465568 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 250499897.42 | 54818124.6 | 24050222.79 | 107 | 104 | 5 | 5 | 171 | 285 | 0 | 32 | 44 | 31
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 105275712 | Por distribuir | 29921529.58
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291238286 | 456372451.52 | 81131260.76 | 475 | 344 | 2 | 7 | 713 | 1066 | 0 | 342 | 101 | 32 | 22.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19784258 | 3432133.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 178135305.88 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55480727 | 55480727 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 13161304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 6441606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 580053372.18 | 515285311.77 | 81131260.76 | 482 | 344 | 2 | 7 | 713 | 1066 | 0 | 349 | 101 | 32
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene Programa
_ 2 / Techo Superior | 120480727 | Por distribuir | 51838695.7
Inversiones en pesos
Total |  | 7 | 713 | 1066 | 456372451.52 | 81131260.76
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316932726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18211351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 162477839.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37802102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12573174.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25146348.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 55301558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 13623305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 642068403.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Total Superior Ramo 33 | 112802102 | Por distribuir | 37280477.76
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 185818716 | 1376355.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.74%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13059293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 231414252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56150456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60394543.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 8686885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 8493411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 10092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 589921864.6 | 1376355.84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Techo Superior | 160150456 | Por distribuir | 43605456.4
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332658792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36783723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 252579018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 130699558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13215042.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 843576464.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 155699558 | Por distribuir | 11784957.32
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MEXICO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 621508257 | 113769851.08 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 475 | 291 | 11 | 6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 79059996 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 2 | 16 | 50 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 121601334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92187438 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4191194.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 14227789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 5461706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 1081689930.45 | 113769851.08 | 0 | 799 | 32 | 0 | 2 | 91 | 125 | 4 | 493 | 291 | 11 | 0.06
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 226687438 | Por distribuir | 80308805.55
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 280339167 | 23612607 | 16805763.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | 11.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18833464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 77054072.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33693344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 22589826.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 14884186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 4519680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 529554071.2 | 23612607 | 16805763.6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
| No tiene programa | [7 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.
_ 2 / Techo Superior | 89193344 | Por distribuir | 32910173.48
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124448231 | 52543929.85 | 13497411.29 | 44 | 34 | 1 | 8 | 61 | 104 | 0 | 26 | 18 | 0 | 8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5497636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 52138248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25303785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13889946.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 237089731.68 | 52543929.85 | 13497411.29 | 44 | 34 | 1 | 8 | 61 | 104 | 0 | 26 | 18 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 50303785 | Por distribuir | 11110053.32
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 179373885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4929667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 20132156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 184425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 4220006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 727995.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 209568134.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 6327425 | Por distribuir | 6143000
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
ESTOS RECURSOS FUERON NOTIFICADOS VÍA CORREO ELECTÓNICO, RECIBIDO EL 19 DE MARZO DE 2016, A LA FECHA DE ESTE INFORME SE HAN RECIBIDO LAS 1RAS. MINISTRACIONES CON CARGO A ESTOS RECURSOS
ESTOS RECURSOS FUERON NOTIFICADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO, RECIBIDO EL 19 DE MARZO DE 2016
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211594651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19899633 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 50783896.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105246700 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6 | 0 | 68 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18112197.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 963406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 484240815.65 | 0 | 0 | 2 | 48 | 6 | 0 | 71 | 125 | 1 | 1 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 145246700 | Por distribuir | 21887802.04
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 306445669 | 17032358.55 | 1190578.21 | 48 | 35 | 1 | 1 | 18 | 55 | 0 | 34 | 14 | 0 | 12.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16577758 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 38672834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27401226 | 3969832.04 | 3901390.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14.49%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20305152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 11463379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 436677903 | 21002190.59 | 5091968.97 | 64 | 35 | 1 | 1 | 18 | 55 | 5 | 43 | 14 | 2
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 158901226 | Por distribuir | 111194848
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 347851644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34703350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 16265486.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97358571 | 41739035.89 | 12521710.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.983%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 28817845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 77640331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 1494052.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 5528416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2987598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3514372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 676161666.54 | 41739035.89 | 12521710.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene Programa
_ 2 / Techo Superior | 239706571 | Por distribuir | 53530154.7
Inversiones en pesos
* CONSIDERA MOBILIARIO Y EQUIPO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 121027708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9209058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 44523190 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44772359 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 73800451 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 293332766 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Techo Superior | 59772359 | Por distribuir | 15000000
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO LO HA REPORTADO
NO LO HA REPORTADO
NO LO HA REPORTADO
NO MINISTRADO INDICO LA U.A.Q.
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 254455294 | 191954811.99 | 129018604.29 | 102 | 68 | 2 | 0 | 36 | 106 | 0 | 26 | 40 | 36 | 65.5%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6990781 | 2368788.56 | 710636.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 37393989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [8 empty] | 0
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30842426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 5162407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2632252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 9576571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 400615648 | 194323600.55 | 129729240.86 | 103 | 68 | 2 | 0 | 36 | 106 | 0 | 27 | 40 | 36
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 80842426 | Por distribuir | 0
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 176794065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8259354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 26258687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 72687589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 20927949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 7569331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 312496975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 72687589 |  | 0
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 148161917 | 49478523.04 | 32761775.53 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98 | 25 | 37.28%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18632513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 26626761.06 | 108052.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93876920 | 17159390.36 | 7698458.64 | 4 | 7 | 5 | 1 | 14 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.674%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25694853.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7802329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 4576680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 19607118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 4712956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3047947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 352739994.32 | 66745966.34 | 40460234.17 | 215 | 7 | 5 | 1 | 14 | 27 | 1 | 88 | 101 | 25
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Techo Superior | 176376920 | Por distribuir | 56805146.74
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 157625576 | 58924772.13 | 31814297.61 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 85.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11302331 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 200678655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71284718 | 25554004.83 | 11611905.2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.008%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2404144.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 8806929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 13913478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 466015831.71 | 84478776.96 | 43426202.81 | 81 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 51 | 30
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 89784718 | Por distribuir | 16095855.29
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166155460 | 39321149.11 | 9501050.71 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 4 | 9%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13996097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61634180 | 7206862.47 | 974239.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.35%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91850502 | 12421897.83 | 2099192.01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08032%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3466327.3 | 2894562.22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.84%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 62520489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2006612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 12920955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 418112550.3 | 61844471.63 | 12574482.61 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 4
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 112350502 | Por distribuir | 17033672.7
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 149059462 | 56059798.26 | 23384991.15 | 97 | 21 | 1 | 0 | 15 | 37 | 0 | 36 | 44 | 17 | 45.44%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6685902 | 523651.84 | 244508.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 47674972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 34857111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2458428.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 260109688.54 | 56583450.1 | 23629499.39 | 121 | 21 | 1 | 0 | 15 | 37 | 0 | 57 | 45 | 19
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 39857111 | Por distribuir | 2541571.46
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2016
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 100645095 | 31885560.12 | 116605.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 23.18%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6318157
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 36134814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 20426548 | 11593252.47 | 8723774.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46.69%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6910953.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 25495537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 195931104.25 | 43478812.59 | 8840379.96 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 32426548 | Por distribuir | 5089046.75
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO LO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 404608970 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39190961 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 42222273.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56886955 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 565844900.78 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 123 | 0 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
Techo Superior | 66886955 | Por distribuir | 10000000
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166703016 | 68876228.59 | 68853090.18 | 59 | 75 | 0 | 2 | 29 | 106 | 0 | 11 | 18 | 30 | 63.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9484867 | 1716182.9 | 1716182.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 56949812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30039475 | 29996626.64 | 858152.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.343%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2562397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 180373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 265919940 | 100589038.13 | 71427425.72 | 64 | 75 | 0 | 2 | 29 | 106 | 0 | 15 | 19 | 30
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 33539475 | Por distribuir | 3500000
Inversiones en pesos
Total |  | 2 | 29 | 106 | 68876228.59 | 68853090.18
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de octubre de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126194213 | 48892201.94 | 5191369.67 | 166 | 81 | 0 | 0 | 253 | 334 | 0 | 79 | 63 | 24 | 62%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8394351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 32760937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39190270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5839852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 15811885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11)
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLOGICAS (Ramo 11)
Total | 228191508.61 | 48892201.94 | 5191369.67 | 166 | 81 | 0 | 0 | 253 | 334 | 0 | 79 | 63 | 24
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
_ 2 / Techo Superior | 49190270 | Por distribuir | 4160147.39
Inversiones en pesos
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO LO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN