## total2018
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2018
Programa 2018 | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras | [7 empty] | 31 de julio de 2019
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 8153641970 | 4641414194.26 | 4104561663.48 | 3865 | 2673 | 32 | 41 | 1572 | 4318 | 0 | 57 | 464 | 3300 | 91.02%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 308357062 | 307757823.14 | 286902741.3054 | 416 | 127 | 5 | 2 | 58 | 192 | 0 | 13 | 45 | 358 | 74.27%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 273263396.9 | 227020348.63 | 208378509.26 | 36 | 34 | 12 | 0 | 119 | 165 | 4 | 2 | 17 | 13 | 69.72%
_ 1 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1964675237.5 | 1062586978.686 | 996332907.25 | 329 | 518 | 136 | 37 | 866 | 1557 | 3 | 22 | 47 | 257 | 68.49%
* * * Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 64052203.71 | 172071539.23 | 156039442.92 | 24 | 13 | 5 | 4 | 37 | 59 | 1 | 0 | 5 | 18 | 80.37%
* * * * Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 299495827.71 | 446342777.73 | 430436988.99 | 45 | 35 | 12 | 7 | 103 | 157 | 1 | 0 | 5 | 39 | 81.14%
TOTAL | 11063485697.82 | 6857193661.676 | 6182652253.2054 | 4715 | 3400 | 202 | 91 | 2755 | 6448 | 9 | 94 | 583 | 3985
Inversiones en pesos
* Fuente Techos Financieros: DOF/ Convenios / Publicaciones en web/ Oficios del Ramo. http://dof.gob.mx/distribuidores_resultado.php?estado=ELECT
* * No incluye inversiones reportada por el Estado de Hidalgo por 5.4 MDP
* * * No incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Aguascalientes 4.1 MDP; Baja California 5.0 MDP; Coahuila 5.0 MDO; Durango 11.0 MDP; Guerrero 4.4 MDP; Puebla 38.7 MDP; Quintana Roo 9.9 MDP y Yucatán 41.0 MDP
* * * * No se incluyen inversiones adicionalmente reportadas por los Estados de: Baja California Sur 31.9 MDP; Campeche 4.6 MDP; Guerrero 2.1 MDP; Puebla 12.4 MDP; Quintana Roo 78.5 MDP; Sonora 27.7 MDP y Yucatán 11.8 MDP
_ 1 / La SES redujo el techo autorizado a la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP
La SES redujo el techo autorizada del FAM a la Universidad Autónoma de Hidalgo de 48.5 MDP a 27.4 MDP
_ 1 /
* * *
* * * *
**
**
* *

## fam básico18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 (RAMO 33)
31 de julio de 2019
ESTADOS | * INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 103520568 | 141626797.7 | 140754423.53 | 40 | 73 | 9 | 1 | 100 | 183 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100%
Baja California | 166954968 | 76623932.1 | 75851621.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 99.63%
Baja California Sur | 169411800 | 138118743.44 | 136419555.41 | 119 | 71 | 0 | 6 | 213 | 290 | 0 | 0 | 19 | 100 | 100%
Campeche | 163886760 | 130680556.81 | 128813141.12 | 122 | 45 | 0 | 4 | 22 | 71 | 0 | 0 | 8 | 114 | 97.72%
Coahuila | 156423180 | 95077214 | 90843450.24 | 115 | 51 | 0 | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100%
Colima | 104973084 | 75317208.47 | 78205340.21 | 74 | 21 | 1 | 1 | 33 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74 | 100%
Chiapas | 529796148 | 229262596.88 | 229365144.3 | 91 | 151 | 0 | 0 | 4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100%
Chihuahua | 212984100 | 116024040.96 | 76832161.96 | 88 | 55 | 0 | 2 | 44 | 101 | 0 | 2 | 8 | 78 | 94.02%
CDMX | 252015924 | 181309943.7 | 44228710.19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100%
Durango | 160715136 | 124303156.8 | 117981065.18 | 188 | 55 | 0 | 7 | 233 | 295 | 0 | 6 | 8 | 174 | 95.45%
Guanajuato | 356382612 | 233967808.72 | 209304148.88 | 375 | 99 | 0 | 0 | 63 | 162 | 0 | 2 | 24 | 349 | 98.17%
Guerrero | 352372392 | 168399399.8 | 168375413.98 | 69 | 55 | 0 | 1 | 19 | 75 | 0 | 0 | 4 | 65 | 98.04%
Hidalgo | 216063084 | 129248872.35 | 129248872.35 | 155 | 122 | 10 | 1 | 91 | 224 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100%
** Jalisco | 399314196 | 199061320.54 | 127774983.7 | 112 | 100 | 0 | 0 | 70 | 170 | 0 | 3 | 30 | 79 | 82%
México | 699901332 | 315989660.06 | 289600554.2 | 251 | 126 | 1 | 3 | 103 | 233 | 0 | 0 | 122 | 129 | 77%
Michoacán | 329520948 | 253513845.01 | 244968936.82 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 257 | 81%
Morelos | 167412828 | 89816176.57 | 89424189.96 | 116 | 21 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 | 65 | 91%
Nayarit | 218886360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Nuevo León | 235217136 | 120386048.01 | 114117838.8 | 14 | 60 | 1 | 1 | 118 | 180 | 0 | 2 | 7 | 5 | 67.67%
Oaxaca | 351392304 | 137259424.6 | 104931902.86 | 135 | 90 | 0 | 3 | 84 | 177 | 0 | 21 | 44 | 70 | 73.5%
Puebla | 407307480 | 279582601.86 | 277186083.79 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100%
Querétaro | 153317928 | 86762203.84 | 61954077.88 | 50 | 83 | 0 | 0 | 25 | 108 | 0 | 0 | 7 | 43 | 94.7%
Quintana Roo | 330006888 | 269243797.55 | 247906018.6 | 191 | 1091 | 9 | 5 | 83 | 1188 | 0 | 0 | 18 | 173 | 94.86%
San Luis Potosí | 211344516 | 114508175.71 | 114508174.7 | 145 | 54 | 1 | 0 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100%
Sinaloa | 178046904 | 93953712.53 | 49697443.44 | 147 | 7 | 0 | 0 | 88 | 95 | 0 | 9 | 37 | 101 | 80%
Sonora | 172342968 | 125692085.23 | 125163548.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 99%
Tabasco | 199710504 | 113351771.16 | 113351770.94 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 100%
Tamaulipas | 189944820 | 111517260.75 | 110742759.9 | 87 | 8 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100%
Tlaxcala | 125725416 | 90795178.66 | 36474682.59 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118 | 96.72%
Veracruz | 465393732 | 198070419 | 174884264 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 78 | 92.1%
Yucatán | 220733304 | 97629669.47 | 95577161.72 | 79 | 140 | 0 | 1 | 39 | 180 | 0 | 0 | 0 | 79 | 100%
Zacatecas | 152622650 | 104320571.98 | 100074222.41 | 188 | 95 | 0 | 0 | 103 | 198 | 0 | 0 | 0 | 188 | 100%
TOTAL | 8153641970 | 4641414194.26 | 4104561663.48 | 3865 | 2673 | 32 | 41 | 1572 | 4318 | 0 | 57 | 464 | 3300 | 91.02%
Inversiones en pesos
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
** Reducción INFEJAL (Ramo 33), FAM Básico de 399.3 MDP a 198.1 MDP
No ha reportado

## FAM m superior 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2018 (RAMO 33)
30 de junio de 2019
ESTADOS | * Inversión Autorizada DOF | * * Monto reasignado por la SEMS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 5369796 | 3570496 | 732315.34 | 732315.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Baja California | 15933732 | 9154464 | 4653262.97 | 4653262.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Baja California Sur | 3737160 | 2600911 | 3410901.61 | 3410853.07 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100%
Campeche | 4688148 | 3102465 | 1718382.89 | 1718382.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Coahuila | 10495944 | 6403607 | 6394103.79 | 6392253.05 | 3 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 100%
Colima | 3887172 | 2535029 | 1821983 | 1721550.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46.87%
Chiapas | 38606772 | 16733434 | 20272556.62 | 20029490.9 | 10 | 13 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Chihuahua | 15530028 | 8423698 | 49584.59 | 49584.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
CDMX | 5291388 | 1188617 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Durango | 9006492 | 5716071 | 5048887.04 | 4450799.05 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 52.92%
Guanajuato | 25061748 | 12767239 | 17576268.85 | 17710638.76 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 100%
Guerrero | 21865860 | 10537623 | 12811672.67 | 12807402.04 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 98.29%
Hidalgo | 16888320 | 9521734 | 12712105.41 | 12712105.41 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |  |  |  | 7 | 100%
Jalisco | 42704916 | 21191087 | 5513628.38 | 4621594.42 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 19.3%
México | 97584144 | 45566490 | 45489240.81 | 40392422.9954 | 45 | 37 | 0 | 1 | 7 | 45 |  | 7 | 16 | 22 | 27.78%
Michoacán | 20293176 | 10247115 | 23764516.37 | 19310152.52 | 29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 13 | 16 | 88.81%
Morelos | 6725484 | 3909729 | 12955064.21 | 12954061.83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 100%
Nayarit | 5903256 | 3922687 | 1636585 | 1898309.77 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 27.72%
Nuevo León | 24991956 | 14464358 | 14685764.14 | 11519435.02 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 53%
Oaxaca | 18810744 | 9726320 | 11051530.95 | 10233467 | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 6 | 7 | 47.11%
Puebla | 42000408 | 21041683 | 29043756.77 | 29043756.77 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100%
Querétaro | 11262420 | 6517821 | 6574038.74 | 3249882.9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.33%
Quintana Roo | 8090004 | 5608406 | 6891990.96 | 5938405.1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100%
San Luis Potosí | 9518880 | 5229219 | 5229219 | 5229219 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Sinaloa | 20450808 | 11949002 | 1239291.1 | 1964654.99 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 16.44%
Sonora | 14547360 | 8773846 | 10655562.53 | 10655562.55 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 100%
Tabasco | 17172696 | 9092474 | 10668924.01 | 10668922.99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Tamaulipas | 8261868 | 4284301 | 4379851.2 | 4379847.28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Tlaxcala | 7156464 | 4223097 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Veracruz | 47196528 | 17349622 | 20044406.04 | 18313361.89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 93.04%
Yucatán | 12262740 | 7243035 | 6994159.68 | 6950273.02 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Zacatecas | 10034683 | 5761382 | 3738268.47 | 3190773 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64.88%
TOTAL | 601331095 | 308357062 | 307757823.14 | 286902741.3054 | 416 | 127 | 5 | 2 | 58 | 192 | 0 | 13 | 45 | 358 | 74.27%
Inversiones en pesos
* Fuente Techo Financiero: PEF 2018
* * Monto reasignado por la SEMS
No han reportado
1169314514
| 1169314514 | 599308216 | 621524503.35 | 571827025.4907 | 822 | 254 | 10 | 4 | 114 | 382 | 0 | 98 | 80 | 644 | 374.0176
0

## FAM IT´S 18 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2018 (RAMO 33)
31 de julio de 2019
ESTADOS | INSTITUCIÓN | * Total Inversión Autorizada TecNM | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | IT Aguascalientes | 3324600 | [7 empty] | 0
0 | IT El Llano | 3324600
0 | IT Pab. Arteaga | 3324600
Total Aguascalientes | 0 | 9973800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | IT Ensenada | 17235900 | 17235900 | 17235900 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 99%
0 | IT Mexicali | 2954033.9 | 2954033.89 | 2939370.21 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
0 | IT Tijuana | 8617950 | 8617950 | 7814025.24 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 72%
Total Baja California | 0 | 28807883.9 | 28807883.89 | 27989295.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 91.03%
Campeche | IT Campeche | 14558940 | 14558940 | 14558940 | 1 | 5 | 2 |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
0 | IT Lerma | 3308850 | 3308849.79 | 3308849.99 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
0 | IT Superior de Champotón | 5955930 | 5955929.9 | 5955053.4 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Campeche | 0 | 23823720 | 23823719.69 | 23822843.39 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | IT La Laguna | 18303000 | [7 empty] | 0
Chihuahua | IT CRODE | 4339280 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Total Chihuahua | 0 | 4339280 | 4297128.82 | 1718851.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.03%
Guanajuato | IT Celaya | 5094300 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
0 | IT CRODE Celaya | 4584870 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0 | IT León | 16301760 | 11499108.15 | 11499107.6 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
0 | IT Roque | 9169740 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0 | IT Superior de Guanajuato | 8150880 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
0 | IT Superior La P del Rincón | 5094300 | 7230466.12 | 6252996.88 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Guanajuato | 0 | 48395850 | 18729574.27 | 17752104.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 38.7%
Guerrero | IT Cd Altamirano | 9638400 | 12832021.75 | 12832021.72 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 99.61%
** Hidalgo | IT Superior de Oriente |  | 5451184.97 | 5451184.97 | 1 | 7 |  |  | 2 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
*** Michoacán | IT Superior de Puruándiro | 6311875 | 6408236.08 | 6406772.08 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 52%
| IT Morelia | 5554450 | 5636976.2 | 5636976.2 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| 4 Inst. Tec. Reportados por el Estado |  | 15115457.69 | 15115457.68 | 4 | [7 empty] | 4 |  | 89.2%
Total Michoacán | 0 | 11866325 | 27160669.97 | 27159205.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 82.66%
Morelos | IT Zacatepec | 20346550 | 19833037 | 19833037 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 87.73%
Nayarit | IT Tepic | 6645000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | IT Nuevo León | 5787600 | 5520211.79 | 5866232.98 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Oaxaca | IT del Istmo | 36194200 | 32736527 | 32736527 | 2 | 13 | 2 |  | 48 | 63 |  |  | 2 |  | 35.92%
Puebla | IT Tecomatlán | 2504950 | 2946490.83 | 2946490.83 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | IT Los Mochis | 8179920 | 7776272.29 |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  | 45.19%
0 | IT Culiacán | 9348480 | 4884001.49 |  | 2 | 4 | 8 |  | 66 | 78 |  | 2
Total Sinaloa | 0 | 17528400 | 12660273.78 | 0 | 4 | 9 | 8 | 0 | 66 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.05%
Sonora | IT Hermosillo | 12062400 | 15209592.33 | 15193767.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sonora | 0 | 12062400 | 15209592.33 | 15193767.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Tlaxcala | IT Apizaco | 6373188 | 6351979.22 | 4446385.45 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 91.69%
Veracruz | IT CRODE Orizaba | 2940800 | 2939658.89 | 2939658.89 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
0 | IT Orizaba | 4778800 | 4778849 | 4749357.08 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 65%
Total Veracruz | 0 | 7719600 | 7718507.89 | 7689015.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78.32%
Yucatán | IT CRODE | 2953250 | 2941545.43 | 2941545.43 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
TOTAL | 0 | 273263396.9 | 227020348.63 | 208378509.26 | 36 | 34 | 12 | 0 | 119 | 165 | 4 | 2 | 17 | 13 | 69.72%
Inversiones en pesos
* Fuente Techo Financiero: Página electrónica del Tecnológico Nacional de México; "INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018" Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Interna de Administración.
** Cantidad reportada por el INHIFE. 5.5 MDP
*** Cantidad reportada por el IIFEEM 15.0 MDP de 4 Inst Tec´s
**
***

## univ pub est 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2018 (RAMO 33)
31 de julio de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 29837210.79 | [7 empty] | 0
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 58617284.71 | 33677388.58 | 33651733.1 | 3 | 7 |  |  | 28 | 35 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 30194576.5 | 23610022 | 21012461 | 4 |  |  |  | 9 | 9 |  | 1 |  | 3 | 83.48%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 29354756.28 | 19389129.87 | 19389129.87 | 2 |  | 4 |  | 35 | 39 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 21329238 | 17378511.61 | 17378511.61 | 3 | 14 | 5 |  | 25 | 44 |  |  |  | 3 | 100%
| **** Esc Normal Rural Justo Sierra |  | 2243918.7 | 2243880.03 | 3 | [8 empty] | 3 | 100%
Total Campeche |  | 50683994.28 | 39011560.18 | 39011521.51 | 8 | 14 | 9 | 0 | 60 | 83 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
** Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 47334722 | 28960385 | 28850057 | 24 | 10 | 3 |  | 21 | 34 |  |  |  | 24 | 100%
Techo autorizado anterior 47,334,722 Techo nuevo 28,878,914
Total Coahuila |  | 47334722 | 28960385 | 28850057 | 24 | 10 | 3 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100%
Colima | Universidad de Colima | 37392755.69 | 22852740.58 | 9344443.91 | 19 | 15 |  | 1 | 15 | 31 |  |  | 15 | 4 | 43.64%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 52779662.8 | 22876289.25 | 22876259.25 | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | 38563955.1 | 16024656.81 | 16024656.49 | 1 | 4 | 3 |  | 14 | 21 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 2299792 | 997039.69 | 997039.69 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 93643409.9 | 39897985.75 | 39897955.43 | 3 | 8 | 6 | 0 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 59063157.3 | 31953593.55 | 44590226.67 | 1 | 18 |  |  | 3 | 21 |  |  | 1 |  | 54.1%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 31400000 | 32489056.14 | 35581228.23 | 2 | 36 | 2 |  | 52 | 90 |  |  |  | 2 | 103.5%
Total Chihuahua |  | 90463157.3 | 64442649.69 | 80171454.9 | 3 | 54 | 2 | 0 | 55 | 111 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56.27%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 39655643.77 | 29422621.75 | 25596785.67 | 34 | 315 | 65 | 14 | 456 | 850 |  |  | 7 | 27 | 71.23%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 48904128.62 | 25916335.83 | 33107363.09 | 2 |  | 12 |  | 12 | 24 |  |  | 2 |  | 52.99%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 48942450.54 | 34014338.53 | 34014338.53 | 18 | 5 | 4 | 6 |  | 15 |  |  |  | 18 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3341007.72 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0%
Total Guerrero |  | 52283458.26 | 34014338.53 | 34014338.53 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 | 65.06%
Hidalgo | *** Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 48546069.13 | 32954502.54 | 32954502.54 | 2 | 13 | 1 |  | 7 | 21 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | 2380174.56 | 2951712.43 | 2951712.43 | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 50926243.69 | 35906214.97 | 35906214.97 | 3 | 13 | 1 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Jalisco | _ 2 / Universidad de Guadalajara | 91782413.37 | [7 empty] | 0
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 78710485.1 | 36697530 | 36697530.13 | 4 | 10 | 6 |  | 14 | 30 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 20729800.75 | 5999663.77 | 2999831.89 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 71%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 26977371.5 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 22600309.81 | 10551720.16 | 10533340.95 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 95%
| Universidad Intercultural del Estado de México | 3805073.87 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total México |  | 152823041.03 | 53248913.93 | 50230702.97 | 8 | 10 | 6 | 0 | 17 | 33 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33.36%
Michoacán | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 45976514.56 | 24889757.06 | 13612233.38 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 | 2 | 33.84%
| Universidad de la Ciénega de Michoacán | 856834 | 432652.16 | 432652.16 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | 3526069.11 | 1828186.23 | 532672.38 | 2 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 5.04%
| _ 3 / Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación Zitacuaro |  | 2314021.3 | 2314017.14 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| _ 3 / Normal Indigena de Michoacán |  | 2111603.926 | 2111472.04 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| _ 3 / Normal Superior Michoacán |  | 2892273.59 | 2892260.56 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| _ 3 / Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán |  | 2895188.01 | 2242789.16 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 70%
Total Michoacán |  | 50359417.67 | 37363682.276 | 24138096.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36.32%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 44409492.79 | [7 empty] | 0
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 5794105.04 | 3800272.92 | 4409241.7 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 65.59%
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84671452.92 | 33207231 | 38968184 | 3 | 26 | 12 |  | 23 | 61 |  |  | 2 | 1 | 35%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. | 36585963.28 | 18917343.38 | 17012376.44 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 8364016.54 | 4324698.39 | 4324698.39 | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 10041517 | 5137732.43 | 5192066.78 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Istmo | 19970253 | 10325819.02 | 10325819.02 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 8669851 | 8669851 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
| Universidad del Papaloapan | 8217269 | 4248821.11 | 4248821.11 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Cañada | 11367593.24 | 5877727.76 | 5877727.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez | 9788074.63 | 5061021.87 | 5061021.87 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 113004537.69 | 62563014.96 | 52042531.37 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 86.15%
Puebla | _ 4 / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 86778877.83 | 43475350 | 43475350 | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 43 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Puebla | 3567046.99 | 2672782.11 | 2672782.11 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 82%
Total Puebla |  | 90345924.82 | 46148132.11 | 46148132.11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 97.08%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 46423649.1 | 27705046.61 | 27144729.22 | 4 | 4 | 4 | 8 | 14 | 30 |  |  | 4 |  | 59.68%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 31789132.28 | 28215590.41 | 26689704.37 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Caribe | 22789696.81 | 18119004.67 | 17447610.81 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3637608.71 | 3196903.04 | 2857405.96 | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 100%
Total Quintana Roo |  | 58216437.8 | 49531498.12 | 46994721.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
San Luis Potosí | ***** Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 58609790.58 | 32197288.46 | 32197288.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 4447187.76 | 2443062.6 | 2443062.6 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 63056978.34 | 34640351.06 | 34640351.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Sinaloa | _ 5 / Universidad Autónoma de Sinaloa (79,235,960) | 46295986.53 | 46295986.53 | 42186164.76 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad de Occidente | 34927490.1 | 20407434 | 11943267 | 6 |  |  |  | 16 | 16 |  | 6
| Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa | 4805408.28 | 2794396 | 1735833 | 1 | 4 |  |  | 2 | 6 |  | 1
Total Sinaloa |  | 86028884.91 | 69497816.53 | 55865264.76 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48.43%
Sonora | Universidad de Sonora | 49010557.76 | 37855490.63 | 37855490.63 | 8 | 12 | 11 |  | 47 | 70 |  |  |  | 8 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora | 32110694.77 | 24406279.52 | 24451373.51 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Estatal de Sonora | 11380024.96 | 8609217.12 | 8609215.75 | 6 | [8 empty] | 6 | 100%
| Universidad de la Sierra | 12438837 | 9243280.84 | 9061636.53 | 5 | [7 empty] | 1 | 4 | 99.06%
Total Sonora |  | 104940114.49 | 80114268.11 | 79977716.42 | 20 | 12 | 11 | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 1 | 19 | 99.89%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 61213757.84 | 31074348.21 | 31074348.21 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Popular de la Chomtalpa | 30211204.75 | 15696306.1 | 15696306.1 | 5 | [8 empty] | 5 | 100%
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 4075163.62 | 2075682.06 | 2075682.06 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Tabasco |  | 95500126.21 | 48846336.37 | 48846336.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 43861472.36 | 23057286.06 | 23036283.99 | 11 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 11 | 100%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 38597702.4 | 22776890.16 | 22776890.16 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 59412000 | 28364337.56 | 26334042.9 | 47 | 17 | 1 | 6 | 16 | 40 |  | 5 |  | 42 | 88.94%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 38882373.49 | 22986979.08 | 22887637.46 | 2 | 4 |  |  | 27 | 31 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de Oriente | 19184157.04 | 11327715.69 | 11327715.69 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 58066530.53 | 34314694.77 | 34215353.15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 47444370.52 | 29694963.28 |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 7
TOTAL |  | 1964675237.5 | 1062586978.686 | 996332907.25 | 329 | 518 | 136 | 37 | 866 | 1557 | 3 | 22 | 47 | 257 | 68.49%
Inversiones en pesos
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 31 de enero de 2018 |  |  |  | -10479497.78
** La Subsecretaria de Educación Superior determinó reducir la inversión para la Universidad Autónoma de Coahuila de 47.3 MDP a 28.9 MDP
*** La Dirección General de Educación Superior de la SES, notificó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se reduce la Inversión autorizada del Fondo de Aportaciones Múltiples de (48.5 MDP) a 27.4 MDP
**** Reportada por el Estado de Campeche por 2.2 MDP
***** Para la UASL se autorizaron 58.6 MDP; 32.2 MDP para UASL y 26.4 MDP para Escuelas al CIEN
_ 2 / Reducción en Jalisco de 91.8 MDP a 70.2 MDP
_ 3 / Cantidad reportada por el Estado en FAM Superior Universidades
_ 4 / La Dir. Gral. de Educación Superior informa reducción de 86.8 MDP a 43.5 MDP
_ 5 / La Dir. Gral de Educación Superior Universitaria, Informa la reducción de 79.2 MDP a 46.3 MDP derivado del fideicomiso Escuelas al Cien

## UP18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2018 (RAMO 33)
31 de julio de 2019
ESTADOS | Institución | * Inversión Autorizada | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
** Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes |  | 4086972.45 | 3923451.74 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Baja California | Universidad Politécnica de Baja California |  | 5000000 | 4991979.78 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Coahuila | UP Piedras Negras |  | 4997083.88 | 4997083.96 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
** Durango | UT Cuencáme,Durango y Gómez Palacio |  | 10991560.47 | 10991560.47 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
** Guerrero | UP del Edo de Guerrero |  | 4439710.77 | 4439710.77 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 74%
Hidalgo | U Politécnica Huejutla | 20000000 | 21452916.28 | 21452916.28 | 2 |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 2 | 100%
México | UP Atlautla | 7300000 | 8400047.23 | 6879984.88 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 90.46%
Nayarit | U P de Nayarit | 18000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
** Puebla |  |  | 38676431.7 | 38676431.7 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
** Quintana Roo |  |  | 17086119.99 | 12000589.64 | 7 | 13 | 4 | 4 | 27 | 48 |  |  | 1 | 6 | 100%
Sinaloa | UP del Mar y la Sierra | 18752203.71 | 15947456.46 | 6692493.7 | 1 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 1 |  | 0%
** Yucatán | U Politécnica de Yucatán |  | 40993240 | 40993240 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 64052203.71 | 172071539.23 | 156039442.92 | 24 | 13 | 5 | 4 | 37 | 59 | 1 | 0 | 5 | 18 | 80.37%
Inversiones en pesos
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Inversiones reportadas por los Estados de: Aguascalientes por 4.1 mdp; Baja California por 5.0 mdp ; Coahuila por 5.0 mdp; Durango 11.0 mdp; Guerrero por 4.4 mdp; Puebla por 38.7 mdp; Quintana Roo 9.9 mdp; Yucatán 41.0 mdp
Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa.

## UT 18
REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2018 (RAMO 33)
31 de julio de 2019
ESTADOS | Institución | * Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorios | Taller | Anexos | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UT El Retoño | 19000000 | 19997950 | 19997950 | 1 |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 1 |  | 99.03%
| UT Villas de Nta Sra. de la Asunción | 32000000 | 12999316 | 12999316 | 1 |  | 1 |  | 8 | 9 |  |  |  | 1 | 100%
| _ 1 / Escuela Normal del Edo de Ags |  | 100000 | 99999 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Aguascalientes |  | 51000000 | 33097266 | 33097265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64.32%
** Baja California Sur | U Tecnológica de la Paz BCS |  | 31877945.08 | 31877942.88 | 1 |  |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
** Campeche | U Tec Calakmul (equipo lab) |  | 4581473.87 | 4581473.87 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Coahuila | UT de Parras | 16482872.59 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0%
*** Durango | UT de Durango | 21500000 | 22017626.35 | 23927425 | 1 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| UT de Tamazula | 32500000 | 35951690.69 | 36621873.12 | 1 | 14 | 2 |  | 20 | 36 |  |  |  | 1 | 100%
| *** UT La Laguna |  | 4988484.88 | 4988484.88 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| *** UT del Rodeo |  | 2998569.96 | 2910237.57 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Durango |  | 54000000 | 65956371.88 | 68448020.57 | 4 | 14 | 2 | 0 | 40 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
** Guerrero | UT de la Costa Grande |  | 2121034.06 | 2121034.06 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Hidalgo | UT de la Huasteca Hidalguense | 20000000 | 28362045.66 | 28362045.66 | 3 | 7 | 1 |  | 3 | 11 |  |  |  | 3 | 100%
México | UT de Zinacantepec | 30000000 | 27091502.52 | 27091302.37 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Michoacán | UT del Oriente de Michoacán | 18000000 | 29436866.3 | 26727870.8 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 100%
Nayarit | UT de la Sierra | 18643289.95 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0%
Nuevo León | UT Benito Juárez | 31515879.65 | 27559237.9 | 30782026.05 | 1 | 14 | 3 |  | 27 | 44 |  |  | 1 |  | 99%
Oaxaca | UT de los Valles centrales de Oaxaca | 6800000 | 8000000 | 6030639.89 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 95%
| UT de la Sierra Sur de Oaxaca | 15500000 | 14883316 | 14883316 | 3 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 74.04%
Total Oaxaca |  | 22300000 | 22883316 | 20913955.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 78.38%
** Puebla | UT Tehuacán |  | 12426421.16 | 12426421.16 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
** Quintana Roo | UT Chetumal y UT Cancún |  | 82621999.76 | 65335106.02 | 10 |  | 4 | 2 | 5 | 11 |  |  |  | 10 | 100%
San Luis Potosí | U Tec Metropolitana de SLP | 18000000 | 18896314.86 | 18896314.86 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Sinaloa | UT de Escuinapa | [8 empty] | 0
UT de Culiacán
Total Sinaloa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Sonora |  |  | 27627055.4 | 27960676.16 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
Tamaulipas | UT de matamoros | 19553785.52 | 20016083.15 | 20027689.51 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
** Yucatán | U Tecnológica del MAYAB |  | 11787844.13 | 11787844.13 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
TOTAL |  | 299495827.71 | 446342777.73 | 430436988.99 | 45 | 35 | 12 | 7 | 103 | 157 | 1 | 0 | 5 | 39 | 81.14%
Inversiones en pesos
* Fuente Inversión autorizada: Subsecretaria de Educación Superior
** Inversiones reportadas por los Estados de Baja California Sur 31.9 mdp; Campeche 4.6 mdp; Guerrero 2.1 mdp; Puebla 12.4 mdp; Quintana Roo 82.6 mdp; Sonora 27.7 mdp; Yucatán 11.8 mdp
*** Información reportada por el INIFEED
_ 1 / Reporta el Estado de Aguascalientes Escuela Normal fuera de lo autorizado
Nota: Sólo aparecen los Estados que tienen programa