## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6257797207.23 | 5310111819.86 | 6846 | 4034 | 43 | 92 | 3598 | 7767 | 0 | 430 | 593 | 5823 | 91.68%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 349707646.45 | 297086150.48 | 382 | 133 | 23 | 18 | 293 | 467 | 1 | 39 | 38 | 304 | 60.82%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1477769848.17 | 1153504029.68 | 785482690.98 | 478 | 385 | 63 | 58 | 307 | 813 | 86 | 41 | 104 | 247 | 50.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 305721648.45 | 266722170.97 | 32 | 48 | 6 | 0 | 33 | 87 | 0 | 1 | 13 | 18 | 69.11%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1463155133.94 | 1358286310.38 | 196 | 289 | 237 | 42 | 1226 | 1792 | 6 | 8 | 26 | 156 | 84.19%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 432355524.13 | 372887059.68 | 35 | 32 | 16 | 1 | 94 | 143 | 5 | 3 | 10 | 17 | 66.2%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 425975791.19 | 304694014.16 | 34 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 4 | 1 | 17 | 12 | 63.22%
Total | 11607396047.17 | 10388216981.07 | 8695270216.51 | 8003 | 4972 | 403 | 217 | 5714 | 11304 | 102 | 523 | 801 | 6577
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
Inversiones en pesos
Elaboró
*
Elaboró
Elaboró

## fam básico14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Básico 2014 (ramo 33)
31 de agosto de 2016
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Inversión Contratada | % respecto al total de la inversión programada por entidad | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | B | F | G | H |  |  | Techo Financiero
Aguascalientes | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 56287380.94 | 0.8995% | 0 | 0 | 0 | 37 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 37 | 0 |  | 77522444
Baja California | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156011648.89 | 2.493% | 0 | 3 | 7 | 203 | 96.49% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 213 |  |  | 133860790
Baja California Sur | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 113064214.17 | 1.807% | 0 | 0 | 0 | 95 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 95 | 0 |  | 113064162
Campeche | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 110861146 | 1.772% | 0 | 0 | 0 | 189 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 189 | 0 |  | 110861146
Chiapas | 371 | 307 | 3 | 1 | 235 | 546 | 411419143.05 | 6.575% | 0 | 1 | 3 | 367 | 99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 371 | 0 |  | 429939917
Chihuahua | 236 | 199 | 7 | 5 | 91 | 302 | 154523776.88 | 2.469% | 0 | 17 | 7 | 212 | 49.17% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 236 | 0 |  | 192168266
Coahuila | 104 | 161 | 0 | 4 | 24 | 189 | 122646995.78 | 1.96% | 0 | 0 | 0 | 104 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 104 | 0 |  | 118843292
Colima | 193 | 48 | 0 | 0 | 119 | 167 | 79763808.29 | 1.275% | 0 | 0 | 0 | 193 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 193 | 0 |  | 80621672
Distrito Federal | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Durango | 262 | 128 | 3 | 10 | 290 | 431 | 129591921.09 | 2.071% | 0 | 1 | 3 | 258 | 99.13% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 262 | 0 |  | 128607128
Guanajuato | 454 | 526 | 0 | 3 | 599 | 1128 | 284487876.7 | 4.546% | 0 | 3 | 143 | 308 | 96.14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 454 | #REF! |  | 285365979
Guerrero | 155 | 278 | 5 | 7 | 142 | 432 | 314287138.22 | 5.022% | 0 | 1 | 2 | 152 | 99.98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 155 | 0 |  | 311935681
Hidalgo | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173609452.96 | 2.774% | 0 | 3 | 0 | 214 | 81.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187407188
Jalisco | 135 | 247 | 4 | 4 | 203 | 458 | 323310869.68 | 5.167% | 0 | 20 | 8 | 107 | 72.34% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 135 | 0 |  | 335259137
México | 576 | 166 | 0 | 10 | 282 | 458 | 563964940.85 | 9.012% | 0 | 13 | 79 | 484 | 93% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 576 | 0 |  | 611974881
Michoacán | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269290701 | 4.303% | 0 | 143 | 21 | 164 | 53.03% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 328 | 0 |  | 271103253
Morelos | 115 | 56 | 0 | 1 | 103 | 160 | 111511369.79 | 1.782% | 0 | 3 | 4 | 108 | 98% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 115 | 0 |  | 117929871
Nayarit | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156849168 |  | 31 de agosto de 2016 | 1 | 7 | 133 | 98.84% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 141 | #REF! |  | 156836682
Nuevo León | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 210794575.14 | 3.369% | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 41 | #REF! |  | 219785833
Oaxaca | 469 | 349 | 8 | 11 | 219 | 587 | 271803225.96 | 4.343% | 0 | 8 | 38 | 423 | 96.64% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 469 | 0 |  | 303523317
Puebla | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 466039733.4 | 7.447% | 0 | 0 | 0 | 240 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 240 | 0 |  | 338113927
Querétaro | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 124335904.61 |  | 0 | 0 | 112 | 54 | 98.38% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 166 | 0 |  | 123070123
Quintana Roo | 127 | 126 | 1 | 11 | 49 | 187 | 165349896.29 | 2.642% | 0 | 0 | 1 | 126 | 99.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 127 | #REF! |  | 194510025
San Luis Potosí | 452 | 160 | 0 | 1 | 69 | 230 | 176933443.04 | 0.028274 | 0 | 2 | 35 | 415 | 97.8% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 452 | 0 |  | 175287058
Sinaloa | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 145664926 | 2.328% | 0 | 0 | 4 | 173 | 99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 177 | 0 |  | 145664926
Sonora | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 141576496.39 | 2.262% | 0 | 21 | 33 | 199 | 88.99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 253 | 0 |  | 170627362
Tabasco | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153037776.48 | 2.446% | 0 | 0 | 0 | 83 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 83 | 0 |  | 162219721
Tamaulipas | 302 | 76 | 3 | 1 | 87 | 167 | 181176310.5 | 2.895% | 0 | 55 | 27 | 220 | 99% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 302 | 0 |  | 177304547
Tlaxcala | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100855164.82 | 1.612% | 0 | 2 | 3 | 133 | 99.73% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 138 | 0 |  | 103393816
Veracruz | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324476906 | 5.185% | 0 | 133 | 54 | 38 | 26.66% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 225 | 0 |  | 399052319
Yucatán | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 141897571.31 | 2.268% | 0 | 0 | 0 | 179 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 179 | 0 |  | 141322872
Zacatecas | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 122373725 | 1.956% | 0 | 0 | 0 | 173 | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 173 | 0 |  | 123863433
Total | 6846 | 4034 | 43 | 92 | 3598 | 7767 | 6257797207.23 | 95.51% |  | 430 | 593 | 5823 | 91.68% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6629 |  |  | 6441040768
* Fuente Techo Financiero: PEF 2014
NO HAN REPORTADO
Inversiones en pesos

## FAM m superior 14 R33
Reporte de Seguimiento Programa FAM Media Superior 2014 (Ramo 33)
31 de agosto de 2016
ESTADOS | INVERSIÓN AUTORIZADA * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 3796098 | [7 empty] | 0
Baja California | 14054537 | 9448605.87 | 9047684.41 | 23 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 23 | 67.23%
Baja California Sur | 2982280 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 100%
Campeche | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 23.44%
Coahuila | 6826588 | 1587016 | 1506660 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 23.25%
Colima | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | 34809399 | 56106680.43 | 34390008.88 | 34 | 25 | 6 | 8 | 128 | 167 |  |  | 11 | 23 | 99.08%
Chihuahua | 11535984 | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 6 | 100%
Distrito Federal | 2883374 | [7 empty] | 0
Durango | 8262344 | 7641739.09 | 6887814.54 | 11 | 7 |  |  | 2 | 9 |  | 1 |  | 10 | 86.75%
Guanajuato | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 |  |  |  |  | 0 |  | 3
Guerrero | 17039877 | 16777013.41 | 16860502.87 | 4 | 12 |  |  | 19 | 31 |  |  | 2 | 2 | 94.3%
Hidalgo | 11853171 | [7 empty] | 0
Jalisco | 35906733 | 18355398.83 | 16079944.6 | 12 | 16 | 5 | 1 | 26 | 48 |  | 4 | 1 | 7 | 55.5%
México | 71400244 | 57913210.89 | 52393716.26 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 |  |  |  | 8 | 100%
Michoacán 1 / | 18185613 | 25301840.6 | 21969826.49 | 21 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 18 | 97.63%
Morelos | 5152845 | 6818687 | 4579007 | 11 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 89.08%
Nayarit | 5017018 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 |  |  | 4 | 20 |  |  | 3 | 3 | 95%
Oaxaca | 16387330 | 1169530.32 | 1169530.32 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 7.14%
Puebla | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 |  |  |  | 109 | 100%
Querétaro | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 13.57%
Quintana Roo | 6632220 | 6142120.74 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 92.61%
San Luis Potosí | 8203230 | 8254173.9 | 8156320.13 | 5 | 4 |  |  | 1 | 5 |  |  |  | 5 | 100%
Sinaloa | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 |  | 16 | 21 |  |  |  | 13 | 100%
Sonora | 11384661 | 6484057.94 | 3574332.62 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 4 | 1 | 54.38%
Tabasco | 14379567 | 13371412.61 | 13364700.03 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 | 100%
Tamaulipas | 6708551 | 6517481.43 | 5994583 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 10 | 95.74%
Tlaxcala | 6429626 | [7 empty] | 0
Veracruz | 34218643 | 10063385 | 5902535 | 29 |  |  |  |  | 0 |  | 22 | 6 | 1 | 12.79%
Yucatán | 8764907 | 8576482.05 | 8575165.44 | 19 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 | 100%
Zacatecas | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 | 38.6%
TOTAL | 474623838 | 349707646.45 | 297086150.48 | 382 | 133 | 23 | 18 | 293 | 467 | 1 | 39 | 38 | 304 | 60.82%
* Fuente : PEF 2014
Inversiones en pesos

## PIEMS 14 Ramo 11
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2014 RAMO 11
31 de agosto de 2016
ESTADOS |  | Reportado por Instancia Ejecutora
| Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Aguascalientes | 18080000 | [7 empty] | 0
Baja California | 34728129.7 | 38460585.46 | 34407223.66 | 11 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 9 | 100%
Baja California Sur | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 |  | 6 | 13 | 24 |  |  |  | 8 | 100%
Campeche | 21486256.4 | 42949714.46 | 42743015.85 | 16 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 16 | 100%
Chiapas | 79829018.68 | [7 empty] | 0
Chihuahua | 61539566.91 | 55864129.73 | 30926645.91 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 3 | 2 | 10 | 80.65%
Coahuila | 22158630 | [7 empty] | 0
Colima | 34891467.1 | 30440912.36 | 30046302.72 | 10 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 81.43%
Distrito Federal | 21332497.9 | [7 empty] | 0
Durango | 27115739.9 | 43180556.92 | 43163638.82 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 |  |  |  | 28 | 100%
Guanajuato | 299935744 | 222202954.52 | 100924355.64 | 90 | 187 | 22 | 31 | 185 | 425 | 13 | 15 | 56 | 6 | 32.02%
Guerrero | 27412736.66 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 72192720.05 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7
Jalisco | 133832826.4 | [7 empty] | 0
México | 144297203.2 | 201020495.28 | 182819631.68 | 98 |  |  |  |  | 0 | 17 | 3 | 21 | 57 | 98.83%
Michoacán | 22880355.06 | 2975647.08 | 3114881.88 | 7 |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 1 | 13.01%
Morelos | 2980277.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Nuevo León | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 |  | 17 | 38 | 12 |  | 2 |  | 40%
Oaxaca | 24205684.22 | [7 empty] | 0
Puebla | 61750289.6 | 58534935.61 | 48022123.7 | 19 | 85 | 25 | 6 | 5 | 121 |  |  |  | 19 | 94.77%
Querétaro | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 |  | 1 | 11 |  | 77.92%
Quintana Roo | 14738573.2 | 12902377.84 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 87.54%
San Luis Potosí | 3825000 | 3557339.33 | 862719.01 | 4 |  |  | 1 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 1 | 8.5%
Sinaloa | 57347706 | 45984353 | 45984353 | 16 |  | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 |  |  | 12 | 80.19%
Sonora | 0% | [7 empty] | 0%
Tabasco | 18380998.56 | 164679865.51 | 15542678.9 | 9 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 | 100%
Tamaulipas | 11604631.8 |  |  | 4 | [5 empty] | 4
Tlaxcala | 84287349.8 | 88566987.04 | 80574695.71 | 65 | [5 empty] | 13 |  | 6 | 46 | 96.16%
Veracruz | 31256190.13 |  |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 11
Yucatán | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 15 | 100%
Zacatecas | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 |  |  | 4 | 7 |  |  | 3 | 1 | 83.69%
Total | 1477769848.17 | 1153504029.68 | 785482690.98 | 478 | 385 | 63 | 58 | 307 | 813 | 86 | 41 | 104 | 247 | 50.8%
Fuente Inversión Autorizada : Pagina WEB de la Subsecretaria de Educación Media Superior
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO

## FAM IT´S 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Institutos Tecnológicos 2014 (Ramo 33 y aportación estatal)
31 de agosto de 2016
Estado | Institución |  |  | Total | Descripción | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Autorizada * |  |  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes |  |  |  | 0 | Mantenimiento menor y remodelación del Centro de Información y Equipamiento de Laboratorio y Talleres.
0
0
Total Aguascalientes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Baja California | Instituto Tecnológico de Mexicali | 43480797 |  | 43480797 |  | 43480797 | 34618247.23 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Baja California Sur |  |  |  | 0
0
Total Baja California Sur |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Campeche |  |  |  | 0
Coahuila |  |  |  | 0
Colima |  |  |  | 0
Chiapas | Instituto Tecnológico de Comitán | 10000000 |  | 10000000 |  | 9134113.61 | 10000000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Comalapa | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 11500000 | 0 | 11500000 | 0 | 10634113.61 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Chihuahua |  |  |  | 0
Distrito Federal | Instituto Tecnológico de Álvaro Obregón | 8000000 |  | 8000000 |  | 4947456.39 | 4947456.39 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 61.84%
| Instituto Tecnológico de Gustavo A Madero II | 20000000 |  | 20000000 | [8 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 21500000 |  | 21500000 | [8 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa II | 5000000 |  | 5000000 |  | 6643850.54 | 4743725.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Iztapalapa III | 3000000 |  | 3000000 | [8 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta | 4000000 |  | 4000000 |  | 4342810.01 | 3981074.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Milpa Alta II | 2000000 |  | 2000000 | [8 empty] | 0
| Instituto Tecnológico de Tláhuac II | 26000000 |  | 26000000 |  | 27054037.85 | 26077160.78 | 1 | 20 | 4 |  | 15 | 39 |  |  | 1 |  | 91.41%
| Instituto Tecnológico de Tlalpán | 1600000 |  | 1600000 |  | 2310133.88 | 1618304.59 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Distrito Federal |  | 91100000 | 0 | 91100000 | 0 | 45298288.67 | 41367722.05 | 5 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.1%
Guanajuato |  |  |  | 0
Guerrero | Instituto Tecnológico de Acapulco | 15000000 |  | 15000000 |  | 12365551.92 | 12365551.92 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  |  | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de La Montaña | 15000000 | 15000000 | 30000000 |  | 12176913.68 | 6528506.77 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 54%
0
0
Total Guerrero * * |  | 30000000 | 15000000 | 45000000 | 0 | 24542465.6 | 18894058.69 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.09%
Hidalgo | Intituto Tecnológico de Huejutla | 450000 |  | 450000 |  | 448891.96 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 77.81%
0
0
Jalisco |  |  |  | 0
0
0
Total Jalisco |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
México * * | Instituto Tecnológico del Edo. De México, Chicoloapan | 12500000 | 12500000 | 25000000 |  | 10718692.41 | 10622620.53 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Michoacán | Instituto Tecnológico de Jiquilpan | 15000000 |  | 15000000 |  | 14882601.39 | 13558761.7 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 99.22%
| Instituto Tecnológico de La Piedad | 15000000 |  | 15000000 |  | 13799158.24 | 11131197.59 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 83.73%
| Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas | 16000000 |  | 16000000 |  | 7822658.8 | 7622657.3 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Morelia | 15000000 |  | 15000000 |  | 16987247.22 | 13585864.48 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 77%
| Instituto Tecnológico de Zitácuaro | 5000000 |  | 5000000 |  | 4684359.95 | 4332446.81 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 92.41%
| Instituto Tecnológico de Zamora | 10000000 | 10000000 | 20000000 |  | 9995962.99 | 6749673.76 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 34.99%
| Instituto Tecnológico de Purhépecha | 10000000 | 10000000 | 20000000 |  | 9163415.57 | 9075056.73 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Coalcomán | 10000000 | 10000000 | 20000000 |  | 9999373.94 | 9312477.51 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 43.5%
| Instituto Tecnológico de Tacambaro | 8000000 | 8000000 | 16000000 |  | 12076361.36 | 11981929.75 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
Total Michoacán * * |  | 104000000 | 38000000 | 142000000 | 0 | 99411139.46 | 87350065.63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 56.79%
Morelos |  |  |  | 0
Nayarit |  |  |  | 0
Nuevo León |  |  |  | 0
Oaxaca | Instituto Tecnológico del Istmo | 5000000 |  | 5000000 |  | 4297027 | 4297027 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Tuxtepec | 15000000 |  | 15000000 |  | 11922162 | 11769060.63 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la cuenca del Papaloapan | 2300000 |  | 2300000 |  | 2300000 | 2300000 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Oaxaca | 5000000 |  | 5000000 |  | 4491662.47 | 4139171.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de la Región de Mixe | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 3957631.71 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Instituto Tecnológico de Pochutla | 8000000 |  | 8000000 |  | 7640016.64 | 5632626.25 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 39300000 | 0 | 39300000 | 0 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
Puebla | Intituto Tecnológico Tecomatlán | 12000000 |  | 12000000 |  | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Querétaro |  |  |  | 0
Quintana Roo |  |  |  | 0
San Luis Potosí |  |  |  | 0
Sinaloa |  |  |  | 0
0
0
0
0
Total Sinaloa |  |  |  | 0
Tabasco |  |  |  | 0
0
0
0
Total Tabasco |  |  |  | 0
Tamaulipas |  |  |  | 0
0
0
0
| Instituto Tecnológico de Matamoros | 17900000 |  | 17900000 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
0
| Instituto Tecnológico de Reynosa | 15000000 |  | 15000000 |  | 15000000 | 14959341.14 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 98%
Total Tamaulipas |  | 32900000 | 0 | 32900000 | 0 | 15000000 | 14959341.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44.68%
Veracruz | Instituto Tecnológico Úrsulo Galván | 5000000 |  | 5000000 |  | 4055255 | 1532282 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 11.12%
| Instituto Tecnológico de Minatitlán | 11500000 |  | 11500000 |  | 5284028 | 1585208 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 9%
Total Veracruz |  | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 | 9339283 | 3117490 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.615%
Total |  | 393730797 | 65500000 | 459230797 | 0 | 305721648.45 | 266722170.97 | 32 | 48 | 6 | 0 | 33 | 87 | 0 | 1 | 13 | 18 | 69.11%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
* * Incluye Recurso Estatal: 15 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán de aportación Estatal
Inversiones en pesos
101.8
66.8
35

## univ pub.est. fam 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades de Públicas Estatales 2014 (Ramo 33)
31 de agosto de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Descripción | Programado en PGO |  |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  |  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reporar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Autónoma de Aguascalientes | 36033213 |  |  |  |  | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 98.83%
Baja California | Universidad Autónoma de Baja California | 59955960 |  |  |  |  | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 |  | 41 | 63 |  |  |  | 3 | 100%
Baja California Sur | Universidad Autónoma de Baja California Sur | 9803301 |  |  |  |  | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Campeche | Universidad Autónoma de Campeche | 8363001 |  |  |  |  | 8363001 | 8363001 | 1 | 29 | 17 | 3 | 98 | 147 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Autónoma del Carmen | 10771153 |  |  |  |  | 10771153 | 9605212.81 | 2 | 15 | 6 |  | 38 | 59 |  |  |  | 2 | 100%
Total Campeche |  | 19134154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Autónoma de Coahuila | 62463216 |  |  |  |  | 63030748 | 62254471 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Colima | Univesidad de Colima | 42233954 |  |  |  |  | 41560435.94 | 39884105.56 | 3 |  |  | 1 | 7 | 8 |  |  |  | 3 | 100%
Chiapas | Universidad Autónoma de Chiapas | 26665231 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 | 2
| Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas | 21093926 |  |  |  |  | 18762145.2 | 21093927 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Chiapas | 3000000 |  |  |  |  | 2339829 | 2339928.58 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Chiapas |  | 50759157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21101974.2 | 23433855.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41.57%
Chihuahua | Universidad Autónoma de Chihuahua | 56666349 |  |  |  |  | 55465975.48 | 55465975.48 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 3 | 94.16%
| Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | 49419131 |  |  |  |  | 54007481.4 | 52664782.19 | 2 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 |  |  |  | 2 | 109.3%
Total Chihuahua |  | 106085480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109473456.88 | 108130757.67 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100% | 0%
Durango | Universidad Juárez del Estado de Durango | 26098667 |  |  |  |  | 26356928.29 | 21519688.81 | 6 | 44 | 14 | 2 | 152 | 212 | 1 |  | 2 | 3 | 94.99%
Guanajuato | Universidad de Guanajuato | 51151001 |  |  |  |  | 51151001 | 47561426.26 | 2 |  | 52 |  | 190 | 242 |  |  | 1 | 1 | 93.69%
Guerrero | Universidad Autónoma de Guerrero | 33805695 |  |  |  |  | 33805695 | 33805695 | 5 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 |  |  | 1 | 4 | 99.92%
| Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Guerrero |  | 36805695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 1 | 4 | 91.78%
Hidalgo | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 49365445 |  |  |  |  | 49363027.62 | 49363027.62 | 2 |  |  |  | 28 | 28 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Hidalgo | 3000000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Hidalgo |  | 52365445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49363027.62 | 49363027.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.27%
Jalisco | Universidad de Guadalajara | 111526088 |  |  |  |  | 93685797.21 | 71248370.58 | 1 |  |  |  | 18 | 18 |  |  | 1 |  | 73.55%
México | Universidad Autónoma del Estado de México | 58413367 |  |  |  |  | 58291709.97 | 54913492.3 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | 6194289 |  |  |  |  | 6178495.85 | 6178486.64 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Mexiquense del Bicentenario | 13030300 |  |  |  |  | 13006928.61 | 13006928.66 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | 2854888 |  |  |  |  | 2852852.26 | 2852852.22 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de México | 3000000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total México |  | 83492844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 96.21%
1 / | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | 31831491 |  |  |  |  | 31512265 | 29951521 | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 | 100%
Michoacán 2 / | Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán | 3567028 |  |  |  |  | 3566866.07 | 3545463.61 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
3 / | Universidad Intercultura Indígena de Michoacán | 3000000 |  |  |  |  | 2999999.07 | 2999966.48 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
total Michoacán |  | 38398519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38079130.14 | 36496951.09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Morelos | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | 24074720 |  |  |  |  | 24556368.4 | 23923243.4 | 4 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 58.02% | 0 | 0%
Nayarit | Universidad Autónoma de Nayarit | 4686067 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Nuevo León | Universidad Autónoma de Nuevo León | 84942252 |  |  |  |  | 84512080.71 | 59816627.73 | 1 | 3 | 33 |  | 168 | 204 |  |  | 1 |  | 64.59%
Oaxaca | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | 9192646 |  |  |  |  | 9192646 | 9192646 | 1 |  | 7 |  | 3 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de la Mixteca | 3378420 |  |  |  |  | 3281129.49 | 3378420 | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad del Mar | 4363657 |  |  |  |  | 4363657 | 4363657 | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 100%
| Universidad del Istmo | 2411262 |  |  |  |  | 2411262 | 2411262 | 1 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Sur | 3162813 |  |  |  |  | 3162813 | 3162813 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de Papaloapan | 2391156 |  |  |  |  | 2391156 | 2391156 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 100%
| Universidad de la Cañada | 432082 |  |  |  |  | 432082 | 432082 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca | 365278 |  |  |  |  | 365278 | 365278 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Oaxaca |  | 25697314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 0%
Puebla | Universidad Autónoma de Puebla | 76327644 |  |  |  |  | 81948842.71 | 81389345.55 | 36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 36 | 100%
| Universidad Intercultural de Estado de Puebla | 3000000 |  |  |  |  | 2959511.42 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  | 1 |  |  | 98.65%
Total Puebla |  | 79327644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 36 | 100%
Querétaro | Universidad Autónoma de Querétaro | 42279414 |  |  |  |  | 32077006.2 | 35273548.62 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 |  |  | 1 | 4 | 71.42%
Quintana Roo | Universidad de Quintana Roo | 53692724 |  |  |  |  | 18681390.88 | 8923481.25 | 5 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 3 | 32%
| Universidad del Caribe | 10963707 | [11 empty] | 0
| Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | 3000000 |  |  |  |  | 2997372.77 | 899211.83 | 2 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 99.91%
Total Quintana Roo |  | 67656431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21678763.65 | 9822693.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13.26%
San Luis Potosí | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | 61180613 |  |  |  |  | 62028595.78 | 62028595.78 | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 6 | 100%
| Universidad Intercultural de San Luis Potosí | 3000000 |  |  |  |  | 3121959.09 | 3121959.09 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total San Luis Potosí |  | 64180613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Sinaloa | Universidad Autónoma de Sinaloa | 60297551 |  |  |  |  | 60297551 | 60297551 | 1 | 36 | 5 | 4 | 111 | 156 |  |  |  | 1 | 100% | 60297551
| Universidad de Occidente | 18034777 |  |  |  |  | 18984777 | 18984777 | 4 | 18 | 13 | 4 | 25 | 60 |  |  |  | 4 | 100% | 18984777
| Universidad Autónoma Indígena de México | 3000000 |  |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 1 |  | 6 |  | 16 | 22 |  |  |  | 1 | 100%
Total Sinaloa |  | 81332328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% | 79282328 | 97.48%
Sonora | Universidad de Sonora | 35791042 |  |  |  |  | 36249130.32 | 34034355.84 | 7 | 17 | 9 |  | 77 | 103 |  |  |  | 7 | 100%
| Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) | 14119999 |  |  |  |  | 14111985.79 | 14111985.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 99.94%
| Universidad Estatal de Sonora | 16269697 |  |  |  |  | 15971108.56 | 15970732.05 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | 98.16%
| Universidad de la Sierra | 5000000 |  |  |  |  | 4824092.88 | 3959923.54 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 80.7%
Total Sonora |  | 71180738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71156317.55 | 68076997.2 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 1 | 11 | 98.23%
Tabasco | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | 69613786 |  |  |  |  | 62183576.59 | 60848629.13 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100% | 62183576.59
| Universidad Popular de la Chontalpa | 9504047 |  |  |  |  | 9367139.43 | 9367139.36 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100% | 9367139.43
| Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | 3000000 |  |  |  |  | 2886767.39 | 2886766.79 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 | 100%
Total Tabasco |  | 82117833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74437483.41 | 73102535.28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100% | 71550716.02 | 87.13%
Tamaulipas | Universidad Autónoma de Tamaulipas | 36885639 |  |  |  |  | 35220320.15 | 25607198.81 | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 4 | 2 | 78.41%
Tlaxcala | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 18743667 |  |  |  |  | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8 | 100%
Veracruz | Universidad Veracruzana | 55820784 |  |  |  |  | 38292756 | 31709403 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 |  |  | 11 | 1 | 47.29%
Yucatán | Universidad Autónoma de Yucatán | 28089927 |  |  |  |  | 28089927 | 24684116.87 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 93.59%
| Universidad de Oriente | 884896 |  |  |  |  | 884896 | 884896 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 28974823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28974823 | 25569012.87 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 93.79%
Zacatecas | Universidad Autónoma de Zacatecas | 36523835 |  |  |  |  | 36523835 | 36523835 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Totales |  | 1590730796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463155133.94 | 1358286310.38 | 196 | 289 | 237 | 42 | 1226 | 1792 | 6 | 8 | 26 | 156 | 84.19%
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## univ poli fam14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades de Politécnicas 2014 (Ramo 33)
31 de agosto de 2016
Estado | Institución | Inversión Autorizada * | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | Universidad Politécnica de Aguascalientes | 30000000
Chiapas | Universidad Politécnica de Chiapas | 20000000 | 19826432.48 | 19826432.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Tapachula | 19000000 | 15000000 | 18999973.12 | 2 |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 100%
Total Chiapas |  | 39000000 | 34826432.48 | 38826405.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Coahuila | Universidad Politécnica de la Región de la Laguna | 30000000 | 11616338.81 | 11616338.81 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |  | 1 |  | 1 | 38.72%
| Universidad Politécnica Ramos Arizpe | 30000000 | 21677969.92 | 21677976.79 | 2 | 14 | 3 |  | 35 | 52 |  | 1 | 1 |  | 13.99%
| Universidad Politécnica de Monclova Frontera | 30000000 | 20710937.89 | 20710937.27 | 3 | 17 | 4 |  | 36 | 57 |  | 1 | 2 |  | 68.58%
Total Coahuila |  | 90000000 | 54005246.62 | 54005252.87 | 7 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24.15%
Durango | Universidad Politécnica de Durango | 6000000 | 6007192.07 | 5994841.07 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 6000000 | 5654333.67 | 5317645.11 | 1 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 12000000 | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Politécnica Guanajuato | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 94%
Hidalgo | Universidad Politécnica de Tulancingo | 10000000 | 9918828.08 |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Politécnica de Pachuca | 7000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Politécnica Francisco I Madero | 7000000 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo | 30000000 | 24264923.88 | 24264923.88 | 3 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 | 100%
Total Hidalgo |  | 54000000 | 34183751.96 | 24264923.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44.94%
Estado de México | Universidad Politécnica del Valle de México Tultitlán | 30000000 | 18502961.98 | 18368987.71 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica del Valle de Toluca Almoloya | 19000000 | 18495817.04 | 9248907.1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 98%
| Universidad Politécnica de Texcoco | 20000000 | 16127386.93 | 16042627.34 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Otzolotepec | 30000000 | 29868427.65 | 29255324.52 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Politécnica de Atlautla | 30000000 | 29696269.62 | 28397249.73 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total México |  | 129000000 | 112690863.22 | 101313096.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 87.07%
Michoacán | Universidad Politécnica Lazaro Cardenas | 19000000 | 17263466.81 | 7882082.55 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 19.14%
| Universidad Politécnica Uruapan | 19000000 | 20788689.85 | 20620867.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Total Michoacán |  | 38000000 | 38052156.66 | 28502950.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.4%
Morelos | Universidad Politécnica del Estado de Morelos | 30000000 | 24249902.93 | 21085428.48 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 80.02%
Puebla | Universidad Politécnica de Puebla | 6000000 | 6965184.04 | 6965184.04 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 116.1%
| Universidad Politécnica de Amozoc | 4000000 | 3995000.56 | 3995000.56 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Querétaro | Universidad Politécnica de Querétaro | 15000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui | 20000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quintana Roo | Universidad Politécnica de Quintana Roo | 20000000 | 20993960.14 | 5099507.93 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | 100%
Sinaloa | Universidad Politécnica de Sinaloa | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 |  | 5 |  | 5 | 10 |  |  |  | 1 | 100%
Tabasco | Universidad Politécnica del Centro | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Tamaulipas | Universidad Politécnica de Victoria | 30000000 | 29999999.45 | 25899450.17 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 75%
Tlaxcala | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 7000000 | [7 empty] | 0
Zacatecas | Universidad Politécnica de Zacatecas | 20000000 | 17769835 | 9062616 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 56.86%
Total |  | 587000000 | 432355524.13 | 372887059.68 | 35 | 32 | 16 | 1 | 94 | 143 | 5 | 3 | 10 | 17 | 66.2% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO

## tecfam 14
Reporte de Seguimiento Programa FAM Universidades Tecnológicas 2014 (Ramo 33)
31 de agosto de 2016
Estado | Institución | Techo Financiero* | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  |  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico | Descripción de la obra
Aguascalientes | Universidad Tecnológica de Calvillo | 30000000 | 11921871 | 11864134.97 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 100%
| Universidad Tecnológica El Retoño | 15000000 | 12940000 | 11638738.24 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100%
Total Aguascalientes |  | 45000000 | 24861871 | 23502873.21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.25%
Baja California | Universidad Tecnológica de Tijuana | 15000000 | 15000000 | 14640961.69 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Baja California Sur | Universidad Tecnológica de La Paz | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 80%
Chihuahua | Universidad Tecnológica de Chihuahua (UA BIS) | 30000000 | 24511876.93 | 13712141.12 | 1 | 20 | 2 |  | 21 | 43 |  |  | 1 |  | 50.66%
| Universidad Tecnológica de Camargo | 18000000 | 14000000 | 13999996.73 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 77.78%
| Universidad Tecnológica de Cd Juarez | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Parral | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| Universidad Tecnológica de Junta de los Ríos | 18000000 | 13333108.63 | 7123620.02 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 74.07%
| Universidad Tecnológica de Paso del Norte | 18000000 | 13545905.19 | 6207156.4 | 1 |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 1 |  | 75.26%
Total Chihuahua |  | 90000000 | 65390890.75 | 41042914.27 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 48.2% | 0
Coahuila | Universidad Tecnológica de Región Carbonífera de Coahuila | 3000000 | 2998076.63 | 2998076.83 | 1 | [8 empty] | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica Saltillo (Nueva) | 18000000 | 10986146.78 | 2679893.31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 |  | 1 |  | 30%
| Universidad Tecnológica de la región carbonifera | 18000000 | 10971254.4 | 2905395.95 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 |  | 1 |  | 20%
Total Coahuila |  | 39000000 | 24955477.81 | 8583366.09 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.76%
Durango | Universidad Tecnológica Durango (UA BIS) | 30000000 | 29071736.52 | 29088992.2 | 1 | 14 | 1 |  | 20 | 35 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica de Mezquital | 2000000 | 1999659.99 | 1999659.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Total Durango |  | 32000000 | 31071396.51 | 31088652.19 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Guanajuato | Universidad Tecnológica de Celaya (UT BIS) | 30000000 | 25000000 |  | 1 | [6 empty] | 1
| Universidad Tecnológica de Salamanca | 2000000
Total Guanajuato |  | 32000000 | 25000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Guerrero | Universidad Tecnológica de Tierra Caliente (Nueva) | 18000000 | 16957566.59 | 16157216.45 | 1 |  | 3 | 3 | 4 | 10 |  |  | 1 |  | 100%
| Universidad Tecnológica Costa Grande de Guerrero | 2000000 | 1996527.07 | 1996527.07 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 64%
| Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero | 15000000 | 14064845.17 | 13816696.61 | 1 | 14 |  |  | 9 | 23 |  |  | 1 |  | 82%
Total Guerrero |  | 35000000 | 33018938.83 | 31970440.13 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85.05%
Hidalgo | Universidad Tecnológica minera de Zimapan | 30000000 | 22303018.37 | 22303018.37 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 44.61%
México | Universidad Tecnológica de Zinacantepec (Nueva) | 18000000 | 14612917.84 | 14100770.83 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 100%
Michoacan | Universidad Tecnológica de Morelia | 2000000 | 3330967.23 | 3330030.28 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Nayarit | Universidad Tecnológica de Nayarit | 15000000 | [7 empty] | 0
Nuevo León | Universidad Tecnológica de Monterrey (UT BIS) | 30000000 | [7 empty] | 0
Oaxaca | Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | [8 empty] | 1 | 83.62%
Puebla | Universidad Tecnológica de Puebla (UT BIS) | 30000000 | 38247281.28 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 90%
| Universidad Tecnológica de Tehuacán | 15000000 | 11632296.63 | 11632297 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 77.55%
| Universidad Tecnológica de Puebla | 2000000 | 1994661.86 | 1994661.86 | 1 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 100%
Total Puebla |  | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Querétaro | Universidad Tecnológica Corregidora | 18000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica San Juan del Río | 2000000 | [7 empty] | 0
| Universidad Tecnológica de Querétaro | 2000000 | [7 empty] | 0
Total Querétaro |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacán | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  |  |  | 1 | 100%
Sonora | Universidad Tecnológica de Hermosillo | 15000000 | 14935908.22 | 10471360.49 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 66.98%
| Universidad Tecnológica de Guaymas | 18000000 | 12869869.19 | 9169307.42 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 48.3%
Total Sonora |  | 33000000 | 27805777.41 | 19640667.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.15%
Tabasco | Universidad Tecnológica del Usumacinta | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 100%
Yucatán | Universidad Tecnológica del Poniente | 18000000 | 17376829.55 | 17551341.27 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
| Universidad Tecnológica del Centro | 18000000 | 17156945.79 | 18069567.85 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 100%
Total Yucatán |  | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Total |  | 577000000 | 425975791.19 | 304694014.16 | 34 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 4 | 1 | 17 | 12 | 63.22% | #REF!
* Fuente: Oficios de la Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos
NO HAN INFORMADO
NO HAN INFORMADO