## total2015
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2015
Programa | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras 1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6506664474 | 5590760669.59 | 4194752402.44 | 6064 | 2641 | 39 | 243 | 3329 | 6252 | 0 | 599 | 939 | 4526 | 80.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 479459480 | 210957444.07 | 174761478.55 | 368 | 35 | 5 | 6 | 60 | 106 | 0 | 139 | 64 | 165 | 44.05%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11, aportación estatal, mpal. y privada) | 2248567116 | 523271898.79 | 244645649.78 | 506 | 46 | 3 | 4 | 35 | 88 | 260 | 63 | 110 | 73 | 14.85%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 90759000 | 116953889.1 | 76995837.93 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8.388%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
* * Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1606937750.9 | 1205267361.83 | 965938756.48 | 208 | 247 | 150 | 37 | 924 | 1358 | 21 | 73 | 63 | 51 | 57.8%
* * Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 592980570 | 165595331.15 | 83866985.84 | 10 | 16 | 0 | 0 | 15 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12.91%
* * Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 582878690 | 255400303.47 | 137885847.23 | 15 | 50 | 4 | 0 | 119 | 173 | 1 | 1 | 11 | 2 | 33.77%
Total | 12108247080.9 | 8068206898 | 5878846958.25 | 7184 | 3035 | 203 | 290 | 4482 | 8010 | 283 | 881 | 1197 | 4823
1_ / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
* Se autorizaron $ 2´248,567,116.00 para planteles del Fondo concursable de inversión en Infraestructura para Educación Media Superior y Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Centros y Unidades de Formación o Capacitación para el Trabajo.
* * Se autorizaron $ 3´180,539,286 para Educación Superior, para Universidades Públicas Estatales 1´606,937,751; faltando por distribuir 1´573,601,535 , (reportado a la fecha por Instancias ejecutoras : I T 90.8, UPE 1,606.9, UPO 593.0 y UTE 582.9).
Autorizado Total Superior mdp | 3180.5393 | Actual reportado | 2873.556 | Por distribuir | 306.9833
Institutos Tecnológicos | 90759000 | U.Públicas Estatales | 1606937750.9 | U. Politécnicas | 592980570 | U.Tecnológicas | 582878690
Inversiones en pesos

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 70474068 | 53442157.39 | 51727842.12 | 29 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3764100 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 43761895 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE DE DISTRIBUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35803538 | 34267885 | 27782519.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.05%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51439345 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 225639060 | 87710042.39 | 79510361.37 | 30 | 38 | 2 | 0 | 40 | 80 | 0 | 0 | 1 | 29
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/o Oficios del Ramo
No tiene programa
Inversiones en pesos

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130853447 |  |  |  | 129862981.23 | 123472616.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 199 | 95.6%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13190783 | 0 | 0 | 0 | 13021110.35 | 7843867.34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 57.4%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61206646 | 0 | 0 | 61206646 | 77044927.67 | 44334620.19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 11 | 88.36%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 60472765 |  |  |  | 60472765 | 43458385.71 | 9 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 0 | 6 | 3 | 87.67%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 265723641 | 0 | 0 | #REF! | 280401784.25 | 219109489.64 | 275 | 15 | 17 | 0 | 91 | 123 | 0 | 4 | 54 | 217
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 109776856 | 109755211.53 | 107739281.8 | 87 | 58 | 0 | 1 | 147 | 206 | 0 | 0 | 1 | 86 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2958941 | 2958941.28 | 2958734.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 73507683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) 3 / | 9746952 | 9746952 | 6521887 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.51%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 195990432 | 122461104.81 | 117219903.37 | 90 | 60 | 0 | 1 | 148 | 209 | 0 | 0 | 2 | 88
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 112669594 | 112669594 | 105310162.03 | 109 | 89 | 1 | 2 | 50 | 142 | 0 | 0 | 2 | 107 | 99.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3883666 | 864390.82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.26%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 50336039 | 43398354.26 | 32564673.36 | 27 | 13 | 0 | 4 | 3 | 20 | 14 | 1 | 3 | 9 | 56.43%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  |  |  |  | PENDIENTE DE DISTRIBUIR
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19022268 | 19022268 | 10622173.75 | 2 | 20 | 3 | 8 | 77 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 34831811.51 | 28361819.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.72%
Total | 220911567 | 210786418.59 | 176858829.03 | 141 | 122 | 4 | 14 | 130 | 270 | 14 | 2 | 7 | 118
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117878379 | 107285250.41 | 89384213.26 | 129 | 96 | 0 | 20 | 0 | 116 | 0 | 9 | 16 | 104 | 83.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6712381 | 1655773 | 1415374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.68%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27685986 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66153483 | 65833942 | 57173782 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 43 | 0 | 0 | 9 | 1 | 93.25%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 243430229 | 174774965.41 | 147973369.26 | 155 | 104 | 2 | 20 | 33 | 159 | 15 | 9 | 26 | 105
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 72190761 | 73725363.31 | 72046848.85 | 135 | 29 | 0 | 0 | 62 | 91 | 0 | 0 | 0 | 135 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3232539 | 2397710.46 | 2397710.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 58486324 | 15873476.8 | 6141777.91 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 20.96%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43061385 | 41358354.73 | 18743931.31 | 4 | 10 | 0 | 1 | 33 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38.2%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 176971009 | 133354905.3 | 99330268.53 | 154 | 43 | 0 | 1 | 101 | 145 | 4 | 5 | 7 | 138
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
Reporte al 31 de julio de 2016, excepto Universidaes al 31 de agosto de 2016

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 448626115 | 453442050.29 | 442078053.89 | 360 | 251 | 1 | 1 | 246 | 499 | 0 | 4 | 6 | 350 | 95.96%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33564038 | 40041644.87 | 39440077.87 | 16 | 10 | 1 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 3 | 13 | 94.42%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 113709779 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52393163 | 44088670.19 | 44088670.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 74.23%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20396114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 668689209 | 537572365.35 | 525606801.95 | 382 | 261 | 2 | 1 | 257 | 521 | 0 | 4 | 13 | 365
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198524033 | 69354658.74 | 33083459.98 | 254 | 139 | 4 | 11 | 63 | 217 | 0 | 81 | 16 | 157 | 75.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10951368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 62813391 | 22203165.98 | 5130182.77 | 10 | 12 | 3 | 0 | 20 | 35 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6.25%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97874539 | 95143410.58 | 86605195.66 | 5 | 16 | 0 | 7 | 54 | 77 | 0 | 0 | 2 | 3 | 81.64%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 67000000 | 61034600 | 1631963 | 3 | 20 | 2 | 0 | 89 | 111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34.05%
Total | 437163331 | 247735835.3 | 126450801.41 | 272 | 187 | 9 | 18 | 226 | 440 | 0 | 85 | 27 | 160
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DISTRITO FEDERAL 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13946730 |  |  |  | NO HAN REPORTADO
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 119789960 | 0 | 0 | 39 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 45124057
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 178860747 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 125806864 | 128018004.37 | 118549621.74 | 253 | 158 | 4 | 7 | 306 | 475 | 0 | 4 | 13 | 236 | 96.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8091385 | 7723674.91 | 6720819.4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 1 | 5 | 9 | 73.72%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 36050550 | 9260051.17 | 8174173.93 | 37 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | 3 | 3 | 7 | 24.59%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26370589 | 24324198.69 | 17931116.44 | 6 | 11 | 4 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 4 | 2 | 63.41%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 40792228 | 42526928.28 | 36442767.54 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98.19%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 51000000 | 43871488.56 | 28873857.33 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69.17%
Total | 288111616 | 255724345.98 | 216692356.38 | 315 | 218 | 9 | 7 | 442 | 676 | 24 | 8 | 28 | 255
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291777258 | 299090625.16 | 257012989.8 | 337 | 380 | 0 | 7 | 752 | 1139 | 0 | 15 | 153 | 169 | 90.59%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17930952 | 2043810.1 | 1572183.79 | 1 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.4%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 307293703 | 8522129.85 | 1507703.96 | 79 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0.02%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52573359 | 52573359 | 2831949.98 | 3 | 12 | 52 | 0 | 226 | 290 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12.19%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 77500000 | 53726810.65 | 8304554.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.36%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 43500000 | 6135753.02 | 1743246.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.745%
Total | 790575272 | 422092487.78 | 272972628.63 | 425 | 397 | 52 | 7 | 986 | 1442 | 79 | 18 | 159 | 169
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 325602341 | 287571418.23 | 250126367.05 | 202 | 236 | 7 | 9 | 149 | 401 | 0 | 2 | 24 | 176 | 93.8%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16232159 | 14457186.61 | 9497218.7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 58.46%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 71386614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 59000000 | 58581011.74 | 34159060.46 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 63.6%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36038449.1 | 35966125.78 | 19330283.44 | 7 | 24 | 13 | 9 | 15 | 61 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61000000 | 41652010.66 | 25814935.99 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.36%
Total | 569259563.1 | 438227753.02 | 338927865.64 | 231 | 264 | 25 | 18 | 166 | 473 | 0 | 6 | 40 | 185
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras. | [5 empty] | TOTAL SUPERIOR | 156038449
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo. | [5 empty] | POR EJERCER | 119999999.9
No tiene programa
Inversiones en pesos

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192405562 | 128006567.06 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 148 | 42.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11495721 | 1637077 | 1543737.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.24%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 148849239 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52962937.1 | 52352532.94 | 48116462.39 | 5 | 29 | 0 | 0 | 22 | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 92.16%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 72896114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 538609573.1 | 181996177 | 49660200.12 | 214 | 29 | 0 | 0 | 27 | 56 | 37 | 13 | 13 | 151
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 360427887 | 335566292.85 | 256795709.94 | 118 | 218 | 3 | 7 | 225 | 453 | 0 | 34 | 25 | 59 | 45.47%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35099560 | 3945860.99 | 2228066.15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 13 | 0 | 1 | 1.34%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 383115398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 122460531 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Total | 943603376 | 339512153.84 | 259023776.09 | 151 | 218 | 3 | 7 | 226 | 454 | 0 | 66 | 25 | 60
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 630878143 | 386348592.03 | 210258981.42 | 503 | 54 | 0 | 5 | 257 | 316 | 0 | 14 | 211 | 278 | 77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71956540 | 3658563.29 | 1951395.93 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 120409561 | 176707798.84 | 52481991.19 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 36 | 13 | 36.22%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 86116654.1 | 61815339.29 | 36487336.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 56.71%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 165000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1099360898.1 | 628530293.45 | 301179705.04 | 604 | 54 | 2 | 6 | 257 | 319 | 21 | 42 | 249 | 292
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
Total Superior 276,116,654, por distribuir 190,000,000
PENDIENTE DE DISTRIBUIR

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 282329566 | 280022801.24 | 209949643.55 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 430 | 93.59%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17979808 | 11576721.71 | 11290250.79 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 59.95%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 32959261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35823337.1 | 5395548.43 | 23441437.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12.15%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 369091972.1 | 296995071.38 | 244681331.37 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 86 | 444
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos | [8 empty] | Recurso destinado para equipo especializado y administrado directamente por las Universidades.

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 115140807 | 110498095.15 | 106316373.69 | 61 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 | 50 | 94%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5065643 | 3189750 | 2485687 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56.96%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 33012866 | 24350907.51 | 16835091.78 | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 50.9%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 |  | PENDIENTE DE DISTRIBUIR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24092554 | 23951614 | 22915739.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98.42%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 19699220.1 | 5909766.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 14805564.73 | 10013974.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58%
Total | 219811870 | 196495151.49 | 164476632.43 | 75 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 3 | 15 | 57
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
_ 3 / Se autorizaron 84.9 mdp para el nivel Superior Ramo 33, de los cuales 24.1 mdp son para Universidades Públicas Estatales; faltando por distribuir 60.8 mdp.

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 160541604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4818694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3953904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 200000 | 157603.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.04%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 169514202 | 157603.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
Información enviada por el Instituto estatal al 31 de marzo 2015, excepto Universidades Públicas Estatales al 31 de agosto de 2016.
NO HA REPORTADO
NO HA REPORTADO
LA 1RA MINISTRACIÓN DEL RECURSO FUE RADICADA EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO Y LA DEL MES DE JUNIO SE RADICO EN EL MISMO MES (INDICO LA U.A.N.)
LA 1RA MINISTRACIÓN FUÉ RADICADA EN EL MES DE JUNIO, LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO Y LA DEL MES DE JUNIO SE RADICO EN EL MISMO MES. SE COMENZÓ A EJERCER EL RECURSO EN EL MES DE JULIO DE 2016. EL MANTENIMIENTO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 212329220 | 190932193.15 | 114122601.94 | 42 | 149 | 2 | 1 | 286 | 438 | 0 | 0 | 0 | 42 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18358403 | 4832587.01 | 4176124.45 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.95%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 35141169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92980098 | 91531086.36 | 58991440.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 358808890 | 287295866.52 | 177290166.83 | 46 | 153 | 2 | 1 | 452 | 608 | 0 | 1 | 3 | 42
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 310208755 | 169100383.56 | 76259604.55 | 293 | 189 | 6 | 9 | 158 | 362 | 0 | 37 | 136 | 120 | 69.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 15390402 | 1167845.71 | 1167845.71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 60563366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25236253 | 23267105.26 | 18715893.05 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 82.38%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 411398776 | 193535334.53 | 96143343.31 | 311 | 196 | 8 | 9 | 161 | 374 | 1 | 37 | 137 | 136
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 351981248 | 373265474.78 | 307635355.11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 32478886 | 28133682.87 | 26873857.88 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 86.62%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 5728199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84014896.1 | 84980297.05 | 73501822.02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 42500000 | 17898154 | 1465679.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.59%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 15767244.08 | 2499302.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.1%
Total | 534203229.1 | 520044852.78 | 411976016.77 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 130
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 114382253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8510309 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42423093 | 7519942.36 | 4482736.57 | 6 | 35 | 47 | 12 | 0 | 94 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7.87%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 229065655 | 7519942.36 | 4482736.57 | 7 | 36 | 47 | 17 | 0 | 100 | 0 | 4 | 2 | 1
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
Información con corte al 31 mayo de 2015 enviado por el Instituto Estatal, Excepto UPE al 31 de agosto de 2016
PENDIENTE DE DISTRIBUIR
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 198944914 | 418452213.51 | 148901287.11 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6885423 | 6879281.51 | 6211566.69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89.42%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 17771002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | [8 empty] | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62362488.1 | 51734732.3 | 17024719.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34.85%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | [8 empty] | 0
Total | 310963827.1 | 477066227.32 | 172137573.33 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 114
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 174751459 | 139986172.65 | 123458823.21 | 247 | 121 | 1 | 1 | 59 | 182 | 0 | 2 | 21 | 224 | 96.99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7876770 | 6087638.81 | 1378935.12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 51.78%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21689729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 65562479.1 | 2726346.52 | 1616359.19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.996%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 269880437.1 | 148800157.98 | 126454117.52 | 262 | 129 | 1 | 1 | 62 | 193 | 0 | 7 | 29 | 226
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 144493545 | 144493545 | 134971130.53 | 303 | 56 | 6 | 159 | 264 | 485 | 0 | 4 | 0 | 299 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18583500 | 8041600.07 | 7857934.74 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43.27%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21582851 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 31759000 | 31759000 | 31759000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83966634.1 | 83966633.98 | 80571986.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 88.55%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 16439345 | 16439345 | 16439346 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 316824875.1 | 284700124.05 | 271599398.12 | 346 | 75 | 6 | 159 | 280 | 520 | 28 | 4 | 2 | 312
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2015
Programa | Techo Financiero | Recurso Programado P.G.O |  |  | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[13 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión | Obras | Espacios Educativos | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
[5 empty] | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 165887515 |  |  |  | 196921001.61 | 167464309.83 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | 194 | 80.24%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 10776373 | 0 | 0 | 0 | 9024452.12 | 3794763.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34.07%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 94100896 | 79493849.84 | 29508876.37 | 49 | 79493849.84 | 29508876.37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 6 | 29.76%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 68749580 |  |  |  | 63086151.18 | 51271245.14 | 11 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 0 | 4 | 7 | 80.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 339514364 | 79493849.84 | 29508876.37 | 49 | 348525454.75 | 252039194.92 | 348 | 26 | 4 | 0 | 89 | 119 | 0 | 62 | 79 | 207
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 163610967 | 156230594.04 | 153363170.79 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13456564 | 12306780.19 | 10607722.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 80.57%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 77527152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84875842.1 | 73193760.35 | 59630088.44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 76.65%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 339470525.1 | 241731134.58 | 223600982.03 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 118
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 143301371 | 141818785.3 | 109218367.58 | 296 | 161 | 2 | 3 | 113 | 279 | 0 | 135 | 50 | 111 | 49.42%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6279422 | 5669707.96 | 5010263.97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 82.01%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 49274476 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) * | 0 | 26613877.36 | 11077777.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37.71%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 35955043 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 252310312 | 174102370.62 | 125306409.02 | 330 | 161 | 2 | 3 | 113 | 279 | 15 | 144 | 53 | 118
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
Corte con fecha 30 de junio 2016

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 95705808 | 94955716.16 | 76288234.3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 189 | 96.58%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5977043
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) _ 2 / | 26582085 | 23659773.87 | 5444062.32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 48.71%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) _ 3 / | 19353616 | 19353616 | 19693512.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 182618552 | 137969106.03 | 101425808.79 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 190
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
_ 2 / Media Superior Ramo 11 26,582,085. Media Superior 24,811,164; Fondo unidades para el Trabajo 1,770,921
_ 3 / Total Superior 80,530,331, UPE 19,353,616; Por ejercer 61,176,715
Inversiones en pesos
Información enviada por el Instituto Estatal al 31 de mayo de 2016, Excepto UPE al 31 de julio de 2016

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 413308669 | 304454421 | 161988821 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 65 | 51 | 29.19%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 37762696 | 7571420 | 5555928 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 5.37%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 41821915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 54713539 | 11977915 | 8698579 | 47 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 44 | 1 | 2 | 18.39%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 547606819 | 324003756 | 176243328 | 385 | 30 | 6 | 0 | 29 | 65 | 0 | 247 | 84 | 54
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 151371518 | 79823940.22 | 80550896.24 | 115 | 112 | 0 | 0 | 24 | 136 | 0 | 3 | 1 | 111 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8573378 | 7798839.43 | 7889134.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 90.67%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 28729171 | 42757463 | 42522496 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 98.29%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28794463 | 28675983.44 | 10360517.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.79%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 31744218.12 | 31744218.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88.13%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 20862485.91 | 22507401.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 277468530 | 211662930.12 | 195574664.15 | 157 | 112 | 0 | 0 | 26 | 138 | 2 | 3 | 5 | 147
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2015
Programa | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 31 de agosto de 2016
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 120483947 | 115666565.62 | 106677634.73 | 194 | 104 | 0 | 0 | 122 | 226 | 0 | 0 | 5 | 189 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7675303 | 4271393 | 2892277 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 94 | 0 | 6 | 45.45%
Infraestructura de Educación Media Superior 2015 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 16976306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36783223 | 36783223 | 95328986.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74.98%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33)
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33)
Total | 181918779 | 156721181.62 | 204898898.63 | 295 | 104 | 0 | 0 | 134 | 238 | 0 | 94 | 6 | 195
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financiero: PEF , Convenios y/u Oficios del Ramo.
No tiene programa
Inversiones en pesos