## total2014
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6441040768 | 6399250994.7 | 5900633430.09 | 6939 | 4115 | 43 | 98 | 3675 | 7931 | 0 | 188 | 380 | 6369 | 96.37%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 474623838 | 412287169.88 | 347943566.28 | 478 | 143 | 22 | 16 | 301 | 482 | 0 | 37 | 15 | 426 | 69.97%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1719022028.27 | 1309009494.45 | 1029645066.01 | 561 | 421 | 71 | 61 | 305 | 858 | 81 | 34 | 135 | 311 | 63.08%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 459230797 | 313334449.7 | 283509020.66 | 39 | 48 | 6 | 0 | 36 | 90 | 0 | 1 | 7 | 31 | 74.76%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 1175515526 | 536501829.94 | 565295459.93 | 85 | 47 | 16 | 10 | 213 | 286 | 32 | 9 | 9 | 35 | 37.16%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1590730796 | 1532573525.18 | 1452730797.26 | 197 | 263 | 224 | 41 | 1155 | 1683 | 3 | 5 | 17 | 172 | 89.87%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 587000000 | 491933294.17 | 467941508.17 | 42 | 32 | 16 | 1 | 95 | 144 | 4 | 2 | 6 | 28 | 73.34%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 577000000 | 467698182.03 | 384256263.86 | 33 | 51 | 15 | 6 | 163 | 235 | 2 | 0 | 9 | 22 | 73.12%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 790037734 | 44418857 | 44418857 | 6 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.389%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 131162269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 124535627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 13619618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 79780382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 14163299383.27 | 11507007797.05 | 10476373969.26 | 8380 | 5148 | 432 | 239 | 5948 | 11767 | 123 | 276 | 581 | 7396
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye 15.0 mdp IT Guerrero, + 12.5 mdp IT México, + 38.0 mdp IT Michoacán, de aportación Estatal
** Incluye Recurso Estatal: Campeche 17.5 mdp, Coahuila 39.4 mdp, Chiapas 5.5 mdp, Guanajuato 8.5 mdp, Oaxaca 6.0 mdp y Veracruz 8.9 mdp.
Inversiones en pesos
*
**
NO HAN REPORTADO

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 77522444 | 56287380.94 | 54474573.89 | 37 | 70 | 1 | 7 | 27 | 105 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3796098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 21627000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36033213 | 35613018.39 | 35310848.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98.83%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 45000000 | 24372487.36 | 24312259.97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.16%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5632330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 238191085 | 116272886.69 | 114097682.32 | 40 | 71 | 1 | 7 | 28 | 107 | 0 | 0 | 0 | 40
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 133860790 | 159918396.26 | 123161622.25 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14054537 | 9448605.87 | 9448605.82 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 67.23%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34728129.7 | 40565232.5 | 37459495.21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 43480797 | 43480797 | 43191192.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 64000000 | 63999999.99 | 63883973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94.37%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 59955960 | 59955960 | 59955960 | 3 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 15000000 | 15499802.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Total | 365080213.7 | 392368991.62 | 352600651.65 | 253 | 18 | 4 | 0 | 41 | 63 | 0 | 0 | 1 | 252
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 113064162 | 113064214.17 | 112385497.28 | 95 | 86 | 0 | 0 | 220 | 306 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2982280 | 2982285.98 | 2969610.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 29659000 | 22843535.99 | 22843535.99 | 8 | 5 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 6099000
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 9803301 | 9803300.68 | 9487466.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 14112688.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3512688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 3601209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 186721640 | 166693336.82 | 161798799.76 | 109 | 91 | 0 | 6 | 242 | 339 | 0 | 0 | 1 | 108
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 110861146 | 110861146 | 110829950.77 | 189 | 87 | 0 | 1 | 69 | 157 | 0 | 0 | 0 | 189 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4085545 | 957681 | 957681 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.44%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 21486256.4 | 42972512.88 | 42765814.27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43518000 | 8499999.42 | 8498713.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19.53%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 19134154 | 19134154 | 17968213.81 | 3 | 44 | 23 | 3 | 136 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 19941651 | 7394926 | 7394926 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.08%
Total | 219026752.4 | 189820419.3 | 188415299.49 | 216 | 131 | 23 | 4 | 205 | 363 | 4 | 0 | 0 | 212
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 17.5 mdp
Inversiones en pesos

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 118843292 | 128524934.37 | 120958301.39 | 113 | 159 | 0 | 4 | 23 | 186 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6826588 | 6915649.67 | 6541649.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22158630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 71508000 | 62460423 | 58227704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1 | 40.6%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 62463216 | 62515600 | 62515600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 99665744 | 99656221 | 3 | 32 | 10 | 1 | 74 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 40481529 | 39698911 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 11708634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 571713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 423080073 | 400563880.04 | 387598386.58 | 130 | 193 | 16 | 7 | 103 | 319 | 0 | 0 | 4 | 126
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 39.5 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 80621672 | 80621671.88 | 80621671.88 | 222 | 49 | 0 | 0 | 116 | 165 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3519086 | 2576623.56 | 2576623.53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 34891467.1 | 32647178.57 | 33188669.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 73000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42233954 | 43480454.82 | 43480454.76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 476624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 234742803.1 | 159325928.83 | 159867419.63 | 238 | 49 | 0 | 2 | 130 | 181 | 2 | 0 | 0 | 236
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 429939917 | 429527721.51 | 427513717.07 | 377 | 317 | 3 | 3 | 245 | 568 | 0 | 0 | 2 | 375 | 99.87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34809399 | 69230605.92 | 36324211.34 | 34 | 31 | 7 | 6 | 126 | 170 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 79829018.68 | 100754718.84 | 57386496.07 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 81.15%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 16000000 | 4872433.64 | 4998263.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30.45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 50759157 | 24093927 | 24093927 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47.47%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 39000000 | 38826405.6 | 38826405.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 22110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 35002651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 24907125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 743858097.68 | 678805812.51 | 600643020.91 | 453 | 348 | 11 | 9 | 372 | 740 | 4 | 0 | 9 | 440
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 5.5 mdp
Inversiones en pesos
.

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 192168266 | 154623241.62 | 145899527.01 | 230 | 182 | 7 | 5 | 83 | 277 | 0 | 1 | 3 | 226 | 99.29%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11535984 | 6195646.32 | 3988344.52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61539566.91 | 62923281.02 | 60213155.6 | 27 | 34 | 5 | 3 | 23 | 65 | 12 | 2 | 2 | 11 | 94.61%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 57870900 | 51484479.94 | 50808116.17 | 5 | 18 | 4 | 4 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 106085480 | 122982601.47 | 110651237.8 | 6 | 27 | 1 | 5 | 81 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 90000000 | 66112296.91 | 57905357.89 | 6 | 20 | 2 | 0 | 102 | 124 | 2 | 0 | 4 | 0 | 49.41%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 51245292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 11051465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 581496953.91 | 464321547.28 | 429465738.99 | 280 | 282 | 19 | 17 | 326 | 644 | 14 | 3 | 9 | 254
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2883374
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 262584678 | 120636685 | 57784950 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 78.86%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 91100000 | 45298289 | 41367722 | 6 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 48.54%
Total | 356568052 | 165934974 | 99152672 | 57 | 20 | 4 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1 | 52 | 4
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 128607128 | 133201398.9 | 130793604.72 | 270 | 128 | 3 | 10 | 300 | 441 | 0 | 0 | 2 | 268 | 99.55%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8262344 | 7641739.09 | 7362099.55 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27115739.9 | 43180556.92 | 43442335.9 | 28 | 43 | 2 | 5 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15000000 | 13610491 | 14962162.4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 26098667 | 27899485 | 25914352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12000000 | 11661525.74 | 11312486.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 31071396.51 | 32449250.42 | 2 | 14 | 1 | 0 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5620144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1422031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 256126053.9 | 268266593.16 | 266236291.17 | 320 | 208 | 6 | 15 | 446 | 675 | 0 | 0 | 2 | 318
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 285365979 | 283812732.27 | 279369717.98 | 509 | 589 | 0 | 3 | 671 | 1263 | 0 | 0 | 87 | 422 | 98.43%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17451378 | 2012738 | 2012738 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.53%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 299935744 | 220614355.56 | 99335756.68 | 90 | 187 | 22 | 31 | 183 | 423 | 13 | 15 | 56 | 6 | 31.49%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 173016508 | 7650999.87 | 4649380.69 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2.73%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 51151001 | 51151001 | 50088981.69 | 2 | 0 | 52 | 0 | 190 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 7000000 | 6593092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 30512238.21 | 11293199.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.88%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10278948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 6930888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 883130446 | 602754064.91 | 453342866.91 | 625 | 776 | 74 | 34 | 1045 | 1929 | 28 | 15 | 151 | 431
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 8.5 mdp
Inversiones en pesos

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 311935681 | 306233418.65 | 289302046.28 | 157 | 290 | 6 | 7 | 143 | 446 | 0 | 0 | 1 | 156 | 99.99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17039877 | 16774751.4 | 16453505.11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 27412736.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 45000000 | 30071392.51 | 24042415.21 | 2 | 28 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62.86%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 7751603.52 | 7431354.83 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36805695 | 36805695 | 33805695 | 6 | 14 | 12 | 2 | 44 | 72 | 0 | 1 | 0 | 5 | 91.85%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 42419320.4 | 34079429.5 | 3 | 14 | 3 | 3 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97.79%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 37023931 | 37023931 | 37023931 | 4 | 28 | 19 | 6 | 5 | 58 | 0 | 0 | 3 | 1 | 94.58%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 9649074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 2950990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 530817984.66 | 477080112.48 | 442138376.93 | 177 | 392 | 40 | 18 | 251 | 701 | 0 | 1 | 6 | 170
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 187407188 | 180847374.6 | 177831234.39 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 | 98.25%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11853171 | 9839031.21 | 9839031.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.01%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 72192720.05 | 50225843.1 | 44671815.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 69.23%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 450000 | 448891.96 | 448891.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99.75%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 33800000 | 7836706 | 1755433.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.92%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 52365445 | 49363027.62 | 49363027.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 94.27%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 54000000 | 34183751.96 | 34183751.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 63.3%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 25894125.86 | 25894125.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86.31%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 47135916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 2736878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 2238607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 13857282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 508037207.05 | 358638752.31 | 343987312.54 | 252 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 10 | 5 | 2 | 235
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 335259137 | 336874986.07 | 323286778.04 | 146 | 249 | 4 | 4 | 198 | 455 | 0 | 20 | 0 | 126 | 91.19%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 35906733 | 25635174.65 | 24058042.92 | 15 | 13 | 3 | 1 | 26 | 43 |  | 5 | 0 | 10 | 71.39%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 133832826.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 30236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 111526088 | 111834279.24 | 94149407.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.33%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 92120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 970639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 739851423.4 | 474344439.96 | 441494228.46 | 162 | 262 | 7 | 5 | 242 | 516 | 0 | 25 | 1 | 136
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MÉXICO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 611974881 | 583211070.79 | 526056918.82 | 586 | 161 | 1 | 10 | 281 | 453 | 0 | 0 | 50 | 536 | 95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 71400244 | 59647664.42 | 56742112.44 | 8 | 31 | 7 | 6 | 35 | 79 | 0 | 0 | 1 | 7 | 97.73%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 144297203.2 | 201020495.28 | 188026226.77 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 78 | 99.8%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 25000000 | 12595692.41 | 12499617.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 68450000 | 37015894.79 | 24408802.07 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 36.51%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 83492844 | 80329986.69 | 76951759.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 129000000 | 119767179.24 | 114629708.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 92.84%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 17450770.82 | 17450770.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 58124121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 49447408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 11545941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1344286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 8262926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1280339854.2 | 1111038754.44 | 1016765916.96 | 715 | 192 | 9 | 16 | 316 | 533 | 17 | 12 | 55 | 631
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACÁN 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 271103253 | 278586802.75 | 271127747.32 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 332 | 95.77%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18185613 | 23681627.8 | 22830247.66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 99.1%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 22880355.06 | 6784295.16 | 6784287.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13.61%
* * Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 142000000 | 86633220 | 83645971.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 57.76%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 18400000 | 16571590.48 | 70422036.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38398519 | 38079130.14 | 37323030.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 38000000 | 37891613.62 | 28510207.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 58.9%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 3331257.23 | 3330320.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 69870266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 24907125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 646745131.06 | 491559537.18 | 523973848.06 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 406
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
* * Incluye Recurso Estatal: 38.0 mdp

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 117929871 | 114334699.51 | 112881602.71 | 118 | 56 | 0 | 2 | 103 | 161 | 0 | 1 | 1 | 114 | 99.98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5152845 | 8003052.99 | 5643112.63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 70.97%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2980277.76 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 9900000 | 9827488.7 | 9827488.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 24074720 | 24556368.36 | 24556368.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 24249902.93 | 24249902.92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80.83%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 24699054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 214736767.76 | 180971512.49 | 177158475.31 | 136 | 57 | 0 | 2 | 104 | 163 | 0 | 8 | 3 | 123
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 156836682 | 156849168 | 154969200 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 133 | 98.84%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5017018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 2965294.44 | 2822539 | 2636265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 43014500
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 4686067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 2040897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 230060458.44 | 159671707 | 157605465 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 135
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
LA 1RA ETAPA DE ESTA OBRA SE REALIZARÁ CON OTRA FUENTE DE RECURSOS, A LA FECHA LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA PARADA EN ESPERA DE QUE EL MPIO. REANUDE LOS TRABAJOS INICIADOS POR EL MPIO. DE TEPIC, UNA VEZ COCNCLUIDOS SE CONTINUARÁ CON LA SIGUIENTE ETAPA CON CARGO A LOS RECURSOS PROVINIENTES DEL FAM.
EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESPERA DE SER AUTORIZADO PARA CONTINUAR CON SU EJERCICIO (INDICO LA U.A.N.)
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 219785833 | 210794575.14 | 129632345.69 | 41 | 164 | 1 | 0 | 306 | 471 | 0 | 0 | 2 | 39 | 99.06%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 17753834 | 17165300.71 | 16810629.07 | 6 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 66627694 | 29981036.17 | 30258422.93 | 14 | 18 | 3 | 0 | 17 | 38 | 12 | 0 | 0 | 2 | 45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 84942252 | 84512080.71 | 71270498.08 | 1 | 3 | 33 | 0 | 168 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93.51%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 0 | 0 | 0 | NO HAN REPORTADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 59969780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1970426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 481049819 | 342452992.73 | 247971895.77 | 62 | 201 | 37 | 0 | 495 | 733 | 12 | 0 | 3 | 47
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 303523317 | 270083747.59 | 265910378.06 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 11 | 449 | 99.16%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16387330 | 15264229 | 5456070 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 93.15%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24205684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 39300000 | 34650868.11 | 32095517.07 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88.17%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 19608442 | 13608442 | 13608442 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.4%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25697314 | 25600023.49 | 25697314 | 12 | 0 | 31 | 0 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 15050934.08 | 11964176.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83.62%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 9708106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 13906393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1412974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 471749560.22 | 374258244.27 | 354731897.32 | 558 | 351 | 41 | 11 | 229 | 632 | 0 | 2 | 11 | 545
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 6.0 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 338113927 | 466039733.4 | 466039733.4 | 240 | 193 | 5 | 6 | 141 | 345 | 0 | 0 | 0 | 240 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 33656202 | 34395338.77 | 34385736.9 | 109 | 8 | 1 | 2 | 50 | 61 | 0 | 0 | 0 | 109 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 61750289.6 | 56787206.34 | 52537837.13 | 19 | 107 | 33 | 7 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12000000 | 12197108.63 | 12197108.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 79327644 | 84908354.13 | 81389345.55 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 99.33%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 10000000 | 10960184.6 | 10960184.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47000000 | 51874239.77 | 13626958.86 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 96.68%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 80752596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 355604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3161883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1125378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 691243523.6 | 717162165.64 | 671136905.07 | 411 | 308 | 43 | 15 | 201 | 567 | 0 | 0 | 2 | 409
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123070123 | 124335904.61 | 118866673.3 | 166 | 75 | 0 | 2 | 34 | 111 | 0 | 0 | 112 | 54 | 98.38%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8664280 | 1175388 | 1214647.03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.57%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 20918000 | 35177800 | 21859266.61 | 12 | 10 | 1 | 3 | 13 | 27 | 0 | 1 | 11 | 0 | 77.92%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26250000
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 42279414 | 42301060.9 | 39237195.23 | 5 | 40 | 11 | 18 | 2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | 98.63%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 36657953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 4128231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 318968001 | 202990153.51 | 181177782.17 | 186 | 125 | 12 | 23 | 49 | 209 | 0 | 1 | 127 | 58
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 194510025 | 193622953.72 | 193622953.71 | 130 | 131 | 1 | 12 | 50 | 194 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6632220 | 6623240.02 | 6623240.02 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 14738573.2 | 13986829.04 | 13751578.32 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94.9%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 19210728 | 16998744.09 | 16998744.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88.49%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 67656431 | 32656431 | 25873442.75 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.21%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 23995486.7 | 23995486.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5077849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 4264408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 7948268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 3526183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 3213579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 346778264.2 | 287883684.57 | 280865445.59 | 147 | 152 | 2 | 14 | 54 | 222 | 1 | 0 | 1 | 145
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 175287058 | 177071641.7 | 169187772.69 | 453 | 162 | 0 | 1 | 72 | 235 | 0 | 2 | 24 | 427 | 98.7%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8203230 | 8254173.9 | 8254173.9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 3825000 | 6875534.54 | 3366684.24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 88%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 64180613 | 65150554.87 | 65150554.87 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 15627944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 10007315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 285131160 | 257351905.01 | 245959185.7 | 469 | 169 | 0 | 2 | 79 | 250 | 0 | 4 | 26 | 439
_1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 145664926 | 145664926 | 145664926 | 177 | 96 | 0 | 3 | 138 | 237 | 0 | 0 | 4 | 173 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18599409 | 18599409 | 18599409 | 13 | 1 | 4 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 57347706 | 57347706 | 57347706 | 16 | 0 | 4 | 3 | 22 | 29 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 172590500 | 172560957.26 | 171807341.76 | 7 | 7 | 10 | 6 | 149 | 172 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 81332328 | 82282328 | 82282328 | 6 | 54 | 24 | 8 | 152 | 238 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 13409466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 10954633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 23498589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1221714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 573119271 | 524455326.26 | 523701710.76 | 221 | 158 | 47 | 21 | 500 | 726 | 4 | 0 | 4 | 213
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 170627362 | 140167316.97 | 131494193.49 | 253 | 202 | 0 | 0 | 49 | 251 | 0 | 21 | 17 | 215 | 89.72%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11384661 | 6509713.6 | 6245504.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 57.18%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71180738 | 73135477.05 | 72470579.81 | 13 | 17 | 9 | 0 | 77 | 103 | 0 | 1 | 0 | 12 | 99%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33000000 | 32428224.29 | 27852516.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 9553376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 11364530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5963150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 336885817 | 252240731.91 | 238062794.73 | 275 | 219 | 9 | 0 | 126 | 354 | 0 | 23 | 18 | 234
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 162219721 | 152978468.33 | 152978468.33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 14379567 | 13370771.84 | 13370771.64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 18380998.56 | 16467960 | 15603864.12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 22081000 | 17927131.26 | 17927131.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 82117833 | 74161250.82 | 74161250.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99.66%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6000000 | 5961665.33 | 5961665.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2000000 | 1165586.25 | 1165586.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 27107085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 2908671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 6173429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 873407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1900470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 346142181.56 | 282032833.83 | 281168737.08 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33 | 177304547 | 180238729.97 | 175345865.58 | 247 | 88 | 1 | 3 | 85 | 177 | 0 | 0 | 2 | 245 | 99.65%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6708551 | 6456057.11 | 6262028.07 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100%
* Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 11604631.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 32900000 | 27118907.08 | 18634599.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57.75%
** Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 23500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36885639 | 39353968.46 | 35141057.82 | 8 | 14 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 95.82%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 30000000 | 29999999.45 | 29999779.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 5915941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1530265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 326349574.8 | 283167662.07 | 265383330.4 | 274 | 102 | 1 | 4 | 96 | 203 | 4 | 0 | 4 | 266
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
No tiene programa
* Con oficio No. D.G./0568/2015 mediante el cual informa el ITIFE que a la fecha no han sido radicados los recursos para este programa.
Inversiones en pesos
**La tesoreria de la Federación se reintregró el recurso asignado (oficio No. DCH/831/2015).
NO HAN SIDO RADICADOS
Reintregado a la Federación

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 103393816 | 142124436.67 | 100431319.26 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 99.73%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6429626
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 84287349.8 | 93035928.16 | 89627968.71 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 52 | 97.29%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 18743667 | 22339505.34 | 20969074.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 8947861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 4137135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11)
Total | 232939454.8 | 257499870.17 | 211028362.8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 199
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 399052319 | 324476906 | 146142725 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 50 | 42 | 27.79%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34218643 | 21235789 | 11278859 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 11.99%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 31256190.13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 16500000 | 9339283 | 3885985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.537%
* Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 25870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55820784 | 43075843 | 37988174 | 12 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 0 | 11 | 1 | 61.93%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 10295762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 5695052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 578708750.13 | 398127821 | 199295743 | 279 | 27 | 23 | 3 | 113 | 166 | 0 | 166 | 68 | 45
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
* Incluye aportación Estatal por 8.9 mdp
Con oficio SSE/0664/2017 de la Subsecretaría de Egresos del Estado de Veracruz mediante el cual dicha Subsecretaría le informa al titular del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, que "... Los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto Federales como Estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017, quedando sin efecto parcialmente, las asignaciones presupuestarias que le fueron otorgadas en el año fiscal 2016 y anteriores..."
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATÁN 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 141322872 | 141897571.31 | 141748103.78 | 179 | 161 | 0 | 4 | 27 | 192 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8764907 | 8576482.05 | 8576482.05 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 24129970 | 48597668.99 | 47346688.89 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 25298778 | 23824444.98 | 25080370.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 28974823 | 28974823 | 28959816.39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 36000000 | 34533775.34 | 35620909.12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 3008595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas UPEAS (Ramo 11) | 2957971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 271457916 | 286404765.67 | 287332371.12 | 222 | 162 | 1 | 4 | 32 | 199 | 0 | 0 | 0 | 222
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2014
Programa 2014 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123863433 | 122373725 | 122104260 | 173 | 73 | 2 | 0 | 75 | 150 | 0 | 0 | 0 | 173 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8079264 | 3118399 | 3118399 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.6%
Infraestructura de Educación Media Superior 2014 (Ramo 11 y aportación estatal, mpal. y privada) | 1380296.7 | 2760595.39 | 1406245.08 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 83.69%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 31854170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 36523835 | 36523835 | 36523835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 20000000 | 17769835 | 9062616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.86%
Universidades Públicas UPES (Ramo 11) | 42464094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 264165092.7 | 182546389.39 | 172215355.08 | 198 | 84 | 2 | 0 | 79 | 165 | 0 | 0 | 4 | 194
_1/ Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO