## total2016
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 6831051596 | 4396195394.65 | 3484587704.41 | 5474 | 2711 | 152 | 68 | 3241 | 6172 | 0 | 461 | 1342 | 3671 | 77.24%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 503362738 | 176078549.17 | 124717421.17 | 313 | 131 | 9 | 6 | 111 | 257 | 0 | 57 | 35 | 221 | 37.29%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 658117470 | 258034803.29 | 93151924.75 | 111 | 104 | 15 | 6 | 109 | 234 | 4 | 41 | 41 | 25 | 26.74%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 2136420085.29 | 427427435.87 | 269741151.4 | 524 | 105 | 20 | 12 | 144 | 281 | 288 | 32 | 102 | 102 | 14.83%
_ 2 / Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 146929273.43 | 115897159.29 | 68558282.81 | 20 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 | 0 | 6 | 6 | 8 | 16.13%
PROEXOESS Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 808842002.71 | 212491565.46 | 89109360.93 | 27 | 34 | 3 | 0 | 72 | 109 | 6 | 10 | 10 | 1 | 11.6%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1675379908.71 | 902075733.38 | 594005461.21 | 164 | 136 | 83 | 18 | 942 | 1179 | 8 | 36 | 59 | 61 | 38.43%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 372483339.75 | 287218078.74 | 176056350.23 | 20 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 | 0 | 3 | 16 | 1 | 46.26%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 359125397.48 | 266161608.65 | 155077765.94 | 23 | 36 | 7 | 2 | 70 | 115 | 0 | 3 | 15 | 5 | 36.96%
** Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 364331764 | 25958612.88 | 23842444.51 | 7 | 27 | 6 | 0 | 16 | 49 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.46%
** Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 85002446 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
** Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 54049809 | 3097140.05 | 1702575.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.336%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 47682027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 41366182.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 14084144039.62 | 7070636081.43 | 5080550442.94 | 6691 | 3295 | 300 | 113 | 4756 | 8464 | 314 | 649 | 1631 | 4097
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
_ 2 / Se autorizaron para Nivel Superior 2016 (Ramo 33) la cantidad de 3,339.1 mdp; 1,675.4 mdp para Universidades Públicas Estatales; 372.5 mdp para Universidades Politécnicas; 359.1 mdp para Universidades Tecnológicas; de los restantes 932.0 mdp no se tiene conocimiento de su distribución
* Inversión reportada por los Estado de: Baja California, Chiapas, CDMX DF, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
** Para el caso de la UPES, UPAS y UI, Techo Financiero es resultado de la reducción presupuestaría aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 26 de mayo del 2017, mediante Oficio 710.2016.20.3.5146 de fecha 1 de julio de 2017, suscrito por la DGPyRF.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*
*
*

## AGS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AGUASCALIENTES 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado 1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 79613016 | 16889837.79 | 16598629.98 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 50%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4227609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 22902240.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40282633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 38299737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 46132955.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2505685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 233963875.1 | 16889837.79 | 16598629.98 | 30 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## BC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137707163 | 79289790.73 | 73464218.58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13924510 | 5242304.5 | 3582605.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35.11%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 69228690.65 | 40919457 | 31331828.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 51.48%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 42871102.88 | 39309313.62 | 11792794.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.73%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 29136000 | 9136000 | 3876563.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.36%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 66720872 | 40862819.54 | 32620032.51 | 2 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.79%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 15311108.17 | 15311108.17 | 7269221.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITECNICAS (Ramo 11) | 2275495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 461852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 377636793.7 | 230070793.56 | 163937264.04 | 79 | 8 | 2 | 0 | 89 | 99 | 0 | 3 | 25 | 51
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Baja California
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## BCS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
BAJA CALIFORNIA SUR 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 137312428 | 126101645.97 | 125575337.1 | 112 | 72 | 0 | 2 | 191 | 265 | 0 | 2 | 0 | 110 | 99%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 2988651 | 2065930.05 | 1729625.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 56.1%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50239613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 10302722 | 7119335.39 | 7119299.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2794691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 207200033 | 135286911.41 | 134424262.76 | 127 | 72 | 0 | 2 | 194 | 268 | 0 | 2 | 2 | 123
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN

## CAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CAMPECHE 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126124119 | 114579762.76 | 114196742.57 | 89 | 34 | 0 | 0 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4027748 | 760935.66 | 760935.66 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.89%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 373828 | 373828 | 373828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 35788116 | 42231806.86 | 37816922.89 | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 92.06%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 31200000 | 24255198.09 | 7010509.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 7507381.71 | 12553732.53 | 12553732.53 | 2 | 11 | 8 | 0 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 33384083.29 | 33380099.24 | 33380099.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 9017788 | 3462416 | 3462416 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.67%
Total | 247423064 | 231597779.14 | 209555186.3 | 113 | 66 | 9 | 4 | 71 | 150 | 2 | 1 | 7 | 103
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## COA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COAHUILA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 123456266 | 80896841 | 78060366.57 | 70 | 68 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 7395045 | 4618368 | 4325791 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 62.34%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 3749267 | 2582333.9 | 963512 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.43%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 64897327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 107042716
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71591537 | 45743822 | 37886832 | 23 | 10 | 3 | 5 | 125 | 143 | 0 | 0 | 10 | 13 | 59.34%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50972941.49 | 39994742.45 | 11880651 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.37%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 32000000 | 25299331.79 | 9344441 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 53.81%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 12457446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 2318265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 475880810.49 | 199135439.14 | 142461593.57 | 152 | 82 | 9 | 14 | 153 | 258 | 0 | 0 | 21 | 131
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## COL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COLIMA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 82566588 | 77857510.87 | 75056965.97 | 182 | 41 | 1 | 0 | 95 | 137 | 0 | 0 | 0 | 182 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 3262825 | 1571417.16 | 1571417.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 4651252 | 2170130.33 | 1286473.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40.32%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 80511482 | 6096373.74 | 3381675 | 11 | 4 |  | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.68%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 43934405 | 16870251.81 | 11429983.49 | 3 | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61.33%
Total | 214926552 | 104565683.91 | 92726515.08 | 201 | 64 | 1 | 1 | 115 | 181 | 10 | 1 | 3 | 187
1 / Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN

## CHIS
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIAPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 439208241 | 190234502.59 | 189182909.37 | 155 | 93 | 0 | 0 | 59 | 152 | 0 | 2 | 0 | 153 | 98.71%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34467877 | 18191927.77 | 14954001 | 7 | 11 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188070603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 12581744.5 | 12551639.08 | 12551639 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56633737 | 11509497.06 | 11509497 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20.32%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 24729635.73 | 20000000 | 24729636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 14167093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 6733354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 818170354.23 | 252487566.5 | 252927682.37 | 169 | 104 | 0 | 1 | 65 | 170 | 1 | 2 | 0 | 166
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por la Entidad Federativa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
*

## CHI
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CHIHUAHUA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 178920088 | 42732949.1 | 34440078.75 | 98 | 49 | 1 | 1 | 17 | 68 | 0 | 11 | 8 | 79 | 89.86%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13396877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 28609330 | 18284758.66 | 9551063.16 | 7 | 26 | 1 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37.9%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 93576190 | 25340886.06 | 8177996.44 | 40 | 24 | 8 | 0 | 19 | 51 | 34 | 2 | 4 | 0 | 7.11%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 15600000 | 10277605.87 | 3083281.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.13%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 104390600 | 98033326.73 | 87371159.67 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 83.88%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 16886583.47 | 8458775.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.13%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 17328407.64 | 16090877.34 | 5216004.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.41%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 10479208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 2103791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 2430282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 491834773.64 | 227646987.23 | 156298360.12 | 154 | 99 | 23 | 1 | 104 | 227 | 34 | 13 | 24 | 83
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## DF
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DF CDMX 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 225591908 | 46971781.18 | 28673887.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 87%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5370633
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 148136042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1221951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 11581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) PROEXOESS | 74198885.35
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 0
Total | 466100419.35 | 46971781.18 | 28673887.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos |  |  |  | 0
Techo Superior 11,581,000 No se tiene conocimiento de la distribución
NO HAN REPORTADO

## DUR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DURANGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 130910979 | 111911298.15 | 106510352.65 | 132 | 97 | 4 | 7 | 201 | 309 | 0 | 1 | 13 | 118 | 98.63%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8496462 | 4240026.84 | 3602006.8 | 9 |  |  |  | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 49.34%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 48561345 | 41029619.15 | 20075959.73 | 15 | 25 | 4 | 0 | 56 | 85 | 0 | 1 | 3 | 11 | 30.51%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 5711360 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 26440239 | 23490594.76 | 11580388.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.32%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27775712 | 25159871.42 | 8930771.73 | 9 | 9 | 2 | 0 | 43 | 54 | 0 | 1 | 8 | 0 | 40.68%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 47578470.42 | 40441725.11 | 19291858.87 | 2 | 27 | 4 | 0 | 33 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38.02%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 650371 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 296124938.42 | 246273135.43 | 169991338.47 | 175 | 158 | 14 | 7 | 343 | 527 | 7 | 3 | 29 | 136
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## GUA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUANAJUATO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 291238286 | 768735668.79 | 370780932.49 | 841 | 762 | 115 | 9 | 1256 | 2142 | 0 | 202 | 416 | 223 | 61.67%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19784258 | 4619582.45 | 1482595.08 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 44193088 | 35847669.54 | 5686105.68 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 13.55%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 149130544.88 | 63512916.49 | 26895412.46 | 74 | 8 | 4 | 6 | 38 | 56 | 58 | 6 | 10 | 0 | 0.18%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 40800000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 55480727 | 48753189.9 | 15631610.5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 13161304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 6441606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 627246606.18 | 921469027.17 | 420476656.21 | 937 | 778 | 123 | 16 | 1294 | 2211 | 62 | 219 | 433 | 223
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN

## GUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
GUERRERO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 316932726 | 144788490.6 | 170667322.25 | 159 | 181 | 3 | 6 | 131 | 321 | 0 | 15 | 77 | 67 | 69.4%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18211351 | 13031747.78 | 11398466.61 | 20 | 3 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 8 | 0 | 12 | 45.58%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 162477839.35 | 0 | 0 | 122 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 110 | 12 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 37802102 | 30523737.71 | 30523737.71 | 11 | 9 | 0 | 0 | 26 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10 | 80.75%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 12573174.08 | 20870682.6 | 13174827.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25146348.16 | 38412712.24 | 23495408.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74.38%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 24541004 | 18462044 | 18462044 | 3 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 70.97%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 6045573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 641272834.23 | 266089414.93 | 267721806.6 | 319 | 207 | 10 | 6 | 190 | 413 | 111 | 36 | 82 | 90
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## HGO
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
HIDALGO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 185818716 | 77552929.1 | 58279062.8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 80 | 85.35%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13059293 | 10188844.35 | 7987960.72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 68.6%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 42703748 | 36759183.4 | 268225.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8.84%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 190143104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56150456 | 47721974.15 | 41565503.43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 69.11%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60394543.6 | 58466085.74 | 34265421.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.81%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 3854952 | 3097140.05 | 1702575.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.36%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 8493411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 10092423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 577727438.6 | 233786156.79 | 144068748.98 | 158 | 2 | 1 | 0 | 25 | 28 | 26 | 13 | 34 | 85
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## JAL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
JALISCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 332658792 | 159530927.44 | 105886674.17 | 123 | 124 | 2 | 12 | 141 | 279 | 0 | 54 | 17 | 52 | 42.48%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 36783723 | 15889128.07 | 3972282.02 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 252579018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6907518.28 | 6392099.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 130699558 | 62876333.83 | 14619563.02 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7.63%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13215042.68 | 341843.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 807297864.96 | 245030331.68 | 124478519.21 | 141 | 135 | 7 | 12 | 153 | 307 | 0 | 64 | 25 | 52
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por la Entidad Federativa.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
*

## MEX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MEXICO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 621508257 | 297948611.74 | 208399897.5 | 1177 | 12 | 0 | 0 | 129 | 141 | 0 | 1 | 511 | 665 | 63%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 79059996 | 22099781.15 | 11463960.46 | 18 | 35 | 0 | 2 | 17 | 54 | 0 | 11 | 6 | 1 | 8.87%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 121601334 | 101181973.48 | 36468172 | 97 | 34 | 4 | 3 | 54 | 95 | 28 | 10 | 56 | 3 | 39.78%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 10597389.14 | 7415556.22 | 2224666.87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.4%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11)
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 92187438 | 34743671.01 | 23115762.48 | 5 | 9 | 3 | 0 | 38 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10.95%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 50000000 | 39525040.16 | 11857512.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.465%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 4191194.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 6313823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 5461706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 1032392142.59 | 502914633.76 | 293529971.45 | 1300 | 90 | 8 | 5 | 238 | 341 | 28 | 26 | 576 | 670
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## MIC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MICHOACAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 280339167 | 250565483.74 | 216257014.43 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 163 | 92.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18833464 | 9211623.36 | 7401715.89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 43.37%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 39299333 | 37717080.95 | 26963318.51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 59.03%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 47754738 | 15375532.24 | 5772471.28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.81%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 5270960 | 2561597.93 | 1104391.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 43.38%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 52787123 | 33979074.8 | 22289559.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35.27%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 33693344 | 16195667.29 | 6929169.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.064%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 22589826.52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 6605110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 4519680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 546146958.52 | 365606060.31 | 286717639.79 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | 173
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Michoacán
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## MOR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
MORELOS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 124448231 | 65049126.94 | 41533685.36 | 44 | 33 | 1 | 3 | 61 | 98 | 0 | 1 | 12 | 31 | 86%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 5497636 | 2240168.17 | 1425312.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37.24%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36285791 | 35481731.82 | 26268130.41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 95.45%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 8486239.8 | 8020582.74 | 1275590.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.61%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 25303785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 13889946.68 | 13333774.28 | 4000132.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 250928421.48 | 124125383.95 | 74502850.96 | 63 | 33 | 1 | 3 | 62 | 99 | 0 | 1 | 18 | 44
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NAY
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NAYARIT 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 179373885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 4929667 | 1290478.66 | 1290478.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.18%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20132156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 18594500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 184425 | 118563.84 | 118563.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1872699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 727995.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 225815327.25 | 1409042.5 | 1409042.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## NL
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
NUEVO LEÓN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 211594651 | 122100232.03 | 98138482.42 | 42 | 89 | 1 | 0 | 176 | 266 | 0 | 0 | 24 | 18 | 82.07%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 19899633 | 837631.82 | 868188.07 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.21%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 50783896.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 6015194 | 4094803.21 | 5849723.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 105246700 | 56349104 | 22344586 | 1 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.98%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 18112197.96 | 14282281.65 | 1875320.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.91%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 963406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 447069891.65 | 197664052.71 | 129076299.87 | 47 | 109 | 1 | 0 | 193 | 303 | 0 | 1 | 26 | 20
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por la Entidad Federativa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
*

## OAX
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
OAXACA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 306445669 | 270083747.17 | 266474799.65 | 462 | 347 | 8 | 11 | 219 | 585 | 0 | 2 | 11 | 449 | 99.16%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 16577758 | 692907 | 692907 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.18%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 37153036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 1519798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 27401226 | 13346842.06 | 13476039.15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48.71%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 20305152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 5087070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 459049217.64 | 284123496.23 | 280643745.8 | 478 | 362 | 8 | 11 | 248 | 629 | 4 | 3 | 11 | 460
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## PUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PUEBLA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 347851644 | 274213334.32 | 206253668.75 | 97 | 109 | 4 | 0 | 32 | 145 | 0 | 12 | 7 | 78 | 88.39%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 34703350 | 25643793.65 | 20210232.41 | 62 | 22 | 3 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 59 | 99.59%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16265486.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 97358571 | 53794624.8 | 53794624.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31.19%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 60000000 | 48969524.71 | 47469724.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67.39%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 28817845.3 | 28809321.76 | 17498172.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87.39%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 663011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 2453328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 2987598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3514372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 629069418.89 | 431430599.24 | 345226423.18 | 167 | 131 | 7 | 0 | 38 | 176 | 0 | 12 | 15 | 140
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## QUE
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUERÉTARO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 121027708 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9209058 | 776992.22 | 543408.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.44%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 44523190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 50000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 44772359 | 17821370.97 | 11225992.51 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.54%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 32750202 | 4034152.88 | 1917984.51 | 2 |  |  |  | 13 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.16%
Total | 302282517 | 22632516.07 | 13687385.44 | 8 | 4 | 30 | 4 | 13 | 65 | 1 | 1 | 6 | 0
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HA REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
NO HA REPORTADO

## QR
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
QUINTANA ROO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 254455294 | 212779456.19 | 204067290.27 | 128 | 203 | 2 | 1 | 49 | 255 | 0 | 0 | 5 | 123 | 96.95%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6990781 | 5713019.11 | 3937450.42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69.8%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 17393989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 20000000 | 9438991.85 | 6233467.72 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.57%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30842426 | 63974726.1 | 24744765.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57.25%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 23482784.13 | 16950580.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.54%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25000000 | 12554732 | 6856651 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.21%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 2290906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 1168106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 4249766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 390953196 | 327943709.38 | 262790205.17 | 136 | 212 | 3 | 1 | 52 | 268 | 0 | 0 | 12 | 124
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SLP
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SAN LUIS POTOSÍ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 176794065 | 77648474.27 | 64101016.36 | 132 | 35 | 0 | 1 | 16 | 52 | 0 | 0 | 26 | 106 | 95.22%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8259354 | 1417957.83 | 1222475.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40269889 | 30849724.44 | 0 | 13 | 17 | 5 | 1 | 32 | 55 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.43%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 9587431 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 72687589 | 1603916.78 | 1416097.47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.168%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 9287132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 3359019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 357787195.64 | 111520073.32 | 66739589.5 | 157 | 54 | 5 | 2 | 48 | 109 | 8 | 7 | 33 | 109
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## SIN
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SINALOA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 148161917 | 88660246.88 | 83715131.16 | 47 | 31 | 2 | 0 | 12 | 45 | 0 | 1 | 4 | 42 | 98%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 18632513 | 6970466.95 | 5120323.85 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37.41%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 26626761.06 | 6809184.02 | 6570264.1 | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 25 | 0 | 1 | 3 | 20 | 25.57%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 23472171.74 | 24377962.74 | 21463078.72 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 89.54%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 48662178 | 35947343.36 | 16818237.14 | 2 | 20 | 3 | 0 | 32 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.04%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 93876920 | 60302703.48 | 32179843.35 | 6 | 31 | 8 | 6 | 124 | 169 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30.49%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 25694853.26 | 36946927.97 | 30176324.37 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 3462416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 2030979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 8700991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. POLITÉCNICAS (Ramo 11) | 4712956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3047947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 407082603.06 | 260014835.4 | 196043202.69 | 94 | 113 | 14 | 8 | 210 | 345 | 0 | 2 | 15 | 77
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Cantidad reportada por el Estado de Sinaloa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## SON
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
SONORA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 157625576 | 71848805.11 | 69517112.01 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 100 | 78.89%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 11302331 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 36524149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 188919108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 47497905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 71284718 | 35941747.31 | 35181629.73 | 3 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.97%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2404144.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 3908224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 6174342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 525640497.71 | 107790552.42 | 104698741.74 | 133 | 1 | 6 | 0 | 342 | 349 | 0 | 27 | 3 | 103
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## TAB
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TABASCO 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166155460 | 132913600.91 | 112084531.04 | 71 | 110 | 7 | 5 | 70 | 192 | 0 | 1 | 29 | 41 | 80%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 13996097 | 6677011.46 | 5697107.64 | 11 | 14 | 1 | 0 | 8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 8 | 43.33%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 61634180 | 28938305.87 | 28059916.82 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 11.79%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 20394765.89 | 15842587.99 | 10221647 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 53.92%
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 57542717 | 48235390.82 | 17430298.51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.45%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 91850502 | 55756260.05 | 29515822.25 | 14 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23.19%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 3466327.3 | 3437680.96 | 3094262.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 89.37%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 27744527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 890468 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 INTERCULTURALES (Ramo 11) | 5733893 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 452970865.19 | 291800838.06 | 206103586.22 | 138 | 124 | 9 | 5 | 111 | 249 | 7 | 6 | 44 | 81
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## TAM
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TAMAULIPAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 149059462 | 73255117.63 | 52050365.31 | 100 | 30 | 1 | 0 | 29 | 60 | 0 | 6 | 29 | 65 | 86.96%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6685902 | 3139973.18 | 2441524.18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 5 | 86.35%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 63691083 | 8706821.31 | 0 | 14 | 31 | 5 | 5 | 17 | 58 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 4242564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 34857111 | 17943814.3 | 4384804.41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.9%
Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 2458428.54 | 2830301.23 | 849090.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 3561928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 271573270.54 | 105876027.65 | 59725784.27 | 144 | 62 | 7 | 6 | 51 | 126 | 0 | 34 | 40 | 70
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN
NO HAN REPORTADO

## TLA
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
TLAXCALA 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 100645095 | 162964324.97 | 111892965.85 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 216 | 96.33%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 6318157
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 5696961 | 1645282.87 | 995308.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.88%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 36134814 | 40061275.88 | 31972855.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 14 | 89.53%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 10400000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 20426548 | 11593252.47 | 11539879.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 6910953.25 | 3711527.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.7%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 11314077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 197846605.25 | 219975663.5 | 156401009.45 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44 | 235
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE SU DISTRIBUCIÓN

## VER
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
VERACRUZ 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 404608970 | 57348994 | 20222498 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1.88%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 39190961 | 1639500 | 819750 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 40119097 | 6586638.92 | 720000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 16977896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3737427 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 56886955 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expansión de la Educación Superior 2016 U. TECNOLÓGICAS (Ramo 11) | 7123856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 575661954 | 65575132.92 | 21762248 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 140 | 1 | 1
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Con oficio SSE/0664/2017 de la Subsecretaría de Egresos del Estado de Veracruz mediante el cual dicha Subsecretaría le informa al titular del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, que "... Los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto Federales como Estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017, quedando sin efecto parcialmente, las asignaciones presupuestarias que le fueron otorgadas en el año fiscal 2016 y anteriores..."
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## YUC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
YUCATAN 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1 / | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 166703016 | 90491416.92 | 92177259.43 | 86 | 94 | 0 | 3 | 30 | 127 | 0 | 0 | 0 | 86 | 100%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 9484867 | 4419131.66 | 4053343.32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44.87%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 56949812 | 47520732.38 | 47060168.81 | 30 | 7 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 3500000 | 3351599.24 | 3350342.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 30039475 | 14861576.85 | 12276157.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42.01%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 1137107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPEAS (Ramo 11) | 80044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 267894321 | 160644457.05 | 158917271.72 | 123 | 107 | 2 | 4 | 43 | 156 | 0 | 0 | 2 | 121
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* El IDEFEY reporta una inversión autorizada de 3.5 mdp
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
*

## ZAC
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ZACATECAS 2016
Programa 2016 | Techo Financiero | Reportado _1/ | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Sin reportar | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 126194213 | 110250485.76 | 90328506.37 | 216 | 95 | 0 | 0 | 292 | 387 | 0 | 5 | 12 | 199 | 44.33%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 8394351 | 2887900.32 | 2161555.37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34.4%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Federales | 20706242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Infraestructura de Educación Media Superior (Ramo 11) Planteles Estatales | 41053443.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33)
Institutos Tecnológicos (Ramo 11) | 37542716.64 | 19149775.02 | 5744932.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.75%
Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 39190270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 5839852.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Expansión de la Educación Superior 2016 UPES (Ramo 11) | 7016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 285937880.31 | 132288161.1 | 98234994.25 | 236 | 97 | 0 | 0 | 303 | 400 | 0 | 5 | 13 | 218
1/ Fuente: Reportes proporcionados por Organismo Estatal y/o instancias ejecutoras.
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN