## total2017
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONCENTRADO NACIONAL 2017
Programa 2017 | Techo Financiero | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras _ 1 / | [7 empty] | 30 de septiembre de 2017
[10 empty] | Obras |  |  |  | Avance Físico
|  | Inversión |  | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | No Reportadas | En proceso admvo. | Iniciadas | Terminadas
|  | Contratada | Ejercida
FAM Básico (Ramo 33) | 7487191892 | 1944241055.23 | 660921091.27 | 2322 | 1388 | 22 | 33 | 1482 | 2925 | 0 | 1094 | 852 | 352 | 33.45%
FAM Medio Superior (Ramo 33) | 552180402 | 67460331.53 | 24346134.67 | 144 | 48 | 5 | 1 | 29 | 83 | 19 | 100 | 20 | 5 | 3.484%
* Institutos Tecnológicos FAM (Ramo 33) | 54594771.64 | 8821472.64 | 8821472.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Públicas Estatales FAM (Ramo 33) | 1848859771.07 | 211670407.39 | 70876996.37 | 140 | 73 | 21 | 45 | 288 | 427 | 12 | 92 | 33 | 1 | 2.131%
_ 2 / Universidades Politécnicas FAM (Ramo 33) | 44608934.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
_ 2 / Universidades Tecnológicas FAM (Ramo 33) | 61666281.78 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales UPES (Ramo 11) | 41303141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario UPAS (Ramo 11) | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Interculturales (Ramo 11) | 3714633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Politécnicas (Ramo 11) | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Universidades Tecnológicas (Ramo 11) | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total | 10130555672.03 | 2232193266.79 | 764965694.95 | 2631 | 1517 | 48 | 79 | 1800 | 3444 | 33 | 1309 | 905 | 358
_ 1 / Fuente: Reportes proporcionados por Instituto Estatal y/o instancias ejecutoras
Fuente Techos Financieros: PEF, Convenios y/o Oficios del Ramo
* Inversión reportada por los Estado de Baja California, CDMX, Sonora, Veracruz.
** Universidades Politécnicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (8.1 mdp), Sinaloa (36.5 mdp)
*** Universidades Tecnológicas Inversión reportada por los Estados de Baja California (19.1 mdp), Sinaloa (20.5 mdp), Sonora (22.1 mdp).
_ 2 / Para el Nivel Superior 2017 se autorizaron recursos por 3,659.4 mdp; de los cuales se asignaron para Universidades Públicas Estatales 1,848.9 mdp; los restantes 1,810.5 no se tiene conocimiento de su disttribución
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
**
***

## fam básico17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM BÁSICO 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| INVERSIÓN AUTORIZADA | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no Reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
[15 empty] | B | F | G | H
Aguascalientes | 93519617 | 47315649.51 | 45681698.37 | 15 | 25 | 10 | 0 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Baja California | 153716514 | 67670707.86 | 33422236.9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 8 | 57.88% | #REF! | #REF! | #REF! | 0
Baja California Sur | 163633922 | 73269964.32 | 27196710.22 | 46 | 41 | 0 | 0 | 139 | 180 | 0 | 0 | 44 | 2 | 58% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Campeche | 146076861 | 69327306.92 | 44728239.21 | 64 | 18 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 39 | 25 | 84.81% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Coahuila | 139861899 | 24891514 | 1669497.45 | 63 | 61 | 1 | 1 | 5 | 68 | 0 | 32 | 30 | 1 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Colima | 97104288 | 47867279.75 | 25228154.43 | 127 | 22 | 0 | 0 | 91 | 113 | 0 | 35 | 33 | 59 | 59% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chiapas | 470306482 | 223521624.66 | 96042424.44 | 121 | 89 | 0 | 0 | 59 | 148 | 0 | 48 | 60 | 13 | 31.7% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Chihuahua | 194229899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
DF CDMX | 237797695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Durango | 147102821 | 60135467.61 | 21741037.63 | 121 | 71 | 1 | 2 | 122 | 196 | 0 | 44 | 63 | 14 | 32.92% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Guanajuato | 316550662 | 149947115.72 | 35236732.46 | 211 | 186 | 0 | 1 | 273 | 460 | 0 | 125 | 80 | 6 | 28.14% | #REF! | #REF! | #REF! | 273 | #REF!
Guerrero | 338988388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Hidalgo | 201895433 | 2174389.34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jalisco | 353201193 | 58781089.1 | 4706182.25 | 75 | 102 | 1 | 3 | 73 | 179 | 0 | 52 | 23 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 3 | 0
México | 668637151 | 211231713.44 | 0 | 216 | 113 | 1 | 9 | 71 | 194 | 0 | 152 | 60 | 4 | 14% | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 0
Michoacán | 303158088 | 17297092.9 | 4355785.91 | 245 | 7 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 220 | 22 | 3 | 49.8% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Morelos | 145279337 | 69986542.25 | 13450190.87 | 69 | 42 | 0 | 0 | 71 | 113 | 0 | 27 | 39 | 3 | 26% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Nayarit | 201312620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Nuevo León | 222654252 | 93569337.14 | 0 | 58 | 102 | 0 | 1 | 159 | 262 | 0 | 4 | 0 | 30 | 82.05% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF!
Oaxaca | 332098263 | 3923955.1 | 0 | 100 | 97 | 3 | 1 | 63 | 164 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Puebla | 374871996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Querétaro | 139368945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Quintana Roo | 300496336 | 179130108.86 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 62.73% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
San Luis Potosí | 194688645 | 30080055.8 | 7741533.69 | 36 | 28 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 2 | 31 | 3 | 52.06% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sinaloa | 163629998 | 52053959.19 | 20670866.96 | 104 | 39 | 0 | 0 | 72 | 111 | 0 | 29 | 52 | 23 | 22% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Sonora | 155138456 | 147522905.25 | 89832910.18 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 45 | 83.22% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Tabasco | 182869501 | 86953052.2 | 58318842.81 | 39 | 132 | 4 | 11 | 108 | 255 | 0 | 13 | 21 | 5 | 85% | #REF! | #REF! | #REF! | 11 | 0
Tamaulipas | 165305648 | 26022051.53 | 0 | 55 | 25 | 0 | 1 | 15 | 41 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 0
Tlaxcala | 115370118 | 595805.89 | 595805.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Veracruz | 433078408 | 41469896 | 13926178 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Yucatán | 192819406 | 97319002.91 | 97315837.93 | 88 | 134 | 0 | 2 | 35 | 171 | 0 | 4 | 37 | 47 | 80.08% | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0
Zacatecas | 142429050 | 62183467.98 | 19060225.67 | 114 | 54 | 0 | 0 | 78 | 132 | 0 | 7 | 61 | 46 | 51% | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
Total | 7487191892 | 1944241055.23 | 660921091.27 | 2322 | 1388 | 22 | 33 | 1482 | 2925 | 0 | 1094 | 852 | 352 | 33.45% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos

## FAM m superior 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM MEDIA SUPERIOR 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
ESTADOS | INVERSIÓN AUTORIZADA | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
|  | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras no reportadas | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | 4834163 | [7 empty] | 0
Baja California | 15080666 | 5892259.23 | 1958000.7 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 5.77%
Baja California Sur | 3298128 | 1121720 | 1121720 | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 34.01%
Campeche | 4378270 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Coahuila | 9012103 | 74443 | 74443 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0.83%
Colima | 3596919 | [7 empty] | 0
Chiapas | 36352344 | 19179356 | 7396249 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 18 |  | 1 | 3 | 1 | 21.47%
Chihuahua | 14664758 | [7 empty] | 0
DF CDMX | 4782752 | [7 empty] | 0
Durango | 8888702 | [7 empty] | 0
Guanajuato | 22687556 | [7 empty] | 0
Guerrero | 20054233 | [7 empty] | 0
Hidalgo | 15013633 | [7 empty] | 0
Jalisco | 39717696 |  |  | 3 | 8 |  |  | 6 | 14 |  | 3
México | 88843598 | 19263921 | 5521246 | 22 | 21 | 4 |  | 6 | 31 |  | 21 | 1
Michoacán | 19793910 |  |  | 19 |  |  |  |  | 0 | 19
Morelos | 6029334 | 1096175.48 |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 2
Nayarit | 5344914 | 548026.19 | 530181.99 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 3.08%
Nuevo León | 22094734 | [7 empty] | 0
Oaxaca | 17691517 |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 |  | 8
Puebla | 38652598 | [7 empty] | 0
Querétaro | 10180035 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Quintana Roo | 7285437 | 3679996.55 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 15.15%
San Luis Potosí | 8941452 |  |  | 5 |  |  |  | 4 | 4 |  | 5
Sinaloa | 20083750 |  |  | 4 | 4 |  |  | 7 | 11 |  | 4
Sonora | 12168357 | 7531710.29 | 2478162.03 | 6 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 2 |  | 6.89%
Tabasco | 15556942 | 6155366.72 | 2814027.34 | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 |  | 20.24%
Tamaulipas | 7558710 | 465252.46 |  | 7 | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 | 1
Tlaxcala | 6527509 | [7 empty] | 0
Veracruz | 43146461 |  |  | 36 |  |  |  |  | 0 |  | 36
Yucatán | 10925775 | 2452104.61 | 2452104.61 | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 4.04%
Zacatecas | 8993446 | [7 empty] | 0
TOTAL | 552180402 | 67460331.53 | 24346134.67 | 144 | 48 | 5 | 1 | 29 | 83 | 19 | 100 | 20 | 5 | 3.484%
Fuente Techo Financiero: PEF 2017
Inversiones en pesos

## FAM IT´S 17 R33
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Reportadas sin iniciar | En ejecución | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Inst. Tec. De Ensenada | 24641573.29 | 8821472.64 | 2646441.79 | 2 | [6 empty] | 2
* Distrito Federal CDMX | IT CDMX | 18109317
* Sonora | Inst. Tec. GUAYMAS SON. | 3989544.35 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
* Veracruz | Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo | 5540959 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica | 2313378 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
** Total Veracruz |  | 7854337 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Total |  | 54594771.64 | 8821472.64 | 8821472.64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0%
* Inversión reportada por los Estado de Baja California, CDMX, Sonora, Veracruz.
Inversiones en pesos

## univ pub.est. fam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Autorizado en Sinaloa | * Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras reportadas sin iniciar | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes | UA AGUASCALIENTES |  | 37022376
Baja California | U.A. de B CALIFORNIA |  | 17500000 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Baja California Sur | U.A. de B CALIFORNIA SUR |  | 26733454.49
Campeche | UA de CAMPECHE |  | 24021667.89 | 14223292 | 8128494.45 | 1 | 3 | 2 |  | 7 | 12 |  |  | 1 |  | 24%
| UA del CARMEN |  | 16801002 | 11297964.58 | 3389389.37 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4%
Total Campeche |  |  | 40822669.89 | 25521256.58 | 11517883.82 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.469%
Coahuila | UA COAHUILA |  | 39548863.54 | 4435510 | 491011 | 6 | [5 empty] | 3 | 1 | 2 |  | 4.01%
Colima | U de COLIMA |  | 33324416.07
Chiapas | U. Autónoma de CHIAPAS |  | 53586151.23 | 1496934.15 | 359080.25 | 3 | [7 empty] | 2 | 1 | 83.4%
| U. de CIENCIA y ARTES de CHIAPAS |  | 41819364.78 | 6339455.03 | 4657815.97 | 3 | [6 empty] | 3 |  |  | 13.77%
| U. INTERCULTURAL del Edo de CHIAPAS |  | 3321233.69
Total Chiapas |  |  | 98726749.7 | 7836389.18 | 5016896.22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.149%
Chihuahua | UA de CHIHUAHUA |  | 59828328.37
| UA de Cd JUÁREZ |  | 45756713.21
Total Chihuahua |  |  | 105585041.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
DF CDMX
Durango | U JUÁREZ del Edo de DURANGO |  | 35823210.09
Guanajuato | U de GUANAJUATO |  | 48276364
Guerrero | UA de GUERRERO |  | 37338473.92 |  |  | 3 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 |  | 3
| U . INTERCULTURAL Bilingüe del Edo de GUERRERO |  | 3321233.69 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Guerrero |  |  | 40659707.61 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Hidalgo | UA del Edo de HIDALGO |  | 46297975.66
| U INTERCULTURAL del Edo de HIDALGO |  | 3321233.69
Total Hidalgo |  |  | 49619209.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jalisco | U de GUADALAJARA |  | 91611309 |  |  | 3 | [6 empty] | 3
México | U. A. del Edo de MÉXICO |  | 62459707.44
| U Estatal del VALLE de ECATEPEC |  | 16603839
| U MEXIQUENSE del BICENTENARIO |  | 14210672.91
| U ESTATAL del VALLE de TOLUCA |  | 14283144.16
| U INTERCULTURAL del Edo de MÉXICO |  | 3321233.69
Total México |  |  | 110878597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Michoacán | U MICHOACANA de San NICOLÁS de HIDALGO |  | 33878446.92 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U de la CIÉNEGA del Edo de MICHOACÁN de OCAMPO |  | 8964420.87 |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| U INTERCULTURAL INDÍGENA de MICHOACÁN |  | 3321233.69 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Michoacán |  |  | 46164101.48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
Morelos | UA del Edo de MORELOS |  | 35367538.76 | [7 empty] | 0
Nayarit | UA de NAYARIT |  | 16667338 | [7 empty] | 0
Nuevo León | U.A. de NUEVO LEÓN |  | 79297874 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 113 | 119 | 1
Oaxaca | U.A. Benito Juárez de Oaxaca |  | 26432054.67 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U TECNOLÓGICA de la MIXTECA |  | 11744130 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del MAR |  | 23833274.91 | 4878762.95 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  | 2%
| U del ISTMO |  | 22611415.37 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA SUR |  | 20998265.73 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U del PAPALOAPAN |  | 17040000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la CAÑADA |  | 17236573.22 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
| U de la SIERRA JUÁREZ de OAXACA |  | 4728000 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1
Total Oaxaca |  |  | 144623713.9 | 4878762.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.06747%
Puebla | BENEMÉRITA UA de PUEBLA |  | 77598531.27 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL del Edo de PUEBLA |  | 3321233.69 | [7 empty] | 0
Total Puebla |  |  | 80919764.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Querétaro | UA de QUERÉTARO |  | 42479248 | 18070418.65 | 5421125.58 | 5 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 | 4 |  | 3.53%
Quintana Roo | U de QUINTANA ROO |  | 30468389.68
| U de CARIBE |  | 18232452.27
| U INTERCULTURAL MAYA de Q. ROO |  | 3321233.69
Total Quintana Roo |  |  | 52022075.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
San Luis Potosí | UA de SAN LUIS POTOSÍ |  | 59191316.03 | [7 empty] | 0
| U INTERCULTURAL de SAN LUIS POTOSÍ |  | 3321233.69 | 1597873.86 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 |  | 1
Total San Luis Potosí |  |  | 62512549.72 | 1597873.86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
** Sinaloa | UA de SINALOA | 39993013.65 | 65592293.61 |  |  | 1 | 8 |  |  | 35 | 43 |  | 1
| U de OCCIDENTE | 19360100.59 | 31752380.89 |  |  | 6 |  |  |  | 47 | 47 |  | 6
| UA INDÍGENA de MÉXICO | 2025026.68 | 3321233.69 | 2022383 | 1444829 | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 79.9%
Total Sinaloa | Total Techo Fin. 6,1378,140.92 | 61378140.92 | 100665908.19 | 2022383 | 1444829 | 8 | 12 | 0 | 0 | 82 | 94 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.605%
Sonora | U de SONORA |  | 43009386.62 | 26179012.73 | 4050097.53 | 5 | 34 | 9 |  | 57 | 100 |  |  | 5 |  | 9.28%
| INSTITUTO TECNOLÓGICO de SONORA |  | 17916760 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
| U ESTATAL de SONORA |  | 29219176.09 | 19352392.58 | 5805717.77 | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 1.88%
| U de la SIERRA |  | 7452768.13 | 4959980.95 | 1487994.29 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1
Total Sonora |  |  | 97598090.84 | 50491386.26 | 11343809.59 | 9 | 34 | 9 | 0 | 57 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2.862%
Tabasco | U JUÁREZ AUTÓNOMA de TABASCO |  | 63189007.54 | 27862844.22 | 8358853.26 | 5 |  |  |  | 4 | 4 |  | 2 | 3 |  | 0.3%
| U POPULAR de la CHONTALPA |  | 27018441.94 |  |  | 1 | 11 |  | 44 |  | 55
| U INTERCULTURAL del Edo de TABASCO |  | 3321233.69 | 13294940.32 | 3988482.1 | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 4%
Total Tabasco |  |  | 93528683.17 | 41157784.54 | 12347335.36 | 8 | 11 | 0 | 44 | 6 | 61 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.658%
Tamaulipas | UA de TAMAULIPAS |  | 38405397.8 | 2464378.82 |  | 7 | 3 |  |  | 6 | 9 |  | 6 | 1
Tlaxcala | UA de TLAXCALA |  | 33362769.41 | 33056279.88 | 21654181.05 | 5 | [7 empty] | 5 |  | 36.92%
Veracruz | U VERACRUZANA |  | 53701554.58 |  |  | 56 | [6 empty] | 56
Yucatán | UA de YUCATÁN |  | 35145332.08 | 20137983.67 | 1639924.75 | 2 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 12.41%
| U de ORIENTE |  | 17079742 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Total Yucatán |  |  | 52225074.08 | 20137983.67 | 1639924.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.785%
Zacatecas | UA de ZACATECAS |  | 43186120.02
Totales |  | 61378140.92 | 1848859771.07 | 211670407.39 | 70876996.37 | 140 | 73 | 21 | 45 | 288 | 427 | 12 | 92 | 33 | 1 | 2.131%
* Fuente Inversión autorizada: Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2017, Oficio número 511-3/17-0837 de la Subsecretaría de Educación Superior.
** Con relación a Techo Autorizado el ISIFE aclara que mediante oficio 500/2017.-0458 la Subsecretaria de Educación Superior determinó destinar para la Universidad Autónoma de Sinaloa 39,9 mdp para la Universidad de Occidente 19,4 mdp y para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 2.0 mdp, haciendo un total de 61.3 mdp, de la diferencia (39.3 mdp) no se tiene conocimiento su distribución.
No tiene Programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO
NO HAN REPORTADO

## univ poli fam17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | O | A | L | T | A | E.E. | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
* Baja California | Universidad Politécnica de Baja California | 8100000 |  |  | 4 | [6 empty] | 4
** Sinaloa | Universidad Politécnica de SINALOA | 10508934.6 |  |  | 1 |  |  | 1 | 18 | 19 |  | 1
| Universidad Politécnica del MAR y la SIERRA | 26000000 |  |  | 1 |  | 6 |  | 10 | 16 |  | 1
Total Sinaloa |  | 36508934.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0
Total |  | 44608934.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | #REF!
* Inversión reportada por el Estado de Baja California
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## tecfam 17
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA FAM UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 33)
30 de septiembre de 2017
Estado | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Techo Financiero | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en proceso admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Descripción de la obra
* Baja California | Univ. Tec. De Tijuana | 19078677 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
** Sinaloa | Universidad Tecnológica de Culiacan | 17500000 |  |  | 1 | 8 |  |  |  | 8 |  | 1
| Universidad Tecnológica de Escuinapa | 3000000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
Total Sinaloa |  | 20500000 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0
* Sonora | Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado | 22087604.78 |  |  | 8 | [6 empty] | 8
Total |  | 61666281.78 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | #REF!
* Inversión reportada solo por el Estado de Baja California y Sonora.
** Sinaloa; Inversión reportada con oficio 500/2017.- 0488 fecha 31/3/17 Subsecretaria de Educación Superior
Inversiones en pesos

## UPES 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2017 (Ramo 11) UPES
30 de septiembre de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur | U A de Baja California Sur | 917094
Campeche | U a del Carmen | 1207680 |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| U A de Campeche | 721514 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Total Campeche |  | 1929194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Coahuila | U A de Coahuila | 1490879
Colima
Chiapas | U A ded Chiapas | 582380
Chihuahua | U A de Chihuahua | 2222104
| U A de Cd Juárez | 691477
Total Chihuahua |  | 2913581
DF CDMX
Durango | U Juárez del edo de Durango | 187695
Guanajuato | U de Guanajuato | 2162082
Guerrero | U A de Guerrero | 1550074
Hidalgo | U A del Edo de Hidalgo | 4330135
Jalisco | U de Guadalajara | 2556807
México | U A del Edo de México | 809967
Michoacán | U Michoacana de San Nicolas de Hidalgo | 4330135
Morelos | U A del Edo de morelos | 2196182
Nayarit | U A de Nayarit | 220678
Nuevo León
Oaxaca | U A B Juárez de Oaxaca | 2456771
Puebla | Benemerita U A de Puebla | 1449089
Querétaro | U A de Querétaro | 1415612
Quintana Roo | U de Quintana Roo | 586535
San Luis Potosí | U A de San Luis Potosí | 3272441
Sinaloa | U a de Sinaloa | 76096
Sonora | Instituto Tec de Sonora | 228859
| U de Sonora | 158453
Total Sonora |  | 387312
Tabasco | U Juárez A de Tabasco | 2169118
Tamaulipas | U A de Tamaulipas | 88237
Tlaxcala | U a de Tlaxcala | 1529622
Veracruz | U Veracruzana | 1178081
Yucatán | U A de Yucatán | 33193
Zacatecas | U a de zacatecas | 484151
Total |  | 41303141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UPEAS 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES CON APOYO SOLIDARIO 2017 (Ramo 11) UPEAS
30 de septiembre de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | U de Ciencias y Artes de Chiapas | 621949
México | U Mexiquense del Bicentenerio | 4330135
| U Estatal del Valle de Toluca | 321441
Total México |  | 4651576
Oaxaca | U Tecnológica Mixteca | 214792
| U del Mar | 151801
| U del Istmo | 165953
| U de la Sierra Sur | 289827
| U del Papaloapan | 20180
| U de la Cañada | 71566
Total Oaxaca |  | 914119
Puebla | U Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla | 203692
Quintana Roo | U del Caribe | 613725
Sinaloa | U de Occidente | 313424
Sonora | U de la Sierra | 227677
| U Estatal de Sonora | 902742
Total Sonora |  | 1130419
Tabasco | U Popular de la Chontalpa | 660011
Total |  | 9108915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UI 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES INTERCULTURALES 2017 (Ramo 11) UI
30 de septiembre de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 557072
Hidalgo | 362276
Michoacán | 960429
Puebla | 579709
Quintana Roo | 430508
San Luis Potosí | 237101
Sinaloa | 215786
Tabasco | 371752
Total | 3714633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UP 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS 2017 (Ramo 11)
30 de septiembre de 2017
ESTADOS | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chiapas | 1366346.94
Chihuahua | 409585
Guanajuato | 1364635
Hidalgo | 1366346
México | 1366346
Puebla | 1366346
Querétaro | 1366346
Quintana Roo | 1357819
Sinaloa | 596360
Total | 10560129.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
No tiene programa
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO

## UT 17 R11
REPORTE DE SEGUIMIENTO PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2017 (Ramo 11) UI
30 de septiembre de 2017
ESTADOS |  | Reportes proporcionados por los Institutos Estatales y/o Instancias Ejecutoras
| Institución | Total Inversión Autorizada | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | Obra | Aula | Laboratorio | Taller | Anexo | Espacios Educativos | Obras sin reportar | Obras en Proceso Admvo. | Obras Iniciadas | Obras Terminadas | Avance Físico
Chihuahua | U Tec de la Taraumara | 276271
| U Tec de Parral | 1174448
Total Chihuahua |  | 1450719
Durango | U Tec de la Laguna | 1366346
| U Tec de Durango | 1366346
Total Durango |  | 2732692
Guanajuato | U Tec del Suroeste de Guanajuato | 763054
Guerrero | U Tec de la Región Norte de Guerrero | 1366346
Hidalgo | U Tec de la Huasteca Hidalguense | 1366346
| U Tec de Tulancingo | 1366346
Total Hidalgo |  | 2732692
México | U Tec de Tecámac | 1206888
Puebla | U Tec de Xicotepec de Juárez | 1366346
| U Tec de Puebla | 1366346
Total Puebla |  | 2732692
Querétaro | U Aeronautica en Querétaro | 1366346
Sonora | U Tec de Nogales | 748604
Tamaulipas | U Tec de Matamoros | 1366346
Yucatán | U Tec del Centro | 300421
Total |  | 16766800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fuente : Pagina WEB Subsecretaría de Educación Superior.
Inversiones en pesos
NO HAN REPORTADO